## Formulár
| Dátum vyplnenia: | 2024-01-20
Posledná aktualizácia:
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | Prijímateľ
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | D1 Hubová - Ivachnová (2.fáza)
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného ťahu diaľnice D1 Hubová – Ivachnová v značne náročnom území okresu Ružomberok. Diaľnica D1 nahradí a doplní existujúcu jednopruhovú cestu prvej triedy I/18.
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Projekt sa nachádza na strednom Slovensku v Žilinskom regióne. Miesto stavby: Žilinský kraj Okres: Ružomberok Diaľnica D1 je súčasťou TEN-T siete, pričom plní významnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu, keďže prepája dôležité oblasti Slovenska od Bratislavy cez celé údolie Váhu do oblasti Vysokých Tatier a cez Prešov a Košice po najvýchodnejšie časti Slovenska
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | V súčasnosti je celá doprava vedená po ceste I/18, ktorá svojou kapacitou, technickými parametrami a stavom v niektorých úsekoch súčasnému dopravnému zaťaženiu cesty nevyhovuje. Naviac prechádza intravilánom mesta Ružomberok, kde do značnej miery znehodnocuje životné prostredie. Existujúce úseky cesty I/18 nie sú schopné prepustiť jestvujúce intenzity dopravy a dochádza k vysokému prekračovaniu prípustných intenzít. Zvýšenie objemu tranzitnej dopravy na ceste I/18 má negatívny vplyv na plynulosť a bezpečnosť dopravy, vedie k rapídnemu zvýšeniu nehodovosti na uvedených komunikáciách a taktiež prináša negatívny dopad dopravy na obyvateľstvo v zastavaných oblastiach v blízkosti cesty.
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | Posúdenie variantov trasy bolo spracovaé v Technickej štúdii na začiatku procesu prípravy.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE): 14,919 km Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách : 47 723 664 EUR Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic): 278,225 ton Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic): 6,249 ton
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Účelom a cieľom projektu je postupne dobudovať základný diaľničný ťah, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Výstavbou diaľnice dôjde k výraznému zlepšeniu dopravno-prevádzkových podmienok pre tranzitnú dopravu v danom území.
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | 15272.48
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | 11880
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | %
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | D 26,5/100 (80)
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | 4 - pruh
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | %
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | N/A
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | 1 ks, 3600 m
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | 19
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | 3722 m 24.37%
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | 380
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | 19
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | 81189
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | 0
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | nevieme určiť
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | Plocha vozoviek diaľnice: 220 994 m2 Plocha vozovky mostov: 91 374 m2 Plocha vozovky tunela: 51 540 m2
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | _
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | _
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | N/A
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | N/A
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | dokumentácia zvodidiel na diaľnici ešte nie je spracovaná
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | dokumentácia zvodidiel na diaľnici ešte nie je spracovaná
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | 1797.45
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | 7504
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | €
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | 2
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | 2 ks km 0.000 "Hubová" s cestou I/18 km 6.700 "Likavka" s cestou I/59
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | 4 ks
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | Na začiatku úseku sa diaľnica dočasne napája na existujúcu cestu I/18. V budúcnosti bude napojená na úsek D1 Turany - Hubová Na konci úseku sa diaľnica napája na existujúcu diaľnicu úsek Ivachnová - Liptovský Mikuláš
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | Odpočívadlo Ivachnová 50 550 m2
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | N/A
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | N/A
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | N/A
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | Projekt nadväzuje na prvú fázu projektu D1 Hubová – Ivachnová, kde boli zabezpečené všetky povoľovacie procesy, výkupy pozemkov, zriadenie staveniska a stavebné práce na stavebných objektoch patriacich do I. fázy.
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | Vydané stavebné povolenie pre objekty stabilitných opatrení, PH stien, východného a západného portálu PTO, ISD stavebnej a technologickej časti.
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | Projekt je vo výstavbe
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | Projekt je vo výstavbe
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | Projekt nadväzuje na prvú fázu projektu D1 Hubová – Ivachnová, v rámci ktorej boli zabezpečené výkupy pozemkov.
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | Projekt je vo výstavbe
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | N/A projekt nenahrádza existujúcu komunikáciu
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | N/A projekt nenahrádza existujúcu komunikáciu
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | N/A
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | N/A
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | 149082206
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | N/A projekt nenahrádza existujúcu komunikáciu
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | N/A projekt nenahrádza existujúcu komunikáciu
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | po uvedení do užívania 2025: 15 400/24 h osobné vozidlá 4 100/24 h nákladné vozidlá rok 2035: 16 600/24 h osobné vozidlá 5 500/24 h nákladné vozidlá
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | N/A
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | N/A
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | N/A
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | N/A
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | N/A
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | N/A
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | N/A
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | N/A
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | N/A
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | N/A
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | N/A
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | N/A
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 307988756
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | 22653347
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | príjmy z mýta 100%
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | -140792216
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 72.34%
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 548067198
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | bezpečnosť 33%, úspora času 27%, ostatné prevádzkové náklady vozidiel 27% , znečisťujúce látky 6%, ostatné pod 5%
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 284076772
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 10.39%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 1.92
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | 379068451
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | €
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | €
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 299895248
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | €
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | Stavebné práce sú realizované v zmysle Zmluvy o dielo č. ZM/2013/0395, dátum podpisu ZoD 7.11.2013, Zhotoviteľ: Združenie „Čebrať“ - vedúci člen združenia: OHL ŽS, a.s., člen združenia VÁHOSTAV-SK, a.s. Zmluvná cena 227 263 510,25 € bez DPH.
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | Akceptovaná zmluvná hodnota za vykonanie Diela (upravená v rámci Dodatku č. 7 a 16: 227 263 510,25 € + 61 527 470,96 € + 3 824 697,74 € = 292 615 678,95 € bez DPH – predbežná Akceptovaná zmluvná hodnota za vykonanie Diela).
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | €
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | Zmluvná cena 3 941 562,78 € bez DPH, (Akceptovaná zmluvná hodnota upravená podľa dodatkov na 14 374 269,00€)
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania: Dátum zverejnenia vo vestníku SR: 12.10.2011 Dátum zverejnenia vo vestníku EÚ: 12.10.2011
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | Verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015 Z. z
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | 5.3.2012, 11:00:00
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | Najnižšia cena
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | 7
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | PHZ: 465 707 868,00 € Celková hodnota zákazky: 227 263 510,25 €
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | Počet vylúčených ponúk: 5
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | 2013-11-07
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | Začatie výstavby: 20.12.2013
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | Projektovanie je riešené v rámci Zmluvy o dielo v zmysle zmluvných podmienok "FIDIC- žltá kniha" /naprojektuj a postav/.
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | 12/2013 - 06/2017 (1276 dní) – pôv. ZoD 12/2013 – 06/2022 (3114 dní) – dod.č.7 ZoD 12/2013 – 12/2022 (3289 dní) – dod.č.10 ZoD 12/2013 - 12/2023 (3638 dní) – dod. č.16 ZoD
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | 227 263 510,25 EUR – pôv. cena ZoD 292 615 678,95 EUR – dod. č.15 ZoD
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | Zazmluvnené financovanie pre 2. fázu projektu: NFP: 147 091 241,80 € z toho EÚ zdroj 85%: 125 027 555,53 € zdroj ŠR 15%: 22 063 686,27€
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | 2013-12-20
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | 12/2024
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | Štúdia uskutočniteľnosti a k nej prislúchajúci dopravný model a CBA neboli zverejnené na webe investora v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách z dôvodu, že projekt sa pripravoval ešte pred účinnosťou tejto povinnosti v zmysle daného zákona.
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/d1-hubova-ivachnova-zmena-trasy-dialnice
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | Štúdia uskutočniteľnosti a k nej prislúchajúci dopravný model a CBA neboli zverejnené na webe investora v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách z dôvodu, že projekt sa pripravoval ešte pred účinnosťou tejto povinnosti v zmysle daného zákona.
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | Štúdia uskutočniteľnosti a k nej prislúchajúci dopravný model a CBA neboli zverejnené na webe investora v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách z dôvodu, že projekt sa pripravoval ešte pred účinnosťou tejto povinnosti v zmysle daného zákona.
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | _
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | Projektovanie je riešené v rámci Zmluvy o dielo v zmysle zmluvných podmienok "FIDIC- žltá kniha" /naprojektuj a postav/.
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/160885?cHash=41b326f5cd15fc8cdd74c9aa961232ee
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | https://www.crz.gov.sk/1129997/
|  | Zhotoviteľ: Združenie „Čebrať“ - vedúci člen združenia: OHL ŽS, a.s., člen združenia VÁHOSTAV-SK, a.s. |  | Zmluva o dielo č. ZM/2013/0395 - Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
|  | Dodatok č. 1 – uzavretý 29.04.2014 |  | https://www.crz.gov.sk/1353570/
|  | Dodatok č. 2– uzavretý 03.10.2014 |  | https://www.crz.gov.sk/1549927/
|  | Dodatok č. 3– uzavretý 23.12.2015 |  | https://www.crz.gov.sk/2245436/
|  | Dodatok č. 4 – uzavretý 30.11.2017 |  | https://www.crz.gov.sk/3226048/
|  | Dodatok č. 5 – uzavretý 30.11.2017 |  | https://www.crz.gov.sk/3226122/
|  | Dodatok č. 6 – uzavretý 30.11.2017 |  | https://www.crz.gov.sk/3226164/
|  | Dodatok č. 7 – uzavretý 30.11.2017 |  | https://www.crz.gov.sk/3226253/
|  | Dodatok č. 8 – uzavretý 14.12.2018 |  | https://www.crz.gov.sk/3805002/
|  | Dodatok č. 9 – uzavretý 27.08.2019 |  | https://www.crz.gov.sk/4178510/
|  | Dodatok č. 10 – uzavretý 10.09.2019 |  | https://www.crz.gov.sk/4241408/
|  | Dodatok č. 11 – uzavretý 14.01.2020 |  | https://www.crz.gov.sk/4394490/
|  | Dodatok č. 12 – uzavretý 13.01.2021 |  | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5415342/
|  | Dodatok č. 13 – uzavretý 26.10.2020 |  | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5045999/
|  | Dodatok č. 14 – uzavretý 20.4.2021 |  | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5697701/
|  | Dodatok č.15 |  | https://www.crz.gov.sk/zmluva/7193591/
|  | Dodatok č.16 |  | https://www.crz.gov.sk/zmluva/7294097/
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu | Zmluva o poskytnutí NFP |  | https://crz.gov.sk/zmluva/8803281/