## Dotazník PO 4
Otázky/Projekty v realizácii | Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava | Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj" | Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS – predprojektová príprava
| 311041B277 | 311041R549 | 311041S647
V akej fáze fyzického pokroku realizácie sa projekt nachádza? (prosíme uviesť popis) | projekt ukončený 30.11.2016 | 1 ex ante kontrola - pred výhlásením VO | Podaktivity 1 a 3 boli ukončené, v podaktivite 2 bola dodaná kompletná dokumentácia. Je možné teda konštatovať, že dokumentácia k spracovaniu štúdie realizovateľnosti je kompletná a existuje už spracovaná kompletná štúdia. V podaktivite 2 ešte prebieha proces EIA, ktorý môže zasiahnuť do znenia štúdie realizovateľnosti, preto je možné konštatovať, že ešte neexistuje finálne znenie štúdie.
Ktoré časti/úseky projektu sú ukončené? | projektv celom rozsahu ukončený 30.11.2016 | N/A | Podaktivity 1 a 3
V akej fáze realizácie sa nachádzajú neukončené časti/úseky projektu? | projekt ukončený 30.11.2016 | pred vyhlásením VO | Podaktivita 2 je vo fáze, kedy kompletná dokumentácia, pripravená na odovzdanie na príslušné úrady v súlade s prílohou č.9 Zákona číslo 24/2006 Z.z. bola úspešne dokončená a protokolárne odovzdaná zo strany dodávateľa dňa 13.11.2018. Žiadosť o posúdenie so zaslaným zámerom „Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS“ bola doručená na Okresný úrad Bratislava dňa 18.12.2018. Momentálne je žiadosť vo fáze posudzovania.
Aký odhadujete percentuálny podiel zrealizovaných aktivít projektu (percento fyzického pokroku projektu)? | projekt ukončený 30.11.2016 | N/A | 91.67%
Je projekt realizovaný v súlade s plánom realizácie? | áno | Došlo k omeškaniu plánovaného dátumu začiatku VO | Nie
Smeruje realizácia projektu k ukončeniu podľa harmonogramu? | projekt ukončený 30.11.2016 v súlade s časovým harmonogramom | áno | Projekt si vyžiadal predĺženie realizácie aktivít, a to konkrétne o 4 mesiace.
Došlo k omeškaniu v realizácii projektu? (koľko mesiacov?) | nie | nie | 4 mesiace
Ak áno, z akých dôvodov? | / | N/A | Vzhľadom na prebiehajúce pripomienkové konanie procesu EIA, v rámci ktorého bolo prijaté mimoriadne veľké množstvo pripomienok zo strany relevantných inštitúcií (viac ako 50 pripomienok v rámci stanovísk 7 rôznych subjektov) a vzhľadom k tomu, že mnohé z týchto pripomienok súviseli s potrebou ďalšieho posudzovania, t.j. povinného hodnotenia v rozsahu § 30 a § 31 zákona o posudzovaní;
Bolo identifikované riziko, ktoré by mohlo ohroziť dodržanie harmonogramu v budúcnosti? | nie | nie | Áno, v prípade dodatočného skomplikovania procesu EIA
Riziká implementácie projektov
Boli v rámci kontroly projektu identifikované významnejšie riziká, ktoré by mohli ovplyvniť ukončenie projektu? (ak áno prosím popíšte) | nie | nie | Viď vyššie uvedený odstavec.
Prosíme doplniť dosiahnuté hodnoty ukazovateľov za obdobie do 31.12.2018 (prosíme uviesť hodnoty):
Objem zrealizovaných výkonov nákladnej dopravy vo verejnom prístave Bratislava | / | N/A | N/A
Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | / | N/A | N/A
Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | plánované / realizované 2 / 2 | 0 | 0
Existuje riziko nenaplnenia ukazovateľov stanovených v zmluve o NFP, tzn. či realizácia projektu smeruje k naplnenie výsledkových a výstupových ukazovateľov projektu? (prosím uviesť aj relevantné ukazovatele) | Uvedené riziko neexistuje. Hlavná aktivita projektu bola zrealizovaná podľa plánu a v súlade s časovým harmonogramom | Nie | Nie
V prípade ak áno, aká bude cieľová hodnota projektu a dôvod nenaplnenia? | / | N/A | N/A

## Dotazník PO4 plan
Otázky/Zoznam plánovaných projektov | Bezpečnostná ochrana prístavov – predprojektová príprava | Bezpečnostná ochrana prístavov - realizácia | Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava – realizácia | Modernizácia a výstavba verejného prístavu Bratislava: štúdia uskutočniteľnosti | Modernizácia a výstavba verejného prístavu Bratislava: projektová dokumentácia | Revitalizácia a dobudovanie prístavných hrán a spevnených plôch - projektová dokumentácia | Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava - realizácia | Modernizácia plavebných znakov na medzinárodnej vodnej ceste Dunaj -realizácia | Pravidelná osobná lodná doprava na Dunaji - Dunajbus - projektová dokumentácia a realizácia | Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - realizácia | Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - predprojektová a projektová príprava 311041S192 | Štúdia realizovateľnosti, I. fáza: Technické opatrenia pre zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 – r. km 1708,20
Popíšte v akej fáze prípravy sa projekt nachádza. | Verejné obstarávanie na dodávateľa sa nachádza vo fáze pred podpisom zmluvy. | Realizačná fáza bude nasledovať po ukončení Fázy predprojektovej prípravy | 21.12.2018 spoločnosť VP, a.s. predložila žiadosť o NFP na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Po jej schválení bude možné začať aktivity Fázy predprojektovej prípravy, ktorých výstupom bude štúdia. Predpokladaný termín ukončenia predprojektovej fázy je jún 2019. Nasledovať bude realizácia. | Štúdia uskutočniteľnosti je dokument nadväzujúci na Master plan II, stratégiu rozvoja verejného prístavu Bratislava. Práce na tomto projekte začnú po odovzdaní finálneho znenia Master plánu II. | Projekt bude realizovaný po vypracovaní Štúdie uskutočniteľnosti pre modernizáciu a výstavbu verejného prístavu Bratislava | Projekt bude realizovaný po vypracovaní Štúdie uskutočniteľnosti pre modernizáciu a výstavbu verejného prístavu Bratislava | Projekt bude nadväzovať na výstupy Technicko-ekonomickej štúdie vypracovanej v rámci projektu "Vybudovanie zázemia pre pravidlá v prístave Bratislava - predprojektová príprava" | Projekt bude nadväzovať na výstupy štúdie realizovateľnosti a projektovej dokumentácie vypracovanej v rámci projektu "Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj". | Existuje spracovaný zámer národného projektu, momentálne sa rieši problematika štátnej pomoci v spolupráci s PMÚ. Paralelne beží príprava VO, ktoré bude v dohľadnej dobe odozdané na ex-ante kontrolu dokumentácie na zverejnenie. | Projekt bude nadväzovať na výstupy štúdie realizovateľnosti a projektovej dokumentácie vypracovanej v rámci projektu "Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - predprojektová a projektová príprava". | 1 ex ante kontrola - pred výhlásením VO | Zaslanie zámeru národného projektu na rokavanie Radiaceho výboru OPII pre prioritné osi 1 - 6 na schválenie. (Pozn.: NP vypracovaný ARVD bol schválený v r. 2017; ŽoNFP schválená v r. 2018, avšak po zrušení ARVD musí SVD MDV SR predložiť zámer NP nanovo na schválenie RV OPII). Predpokladaný termín vyhlásenia vyzvania je 06/2019.
Kedy očakávate predloženie projektu? | august 2019 | / | časový harmonogram bude možné určiť po ukončení Fázy predprojektovej prípravy | / | / | / | / | 01/2020 | do 2 mesiacov | 9/2020 | predložený 25.10.2018 | 3. štvrťrok 2019
Aké je obdobie realizácie projektu, tzn. približný termín ukončenia? | júl 2020 | / | časový harmonogram bude možné určiť po ukončení Fázy predprojektovej prípravy | / | / | / | / | 12/2022 | September 2019 - August 2021 | 12/2022 | 8/2020 | 10/2021
Aká bude finančná hodnota projektu? (ODHAD) | 451 756,80 EUR (štúdia+mzdy) | / | / | / | / | / | / | 5900000 | 65535196 | 22950000 | 185000 | 5 012 000,00 EUR s DPH
Ktoré ukazovatele budú v rámci projektu napĺňané? (prosím uviesť predpokladanú hodnotu ukazovateľa) | [10 empty] | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvisloti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu - 2 Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) - 1
Objem zrealizovaných výkonov nákladnej dopravy vo verejnom prístave Bratislava | / | / | / | / | / | / | / | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | / | / | / | / | / | / | / | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | P0366: cieľová hodnota (počet) 2 | / | / | P0511: cieľová hodnota (počet) 1 | / | / | / | N/A | N/A | N/A | 1 | 1
Sú známe nejaké riziká spojené s prípravou a/alebo realizáciou projektu? Ak áno, prosím stručne uveďte. | • Nedodržanie časového harmonogramu • Neúspešný proces verejného obstarávania • Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti | / | / | • Nedodržanie časového harmonogramu • Neúspešný proces verejného obstarávania • Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti | / | / | / |  | ohrozenie prijatia novely zákona o vnútrozemskej preprave; predĺženie procesu povolenia štátnej pomoci; ohrozenie procesu verejného obstarávania |  | nie | nie