## Hárok1
[13 empty] | 2019-01-07 |  |  |  | 2019-02-07 |  |  | 2019-03-07 |  |  |  |  | 2019-04-07 |  |  |  | 2019-05-07 |  |  | 2019-06-07 |  |  | 2019-07-07 |  |  |  | 2019-08-07
Názov projektu | Prijímateľ | Stav prípravy projektu | Nadväzujúce aktivity v príprave projektu | Schválenie projektového zámeru v RV PO 7 (áno/nie) | Reálny/predpokladaný termín schválenia ŽoNFP | Reálny/predpokladaný termín začiatku VO | Reálny/predpokladaný termín začiatku realizácie projektu | Reálny/predpokladaný termín ukončenia projektu | Pridelená/predpokladaná suma NFP - EÚ zdroj (v €) | Pridelená/predpokladaná suma NFP - EÚ zdroj (v €)Opravené sumy | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet výsledkový ukazovateľ, zdroj Eurostat k 31.12.2018: 42,4 R0069 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne výsledkový ukazovateľ, zdroj Eurostat k 31.12.2018: 79,4 R0070 | Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom | Ďalšie domácnosti so širokopásmovým prístupom s rýchlosťou najmenej 30 Mbps (%) | Percento MSP predávajúce tovar a služby online výsledkový ukazovateľ, zdroj Eurostat k 31.12.2018: 14,6 R0071 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online výsledkový ukazovateľ, zdroj Eurostat k 31.12.2018: 58,5 R0072 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources, ... ) | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu výsledkový ukazovateľ k 31.12.2018: 62 R0073 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou (%) | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu výsledkový ukazovateľ k 31.12.2018: 54 R0075 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi výsledkový ukazovateľ, zdroj Eurostat k 31.12.2018: 47,5 R0076 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov | Podiel (nie počet) dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | Počet stiahnutí otvorených dát výsledkový ukazovateľ, k 31.12.2018: 0 R0077 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie (%) | Dodatočný PODIEL (nie počet) inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre otvorené dáta | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet výsledkový ukazovateľ, zdroj Eurostat k 31.12.2018: 67,1 R0078 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami (%) | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti výsledkový ukazovateľ, k 31.12.2018: 0 R0080 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík) | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy (ako služieb cloude SaaS ) | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS výsledkový ukazovateľ, k 31.12.2018: 0 R0081 | Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu (%) | Dodatočný pomer informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnos tných incidentov Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy výsledkový ukazovateľ, k 31.12.2018: 0 R0193 | Dodatočný pomer informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov (%)
[11 empty] | https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart={%22indicator-group%22:%22ict-skills%22,%22indicator%22:%22i_skedu%22,%22breakdown%22:%22IND_TOTAL%22,%22unit-measure%22:%22pc_ind%22,%22ref-area%22:[%22BE%22,%22BG%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22DE%22,%22EE%22,%22IE%22,%22EL%22,%22ES%22,%22FR%22,%22IT%22,%22CY%22,%22LI%22,%22LV%22,%22LT%22,%22LU%22,%22HU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22AT%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SI%22,%22SK%22,%22FI%22,%22SE%22,%22UK%22,%22EU%22,%22HR%22,%22IS%22,%22NO%22]} | http://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart={"indicator-group":"internet-usage","indicator":"i_iuse","breakdown":"IND_TOTAL","unit-measure":"pc_ind","ref-area":["BE","BG","CZ","DK","DE","EE","IE","EL","ES","FR","IT","CY","LV","LT","LU","HU","HR","MT","NL","AT","PL","PT","RO","SI","SK","FI","SE","UK","EU27"]} |  |  | http://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart={"indicator-group":"ecommerce","indicator":"e_esell","breakdown":"ent_sm_xfin","unit-measure":"pc_ent","ref-area":["BE","BG","CZ","DK","DE","EE","IE","EL","ES","FR","IT","CY","LV","LT","LU","HU","MT","NL","AT","PL","PT","RO","SI","SK","FI","SE","UK","EU27","HR","IS","NO"]} | http://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart={"indicator-group":"ecommerce","indicator":"i_blt12","breakdown":"IND_TOTAL","unit-measure":"pc_ind","ref-area":["BE","BG","CZ","DK","DE","EE","IE","EL","ES","FR","IT","CY","LV","LT","LU","HU","HR","MT","NL","AT","PL","PT","RO","SI","SK","FI","SE","UK","EU27"]} |  |  | Zdroj údajov: SO OPII - Názov prieskumu: Meranie indikátorov kvality a spokojnosti s vybranými elektronickými službami verejnej správy a monitoring vybraných ukazovateľov pre oblasť rozvoja informatizácie spoločnosti – rok 2017. |  |  |  | Zdroj údajov: SO OPII - Meranie indikátorov kvality a spokojnosti s vybranými elektronickými službami verejnej správy a monitoring vybraných ukazovateľov pre oblasť rozvoja informatizácie spoločnosti – rok 2017. | http://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart={"indicator-group":"egovernment","indicator":"i_iugov12","breakdown":"IND_TOTAL","unit-measure":"pc_ind","ref-area":["BE","BG","CZ","DK","DE","EE","IE","EL","ES","FR","IT","CY","LV","LT","LU","HU","HR","MT","NL","AT","PL","PT","RO","SI","SK","FI","SE","UK","EU27"]} |  |  |  | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru). |  |  | https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tin00091&language=en |  |  | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru). |  |  |  | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru). |  | CSIRT.SK
[11 empty] | Špecifický cieľ 1 |  |  |  | Špecifický cieľ 2 |  |  |  | Špecifický cieľ 3 |  |  |  | Špecifický cieľ 4 |  |  |  |  | Špecifický cieľ 5 |  |  | Špecifický cieľ 6 |  |  | Špecifický cieľ 7 |  |  |  | Špecifický cieľ 8 |  | Špecifický cieľ 9
Register úpadcov – 2. fáza | MS SR | Vecne ukončený | Udržateľnosť | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 4437460.72 | 3329083.7597 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Register priestorových informácií - 2.fáza | MŽP SR | Vecne ukončený | Nasadenie | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 1941740.21 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Digitálne učivo na dosah – 2. fáza | MŠVVŠ SR | Ukončený | Udržateľnosť | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 20769553.4 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku Policajného zboru - 2. fáza | MV SR | Ukončený | Udržateľnosť | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 414713.84 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
IS Identifikátora fyzických osôb – 2. fáza | MV SR | Implementácia | Nasadenie | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 530064.36 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru – 2. fáza | MV SR | Vecne ukončený | Udržateľnosť | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 8117450.64 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku – 2. fáza | MV SR | Ukončený | Udržateľnosť | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 2793725.98 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza | MS SR | Ukončený | Udržateľnosť | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 12067479.86 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | 8 | 1 | - |  | - |  | -
Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR - 2. fáza | MH SR | Ukončený | Udržateľnosť | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 883481.28 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Cloud Ministerstva vnútra SR | MV SR | Vecne ukončený | Nasadenie | áno | N/A | N/A | 2015-05-01 | 2019-10-01 | 34758994.89 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Datacentrum Ministerstva vnútra SR | MV SR | Implementácia | Zmluva o dielo | áno | N/A | 2018-03-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 26258054.51 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | 1 |  | -
Elektronický archív Ministerstva vnútra SR - 2.fáza | MV SR | Ukončený | Udržateľnosť | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 619205.72 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Centrálny ekonomický systém | MF SR | Implementácia | Vyhlásené VO | áno | N/A | 2019-04-30 | 2019-12-01 | 2023-06-01 | 32142703.29 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | 5 | 5 | 1 |  | - |  | -
Informačný systém Obchodného registra SR | MS SR | Implementácia | Zmluva o dielo | áno | N/A | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2020-10-01 | 7481086.93 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | 2 | - | - |  |  | - | 1 | 1 |  | 0.083 | 1 |  | - |  |  | - | - | - |  | 1 |  | -
Centrálny informačný systém štátnej služby | NASES | Implementácia | Vyhlásené VO | áno | N/A | 2019-03-01 | 2020-01-01 | 2021-07-01 | 3270405.05 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | 1 |  | - |  |  | 1 | 1 | - |  | 216 |  | -
Informačný systém Centra právnej pomoci | CPP | Implementácia | Vyhlásené VO | áno | N/A | 2019-03-01 | 2020-01-01 | 2021-07-01 | 3721953.41 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | 4 |  | - | - |  | - |  |  | - | 1 | - |  | - |  | -
Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa | DEUS | Implementácia | Zmluva o dielo | áno | N/A | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2021-01-01 | 23554053.31 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | 644 |  | -
Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne | SP | Implementácia | Zmluva o dielo | áno | N/A | 2018-11-01 | 2019-05-01 | 2021-04-01 | 3742927.97 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 2 | - |  | - |  | -
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie | ÚPPVII | Implementácia | Zmluva o dielo | áno | N/A | 2018-12-01 | 2019-07-01 | 2022-05-01 | 11729332.31 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | 18.53 | 39 |  | - |  |  | - | 70 | - |  | - |  | -
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov | ÚPPVII | Implementácia | Vyhlásené VO | áno | N/A | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 2022-03-01 | 12610291.5 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | 1 | - | 1 |  |  | 1 | - | 1 |  | - | - |  | - |  |  | - | - | 2 |  | - |  | -
Zavedenie služieb Platform as a Service | MV SR | Implementácia | Vyhlásené VO | áno | N/A | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | 14272160.55 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | 14 |  | -
Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy | NASES | Príprava Zmluvy o NFP | Uzavretie zmluvy o NFP | áno | N/A | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | 10875836.62 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 1 | - |  | - |  | -
Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 | MH SR | Príprava Zmluvy o NFP | Rozhodnutie | áno | N/A | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | 4535459.45 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | 4.17 | - |  | - |  |  | 1 | 1 | - |  | - |  | -
Malé zlepšenia eGov služieb | dopytová výzva | Hodnotené a Rozhodnutia | Predloženie žiadosti o NFP | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 20000000 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Manažment údajov inštitúcie verejnej správy | dopytová výzva | Hodnotené a Rozhodnutia | Administratívna kontrola | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 30000000 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Migrácia ISVS do IaaS | dopytová výzva | Hodnotené a Rozhodnutia | Administratívna kontrola | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 10000000 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
WiFi pre Teba | dopytová výzva | Hodnotené a Rozhodnutia | Rozhodnutie | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 10000000 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe | ÚPPVII | Hodnotené a Rozhodnutia | Odborné hodnotenie | áno | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 33852219.93 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | 234
Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe | MV SR | Hodnotené a Rozhodnutia | Administratívna kontrola | áno | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 24551216.46 | 24552834.7386 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 7 | - |  | - |  | -
Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky | MV SR | Hodnotené a Rozhodnutia | Administratívna kontrola | áno | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 12966038.04 | 12967151.4791 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 4 | - |  | - |  | -
Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ | MV SR | Hodnotené a Rozhodnutia | Administratívna kontrola | áno | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 10929386.44 | 10931462.9209 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 5 | - |  | - |  | -
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva | Úrad verejného zdravotníctva | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 11995592.66 | 11994373.3103 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | 1 | 1 | - |  | - |  | -
Einklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania ťažko zdravotne postihnutých | DEUS | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 6876520.7 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | 28000 |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce | MPSVaR (Národný inšpektorát práce) | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 3871105.93 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | 1 | 1 | 1 |  | - |  | -
Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu | Kancelária najvyššieho súdu | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 3623741.99 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | 2 | 10 | - |  | - |  | -
Redizajn siete GOVNET | NASES | Schválená ŠU | Vyzvanie /Výzva | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 4831031.02 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) | MF SR | Schválená ŠU | Vyzvanie /Výzva | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 3360999.2 |  |  |  | - | - |  |  | 50 | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 2 | - |  | - |  | -
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám – JPPÚS | MŽP SR | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 6462680.38 | 6446451.1833 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 1 | 1 |  | - |  | -
Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže | Zbor väzenskej a justičnej stráže | Schválená ŠU | Vyzvanie /Výzva | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 17880780.41 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 1 | - |  | - |  | -
Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) | UPREKAPS | Príprava ŽoNFP | Vyzvanie /Výzva | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 7018110.22 |  |  |  | 30 | 500 |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ | UPREKAPS | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 3469614.38 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | 5 | - | - |  |  | 1 | - | - |  | 3 | - |  | - |  |  | 2 | 2 | - |  | - |  | -
Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR | MZ SR | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 1154006.78 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | 1 | 1 | - |  | - |  | -
Register mimovládnych neziskových organizácií | MV SR | Príprava ŽoNFP | Vyzvanie /Výzva | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 3433652.18 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 1 | - |  | - |  | -
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 –D) | NCZI (MZ SR) | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 9054547.95 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | 1 |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Online procesy eZdravia | NCZI | Príprava ŽoNFP | Schválenie ŠU | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 5641027.61 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | 1 | 1 | - |  | - |  | -
Systém verejného obstarávania | UVO | Príprava ŽoNFP | Schválenie ŠU | áno | 2019-09-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 14870987.91 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 1 | - |  | - |  | -
Pamiatkový informačný systém | Pamiatkový úrad SR | Príprava ŽoNFP | Schválenie ŠU | áno | 2019-07-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 9410055.14 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 1 | - |  | - |  | -
eSMART - Národný systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií | ÚPPVII | Schválená ŠU | Schválenie ŠU | áno | 2019-07-02 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 6356186.48 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | 230000 |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Register zbraní a streliva | MV SR | Príprava ŽoNFP | Schválenie ŠU | áno | 2019-07-03 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 5457322.47 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 1 | 3 |  | - |  | -
API GW platforma (ako spoločný modul front-endu) | ÚPPVII | Príprava ŽoNFP | Schválenie ŠU | áno | 2019-07-04 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 5622823.13 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | 1 |  | - |  | -
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie | Inšpekcia životného prostredia | Príprava ŽoNFP | Schválenie ŠU | áno | 2019-07-05 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 6575614.02 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | 1 |  | - | - |  | - |  |  | - | 1 | - |  | - |  | -
Živnostenský register | MV SR | Príprava ŠU na RV apríl/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 3264605.09 | 2946589.3 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | 1 | 1 | - |  | - |  | -
Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne | SP | Príprava ŠU na RV apríl/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 13539575.77 | 14107135.91 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 2 | - |  | - |  | -
Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR | MŠ SR | Príprava ŠU na RV apríl/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 8279218.28 | 5163026.98 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | 1 | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory | ÚPPVII | Príprava ŠU na RV apríl/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 4443792.86 | 3186582.72 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | 1 | 1 | 1 |  | - |  | -
RIA | MH SR | Príprava ŠU na RV apríl/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 10346541.19 | 6091374.62 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | 4.17 | - |  | - |  |  | 1 | 1 | - |  | - |  | -
Centralizovaný systém súdnych registrov | MS SR | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 10588368.76 | 11551547.68 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Konsolidovaná analytická vrstva verejnej správy | ÚPPVII | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 3915236 | 6625784 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS) | MZ SR | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 14230377 | 11896294 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | 1 | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Jednotný informačný systém pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom štatistickom systéme | Štatistický úrad | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 22211435 | 15811530 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Atlas pasívnej infraštruktúry | (MŽP SR/)MDV SR | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 15058600 | 17672297.86 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Dopytové projekty - eInklúzia | dopytová výzva | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 11293950 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Dopytové projekty - Využívanie údajov BI | dopytová výzva | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 22587900 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Dopytové projekty Implementácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti | dopytová výzva | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 15058600 | 11293950 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Dopytové projekty na podporu TECH (opensource, blockchain, AI) | dopytová výzva | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 7529300 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny | NCZI | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 9035160 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | -
Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov | NASES | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2701814.01 | 2671872.9976 |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | 1 | [5 empty] | - | -
MetaIS 3 -zrusene | ÚPPVII
Fond malých projektov | ÚPPVII | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 6211672.5 | 7529300
kyberbezpečnosť - tréningové centrum | ÚPPVII | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 15058600
kyberbezpečnosť - MS SR | MS SR | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 15058600
kyberbezpečnosť finančná správa | Finančná správa | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 15058600
ÚRPO Implementácia a integrácia podporného informačného systému (IS RPO) pre informatickú podporu výkonných procesov ÚRPO | MZ SR | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 3764650 | [26 empty] | 1 |  |  | -
Zvýšenie dostupnosti e zdravia | MZ SR | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 27105480 | [26 empty] | - |  |  | 1
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska | MV SR | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 28620294.5965 | [29 empty] | 1
Malé zlepšenia eGov služieb 2 | dopytová výzva | príprava ŠU | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-07-01 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 30000000
Manažment údajov inštitúcie verejnej správy 2 | dopytová výzva | príprava ŠU | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-07-01 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 40000000
Migrácia ISVS do IaaS 2 | dopytová výzva | príprava ŠU | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-07-01 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 20000000
SPOLU | [7 empty] | SPOLU | 711089543.69 |  | 42.4% | 79.4% | 30 | 500 | 14.6% | 58.5% | 50 | 0 | 62% | 8 | 0 | 2 | 54% | 47.5% | 4 | 1 | 7 | 0% | 29.953 | 42 | 67.1% | 258000 | 0 | 0% | 26 | 128 | 10 | 0% | 876 | 0% | 234
Údaje z OPII 5.1 | [10 empty] | 48% | 90% | 729 | 49,9% | 40% | 70% | 6000 | 300 | 74 (index) | 9 | 12 | 40% | 73 (index) | 74% | 16 | 10 | 20% | 950000 | 70% | 99,9% | 70% | 35% | 25000 | 70% | 77 | 60 | 7 | 90% | 100% | 40% | 80%
Pokyny pre vyplnenie tabuľky:
1. Do tabuľky je potrebné vyplniť všetky projekty PO7 (riadne/vecne ukončené, kontrahované aj plánované projekty)
2. Pri riadne/vecne ukončených a zakontrahovaných projektoch je potrebné uviesť aktuálne údaje (napr. ak pri projekte boli uzatvorené dodatky s finančným vplyvom)
3. V stĺpci "C" uveďte najvyšší dosiahnutý stupeň prípravy projektu (napr. spracovaná koncepcia IS; spracovaný reformný zámer; spracovaná štúdia realizovateľnosti; spracovaná dokumentácia pre VO; príprava ŽoNFP; kontrahovaný; riadne/vecne ukončený)
4. V stĺpci "D" uveďte všetky plánované aktivity, ktoré budú nadväzovať v rámci prípravy projektu (napr. spracovanie reformného zámeru; spracovanie štúdie realizovateľnosti; majetkovo-právne vysporiadanie; stavebné konanie; príprava VO, príprava ŽoNFP)
5. V stĺpci "E" uveďte či bol projektový zámer daného projektu schválený v Riadiacom výbore pre PO 7 OPII
6. Dôležité informácie týkajúce sa projektu je v prípade potreby možné uviesť v stĺpci "K"
7. V prípade nerelevancie údajov uveďte v bunke "n/a"
8. V stĺpci "L" a "N" uviesť všetky ukazovatele, ktoré projekt bude napĺňať (vypĺňa sa len pre plánované projekty)
Note on K5: Administrator: suma bude opravená neskôr v ITMS, system nepovoluje teraz znížiť sumu, korekcia na už deklarované výdavky
Note on A28: Administrator: Dopytové výzvy obsahujú viacero ZoNFP
Note on J32: Administrator: Upravené na základe ITMS
Note on J33: Administrator: Upravené na základe ITMS
Note on J34: Administrator: Upravené na základe ITMS
Note on J35: Administrator: Upravené na základe ŠU
Note on J40: Administrator: Upravené na základe ŠU
Note on J42: Administrator: Upravené na základe vyzvania
Note on C44: Administrator: Zmena stavu
Note on C47: Administrator: Zmena stavu
Note on J50: Administrator: Upravené na základe ŠU
Note on A52: Administrator: Digitalny ekosystem inkluzie -pov.nazov
Note on J53: Administrator: Upravené na základe ŠU
Note on K56: Administrator: všetko pod čiarou je plánované, sumy sa môžu meniť
Note on A72: Administrator: zrušené namiesto toho dopytove vyzvy
Note on J72: Administrator: 23386005,8 už neplatí