## Dotazník PO 6_SSC
Otázky/Projekty v realizácii | I/66 Brezno - obchvat, I. etapa - 2. fáza | Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Príbovce | Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy | Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v TT a NR kraji | Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa – I/76 Štúrovo - Nánska | Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza | Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v ZA a TN kraji | Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.triedy III.etapa v PO kraji | Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji | I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky | Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji
| 311061A346 | 311061C948 | 311061D291 | 311061I152 | 311061K900 | 311061M584 | 311061N361 | 311061N386 | 311061N929 | 311061R093 | 311061R201
V akej fáze fyzického pokroku realizácie sa projekt nachádza? (prosíme uviesť popis) | ukončené 30/06/2018 |  |  | termín ukončenia 12/2019 | [5 empty] | termín ukončenia 06/2019
Ktoré časti/úseky projektu sú ukončené? | I. etapa - 2. fáza | Prekládky inžinierských sietí, protihlukové steny, zastávky, križovatky, zvislé dopravné značanie, mostné objekty SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, | odovzdaná Komplexná analýza DN, klasifikácia KNL a rizík na cestnej sieti + 2x ročná aktualizácia, Výkon inšpekcie realizovaný na 1189,221 km, Projektová dokumentácia odovzdaná pre úseky v dĺžke 897,742 km, 89 CBA, 30x Dopravný prieskum, 2x Správa o nápravných opatreniach z predch. roka | I/64 Topoľčany - Nitra - Komárno, I/75 Galanta - Šaľa - Nové Zámky, I/51 a I/61 Hranica SR/ČR - Holíč - Senica - Trnava - Hrnčiarovce nad Parnou, I/63 a I/13 Dunajská Streda - Veľký Meder - Medveďov - Komárno | SO 701-prekládka STL plynovodu | I/74 - 044 Ubľa most, I/74 - 045 Ubľa most, I/18 - 509 Nacina Ves most, I/77 - 068 Vyšný Mirošov most, I/19 -327 Bidovce, I/68 - 015 Plavnica most, I/18 - 459 Medzianky most, I/19 - 355 Trhovište most, I/67 - 034 Stratená most, I/79 - 039 Svätá Mária most, I/72 Rimavské Brezovo - most ev.č. 72 - 009, I/72 Jarabá - most ev.č. 72 - 057 I/66 Banská Bystrica - cementáreň - most ev.č. 66-075 I/66 Železničná vlečka ČSD – most ev. č. 66 – 072 I/66 MK do Majera v BB – most ev. č. 66 – 070 I/66 Červená skala - most ev.č.66 - 151 I/51 Ladzany - most ev. č. 51 - 159 | I/9 Drietoma- obchvat | I/20 a III/3450 Prešov ul. Rusínska - ul. Generála Svobodu, križovatka I/20 Prešov, Solivarská okružná križovatka | I/79 Vranov n/T - št. hr. SR/UA, I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa, I/68 Mníšek nad Popradom - Prešov
V akej fáze realizácie sa nachádzajú neukončené časti/úseky projektu? | Aktivita projektu Brezno - obchvat, I. etapa - 2.fáza bola ukončená 06/2018. Dĺžka novej/ technicky zhodnotenej infraštruktúry je 2,542km. | Na ceste I/65 chýba 1,5 km obrusnej asfaltovej vrstvy, vodorovné dopravné značenie v celej dĺžke, semrové stĺpiky a čiastočne krajnice a zvodidlo | do 30.7.2019 bude spracovaná projektová dokumentácia pre 291,475 km ciest, a 32 CBA, v roku 2020 budú dodané výsledky inšpekcií pre 200,409 km a aktulizácia Komplexnej analýzy | termín ukončenia 12/2019 | termín ukončenia 31.05.2019 | I/64 Poluvsie - most 104 - odsúhlasovanie SP na ministerstve,I/18 Palúdzka - most 347A – chýba vodorovné dopravné značenie I/59 Valaská Dubová - most 067 – zrealizované preložky I/59 Valaská Dubová - mosty 065, 066, - chýba vodorovné dopravné značenie I/18 Martin-Priekopa - most 293- v riešení ďalšieho potupu Nezačaté : I/18 Strečno - most 266, I/18 Strečno - most 269, I/11 Radoľa - most 229, I/64 Prievidza - most 067, I/78 Námestovo - most 032 Cesta I/51 Holíč – most nad potokom Chvojnica, ev.č. 51-050, I/75 Slatina – most, ev.č. 75-042 I/51 Levice – most, ev.č.51-146 I/64 Nitra – most, ev.č. 64-019 I/75 Nové Zámky – most, ev.č.75-016 | Žilina -Topoľčany - v počiatočnom štádiu | I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most - práce prebiehajú podľa harmonogramu | I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské Kúpele | Stavebné práce napredujú s 2 mesačným sklzom, bol predložený návrh Dodatku č.1 na zmenu termínu 07/2019 | Odovzdanie staveniska dňa 08.01.2019. Prebiehajú prípravné práce.
Aký odhadujete percentuálny podiel zrealizovaných aktivít projektu (percento fyzického pokroku projektu)? | merateľný ukazovateľ naplnený na 100% | 92% | merateľný ukazovateľ naplnený reálne na 71,43 % | 80% | 70% | 19% | 60%
Je projekt realizovaný v súlade s plánom realizácie? |  |  |  | áno | áno |  |  |  |  | áno
Smeruje realizácia projektu k ukončeniu podľa harmonogramu? | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno |  |  | áno
Došlo k omeškaniu v realizácii projektu? (koľko mesiacov?) | nie | Zmluva na práce bola predĺžená schváleným Dodatkom č. 3 o 5 mesiacov do 30.6.2019 | nie | nie | 2 mesiace | Zmluva na práce je platná do 05/2019, nie je možné práce ukončiť, ZoNFP do 11/2019, Poluvsie - doba výstavby 6 mesiacov od odovzdania staveniska; Dodatok č. 1 k ZoD (2 mesiace), termín 11/2018 | nie | I/20 a III/3450 Prešov ul. Rusínska - ul. Generála Svobodu križovatka - Dodatok č. 1 k ZoD (82 dni) | I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa - Dodatok č. 2 k ZoD ( 8 mesiacov), I/68 Mníšek nad Popradom - Prešov Dodatok č. 2 k ZoD ( 8 mesiacov) | nie | -
Ak áno, z akých dôvodov? | - | Nevhodné počasie na pokládku asfaltových vrstiev a vodorovného dopravného značenia | - | - | kompletná rekonštrukcia vodovodu ZVS na celom úseku Nánskej cesty |  |  | Nepredvídateľné okolnosti zistené počas realizácie stavebných prác a z nich vyplývajúce zmeny technických riešení, časových postupov a nevyhnutných stavebno-technických úprav. | Z dôvodu zosúladenia dopravného modela, ktorý zabezpečovala NDS a.s. v rámci štúdie realizovateľnosti D1, R2, R4 Prešov - Košice - Budimír a jeho termínom dodania, ktorý bol pôvodne do 31.03.2017 a nebol splnený ani ku dňu 15,05,2017, nie je možné ukončiť dielo v termíne. Od výsledného dopravného modelu závidí spracovanie ostatných častí ŠR, najmä CBA, MCA. | Dôvodom úpravy lehoty výstavby sú nepredvídateľné okolnosti, ktoré nastali na stavenisku stavby a na prístupových komunikáciách na stavenisko stavby počas realizácie stavebných prác. Jedná sa o mimoriadnu situáciu vyhlásenú na ceste I/66 počas realizácie stavebných prác (obmedzenie maximálnej hmotnosti vozidiel na prístupových mostných objektoch) spôsobenú mimoriadnymi povodňovými aktivitami a poškodením mostných objektov na ceste I/66. | -
Bolo identifikované riziko, ktoré by mohlo ohroziť dodržanie harmonogramu v budúcnosti? | nie | nie | nie | nie | nie |  | nie | nie |  | nie | -
Riziká implementácie projektov
Boli v rámci kontroly projektu identifikované významnejšie riziká, ktoré by mohli ovplyvniť ukončenie projektu? (ak áno prosím popíšte) | nie | nie | nie | nie | nie |  | nie | nie | - | nie | nie
Prosíme doplniť dosiahnuté hodnoty ukazovateľov za obdobie do 31.12.2018:
Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
Počet usmrtených na cestách I. triedy | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 0 | -
Celková dĺžka novovybudovaných ciest | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 0 | -
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 2.542 | 15,118 km | - | - | - | 1,47 km |  | 2,0571 km | - | 4,96 km | 1,054 km
Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | - | 1 | - | - | - | 58 |  | 3 | - | 1 | 7
Existuje riziko nenaplnenia ukazovateľov stanovených v zmluve o NFP, tzn. či realizácia projektu smeruje k naplnenie výsledkových a výstupových ukazovateľov projektu? (prosím uviesť aj relevantné ukazovatele) | nie | nie |  | nie | nie |  |  |  |  | nie
V prípade ak áno, aká bude cieľová hodnota projektu a dôvod nenaplnenia? | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | -
údaje za celý projekt
ZoNFP je do 11/2019, to neukončíme mosty
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Otázky/Zoznam plánovaných projektov | I/75 Šaľa - obchvat | Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v TT a NR kraji | Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji | Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v ZA a TN kraji | Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v BB kraji | Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v TT a NR kraji | Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji | Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji | Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v ZA a TN kraji | Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa | Projektová dokumentácia obchvatov miest | Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa | Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v TT a NR kraji | I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota | I/64 Obchvat mesta Prievidze I. etapa, 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64 | I/66 Brezno - obchvat 2. etapa, I. úsek | Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji | I/51 Holíč – obchvat, 2.etapa (I.časť) | Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji | Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji | Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne (63-024, 63-025) | Rekonštrukcie križovatiek na cestách I. triedy, III. etapa v BB kraji (Žiar nad Hronom, Rimavská Sobota) | Štúdia realizovateľnosti I/18 Žilina – Ivachnová | I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky | Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. Etapa - I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka | Rekonštrukcie križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji | Ochrana pevných prekážok na cestách I. triedy, I. etapa | Zvyšovnaie pasívnej bezpečnosit na cestách I. triedy v TT a NR kraji 2. etapa | Zvyšovnaie pasívnej bezpečnosit na cestách I. triedy v TT a NR kraji 2. etapa | Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 2. etapa | Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa | Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa | Rekonštrukcie križovatiek na cestách I. triedy III. Etapa | Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I.tried , 2. etapa
Popíšte v akej fáze prípravy sa projekt nachádza. | súťažné podklady na stavebné práce zaslané na kotrolu na MDV SR dňa 31.01.2019 | súťažné podklady na stavebné práce boli zaslané na kontrolu na RO pre časti I/63 Blatná na Ostrove - Vieska a I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove | súťažné podklady na stavebné práce boli zaslané na kontrolu na RO. | I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto n/Váhom - SP na schválení na ministerstve, na ostatné akcie nie je PD | Spracovaná PD zabezpečuje sa IČ | • I/13 Medveďov, most 13-004 prebieha sprac. PD • I/13 Medveďov, most 13-006 dodaná diagnostika, prebieha spracovanie súťažných podkladov na PD • I/62 Sereď, most62-013 dodaná diagnostika, prebieha spracovanie súťažných podkladov na PD | Spracovaná PD zabezpečuje sa IČ | Odovzdanie staveniska dňa 08.01.2019. Prebiehajú prípravné práce. |  | Prebieha VO na I/10 Bytča - most 251, I/59 Trstená - most 099, Vo nezačaté na I/11 Čadca - most 206 , I/18 Strečno Starhrad - galéria 272A, I/78 Oravská Jasenica - most 017, I/18 Mojšová Lúčka -most 263, prebieha zhotvenie PD na I/18 Turany - most 303, I/54 Moravské Lieskové - most 107, I/59 Liptovská Osada - most 052,I/59 Ružomberok - most 063, I/64 Porúbka - most 107 |  | I/49 hranica ČR/SR - Zárečie - prebieha VO, I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto n/Váhom - PD dodaná, ostatné akcie sú v procese realizácie PD |  | Zabezpečenie MPV + podklady k vydaniu SP: 07/2019 Predpoklad vydania SP: 09/2019 Predpoklad dodania dokumentácie v stupni DP: 11/2019 Podklady + súťaž na zhotoviteľa stavebných prác: 12/2019-2/2020 Predpokladaná začiatok realizácie: 4/2020 | Dobudovanie predmetnej stavby je podmienené doporučením z výsledkov ŠR I/64 Žilina – Topoľčany. Predpoklad dodanie ŠR je 07/2019. V prípade splnenia danej požiadavky predpoklad: • Vydania stavebného povolenia je 12/2019 • Spracovanie DP na ponuku 1/2020 • Súťaž na zhotoviteľa stavebných prác 1-3/2020 • Zahájenie stavebných prác 4/2020 | Zabezpečené SP podklady na VO na zhotoviteľa stavby | Príprava súťažných podkladov na stavené práce. | prebieha MPV a príprava podkladov k SP |  | Zabezpečené SP podklady na VO na zhotoviteľa stavby | dodaná diagnostika, prebieha spracovanie súťažných podkladov na PD | spracováva sa PD |  | Stavebné práce napredujú s 2 mesačným sklzom, bol predložený návrh Dodatku č.1 na zmenu termínu 07/2019 |  | • križovatka I/13 a I/63 Veľký Meder • križovatka I/13 a III/1407 Ižop • križovatka I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň • križovatka I/13 a III/1404 Medveďov spracováva sa PD | [5 empty] | spracovaná PD | I/79 a III/3680 Malá Tŕňa križovatka - MPV ukončená, vydané stavebné povolenie. Príprava súťažných podkladov na stavebné práce. | • I/51 Lopašov, most 51-069 • I/61 Bučany, most 61-023 • I/75 Slatina, most 75-041 • I/76 Čata, most 76-013 v roku 2019 spracovanie súťažných podkladov na diagnostiku a PD Prebieha VO na projektovú dokumentáciu
Kedy očakávate predloženie projektu? | podklady pre ŽoNFP predložené | 04/2019 | 04/2019 |  |  |  |  | ŽoNFP schválená |  | ŽoNFP Odoslaná / Odborné hodnotenie | ŽoNFP schválená | ŽoNFP predložená - odborné hodnotenie |  |  |  |  | ŽoNFP bola odoslaná - vrátená na doplnenie. |  | ŽoNFP schválená |  |  |  |  | ŽoNFP schválená | [8 empty] | 04/2019
Aké je obdobie realizácie projektu, tzn. približný termín ukončenia? |  | 04/2020 | 2019 - 2022 |  | 12/2020 |  | 12/2020 | 12/2019 |  | 4Q/2019 | 4/2019 | 12/2021 |  |  |  | 2022 | 6/2022 |  | 6/2022 | 2020 |  | 2020 |  | 6/2019 | [7 empty] | 2023 | 2019 - 2020
Aká bude finančná hodnota projektu? | PHZ 60 983 702,00 stavebné práce | 12430252.18 | odhad na základe PHZ 64 000 000,00 | ešte nemáme PHZ | 39890620.88 |  | 5014128.24 | 6092251.42 |  | 1219292.64 | 564499.25 | 1744459.73 |  |  |  | 31252718.4 | 9394784.24 |  | 9086842.59 | 11212270.67 |  | 1372800 |  | 2999315.5 | [5 empty] | odhad na základe PD 32 640 647,00 |  | 12025000 | 1 652 000 € odhadovaný celkový náklad stavby | 11 174 000 € odhad
Ktoré ukazovatele budú v rámci projektu napĺňané? (prosím uviesť predpokladanú hodnotu ukazovateľa)
Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest)
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest)
Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy
Počet usmrtených na cestách I. triedy
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T
Celková dĺžka novovybudovaných ciest | [15 empty] | 1,6 km
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 11,783 km |  | 53,426 km |  | 25,44 km | [27 empty] | 1,981 km
Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy
Sú známe nejaké riziká spojené s prípravou a/alebo realizáciou projektu? Ak áno, prosím stručne uveďte.