## Hárok1
Názov projektu | Prijímateľ | Stav prípravy projektu | Nadväzujúce aktivity v príprave projektu | Schválenie projektového zámeru v RV PO7 (áno/nie) | Reálny/Predpokladaný termín schválenia ŽoNFP (MM/RRRR) | Reálny/Predpokladaný termín začiatku VO (MM/RRRR) | Reálny/Predpokladaný termín začiatku realizácie projektu (MM/RRRR) | Reálny/Predpokladaný termín ukončenia projektu (MM/RRRR) | Pridelená/Predpokladaná suma NFP - EÚ zdroj (v €) | Poznámka | 2019-01-07 |  |  |  | 2019-02-07 |  |  | 2019-03-07 |  |  |  | 2019-04-07 |  |  |  | 2019-05-07 |  | 2019-06-07 |  |  |  | 2019-07-07 |  |  | 2019-08-07 |  | 2019-09-07
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom | Ďalšie domácnosti so širokopásmovým prístupom s rýchlosťou najmenej 30 Mbps | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources, ... ) | Počet riešení, ktoré umožnia MSP nasadzovať nové inovatívne aplikácie | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov | Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre otvorené dáta | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | Zvýšenie používania nástrojov asistovaného života | Počet nových alebo modifikovaných elektronických služieb eGovernmentu pre potreby identifikovaných znevýhodnených skupín | Počet nástrojov asistovaného života a/alebo telemedicíny zavedených do reálneho využívania. | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík) | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy (ako služieb cloude SaaS ) | Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | Počet nasadených služieb typu IaaS a PaaS | Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS | Dodatočný pomer informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Register úpadcov – 2. fáza | MS SR | Vecne ukončený | Udržateľnosť | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 4437460.72 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Register priestorových informácií - 2.fáza | MŽP SR | Vecne ukončený | Nasadenie | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 1941740.21 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Digitálne učivo na dosah – 2. fáza | MŠVVŠ SR | Ukončený | Udržateľnosť | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 20769553.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku Policajného zboru - 2. fáza | MV SR | Ukončený | Udržateľnosť | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 414713.84 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IS Identifikátora fyzických osôb – 2. fáza | MV SR | Implementácia | Nasadenie | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 530064.36 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru – 2. fáza | MV SR | Vecne ukončený | Nasadenie | áno | N/A | N/A | N/A | 2019-03-01 | 8117450.64 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku – 2. fáza | MV SR | Ukončený | Udržateľnosť | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 2793725.98 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza | MS SR | Ukončený | Udržateľnosť | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 12067479.86 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | -
Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR - 2. fáza | MH SR | Ukončený | Udržateľnosť | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 883481.28 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cloud Ministerstva vnútra SR | MV SR | Vecne ukončený | Nasadenie | áno | N/A | N/A | 2015-05-01 | 2019-10-01 | 34758994.89 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | -
Datacentrum Ministerstva vnútra SR | MV SR | Implementácia | Zmluva o dielo | áno | N/A | 2018-03-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 26258054.51 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -
Elektronický archív Ministerstva vnútra SR - 2.fáza | MV SR | Ukončený | Udržateľnosť | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | 619205.72 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Centrálny ekonomický systém | MF SR | Implementácia | Vyhlásené VO | áno | N/A | 2019-04-30 | 2019-12-01 | 2023-06-01 | 32142703.29 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | -
Informačný systém Obchodného registra SR | MS SR | Implementácia | Zmluva o dielo | áno | N/A | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2020-10-01 | 7481086.93 |  | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 1 | 1 | - | 0.083 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -
Centrálny informačný systém štátnej služby | NASES | Implementácia | Vyhlásené VO | áno | N/A | 2019-03-01 | 2020-01-01 | 2021-07-01 | 3270405.05 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 216 | - | - | - | -
Informačný systém Centra právnej pomoci | CPP | Implementácia | Vyhlásené VO | áno | N/A | 2019-03-01 | 2020-01-01 | 2021-07-01 | 3721953.41 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -
Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa | DEUS | Implementácia | Zmluva o dielo | áno | N/A | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2021-01-01 | 23554053.31 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 644 | - | - | - | -
Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne | SP | Implementácia | Zmluva o dielo | áno | N/A | 2018-11-01 | 2019-05-01 | 2021-04-01 | 3742927.97 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie | ÚPPVII | Implementácia | Zmluva o dielo | áno | N/A | 2018-12-01 | 2019-07-01 | 2022-05-01 | 11729332.31 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.53 | 39 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | -
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov | ÚPPVII | Implementácia | Vyhlásené VO | áno | N/A | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 2022-03-01 | 12610291.5 |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -
Zavedenie služieb Platform as a Service | MV SR | Implementácia | Vyhlásené VO | áno | N/A | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | 14272160.55 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | -
Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy | NASES | Príprava Zmluvy o NFP | Uzavretie zmluvy o NFP | áno | N/A | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | 10875836.62 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -
Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 | MH SR | Príprava Zmluvy o NFP | Rozhodnutie | áno | N/A | 2019-05-01 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | 4535459.45 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4.17 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -
A: Malé zlepšenia eGov služieb; B: dopytová výzva; C: Hodnotené a Rozhodnutia; D: Odborné hodnotenie; E: áno; J: 20000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A: Manažment údajov inštitúcie verejnej správy; B: dopytová výzva; C: Hodnotené a Rozhodnutia; D: Administratívna kontrola; E: áno; J: 30000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A: Migrácia ISVS do IaaS; B: dopytová výzva; C: Hodnotené a Rozhodnutia; D: Administratívna kontrola; E: áno; J: 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A: WiFi pre Teba; B: dopytová výzva; C: Hodnotené a Rozhodnutia; D: Rozhodnutie; E: áno; J: 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe | ÚPPVII | Hodnotené a Rozhodnutia | Odborné hodnotenie | áno | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 33852219.94 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 234
Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe | MV SR | Hodnotené a Rozhodnutia | Administratívna kontrola | áno | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 24551216.46 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | -
Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky | MV SR | Hodnotené a Rozhodnutia | Administratívna kontrola | áno | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 12966038.04 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | -
Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ | MV SR | Hodnotené a Rozhodnutia | Administratívna kontrola | áno | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 10929386.44 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | -
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva | Úrad verejného zdravotníctva | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 11995592.66 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -
Einklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania ťažko zdravotne postihnutých | DEUS | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 6876520.7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 000 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce | MPSVaR (Národný inšpektorát práce) | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 3871105.93 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | -
Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu | Kancelária najvyššieho súdu | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 3623741.99 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | -
Redizajn siete GOVNET | NASES | Schválená ŠU | Vyzvanie /Výzva | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 4831031.02 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | -
Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) | MF SR | Schválená ŠU | Vyzvanie /Výzva | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 3360999.2 |  | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám – JPPÚS | MŽP SR | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 6462680.38 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | -
Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže | Zbor väzenskej a justičnej stráže | Schválená ŠU | Vyzvanie /Výzva | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 17880780.41 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -
Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) | UPREKAPS | Príprava ŽoNFP | Vyzvanie /Výzva | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 7018110.22 |  | 30 | 500 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ | UPREKAPS | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 3469614.38 |  | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR | MZ SR | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 1154006.78 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -
Register mimovládnych neziskových organizácií | MV SR | Príprava ŽoNFP | Vyzvanie /Výzva | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 3433652.18 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 –D) | NCZI (MZ SR) | Príprava ŽoNFP | Predloženie žiadosti o NFP | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 9054547.95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Online procesy eZdravia | NCZI | Schválená ŠU | Vyzvanie /Výzva | áno | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 5641027.61 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -
Systém verejného obstarávania | UVO | Príprava ŠU na RV február/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-09-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 14870987.91 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -
Pamiatkový informačný systém | Pamiatkový úrad SR | Príprava ŠU na RV február/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-09-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 9410055.14 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -
Digitalny ekosystem inkluzie | ÚPPVII | Príprava ŠU na RV február/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-09-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 6356186.48 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 230 000 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Register zbraní a streliva | MV SR | Príprava ŠU na RV február/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-09-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 5457322.47 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | -
API GW platforma (ako spoločný modul front-endu) | ÚPPVII | Príprava ŠU na RV február/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-09-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 5622823.13 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie | Inšpekcia životného prostredia | Príprava ŠU na RV február/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-09-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 6575614.02 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -
Živnostenský register | MV SR | Príprava ŠU na RV apríl/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 3264605.09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -
Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne | SP | Príprava ŠU na RV apríl/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 13539575.77 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR | MŠ SR | Príprava ŠU na RV apríl/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 8279218.28 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory | ÚPPVII | Príprava ŠU na RV apríl/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 4443792.86 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | -
RIA | MH SR | Príprava ŠU na RV apríl/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 10346541.19 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4.17 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -
Centralizovaný systém súdnych registrov | MS SR | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 10588368.76 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Konsolidovaná analytická vrstva verejnej správy | ÚPPVII | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 3915236 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS) | MZ SR | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 14230377 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Jednotný informačný systém pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom štatistickom systéme | Štatistický úrad | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 22211435 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Atlas pasívnej infraštruktúry | (MŽP SR/)MDV SR | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 15058600 |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Dopytové projekty - eInklúzia | dopytová výzva | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 11293950 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Dopytové projekty - Využívanie údajov BI | dopytová výzva | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 22587900 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Dopytové projekty Implementácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti | dopytová výzva | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 15058600 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Dopytové projekty na podporu TECH (opensource, blockchain, AI) | dopytová výzva | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 7529300 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny | NCZI | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 9035160 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov | NASES | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2701814.01 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | [5 empty] | - | -
MetaIS 3 | ÚPPVII | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 23386005.8 | [23 empty] | 1
Fond malých projektov | ÚPPVII | Príprava ŠU na RV jún/2019 | Schválenie ŠU | nie | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 6211672.5
Pokyny pre vyplnenie tabuľky:
1. Do tabuľky je potrebné vyplniť všetky projekty PO7 (riadne/vecne ukončené, kontrahované aj plánované projekty)
2. Pri riadne/vecne ukončených a zakontrahovaných projektoch je potrebné uviesť aktuálne údaje (napr. ak pri projekte boli uzatvorené dodatky s finančným vplyvom)
3. V stĺpci "C" uveďte najvyšší dosiahnutý stupeň prípravy projektu (napr. spracovaná koncepcia IS; spracovaný reformný zámer; spracovaná štúdia realizovateľnosti; spracovaná dokumentácia pre VO; príprava ŽoNFP; kontrahovaný; riadne/vecne ukončený)
4. V stĺpci "D" uveďte všetky plánované aktivity, ktoré budú nadväzovať v rámci prípravy projektu (napr. spracovanie reformného zámeru; spracovanie štúdie realizovateľnosti; majetkovo-právne vysporiadanie; stavebné konanie; príprava VO, príprava ŽoNFP)
5. V stĺpci "E" uveďte či bol projektový zámer daného projektu schválený v Riadiacom výbore pre PO 7 OPII
6. Dôležité informácie týkajúce sa projektu je v prípade potreby možné uviesť v stĺpci "K"
7. V prípade nerelevancie údajov uveďte v bunke "n/a"
8. V stĺpci "L" a "N" uviesť všetky ukazovatele, ktoré projekt bude napĺňať (vypĺňa sa len pre plánované projekty)
Note on J30: Administrator: Upravené na základe ITMS
Note on J31: Administrator: Upravené na základe ITMS
Note on J32: Administrator: Upravené na základe ITMS
Note on J33: Administrator: Upravené na základe ŠU
Note on J38: Administrator: Upravené na základe ŠU
Note on J40: Administrator: Upravené na základe vyzvania
Note on C42: Administrator: Zmena stavu
Note on C45: Administrator: Zmena stavu
Note on J48: Administrator: Upravené na základe ŠU
Note on J51: Administrator: Upravené na základe ŠU