## PO 1
P. č. | Prijímateľ | Názov projektu | Kód ITMS | ŠC | Typ projektu |  | Výška NFP | EÚ zdroje | ŠR zdroje | Čerpané finančné prostriedky | Zdroje EÚ | Zdroje ŠR | Percento čerpania projektu | Začiatok realizácie projektu | Dátum podpisu zmluvy | Dátum ukončenia | Kód | Ukazovateľ výsledku | Cieľová hodnota | Skutočný stav | Kód | Ukazovateľ výstupu | Cieľová hodnota | Skutočný stav
1 | ŽSR | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá) | 311011B658 | 1.1 | veľký | investičný | 349583068.49 | 297145608.22 | 52437460.27 | 139369699.02 | 118464244.17 | 20905454.85 | 39.87% | 7.9.2016 | 18.9.2018 | 31.6.2020 | P0651 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | 1630243.72 | 0 | P0019 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tretí v sieti TEN-T | 15.921 | 6.518
[17 empty] | P0647 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T (min.) | 3.24 | 0 | P0365 | Počet prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu | 18 | 4
[17 empty] | P0673 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | 1.55 | 0 | P0061 | Hodnota prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu | 7921734.47 | 982794.18
[17 empty] | P0666 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | 20.11 | 0 | P0012 | Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných nástupíšť (základná sieť TEN-T) (m) | 1808 | 1052
[17 empty] | P0660 | Úspora produkcie emisií CO2 (vplyvom modernizácie železničných tratí) | 6676.16 | 0
2 | ŽSR - projekt riadne ukončený | ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia | 311011A952 | 1.1 | národný | investičný | 46451636.97 | 39483891.42 | 6967745.55 | 42013039.14 | 35711083.28 | 6301955.86 | 90.44% | 1.9.2014 | 3.6.2017 | 17.12.2018 | P0651 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | 1802641.83 | 962035 | P0019 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tretí v sieti TEN-T | 8.768 | 8.768
[17 empty] | P0647 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T (min.) | 2.07 | 0.815 | P0061 | Hodnota prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu | 2225426.29 | 2225426.29
[17 empty] | P0673 | Úspora produkcie emisií CO2 (vplyvom modernizácie železničných tratí) | 9844.83 | 0 | P0365 | Počet prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu | 11 | 11
[17 empty] | P0666 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | 9.44 | 0 | P0012 | Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných nástupíšť (základná sieť TEN-T) (m) | 1 | 1
[17 empty] | P0660 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | 0.61 | 0
3 | ZSSK | Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 1. časť | 311011M313 | 1.3 | národný | investičný | 74835328.1 | 63610028.89 | 11225299.22 | 9967676.93 | 8472525.41 | 1495151.52 | 13.32% | 12.11.2017 | 11.11.2017 | 1.3.2021 | P0350 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 6640482 | 0 | P0237 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 21 | 0
4 | ZSSK | Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť | 311011N900 | 1.3 | veľký | investičný | 158351505.15 | 134598779.38 | 23752725.77 | 15835150.52 | 13459877.95 | 2375272.57 | 10% | 6.7.2018 | 5.7.2018 | 30.4.2022 | P0350 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 9451271 | 0 | P0237 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 25 | 0
5 | ŽSR | ŽSR, dopravný uzol Bratislava – štúdia realizovateľnosti | 311011B922 | 1.1 | národný | neinvestičný | 1298880 | 1104048 | 194832 | 454608 | 386416.8 | 68191.2 | 35% | 23.6.2017 | 23.6.2017 | 1.12.2019 |  |  |  |  | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 1 | 0
6 | ŽSR | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ | 311011C277 | 1.1 | národný | neinvestičný | 4036991.4 | 3431442.69 | 605548.71 | 3353820.79 | 2850747.67 | 503073.12 | 83.08% | 11.12.2015 | 3.6.2017 | 1.6.2019 |  |  |  |  | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 3 | 1
7 | Slovak Investment Holding, a.s. | Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII | 311011Q201 |  | národný | investičný | 25617853 | 21775175.05 | 3842677.95 | 25617853 | 21775175.05 | 3842677.95 | 100% | 1.12.2019 |  | 1.12.2023 |  |  |  |  | P0903 | Počet obstaraných nových dráhových diagnostických vozidiel | 2 | 0
[7 empty] | 660175263.11 | 561148973.65 | 99026289.47 | 236611847.4 | 201120070.33 | 35491777.07
[6 empty] | Alokácia: | 853928431 | 725839166.35
[6 empty] | Kontrahovanie % | 77.31% | 77.31%
[6 empty] | % čerpania z kontrahovania | 35.84% | 35.84%
[6 empty] | % čerpania z alokácie | 27.71% | 27.71%
[6 empty] | Cieľ 2018 | 161520562.68 | 137292478.278
[6 empty] | % naplnenie cieľa 2018 | 146.5% | 146.5%

## PO 2
P. č. | Prijímateľ | Názov projektu | Kód ITMS | ŠC | Typ projektu |  | Výška NFP | EÚ zdroje | ŠR zdroje | Čerpané finančné prostriedky | Zdroje EÚ | Zdroje ŠR | Percento čerpania projektu | Začiatok realizácie projektu | Dátum podpisu zmluvy | Dátum ukončenia | Kód | Ukazovateľ výsledku | Cieľová hodnota | Skutočný stav | Kód | Ukazovateľ výstupu | Cieľová hodnota | Skutočný stav
1 | NDS | D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. Fáza | 311021A425 | 2.1 | veľký | investičný | 280523940.8 | 238445349.68 | 42078591.12 | 230647398.02 | 196050288.31 | 34597109.71 | 82.22% | 1.10.2015 | 11.5.2016 | 1.4.2019 | P0648 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 154412242 | 0 | P0005 | Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) | 11.317 | 0
[17 empty] | P0668 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 18.3299 | 0 | P0022 | Celková dĺžka vybudovaných tunelov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T) | 3.015 | 0
[17 empty] | P0675 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | 3.8456 | 0 | P0111 | Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry | 100 | 92.35
[21 empty] | P0480 | Počet vybudovaných jazdných pruhov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T) | 4 | 0
[21 empty] | P0488 | Počet vybudovaných mostov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T) | 11 | 0
2 | NDS | D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza) | 311021B373 | 2.1 | veľký | investičný | 146160645.05 | 124236548.29 | 21924096.76 | 137673755.24 | 117022691.95 | 20651063.29 | 94.19% | 1.10.2015 | 7.12.2016 | 1.12.2019 | P0648 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 7529423 | 0 | P0005 | Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) | 4.25 | 4.25
[17 empty] | P0668 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 46.117 | 0 | P0111 | Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry | 100 | 100
[17 empty] | P0675 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | 1 | 0
3 | NDS | D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, II. Fáza | 311021D234 | 2.1 | veľký | investičný | 321531374.21 | 273301668.08 | 48229706.13 | 125888668.79 | 107005368.48 | 18883300.31 | 39.15% | 1.10.2015 | 13.7.2018 | 1.12.2022 | P0648 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 64450929 | 0 | P0005 | Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) | 13.5 | 0
[17 empty] | P0668 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 132 | 0
[17 empty] | P0675 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | 8 | 0
4 | NDS | D3 Svrčinovec – Skalité (2. fáza) | 311021G032 | 2.1 | veľký | investičný | 131900000 | 112115000 | 19785000 | 125771560.5 | 106905826.43 | 18865734.07 | 95.35% | 1.9.2015 | 19.8.2017 | 1.6.2019 | P0648 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 15568570 | 0 | P0005 | Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) | 12.282 | 12.282
[17 empty] | P0668 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 15 | 0 | P0111 | Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry | 100 | 100
[17 empty] | P0675 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | 0.58 | 0
5 | NDS | D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec | 311021Q006 | 2.1 | veľký | investičný | 84287628.32 | 71644484.07 | 12643144.25 | 33977858.52 | 28881179.75 | 5096678.77 | 40.31% | 15.12.2016 | 12.7.2018 | 1.5.2021 | P0648 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 11638916 | 0 | P0005 | Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) | 5.67 | 0
[17 empty] | P0668 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 17 | 0
[17 empty] | P0675 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | 3.8 | 0
6 | NDS | D1 Budimír - Bidovce | 311021S316 | 2.1 | veľký | investičný | 203568766.02 | 173033451.12 | 30535314.9 | 103267102.19 | 87777036.87 | 15490065.32 | 50.73% | 1.1.2014 | 17.10.2018 | 1.6.2021 | P0648 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 31883205 | 0 | P0005 | Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) | 14.4 | 0
[17 empty] | P0668 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | -118.55 | 0 | P0007 | Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k diaľniciam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T | 0.9914 | 0
[17 empty] | P0675 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | -3.6 | 0
7 | NDS | D1 Prešov, západ – Prešov, juh | 311021Q625 | 2.1 | veľký | investičný | 327432328.02 | 278317478.82 | 49114849.2 | 38505342.64 | 32729541.24 | 5775801.4 | 11.76% | 1.1.2014 | 30.11.2018 | 1.12.2022 | P0648 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 34515715 | 0 | P0005 | Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) | 7.87 | 0
[17 empty] | P0668 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 10 | 0
[17 empty] | P0675 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | 2.4 | 0
8 | Slovak Investment Holding, a.s. | Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII | 311021A129 |  |  |  | 51700589 | 43945500.65 | 7755088.35 | 51700589 | 43945500.65 | 7755088.35 | 100% |  |  |  | P0648 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 9431824 | 0 | P0005 | Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) | 27 | 0
[17 empty] | P0668 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 1 | 0
[17 empty] | P0675 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | 4 | 0
[7 empty] | 1547105271.42 | 1315039480.71 | 232065790.71 | 847432274.9 | 720317433.68 | 127114841.22 | 54.78%
[6 empty] | Alokácia: | 1344117648 | 1142500000.8
[6 empty] | Kontrahovanie % | 115.1% | 115.1%
[6 empty] | % čerpania z kontrahovania | 54.78% | 54.78%
[6 empty] | % čerpania z alokácie | 63.05% | 63.05%
[6 empty] | Cieľ 2018 | 456327941.69 | 387878750.4365
[6 empty] | % naplnenie cieľa 2018 | 185.7% | 185.7%

## PO 3
P. č. | Prijímateľ | Názov projektu | Kód ITMS | ŠC | Typ projektu |  | Výška NFP | EÚ zdroje | ŠR zdroje | Vlastne zdroje | Celkové oprávnené výdavky | Čerpané finančné prostriedky | Zdroje EÚ | Zdroje ŠR |  | Začiatok realizácie projektu | Dátum podpisu zmluvy | Dátum ukončenia | Kód | Ukazovateľ výsledku | Cieľová hodnota | Skutočný stav |  | Kód | Ukazovateľ výstupu | Cieľová hodnota | Skutočný stav
1 | DPB | DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave - opcia na 15 ks jednosmerných električiek | 311031A347 | 3.2 | národný | investičný | 34912661.5 | 31237644.5 | 3675017 | 1837508.5 | 36750170 | 36750100 | 31237585 | 1837505 | 100% | 16.10.2014 | 23.3.2016 | 18.7.2016 | P0144 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | 6300000 | 19407994 | 308.1% | P0222 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 15 | 15
2 | DPMK | Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 1. časť | 311031A511 | 3.2 | národný | investičný | 17907956.95 | 16022908.85 | 1885048.1 | 942524.05 | 18850481 | 18849260.86 | 16021871.731 | 942463.043 | 99.99% | 8.3.2016 | 17.12.2016 | 1.2.218 | P0144 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | 10141797 | 1513588 | 14.92% | P0222 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 13 | 13
3 | DPMP | DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove | 311031A805 | 3.2 | národný | investičný | 7514418.92 | 6723427.45 | 790991.47 | 395495.73 | 7909914.65 | 7909669.57 | 6723219.1345 | 395483.4785 | 100% | 25.10.2016 | 28.7.2016 | 24.4.2017 | P0144 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | 7661234 | 3850567 | 50.26% | P0222 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 15 | 15
4 | Hl. mesto Bratislava | Modernizácia električkových tratí - Karloveská radiála, projektová dokumentácia | 311031B585 | 3.1 | národný | neinvestičný | 452029.76 | 404447.68 | 47582.08 | 23791.04 | 475820.8 | 332409.6 | 282548.16 | 16620.48 | 69.86% | 8.10.2014 | 30.12.2017 | 1.6.2017 | [5 empty] | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 1 | 1
5 | ŽSR | ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) | 311031B625 | 3.1 | národný | neinvestičný | 193571 | 164535.35 | 29035.65 | 0 | 193571 | 193571 | 164535.35 | 9678.55 | 100% | 22.4.2014 | 3.6.2017 | 3.5.2018 | [5 empty] | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 2 | 2
6 | mesto Prešov | Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov | 311031B720 | 3.1 3.2 | národný | neinvestičný | 669208.03 | 598765.08 | 70442.95 | 35221.48 | 704429.51 | 646569.6 | 549584.16 | 32328.48 | 91.79% | 30.9.2017 | 4.7.2017 | 1.6.2019 | [5 empty] | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 2 | 1
7 | mesto Košice | Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť | 311031B896 | 3.1 | veľký | investičný | 89706442.05 | 80263658.68 | 9442783.37 | 4721391.69 | 94427833.74 | 69262848.09 | 58873420.8765 | 3463142.4045 | 73.35% | 2.1.2014 | 2.12.2016 | 1.3.2019 | P0652 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | 3659269 | 0 | 0% | P0013 | Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre električky alebo metro | 7.9 | 7.8851
8 | DPMŽ | Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu | 311031C214 | 3.2 | národný | investičný | 7943822.58 | 7107630.73 | 836191.85 | 418095.92 | 8361918.5 | 8361655.77 | 7107407.4045 | 418082.7885 | 100% | 19.10.2016 | 21.10.2016 | 27.2.2018 | P0144 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | 4665644 | 815530 | 17.48% | P0222 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 15 | 15
9 | ŽSR | Zastávka Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS, DVZ) | 311031C251 | 3.1 | národný | neinvestičný | 9288 | 7894.8 | 1393.2 | 0 | 9288 | 3150 | 2677.5 | 157.5 | 33.91% | 13.3.2014 | 22.7.2017 | 1.9.2019 | [5 empty] | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 3 | 3
10 | ŽSR | ŽST Pezinok – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS, DVZ) | 311031C263 | 3.1 | národný | neinvestičný | 9270 | 7879.5 | 1390.5 | 0 | 9270 | 7582.5 | 6445.125 | 379.125 | 81.8% | 13.3.2014 | 22.7.2017 | 1.6.2019 | [5 empty] | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 3 | 1
11 | DPB | DPB, Modernizácia údržbovej základne 2.etapa | 311031C982 | 3.1 | národný | investičný | 8303345.8 | 7429309.4 | 874036.2 | 437018.2 | 8740364 | 7945617.94 | 6753775.249 | 397280.897 | 90.91% | 10.10.2016 | 28.6.2017 | 10.8.2018 | P0076 | Miera disponibility vozidiel pre prevádzku | 90 | 0 | 0% | P0736 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (v rámci verejenej osobnej dopravy) | 3 | 0
[24 empty] | P0492 | Počet vybudovaných technických základní na opravu a údržbu vozového parku dráhovej MHD | 1 | 0
12 | DPMŽ | Štúdia realizovateľnosti – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov, modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline | 311031K874 | 3.1 | národný | neinvestičný | 304850.15 | 272760.66 | 32089.49 | 16044.74 | 320894.89 | 8344.04 | 7092.434 | 417.202 | 2.6% | 23.3.2018 | 29.1.2018 | 1.2.2019 | [5 empty] | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 1 | 0
13 | DPMŽ | Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu – opcia | 311031N691 | 3.2 | národný | investičný | 5893139.08 | 5272808.66 | 620330.43 | 310165.22 | 6203304.3 |  |  |  | 0% | 7.7.2018 | 4.7.2018 | 1.9.2019 | P0144 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | 1777653 | 0 | 0% | P0222 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 12 | 0
14 | ŽSR | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 - projektová dokumentácia (DÚR) | 311031P992 | 3.1 | národný | neinvestičný | 192488 | 163614.8 | 28873.2 | 0 | 192488 |  |  |  | 0% | 1.6.2015 | 13.7.2018 | 1.6.2019 | [5 empty] | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 6 | 0
15 | DPMŽ | Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu – 2. časť | 311031Q300 | 3.2 | národný | investičný | 1174366.31 | 1050748.8 | 123617.51 | 61808.75 | 1236175.06 |  |  |  | 0% | 1.11.2018 | 1.12.2018 | 1.3.2020 | P0144 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | 35000 | 0 | 0% | P0222 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 2 | 0
[7 empty] | 175186858.13 | 156728034.94 | 18458823 |  | 184385923.45 | 150270778.97 | 127730162.1245 | 7513538.9485
[6 empty] | Alokácia: | 379235295 | 322350000.75
[6 empty] | Kontrahovanie % | 48.62% | 48.62%
[6 empty] | % čerpania z kontrahovania | 85.78% | 81.5%
[6 empty] | % čerpania z alokácie | 39.62% | 39.62%
[6 empty] | Cieľ 2018 | 113770589 | 96705000.65
[6 empty] | % naplnenie cieľa 2018 | 132.1% | 132.1%

## PO 4
P. č. | Prijímateľ | Názov projektu | Kód ITMS | ŠC | Typ projektu |  | Výška NFP | EÚ zdroje | ŠR zdroje | Vlastne zdroje | Celková výška oprávanených výdavkov | Čerpané finančné prostriedky | Zdroje EÚ | Zdroje ŠR |  | Začiatok realizácie projektu | Dátum podpisu zmluvy | Dátum ukončenia | Kód | Ukazovateľ výsledku | Cieľová hodnota | Skutočný stav | Kód | Ukazovateľ výstupu | Cieľová hodnota | Skutočný stav
1 | VP | Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava | 311041B277 | 4.1 | národný | neinvestičný | 27352.63 | 25833.04 | 1519.59 | 3039.18 | 30391.81 | 29647.78 | 25200.61 | 1482.39 | 97.55% | 1.5.2016 | 2.7.2016 | 30.11.2016 |  |  |  |  | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 2 | 2
2 | Slovenský vodhospodársky podnik | Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj" | 311041R549 | 4.1 | národný | neinvestičný | 177883.33 | 151200.83 | 26682.5 | 0 | 177883.33 |  |  |  | 0% | 1.2.2019 | 13.12.2018 | 1.1.2020 |  |  |  |  | P0511 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 1 | 0
3 | Vodohospodárska výstavba | Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - predprojektová a projektová príprava | 311041S192 | 4.1 | národný | neinvestičný | 166500 | 157250 | 9250 | 18500 | 185000 |  |  |  |  | 1.5.2019 | 16.2.2019 | 31.8.2019 | [5 empty] | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 2 | 0
[24 empty] | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 1 | 0
3 | Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji | Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS – predprojektová príprava | 311041S647 | 4.1 | národný | neinvestičný | 87590 | 78370 | 9220 | 4610 | 92200 | 49000 | 41650 | 2450 | 53.15% | 1.3.2018 | 1.12.2018 | 1.2.2019 |  |  |  |  | P0511 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 1 | 0
[7 empty] | 292825.96 | 412653.87 | 46672.09 | 26149.18 | 485475.14 | 78647.78 | 66850.61 | 3932.39
[6 empty] | Alokácia: | 137000000 | 116450000
[6 empty] | Kontrahovanie % | 0.3544% | 0.3544%
[6 empty] | % čerpania z kontrahovania | 26.86% | 16.2%
[6 empty] | % čerpania z alokácie | 0.05741% | 0.05741%
[6 empty] | Cieľ 2018 | 13700000 | 11645000
[6 empty] | % naplnenie cieľa 2018 | 0.5741% | 0.5741%

## PO 5
P. č. | Prijímateľ | Názov projektu | Kód ITMS | ŠC | Typ projektu |  | Výška NFP | EÚ zdroje | ŠR zdroje | Čerpané finančné prostriedky | Zdroje EÚ | Zdroje ŠR | Začiatok realizácie projektu | Dátum podpisu zmluvy | Dátum ukončenia | Kód | Ukazovateľ výsledku | Cieľová hodnota | Skutočný stav | Kód | Ukazovateľ výstupu | Cieľová hodnota | Skutočný stav
1 | ŽSR | ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné, projektová dokumentácia (DÚR, DSP, DRS) | 311051B927 | 5.1 | národný | neinvetičný | 1920240 | 1632204 | 2880336 | 1376693.55 | 1170189.53 | 206504.02 | 15.10.2014 | 25.4.2018 | 1.4.2021 |  |  |  |  | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 3 | 1
2 | ŽSSK | Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Nové Zámky - schválená RO | 311050S900 | 5.1 | národný | investičný | 39531173.48 | 33601497.458 | 5929676.022 | [10 empty] | P0181 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy | 1 | 0
[20 empty] | P0206 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | 1 | 0
3 | ŽSSK | Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Humenné - schválená RO |  | 5.1 | národný | investičný | 26920244.13 | 22882207.5105 | 4038036.6195 | [10 empty] | P0181 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy | 1 | 0
[20 empty] | P0206 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | 1 | 0
4 | ŽSSK | Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Zvolen - schválená RO |  | 5.1 | národný | investičný | 32162925.19 | 27338486.4115 | 4824438.7785 | [10 empty] | P0181 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy | 1 | 0
[20 empty] | P0206 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | 1 | 0
[7 empty] | 1920240 | 85454395.38 | 17672487.42 | 1376693.55 | 1170189.53 | 206504.02
[6 empty] | Alokácia: | 332037915 | 282232227.75
[6 empty] | Kontrahovanie % | 0.5783% | 30.28%
[6 empty] | % čerpania z kontrahovania | 71.69% | 1.369%
[6 empty] | % čerpania z alokácie | 0.4146% | 0.4146%
[6 empty] | Cieľ 2018 | 99611375 | 84669668.75
[6 empty] | % naplnenie cieľa 2018 | 1.382% | 1.382%

## PO 6
P. č. | Prijímateľ | Názov projektu | Kód ITMS | ŠC | Typ projektu |  | Výška NFP | EÚ zdroje | ŠR zdroje | Čerpané finančné prostriedky | Zdroje EÚ | Zdroje ŠR |  | Začiatok realizácie projektu | Dátum podpisu zmluvy | Dátum ukončenia | Kód | Ukazovateľ výsledku | Cieľová hodnota | Skutočný stav | Kód | Ukazovateľ výstupu | Cieľová hodnota | Skutočný stav
1 | NDS | R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. Fáza | 311061A789 | 6.1 | národný | investičný | 44070600.52 | 37460010.44 | 6610590.08 | 38863111.71 | 33033644.96 | 5829466.75 | 88.18% | 1.11.2015 | 11.5.2016 | 1.12.2018 | P0649 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | 15989423 | 0 | P0006 | Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (mimo CORE) | 7.85 | 7.85
[17 empty] | P0669 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 4.327 | 0 | P0009 | Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k rýchlostným cestám na sieti TEN-T | 1.3 | 1.3
[17 empty] | P0676 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 1.0141 | 0 | P0111 | Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry | 100 | 100
[21 empty] | P0481 | Počet vybudovaných jazdných pruhov (na rýchlostných cestách mimo základnej sieti TEN-T) | 4 | 4
[21 empty] | P0485 | Počet vybudovaných križovatiek (na rýchlostných cestách mimo základnej sieti TEN-T) | 2 | 2
[21 empty] | P0489 | Počet vybudovaných mostov (na rýchlostných cestách mimo základnej sieti TEN-T) | 7 | 7
2 | SSC | I/77 Smilno - Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza | 311061A343 | 6.1 | národný | investičný | 12175212.22 | 10348930.39 | 1826281.83 | 10371518.28 | 8815790.54 | 1555727.74 | 85.19% | 1.12.2015 | 10.12.2016 | 1.12.2017 | P0644 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 1455032 | 524234 | P0015 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) | 25.74 | 25.74
[21 empty] | P0111 | Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry | 100 | 100
[21 empty] | P0243 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 1 | 1
3 | SSC | I/66 Brezno - obchvat, I. etapa - 2. fáza | 311061A346 | 6.1 | národný | investičný | 14658180.64 | 12459453.54 | 2198727.1 | 12326767.61 | 10477752.48 | 1849015.13 | 84.09% | 1.11.2015 | 13.10.2016 | 30.6.2018 | P0644 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 4711453 | 3889178 | P0003 | Celková dĺžka novovybudovaných ciest (cesty 1. triedy) | 2.362 | 2.362
[17 empty] | P0667 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 1.645 | 2.17 | P0015 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) | 0.18 | 0.18
[17 empty] | P0674 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 0.116 | 0.276 | P0111 | Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry | 100 | 100
[21 empty] | P0243 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 1 | 1
4 | SSC | Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce - 2. Fáza | 311061A351 | 6.1 | národný | investičný | 8557299.8 | 7273704.83 | 1283594.97 | 6539617.7 | 5558675.04 | 980942.66 | 76.42% | 2.11.2015 | 10.12.2016 | 29.9.2017 | P0644 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 879085 | 1436098 | P0015 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) | 23.287 | 23.287
[19 empty] | 163.4% |  | P0111 | Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry | 100 | 100
[21 empty] | P0243 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 1 | 1
5 | SSC | I/78 Námestovo - prieťah | 311061A484 | 6.1 | národný | investičný | 5855587.62 | 4977249.48 | 878338.14 | 5362934.59 | 4558494.4 | 804440.19 | 91.59% | 13.2.2015 | 23.8.2016 | 30.8.2016 | P0458 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | 0.1313 | 0.1313 | P0015 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) | 2.4301 | 2.4301
[17 empty] | P0644 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 6834.9203 | 4075
6 | SSC | Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75), 2. fáza | 311061B395 | 6.1 | národný | investičný | 5096192.41 | 4331763.55 | 764428.86 | 4663407.79 | 3963896.62 | 699511.17 | 91.51% | 1.7.2015 | 29.9.2016 | 1.6.2017 | P0644 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 3376893 | 3376893 | P0015 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) | 17.436 | 17.436
[21 empty] | P0111 | Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry | 100 | 100
[21 empty] | P0243 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 1 | 1
7 | SSC | I/50 Ružová osada, rekonštrukcia cesty - 2.fáza | 311061B833 | 6.1 | národný | investičný | 3893533.15 | 3309503.18 | 584029.97 | 2585568.06 | 2197732.86 | 38785.2 | 66.41% | 1.11.2015 | 13.10.2016 | 31.3.2017 | P0644 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 363808 | 316072 | P0015 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) | 2.0659 | 2.0659
[20 empty] | 0.86879 | P0111 | Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry | 100 | 100
[21 empty] | P0243 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 1 | 1
8 | SSC | I/66 Polomka – bodová závada, 2.fáza | 311061B851 | 6.1 | národný | investičný | 5245239.4 | 4458453.49 | 786785.91 | 4703324.2 | 3997825.58 | 705498.62 | 89.67% | 1.11.2015 | 13.10.2016 | 31.8.2017 | P0644 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 239941 | 70862 | P0015 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) | 4.284 | 4.284
[21 empty] | P0111 | Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry | 100 | 100
[21 empty] | P0243 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 1 | 1
9 | SSC | I/11 Čadca – most 208 | 311061B877 | 6.1 | národný | investičný | 8830818.19 | 7506195.46 | 1324622.73 | 7406387.75 | 6295429.59 | 1110958.16 | 83.87% | 2.1.2014 | 13.10.2016 | 29.6.2018 | P0644 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 381972 | 327993 | P0015 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) | 0.4795 | 0.4795
[21 empty] | P0243 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 1 | 1
10 | SSC | I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. Fáza | 311061B947 | 6.1 | národný | investičný | 16696072.38 | 14191661.52 | 2504410.86 | 14947270.73 | 12705180.11 | 2242090.62 | 89.53% | 1.4.2015 | 13.10.2016 | 31.12.2017 | P0644 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 3133246 | 2787751 | P0003 | Celková dĺžka novovybudovaných ciest (cesty 1. triedy) | 3.9 | 3.9
[17 empty] | P0667 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 0.373 | 0.349 | P0015 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) | 1.41 | 1.41
[17 empty] | P0674 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 0.174 | 0.163 | P0111 | Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry | 100 | 100
[21 empty] | P0243 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 1 | 1
11 | SSC | Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Príbovce | 311061C948 | 6.1 | národný | investičný | 24662474.6 | 20963103.41 | 3699371.19 | 18406344.68 | 15645393 | 2760951.68 | 74.63% | 5.6.2017 | 15.2.2017 | 5.12.2019 | P0644 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 1059919 | 204969 | P0015 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) | 15.118 | 0.0001
[21 empty] | P0243 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 1 | 0.0001
12 | SSC | Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy | 311061D291 | 6.1 | národný | neinvestičný | 9244548 | 7857865.8 | 1386682.2 | 6377135.04 | 5420564.78 | 956570.26 | 68.98% | 1.10.2016 | 10.3.2017 | 1.9.2020 |  |  |  | 60% | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 7 | 3
13 | SSC | Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v TT a NR kraji | 311061I152 | 6.1 | národný | neinvestičný | 2283892.56 | 1941308.68 | 342583.88 | 2020691.76 | 1717588 | 303103.76 | 88.48% | 15.10.2016 | 15.11.2017 | 15.12.2019 |  |  |  |  | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 5 | 3
14 | SSC | Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v BB kraji | 311061J409 | 6.1 | národný | neinvestičný | 736692 | 626188.2 | 110503.8 | 736692 | 626188.2 | 110503.8 | 100% | 1.12.2015 | 15.11.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 2 | 2
15 | SSC | Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa – I/76 Štúrovo - Nánska | 311061K900 | 6.1 | národný | investičný | 2643992.72 | 2247393.81 | 396598.91 | 1022814.02 | 869391.91 | 153422.11 | 38.68% | 1.1.2014 | 6.12.2017 | 1.6.2019 |  |  |  |  | P0015 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) | 0.9129 | 0
[21 empty] | P0243 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 1 | 0
[21 empty] | P0580 | Počet zmodernizovaných križovatiek (na cestách I. triedy) | 1 | 0
16 | SSC | Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza | 311061M584 | 6.1 | národný | investičný | 21041183.61 | 17885006.07 | 3156177.54 | 4521577.82 | 3843341.14 | 678236.68 | 21.49% | 1.1.2016 | 17.4.2018 | 1.12.219 | P0644 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 611947 | 0 | P0015 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) | 1.47 | 0
[21 empty] | P0111 | Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry | 100 | 0
[21 empty] | P0243 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 58 | 26
17 | SSC | Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v ZA a TN kraji | 311061N361 | 6.1 | národný | neinvestičný | 694671.6 | 590470.86 | 104200.74 | 64701.6 | 54996.36 | 9705.24 | 9.314% | 1.12.2016 | 17.3.2018 | 1.9.2019 |  |  |  |  | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 2 | 1
18 | SSC | Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.triedy III.etapa v PO kraji | 311061N386 | 6.1 | národný | investičný | 11102921.96 | 9437483.67 | 1665438.29 | 4353219.49 | 3700236.56 | 652982.93 | 39.21% | 1.1.2014 | 16.5.2018 | 1.3.2020 |  |  |  |  | P0015 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) | 2.0574 | 0.3897
[21 empty] | P0243 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 3 | 1
19 | SSC | Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji | 311061N929 | 6.1 | národný | neinvestičný | 2217357.31 | 1884753.71 | 332603.6 | 1452957.31 | 1235013.71 | 217943.6 | 65.53% | 1.6.2016 | 4.5.2018 | 1.12.2019 |  |  |  |  | P0366 | Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu | 4 | 3
20 | SSC | I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky | 311061R093 | 6.1 | národný | investičný | 2999315.51 | 2549418.18 | 449897.33 |  |  |  | 0% | 1.1.2016 | 9.11.2018 | 1.6.2019 |  |  |  |  | P0015 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) | 4.96 | 0
[21 empty] | P0243 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 1 | 0
21 | SSC | Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji | 311061R201 | 6.1 | národný | investičný | 6092251.42 | 5178413.71 | 913837.71 |  |  |  | 0% | 1.11.2014 | 7.12.2018 | 1.12.2019 |  |  |  |  | P0015 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) | 1.054 | 0
[21 empty] | P0243 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 7 | 0
[7 empty] | 208798037.62 | 177478331.98 | 31319705.64 | 146726042.14 | 124717135.84 | 21659856.3 | 70.27%
[6 empty] | Alokácia: | 570302622 | 484757228.7
[6 empty] | Kontrahovanie % | 36.61% | 36.61%
[6 empty] | % čerpania z kontrahovania | 70.27% | 70.27%
[6 empty] | % čerpania z alokácie | 25.73% | 25.73%
[6 empty] | Cieľ 2018 | 142575656 | 121189307.6
[6 empty] | % naplnenie cieľa 2018 | 102.9% | 102.9%

## PO 7
P. č. | Prijímateľ | Názov projektu | Kód ITMS | ŠC | Typ projektu |  | Výška NFP | EÚ zdroje | ŠR zdroje | EÚ zdroje - pro rata | Vlastne zdroje | Čerpané finančné prostriedky | Zdroje EÚ | Zdroje ŠR | Zdroje EÚ - pro rata | Začiatok realizácie projektu | Dátum podpisu zmluvy | Dátum ukončenia | Dátum riadneho ukončenia | Kód | Ukazovateľ výsledku | Cieľová hodnota | Skutočný stav | Kód | Ukazovateľ výstupu | Cieľová hodnota | Skutočný stav
1 | MS SR | Register úpadcov – 2. fáza | 311071A088 | 7.3 7.4 | národný | investičný | 5893590 | 4437460.72 | 783081.3 | 673047.98 |  | 5520813.44 | 4156786.06 | 733550.49 | 630476.89 | 11.3.2015 | 11.3.2016 | 31.12.2015 | 11.3.2019 |  |  |  |  | P0739 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov | 68 | 68
[24 empty] | P0738 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov | 68 | 68
2 | MŽP SR | Register priestorových informácií - 2.fáza | 311071A090 | 7.3 7.4 | národný | investičný | 2578912 | 1941740.21 | 342660.04 | 294511.75 |  | 2513384.4 | 1892402.52 | 333953.38 | 287028.5 | 1.12.2015 | 17.2.2016 | 28.2.2017 | 17.12.2018 |  |  |  |  | P0739 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov | 9 | 9
[24 empty] | P0738 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov | 9 | 9
3 | MŠVVŠ SR | Digitálne učivo na dosah – 2. fáza | 311071A092 | 7.4 | národný | investičný | 24434768.71 | 20769553.4 | 3665215.31 |  |  | 24406004.53 | 20745103.84 | 3660900.69 |  | 1.2.2015 | 12.12.2015 | 30.4.2016 | 22.2.2018 |  |  |  |  | P0738 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov | 4 | 4
4 | MV SR | Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru - 2. fáza | 311071A128 | 7.3 7.4 | národný | investičný | 550800 | 414713.84 | 73184.8 | 62901.36 |  | 550800 | 414713.84 | 73184.8 | 62901.36 | 1.1.2015 | 3.3.2016 | 30.9.2016 | 21.11.2018 |  |  |  |  | P0739 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov | 1 | 1
[24 empty] | P0738 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov | 1 | 1
5 | MV SR | IS Identifikátora fyzických osôb – 2. fáza | 311071A130 | 7.3 7:4 | národný | investičný | 704002.18 | 530064.36 | 93540.77 | 80397.05 | [5 empty] | 1.3.2015 | 3.3.2016 | 30.9.2019 | [5 empty] | P0739 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov | 1
[24 empty] | P0738 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov | 1 | 0
6 | MV SR | Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru – 2. fáza | 311071A131 | 7.3 7:4 | národný | investičný | 10781149.17 | 8117450.64 | 1432491.29 | 1231207.24 |  | 10781149.17 | 8117450.64 | 1432491.29 | 1231207.24 | 1.7.2014 | 3.3.2016 | 30.9.2016 | 14.3.2019 |  |  |  |  | P0739 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov | 4 | 4
[24 empty] | P0738 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov | 4 | 4
7 | MV SR | Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku – 2. fáza | 311071A132 | 7.3 7:4 | národný | investičný | 3710472.39 | 2793725.98 | 493010.47 | 423735.95 |  | 3710472.39 | 2793725.98 | 493010.46 | 423735.95 | 1.8.2014 | 9.3.2016 | 1.3.2017 | 7.12.2018 |  |  |  |  | P0739 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov | 6 | 6
[24 empty] | P0738 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov | 6 | 6
8 | MS SR | Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza | 311071A134 | 7.7 | národný | investičný | 16027359.6 | 12067479.86 | 2129555.27 | 1830324.47 |  | 15228134.63 | 11465719.41 | 2023362.25 | 1739052.97 | 1.4.2015 | 16.3.2016 | 31.3.2016 | 23.10.2018 |  |  |  |  | P0051 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík) | 8 | 8
[24 empty] | P0224 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 1 | 1
9 | MH SR | Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR - 2. fáza | 311071A149 | 7.3 7:4 | národný | investičný | 1173390.99 | 883481.28 | 155908.46 | 134001.25 |  | 1165436.23 | 877491.9 | 154851.52 | 133092.81 | 1.5.2014 | 10.3.2016 | 31.3.2017 | 15.5.2018 |  |  |  |  | P0739 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov | 18 | 18
[24 empty] | P0738 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov | 37 | 37
10 | MV SR | Cloud Ministerstva vnútra SR | 311071A172 | 7.8 | národný | investičný | 41182643.95 | 34758994.89 | 6133940.27 | 289708.79 |  | 41068023.96 | 34661567.89 | 6116747.29 | 289708.78 | 1.5.2015 | 9.3.2016 | 21.12.2016 | [5 empty] | P0194 | Počet nasadených služieb typu IaaS a PaaS | 4 | 4
11 | MV SR | Datacentrum Ministerstva vnútra SR | 311071A173 | 7.8 | národný | investičný | 30891828.84 | 26258054.51 | 4633774.33 | [6 empty] | 1.2.2016 | 28.5.2016 | 30.10.2019 | [5 empty] | P0049 | Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 1 | 0
12 | MV SR | Elektronický archív Ministerstva vnútra SR - 2.fáza | 311071A268 | 7.3 7.4 | národný | investičný | 822394.8 | 619205.72 | 109271.6 | 93917.49 |  | 822394.8 | 619205.72 | 109271.59 | 93917.49 | 1.8.2015 | 24.3.2016 | 28.2.2017 | [5 empty] | P0739 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov | 12 | 12
[24 empty] | P0738 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov | 6 | 6
13 | MF SR | Centrálny ekonomický systém | 311071M898 | 7.7 | národný | investičný | 48184180.74 | 32142703.29 | 5672241.76 | 10369235.7 | [5 empty] | 1.2.2019 | 27.2.2018 | 30.6.2023 | [5 empty] | P0051 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík) | 5 | 0
[24 empty] | P0151 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | 1 | 0
[24 empty] | P0224 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 5 | 0
14 | MS SR | Informačný systém Obchodného registra SR | 311071M992 | 7.3 7.4 7.5 7.8 | národný | investičný | 9935966.07 | 7481086.93 | 1320191.81 | 1134687.33 | [5 empty] | 1.5.2019 | 21.2.2018 | 30.10.2020 | [5 empty] | P0049 | Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 1 | 0
[24 empty] | P0050 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre otvorené dáta | 1 | 0
[24 empty] | P0152 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 1 | 0
[24 empty] | P0215 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov | 1 | 0
[24 empty] | P0234 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb | 2 | 0
[24 empty] | P0738 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov | 6 | 0
15 | NASES | Centrálny informačný systém štátnej služby | 311071P364 | 7.4 7.5 7.7 7.8 | národný | investičný | 4902567.98 | 3270405.05 | 577130.3 | 1055032.63 | [5 empty] | 1.2.2019 | 19.7.2018 | 31.7.2021 | [5 empty] | P0049 | Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 216 | 0
[24 empty] | P0050 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre otvorené dáta | 1 | 0
[24 empty] | P0051 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík) | 1 | 0
[24 empty] | P0224 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 1 | 0
[24 empty] | P0739 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov | 3 | 0
16 | DEUS | Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa | 311071P371 | 7.8 | národný | investičný | 31283191.41 | 23554053.31 | 2771065.1 | 3572540.46 | 1385532.55 |  |  |  |  | 1.12.2017 | 11.10.2018 | 31.1.2021 | [5 empty] | P0049 | Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 644 | 0
17 | SP | Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne | 311071P508 | 7.7 | národný | investičný | 4971150 | 3742927.97 | 660516.7 | 567705.33 | [5 empty] | 1.5.2019 | 11.10.2018 | 30.4.2021 | [5 empty] | P0224 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 2 | 0
18 | CPP | Informačný systém Centra právnej pomoci | 311071P949 | 7.4 7.7 | národný | investičný | 4943292.75 | 3721953.41 | 656815.31 | 564524.03 | [5 empty] | 1.1.2019 | 11.9.2018 | 30.6.2020 | [5 empty] | P0152 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 4 | 0
[24 empty] | P0224 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 1 | 0
[24 empty] | P0739 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov | 8 | 0
19 | ÚPVII | Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie | 311071Q565 | 7.5 7.7 | národný | investičný | 15578250.72 | 11729332.31 | 2069882.17 | 1779036.23 | [5 empty] | 1.1.2019 | 13.10.2018 | 30.10.2021 | [5 empty] | P0050 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre otvorené dáta | 39 | 0
[24 empty] | P0217 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie | 18.53 | 0
[24 empty] | P0224 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 70 | 0
20 | MV SR | Zavedenie služieb Platform as a Service | 311071Q805 | 7.8 | národný | investičný | 18955494.6 | 14272160.55 | 2518616.57 | 2164717.48 | [5 empty] | 1.6.2019 | 21.12.2018 | 31.5.2021 | [5 empty] | P0049 | Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 14 | 0
[24 empty] | P0194 | Počet nasadených služieb typu IaaS a PaaS | 12 | 0
21 | ÚPVII | Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov | 311071S146 | 7.3 7.4 7.7 | národný | investičný | 16748292 | 12609789.05 | 2225848.01 | 1912654.95 | [5 empty] | 1.3.2019 | 30.11.2018 | 31.8.2021 | [5 empty] | P0151 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | 2 | 0
[24 empty] | P0152 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 1 | 0
[24 empty] | P0153 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 1 | 0
[24 empty] | P0233 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb | 1 | 0
[24 empty] | P0234 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb | 1 | 0
[24 empty] | P0739 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov | 2 | 0
[24 empty] | P0738 | Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov | 2 | 0
[7 empty] | 294253698.9 | 226116337.28 | 38517941.64 | 28233887.47 | 1385532.55 | 105766613.55 | 85744167.8 | 15131323.76 | 4891121.99
[6 empty] | Alokácia: | 927155226 | 788081942.1
[6 empty] | Kontrahovanie % | 31.74% | 28.69%
[6 empty] | % čerpania z kontrahovania | 35.94% | 37.92%
[6 empty] | % čerpania z alokácie | 11.41% | 10.88%
[6 empty] | Cieľ 2018 | 132097309 | 112282712.65
[6 empty] | % naplnenie cieľa 2018 | 80.07% | 76.36%