## Dotazník PO 6_NDS
Otázky/Zoznam plánovaných projektov | R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou (Soroška) | R4 Prešov, severný obchvat I. etapa | R2 Zacharovce - Bátka, PD | R2 Bátka - Figa, PD | R2 Kriváň - Mýtna | R2 Mýtna - Lovinobaňa | Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná, PD | R2 Trenčianska Turná - Mníchova Lehota, PD | R2 Mníchova Lehota - Ruskovce, PD | R2 Pravotice -Dolné Vestenice, PD | R2 Dolné Vestenice - Nováky PD | R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, PD | R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce, PD | R2 Mníchova Lehota - Ruskovce | R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. Etapa | Ekodukt D3 Zelený most
Popíšte v akej fáze prípravy sa projekt nachádza. | Dokumentácia na ponuku dodaná 20.12.2018. Pripravujú sa podklady na VO na zhotoviteľa stavby, prebieha majetkoprávne vysporiadanie. | Od 27.12.2017 prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, predpoklad podpisu Zmluvy o dielo 2Q/2019 | Zmluva pre spracovanie projektovej dokumentácie (Dokumentácia na stavebné povolenie, Oznámenie o zmene, Dokumentácia na ponuku, Výkon autorského dozoru, Výkon koordinátora dokumentácie) podpísaná 11.3.2019. | Zmluva pre spracovanie projektovej dokumentácie (Dokumentácia na stavebné povolenie, Oznámenie o zmene, Dokumentácia na ponuku, Výkon autorského dozoru, Výkon koordinátora dokumentácie) podpísaná 06.2.2019. | Od 02.07.2018 rebieha verejné obstarávanie na stavebné práce podľa žltého FIDICu, predpoklad podpisu Zmluvy o dielo 2Q/2019 | Od 16.02.2018 prebieha verejné obstarávanie na stavebné práce, predpoklad podpisu Zmluvy o dielo 2Q/2019 | Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie (Dokumnetácia na stavebné povolenie, Oznámenie o zmene,Dodatok stavebného zámeru, Dokumentácia na zmenu územného rozhodnutia, Dokumnetácia na ponuku, výkon Autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie) podpísaná 5.10.2017 | Verejné obstarávanie pre vypracovanie projektovej dokumentácie (Dokumnetácia na stavebné povolenie, Oznámenie o zmene, Dokumentácia na zmenu územného rozhodnutia, Dokumnetácia na ponuku, výkon Autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie) vyhodnotené 15.01.2019. Čaká sa na potvrdenie finančného krytia, aby bolo možné podpísať zmluvu o dielo | Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie (Dokumentácia na stavebné povolenie, Dokumnetácia na ponuku, Výkon autorského dozoru) | Začiatok verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie (Dokumentácia na stavebné povolenie) 09/2020 aktuálne sa uvažuje najskôr zabezpečiť nový proces EIA do 08/2021 (cca 150 000 € - nepôjde cez VO) a potom začať VO na DSP , predpoklad prevzatia DSP 05/2023 | Začiatok verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie (Dokumentácia na stavebné povolenie) 10/2019 Už bolo vypracovené 8a, aktuálne na Mžp SR prebieha zisťovacie konanie, či je potrebné stavbu posudzovať, rozhodnutie by malo byť 07/2019, predpokladáme potrebu nového prosecu EIA (cca 150 000 € - nepôjde cez VO) VO na DSP začať 05/2021, predpoklad prevzatia DSP 01/2023 | Projektová dokumentácia (Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti,Dokumentácia na ponuku, výkon Autorského dozoru a koordinátora dokumentácie) dodaná 20.12.2018 | Projektová dokumnetácia (Dokumentácia pre stavebné povolenie a dokumentácia na ponuku, výkon autorského dozoru a vytyčovacích prác) | Spracováva sa Dokumentácia na stavebné povolenie | Prebieha verejné obstarávanie pre II. etapu, predpoklad podpisu Zmluvy o dielo 4Q/2019 | Súťažné podklady na výber zhotoviteľa podľa žltého FIDICu rebrané 20.03.2019.22.03.2019 prebratie Dokumentácie pre územné rozhodnutie, Oznámenie o zmene a Dokumnetácie pre stavebný zámer. Plánované vydanie stavebného povolenia august 2020.
Kedy očakávate predloženie projektu na RO? | N/A | N/A | 4Q/2019 | 4Q/2019 | N/A | N/A | 3Q/2019 | 3Q/2019 | 3Q/2019 | 3Q/2019 | 3Q/2019 | N/A | N/A | N/A | 2Q/2020 | 3Q/2019
Aké je obdobie realizácie projektu, tzn. približný termín ukončenia? (predpokladaný termín dodania projektovej dokumentácie) | N/A | N/A | Marec 2019 - December 2019 | Február 2019 - December 2019 | N/A | N/A | Október 2019 | Február 2020 | Január 2022 | Ukončenie EIA 08/2021 dodanie DSP 05/2023 | Ukončenie EIA 04/2021 Dodanie DSP 1/2023 | 2018-12-20 |  | N/A | N/A | N/A
Aké je obdobie realizácie projektu, tzn. približný termín ukončenia? (predpokladaný termín výstavby) | November 2019 - November 2024 | Máj 2019 - Január 2023 | N/A | N/A | Máj 2019 - Máj 2023 | Máj 2019 - Máj 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Február 2024 - Marec 2027 | 4Q/2023 | August 2020 - Jún 2021
Aká bude finančná hodnota projektu bez DPH? ( projektová dokumentácia) | N/A | N/A | 1743070 | 1800000 | N/A | N/A | 685080 | 610500 | 2320416.98 | 3010000 | 2140000 | 7787709.55 | 3082069.08 | N/A | N/A | N/A
Aká bude finančná hodnota projektu bez DPH? (iba stavebné náklady) | 325000000 | 170000000 | N/A | N/A | 234000000 | 127000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 234400000 | 153772000 | 20000000
Ktoré ukazovatele budú v rámci projektu napĺňané? (prosím uviesť predpokladanú hodnotu ukazovateľa)
Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | dopravný model spracovaný | dopravný model spracovaný | N/A | N/A | dopravný model spracovaný | dopravný model spracovaný | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | dopravný model spracovaný | N/A
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | dopravný model spracovaný | dopravný model spracovaný | N/A | N/A | dopravný model spracovaný | dopravný model spracovaný | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | dopravný model spracovaný | N/A
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | dopravný model spracovaný | dopravný model spracovaný | N/A | N/A | dopravný model spracovaný | dopravný model spracovaný | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | dopravný model spracovaný | N/A
Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | dopravný model spracovaný | dopravný model spracovaný | N/A | N/A | dopravný model spracovaný | dopravný model spracovaný | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | dopravný model spracovaný | N/A
Počet usmrtených na cestách I. triedy | dopravný model spracovaný | dopravný model spracovaný | N/A | N/A | dopravný model spracovaný | dopravný model spracovaný | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | dopravný model spracovaný | N/A
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | dopravný model spracovaný | dopravný model spracovaný | N/A | N/A | dopravný model spracovaný | dopravný model spracovaný | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | dopravný model spracovaný | N/A
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | dopravný model spracovaný | dopravný model spracovaný | N/A | N/A | dopravný model spracovaný | dopravný model spracovaný | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | dopravný model spracovaný | N/A
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (COMPREHENCIVE) | 14,10 km (polovičný profil) | 4,3 km (plný profil) | 8,32 km (polovičný profil) | 6,18 km | 9,15 km (plný profil) | 13,5 km (plný profil) | 6,07 km (plný profil) | 2,67 km (plný profil) | 15,98 km (plný profil) | 11,54 km (polovičný profil) | 9,56 km (polovičný) | 14,10 km (polovičný profil) | 22,65 km (plný profil) | 15,98 (plný profil) | 6,80 km (plný profil) | N/A
Počet spracovaných projektových dokumentácií (typ) | N/A | N/A | 3 | 3 | N/A | N/A | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | N/A | N/A | N/A
Celková dĺžka novovybudovaných ciest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Sú známe nejaké riziká spojené s prípravou a/alebo realizáciou projektu? Ak áno, prosím stručne uveďte. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[9 empty] | 1774874.74 |  |  | 5383796.69 | 1969677.22
[7 empty] | 4920 |  | 545542.24 |  |  | 2382392.98 | 1112391.86
[7 empty] | 37040 |  |  |  |  | 21519.88
20700
622420