Výročná správa o vykonávaní a záverečná správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

ČASŤ A

# IDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ/ZÁVEREČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ

| CCI | CCI |
| --- | --- |
| Názov | Integrovaná infraštruktúra |
| Verzia | 2018.0 |
| Dátum schválenia správy monitorovacím výborom | 17.6.2019 |

IDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ/ZÁVEREČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ	1

2.	PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	4

2.1.	Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch.	4

3.	VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	7

3.1.	Prehľad o vykonávaní	7

3.2.	Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	13

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7i	13

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7iii	15

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 2 / 7i	18

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 3 / 7ii	20

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 7i	23

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 5 / 7d	25

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7a	28

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7b	30

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2a	32

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2b	34

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2c	36

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 8	46

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.1	48

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.2	49

Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky	50

Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci	51

3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	52

Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu	52

Tabuľka 7: Členenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie na účely EFRR, ESF a Kohézneho fondu [článok 112 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článok 5 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013]	53

Tabuľka 8: Použitie krížového financovania	57

Tabuľka 9: Náklady na operácie, ktoré sa vykonávajú mimo oblasti programu (EFRR a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti)	58

Tabuľka 10: Výdavky vynaložené mimo Únie (ESF)	59

4.	ZHRNUTIE HODNOTENÍ	60

6.	PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	61

7.	ZHRNUTIE PRE OBČANOV	65

8.	SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV	66

Finančný nástroj pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Prioritná os 1	Chyba! Záložka nie je definovaná.

Finančný nástroj pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Prioritná os 2	Chyba! Záložka nie je definovaná.

Finančný nástroj pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Prioritná os 4	Chyba! Záložka nie je definovaná.

Finančný nástroj pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Prioritná os 5	Chyba! Záložka nie je definovaná.

Finančný nástroj pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Prioritná os 6	Chyba! Záložka nie je definovaná.

9.	Nepovinné v prípade správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016; neuplatňuje sa na ostatné zjednodušené správy: OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT	67

10.	POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV [článok 101 písm. h) a článok 111 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	69

10.1.	Veľké projekty	69

10.2.	Spoločné akčné plány	75

11.	POSÚDENIE VYKONÁVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	78

11.1.	Informácie v časti A a dosahovanie cieľov programu [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	78

11.2.	Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a opatrenia vykonávané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a operácií [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	90

11.3.	Udržateľný rozvoj [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	91

11.4.	Podávanie správ o podpore použitej na ciele súvisiace so zmenou klímy [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	92

11.5.	Úloha partnerov pri vykonávaní programu	93

12.	POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO PODODSEKU PÍSM. a) A b) NARIADENIA (EÚ) č. 1303/2013	96

12.1.	Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia a následných opatrení v nadväznosti na zistenia z hodnotení	96

12.2.	Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie	96

13.	OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] (Môžu sa zahrnúť do správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016 – pozri bod 9.  Požadujú sa v správe 2017) Variant: správa o pokroku	99

14.	ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. a), b), c), d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	100

14.1.	Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo prírodnými znevýhodneniami, udržateľného mestského rozvoja a miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa operačného programu	100

14.2.	Pokrok dosiahnutý pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov	100

14.3.	Pokrok dosiahnutý pri realizovaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení	101

14.4.	V príslušných prípadoch príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí	101

14.5.	V príslušných prípadoch pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie	105

14.6.	Pokrok dosiahnutý pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnaných mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných zdrojov	105

15.	FINANČNÉ INFORMÁCIE NA ÚROVNI PRIORITNEJ OSI A PROGRAMU [článok 21 ods. 2 a článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	106

16.	INTELIGENTNÝ, UDRŽATEĽNÝ A INKLUZÍVNY RAST (variant správa o pokroku)	107

17.	PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	111

Dokumenty	113

Najnovšie výsledky potvrdenia platnosti	114

# PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch.

Vyzvania 2018 V roku 2018 bolo vyhlásených 26 priamych vyzvaní a 4 dopytovo orientované výzvy spolu v sume 364 753 502,73 €. Z uvedených vyzvaní bolo v rámci PO4 vyhlásených 5 vyzvaní na národné projekty zamerané na rozvoj poskytovaných služieb v prístave Bratislava (napr. predprojektová príprava pre realizáciu služieb poskytovaných pri preprave LNG, štúdia realizovateľnosti pre pravidelnú osobnú vodnú dopravu DUNAJBUS). Ďalšie 3 vyzvania boli vyhlásené v PO5 na realizáciu projektov technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel v mestách Zvolen, Humenné a Nové Zámky. Zvyšné vyzvania, vrátane dopytovo-orientovaných výziev boli vyhlásené v rámci PO7, kde sa realizujú projekty informatizácie. K 31.12.2018 bolo vyhlásených 74 vyzvaní v indikatívnej výške 4,3 miliardy € (zdroj EÚ). Pokrok v kontrahovaní a čerpaní na národnej úrovni v roku 2018 (bez pro-rata) V roku 2018 bolo zazmluvnených 37 nových projektov (o 8 viac ako v roku 2017) v hodnote 1 637 160 683,68 €. Pri porovnaní koncoročných stavov (zohľadnenie nedočerpania pri riadne ukončených projektoch) môžeme hovoriť o čistom náraste kontrahovania v hodnote 1 609 380 433,23 € (nárast o 34,64 p.b.). Celkovo bolo k 31.12.2018 kumulatívne zazmluvnených 105 projektov v hodnote 2 901 723 064,06 €, čo predstavuje 62,45 % z alokácie OPII. Čerpanie na národnej úrovni sa oproti stavu k 31.12.2017 zvýšilo o 625 703 396,39 €, čo predstavuje nárast o 13,47 p.b. Kumulatívne bolo k 31.12.2018 na národnej úrovni vyčerpaných 1 416 088 365,96 €, čo tvorí 30,48 % z alokácie OPII. Na základe dosiahnutých hodnôt čerpania bol počas roka 2018 naplnený už tretí míľnik v rámci plnenia pravidla N+3, konkrétne záväzok 2016 v sume 402 687 847 €, ktorý je potrebné naplniť do 31.12.2019. K 31.12.2018 bolo pravidlo n+3 voči záväzkom rokov 2014, 2015 a 2016 splnené na 100 %. Implementácia veľkých projektov v roku 2018 V roku 2018 bolo zazmluvnených 6 veľkých projektov. V rámci PO1 bol zazmluvnený projekt ŽSR – Modernizácia železničnej trate úsek Púchov – Považská Teplá (349,6 mil. €) a projekt ZSSK - Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť (EJ) (158,4 mil. €). V PO2 boli zazmluvnené projekty výstavby diaľnice D1 v úsekoch Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala, II. fáza, (321,5 mil. €), Budimír – Bidovce (203,6 mil. €), Prešov, západ – Prešov, juh (327,4 mil. €) a diaľnice D3 v úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec (84,3 mil. €). Počas roka schválila EK 3 veľké projekty (hrubo zvýraznené). K 31.12.2018 bolo zazmluvnených 10 veľkých projektov (2 097,8 mil. €), z toho 7 už bolo schválených EK. Realizácia veľkých projektov prebiehala vo väčšine prípadov v zmysle stanovených harmonogramov s výnimkou projektov, kde je v súčasnosti viac ako ročné omeškanie prác. Podľa plánu pokračovali práce na úsekoch D1 Budimír – Bidovce (14,4 km) a D1 Prešov západ – Prešov juh (7,8 km). Tieto úseky zlepšia dopravnú situácia v mestách Prešov a Košice. Ďalšie práce prebiehali na príprave úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec (5,8 km) s cieľom odkloniť intenzívnu tranzitnú dopravu z oboch menovaných lokalít. V omeškaní je realizácia najťažšieho úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové - Dubná Skala, Napriek prerazeniu tunela Višňové s dĺžkou viac ako 7 km je situácia na tejto stavbe vážna. V čase spracovania výročnej správy boli práce na tomto projekte úplne zastavené a prijímateľ uzatvoril so zhotoviteľom dohodu o ukončení kontraktu. Omeškanie projektu sa v súčasnosti odhaduje na 4 roky. Omeškaniu sa nevyhne ani modernizácia žel. trate Púchov – Pov. Teplá. Vzhľadom na technickú náročnosť projektu a neskoré dodanie projektovej dokumentácie sa predpokladá s omeškaním zhruba o 1,5 roka. Implementácia veľkých projektov z pohľadu realizácie prác: 58 % - 92 % 100 % 40 % 100 % 38 % 31 % 71 % 100 % Projekt Miera plnenia Modrenizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá Modrenizácia vozového praku ŽKV v rámci OPII, 2. časť D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, 2. fáza D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, 2. fáza (v prevádzke) D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, 2. fáza D3 Svrčinovec – Skalité, 2. fáza (v prevádzke) D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec D1 Prešov, západ – Prešov, juh D1 Budimír – Bidovce Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa, 1. časť (v prevádzke) Implementácia národných projektov v roku 2018 K 31.12.2018 bolo kumulatívne zazmluvnených 95 národných projektov (833,7 mil. €), vrátane projektov technickej pomoci. V samotnom roku 2018 bolo zazmluvnených 31 projektov (192,4 mil. €), z toho 15 investičných (vrátane 9 projektov informatizácie), 7 neinvestičných a 9 projektov technickej pomoci. V oblasti cestnej infraštruktúry dominovali modernizačné práce na viacerých mostoch a križovatkách ciest I. triedy. V roku 2018 sa začalo s modernizáciou 18 mostov, ktoré sú rozmiestnené v Žilinskom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji. Začala sa tiež tretia etapa modernizácie križovatiek v Prešovskom kraji s príspevkom OPII v hodnote 11 mil. EUR. Do záverečného štádia sa dostala modernizácia starej betónovej cesty medzi Turčianskymi Teplicami a Príbovcami v dĺžke 15,12 km. Súčasne s investičnými aktivitami prebiehala aj príprava projektovej dokumentácie v podobe štúdií realizovateľnosti, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu investičných projektov v zmysle pravidiel OPII. V roku 2018 boli zazmluvnené dva projekty na spracovanie štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v sume 2,9 mil. EUR. V prípade rozvoja informačnej spoločnosti v rámci PO7 bol dosiahnutý pokrok v podobe zazmluvnenia 9 nových projektov (132,4 mil. € bez pro-rata), so zameraním na rozvoj súčasných a budovanie nových informačných systémov s cieľom modernizovať a racionalizovať verejnú správu IKT prostriedkami a poskytnúť občanom kvalitné verejné služby efektívnym spôsobom. Revízie EK schválila dňa 5.9.2018 revíziu OPII 5.1. Predmetom revízie bolo: - doplnenie možnosti nákupu diagnostických vozidiel cez finančné nástroje PO1 - zmena názvu PO5 - doplnenie princípu „pro-rata“ v PO5 - úprava výkonnostného rámca zníženie cieľov finančného a výstupového ukazovateľa PO1 zníženie ceľov výstupových ukazovateľov PO2 a PO3 zníženie cieľov finančného ukazovateľa PO7 Úpravy a doplnenia obsahového zamerania vybraných prioritných osí OPII vyplynuli hlavne z aplikačnej praxe a ich cieľom je podporiť implementáciu plánovaných aktivít v jednotlivých prioritných osiach, prípadne je ich cieľom vytvoriť priestor pre financovanie nových aktivít vhodných na rozvoj dopravného sektora a podporu informačnej spoločnosti.

# VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Prehľad o vykonávaní

| Identifikačný kód (ID) | Prioritná os | Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov |
| --- | --- | --- |
| 1 | Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov | Alokácia: 853 928 431 € (100 %) Zazmluvnenie: 660 175 263 € (77,31 %) / ročný nárast 33 552 428 € Čerpanie: 219 081 262 € (25,66 %) / ročný nárast 175 907 799 € Implementácia PO1 dosiahla v roku 2018 plánované míľniky, ktorými bolo zazmluvnenie 2 veľkých projektov v hodnote 508 mil. €. Úroveň kontrahovania vďaka týmto projektom vzrástla zo 14,83 % na 77,31 %, čo predstavuje najvýraznejší pokrok v doterajšej implementácii PO1. V rámci projektu modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá sa podarilo ŽSR zmodernizovať 5,15 km z plánovaných 15,92 km. Stavebné práce by mali byť ukončené v júli 2020. V prípade ďalšieho veľkého projektu, kde realizuje ZSSK nákup 25 elektrických jednotiek, prebiehala v roku 2018 výroba. Prvá súprava bude dodaná v roku 2019 a posledná v roku 2022. Projekt bol dňa 2.10.2018 definitívne schválený EK. V rámci PO1 je plánovaný ešte jeden veľký projekt a to dostavba zriaďovacej stanice Žilina, Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, ku ktorému obdržal RO OPII tzv. Guidance note od JASPERS, v rámci ktorého je potrebné zdokladovať a preukázať oprávnenosť niektorých parametrov a častí pripravovaného projektu. V rámci zostávajúcej alokácie je plánovaná realizácia projektov na dodávku a inštaláciu systémov ETCS do 25 elektrických súprav a na zavedenie ERTMS na koridore č. IV Kúty št. hr. SR/ČR - uzol BA. Implementáciou PO1 boli naplnené čiastkové cieľe výkonnostného rámca k 31.12.2018. Finančný ukazovateľ bol výdavkami deklarovanými na EK v hodnote 216 887 864,86 € naplnený na 130 %. Programový ukazovateľ výkonnostného rámca v podobe celkovej dĺžky zmodernizovaných želez. tratí TEN-T (ukazovateľ CO12a) bol dosiahnutou hodnotou 13,91 km naplnený na 158 %. |
| 2 | Cestná infraštruktúra (TEN-T) | Alokácia: 1 344 117 648 € (100 %) Zazmluvnenie: 1 547 105 271 € (115,10 %) / ročný nárast 895 673 185 € Čerpanie: 792 548 054 € (58,96 %) / ročný nárast 351 011 182 € Implementácia PO2 dosiahla v roku 2018 svoje maximá. V priebehu roka boli zazmluvnené 4 veľké projekty v hodnote viac ako 900 mil. €, čím sa absorbovali všetky prostriedky vyčlenené pre projekty diaľnic v rámci PO2. Súčasťou PO2 je tak celkovo 8 projektov, ktorých realizáciou sa rozšíri diaľničná sieť o 96 km nových diaľnic. Z tejto plánovanej hodnoty je od roku 2017 v prevádzke 16,53 km nových diaľnic, ktoré sú situované v blízkosti mesta Žilina. Pre rok 2018 nebolo plánované otváranie nových úsekov. Intenzívne prebiehala výstavba na úsekoch D1 Budimír – Bidovce (14,4 km) a D1 Prešov západ – Prešov juh (7,8 km). Ďalšie práce prebiehali na príprave úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec (5,8 km). Problémy nastali pri výstavbe kľúčového úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové - Dubná Skala, ktorého otvorenie je kľúčové pre vyriešenie kritickej dopravnej situácie pod Strečnom. V rámci projektu sa podarilo preraziť tunel Višňové s dĺžkou viac ako 7 km. Aj tento míľnik bol však dosiahnutý s oneskorením, po ktorom nasledoval útlm výstavby na celom úseku. RO OPII očakáva v priebehu roka 2019 od NDS výber nového zhotovitela, ktorý by mohol pokračovať vo výstavbe tak aby bol úsek prejazdný na konci roka 2023. Implementáciou PO2 boli naplnené čiastkové cieľe výkonnostného rámca k 31.12.2018. Finančný ukazovateľ bol výdavkami deklarovanými na EK v hodnote 723 483 450,76 € naplnený na 154 %. Programový ukazovateľ výkonnostného rámca v podobe celkovej dĺžky novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (ukazovateľ CO13a) bol dosiahnutou hodnotou 16,532 km naplnený na 100 %. |
| 3 | Verejná osobná doprava | Alokácia: 379 235 295 € (100 %) Zazmluvnenie: 184 384 126 € (48,62 %) / ročný nárast 7 860 745 € Čerpanie: 146 463 189 € (38,62 %) / ročný nárast 49 825 341 € Implementácia PO3 sa v roku 2018 mierne spomalila. V sledovanom období boli zazmluvnené 4 nové projekty v hodnote 7,9 mil. €. Išlo o opcie na nákup ďalších 14 trolejbusov (z toho 2 trolejbusy s pomocným pohonom) pre dopravný podnik mesta Žilina a 2 projekty neinvestičného charakteru. Celkovo bolo z projektov PO3 nakúpených a dodaných 62 vozidiel dráhovej MHD z plánovaného počtu 72 ks. Zostávajúca voľná polovica alokácie PO3 je vyhradená pre projekty električkových tratí (Petržalka a Dúbravsko-Karloveská radiálaa projekty terminálov a záchytných parkovísk v rámci budovania integrovanej osobnej prepravy v Bratislave. V druhej polovici roku 2019 sa predpokladá začiatok prác na Karloveskej radiály. Do realizácie pôjde v roku 2019 aj výstavba záchytného parkoviska pri železničnej stanici v Pezinku a Ivanke pri Dunaji. Implementáciou PO3 boli naplnené čiastkové cieľe výkonnostného rámca k 31.12.2018. Finančný ukazovateľ bol výdavkami deklarovanými na EK v hodnote 143 330 299,56 € naplnený na 126 %. Programový ukazovateľ výkonnostného rámca v podobe celkovej dĺžky zmodernizovaných električkových tratí (ukazovateľ CO15) bol dosiahnutou hodnotou 7,9 km naplnený na 100 %. |
| 4 | Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) | Alokácia: 137 000 000 € (100 %) Zazmluvnenie: 299 731 € (0,22 %) / pokles 416 774 € Čerpanie: 29 647 € (0,02 %) / bez zmeny Implementáciu projektov v rámci PO4 dlhodobo komplikujú majetkové vzťahy v prístave Bratislava, zložité prerozdelenie kompetencií v rámci vnútrozemskej vodnej plavby a v neposlednom rade aj kvalita jednotlivých prijímateľov, ktorí majú realizovať kľúčové projekty. Ďalšou záťažou, ktorá spomaľuje realizáciu projektov vodnej dopravy je problematika štátnej pomoci pri financovaní národných projektov. RO OPII v tejto oblasti spolupracuje s PMÚ SR a EK. Na základe uvedených dôvodov nastal v roku 2018 pokles v kontrahnovaní nakoľko bol mimoriadne ukončený projekt “Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava”, z dôvodu nesprávne nastavených podmienok vo vyzvaní. Projekt bude opätovne predložený v roku 2019 v rámci nového vyzvania, ktoré bolo vyhlásené dňa 15.12.2018. V súvislosti s problematikou posudzovania štátnej pomoci bol počas roka mimoriadne ukončený aj nový projekt zazmluvnený v roku 2018 “Štúdia realizovateľnosti, I. fáza: Technické opatrenia pre zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 – r. km 1708,20” v hodnote 5 mil. €. V roku 2018 bol schválený projekt v hodnote 87 590 € na spracovanie predprojektovej prípravy vrátane štúdie realizovateľnosti pre prevádzkovanie tohto typu VOD. Doterajšou implementáciou sa nepodarilo naplniť plánované ciele výkonnostného rámca na požadovanú úroveň, a preto sa predpokladá presun výkonnostnej rezervy v hodnote 6 987 000 € (zdroj EÚ) do PO3. |
| 5 | Železničná infraštruktúra | Alokácia: 332 037 915 € (100 %) Zazmluvnenie: 1 920 240 € (0,58 %) = ročnému nárastu Čerpanie: 1 079 950 € (0,32 %) = ročnému nárastu Implementácia PO5 pozostávala v roku 2018 z prípravy 3 vyzvaní pre národné projekty výstavby staníc technicko-hygienickej údržby v mestách Zvolen, Humenné a Nové Zámky. Vyzvania boli vyhlásené postupne v mesiacoch október, november a december v celkovej sume 90,2 mil. € (zdroj EÚ). Posun v implementácií nastal aj z pohľadu zazmluvnenia. Podpísaním zmluvy o NFP pre projekt ŽSR „Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné, projektová dokumentácia (DÚR, DSP, DRS)“ vzrástlo kontrahovanie PO5 z nuly na 1 920 240 €. V rámci projektu bolo certifikačným orgánom overené čerpanie v hodnote 1 079 950 €, čo zároveň predstavuje hodnotu čerpania celej PO5. K 31.12.2018 bolo v rámci PO5 evidovaných celkovo 15 projektov/operácií vybraných na podporu. Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu sú v hodnote 360 524 103,85 € (108,58 %). RO OPII predpokladá zmenu v projektovej skladbe, nakoľko doterajšou implementáciou sa nepodarilo naplniť plánované ciele výkonnostného rámca. Výkonnostná rezerva v hodnote 18 280 478 € (zdroj EÚ) bude presunutá do PO6, ktorá je v rámci EFRR najvýkonnejšiou osou s najväčším potenciálom absorbovať dodatočné voľné zdroje z menej výkonných osí. V rámci opatrení bola zriadená platforma pre tzv. grafikonové projekty, v rámci ktorej sa stretávajú zástupcovia RO, ŽSR, ÚHP a samosprávnych krajov za účelom vybrať, z pohľadu prípravy nenáročné projekty rozvoja regionálnych železničných tratí. Pre ďalšie opatrenia (napr. nákup koľajových vozidiel) je nutné vykonať revíziu OPII (viď. s. 112). |
| 6 | Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) | Alokácia: 570 302 622 € (100 %) Zazmluvnenie: 193 766 581 € (33,98 %) / ročný nárast 33 958 086 € Čerpanie: 137 955 652 € (24,19 %) / ročný nárast 29 574 521 € V oblasti projektov cestnej infraštruktúry mimo hlavnej európskej cestnej siete prebiehala v roku 2018 predovšetkým realizácia projektov zameraných na modernizáciu a zvýšenie bezpečnosti na cestách I. triedy. Taktiež boli v realizácií projekty, v rámci ktorých budú obstarané štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského kraja. V roku 2018 bolo zazmluvnených 6 nových projektov (4 investičné a 2 štúdie realizovateľnosti) v hodnote 44 mil. € . V rámci nových investičných projektov sa plánuje modernizácia 39 mostov, 3 križovatiek a úprava cesty I/66 prechádzajúca obcou Ždiar v dĺžke 4,96 km. Najväčšou investíciou prebiehajúcou v roku 2018 bola modernizácia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce v dĺžke 15,118 km. Otvorenie úseku je naplánované na začiatok mesiaca apríl 2019. V roku 2019 budú taktiež vyhlásené súťaže na 2. etapu obchvatu Brezna, obchvatu mesta Šaľa, obce Plavnica a modernizáciu viacerých ciest I. triedy v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom regióne. Implementáciou PO6 boli naplnené čiastkové cieľe výkonnostného rámca k 31.12.2018. Finančný ukazovateľ bol výdavkami deklarovanými na EK v hodnote 136 876 198,49 € naplnený na 96 %. Programový ukazovateľ výkonnostného rámca v podobe celkovej dĺžky novovybudovaných ciest (ukazovateľ CO13) bol dosiahnutou hodnotou 14,112 km naplnený na 138 %. |
| 7 | Informačná spoločnosť | Alokácia: 927 155 226 € (100 %) Zazmluvnenie: 268 935 957 € (29,01 %) / ročný nárast 132 375 206 € Čerpanie: 91 560 202 € (9,88 %) / ročný nárast 7 856 909 € (hodnoty bez pro-rata) K 31.12.2018 bolo zazmluvnených 21 projektov v sume 268 935 957 € čo predstavuje 29,01 % z alokácie PO7. Z uvedeného počtu sa v priebehu roku 2018 zazmluvnilo 9 projektov. V rámci zvyšného počtu zazmluvnených projektov (12) ide tiež o 2 nové projekty a 10 projektov, ktoré pokračovali druhou fázou, pričom prvá fáza bola realizovaná už v programovovom období 2007 – 2013. K 31.12.2018 bolo ukončených 7 fázovaných projektov. Z pohľadu schválených zámerov národných projektov bolo v rámci PO7 k 31.12.2018 evidovaných celkovo 41 projektov/operácií vybraných na podporu. Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu sú v sume 484 620 949,89 EUR (52,27 % z alokácie PO7). V sledovanom období (01.01.2018 – 31.12.2018) bolo čerpanie finančných prostriedkov PO7 OPII v sume 7 856 909 € (bez pro-rata), čo predstavuje nárast o 0,85 p. b. Celkové čerpanie finančných prostriedkov v rámci projektov PO7 OPII bolo k 31.12.2018 v sume 91 560 201,54 € (bez pro-rata), čo predstavuje 9,88% z alokácie PO7 OPII. Finančný ukazovateľ výkonnostného rámca hodnotí sumu deklarovaných výdavkov na EK. Tieto boli k 31.12.2018 v hodnote 92 171 552,35 € (vrátane výdavkov deklarovaných na EK v apríli 2019 v sume 9 549 941,93 € bez pro-rata). Čiastkový cieľ pre PO7 k 31.12.2018 v hodnote 132 097 309,00 EUR je naplnený na 70 %. Implementáciou PO7 neboli naplnené čiastkové cieľe výkonnostného rámca k 31.12.2018. Výkonnostná rezerva v hodnote 51 141 640 € (zdroj EÚ) bude presunutá do PO6. |
| 8 | Technická pomoc | Alokácia: 102 352 942 € (100 %) Zazmluvnenie: 45 135 895 € (44,09 %) / ročný nárast 4 457 319 € Čerpanie: 27 370 409 € (26,74 %) / ročný nárast 10 447 694 € Cieľom PO8 je podporiť kvalitu implementácie OP tak, aby boli dosiahnuté všetky ciele stanovené pre dopravu a informačnú spoločnosť. Naplnenie cieľov prioritných osí je podporené zabezpečením procesov na všetkých úrovniach implementácie OP a to podporou útvarov zapojených do implementácie OP na úrovni riadiacich a kontrolných orgánov, ako aj podporou na úrovni oprávnených prijímateľov. V rámci PO8 sú financované aj aktivity spojené s ukončovaním Operačného programu Informatizácia spoločnosti 2007 - 2013 (ďalej len „OPIS“), na ktorý nadväzuje PO 7 - Informačná spoločnosť OPII, a to na úrovni výdavkov Riadiaceho orgánu pre OPIS (Úrad vlády SR), ktoré vzniknú po 31.12.2015. Prijímatelia PO 8: - Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako RO OPII (MDV SR) - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako SO OPII (ÚPPVII) - Ministerstvo financií SR ako PJ pre SO OPII (MF SR) - Úrad vlády SR ako RO OPIS (UV SR). Celkové kontrahovanie k 31.12.2018 predstavovalo sumu 45 135 895 € je 44,09 % z celkovej alokácie na prioritnú os. Čerpanie PO 8 na národnej úrovni k 31.12.2018 dosiahlo hodnotu 27 370 409 € (26,74 % z celkovej alokácie PO 8). V priebehu roku 2018 boli schválené dve žiadosti o navýšenie celkovej alokácie pre Prijímateľa ÚPPVII a boli podpísané Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 s ÚPPVII, na základe ktorých došlo k aktualizácii prerozdelenia alokácie TP na jednotlivých prijímateľov. Aktuálne výšky alokácií sú uvedené v časti 11.1. |

## Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Prioritné osi okrem technickej pomoci

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km |  | 34,80 | 13,91 | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ Pozn. V kumulatívnej hodnote 13,91 km je započítaná čiastková hodnota 5,145 km za projekt B658 (Púchov – Považská Teplá). Vykazovaná hodnota 5,145 km predstavuje dĺžku zmodernizovanej trate zdokladovanej rozhodnutiami o predčasnom užívaní, za obe hlavné traťové koľaje. |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km |  | 34,80 | 24,69 | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 1.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0178 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | tona |  | 10,58 | 2013 | 10,15 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota v stĺpci 2018 Spolu je rozdielom východiskovej hodnoty a hodnôt nameraných v rámci monitorovacích správ (10,58 – 0,469 = 10,11 Zdroj: ITMS2014+ |
| R0179 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | tona |  | 57,09 | 2013 | 51,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 31.12.2018 boli zazmluvnené hodnoty úspory produkcie emisií NO2 v hodnote 29,55 t. Skutočný stav kumulatív nebol ešte vyčíslený. Zdroj: ITMS2014+ |
| R0192 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | EUR |  | 23 697 461,00 | 2013 | 18 910 877,00 | 22 735 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota v stĺpci 2018 Spolu je rozdielom východiskovej hodnoty a hodnôt nameraných v rámci monitorovacích správ (23 697 461 - 962 035 = 22 735 426) Zdroj: ITMS2014+ |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7iii

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0085 | Dĺžka železničných tratí TEN-T CORE so zavedeným systémom ERTMS | km |  | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0085 | Dĺžka železničných tratí TEN-T CORE so zavedeným systémom ERTMS | km |  | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet |  | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet |  | 35,00 | 46,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 1.2 - Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE) |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0131 | Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T Orient/východné Stredomorie (úsek št. hr. ČR/SR - Kúty – Bratislava) | vlkm |  | 1 205 396,00 | 2013 | 1 307 279,00 | 1 952 289,00 | 1 933 114,00 |  |  |  | Zdroj: ŽSR |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 1.3 - Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | počet |  | 44 287 000,00 | 2013 | 46 942 211,00 | 73 807 854,00 | 75 327 000,00 | 65 591 005,00 | Zdroj: RO OPII, ŠÚ SR Údaj za rok 2017 bol revidovaný z hodnoty 76 291 000,00 na 75 327 000,00 na základe finálnych údajov ŠÚ SR. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2014 Spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 60 758 000,00 | 49 272 000,00 |

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 2 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km |  | 111,70 | 16,53 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km |  | 111,70 | 96,29 | 31,85 | 19,57 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 2.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0118 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | EUR |  | 588 684 851,00 | 2013 | 343 475 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 31.12.2018 boli zazmluvnené hodnoty úspory času vo výške 329 430 824 €. Skutočný stav kumulatív nebol ešte vyčíslený. V zmysle usmernenia COM boli uvedené nuly. Zdroj: ITMS2014+ |
| R0132 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | tona |  | 30,11 | 2013 | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 31.12.2018 boli zazmluvnené hodnoty úspory produkcie emisií PM10 v hodnote 17,0256 t. Skutočný stav kumulatív nebol ešte vyčíslený. V zmysle usmernenia COM boli uvedené nuly. Zdroj: ITMS2014+ |
| R0133 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | tona |  | 129,18 | 2013 | 33,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 31.12.2018 boli zazmluvnené hodnoty úspory produkcie emisií NO2 v hodnote 123,8969 t. Skutočný stav kumulatív nebol ešte vyčíslený. V zmysle usmernenia COM boli uvedené nuly. Zdroj: ITMS2014+ |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 3 / 7ii

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km |  | 18,50 | 7,89 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km |  | 18,50 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | počet |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | počet |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet |  | 78,00 | 62,00 | 48,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet |  | 78,00 | 72,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| Konkrétny cieľ | 3.1 - Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0057 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | EUR |  | 33 752 086,00 | 2013 | 19 286 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota časovej úspory v €/rok vďaka novej električkovej trati v Petržalke (úsek Bosákova – Janíkov Dvor). Výpočet: Rozdiel nákladov na jazdný čas na predmetnom úseku pred realizáciou a po realizácii. V sledovanom období nebol daný úsek realizovaný, a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Z aktuálne zazmluvnených projektov sa s úsporou času vo VOD predpokladá aj v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí v Košiciach, 2. etapa – 1. časť. Projekt bol k 31.12.2018 riadne ukončený. Predpokladaná hodnota úspory 3 659 269 €. Skutočný stav ešte nebol vyčíslený. Zdroj: ITMS2014+ |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| Konkrétny cieľ | 3.2 - Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | počet |  | 157 657 489,00 | 2012 | 200 085 737,00 | 151 294 635 | 149 617 782,00 | 151 529 815,00 | Údaj za rok 2017 bol revidovaný z hodnoty 152 996 199,00 na hodnotu 149 617 782,00 Zdroj: Ročný výkaz OPII za rok 2018 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2014 Spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica |  | 149 689 000,00 |

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | Počet |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | Počet |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: RO OPII |
| F | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | počet |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | počet |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 4.1 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0060 | Objem zrealizovaných výkonov nákladnej dopravy vo verejnom prístave Bratislava | tis. ton |  | 2 078,00 | 2013 | 3 000,00 | 1 542,00 | 2 118,00 | 1 969,20 | 2 007,00 | 1 718,00 | Zdroj: Ročný výkaz OPII za rok 2018 |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 5 / 7d

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | Menej rozvinuté | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | Menej rozvinuté | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | Menej rozvinuté | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | Menej rozvinuté | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0092 | Dĺžka železničných tratí (mimo TEN-T CORE) so zavedeným systémom ERTMS | km | Menej rozvinuté | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0092 | Dĺžka železničných tratí (mimo TEN-T CORE) so zavedeným systémom ERTMS | km | Menej rozvinuté | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0053 | Úspora času v železničnej doprave | EUR | Menej rozvinuté | 1 870 908,00 | 2013 | 1 558 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukazovateľ sleduje rozdiel nákladov na jazdný čas na relevantných úsekoch železničných tratí pred realizáciou a po realizácii. Projekty sú realizované na tratiach mimo základnej siete TEN-T. V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |
| R0061 | Miera elektrifikácie železničných tratí | % | Menej rozvinuté | 44,06 | 2013 | 45,57 | 44,33 | 44,33 | 44,33 | 44,31 | 44,28 | Zdroj: ŽSR |
| R0134 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí) | tona | Menej rozvinuté | 3,40 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |
| R0135 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí) | tona | Menej rozvinuté | 42,74 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.2 - Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0172 | Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T (úsek Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno – št. hr. SR/MR) | vlkm | Menej rozvinuté | 748 518,00 | 2013 | 796 973,00 | 2 088 361,00 | 1 954 400,00 | Ukazovateľ porovnáva celkový objem medzinárodnej prepravy pred realizáciou projektu a po realizácii vybraných opatrení na danom úseku. V sledovanom období nebol plne realizovaný žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru. Zdroj: Ročný výkaz OPII za rok 2018. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0172 | Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T (úsek Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno – št. hr. SR/MR) |  |  |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7a - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 21,50 | 7,85 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 21,50 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7a - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 6.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0063 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | EUR | Menej rozvinuté | 66 259 814,00 | 2013 | 38 225 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 31.12.2018 boli zazmluvnené hodnoty úspory času vo výške 15 989 423 €. Skutočný stav kumulatív nebol ešte vyčíslený. V zmysle usmernenia COM boli uvedené nuly. Zdroj: ITMS2014+ |
| R0137 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | tona | Menej rozvinuté | 2,89 | 2013 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 31.12.2018 boli zazmluvnené hodnoty úspory produkcie emisií PM10 v hodnote 1,0141 t. Skutočný stav kumulatív nebol ešte vyčíslený. V zmysle usmernenia COM boli uvedené nuly. Zdroj: ITMS2014+ |
| R0138 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | tona | Menej rozvinuté | 11,64 | 2013 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 31.12.2018 boli zazmluvnené hodnoty úspory produkcie emisií NO2 v hodnote 4,327 t. Skutočný stav kumulatív nebol ešte vyčíslený. V zmysle usmernenia COM boli uvedené nuly. Zdroj: ITMS2014+ |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 10,25 | 6,26 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 10,25 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+. |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 286,40 | 78,34 | 77,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota za rok 2017 bola revidovaná z 79,50 km na 77,31 km, nakoľko v predchádzajúcej hodnote boli započítané aj plánované hodnoty, pričom zohľadnené majú byť len skutočné hodnoty. Zdroj: ITMS2014+ . |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 286,40 | 102,88 | 93,34 | 77,31 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+. |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 40,00 | 35,00 | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota za rok 2017 bola revidovaná zo 7 na 8 odstránených nehodových lokalít, nakoľko v predchádzajúcej hodnote neboli započítané všetky skutočne dosiahnuté hodnoty. Hodnota za rok 2016 bola zmenená z 0 na 6. Zdroj: ITMS2014+. |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 40,00 | 79,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota za rok 2017 bola revidovaná z 9 na 10 odstránených nehodových lokalít Zdroj: ITMS2014+. |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |
| Konkrétny cieľ | 6.2 - Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0064 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | EUR | Menej rozvinuté | 96 853 141,00 | 2013 | 69 287 656,00 | 83 915 016,00 | 91 453 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 31.12.2018 bola v rámci zazmluvnených projektov vyčíslená skutočná hodnota úspory v sume 12 938 125 €. Po odpočítaní od východiskovej hodnoty bola v stĺpci 2018 Spolu uvedená hodnota 83 915 016 €. Hodnota za rok 2017 bola revidovaná z 86 523 161 € na 91 453 941 €, nakoľko v predchádzajúcej hodnote boli započítané aj plánované hodnoty, pričom zohľadnené majú byť len skutočné hodnoty. Zdroj ITMS2014+ |
| R0139 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 83,00 | 2013 | 70,00 | 90,00 | 104,00 | 104,00 | 110,00 | 113,00 | Zdroj: štatistiky Policajného zboru SR. |
| R0140 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | tona | Menej rozvinuté | 1,16 | 2013 | 0,29 | 0,72 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 31.12.2018 bola v rámci zazmluvnených projektov vyčíslená skutočná hodnota úspory v objeme 0,439 tony. Po odpočítaní od východiskovej hodnoty bola v stĺpci 2018 Spolu uvedená hodnota 0,72 tony Zdroj: ITMS2014+ |
| R0141 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | tona | Menej rozvinuté | 4,63 | 2013 | 1,11 | 2,11 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 31.12.2018 bola v rámci zazmluvnených projektov vyčíslená skutočná hodnota úspory v objeme 2,519 tony. Po odpočítaní od východiskovej hodnoty bola v stĺpci 2018 Spolu uvedená hodnota 2,11 tony Zdroj: ITMS2014+ |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infraštruktúra IKT Ďalšie domácnosti so širokopásmovým prístupom s rýchlosťou najmenej 30 Mbps | Domácnosti | Menej rozvinuté | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO10 | Infraštruktúra IKT Ďalšie domácnosti so širokopásmovým prístupom s rýchlosťou najmenej 30 Mbps | Domácnosti | Menej rozvinuté | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0105 | Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom. | počet | Menej rozvinuté | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0105 | Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom. | počet | Menej rozvinuté | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo |
| Konkrétny cieľ | 7.1 - Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0069 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | % | Menej rozvinuté | 6,40 | 2012 | 48,00 | 42,40 | 42,40 | 36,00 | 29,80 | 25,10 | Zdroj údajov: Eurostat, SO OPII |
| R0070 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | % | Menej rozvinuté | 74,00 | 2012 | 90,00 | 78,50 | 79,40 | 78,00 | 74,20 | 76,50 | Zdroj údajov: Eurostat, SO OPII |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2b - Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenie dopytu po IKT |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | počet | Menej rozvinuté | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | počet | Menej rozvinuté | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2b - Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenie dopytu po IKT |
| Konkrétny cieľ | 7.2 - Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0071 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | % | Menej rozvinuté | 11,60 | 2012 | 40,00 | 12,50 | 14,60 | 12,20 | 13,20 | 11,90 | Zdroj: Eurostat, SO OPII |
| R0072 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | % | Menej rozvinuté | 44,70 | 2012 | 70,00 | 59,00 | 58,50 | 56,30 | 49,60 | 48,10 | Zdroj: Eurostat, SO OPII |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2c

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 9,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | počet | Menej rozvinuté | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | počet | Menej rozvinuté | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| S | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 40,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 16,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | počet | Menej rozvinuté | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | počet | Menej rozvinuté | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| S | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | % | Menej rozvinuté | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | % | Menej rozvinuté | 70,00 | 18,53 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | % | Menej rozvinuté | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | % | Menej rozvinuté | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 60,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 60,00 | 80,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | počet | Menej rozvinuté | 77,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | počet | Menej rozvinuté | 77,00 | 14,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | počet | Menej rozvinuté | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | počet | Menej rozvinuté | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0121 | Dodatočný pomer inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu. | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII Merateľný ukazovateľ „Dodatočný pomer inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu“ bol naplnený na základe skutočnosti, že v súčasnosti z 24 ústredných orgánov štátnej správy využíva služby vládneho Cloudu typu IaaS 10 organizácií. (10/24=41,66%) |
| S | O0121 | Dodatočný pomer inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu. | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 42,00 | 44,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| F | O0122 | Dodatočný pomer informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov. | % | Menej rozvinuté | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| S | O0122 | Dodatočný pomer informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov. | % | Menej rozvinuté | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| F | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | % | Menej rozvinuté | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pôvodne ukazovateľ O0114 Zdroj: SO OPII |
| S | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | % | Menej rozvinuté | 99,90 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pôvodne ukazovateľ O0114 Zdroj: SO OPII |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | počet | Menej rozvinuté | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pôvodne ukazovateľ O0117 Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | počet | Menej rozvinuté | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pôvodne ukazovateľ O0117 Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.3 - Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0073 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | index | Menej rozvinuté | 64,20 | 2012 | 74,00 | 65,00 | 65,00 | 64,20 | 64,20 | 64,20 | Zdroj: SO OPII Názov prieskumu: Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti s vybranými elektronickými službami verejnej správy– rok 2018. Pre východiskový bod z roku 2014 bola použitá iná metodológia merania. |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.4 - Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0075 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | index | Menej rozvinuté | 59,90 | 2012 | 73,00 | 64,00 | 62,00 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | Zdroj: SO OPII - Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti s vybranými elektronickými službami verejnej správy– rok 2018. Pre východiskový bod z roku 2014 bola použitá iná metodológia merania |
| R0076 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | % | Menej rozvinuté | 42,20 | 2012 | 74,00 | 51,30 | 47,50 | 47,90 | 42,20 | 42,20 | Zdroj: Eurostat, SO OPII. |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.5 - Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0077 | Počet stiahnutí otvorených dát | počet | Menej rozvinuté | 5 000,00 | 2013 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.6 - Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0078 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | % | Menej rozvinuté | 52,80 | 2012 | 70,00 | 66,50 | 67,10 | 53,50 | 53,50 | 58,00 | Zdroj: SO OPII, Eurostat |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.7 - Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0080 | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 2013 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.8 - Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0081 | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 2013 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.9 - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0193 | Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy | % | Menej rozvinuté | 4,00 | 2014 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. |

Prioritné osi pre technickú pomoc

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 8

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | počet |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RO OPII nevyužíva režim čiastočne realizovaných operáci v rámci vykazovania dosiahnutých hodnôt ukazovateľov PO8. Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | počet |  |  | 135,00 | 13,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  |  | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RO OPII nevyužíva režim čiastočne realizovaných operácií v rámci vykazovania dosiahnutých hodnôt ukazovateľov PO8. Zdroj: RO OPII |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  |  | 179,18 | 178,57 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: RO OPII |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RO OPII nevyužíva režim čiastočne realizovaných operácií v rámci vykazovania dosiahnutých hodnôt ukazovateľov PO8. Hodnota za roky 2017 a 2016 bola upravená z 1 na 0. Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  |  | 55,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | RO OPII nevyužíva režim čiastočne realizovaných operácií v rámci vykazovania dosiahnutých hodnôt ukazovateľov PO8. Zdroj: RO OPII, ITMS2014+ |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  |  | 220,00 | 74,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: RO OPII |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  |  | 100,00 | 82,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: RO OPII |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | % |  |  | 88,00 | 95,50 | 93,75 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: RO OPII |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | % |  |  | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: RO OPII |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | počet |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RO OPII nevyužíva režim čiastočne realizovaných operácií v rámci vykazovania dosiahnutých hodnôt ukazovateľov PO8. Zdroj: RO OPII |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | počet |  |  | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: RO OPII |

(1) S = zazmluvnené hodnoty v zmysle Zmluvy o NFP/Rozhodnutia; F = hodnota za ukončené projekty

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 8.1 - Podpora efektívnej implementácie OP |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.1

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % |  | 12,10 | 2013 | 9,07 | 8,99 | 15,27 | 14,46 | 11,50 | 12,10 | Zdroj: RO OPII |
| R0142 | Miera úspešne ukončených projektov | % |  | 84,65 | 2013 | 90,00 | 30,48 | 13,24 |  |  |  | V rámci OPII bolo k 31.12.2018 zazmluvnených celkovo 105 projektov z toho bolo 32 riadne ukončených, čiže miera úspešne ukončených projektov je z takéhoto pohľadu 30,48 %. Zdroj: RO OPII |

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 8.2 - Zvýšenie povedomia verejnosti o podpore EÚ pre OP prostredníctvom zabezpečenia efektívnej komunikácie OP |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.2

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % |  | 27,80 | 2013 | 33,00 | 41,00 |  | 35,90 |  |  | Zdroj: RO OPII na základe vykonaného sociologického prieskumu |

## Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky

| Ukazovateľ | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov |
| --- | --- |

NERELEVANTNÉ

## Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | Čiastkový cieľ na rok 2018 (spolu) | 2018 Súhrnne spolu | Konečný cieľ (zámer) (2023) (spolu) | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 8,8 | 13,91 | 34,80 | Plnenie VR = 158 % |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 166 516 044 | 216 887 864,86 | 853 928 431,00 | Plnenie VR = 130 % Suma výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 16,6 | 16,53 | 111,70 | Plnenie VR = 100 % |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 470 441 177 | 723 483 450,76 | 1 344 117 648,00 | Plnenie VR = 154 % Suma výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 7,9 | 7,89 | 18,50 | Plnenie VR = 100 % |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 113 770 589 | 143 330 299,56 | 379 235 295,00 | Plnenie VR = 126 % Suma výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 13 700 000 | 58 147,78 | 137 000 000,00 | Plnenie VR = 0,42 % Suma výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK |
| 4 | I | K0008 | Počet vyhlásených VO na projekty verejného prístavu Bratislava v súlade s vypracovanou štúdiou realizovateľnosti | počet | KF |  | 2 | 0,00 | 2,00 | Plnenie VR = 0,00 % |
| 4 | O | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | počet | KF |  | 0 | 0,00 | 1,00 | Plnenie VR = 100 % |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 54,50 | 0,00 | 54,50 | Plnenie VR = 0,00 % |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 99 611 375 | 1 079 950,05 | 332 037 915,00 | Plnenie VR = 1,08 % Suma výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 | 0,00 | 3,00 | Plnenie VR = 0,00 % |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 10,25 | 14,11 | 31,75 | Plnenie VR = 138 % |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 142 575 656 | 136 876 198,49 | 570 302 622,00 | Plnenie VR = 96 % |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 132 097 309 | 92 171 552,35 | 927 155 226,00 | Plnenie VR = 69,78 % Suma výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK |
| 7 | O | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 2 | 0,00 | 7,00 | Plnenie VR = 0,00 % |
| 7 | O | O0121 | Dodatočný pomer inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu. | % | EFRR | Menej rozvinuté | 30 | 42,00 | 100,00 | Plnenie VR = 140 % |

## 3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

[ako sa uvádza v tabuľke 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1011/2014 (vzor na prenos finančných údajov)]

| Prioritná os | Fond | Kategória regiónu | Základ pre výpočet | Fond spolu | Miera spolufinancovania | Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané operácie | Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi | Počet vybraných operácií | Total eligible expenditure incurred and paid by beneficiaries and certified to the Commission by31/12/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KF |  | Spolu | 853 928 431,00 | 85,00% | 1 027 640 493,68 | 120,34% | 1 027 640 493,68 | 236 611 847,34 | 27,71% | 13 | 216 887 864,86 |
| 2 | KF |  | Spolu | 1 344 117 648,00 | 85,00% | 1 689 427 001,66 | 125,69% | 1 689 427 001,66 | 831 155 830,50 | 61,84% | 14 | 723 483 450,76 |
| 3 | KF |  | Spolu | 379 235 295,00 | 85,00% | 479 805 273,31 | 126,52% | 479 805 273,31 | 150 383 277,55 | 39,65% | 45 | 143 330 299,56 |
| 4 | KF |  | Spolu | 137 000 000,00 | 85,00% | 21 860 772,12 | 15,96% | 20 521 612,24 | 78 647,78 | 0,06% | 12 | 58 147,78 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 332 037 915,00 | 85,00% | 360 524 103,85 | 108,58% | 360 524 103,85 | 1 376 693,54 | 0,41% | 15 | 1 079 950,05 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 570 302 622,00 | 85,00% | 1 067 726 314,02 | 187,22% | 1 067 726 314,02 | 146 576 339,50 | 25,70% | 58 | 136 876 198,49 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 927 155 226,00 | 85,00% | 484 620 949,89 | 52,27% | 482 450 684,99 | 111 677 433,98 | 12,05% | 41 | 92 171 552,35 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 102 352 942,00 | 85,00% | 45 135 894,49 | 44,10% | 45 135 894,49 | 30 945 042,49 | 30,23% | 29 | 28 630 371,65 |
| Spolu | EFRR | Menej rozvinuté |  | 1 931 848 705,00 | 85,00% | 1 958 007 262,25 | 101,35% | 1 955 836 997,35 | 290 575 509,51 | 15,04% | 143 | 258 758 072,54 |
| Spolu | KF |  |  | 2 714 281 374,00 | 85,00% | 3 218 733 540,77 | 118,59% | 3 217 394 380,89 | 1 218 229 603,17 | 44,88% | 84 | 1 083 759 762,96 |
| Celkový súčet |  |  |  | 4 646 130 079,00 | 85,00% | 5 176 740 803,02 | 111,42% | 5 173 231 378,24 | 1 508 805 112,68 | 32,47% | 227 | 1 342 517 835,50 |

## Tabuľka 7: Členenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie na účely EFRR, ESF a Kohézneho fondu [článok 112 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článok 5 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013]

| Prioritná os | Charakteristika výdavku |  | Dimenzie kategorizácie |  |  |  |  |  |  |  | Finančné údaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fond | Kategória regiónu | Oblasť intervencie | Forma financovania | Dimenzia "Územie" | Územné mechanizmy realizácie | Dimenzia "Tematické ciele" | Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF" | Dimenzia "Hospodárska činnosť" | Dimenzia "Umiestnenie" | Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu | Počet vybraných operácií |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 26 757 936,50 | 26 757 936,50 | 454 608,00 | 4 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 21 687 056,50 | 21 687 056,50 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 351 520 568,49 | 351 520 568,49 | 139 369 699,02 | 2 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 937 500,00 | 1 937 500,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 287 720 246,01 | 287 720 246,01 | 45 366 859,93 | 4 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 937 500,00 | 1 937 500,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 937 500,00 | 1 937 500,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 937 500,00 | 1 937 500,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK010 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 9 175 000,00 | 9 175 000,00 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 9 175 000,00 | 9 175 000,00 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 113 295 861,93 | 113 295 861,93 | 11 240 134,23 | 4 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 9 175 000,00 | 9 175 000,00 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 113 295 861,93 | 113 295 861,93 | 11 240 134,23 | 4 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 34 120 109,36 | 34 120 109,36 | 3 322 558,97 | 3 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 9 175 000,00 | 9 175 000,00 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 9 175 000,00 | 9 175 000,00 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK010 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 601 115,81 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 31 880 115,28 | 31 880 115,28 | 28 754 226,50 | 2 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 4 018 115,28 | 4 018 115,28 | 892 226,50 | 2 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 4 018 115,28 | 4 018 115,28 | 892 226,50 | 2 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 4 018 115,28 | 4 018 115,28 | 892 226,50 | 2 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 1 072 702 100,66 | 1 072 702 100,66 | 654 851 467,57 | 10 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 8 753 115,28 | 8 753 115,28 | 892 226,50 | 3 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 356 450 443,30 | 356 450 443,30 | 39 494 152,81 | 4 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 207 586 881,30 | 207 586 881,30 | 104 487 077,62 | 3 |
| 3 | KF |  | 026 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 69 925 639,00 | 69 925 639,00 | 0,00 | 16 |
| 3 | KF |  | 026 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 13 922 588,00 | 13 922 588,00 | 10 732,50 | 8 |
| 3 | KF |  | 026 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 13 075 571,00 | 13 075 571,00 | 193 571,00 | 2 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 208 889 901,80 | 208 889 901,80 | 45 138 930,74 | 9 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 16 122 292,75 | 16 122 292,75 | 8 371 695,19 | 4 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 7 909 914,65 | 7 909 914,65 | 7 909 669,57 | 1 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 149 254 936,60 | 149 254 936,60 | 88 112 108,95 | 4 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 18 | SK041 | 704 429,51 | 704 429,51 | 646 569,60 | 1 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 16 187 723,24 | 14 848 563,36 | 78 647,78 | 11 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 2 923 024,44 | 2 923 024,44 | 0,00 | 4 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 2 750 024,44 | 2 750 024,44 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 1 224 353,95 | 1 224 353,95 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 1 224 353,95 | 1 224 353,95 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 224 353,95 | 1 224 353,95 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 2 980 335,95 | 2 980 335,95 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 224 353,95 | 1 224 353,95 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 224 353,95 | 1 224 353,95 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 2 980 335,95 | 2 980 335,95 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 8 205 280,80 | 8 205 280,80 | 0,00 | 5 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 6 130 780,80 | 6 130 780,80 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 49 162 286,80 | 49 162 286,80 | 0,00 | 6 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 6 130 780,80 | 6 130 780,80 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 40 022 908,80 | 40 022 908,80 | 0,00 | 6 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 6 130 780,80 | 6 130 780,80 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 63 930 780,80 | 63 930 780,80 | 0,00 | 4 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 31 205 280,80 | 31 205 280,80 | 0,00 | 5 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 6 130 780,80 | 6 130 780,80 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 8 205 280,80 | 8 205 280,80 | 0,00 | 4 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 6 130 780,80 | 6 130 780,80 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 6 130 780,80 | 6 130 780,80 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 69 050 984,30 | 69 050 984,30 | 688 346,77 | 6 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 41 874 174,30 | 41 874 174,30 | 688 346,77 | 5 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 86 532 613,47 | 86 532 613,47 | 0,00 | 5 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 8 944 196,47 | 8 944 196,47 | 0,00 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 51 422 373,18 | 51 422 373,18 | 39 414 667,49 | 5 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 234 562 196,47 | 234 562 196,47 | 0,00 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 95 772 069,93 | 95 772 069,93 | 0,00 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 157 321,93 | 157 321,93 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 64 953 448,93 | 64 953 448,93 | 0,00 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 157 321,93 | 157 321,93 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 130 206 321,93 | 130 206 321,93 | 0,00 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 76 696 258,93 | 76 696 258,93 | 0,00 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 55 157 321,93 | 55 157 321,93 | 0,00 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK021 | 12 775 879,87 | 12 775 879,87 | 7 900 132,15 | 5 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK022 | 4 673 868,88 | 4 673 868,88 | 1 589 309,78 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK023 | 5 468 479,36 | 5 468 479,36 | 2 213 905,46 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK031 | 42 100 465,46 | 42 100 465,46 | 32 768 731,35 | 6 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK032 | 26 961 456,78 | 26 961 456,78 | 21 909 848,41 | 6 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK041 | 54 441 981,61 | 54 441 981,61 | 38 496 307,23 | 9 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK042 | 8 481 337,44 | 8 481 337,44 | 2 283 437,63 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 11 269 128,38 | 11 269 128,38 | 0,00 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 5 166 468,25 | 5 166 468,25 | 0,00 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 11 269 128,38 | 11 269 128,38 | 0,00 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 5 166 468,25 | 5 166 468,25 | 0,00 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 40 438 863,05 | 40 438 863,05 | 0,00 | 7 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 10 508 376,90 | 10 508 376,90 | 0,00 | 7 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 10 360 376,90 | 10 360 376,90 | 0,00 | 5 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 4 072 461,45 | 4 072 461,45 | 4 069 943,08 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 4 072 461,45 | 4 072 461,45 | 4 069 943,08 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 4 072 461,45 | 4 072 461,45 | 4 069 943,08 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 77 077 098,60 | 75 691 566,06 | 0,00 | 5 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 298 765 257,92 | 298 765 257,92 | 71 105 446,57 | 32 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 4 072 461,45 | 4 072 461,45 | 4 069 943,08 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 4 072 461,45 | 4 072 461,45 | 4 069 943,08 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 4 072 461,45 | 4 072 461,45 | 4 069 943,08 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 32 795 157,63 | 32 795 157,63 | 10 632 010,18 | 12 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 36 851 245,51 | 36 458 879,33 | 5 520 318,75 | 5 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 14 697 421,53 | 14 305 055,35 | 0,00 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 25 399 330,62 | 25 399 330,62 | 15 456 617,44 | 14 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK010 | 246 395,60 | 246 395,60 | 158 031,12 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 4 847 786,84 | 4 847 786,84 | 3 407 523,86 | 6 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK010 | 4 805 418,25 | 4 805 418,25 | 2 251 210,77 | 3 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 3 597 158,13 | 3 597 158,13 | 3 597 158,13 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK010 | 6 239 805,05 | 6 239 805,05 | 6 074 501,17 | 2 |

## Tabuľka 8: Použitie krížového financovania

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Použitie krížového financovania | Prioritná os | Výška podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných operácií (v EUR) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (3/podpora EÚ na prioritnú os × 100) | Výška podpory EÚ použitá v rámci krížového financovania na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v EUR) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (5/podpora EÚ na prioritnú os × 100) |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 6 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 7 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 8 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabuľka 9: Náklady na operácie, ktoré sa vykonávajú mimo oblasti programu (EFRR a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritná os | Plánovaná výška podpory, ktorá sa má použiť na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe vybraných operácií (v EUR) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (2/podpora EÚ na prioritnú os × 100) | Výška podpory EÚ použitá na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v EUR) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (4/podpora EÚ na prioritnú os × 100) |

NERELEVANTNÉ

## Tabuľka 10: Výdavky vynaložené mimo Únie (ESF)

| Výška predpokladaných výdavkov, ktoré budú vynaložené mimo Únie v rámci tematických cieľov 8 a 10 na základe vybraných operácií (v EUR) | Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [1/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100] | Oprávnené výdavky, ktoré boli vynaložené mimo Únie a ktoré príjemca vykázal riadiacemu orgánu (v EUR) | Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [3/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100] |
| --- | --- | --- | --- |

NERELEVANTNÉ

# ZHRNUTIE HODNOTENÍ

Zhrnutie zistení všetkých hodnotení programu, ktoré boli sprístupnené počas predchádzajúceho rozpočtového roku, s odkazom na názov a referenčné obdobie použitých hodnotiacich správ.

V roku 2018 bol aktualizovaný Plán hodnotení OPII na verziu 3.0, ktorú schválili členovia MV OPII na 9. rokovaní monitorovacieho výboru konaného v dňoch 19. - 20.11.2018 v Košiciach. Aktualizácia plánu hodnotení bola vypracovaná v nadväznosti na aktualizáciu Metodického pokynu CKO č. 20 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 3), ako aj s cieľom zohľadniť pri plánovaní hodnotiacich aktivít stav implementácie OPII, zmeny v internej riadiacej dokumentácií RO OPII a platnú legislatívu SR (napr. zákon o štátnej službe, zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF, uznesenie vlády SR č. 181/2017 k Analýze stavu a určeniu počtu administratívných kapacít pre EŠIF v programovom období 2014 – 2020). K 31.12.2018 nebolo vykonané žiadne hodnotenie. V roku 2018 bolo začaté „Hodnotenie plnenia zámerov a očakávaných výsledkov a identifikácia možných úprav v OPII“. Ide o priebežné hodnotenie výkonnosti, efektívnosti a účinnosti programu, ktoré je dôležitou informáciou pre RO, SO a MV OPII o stave implementácie programu. Závery a odporúčania hodnotiacej aktivity budú predstavovať taktiež podklad pre identifikáciu možných úprav v OPII tak, aby došlo k efektívnej absorpcii pridelených zdrojov, resp. preukázaniu vysokej absorpčnej kapacity pre navýšenie finančného rámca OPII. Posúdenie plnenia čiastkových cieľov pre rok 2018 už nebude predmetom hodnotiacej aktivity vzhľadom na nerelevantnosť tejto aktivity. Hodnotenie bolo začaté v novembri 2018. https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni

# PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

a) Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia

Zistenia z auditov Auditná misia EK č. REGC414SK0011 RO OPII informoval dňa 7.12.2017 EK o spôsobe vysporiadania zistených nedostatkov. Následne Orgán auditu zaslal listom zo dňa 11.12.2017 na EK Stanovisko k dostatočnosti prijatých nápravných opatrení RO OPII v súvislosti s prerušením lehoty na platbu pre PO7. EK listom zo dňa 23.02.2018 odblokovala PO7 a výdavky PO7 boli následné deklarované certifikačným orgánom na EK. EK akceptovala opatrenia RO OPII prijaté k identifikovaným zisteniam a validáciu vykonanú orgánom auditu a vzhľadom na zrealizovanie všetkých audítorských odporúčaní bol RO OPII listom zo dňa 26.11.2018 informovaný o uzavretí zistení z auditu. Auditná misia EK č. REGC414SK0086 V termíne 12.-16.11.2018 sa na orgáne auditu (MF SR) konala auditná misia, ktorej hlavným cieľom bolo preskúmaním práce orgánu auditu získanie primeraného uistenia, že žiadne závažné nedostatky v riadiacich a kontrolných systémoch OPII neostanú nezaznamenané a neohlásené v okamihu, keď sú účty predložené na EK. K 31.12.2018 nebol zo strany EK doručený návrh správy z auditu. Auditná misia EK č. REGC414SK0120 V termíne 12.-14.11.2018 sa na RO OPII konala auditná misia, ktorej predmetom bolo primárne overenie spoľahlivosti systému na zber, zaznamenávanie a uchovávanie údajov na účely monitorovania, vyhodnocovania, finančného riadenia, overovania a auditu vrátane prepojení so systémami elektronickej výmeny údajov s prijímateľmi v rámci implementácie OPII. Dňa 20.12.2018 bol v systéme SFC zverejnený návrh správy z auditu v anglickom jazyku. K identifikovaným nedostatkom boli prijaté opatrenia RO OPII, ktoré sa týkali aktualizácie Interného manuálu procedúr (ďalej len „IMP“), ktorá bola vykonaná tak do výkonu misie EK, ako aj nasledujúca aktualizácia IMP uskutočnená po ukončení misie EK. Pri aktualizácii IMP bol doplnený do IMP Kontrolný zoznam k overeniu správnosti vykázaných údajov vo VS o vykonávaní OPII. Ďalším opatrením RO OPII bolo rámci ITMS2014+ sfunkčnenie (vo verejnej časti ITMS2014+) pre prijímateľa pomoci funkcionality, v dôsledku ktorej prijímateľ pri zaevidovaní vyššej hodnoty merateľného ukazovateľa než je jeho očakávaná plánovaná hodnota vygeneruje oznam, že zaevidovaná hodnota (ročná a/alebo kumulatívna) prekračuje stanovenú plánovanú hodnotu daného ukazovateľa. Vládne audity Audit č. A913 – audit operácií Vládnym auditom bolo identifikovaných 15 nedostatkov, z toho 8 s vysokou závažnosťou, 4 so strednou a 3 s nízkou závažnosťou. Štyri nedostatky boli finančného charakteru, neboli zistené žiadne systémové nedostatky. Nedostatky s vysokou závažnosťou: - Nedostatočné vykonanie finančnej kontroly verejného obstarávania , - Nevykonanie resp. nedostatočné vykonanie finančnej kontroly, - Nedostatočný audit trail na preukázanie a zabezpečenie transparentnosti a nezávislosti odborného hodnotenia ŽoNFP, - Nedostatočné preukázanie overenia hospodárnosti a efektívnosti výdavkov v rámci hodnotiaceho procesu ŽoNFP a pri AFK ŽoP a AFK VO Prijaté opatrenia RO OPII prijal k identifikovaným nedostatkom opatrenia, o ktorých dňa 27.6.2018 informoval OA. K nedostatkom, v ktorých bolo zo strany AS identifikované nedostatočné vykonanie AFK VO požiadal RO OPII Úrad pre verejné obstarávanie o konzultáciu. Na základe tohto stretnutia následne RO OPII požiadal ÚVO o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa k predmetným zákazkám. RO OPII vykonal na základe odporúčania audítorskej skupiny finančné kontroly na mieste, resp. opätovnú administratívnu finančnú kontrolu ŽoP, v rámci ktorých RO OPII identifikoval neoprávnené výdavky, ktoré vymáhal od prijímateľov prostredníctvom zaevidovaných nezrovnalostí a k nim prislúchajúcich žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov. K 31.12.2018 boli všetky tieto nezrovnalosti vysporiadané. Audit č. A851 – systémový audit Vládnym auditom bolo identifikovaných 5 nedostatkov, z toho 2 s vysokou závažnosťou a 3 so strednou závažnosťou. Auditom boli zistené 2 systémové nedostatky a žiadne finančné nedostatky. Nedostatky s vysokou závažnosťou sa týkali nesprávneho nastavenia bodového hodnotenia pri sebahodnotení rizík podvodov a nedostatočné nastavenie následných postupov po identifikovaní podvodov, resp. potencionálnych podvodov. Prijaté opatrenia RO/SO OPII prijal navrhované opatrenie AS a v rámci aktualizácie riadiacej dokumentácie aktualizoval nastavenie bodového hodnotenia účinnosti opatrení v súlade s Usmernením EK č. EGESIF_14-0021-00. Audit č. A945 – audit operácií Vládnym auditom bolo identifikovaných 19 nedostatkov, z toho 13 s vysokou závažnosťou, 4 so strednou a 2 s nízkou závažnosťou. Osem nedostatkov bolo finančného charakteru a bol zistený jeden systémový nedostatok. Nedostatky s vysokou závažnosťou: - nedostatočné vykonanie finančnej kontroly verejného obstarávania - nedostatočné vykonanie administratívnej finančnej kontroly ŽoP resp. finančnej kontroly na mieste, - nedostatočné monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu, - nedostatky v oblasti výkonu odborného hodnotenia ŽoNFP. Prijaté opatrenia RO OPII/ SO prijal k identifikovaným nedostatkom opatrenia, o ktorých listom z 29.11.2018 informoval OA. K identifikovaným finančným nedostatkom prijal RO/SO nasledovné opatrenia: - k nedostatkom, v ktorých bolo zo strany AS definované porušenie pravidiel VO zaslal RO OPII na ÚVO žiadosti o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa v nadväznosti na § 41 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - k nedostatkom identifikovaným v rámci AFK ŽoP pristúpil RO/SO k výkonu opätovnej AFK ŽoP, resp. k výkonu finančnej kontroly na mieste. Audit č. A951 – audit operácií V termíne 19.9.2018 – 27.11.2018 bol vykonaný audit operácií č. A951, K4636, ktorým AS overila z predložených informácií a podkladov od RO OPII a zo systému ITMS2014+, či nenastali ďalšie nové skutočnosti za auditované obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2018 v rámci 4. účtovného roka, ktoré súviseli s deklarovanými výdavkami v overovaných ŽoP a na základe zisteného stavu overila správnosť zaúčtovania výdavkov súvisiacich s overovanými ŽoP na úrovni CO a správnosť sumy deklarovaných výdavkov v príslušnej ŽoP na EK. V rámci výkonu vládneho auditu č. A951, K4636 neboli zistené žiadne nedostatky. Audit č. A920 – systémový audit Dňa 11.12.2018 bol zahájený výkon vládneho auditu č. A920, K 4604, ktorého hlavným cieľom je získanie primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly OP II podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013. K 31.12.2018 nebol výkon vládneho auditu ukončený. Certifikácia výdavkov V roku 2018 boli zo strany Certifikačného orgánu vykonané a sledované 2 certifikačné overovania projektov OPII („Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu“ a „I/11 Čadca – most 208“). K 31.12.2018 boli v rámci projektu „I/11 Čadca – most 208“ otvorené 2 nedostatky. Zvyšné nedostatky boli k 31.12.2018 uzavreté.

b) Posúdenie, či pokrok v dosahovaní zámerov je dostatočný na zabezpečenie ich plnenia, s uvedením akýchkoľvek prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení.

Vyhodnotenie záväzného plánu pre rok 2018 Dosiahnuté hodnoty čerpania a zazmluvnenia boli vyhodnotené Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) v rámci odpočtu záväzného plánu, ktorý si ministerstvo stanovilo na rok 2018. Celkové plnenie záväzného plánu OPII k 31.12.2018 bolo 86,81 %. Plán kontrahovania a čerpania bol splnený na 100 %. Najnižšie plnenie bolo dosiahnuté v rámci kritéria a) ukazovatele výkonnostného rámca, kde prepočítané percento plnenia plánu dosiahlo hodnotu 60,42 %. Nízke, resp. nulové plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca bolo zaznamenané v PO4 a PO5 a čiastočne aj v PO7, kde bol finančný ukazovateľ naplnený na 70 %. Požadovaná hodnota pre splnenie finančného ukazovateľa výkonnostného rámca bola v prípade PO7 75 % (zvyšné 2 ukazovatele PO7 boli naplnené v jednom prípade na 100 % a v druhom prípade bolo plnenie nulové). Opatrenia prijaté na zlepšenie implementácie v PO4 a PO5 sú uvedené v časti 17.

# ZHRNUTIE PRE OBČANOV

Zhrnutie obsahu výročných a záverečných správ o vykonávaní pre občanov sa uverejní a nahrá ako samostatný súbor vo forme prílohy k výročnej správe o vykonávaní a záverečnej správe o vykonávaní.

Zhrnutie pre občanov je uvedené v prílohe č. 1.

# SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV

Informácie o vykonávaní finančných nástrojov sú uvedené v prílohe č. 2. Údaje budú prenesené do SFC a príloha zanikne.

# Nepovinné v prípade správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016; neuplatňuje sa na ostatné zjednodušené správy: OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT

Tabuľka 14: Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné všeobecné ex ante kondicionality

| Všeobecná ex ante kondicionalita | Nesplnené kritériá | Prijaté opatrenia | Termín | Zodpovedné subjekty | Opatrenie bolo dokončené v lehote | Kritériá boli splnené | Očakávaný dátum úplnej realizácie zostávajúcich opatrení | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NERELEVANTNÉ

Tabuľka 15: Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné tematické ex ante kondicionality

| Všeobecná ex ante kondicionalita | Nesplnené kritériá | Prijaté opatrenia | Termín | Zodpovedné subjekty | Opatrenie bolo dokončené v lehote | Kritériá boli splnené | Očakávaný dátum úplnej realizácie zostávajúcich opatrení | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NERELEVANTNÉ

# POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV [článok 101 písm. h) a článok 111 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Veľké projekty

Tabuľka 12: Veľké projekty

| Projekt | CCI | Stav VP | Celkové investície | Celkové oprávnené náklady | Plánované oznámenie/dátum predloženia | Dátum tichého súhlasu / schválenia Komisiou | Plánovaný začiatok vykonávania (rok, štvrťrok) | Plánovaný dátum dokončenia | Prioritná os/investičné priority | Aktuálny stav realizácie – finančný pokrok (% výdavkov certifikovaných Komisii v porovnaní s celkovými oprávnenými nákladmi) | Aktuálny stav realizácie – fyzický pokrok Hlavná fáza realizácie projektu | Hlavné výstupy | Dátum podpisu prvej zákazky na uskutočnenie stavebných prác | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 Budimír – Bidovce |  | 4-Plánuje sa oznámenie / predloženie Komisii | 282 592 786,49 | 203 568 766,03 | 2019, druhý štvrťrok | 2019, druhý štvrťrok | 2016, štvrtý štvrťrok | 2019, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 45,25% | 3-Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 14, 40km | 25.8.2016 |  |
| D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (2. fáza) | 2016SK16CFMP001 | 2-Schválený | 407 161 169,00 | 280 523 941,00 | 2016, tretí štvrťrok | 01.09.2016 | 2015, prvý štvrťrok | 2019, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 77,67% | 2-Pokročilá fáza výstavby | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 11,32 m | 09.12.2013 |  |
| D1 Hubová – Ivachnová (2. fáza) |  |  | 288 790 981,21 | 81 680 397,00 | 2019, štvrtý štvrťrok |  | 2015, štvrtý štvrťrok | 2022, druhý štvrťrok | 2 - 7i | 0,00 % | 3-Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 15,3 km | 9.11.2013 |  |
| D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (2. fáza) | 2016SK16CFMP002 | 2-Schválený | 504 658 018,03 | 378 223 644,06 | 2018, tretí štvrťrok | 12.10.2018 | 2014, druhý štvrťrok | N/A | 2 - 7i | 37,80% | 3-Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 13,5 km | 11.6.2014 |  |
| D1 Prešov západ – Prešov juh |  | 4-Plánuje sa oznámenie / predloženie Komisii | 494 202 908,86 | 327 504 241,08 | 2019, druhý štvrťrok |  | 2017, druhý štvrťrok | 2021, tretí štvrťrok | 2 - 7i | 9,82% | 3-Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 7,9 km | 6.4.2017 |  |
| D3 Svrčinovec - Skalité (2. fáza) | 2016SK16CFMP005 | 2-Schválený | 207 883 130,00 | 153 907 941,00 | 2017, tretí štvrťrok | 20.11.2017 | 2015, štvrtý štvrťrok | 2019, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 95,35% | 1-Dokončený / v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 12,30km | 28.6.2013 | Projekt bol daný do prevádzky 10.06.2017 |
| D3 Čadca Bukov - Svrčinovec | 2018SK16CFMP001 | 2-Schválený | 308 041 878,29 | 84 291 510,93 | 2017, štvrtý štvrťrok | 10.10.2018 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2020, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 42,19% | 3-Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 5,67km | 23.11.2016 |  |
| D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza) | 2016SK16CFMP003 | 2-Schválený | 225 872 261,62 | 155 705 385,16 | 2016, štvrtý štvrťrok | 6.3.2017 | 2014, druhý štvrťrok | 2019, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 94,19% | 1-Dokončený / v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 4,25km | 26.5.2014 | Projekt bol daný do prevádzky 2.12.2017 |
| Koľajové prepojenie mestskej časti Petržalka s centrom mesta, NS MHD 1. etapa Hlavná stanica – Janíkov dvor, prevádzkový úsek Bosákova ulica – Janíkov dvor, 2. časť Bosákova – Janíkov dvor |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | N/A | N/A | 2020, prvý štvrťrok |  | 2021, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 3 - 7ii | 0,00% | 5-Návrh | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 4 km |  |  |
| Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť | 2016SK16CFMP006 | 2-Schválený | 96 645 433,74 | 81 708 682,08 | 2017, druhý štvrťrok | 9.11.2018 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2019, tretí štvrťrok | 3 - 7ii | 69,32% | 1-Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 7,9 km | 19.9.2016 | Fyzická realizácia projektu bola k 31.8.2018 úspešne ukončená. |
| Modernizácia koridoru št. hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | N/A | N/A | 2022, druhý štvrťrok |  | 2021, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 1 - 7i | 0,00% | 5-Návrh | Modernizovaná železničná trať |  |  |
| Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 2. časť | 2018SK16CFMP002 | 2-Schválený | 191 999 400,00 | 159 999 500,00 | 2017, tretí štvrťrok | 3.10.2018 | 2018, prvý štvrťrok | 2022, štvrtý štvrťrok | 1 - 7iii | 3,73% | 3-Výstavba | Dodanie 10 ks nových elektrických vlakových súprav (opcia na ďalších 15 ks) | 5.3.2018 | Projekt vznikol rozdelením pôvodného VP. |
| Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), realizácia úseku Paludza – Liptovský Hrádok |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | N/A | N/A | 2020, prvý štvrťrok |  | 2020, tretí štvrťrok | 2023, tretí štvrťrok | 1 - 7i | 0,00% | 5-Návrh | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 20,3 km |  | Prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. |
| R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 399 413 175,00 | 288 792 000,00 | 2019, štvrtý štvrťrok |  | 2020, prvý štvrťrok | 2023, prvý štvrťrok | 6 - 7a | 0,00% | 5-Návrh | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 21,5 km |  |  |
| R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou (Soroška) |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 305 607 970,00 | 277 393 660,00 | 2019, štvrtý štvrťrok |  | 2020, prvý štvrťrok | 2024, prvý štvrťrok | 6 - 7a | 0,00% | 5-Návrh | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 14,1 km |  | Nie je zabezpečené financovanie v rámci alokácie OPII |
| Rozvoj širokopásmového pripojenia |  | Stiahnutý a vyňatý z OP |  |  | 2018, druhý štvrťrok |  | 2018, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 7 - 2a | 0,00% | 5-Návrh | Zavedenie širokopásmových sietí v bielych miestach Slovenska |  | Projekt bude vyradený zo zoznamu VP. Súkromní telekomunikační operátori vykonajú plánované aktivity projektu na vlastné náklady v zmysle uzatvoreného memoranda. |
| Zavedenie ERTMS na koridore č. IV Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno (ETCS L2 + GSM R) |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | N/A | N/A | 2020, prvý štvrťrok |  | 2020, prvý štvrťrok | 2023, prvý štvrťrok | 5 - 7d | 0,00% | 5-Návrh | Zavedenie ERTMS na koridore č. IV Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno (ETCS L2 + GSM R) |  | Projekt sa nestihne pripraviť a zrealizovať v rámci obdobia oprávnenosti OPII: |
| ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 2019, štvrtý štvrťrok |  | 2019, druhý štvrťrok | 2022, druhý štvrťrok | 1 - 7i | 0,00% | 5-Návrh | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dlžke 7,8 km |  |  |
| ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa, úsek Púchov – Považská Teplá |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 471 037 403,86 | 335 853 726,80 | 2019, prvý štvrťrok |  | 2016, tretí štvrťrok | 2021 štvrtý štvrťrok | 1 - 7i | 37,88% | 3-Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 15,9 km | 7.7.2016 |  |
| ŽSR, Uzol Bratislava |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | N/A | N/A | 2020, prvý štvrťrok |  | 2020, prvý štvrťrok | 2023, prvý štvrťrok | 1 - 7i | 0,00% | 5-Návrh | Modernizovaná železničná trať |  | Rozsah projektu bude známy po spracovaní štúdie realizovateľnosti. V rámci obdobia oprávnenosti OPII sa sithne spracovať iba projektová dokumentácia. |

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii veľkých projektov, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala - problémy zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu stavebných prác V čase spracovania výročnej správy bolo známe rozhodnutie Vlády SR, na základe ktorého bola ukončená zmluva so zhotoviteľom. NDS vykoná so zhotoviteľom inventarizáciu stavby a v 2. polroku 2019 sa pripraví verejná súťaž na nového zhotoviteľa. Pokračovanie prác sa predpokladá od roku 2020. Projekty mestskej hromadnej dopravy - oprávnenosť DPH EK v rámci svojho schvaľovacieho rozhodnutia z roku 2016 pre veľký projekt Modernizácie električkových tratí v Košiciach označila DPH ako neoprávnený výdavok. Po tomto rozhodnutí nasledovala séria rokovaní s cieľom zoprávniť preplácanie DPH nakoľko uvedené rozhodnutie by malo zásadný dopad na rozpočty miest, ktoré realizujú dopravné projekty MHD. Rozhodnutie EK sa napokon podarilo zmeniť, čo znamená že mestu Košice bude preplatená DPH na projekt modernizácie električkových trati vo výške viac ako 15 miliónov eur. V najbližších rokoch ušetrí na DPH aj mesto Bratislava. Predpokladaná výška preplatenej DPH na projekty, ako je električková trať cez Petržalku, či modernizácia Karloveskej radiály, je viac ako 25 miliónov eur. Pokračovanie električkovej trati v Petržalke - zdĺhavý povoľovací proces Posudzovanie vplyvov na životné prostredie) - vydané záverečné stanovisko (ZS) - proti ZS bolo podané odvolanie - odvolací orgán odvolanie zamietol a potvrdil ZS Štátna expertíza - MDV SR vypracovalo v júli 2018 Protokol o vykonaní štátnej expertízy na stavebný zámer verejnej práce Územné rozhodnutie - Stavebný úrad zverejnil územné rozhodnutie v novembri 2018 - Účastníci konania sa proti územnú rozhodnutiu odvolali - Odvolací orgán má vo veci rozhodnúť v termíne do 5/2019 Stavebné povolenie - Dodanie dokumentácie pre SP v termíne do 7/2019 - Vydanie SP na prelome rokov 2019/2020 V priebehu roka 2020 a časti 2021 bude prebiehať verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a samotná realizácia bude prebiehať v rokoch 2021 až 2023 (lehota výstavby 24 mesiacov). Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá - neprimerané navyšovanie prác, ceny a časové zdržanie K časovému sklzu v projekte došlo vzhľadom na technickú náročnosť projektu nakoľko projektová dokumentácia spôsobila oneskorenie už v začiatku, keďže prešla optimalizačným procesom zredukovania finančných nákladov. S výstavbou sa začalo skoro o rok neskôr, ako bolo plánované pričom najvýraznejší sklz je pri výstavbe tunela Milochov. Pre oba tunely Diel aj Milochov boli uskutočnené identické geologické prieskumy, pričom zloženie horského masívu tunela Diel korešpondovalo s projektovou dokumentáciou ale pri výstavbe tunela Milochov došlo zdržaniu a rastu nákladov spôsobenému zmenou postoja energetickej spoločnosti oproti dokumentácii pri prekládke energetických zariadení ako aj zmenou technológie výstavby tunela. Odhadovaný termín ukončenia diela je stanovený na základe aktualizovaného harmonogramu na 12/2021 (oneskorenie o 23 mesiacov). ŽSR budú sledovať dodržiavanie aktualizovaného harmonogramu a hľadať ďalšie možnosti na prípadné skrátenie lehoty výstavby ako napr. vybudovanie dočasnej výhybne Milochov resp. iné skrátenia v rámci výlukových činností.

Akákoľvek plánovaná zmena v zozname veľkých projektov operačného programu

V roku 2018 nebola vykonaná žiadna zmena v zozname veľkých projektov. V súvislosti s aktuálnym stavom verejného obstarávania na modernizačné práce žel. trate Devínska Nová Ves – št.hr. SR/ČR, ktoré majú byť realizované v rámci programu CEF sa do budúcnosti už neuvažuje s realizáciou projektu zavedenia ERTMS na koridore Kúty št. hr. SR/ČR – uzol Bratislava.

## Spoločné akčné plány

Pokrok pri vykonávaní rôznych fáz spoločných akčných plánov

NERELEVANTNÉ

Tabuľka 13: Spoločné akčné plány (SAP)

| Názov SAP | CCI | Fáza vykonávania SAP | Celkové oprávnené náklady | Celková podpora z verejných zdrojov | Príspevok z OP na SAP | Prioritná os | Druh SAP | (Plánované) predloženie Komisii | [Plánovaný] začiatok vykonávania | [Plánované] dokončenie | Hlavné výstupy a výsledky | Celkové oprávnené výdavky certifikované Komisii | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NERELEVANTNÉ

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

NERELEVANTNÉ

ČASŤ B

PREDKLADANIE SPRÁV V ROKOCH 2017, 2019 A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ

[článok 50 ods. 4, článok 111 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# POSÚDENIE VYKONÁVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Informácie v časti A a dosahovanie cieľov programu [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |

Napĺnanie cieľov programu na úrovni výstupových ukazovateľov: Investičná priorita: 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T Ukazovateľ výkonnostného rámca: CO12a - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T 34,80 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 8,80 km – plánovaná hodnota k 31.12.2018 13,91 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: - kód projektu 311011A952 (Dolný Hričov – Žilina) 8,768 km hodnota za plne realizovaný projekt – ukončená fyzická realizácia projektu - kód projektu 311011B658 (Púchov – Považská Teplá) 5,145 km hodnota za čiastočne realizovaný projekt – fyzická realizácia projektu stále prebieha Čiastkový cieľ za obdobie 2014 – 2018 v hodnote 8,8 km bol kombináciou čiastočne a plne realizovaných projektov naplnený na hodnotu 13,91 km (splnené na 158 %). Investičná priorita: 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku Ukazovatele výstupu: O0085 - Dĺžka železničných tratí TEN-T CORE so zavedeným systémom ERTMS 71 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 0 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 O0086 - Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave 35 ks – cieľová hodnota k 31.12.2023 0 ks – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 V rámci oboch uvedených ukazovateľov boli k 31.12.2018 skutočne dosiahnuté hodnoty nulové. Pre ukazovateľ O0085 neboli doposiaľ zazmluvnené žiadne projekty. Cieľová hodnota ukazovateľa O0085 71 km vychádza z predpokladu zavedenia ERTMS na koridore Devínska Nová Ves - Kúty št. hr. SR/ČR. Prijímateľ ŽSR má k danému projektu pripravenú ŽoNFP. Jej predloženie na RO OPII však nebude relevantné, lebo súťaž na výber zhotoviteľa modernizačných prác na danom koridore, ktoré majú byť financované z nástroja CEF výrazne mešká a implementácia systému ERTMS je v rámci obdobia oprávnenosti výdavkov OPII nereálna. Zmena nastala v prípade ukazovateľa O0086, kde sa zvýšila zazmluvnená hodnota ukazovateľa z 21 na 46 obnovených vlakových súprav. Cieľová hodnota pre rok 2023 je 35 vlakových súprav. Skutočné dosiahnuté hodnoty ukazovatela by mali začať narastať v roku 2019, kedy majú byť dodané prvé elektrické a diesel-motorové jednotky. Zhrnutie celkového stavu implementácie PO1: 4 projekty modernizácie železničnej infraštruktúry - modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina - štúdie realizovateľnosti (dostavba zriaďovacej stanice Žilina, uzol Bratislava) 2 projekty obnovy mobilných prostriedkov - 21 DMJ - 25 EJ 1 projekt realizovaný formou finančného nástroja - diagnostické vozidlá pre ŽSR Doterajšou implementáciou PO1 boli naplnené čiastkové ciele výkonnostného ramca. 349 583 068,49 € je hodnota NFP najnáročnejšieho projektu realizovaného v rámci PO1. Týmto projektom je Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť 160 km/h v úseku Púchov – Považská Teplá, ktorý bol zazmluvnený dňa 26.9.2018. Cieľom projektu je modernizácia 15,9 km dlhej trate, ktorej súčasťou je výstavba 2 tunelov a premostenia ponad vodnú nádrž Nosice. V roku 2018 bolo zmodernizovaných 5,15 km (32 % z cieľovej hodnoty). 25 nových elektrických vlakových súprav je očakávaný výstup projektu Modernizácie vozového parku ŽKV, 2 časť (druhého veľkého projektu implementovaného v PO1) Cieľom projektu je zatraktívnenie verejnej železničnej osobnej dopravy prostredníctvom rýchlejšieho a komfortnejšieho cestovania. Projekt bol zazmluvnený dňa 3.7.2018 s hodnotou NFP 158 351 505,15 €. Obnovu mobilných prostriedkov dopĺňa projekt Modernizácie vozového parku ŽKV, 1 časť zazmluvnený v roku 2017 v hodnote 74 835 328,10 €, v rámci ktorého bude dodaných 21 diesel motorových vlakových súprav. OPII tak prispeje k dlhodobej stratégii zatraktívňovania železničnej osobnej dopravy celkovo 46 novými vlakovými súpravami, ktoré poskytnú viac ako 9 000 nových miest na sedenie. V rámci finančného nástroja sa v PO1 realizuje projekt nákupu 2 ks diagnostických vozidiel, ktoré slúžia na meranie a diagnostikovanie geometrických parametrov koľaje, trakčného vedenia, zariadení ETCS a GSM-R a vykonávanie kontinuálnej defektoskopickej kontroly koľajníc v zmysle európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky. Užitočné odkazy: https://www.opii.gov.sk/informacie/zeleznice https://www.zsr.sk/modernizacia-trati/projekty-spolufinancovane-eu/stavby-realizacii/ https://www.slovakrail.sk/sk/o-spolocnosti/projekty-eu/opii.html

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |

Napĺnanie cieľov programu na úrovni výstupových ukazovateľov: Investičná priorita: 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T Ukazovateľ výkonnostného rámca: CO13a - Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T 111,70 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 16,60 km – plánovaná hodnota k 31.12.2018 16,53 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: - kód projektu 311021B373 (D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, 2. fáza) 4,25 km hodnota za plne realizovaný projekt – ukončená fyzická realizácia projektu - kód projektu 311021G032 (D3 Svrčinovec – Skalité, 2.fáza) 12,28 km hodnota za plne realizovaný projekt – ukončená fyzická realizácia projektu Čiastkový cieľ za obdobie 2014 – 2018 v hodnote 16,6 km bol prostredníctvom plne realizovaných projektov naplnený na hodnotu 16,53 km (splnené na 100 %). Zhrnutie celkového stavu implementácie PO2: 7 veľkých projektov výstavby diaľnic D1 a D3 - 4 projekty D1 - 3 projekty D3 1 projekt realizovaný formou finančného nástroja 115 % zazmluvnenie finančných zdrojov PO2 5 veľkých projektov so súhlasným stanoviskom EK Doterajšou implementáciou PO2 boli naplnené čiastkové ciele výkonnostného ramca. V roku 2018 boli zazmluvnené 4 veľké projekty v hodnote viac ako 900 mil. €: - D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (321 531 374,21 € - 11,32 km) - D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec (84 287 628,32 € - 5,67 km) - D1 Prešov, západ – Prešov, juh (327 432 328,02 € - 7,87 km) - D1 Budimír – Bidovce (203 568 766,02 € - 14,4 km) Zazmluvnením uvedených projektov boli pokryté všetky zdroje PO2 a preto možno považovať počet 7 projektov diaľnic za konečný. Po zrealizovaní týchto projektov bude mať Slovensko v roku 2023 o 69,29 km dlhšiu diaľničnú sieť. Ďalších 27 km bude s podporou finančného nástroja PO2 postavených v rámci diaľničného obchvatu hlavného mesta Bratislavy. Očakávaný prínos nových diaľnic v podobe úspory času vyjadrenej v eurách je takmer 330 mil. €. Užitočné odkazy: https://www.opii.gov.sk/informacie/cesty https://www.ndsas.sk/spolocnost/cerpanie-eurofondov

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |

Napĺnanie cieľov programu na úrovni výstupových ukazovateľov: Investičná priorita: 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility Ukazovateľ výkonnostného rámca: CO15 - Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro 18,50 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 7,90 km – plánovaná hodnota k 31.12.2018 7,89 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: - kód projektu 311031B896 (električkové trate v Košiciach) 7,89 km hodnota za plne realizovaný projekt – ukončená fyzická realizácia projektu Čiastkový cieľ za obdobie 2014 – 2018 v hodnote 7,9 km bol prostredníctvom plne realizovaných projektov naplnený na hodnotu 7,89 km (splnené na 100 %). Ukazovateľ výstupu: O0087 – Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy 8 terminálov – cieľová hodnota k 31.12.2023 0 terminálov – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Ukazovateľ výstupu: O0190 – Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou 78 ks – cieľová hodnota k 31.12.2023 62 ks – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: - kód projektu 311031A347 (električky v Bratislave) 15 električiek hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311031A511 (električky v Košiciach) 13 električiek hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311031A805 (trolejbusy v Prešove) 15 trolejbusov hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311031C214 (trolejbusy v Žiline) 15 trolejbusov hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311031N691 (trolejbusy v Žiline – opcia) 4 trolejbusy hodnota za čiastočne ralizovaný projekt – fyzická realizácia projektu stále prebieha Zhrnutie celkového stavu implementácie PO3: 15 zazmluvnených projektov - nové električky v Bratislave - nové električky v Košiciach - nové trolejbusy v Žiline - nové trolejbusy v Prešove - zmodernizované električkové trate v Košiciach - zmodernizovaná údržbová základňa pre električky a trolejbusy v Bratislave - projektová dokumentácia modernizácie Karloveskej radiály - projektová dokumentácia pre TIOP v Trebišove - projektová dokumentácia pre TIOPy v Bratislavea - projektová dokumentácia pre záchytné parkoviská (Ivanka pri Dunaji a Pezinok) - stratégia udržateľného rozvoja dopravy v Prešove - štúdia realizovateľnosti pre výstavbu údržbovej základne trolejbusov v Žiline 1 zrealizovaný veľký projekt Doterajšou implementáciou PO3 boli naplnené čiastkové ciele výkonnostného ramca. 29 nových vozidiel MHD pribudlo za rok 2018 v rámci projektov obnovy vozidiel dráhovej MHD v Žiline, Prešove a Košiciach. Celkovo bolo dodaných 62 vozidiel zo zazmluvneného počtu 72. - 15 električiek v Bratislave - 13 električiek v Košiciach - 15 trolejbusov v Prešove - 19 trolejbusov v Žiline Zvyšných 10 vozidiel bude dodaných v rámci opcie na trolejbusy pre Žilinu. Nové vozidlá sú vhodné pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou a priestorovou orientáciou. Vozidlá sú schopné komunikovať so zariadeniami pre nevidiacich. Vstupné dvere majú dotykové tlačidlo na otvorenie dverí označené dotykovými prvkami, ktoré nevidiaci a slabozrakí „cítia“ a tak vedia, že ide o vstup (výstup) do vozidla. Vo vozidlách je vyhradené sedadlo pre nevidiacich označené piktogramom, miesto je vybavené držiakom (madlom), vedľa ktorého je signálne tlačidlo pre vodiča, že cestujúci chce vystúpiť. 7,9 km električkových tratí bolo zmodernizovaných a v roku 2018 uvedených do prevádzky v meste Košice. Ide o zrealizovanie prvého veľkého projektu v rámci PO3. V rámci projektu sa predpokladá dosiahnutie úspory času vo verejnej osobnej doprave v hodnote 3,66 mil. €. 8 terminálov integrovanej osobnej dopravy je cieľom OPII do konca roku 2023. V roku 2018 bol riadne ukončený projekt na vypracovanie projektovej dokumentácie (v stupni DÚR, DSR, DRS) pre výstavbu TIOP v Trebišove. Samotná výstavba TIOP-u v Trebišove bude na základe vykonanej analýzy v rámci pripravovanej revízie OPII realizovaná z prostriedkov PO5. V roku 2018 bol zazmluvnený projekt na vypracovanie projektovej dokumentácie (v stupni DÚR) pre 6 terminálov na úseku Devínska Nová Ves – Bratislava hl. stanica – Podunajské Biskupice. Užitočné odkazy: https://www.opii.gov.sk/informacie/verejna-osobna-doprava https://www.dpb.sk/sk/projekty-eu https://www.dpmk.sk/dpmk/projekty-eu http://www.dpmz.sk/projekty-eu/ https://www.dpmp.sk/projekteu.html

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |

Napĺnanie cieľov programu na úrovni výstupových ukazovateľov: Investičná priorita: 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T Ukazovateľ výkonnostného rámca (kľúučový vykonávací krok): K0008 - Počet vyhlásených VO na projekty verejného prístavu Bratislava v súlade s vypracovanou štúdiou realizovateľnosti 2 VO – cieľová hodnota k 31.12.2023 2 VO – plánovaná hodnota k 31.12.2018 0 VO – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Ukazovateľ výkonnostného rámca: O0191 - Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE 1 zmodernizovaný prístav – cieľová hodnota k 31.12.2023 0 zmodernizovaných prístavov – plánovaná hodnota k 31.12.2018 0 zmodernizovaných prístavov – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Ukazovateľ výstupu: O0090 - Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) 3 štúdie realizovateľnosti – cieľová hodnota k 31.12.2023 0 štúdii realizovateľnosti – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Zhrnutie celkového stavu implementácie PO4: 3 zazmluvnené projekty - návrh bezpečnostných opatrení a havarijný plán verejného prístavu Bratislava - štúdia realizovateľnosti pre projekt modernizácie vytyčovacej techniky na Dunaji - predprojektová príprava pre projekt DUNAJBUS 2 štúdie realizovateľnosti rozpracované v rámci zazmluvnených projektov Nízka úroveň kontrahovania a čerpania Nenaplnenie ukazovateľov výkonnostného rámca Doterajšie výsledky dosiahnuté v rámci stanovených cieľov PO4 patria medzi najhoršie spomedzi prioritných osí OPII financovaných z Kohézneho fondu. Na začiatku PO 2014 – 2020 bolo cieľom PO4 zmodernizovať verejný prístav v Bratislave. K 31.12.2018 sa nepodarilo splniť stanovený kľúčový implementačný krok v podobe vyhlásenia VO na modernizačné práce v prístave Bratislava. Modernizačné práce je možné vykonať len na základe štúdie realizovateľnosti, ktorej vypracovanie nebolo relevantné z dôvodu nedoriešených vlastníckych vzťahov v samotnom prístave. RO OPII preto od tohto cieľa upustilo a ako opatrenie na zlepšenie nepriaznivého stavu boli do oprávnených aktivít PO4 doplnené aktivity so zameraním na osobnú vodnú dopravu. Cieľom opatrenia je umožniť realizáciu projektu pravidelnej osobnej dopravy po Dunaji tzv. DUNAJBUS, ktorého investičné náklady v hodnote viac ako 60 mil. € by mali pokryť zhruba 50 % zostávajúcej alokácie PO4. V prípade, že implementácia tohto projektu nezíska pozitívne stanovisko JASPERS, resp. nebude prebiehať v zmysle stanoveného harmonogramu pristúpi RO OPII k presunu finančných zdrojov z PO4 do PO3. Na základe nesplnenia čiastkových cieľov výkonnostného rámca bude RO OPII navrhovať v rámci pripravovanej revízie OPII (verzia 6.0) presun finančných prostriedkov výkonnostnej rezervy PO4 do PO3. Užitočné odkazy: https://www.opii.gov.sk/informacie/vodna-doprava https://www.portslovakia.com/ https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/ http://www.prodanubia.sk/dunajbus.html

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra |
| --- | --- |

Napĺnanie cieľov programu na úrovni výstupových ukazovateľov: Investičná priorita: 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku Ukazovateľ výkonnostného rámca: CO12 - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí 54,50 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 54,50 km – plánovaná hodnota k 31.12.2018 0,00 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Ukazovateľ výkonnostného rámca: O0091 - Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy 3 lokality – cieľová hodnota k 31.12.2023 3 lokality – plánovaná hodnota k 31.12.2018 0 lokalít – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Plánovaná hodnota predstavuje súčet parciálnych výstupov 3 projektov budovania pracovísk THÚ v lokalitách Nové Zámky, Zvolen a Humenné. Z dôvodu posudzovania štátnej pomoci došlo k posunu realizácie projektov. Dosiahnutie cieľovej hodnoty 3 lokalít sa predpokladá v roku 2021. Ukazovateľ výstupu: CO12a - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T 21,50 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 0,00 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Ukazovateľ výstupu: O0092 - Dĺžka železničných tratí (mimo TEN-T CORE) so zavedeným systémom ERTMS 182 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 0 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Zhrnutie celkového stavu implementácie PO5: 1 zazmluvnený projekt - projektová dokumentácia (DÚR, DSP, DRS) elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou - Humenné Nízka úroveň kontrahovania a čerpania Nenaplnenie ukazovateľov výkonnostného rámca Doterajšie výsledky dosiahnuté v rámci stanovených cieľov PO5 patria medzi najhoršie spomedzi prioritných osí OPII financovaných z ERDF. V roku 2018 bol po 5 rokoch implementácie zazmluvnený vôbec prvý projekt PO5. Hlavným dôvodom súčasného stavu je skutočnosť, že kľúčový prijímateľ PO5, ktorým sú ŽSR predložili najlepšie pripravené projekty v rámci výziev Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Z pohľadu implementácie v nasledujúcom roku budú kľúčové projekty zamerané na výstavbu 3 staníc technicko-hygienickej údržby v mestách Zvolen, Humenné a Nové Zámky v hodnote viac ako 90 mil. €. Ďalšími hlavnými projektami prostredníctvom ktorých chce RO OPII využiť alokáciu PO5 je projekt elektrifikácie trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou a projekty modernizácie komunikačnej infraštruktúry ŽSR. Na základe nesplnenia čiastkových cieľov výkonnostného rámca bude RO OPII navrhovať v rámci pripravovanej revízie OPII (verzia 6.0) presun finančných prostriedkov výkonnostnej rezervy PO5 do PO6. Užitočné odkazy: https://www.opii.gov.sk/informacie/zeleznice https://www.opii.gov.sk/projekty/narodne-projekty https://www.zsr.sk/modernizacia-trati/projekty-spolufinancovane-eu/stavby-realizacii/

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |

Napĺnanie cieľov programu na úrovni výstupových ukazovateľov: Investičná priorita: 7a - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T Ukazovateľ výstupu: CO13a - Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T 21,50 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 7,85 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: - kód projektu 311061A789 (R2 Zvolen, východ – Pstruša, 2. fáza) 7,85 km hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt Investičná priorita: 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov Ukazovateľ výstupu: CO13 - Celková dĺžka novo vybudovaných ciest 10,25 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 6,26 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: - kód projektu 311061A346 (Brezno – obchvat, I. etapa) 2,36 km hodnota za plne realizovaný projekt - ukončená fyzická realizácia projektu - kód projektu 311061B947 (Bardejov – juhozápadný obchvat, 2. fáza) 3,90 km hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt Ukazovateľ výstupu: CO14 - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest 286,40 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 78,34 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: - kód projektu 311061A343 (I/77 Smilno – Svidník, 2. fáza) 25,74 km hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061A346 (Brezno – obchvat, I. etapa) 0,18 km hodnota za plne realizovaný projekt – ukončená fyzická realizácia projektu - kód projektu 311061A351 (I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza) 23,29 km hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061A484 (I/78 Námestovo – prieťah) 2,43 km hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061B395 (betónové vozovky v Trnavskom regióne, 2. fáza) 17,44 km hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061B833 (I/50 Ružová osada, rekoknštrukcia 2. fáza) 2,07 km hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061B851 (I/66 Polomka, bodová závada, 2. fáza 4,28 km hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061B877 (I/11 Čadca, most 208) 0,48 km hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061B947 (Bardejov – juhozápadný obchvat, 2. fáza) 1,41 km hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061N386 (Rekonštrukcia križovatiek v PO kraji) 0,38 km hodnota za čiastočne ralizovaný projekt – fyzická realizácia projektu stále prebieha - kód projektu 311061M584 (Rekonštrukcia mostov, 2. fáza) 0,64 km hodnota za čiastočne realizovaný projekt – fyzická realizácia projektu stále prebieha Ukazovateľ výstupu: O0093 - Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy 40 lokalít – cieľová hodnota k 31.12.2023 35 lokalít – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: - kód projektu 311061A343 (I/77 Smilno – Svidník, 2. fáza) 1 lokalita hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061A346 (Brezno – obchvat, I. etapa) 1 lokalita hodnota za plne realizovaný projekt – ukončená fyzická realizácia projektu - kód projektu 311061A351 (I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza) 1 lokalita hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061B395 (betónové vozovky v Trnavskom regióne, 2. fáza) 1 lokalita hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061B833 (I/50 Ružová osada, rekoknštrukcia 2. fáza) 1 lokalita hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061B851 (I/66 Polomka, bodová závada, 2. fáza 1 lokalita hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061B877 (I/11 Čadca, most 208) 1 lokalita hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061B947 (Bardejov – juhozápadný obchvat, 2. fáza) 1 lokalita hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061M584 (Rekonštrukcia mostov, 2. fáza) 26 lokalít hodnota za čiastočne realizovaný projekt – fyzická realizácia projektu stále prebieha - kód projektu 311061N386 (Rekonštrukcia križovatiek v PO kraji) 1 lokalita hodnota za čiastočne ralizovaný projekt – fyzická realizácia projektu stále prebieha Ukazovateľ výkonnostného rámca: CO13 - Celková dĺžka novo vybudovaných ciest 31,75 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 10,25 km – plánovaná hodnota k 31.12.2018 14,11* km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2018 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: - kód projektu 311061A789 (R2 Zvolen, východ – Pstruša, 2. fáza) 7,85 km hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt - kód projektu 311061A346 (Brezno – obchvat, I. etapa) 2,36 km hodnota za plne realizovaný projekt - ukončená fyzická realizácia projektu - kód projektu 311061B947 (Bardejov – juhozápadný obchvat, 2. fáza) 3,90 km hodnota za plne realizovaný projekt – riadne ukončený projekt *Pozn. – rozdiel oproti dosiahnutej hodnote ukazovateľa CO13 uvedenej v tabuľke 3A na str. 30 je spôsobený hodnotou za projekt R2 Zvolen, východ – Pstruša, 2. fáza, ktorý napĺňa dosiahnuté hodnoty v rámci ukazovateľa CO13a. Predpokladané výstupy projektu R2 Zvolen, východ – Pstruša, 2. fáza boli zahrnuté do cieľových hodnôt výkonnostného rámca. Ukazovateľ CO13 je na úrovni výkonnostného rámca preto napĺňaný súčtom dosiahnutých hodnôt ukazovateľov CO13 a CO13a Zhrnutie celkového stavu implementácie PO6: 10 projektov riadne ukončených 11 projektov v realizácii 14,11 km vybudovaných nových ciest 78,34 km zmodernizovaných ciest I.triedy 35 odstránených nehodových lokalít Doterajšou implementáciou PO6 boli naplnené čiastkové ciele výkonnostného ramca. 39 mostov bude zmodernizovaných prostredníctvom zazmluvnených projektov Modernizácie a rekonštrukcie ciest I. triedy, 2 fáza (32 mostov) a Výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v Košickom a Prešovskom kraji (7 mostov v rámci prvej etapy). 13 štúdií realizovateľnosti pre 13 úsekov ciest I. triedy bude vypracovaných v rámci 4 zazmluvnených projektov. Cieľom štúdií je posúdiť realizovateľnosť jednotlivých stavieb cestného ťahu z hľadiska priechodnosti navrhovanej trasy záujmovým územím s možnosťou technického, dopravného, ekonomického a environmentálne najvýhodnejšieho riešenia v požadovaných parametroch. Viac ako 120 km ciest bude zmodernizovaných v rámci pripravovaných projektov zvyšovania pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy. Užitočné odkazy: https://www.opii.gov.sk/informacie/cesty https://www.opii.gov.sk/opiiapp.php/Projekty/?nazov=&miesto_realizacie=&oblast_podpory=1 https://www.ssc.sk/sk/cinnosti/vystavba-a-rekonstrukcia/projekty-opii.ssc

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |

Národné projekty PO7 OPII V rámci PO7 OPII bolo v roku 2018 vyhlásených nasledujúcich 18 vyzvaní na predloženie národných projektov v celkovej sume 283 475 760,28 € (203 580 640,59 € - zdroj EÚ): - Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne (OPII-2018/7/7-NP), - Centrálny informačný systém štátnej služby (OPII-2018/7/6-NP), - Informačný systém Centra právnej pomoci (OPII-2018/7/5-NP), - Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa (OPII-2018/7/8-NP), - Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie (OPII-2018/7/9-NP), - Zavedenie služieb Platform as a Service (OPII-2018/7/12-NP), - Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a manažment osobných údajov (OPII-2018/7/11-NP), - Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy (OPII-2018/7/13-NP), - Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 (OPII-2018/7/10-NP), - Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe (OPII-2018/7/17-NP), - Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (OPII-2018/7/16-NP), - Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ (OPII-2018/7/15-NP), - Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe (OPII-2018/7/14-NP), - Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva (OPII-2018/7/21-NP), - eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (OPII-2018/7/23-NP), - Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu (OPII-2018/7/22-NP), - Elektronizácia služieb NIP (OPII-2018/7/18-NP), - Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (JPPÚS) (OPII-2018/7/24-NP) Z uvedeného počtu bolo 10 vyzvaní uzatvorených v roku 2018. Dopytovo-orientované projekty PO7 OPII V rámci roka 2018 boli vyhlásené aj prvé 4 dopytovo-orientované výzvy s rozšíreným okruhom prijímateľov v celkovej sume 70 000 000,00 € (zdroj EÚ): - Malé zlepšenia eGov služieb (OPII-2018/7/2-DOP), - Manažment údajov inštitúcie verejnej správy (OPII-2018/7/3-DOP), - Migrácia ISVS do IaaS (OPII-2018/7/4-DOP), - WIFI pre Teba (OPII-2018/7/1-DOP) S najväčším záujmom sa stretla výzva „WIFI pre teba“, ktorá je zameraná na podporu budovania bezplatného wifi pripojenia v mestách a obciach po celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja. Ku koncu roka bolo v rámci prvého hodnotiaceho kola výzvy prijatých 128 projektových žiadostí. Následne v rámci druhého hodnotiaceho kola výzvy s dátumom uzavretia 13.02.2019 bolo prijatých 214 projektových žiadostí. Verejné obstarávanie PO7 OPII Projekty PO7 OPII sa postupne implementujú v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020. SO OPII v súvislosti s implementáciou projektov PO7 OPII zaznamenalo problémy s dlho prebiehajúcou prípravou a realizáciou verejného obstarávania projektov PO7 OPII. SO OPII za účelom urýchlenia verejného obstarávania podmienilo vyhlásenie vyzvaní na národné projekty vyhlásením verejného obstarávania pri predchádzajúcich projektoch: - Podmienkou vyhlásenia vyzvania na národný projekt Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) je vyhlásenie nadlimitnej zákazky verejného obstarávania na národný projekt Centrálny ekonomický systém v úradnom vestníku EÚ. - Podmienkou vyhlásenia vyzvania na národný projekt Redizajn siete GOVNET je vyhlásenie nadlimitnej zákazky verejného obstarávania na národný projekt Centrálny informačný systém štátnej služby v úradnom vestníku EÚ. - RO OPII dňa 14.12.2018 usporiadal Informačný seminár ku kontrole verejného obstarávania IT projektov financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 za účelom oboznámenia žiadateľov/prijímateľov o základných a zásadných informáciách v Príručke pre prijímateľov o verejnom obstarávaní v PO7 OPII, informovania žiadateľov ako postupovať pri finančnej kontrole verejného obstarávania, aby lehoty na jeho výkon boli čo najkratšie a s čo najmenšou chybovosťou aj v nadväznosti na doterajšie skúsenosti počas ex ante a ex post kontrol verejného obstarávania. - RO OPII bude v organizovaní seminárov na tému verejného obstarávania IT projektov pokračovať aj v roku 2019. - V roku 2018 boli vyhlásené verejné obstarávania v rámci nižšie uvedených projektov PO7 OPII: - Informačný systém Obchodného registra SR - Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne - Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácia - Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa Zhrnutie celkového stavu implementácie PO7: Národné projekty: 7 projektov riadne ukončených 14 projektov v realizácii Dopytovo orientované projekty: 0 projektov v realizácii Doterajšou implementáciou PO7 bol naplnený 1 čiastkový ciel výkonnostného rámca. Merateľný ukazovateľ „Dodatočný pomer inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu“ bol naplnený na základe skutočnosti, že v súčasnosti z 24 ústredných orgánov štátnej správy využíva služby vládneho Cloudu typu IaaS 10 organizácií. Hodnotenie činnosti informačno poradenských centier (IPC) Pri dopytovej výzve WiFi pre Teba SO OPII uskutočnilo prezentáciu výzvy WiFi pre Teba pre zamestnancov IPC a následne SO OPII uskutočnil v každom samosprávnom kraji (okrem Nitrianskeho) školenie pre potenciálnych žiadateľov. SO OPII usmerňovalo IPC pri odpovediach pre žiadateľov a v spolupráci s IPC (IPC zasielali otázky žiadateľov) bola vytvorená databáza často kladených otázok od potenciálnych žiadateľov a IPC, ktorá bola zverejnená na: http://www.informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s Zároveň SO OPII poskytovalo informácie aj na ostatné dopytovo orientované výzvy informačno-poradenským centrám, či už telefonicky alebo písomne. Užitočné odkazy: https://www.opii.gov.sk/informacie/informatizacia https://www.opii.gov.sk/opiiapp.php/Projekty/?nazov=&miesto_realizacie=&oblast_podpory=5 http://www.informatizacia.sk/ https://www.vicepremier.gov.sk https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/index.html https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/index.htmlv

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |

V priebehu roka 2018 došlo k novému prerozdeleniu alokácie Technickej pomoci medzi Prijímateľmi a to na základe schválenia žiadostí o navýšenie alokácie pre Prijímateľa ÚPPVII a podpísaním Dodatku č. 1 a č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov technickej pomoci pri realizácii úloh v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zo dňa 28.10.2016 č. Z 564/D652/2016. Alokácia finančných prostriedkov z prioritnej osi 8 Technická pomoc OPII v celkovej výške 102 352 942 € je rozdelená nasledovne: 74 514 961,69 € - MDV SR, 2 799 950,00 € - MF SR, 23 354 446,19 € - ÚPPVII, 1 683 584,12 € - ÚV SR Ku koncu roka 2018 bolo v rámci PO8 zazmluvnených 29 projektov a čerpanie sa pohybovalo na úrovni 27 370 409 € t.j. 27 % z vyčlenenej alokácie pre PO8. Počas roka 2018 boli ukončené 4 projekty a Prijímateľom späťvzatá jedna ŽoNFP. Za rok 2018 projekty Technickej pomoci splnili tieto ciele: - mzdové zabezpečenie interných zamestnancov RO a SO ako aj externých zamestnancov(hodnotiteľov), - priestorové a materiálno - technické zabezpečenie zamestnancov RO a SO , - vzdelávanie zamestnancov RO a SO, - zabezpečenie externej podpory pre RO a SO. V rámci napĺňania špecifického cieľa 8.1 „Podpora efektívnej implementácie OPII” je aktuálne v procese implementácie 22 projektov. Ťažiskom v rámci uvedených projektov sú projekty týkajúce sa refundácie miezd administratívnych kapacít zapojených do implementácie OPII (všetci Prijímatelia). Špecifický cieľ 8.1 je zo strany Prijímateľov napĺňaný aj projektami, ktoré sa týkajú zvyšovania vzdelávania administratívnych kapacít formou školení (Prijímateľ MDV SR), zabezpečenia technického vybavenia (Prijímateľ ÚPPVII), zabezpečenia výmeny informácií na úrovni útvarov a organizácií zapojených do implementácie OPII prostredníctvom koordinančných porád, monitorovacích výborov, pracovných ciest, konferencií (Prijímateľ MDV SR, ÚPPVII). Časť alokácie je využívaná na zabezpečenie externej podpory implementácie OPII formou spracovania štúdií, hodnotení, posudkov, stanovísk, analýz, strategických a metodických dokumentov a ďalších podkladov podporujúcich implementáciu OPII; odborného a právneho poradenstva podporujúceho implementáciu OPII; prekladateľských a tlmočníckych služieb vzťahujúcich sa na implementáciu OPII (Prijímateľ MDV SR, ÚPPVII). V rámci napĺňania špecifického cieľa 8.2 „Zvýšenie povedomia verejnosti o podpore EÚ pre OPII prostredníctvom zabezpečenia efektívnej komunikácie OPII“ boli k 31.12.2018 schválené 4 projekty. Cieľom projektov je zabezpečenie efektívnej komunikácie OPII smerom k verejnosti realizáciou informačnej kampane ako aj komunikáciou zameranou na odbornú verejnosť - propagácia OPII na odborných konferenciách a v odborných publikáciách (Prijímateľ ÚPPVII, MDV SR). V roku 2018 boli v rámci Technickej pomoci zo strany orgánov auditu identifikované nezrovnalosti. RO pristúpil k zaevidovaniu týchto nezrovnalostí a vymáhaniu prostriedkov, ktoré boli zo strany Prijímateľov riadne uhradené na základe žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov. Zo strany RO ako aj zo strany Prijímateľov boli na základe zistení prijaté príslušné opatrenia. Užitočné odkazy: https://www.opii.gov.sk/opiiapp.php/Projekty/?nazov=&miesto_realizacie=&oblast_podpory=8 https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/komunikacna-strategia https://www.opii.gov.sk/aktuality/komunikacne-skolenie-pre-prijimatelov-eurofondov-z-opii https://www.opii.gov.sk/tlacove-spravy

## Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a opatrenia vykonávané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a operácií [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Zamerenie podpory OPII: Účelom OPII nie je priama podpora aktivít zameraných na odstraňovanie diskriminácie a rodovej nerovnosti nakoľko globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. OPII je však v plnom rozsahu implementovaný na nediskriminačnom princípe, kde sú všetky výsledky realizácie projektov určené pre širokú verejnosť a realizáciou žiadneho projektu nie sú dotknuté zásady rovnakého zaobchádzania. Osobitný prístup pri realizácii projektov je zameraný na osoby so zdravotným postihnutím, kde sú v súlade s platnou legislatívou pre stavebné a technické riešenia v rámci projektov prijímané priame vyrovnávacie opatrenia vo forme špeciálnych prvkov zohľadňujúcich ich špecifické potreby. Predchádzanie diskriminácie – opatrenia v rámci OPII: Opatrenia na úrovni riadiacej dokumentácie: Zásady správania sa manažérov RO OPII - Etický kódex zamestnanca MDV SR - Interný manual Pracovné záležitosti rieši profesionálne a zodpovedne, bez zbytočných prieťahov, pričom dodržiava zásadu objektivity, nestrannosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Opatrenia na úrovni výberu projektov: - Vyzvanie Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s HP - Formulár ŽoNFP Čestné vyhlásenie žiadateľa, že projekt je v súlade princípmi podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Žiadateľ je už pri predložení žiadosti o poskytnutie NFP povinný deklarovať akým spôsobom projekt prispieva k cieľom HP a nesplnenie tejto podmienky diskvalifikuje projekt z ďalšej podpory z OPII. - Riadiaci výbor pri OPII Zloženie Riadiaceho výboru zodpovedá vecnému zameraniu okruhov tém, ktoré má výbor prerokúvať, pričom rešpektuje princípy partnerstva a nediskriminácie. Opatrenia na úrovni projektu: - Monitorovanie projektu Súčasťou monitorovacej správy projektu je opis opatrení a aktivít prispievajúcich k HP Osoby so zdravotným postihnutím – opatrenia v rámci OPII: - nákup zariadení, výstavba objektov, vozidiel, ktoré významným spôsobom pozitívne ovplyvňujú prístup k dopravnej infraštruktúre a dopravným službám, poskytujú potrebný objem informácií a uľahčujú prístup k výsledkom projektu aj osobám so zníženou pohyblivosťou a schopnosťou orientácie. - zvukové a obrazové informačné systémy na staniciach a v dopravných prostriedkoch, nástupištia, podchody pre cestujúcich, bezbariérové prístupy v pridružených verejných priestoroch, osobitné značenie pre nevidiacich a nízkopodlažné nástupné priestory a nakladacie rampy v dopravných prostriedkoch. - v oblasti rozvoja informačnej spoločnosti ide najmä o podporu e-inklúzie, t.j. eliminácie rozdielu v prístupe k moderným informačným a komunikačným technológiám. Všetky tieto prvky majú priamy súvis s HP rovnosti mužov a žien a nediskrimináciou, nakoľko poskytujú plošne rovnaké podmienky pre všetky skupiny obyvateľstva ohľadom možnosti využívania výsledkov projektov. Výsledky k 31.12.2018 Relevancia OPII k HP podpory mužov a žien a nediskriminácie je identifikovaná v prípade všetkých prioritných osí a každého zazmluvneného projektu. Celkovo bolo k 31.12.2018 zazmluvnených 105 projektov v hodnote 2 901 723 064,06 € a čerpanie na týchto projektoch dosiahlo hodnotu 1 416 088 365,96 €. Vyčíslenie výstupov dosiahnutých v rámci zazmluvnených projektov je uvedené v časti 3.2.

## Udržateľný rozvoj [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Hlavným cieľom horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj (HP UR) je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti rastu s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia pri zohľadnení zásady „znečisťovateľ platí“. Intervencie do pilierov HP UR sa realizujú prostredníctvom všetkých operačných programov EŠIF. Gestorom HP UR je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Základným riadiacim dokumentom je Systém implementácie HP UR. Podľa zásady znečisťovateľ platí je pôvodca poškodenia povinný vykonať opatrenia na nápravu alebo uhradiť s tým spojené náklady. Gestor HP UR odsúhlasil s riadiacim (RO) a sprostredkovateľským orgánom (SO) OP II, že podmienkou súladu infraštruktúrnych projektov s HP UR je predloženie čestného vyhlásenia. V ňom sa žiadateľ zaväzuje predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia; odstrániť na svoje náklady príp. spôsobené znečistenie alebo poškodenie; informovať RO o príp. uložení sankcií za znečistenie. RO v súčinnosti s gestorom HP UR môžu dodržiavanie týchto záväzkov overiť kedykoľvek na začiatku, počas implementácie, pri ukončení aj v období udržateľnosti projektu. HP UR podporuje aj využívanie zeleného verejného obstarávania ako dôležitého dobrovoľného nástroja znižovania negatívnych vplyvov na klímu, znečistenia ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia a zlepšovania energetickej efektívnosti. V roku 2018 bol z podnetu gestora HP UR, po odsúhlasení s RO OP II a CKO rozšírený číselník merateľných ukazovateľov o údaje k zelenému verejnému obstarávaniu za skupinu produktov kancelárske a zobrazovacie zariadenia. Gestor HP UR úzko spolupracuje s RO a SO OP II najmä pri príprave riadiacej dokumentácie na programovej a projektovej úrovni, pri príprave a posudzovaní návrhov výziev/vyzvaní, pri tvorbe a aktualizácii merateľných ukazovateľov, hodnotiacich a výberových kritérií, pri hodnotení zámerov národných projektov OP II, PO 7, pri príprave hodnotení OP z pohľadu prínosu k HP UR a jeho trom pilierom. V roku 2018 boli po vzájomnej dohode do aktualizácie plánu hodnotení OP II zaradené samostatné otázky o prínose k HP UR. V oblasti dopravných projektov prispieva OP najmä k environmentálnemu pilieru HP UR. Modernizácia infraštruktúry okrem zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti, prístupnosti a efektívnosti dopravy prispieva aj k ochrane životného prostredia úsporou produkcie emisií. V železničnej doprave je celkovo zazmluvnená úspora temer 30 ton CO2 v rámci TEN-T tratí a 16 521 ton emisií CO2 v rámci tratí mimo TEN-T. V cestnej preprave je zmluvne plánovaná úspora emisií NO2 na úrovni 123,9 ton u diaľnic zaradených do TEN-T siete a 4,3 tony u rýchlostných ciest. Aj produkcia zdraviu vysoko nebezpečných častíc PM 10 by sa mala znížiť o 2,16 tony v železničnej a viac ako 18 ton v cestnej preprave. Projekty informatizácie prispievajú hlavne k ekonomickému pilieru HP UR. Implementáciou projektov sa zoptimalizuje celkom 79 úsekov verejnej správy, zjednodušené budú životné situácie - jedna pre občanov a tri pre podnikateľov. Postupne sa rozširuje pokrytie „bielych miest“ Slovenska: vďaka priebežnej spolupráci SO s telekomunikačnými operátormi by do konca roku 2020 malo byť pokrytých všetkých pôvodne 1 808 bielych miest Slovenska širokopásmovým internetom s rýchlosťou aspoň 30 Mbit/s. K plneniu cieľa prispeje aj národný projekt Implementácia Monitorovacieho systému pre štátny dohľad a riadenie broadbandu a projekty z dopytovej výzvy WiFi pre Teba.

## Podávanie správ o podpore použitej na ciele súvisiace so zmenou klímy [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

| Prioritná os | Suma podpory, ktorá sa použije na ciele týkajúce sa zmeny klímy (v €) | Podiel celkových rozpočtových prostriedkov pridelených na operačný program (v %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 349 397 767,68 | 48,14% |
| 3 | 163 133 792,55 | 50,61% |
| 4 | 7 432 662,52 | 6,38% |
| 5 | 122 578 194,98 | 43,43% |
| Spolu | 642 542 417,73 | 16,27% |

V zmysle metodiky poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy je možné k 31.12.2018 vyčísliť výšku podpory OPII na základe súhrnných finančných údajov uvedených v Tabuľke 7 pre nasledovné oblasti intervencií: 024 Železnice (základná sieť TEN-T) 025 Železnice (komplexná sieť TEN-T) 026 Iné železnice 027 Mobilný železničný majetok 043 Čistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel) 041 Vnútrozemské vodné cesty a prístavy (TEN-T) Koeficient na výpočet podpory poskytovanej na ciele v oblasti zmeny klímy pre uvedené oblasti intervencie je 40 % stanovený VYKONÁVACÍM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014 (Príloha 1). Na základe uvedenej metodiky vyčíslil RO OPII príspevok nasledovne: PO1 – očakávaný príspevok = 411 056 197,50 € (1 027 640 493,68 € * 0,40) 349 397 767,68 € (zdroj EÚ) PO1 prispieva k nápĺňaniu cielou týkajúcich sa zmeny klímy prostredníctvom 13 operácií vybraných na podporu v rámci oblastí intervencie 024 a 027. V prípade ak by boli zohľadnené len zazmluvnené projekty (7 projektov k 31.12.2018) výška príspevku by bola v hodnote 264 070 105,20 € (EÚ+ŠR). PO3 – očakávaný príspevok = 191 922 109,32 € (479 805 273,31 € * 0,40) 163 133 792,55 € (zdroj EÚ) PO3 prispieva k nápĺňaniu cielou týkajúcich sa zmeny klímy prostredníctvom 45 operácií vybraných na podporu v rámci oblastí intervencie 026 a 043. V prípade ak by boli zohľadnené len zazmluvnené projekty (15 projektov k 31.12.2018) výška príspevku by bola v hodnote 73 753 650,40 € (EÚ+ŠR). PO4 – očakávaný príspevok = 8 744 308,85 € (21 860 772,12 € * 0,40) 7 432 662,52 € (zdroj EÚ) PO4 prispieva k nápĺňaniu cielou týkajúcich sa zmeny klímy prostredníctvom 12 operácií vybraných na podporu v rámci oblastí intervencie 041. V prípade ak by boli zohľadnené len zazmluvnené projekty (3 projekty k 31.12.2018) výška príspevku by bola v hodnote 119 892,40 € (EÚ+ŠR). PO5 – očakávaný príspevok = 144 209 641,54 € (360 524 103,85 € * 0,40) 122 578 194,98 € (zdroj EÚ) PO5 prispieva k nápĺňaniu cielou týkajúcich sa zmeny klímy prostredníctvom 15 operácií vybraných na podporu v rámci oblastí intervencie 024, 025 a 026. V prípade ak by boli zohľadnené len zazmluvnené projekty (1 projekt k 31.12.2018) výška príspevku by bola v hodnote 768 096 € (EÚ+ŠR). Podľa očakávania bol najväčší príspevok v hodnote 349 397 767,68 € (zdroj EÚ) vyčíslený v rámci PO1, kde sa realizujú a v budúcnosti plánujú realizovať najväčšie projekty v rámci intervencií do oblasti železníc (modernizácia 25 km železničných tratí a nákup 46 nových vlakových súprav) . Ďalšiu oblasť s najväčším príspevkom predstavujú realizované a plánované intervencie v PO3. Intervencie do budovania a podpory čistej mestskej dopravnej infraštruktúry s príspevkom 130 179 701,23 € a do inej železničnej infraštruktúry (záchytné parkoviská, terminály integrovanej osobnej prepravy) s príspevkom 32 954 091,32 € tvoria spolu podporu k cielom na zmenu klímy za PO3 v hodnote 163 133 792,55 € (zdroj EÚ). Príspevky vyčíslené v rámci PO4 a PO5 sú len veľmi orientačné nakoľko reálna implementácia oboch osí výrazne zaostáva za plánovanými hodnotami (reálnejší obraz poskytujú údaje vyčíslené zo zazmluvnených projektov).

## Úloha partnerov pri vykonávaní programu

Účasť partnerov na implementácii OPII je zabezpečená prítomnosťou na rokovaniach Monitorovacieho výboru (MV) a Riadiacich výborov (RV) vo forme členstva alebo štatútom pozorovateľa. MV pre OPII 8. rokovanie MV OPII (4.5.2018) Predmetom rokovania bola obhliadka budúcej električkovej trate v Petržalke v časti Bosákovej ulice a Janíkov dvor a schvalovanie VS OPII za rok 2017 a Hodnotiacich kritérií OPII PO 7 pre dopytovo orientované projekty. 9. rokovanie MV OPII (19.-20.11.2018) Predmetom rokovania bola obhliadka stavby D1 Budimír – Bidovce a prehliadka zmodernizovaných električkových tratí v Košiciach. Členovia MV OPII schválili Plán hodnotenia OPII. 9. rokovanie MV per rollam (28.2.-13.3.2018) Na rokovaní bol schválený document “Implementácia projektov Prioritnej osi 5 OPII, na ktoré sa vzťahuje článok 70(2) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013”. 10. rokovanie MV per rollam (20.-20.7.2018) Na rokovaní bol schválený dodatok č. 4 k Štatútu MV OPII a dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku MV OPII. 11. rokovanie MV per rollam (11.-18.9.2019) Na rokovaní bol schválený dodatok č. 6 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru PO7. Záznamy z rokovaní RV pre PO1-6 OPII 11. zasadnutie RV pre PO1-6 (2.5.2018) Predmetom bolo prerokovanie 11 zámerov národných projektov v rámci PO2,4 a 6 OPII pre prijímateľov NDS, Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik, Pro Danubia a SSC s opránenými nákladmi 47,4 mil. €. RV taktiež rozhodol o vyradení existujúcich projektov zo zoznamu národných projektov v rámci PO1,4 a 6 pre prijímateľov ŽSR, Verejné prístavy a SSC. RV schválil predložené zámery NP. 12. zasadnutie RV pre PO1-6 (4.7.2018) Predmetom bolo prerokovanie 9 zámerov národných projektov v rámci PO3, 4 a 6 OPII pre prijímateľov Dopravný podnik Bratislava, mesto Košice, Vodohospodársku výstavbu a SSC s predpokladanými celkovými opránenými nákladmi 12,7 mil. €. RV schválil predložené zámery NP. 13. zasadnutie RV pre PO1-6 (20.9.2018) Predmetom bolo prerokovanie jediného zámeru národného projektu v rámci PO4, pre ktorý je ako prijímateľ určený Pro Danubia. RV schválil predložený zámer NP. 14. zasadnutie RV pre PO1-6 (12.12.2018) Predmetom bolo prerokovanie 4 zámerov národných projektov v rámci PO5 a 6 OPII pre ŽSR, ZSSK a SSC s predpokladanými celkovými oprávnenými nákladmi 52 mil. €. RV schválil predložený zámer NP. Záznamy z rokovaní RV pre PO7 OPII 3. zasadnutie RV PO7 (per rollam) (26.02.2018-05.03.2018) Na RV bol predložený Zámer NP - Informačný systém výstavby (žiadateľ MDV SR). Zámer nebol členmi RV schválený, keďže z celkového počtu členov RV s hlasujúcim právom (18) zaslalo k zámeru predmetného projektu 12 členov nesúhlasné stanovisko. Dôvodom nesúhlasných stanovísk bolo negatívne hodnotenie vypracované Útvarom hodnoty za peniaze MF SR v rámci pripomienkovania štúdie uskutočniteľnosti predmetného projektu. 6. zasadnutie RV pre PO7 (19.04.2018) Predmetom bolo prerokovanie 4 zámerov NP. Predmentom zasadnutia bola aj informácia o príprave dopytovo – orientovaných projektov a schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti dopytovo-orientovaného projektu WiFi4SK (WiFi pre Teba). 7. zasadnutie RV pre PO7 (26.07.2018) Predmetom bolo prerokovanie 4 zámerov NP. RV schválil predložené zámery NP. 8. zasadnutie RV pre PO7 (11.10.2018) Predmetom bolo prerokovanie 7 zámerov NP. RV schválil predložené zámery NP. 9. zasadnutie RV pre PO7 (17.12.2018) Predmetom bolo prerokovanie 7 zámerov NP. RV schválil predložené zámery NP. Záznamy z rokovaní

# POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO PODODSEKU PÍSM. a) A b) NARIADENIA (EÚ) č. 1303/2013

## Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia a následných opatrení v nadväznosti na zistenia z hodnotení

K 31.12.2018 nebolo vykonané žiadne hodnotenie. Z tohto dôvodu nie je možné uviesť informácie v nadväznosti na zistenia z hodnotení. Všetky dostupné informácie o hodnoteniach boli uvedené v časti 4.

## Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie

Východisková situácia: vyhodnotenie komunikačných aktivít OPII v roku 2018 za prioritné osi 1- 6 PR aktivity Budovanie vzťahov s verejnosťou a médiami bolo realizované v spolupráci a koordinácii s Odborom komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR). Zvolené komunikačné aktivity mali za cieľ posilňovať pozitívne vnímanie pomoci EÚ pri projektoch v oblasti dopravy a informatizácie u cieľových skupín. V roku 2018 bolo vydaných 46 tlačových správ a aktualít o pokroku v implementácii OPII (informácie o pokroku jednotlivých projektov, schválenie veľkých projektov v Bruseli, stav kontrahovania, čerpania a pod.). Ďalšími aktivitami bolo budovanie vzťahov s médiami, či priebežná komunikácia so širokou verejnosťou. Hlavná komunikačná aktivita roka 2018: Pripomínacia kampaň v TV, see&go médiach a na webových portáloch Koncom roka 2017 RO OPII pripravil a začal realizovať pripomínaciu kampaň OPII, ktorej hlavná časť pokračovala až do júna 2018. Z prostriedkov v rámci Technickej pomoci RO zabezpečil produkciu základného 30 sekundového spotu a jeho štyroch 20 sekundových modifikácií, t.j. celkovo 5 verzií TV spotu. Animované televízne spoty boli zamerané na komunikáciu benefitov, ktoré majú obyvatelia SR z realizovaných projektov v oblasti dopravy a informatizácie prostredníctvom OP Integrovaná infraštruktúra. Následne RO zakúpil na základe vyhodnotenia ponúk vysielací čas v televíziách s celoslovenskou pôsobnosťou (Markíza, JOJ, TA3). Kampaň v jarných mesiacoch roku 2018 plynule pokračovala odvysielaním série spotov na vybraných webových portáloch a v see&go médiach. Prieskum verejnej mienky: hlavné zistenia Na meranie znalosti OPII Riadiaci orgán zabezpečuje každé dva roky prieskum verejnej mienky. V auguste 2018 ho realizovala agentúra Focus na vzorke 1048 respondentov (reprezentatívna vzorka obyvateľstva SR). RO OPII pri hodnotení znalosti OP pracuje s hodnotou „miera informovanej znalosti“, ktorú prieskumná agentúra definuje ako poznateľnosť operačného programu a zároveň správne zaradenie zamerania OP. V spomínanom prieskume agentúra namerala 41 % mieru informovanej znalosti OPII, čo predstavuje nárast 5 percentuálnych bodov oproti meraniu realizovanému vo februári 2017 (37 %). Ďalšie komunikačné aktivity Web stránka OPII Na webovej stránke sú informácie o konkrétnych projektoch v rámci jednotlivých prioritných osí OPII, vrátane interaktívnej mapy a vyhľadávača schválených projektov, vyhľadávanie a publikovanie vyzvaní a tiež informácie o aktivitách RO a SO OPII. V roku 2018 pribudli ku každému projektu OPII podrobné informácie, ktoré RO OPII zverejňuje v spracovateľnej a štruktúrovanej forme tabuliek. Informácie slúžia najmä pre odbornú verejnosť. Na príprave týchto informácie spolupracoval RO OPII s členmi MV OPII z radov mimovládnych organizácií a do ich prípravy a aktualizácie sú zapojení prijímatelia. Prezentácia výsledkov OPII v rámci odborných seminárov a časopisov - Propagácia OPII v rámci veľtrhu CONECO (11.-14.4.2018) - Propagácia OPII v rámci podujatia VI. Deň železnice v Humennom 2018 (25. 8. 2018) - Propagácia OPII v rámci konferencie Doprava 2018 – Cesta do budúcnosti (26. 9. 2018) - Propagácia OPII v rámci podujatia Dni slovenských cestárov 2018 (11. - 12. 10. 2018) - Propagácia OPII v rámci konferencie Verejná osobná doprava 2018 (25. - 26. 10. 2018) - Propagácia OPII v časopise Inžinierske stavby (v dvoch číslach: 5/2018 a 6/2018) - Propagácia OPII v časopise Železničná revue - Propagácia OPII v časopise VETERAN SK Open days (Deň Európy) RO OPII spolupracoval s Odborom informovanosti a publicity na Úrade vlády SR a Zastúpením EK na Slovensku pri organizácii Dňa Európy (9.5.2018). RO OPII informoval verejnosť o pomoci EÚ pri modernizácii dopravy a rozvoji informatizácie prostredníctvom súťaží, letákov a drobných propagačných predmetov. Interná komunikácia V roku 2018 RO OPII inicioval vznik adaptačných školení pre novoprijatých zamestnancov MDV SR o využití fondov EÚ v rámci OPII. Počas piatich školení poskytol RO informácie o eurofondoch v doprave celkovo 100 zamestnancom MDV SR. RO OPII prispieva aktualitami o svojich aktivitách a vývoji v projektoch do elektronického Newslettra, ktorý mesačne vydáva Odbor komunikácie pre zamestnancov MDV SR. Východisková situácia: vyhodnotenie komunikačných aktivít OPII v roku 2018 za SO (prioritná os 7 Informačná spoločnosť) Úlohu sprostredkovateľského orgánu (SO) zodpovedného za prioritnú os 7 Informačná spoločnosť plní od 1.6.2016 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu . V roku 2018 bola komunikácia OPII v oblasti informatizácie postavená na týchto základných pilieroch: - Kampaň WIFI PRE TEBA V oblasti komunikácie realizoval SO OPII v roku 2018 kampaň v rámci projektu WIFI PRE TEBA, a to prostredníctvom vysielania TV spotov v televízii, rozhlasových spotov, online spotov a prostredníctvom kampane na sociálnych sieťach. - Prezentácia výsledkov v PO7 v rámci odborných seminárov, konferencií, kongresov a časopisov - ITAPA, 22. 5. 2018, Bratislava - iDEME, 28. 6. 2018, Bratislava - GLOBSEC Tatra Summit, 5.-6. 10. 2018, Štrbské Pleso - SlovakiaTech, 8. - 9. 11. 2018, Košice - ITAPA, 13. - 14. 11. 2018, Bratislava - Stredoeurópske strategické fórum Chateau Béla 2018, 7. - 9. 12. 2018 - PR aktivity Budovanie vzťahov s verejnosťou a médiami bolo realizované v spolupráci a koordinácii s Odborom komunikácie. V roku 2018 bolo vydaných 26 tlačových správ a článkov o pokroku v implementácii OPII v PO7. Ďalšími aktivitami bolo budovanie vzťahov s médiami, či priebežná komunikácia so širokou verejnosťou. - Ďalšie komunikačné aktivity v prioritnej osi 7 - Webová stránka www.informatizacia.sk Na webovej stránke sú zverejnené vyzvania na národné projekty, dopytové výzvy, ako aj potrebné informácie pre žiadateľov a prijímateľov či verejnosť a ďalšie relevantné dokumenty. V priebehu roka 2018 bolo na stránke www.informatizacia.sk zverejnených 325 dokumentov súvisiacich s OPII. - Interná komunikácia Komunikácia smerom k vlastným zamestnancom, ktorí sa spolupodieľajú na OPII. V roku 2018 SO OPII inicioval pre zamestnancov ÚPVII školenia o kybernetickej bezpečnosti, o dosiahnutých cieľoch za rok 2018 a predstavenie cieľov a vízií jednotlivých sekcií ÚPVII. Počas troch školení poskytol Úrad informácie o eurofondoch v informatizácií a kybernetickej bezpečnosti celkovo 150 zamestnancom ÚPVII. - Verejné vypočutia k projektom V roku 2018 sa uskutočnili viaceré verejné verejné vypočutia (tzv. public hearing). ÚPPVII predložil na verejné prerokovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu WIFI PRE TEBA. Verejné vypočutie sa uskutočnilo k nasledovným projektom: Manažment údajov inštitúcií verejnej správy, Malé zlepšenia eGov služieb, Migrácia informačného systému verejnej správy do cloudovej infraštruktúry ako služby (tzv. Migrácia ISVS do IaaS) a Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe.

# OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] (Môžu sa zahrnúť do správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016 – pozri bod 9.  Požadujú sa v správe 2017) Variant: správa o pokroku

NERELEVANTNÉ

# ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. a), b), c), d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo prírodnými znevýhodneniami, udržateľného mestského rozvoja a miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa operačného programu

NERELEVANTNÉ

## Pokrok dosiahnutý pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov

Uznesením vlády SR č. 396/2007 týkajúcim sa určenia počtu AK EŠIF bolo pre MDV SR vytvorených 148 AK EŠIF. Následne delimitáciou k 1.11.2010 a 1.1.2011 (zo zrušeného MVRR SR a ÚV SR) bolo rezortu pridaných ďalších 13 AK EŠIF, čo predstavovalo celkovo 161 AK EŠIF. Uznesenie vlády SR č. 519/2014 navýšilo rezortu ďalších 20 AK EŠIF, čím sa MDV SR dostalo na úroveň 181 AK EŠIF. V rámci PO 2014 - 2020 vykonáva MDV SR úlohu RO a PJ pre OPII. Zároveň plní rezort funkciu Národného kontaktného bodu pre SR pre program ESPON 2020, ktorý podporuje rozvoj územného plánovania a regionálny rozvoj, ako aj funkciu Národného kontaktného bodu pre SR pre program URBACT III MDV SR. Uznesením vlády č.181 z 11. apríla 2017 k Analýze stavu a určeniu počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 bolo pre rezort MDV SR schválených 188 AK EŠIF. Z tohto počtu jeden zamestnanec je určený pre plnenie úloh NKB programu URBACT III a jeden zamestnanec pre ESPON 2020. Tento počet je odôvodniteľný vzhľadom na značný nárast pracovných úloh na RO OPII, nakoľko súčasťou OPII je aj úplne nová agenda obsiahnutá v rámci PO7 – Informačná spoločnosť, ktorá bola v programovom období 2007 - 2013 administrovaná cez samostatný operačný program. Komunikačné školenie pre prijímateľov OPII RO OPII od poslednej rozšírenej výročnej správy, ktorá bola za rok 2016 usporiadal školenie pre všetkých pracovníkov komunikácie a marketingu, ktorí pracujú pre organizácie prijímateľov OPII. Hlavným cieľom bolo pripomenúť povinné aj odporúčané komunikačné náležitosti pri komunikovaní projektov financovaných s príspevkom eurofondov verejnosti. Na školení bol predstavený Akčný plán Európskej komisie na zvýšenie povedomia o kohéznej politike EÚ. Súčasťou školenia bol networking, výmena skúsenosti s komunikáciou projektov ako aj vzájomná informovanosť o pripravovaných aktivitách v blízkej budúcnosti. Pridanou hodnotou pre prítomných boli prednášky dvoch profesionálov z odboru PR a komunikácie na sociálnych médiách. Workshopy o verejnom obstarávaní RO OPII zorganizoval v roku 2018 sériu workshopov zameraných na výmenu skúsenosti v oblasti VO. Semináre boli zamerané na problematiku VO projektových dokumentácii a stavebných prác projektov cestnej infraštruktúry ako aj projektov železničnej infraštruktúry a mestskej koľajovej dopravy financovaných zo zdrojov OPII a tiež problematiku VO v rámci IT zákaziek projektov PO7. Na stretnutiach diskutovali zástupcovia verejných obstarávateľov – prijímatelia z OPII, zástupcovia zo strany súkromného sektora (dodávatelia stavebných prác, ale aj dodávatelia projektových dokumentácií), zamestnanci ministerstva dopravy a mimovládnych organizácií, hlavne o základných problémoch v procese VO, nadmernej administratívnej záťaži, nastavení podmienok účasti a zmluvných podmienkach. Riadenie projektu Pre efektívnejšiu a kvalitnejšiu prípravu projektov OPII bola medzi oprávnené aktivity zaradená aktivita „Riadenie projektu“. Prijímatelia si prostredníctvom uvedenej aktivity môžu refundovať mzdové prostriedky na zamestnancov, ktorí sa podieľajú na príprave a implementácii projektov OPII alebo si môžu nárokovať výdavky na externé riadenia. Konzultácie s partnermi V rámci OPII bola zavedená kultúra predbežných konzultácií s partnermi (EK, JASPERS, tretí sektor, okolité štáty) v prípravnej fáze dopravných projektov (napr. vo fáze štúdie realizovateľnosti, technickej štúdie) a pred ich schválením na národnej úrovni.

## Pokrok dosiahnutý pri realizovaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení

NERELEVANTNÉ

## V príslušných prípadoch príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí

Ako sa stanovuje v článku 27 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 ("Obsah programov"), jeho článku 96 ods. 3 písm. e) ("Obsah, prijatie a zmena operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti"), článku 111 ods. 3 a článku 111 ods. 4 písm. d) ("Správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti") a prílohe 1 oddiele 7.3 ("Prispievanie hlavných programov k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre morské oblasti), tento program prispieva k makroregionálnym stratégiám a/alebo stratégiám pre morskú oblasť:

Z hľadiska napĺňania makroregionálnych stratégií predstavuje OPII významný nástroj a zdroj financií pre plnenie opatrení Stratégie Európskej únie pre podunajskú oblasť (tzv. dunajská stratégia). Podunajská oblasť je funkčná oblasť vymedzená povodím rieky Dunaj a zahŕňa celé územie Slovenskej republiky. Oprávnené územie pre financovanie z OPII sa preto prekrýva s územím identifikovaným ako oblasť rozvoja v rámci dunajskej stratégie. Stratégiu dopĺňa a rozvíja Akčný plán, ktorý definuje 4 piliere stratégie (A-D) a každý z nich zahŕňa prioritné témy - konkrétne oblasti opatrení (1. -11.). Všetky opatrenia OPII (s výnimkou technickej pomoci) prispievajú k pilierom dunajeskej stratégie nasledovne: Pilier 1 – Prepojenie podunajskej oblasti 1.1 - Mobilita – vodné cesty K prepojeniu podunajskej oblasti prostredníctvom zlepšenia stavu vodných ciest prispievajú projekty OPII z Prioritnej osi 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE), v rámci ktorých boli na EK k 31.12.2018 deklarované výdavky v hodnote 58 147,78 €. 1.2 - Mobilita – cestné, železničné a letecké spojenia K prepojeniu podunajskej oblasti prostredníctvom zlepšenia cestných a železničných spojení prispievajú projekty Prioritnej osi 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov, Prioritnej osi 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) , Prioritnej osi 3 - Verejná osobná doprava, Prioritnej osi 5 – Železničná infraštruktúra a Prioritnej osi 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE), v rámci ktorých boli na EK k 31.12.2018 deklarované výdavky v hodnote 1 221 657 763,72 €. Príklady zrealizovaných projektov: - Modernizácia železničnej trate v úseku Dolný Hričov – Žilina - D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno 2. fáza - D3 Svrčinovec – Skalité 2. fáza - Modernizácia električkových tratí v Košiciach - Projekty vozidiel dráhovej MHD v Bratislave, Košiciach, Žiline a Prešove - I/77 Bardejov juzápadný obchvat Pilier 3 – Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti 3.1 – Znalostná spoločnosť K zlepšeniu prosperity v podunajskej oblasti prostredníctvom rozvoja znalostnej spoločnosti prispievajú projekty Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť, v rámci ktorých boli na EK k 31.12.2018 deklarované výdavky v hodnote 92 171 552,35 €. Príklady zrealizovaných projektov: - Digitálne učivo na dosah – 2. Fáza - Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR - 2. Fáza - Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku – 2. fáza

Stratégia EÚ pre región Baltského mora (stratégia EUSBSR)

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť (stratégia EUSDR)

Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (stratégia EUSAIR)

Stratégia EÚ pre alpský región (stratégia EUSALP)

Stratégia atlantickej morskej oblasti (stratégia ATLSBS)

### Stratégia EUSDR

Pilier(-e) a prioritná(-é) oblasť(-ti), pre ktoré je program relevantný:

|  | Pilier | Prioritná oblasť |
| --- | --- | --- |
|  | 1 - Prepojenie podunajskej oblasti | 1.1 - Mobilita – vodné cesty |
|  | 1 - Prepojenie podunajskej oblasti | 1.2 - Mobilita – cestné, železničné a letecké spojenia |
|  | 1 - Prepojenie podunajskej oblasti | 1.3 - Energetika |
|  | 1 - Prepojenie podunajskej oblasti | 1.4 - Kultúra a cestovný ruch |
|  | 2 - Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti | 2.1 - Kvalita vôd |
|  | 2 - Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti | 2.2 - Riziká v oblasti životného prostredia |
|  | 2 - Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti | 2.3 - Biodiverzita, krajina a kvalita ovzdušia a pôd |
|  | 3 - Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti | 3.1 - Znalostná spoločnosť |
|  | 3 - Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti | 3.2 - Konkurencieschopnosť |
|  | 3 - Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti | 3.3 - Ľudia a zručnosti |
|  | 4 - Posilnenie podunajskej oblasti | 4.1 - Inštitucionálna kapacita a spolupráca |
|  | 4 - Posilnenie podunajskej oblasti | 4.2 - Bezpečnosť |

Opatrenia alebo mechanizmy použité na lepšie prepojenie programu so stratégiou EUSDR

A. Sú v monitorovacom výbore programu makroregionálni koordinátori (najmä vnútroštátni koordinátori, koordinátori prioritných oblastí,  alebo členovia riadiacich skupín)?

Áno      Nie

B. Boli vo výberových kritériách pridelené dodatočné body na osobitné opatrenia na podporu stratégie EUSDR?

Áno     Nie

C. Boli v rámci programu investované finančné prostriedky EÚ na stratégiu EUSDR?

Áno     Nie

Približná alebo presná suma v EUR investovaná do stratégie EUSDR:

| EFRR | 230 127 700,89 |
| --- | --- |
| KF | 1 083 759 762,96 |
| ESF |  |
| EPFRV |  |
| ENRF |  |
| ENI |  |
| IPA |  |
| akékoľvek iné fondy |  |
| názov "akýchkoľvek iných fondov" |  |

D. Dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stratégii EUSDR (na rok 2016 sa to nevzťahuje)

1.1 - Mobilita – vodné cesty 2 štúdie realizovateľnosti boli rozpracované v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE. 1.2 Mobilita – cestne, železničné a letecké spojenia 13,91 km zmodernizovaných železničných tratí, ktoré sú súčasťou TEN-T koridoru Rýn – Dunaj a Baltsko – Jadranského koridoru. 16,53 km nových diaľnic D3 na sieti TEN-T v rámci Baltsko – Jadranského koridoru. 14,11 km nových ciest v rámci súhrnnej siete TEN-T (cesty I. triedy a R2). 78,34 km zmodernizovaných ciest I. triedy 7,89 km zmodernizovaných električkových tratí v meste Košice. 62 nových vozidiel dráhovej MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina a Prešov 3.1 - Znalostná spoločnosť 7 riadne ukončených projektov zameraných na elektronizáciu služieb v hodnote takmer 50 mil. €.

E.

Prispieva váš program k dosahovaniu zámerov, ako ich schválili národní koordinátori a koordinátori prioritných oblastí v roku 2016 (dostupné na webovej stránke EUSDR)? [uveďte zámer(-y)]

Národný koordinátori prioritných oblastí schválili v roku 2016 12 zámerov, resp. prioritných oblastí. Príspevok OPII k týmto zámerom je uvedený v úvode časti 14.4 a v bode D.

## V príslušných prípadoch pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie

NERELEVANTNÉ

## Pokrok dosiahnutý pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnaných mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných zdrojov

NERELEVANTNÉ

ČASŤ C PREDKLADANIE SPRÁV V ROKU 2019 A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ [článok 50 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# FINANČNÉ INFORMÁCIE NA ÚROVNI PRIORITNEJ OSI A PROGRAMU [článok 21 ods. 2 a článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# INTELIGENTNÝ, UDRŽATEĽNÝ A INKLUZÍVNY RAST (variant správa o pokroku)

Informácie o príspevku programu k napĺňaniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a posúdenie tohto príspevku.

RO OPII v súčasnosti nedisponuje výsledkami žiadného hodnotenia, ktoré by sa zaoberalo príspevkom OPII k napĺňaniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (Európa 2020). Dopadové hodnotenie, ktorého súčasťou bude aj posúdenie účinnosti, vecnej a finančnej efektívnosti a dopadu OPII v súvislosti s cieľmi stratégie EÚ 2020 bude vykonané v období rokov 2020 – 2021. RO OPII preto pri vypracovaní tejto informácie vychádzal len z údajov uvedených v dokumente OPII (verzia 5.1), z popisu jednotlivých smerov stratégie 2020 a dosiahnutých výstupov OPII k 31.12.2018. Pre posúdenie príspevku OPII k napĺňaniu integligentného, udržateľného a inkluzívneho boli taktiež využité informácie z dokumentu „Metodológia hodnotenia synergických efektov EŠIF v kontexte stratégie Európa 2020“, v ktorom boli identifikované synergie medzi OPII a stratégiou Európa 2020. Príspevok k inteligentnému rastu „Inteligentný rast zahŕňa posilnenie znalostí a inovácie, ktoré sú hybnou silou nášho budúceho rastu. Vyžaduje si to zlepšenie kvality nášho vzdelávania, posilnenie nášho výskumu s cieľom zlepšiť výsledky, podporovanie šírenia inovácií a znalostí v Únii, využívanie informačných a komunikačných technológií v plnej miere a zabezpečenie, aby bolo možné pretransformovať inovatívne myšlienky do nových produktov a služieb, ktoré budú viesť k rastu, vytvoreniu kvalitných pracovných miest a riešeniu sociálnych výziev v Európe a vo svete. Na dosiahnutie týchto cieľov je však nevyhnutné spoločné úsilie aj v oblasti podnikania a financovania, ako aj sústredenie sa na potreby užívateľov a trhových príležitostí.“ Národné ciele EÚ týkajúce sa inteligentného rastu zahŕňajú: - zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 6 %; do roku 2020. - zvýšenie podielu obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské alebo ekvivalentné vzdelanie, na minimálne 40 % do roku 2020. - zvýšenie úrovne spoločných verejných a súkromných investícií do výskumu a vývoja na 1,2 % HDP do roku 2020 Príspevok k inteligentnému rastu bol vo všeobecnosti identifikovaný v prípade opatrení a cieľov Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť. Vo všeobecnosti z toho dôvodu, že opatrenia PO7 nesmerujú priamo k podpore národných cieľov inteligentného rastu Stratégie 2020 ale prispievajú k naplneniu tematického cieľa 2 – Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality. V doterajšom období bolo v rámci implementácie PO7 riadne ukončených 7 projektov a to: - Register priestorových informácií - 2.fáza - Digitálne učivo na dosah – 2. fáza - Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru - 2. fáza - Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku – 2. fáza - Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza - Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR - 2. fáza - Elektronický archív Ministerstva vnútra SR - 2.fáza Z pohľadu ukazovateľov výstupu programu boli v rámci projektov PO7 dosiahnuté nasledujúce výstupy: - 1 nový optimalizovaný úsek verejnej správy - 8 úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami - 2 centrálne využívané podporné systémy vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) Všetky dosiahnuté výstupy boli zrealizované v rámci špecifického cieľa 7.7 – Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. Špecifické ciele PO7 prispievajú k pilierom jednej z iniciatív stratégie Európa 2020 - Digitálnej agendy pre Európu 2020. ŠC 7. 1 PO7 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom prispieva najmä k pilieru Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu, ŠC 2 PO7 Zvyšovanie inovačnej kapacity najmä MSP v digitálnej ekonomike k pilieru Výskum a inovácie, ŠC 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov, 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov, 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát, 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy prostriedkami IKT najmä k pilieru Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT. ŠC 7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu podporuje pilier Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb. ŠC 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti podporuje pilier Dôvera a bezpečnosť. Špecifické ciele PO7, vr. ŠC 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu, svojím širokým záberom prispievajú k budovaniu jednotného digitálneho trhu EÚ. Príspevok k udržateľnému rastu „Udržateľný rast znamená vytváranie udržateľného a konkurencieschopného hospodárstva efektívne využívajúceho zdroje, využívanie vedúceho postavenia Európy v snahe vyvinúť nové postupy a technológie, vrátane ekologických technológií, urýchľovanie rozvoja inteligentných sietí využívajúcich informačné a komunikačné technológie, využívanie sietí pokrývajúcich celú EÚ a posilňovanie konkurenčných výhod našich podnikov, najmä v oblasti výroby a v rámci našich malých a stredných podnikov, ako aj prostredníctvom podporovania spotrebiteľov v efektívnom využívaní zdrojov. Takýto prístup pomôže EÚ prosperovať vo svete s nízkou úrovňou produkcie uhlíka a obmedzenými zdrojmi a zároveň predchádzať poškodzovaniu životného prostredia, strate biodiverzity a neudržateľnému využívaniu zdrojov. Zároveň posilní hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť“. Národné ciele EÚ týkajúce sa udržateľného rastu zahŕňajú: - zníženie emisií skleníkových plynov (mimo ETS) o 13 % do roku 2020 (voči základnému roku 2005) - dosiahnutie podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej hrubej konečnej spotrebe energie 14 % do roku 2020 - zníženie konečnej spotreby energie o 11% do roku 2020 (voči priemeru rokov 2001-2005) V rámci stratégie OPII bol najväčší príspevok identifikovaný k priorite stratégie Európa 2020 - Udržateľný rast: podpora ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje. S touto prioritou súvisí iniciatíva „Európa efektívne využívajúca zdroje“ zameraná o. i. na modernizáciu odvetvia dopravy, na podporu prechodu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu a podporu energetickej účinnosti. Úsilie je zamerané predovšetkým na: - zníženie emisií uhlíka v odvetví dopravy s cieľom prispieť k zvýšenej konkurencieschopnosti; - realizáciu strategických projektov s vysokou európskou pridanou hodnotou na riešenie kritických prekážok, najmä pokiaľ ide o cezhraničné úseky a intermodálne uzly (mestá, prístavy, logistické platformy); - iniciatívy zamerané na modernizáciu európskych sietí. K týmto zámerom OPII prispieva najmä plnením definovaných špecifických cieľov PO 1, 2, 3, 4, 5 a 6. K 31.12.2018 boli v tejto oblasti na úrovni programu dosiahnuté nasledujúce výstupy: 13,91 km zmodernizovaných železničných tratí, ktoré sú súčasťou TEN-T koridoru Rýn – Dunaj a Baltsko – Jadranského koridoru. 16,53 km nových diaľnic D3 na sieti TEN-T v rámci Baltsko – Jadranského koridoru. 14,11 km nových ciest v rámci súhrnnej siete TEN-T (cesty I. triedy a R2). 78,34 km zmodernizovaných ciest I. triedy 7,89 km zmodernizovaných električkových tratí v meste Košice. 62 nových vozidiel dráhovej MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina a Prešov Úspora 0,469 t emisií PM10 Úspora dosiahnutá modernizáciou železničnej trate v rámci projektu 311011A952 (Dolný Hričov – Žilina) Úspora 0,439 t emisií PM10 Úspora dosiahnutá vplyvom výstavby ciest I. triedy v rámci projektov 311061A346 (Brezno obchvat, I.etapa) a 311061B947 (Bardejov, juhozápadný obchvat) Úspora 2,519 t emisií NO2 Úspora dosiahnutá vplyvom výstavby ciest I. triedy v rámci projektov 311061A346 (Brezno obchvat, I.etapa) a 311061B947 (Bardejov, juhozápadný obchvat) Výstavbou nových diaľnic a rýchlostných ciest sa na základe zazmluvnených projektov očakáva úspora emisií PM10 v objeme 18,039 t a úspora emisií NO2 v objeme 128,217 t. Modernizáciou železničných tratí sa na základe zazmluvnených projektov predpokladá s úsporou emisií PM10 v objeme 2,16 t a emisií NO2 v objeme 29,55 t. Rozvoj informačnej spoločnosti prostredníctvom projektov PO7 má v rámci cieľov udržateľného rastu ambíciu prispieť k zvýšeniu energetickej efektívnosti SR znížením konečnej energetickej spotreby o 11 % voči priemeru rokov 2001 – 2005, a to konsolidovaním informačných systémov a hardvérovej infraštruktúry do cloudových dátových centier. Na základe údajov SO OPII dosahuje pomer inštitúcií zapojených do eGovernment cloudu aktuálne hodnotu 42 %. Príspevok k inkluzívnemu rastu „Inkluzívny rast zahŕňa posilnenie úlohy občanov prostredníctvom vysokej miery zamestnanosti, investovania do zručností, boja s chudobou a modernizácie trhov práce, systémov vzdelávania a sociálnej ochrany s cieľom pomôcť ľuďom predvídať a riadiť zmeny a vytvárať súdržnú spoločnosť. Zároveň je potrebné, aby sa výhody hospodárskeho rastu šírili do všetkých častí Únie, aj do jej najvzdialenejších regiónov, a tým posilňovali územnú súdržnosť. Je potrebné zabezpečiť prístup a možnosti pre všetkých v priebehu ich celého života. Európa musí naplno využívať svoj potenciál pracovných síl, aby mohla čeliť výzvam vyplývajúcim zo starnutia obyvateľstva a rastúcej globálnej konkurencie. Na zvýšenie účasti pracovnej sily, ktorá prispeje k rastu ako aj sociálnej súdržnosti, bude potrebné zabezpečiť politiky na podporu rodovej rovnosti“. Národné ciele EÚ týkajúce sa inkluzívneho rastu zahŕňajú: - Dosiahnuť mieru zamestnanosti vo vekovej skupine 20 - 64 rokov 72% do roku 2020. - Znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením na 17,2% do roku 2020 V rámci OPII sa k cieľu rastu zamestnanosti vzťahujú predovšetkým investície realizované v PO1, 2, 3 a 6, ktoré vytvárajú predpoklady pre zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov, zlepšenie mobility obyvateľov a zvýšenie potenciálu rastu zamestnanosti. Priamy vplyv na rast zamestnanosti v súvislosti s realizovaním projektov sa dá očakávať primárne v sektore stavebníctva. Relevantný vplyv OPII na zamestnanosť bol identifikovaný pre nasledovné odvetvia SK NACE: 42 Inžinierske stavby, 43 Špecializované stavebné práce, 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov, 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov. Rozvoj informačnej spoločnosti prostredníctvom projektov PO7 má v rámci cieľov inkluzívneho rastu ambíciu prispieť k zvýšeniu miery zamestnanosti vytváraním nových pozícií v dynamickom sektore digitálnej ekonomiky a investíciami štátu do informačných a komunikačných technológií a ďalších odvetví digitálnej ekonomiky. Podporou nástrojov pre eInklúziu, zlepšovaním IKT zručností populácie, reformou verejnej správy, ktorá zjednodušuje prístup k službám a motivuje všetky sociálne vrstvy k participácii chce prispieť k zníženiu počtu osôb ohrozených chudobou alebo vylúčením v SR. Na základe zazmluvnených hodnôt sa predpokladá s 80 novými optimalizovanými úsekmi verejnej správy zrealizovanými prostredníctvom aktiví špecifického cieľa „7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.“ V rámci špecifického cieľa „7.6 - Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu“ nebol k 31.12.2018 zazmluvnený žiaden projekt avšak pomer znevýhodnených jednotlivcov, u ktorých sa darí zlepšovať digitálne zručnosti sa podľa údajov z Eurostatu zvýšil z 53,5 % (2015) na 67,10 % (2018).

# PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Ak hodnotenie pokroku dosiahnutého vzhľadom na čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci dokazuje, že niektoré čiastkové ciele a zámery neboli dosiahnuté, členské štáty by mali načrtnúť príčiny nedosiahnutia týchto čiastkových cieľov v správe 2019 (pokiaľ ide o čiastkové ciele) a v záverečnej vykonávacej správe (pokiaľ ide o zámery).

Na základe výsledkov doterajšej implementácie sa nepodarilo dosiahnuť čiastkové cieľe stanovené v prioritných osiach č. 4, 5 a 7. PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) Finančný ukazovateľ výkonnostného rámca bol naplnený len na 0,42 % a kľúčový implementačný krok v podobe 2 vyhlásených VO na projekty verejného prístavu Bratislava v súlade s vypracovanou štúdiou realizovateľnosti nebol naplnený vôbec. Medzi hlavné dôvody nesplnenia čiastkových cieľov patrí: - neuzavreté vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov v územnom obvode verejného prístavu Bratislava plánovanom na modernizáciu prístavnej infraštruktúry, - nedostatočná príprava projektov a s tým spojená neskúsenosť prijímateľov s realizáciou investičných projektov podľa pravidiel OPII (podmienka predložiť štúdie realizovateľnosti k investičným zámerom). RO OPII v tejto súvislosti pridal do stratégie PO4 nové oprávnené aktivity s cieľom podporiť aj opatrenia pre rozvoj osobnej vodnej dopravy a bol rozšírený okruh oprávnených prijímateľov o nasledujúce organizácie: - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik - Vodohospodárska výstavba, štátny podnik - Slovenská technická univerzita v Bratislave - Združenie miest a obcí Pro Danubia Ďalšie opatrenia, ktorými bude RO reagovať na nesplnenie výkonnostného rámca a nepridelenie výkonnostnej rezervy vybraným prioritným osiam budú súčasťou revízie 6.0. Príprava revízie začala v decembri 2018, kedy bolo vydané oznámenie o zmene strategického dokumentu. V prípade PO4 bude zásadnou zmenou zoprávnenie územia verejného prístavu Komárno na financovanie z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Verejný prístav Komárno je druhým najväčším prístavom nachádzajúcim sa na sútoku rieky Váh a medzinárodnej vodnej cesty Dunaj, ktoré sú súčasťou TEN-T koridoru Rýn – Dunaj. VP Komárno je kľúčovou spojnicou tovarov pochádzajúcich zo Žitného ostrova k spotrebiteľovi. Význam prístavu však dlhodobo upadá a to aj z dôvodu absencie financií smerujúcich do modernizácie a rozvoja. V rámci úpravy finančného plánu bude navrhnutý presun výkonnostnej rezervy PO4 v sume 6 987 000 € (zdroj EÚ) do PO3. PO5 – Železničná infraštruktúra Finančný ukazovateľ výkonnostného rámca bol naplnený len na 1,08 %. Skutočné hodnoty ukazovateľov výstupu v podobe rekonštruovaných železničných tratí a odstránených lokalít environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy boli k 31.12.2018 nulové. Medzi hlavné dôvody nesplnenia čiastkových cieľov patrí: - predĺženie procesu notifikácie štátnej pomoci (ZSSK THÚ), - zmena projektovej skladby PO5. Z dôvodu prioritizácie čerpania cez nástroj CEF predložil kľúčový prijímateľ PO5, ktorým sú ŽSR najlepšie pripravené projekty v rámci 3 výziev CEF s cieľom vyčerpať národnú obálku v maximálnej výške. Nedostatočné plnenie cieľov PO5 bude taktiež predmetom revízie 6.0. V rámci PO5 plánuje RO OPII rozšíriť špecifické ciele o nový cieľ „5.3 – Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov“. Prostredníctvom nového špecifického cieľa bude možné realizovať pre PO5 novú oprávnenú aktivitu, a to nákup mobilných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy. V tejto súvislosti bude upravený aj názov PO5 na „Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov“. Do oprávnených aktivít PO5 bude taktiež zaradená výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy a budovanie kontrolných bodov manažéra infraštruktúry (tzv. check-points), cieľom ktorých je predchádzať vzniku bezpečnostných incidentov a dopravných nehôd na sieti ŽSR. V rámci úpravy finančného plánu bude navrhnutý presun výkonnostnej rezervy PO5 v sume 18 280 478 € (zdroj EÚ) do PO6. PO7 – Informačná spoločnosť - Merateľný ukazovateľ „Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii“ bol naplnený na úrovni 69 % a tým pádom nenaplnil hodnotu stanovenú výkonnostným rámcom. Uvedené bolo spôsobené zdĺhavým procesom verejného obstarávania pri implementácii projektov PO7 OPII. Ako príklad uvádzame projekt „Datacentrum Ministerstva vnútra SR“, ktorého zmluva nadobudla účinnosť dňa 27.05.2016 a k dnešnému dňu nie je na projekte ukončené verejné obstarávanie. - Merateľný ukazovateľ „Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)“ nebol naplnený (dosiahnutá hodnota 0), nakoľko žiadny projekt nevykazuje priamy príspevok k danému ukazovateľu. Nad rámec plánovaných cieľov projektu „Digitálne učivo na dosah - 2. fáza“ boli do Katalógu služieb Vládneho Cloudu zapísané dve služby „Centrálne riadenie a monitorovanie sieťovej infraštruktúry a bezpečnosti vo vyhradenej sieti MŠVVaŠ SR“ a „Archivovanie digitálneho bezpečnostného záznamu a informácií vo vyhradenej sieti MŠVVaŠ SR“. - Merateľný ukazovateľ „Dodatočný pomer inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu“ bol naplnený na základe skutočnosti, že v súčasnosti z 24 ústredných orgánov štátnej správy využíva služby vládneho Cloudu typu IaaS 10 organizácií. Vzhľadom na nenaplnenie čiastkových cieľov výkonnostného rámca na úroveň potrebnú pre pridelenie výkonnostnej rezervy, SO OPII pripravilo návrh „Akčný plán“, ktorý bol predstavený zástupcom EK a prerokovaný na pracovnom stretnutí. Súčasťou opatrení akčného plánu je i vytvorenie zásobníka projektov v rámci dopytových výziev, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti presahujúcu súčasnú alokáciu PO7. Predmetné ŠU budú predložené na schválenie RV PO7 OPII, ale kvôli nedostatočnej alokácii nebudú môcť byť hneď po schválení RV PO7 OPII pustené do implementácie. V prípade disponovania dostatočnými prostriedkami SO OPII bude prioritne realizovať projekty zo zásobníka projektov. SO OPII taktiež skrátilo dĺžku vyhlásenia vyzvaní na národné projekty z 3 mesiacov na 2 mesiace. V prípade novo vyhlásených dopytovo orientovaných výziev sa rozšíril okruh potenciálnych žiadateľov na všetky subjekty verejnej správy. V rámci úpravy finančného plánu bude navrhnutý presun výkonnostnej rezervy PO7 v sume 51 141 640 € (zdroj EÚ) do PO6.

Dokumenty

| Názov dokumentu | Druh dokumentu | Dátum dokumentu | Miestne referenčné číslo/odkaz | Odkaz/referenčné číslo Komisie | Súbory | Dátum odoslania | Odoslal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Najnovšie výsledky potvrdenia platnosti

| Závažnosť | Kód | Správa |
| --- | --- | --- |