Výročná správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

ČASŤ A

# IIDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ

| CCI | 2014SK16M1OP001 |
| --- | --- |
| Názov | Integrovaná infraštruktúra |
| Verzia | 2020.1 |
| Dátum schválenia správy monitorovacím výborom |  |

IIDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ	1

2.	PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	7

2.1.	Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch.	7

3.	VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	11

3.1.	Prehľad o vykonávaní	11

3.2.	Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	22

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7i	22

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7iii	25

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 10 / 1a	28

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 10 / 1b	33

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3a	39

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3b	45

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3c	49

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 12 / 3d	55

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 2 / 7i	61

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 3 / 7ii	64

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 7i	68

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 5 / 7d	70

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7a	76

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7b	78

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2a	81

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2b	83

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2c	86

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 9 / 1a	98

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 9 / 1b	104

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 13	111

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 13 / 13.1	113

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 13 / 13.2	114

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 8	115

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.1	117

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.2	118

Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky	119

Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci	120

3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	124

Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu	124

Tabuľka 7: Členenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie na účely EFRR, ESF a Kohézneho fondu [článok 112 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článok 5 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013]	125

Tabuľka 8: Použitie krížového financovania	242

Tabuľka 9: Náklady na operácie, ktoré sa vykonávajú mimo oblasti programu (EFRR a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti)	244

Tabuľka 10: Výdavky vynaložené mimo Únie (ESF)	245

4.	ZHRNUTIE HODNOTENÍ	246

6	PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	251

7.	ZHRNUTIE PRE OBČANOV	256

8.	SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV	257

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII	257

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII	260

Úver	262

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII	265

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII	267

Mezzanínové financovanie	270

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 4 OPII	272

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 5 OPII	275

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 6 OPII	279

Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II	282

FLPG_SIHAZ1_BKS	284

SIH antikorona záruka 1	286

FLPG_SIHAZ1_CSOB	289

SIH antikorona záruka 1	291

FLPG_SIHAZ1_OTP	293

Úver so SIH antikorona zárukou 1	295

FLPG_SIHAZ1_Oberbank	298

Úver s antikorona zárukou SIH 1	300

FLPG_SIHAZ1_SLSP	303

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 1 poskytnutou štátom	305

FLPG_SIHAZ1_TB	307

Úver so SIH antikorona zárukou 1	309

FLPG_SIHAZ1_UCB	312

SIH Antikorona záruka 1	314

FLPG_SIHAZ1_VUB	316

Úver SIH antikorona záruka 1	318

FLPG_SIHAZ2A_BKS	321

SIH antikorona záruka 2	323

FLPG_SIHAZ2A_CSOB	325

SIH antikorona záruka 2	328

FLPG_SIHAZ2A_J&T	330

N/A	332

FLPG_SIHAZ2A_OTP	335

Úver so SIH antikorona zárukou 2	337

FLPG_SIHAZ2A_Oberbank	339

Úver s antikorona zárukou SIH 2	341

FLPG_SIHAZ2A_PB	344

Antikorona úver	346

FLPG_SIHAZ2A_SLSP	349

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom	351

FLPG_SIHAZ2A_SZRB	353

Úver SIH - (Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a)	355

FLPG_SIHAZ2A_TB	358

Úver so SIH antikorona zárukou 2	360

FLPG_SIHAZ2A_UCB	362

SIH Antikorona záruka 2	364

FLPG_SIHAZ2A_VUB	367

Úver SIH antikorona záruka 2	369

FLPG_UNICREDIT	371

Program pre úvery MSP prostredníctvom záruky FLPG	374

PRSL_SZRB	376

EÚver - ROZVOJ	378

Priame investície	381

Priame investície	383

Seed/Start-up Capital Fund_CBGO	385

N/A	387

Seed/Start-up Capital Fund_VVGI	390

N/A	392

Seed/Start-up Capital Fund_ZGCFI.	394

N/A	396

Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II	399

FLPG_SIHAZ1_BKS	402

SIH antikorona záruka 1	404

FLPG_SIHAZ1_CSOB	406

SIH antikorona záruka 1	408

FLPG_SIHAZ1_OTP	411

Úver so SIH antikorona zárukou 1	413

FLPG_SIHAZ1_Oberbank	416

Úver s antikorona zárukou SIH 1	418

FLPG_SIHAZ1_SLSP	420

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 1 poskytnutou štátom	422

FLPG_SIHAZ1_TB	425

Úver so SIH antikorona zárukou 1	427

FLPG_SIHAZ1_UCB	429

SIH Antikorona záruka 1	431

FLPG_SIHAZ1_VUB	434

Úver SIH antikorona záruka 1	436

FLPG_SIHAZ2A_BKS	438

SIH antikorona záruka 2	440

FLPG_SIHAZ2A_CSOB	443

SIH antikorona záruka 2	445

FLPG_SIHAZ2A_J&T	447

N/A	449

FLPG_SIHAZ2A_OTP	452

Úver so SIH antikorona zárukou 2	454

FLPG_SIHAZ2A_Oberbank	457

Úver s antikorona zárukou SIH 2	459

FLPG_SIHAZ2A_PB	461

Antikorona úver	463

FLPG_SIHAZ2A_SLSP	466

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom	468

FLPG_SIHAZ2A_SZRB	471

Úver SIH - "Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a"	473

FLPG_SIHAZ2A_TB	475

Úver so SIH antikorona zárukou 2	477

FLPG_SIHAZ2A_UCB	480

SIH Antikorona záruka 2	482

FLPG_SIHAZ2A_VUB	484

Úver SIH antikorona záruka 2	486

PRSL_SZRB	489

EÚver - ROZVOJ	491

Seed/Start-up Capital Fund_CBGO	493

Kapitál: N/A	496

Seed/Start-up Capital Fund_VVGI	498

N/A	500

Seed/Start-up Capital Fund_ZGCFI.	502

N/A	505

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II	507

FLPG VVI_SLSP	510

Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II.	512

FLPG VVI_VÚB	514

Portfóliová záruka	516

Priame investície	519

Priame investície	521

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II	523

FLPG VVI_SLSP	526

Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II.	528

FLPG VVI_VÚB	530

Portfóliová záruka	532

Priame investície	534

Priame investície	537

9.	Nepovinné v prípade správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016; neuplatňuje sa na ostatné zjednodušené správy: OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT	540

10.	POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV [článok 101 písm. h) a článok 111 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	542

10.1.	Veľké projekty	542

10.2.	Spoločné akčné plány	548

11.	POSÚDENIE VYKONÁVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	551

11.1.	Informácie v časti A a dosahovanie cieľov programu [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	551

11.2.	Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a opatrenia vykonávané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a operácií [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	552

11.3.	Udržateľný rozvoj [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	552

11.4.	Podávanie správ o podpore použitej na ciele súvisiace so zmenou klímy [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	552

11.5.	Úloha partnerov pri vykonávaní programu	552

12.	POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO PODODSEKU PÍSM. a) A b) NARIADENIA (EÚ) č. 1303/2013	553

12.1.	Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia a následných opatrení v nadväznosti na zistenia z hodnotení	553

12.2.	Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie	555

13.	OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] (Môžu sa zahrnúť do správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016 – pozri bod 9.  Požadujú sa v správe 2017) Variant: správa o pokroku	556

14.	ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. a), b), c), d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	557

14.1.	Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo prírodnými znevýhodneniami, udržateľného mestského rozvoja a miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa operačného programu	557

14.2.	Pokrok dosiahnutý pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov	557

14.3.	Pokrok dosiahnutý pri realizovaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení	557

14.4.	V príslušných prípadoch príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí	557

14.5.	V príslušných prípadoch pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie	558

14.6.	Pokrok dosiahnutý pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnaných mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných zdrojov	558

15.	FINANČNÉ INFORMÁCIE NA ÚROVNI PRIORITNEJ OSI A PROGRAMU [článok 21 ods. 2 a článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	559

16.	INTELIGENTNÝ, UDRŽATEĽNÝ A INKLUZÍVNY RAST (variant správa o pokroku)	560

17.	PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	561

Dokumenty	562

Najnovšie výsledky potvrdenia platnosti	563

# PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch.

Revízie OPII verzia 8.0 V rámci mobilizácie zdrojov na podporu opatrení v súvislosti s dopadmi ochorenia COVID-19 bola vykonaná revízia OPII 8.0. Predmetom revízie boli predovšetkým nasledovné úpravy: - v nadväznosti na výsledky analýzy dostupných prostriedkov v rámci OPII na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s COVID19 formalizovanej v uznesení vlády SR č. 257/2020 boli vykonané presuny v prospech OP ĽZ na podporu udržania zamestnanosti a taktiež interné presuny v rámci PO9 a 10 v prospech PO11 a 12 na zmiernenie dopadov krízy na mikro, malé a stredné podniky. Taktiež bol vykonaný presun z OP KŽP v prospech OP II, navýšenie PO11 a PO12 o 90 mil. € Celková finančná bilancia za oblasti podporované z OPII bola nasledovná: Doprava: zníženie alokácie o 80 mil. € Informačná spoločnosť: zníženie alokácie o 60 mil. € Výskum a inovácie: zvýšenie alokácie o 20 mil. € - úprava aktivít v rámci prioritných osí 9, 11 a 12. OPII verzia 9.0 V nadväznosti na nezlepšujúcu sa situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 bola navrhnutá zmena OPII na verziu 9.0, ktorá nadväzovala na prvú etapu finančných presunov v rámci verzie 8.0. Predmetom tejto revízie boli predovšetkým nasledovné úpravy: - presun 25 mil. € z PO6 v prospech PO11 a 12 s cieľom umožniť realizáciu projektov, ktorým bol udelený certifikát excelentnosti a ktoré nebolo možné pre nedostatok finančných zdrojov realizovať na úrovni nástrojov EÚ. Presun 20 mil. € z PO9 v prospech OP ĽZ za účelom udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase núdzového stavu. - zníženie cieľových hodnôt vybraných MU PO7 v nadväznosti na zníženie alokácie o 60 mil. € v rámci revízie 8.0, vypustenie ukazovateľa CO10. - doplnenie aktivít v časti VaI s cieľom podporiť vysokoinovatívne projekty s potenciálom naštartovať ekonomiku a prispieť k jej zelenej a digitálnej transformácii. Vyzvania a výzvy 2020 (PO1-8) V roku 2020 bolo vyhlásených 33 priamych vyzvaní a 1 dopytovo orientovaná výzva (DOP) s celkovou alokáciou za EÚ zdroj 444 944 651 €. V gescii MDV SR bolo vyhlásených 32 vyzvaní z toho najviac vyzvaní bolo vyhlásených v PO6 a to celkovo 15 vyzvaní s alokáciou 202 731 481 €. Vyzvanie s najväčšou alokáciou 59 241 450 € bolo vyhlásené pre projekt elektrifikácie trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou v rámci PO5. V gescii MIRRI (PO7) bolo vyhlásené 1 vyzvanie a 1 DOP výzva v celkovej sume 9 938 112 €. Výzvy 2020 (PO9-13-časť VaI) V 2020 bolo vyhlásených 9 (2 MS SR +7 MH SR) DOP výziev v alokácii 151 mil. € (100 mil. + 51 mil. €) zameraných na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie a podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19; rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra, podporu sieťovania podnikov, podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami, podporu sieťovanie podnikov a podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch BB a PO kraja v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions. K 31.12.2020 bolo vyhlásených 46 DOP výziev v alokácii 1 484 777 841 €, 11 vyzvaní pre NP v alokácii 222 034 636 €, 2 vyzvania pre FN v alokácii 531 245 000 €, 11 vyzvaní pre TP v alokácii 84 157 539 € a 1 vyzvanie pre veľký projekt v alokácii 55 650 000 €. Čerpanie na národnej úrovni Výdavky schválené CO v súhrnných žiadostiach o platbu (ďalej „SŽP“) k 31.12.2020 za OPII predstavujú sumu 2 981 870 097,72 €, z toho za zdroj EÚ 2 306 854 110,07 € (KF: 1 631 330 123,11 €, z toho za zdroj EÚ 1 386 439 154,78 € a EFRR: 1 350 539 974,61 €, z toho za zdroj EÚ 920 414 955,29 €). Výdavky schválené CO v SŽP v roku 2020 predstavujú sumu 646 926 260,22 €, z toho za zdroj EÚ 485 403 685,82 € (KF: 192 911 007,15 €, z toho za zdroj EÚ 163 782 906,15 € a EFRR: 454 015 253,07 €, z toho za zdroj EÚ 321 620 779,67 €). K 31.12.2020 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v rámci OPII výšku 2 160 907 841,76 € (KF: 1 270 346 003,59 € a EFRR: 890 561 838,17 €), čo predstavuje podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovej alokácii (6 009 937 611 €, z toho KF: 2 267 139 166 € a EFRR: 3 742 798 445 €) na úrovni 35,96 % (z toho KF: 56,03 % a EFRR: 23,79 %). Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2019 predstavuje nárast o 7,62 p. b. (KF: o 6,72 p. b. a EFRR: 8,32 p. b.), t. j. o 440,66 mil. € za zdroj EÚ (KF: 132,68 mil. € a EFRR: 307,98 mil. €). V roku 2020 v rámci boja proti pandémii COVID-19 na podporu pre mikro, malé a stredné podniky (SIH antikorona záruky) boli v SŽP na CO schválené prostriedky v sume 109 250 361,64 € za všetky zdroje, z toho za zdroj EÚ 82 584 999,99 €. Čerpanie voči EK CO deklaroval na EK k 31.12.2020 v rámci OPII výdavky v celkovej sume 2 279 444 992,18 €. Deklarovaná suma po zohľadnení Účtov v objeme 2 014 191 821,32 € predstavuje 33,51 %-ný podiel čerpania na celkovej alokácii programu. Koniec roka 2020 predstavoval štvrtý míľnik pre plnenie pravidla N+3 voči záväzku 2017 vo výške 653,44 mil. €. Pravidlo N+3 bolo k 31.12.2020 splnené. Kontrahovanie PO1-8 V roku 2020 bolo zazmluvnených 243 nových projektov (21 národných (NP), 216 DOP, 6 projektov technickej pomoci) v hodnote 345 746 760 €. Pri porovnaní koncoročných stavov (zohľadnenie mimoriadne ukončených projektov a nedočerpania pri riadne ukončených projektoch) môžeme hovoriť o čistom náraste kontrahovania v hodnote 269 399 544 €. Celkovo bolo k 31.12.2020 kumulatívne zazmluvnených 712 projektov v hodnote 3 195 278 832 €, čo predstavuje 79 % z alokácie OPII verzia 9.0. PO9-13 V roku 2020 bolo zazmluvnených 198 projektov v sume 319 306 517,86 € (192 DOP, 1 FN, 5 TP). Pri porovnaní koncoročných stavov ide o čistý nárast kontrahovania v sume 558 869 087,31 €. K 31.12.2020 bolo zazmluvnených 1 316 projektov v sume 1 616 200 050 € (14 NP, 1 248 DOP, 1 VP, 15 FN, 38 TP), čo tvorí 82 % z alokácie VaI. Príspevok k iniciatívam EK V rámci dopravnej časti OPII bolo v roku 2020 ako súčasť podpory transformácie uhoľného regiónu horná Nitra a iniciatívy Catching-up Regions vyhlásených 8 vyzvaní s indikatívnou alokáciou v sume 123 mil. €. Išlo o vyzvania na: - výstavbu obchvatu mesta Prievidza (1. etapa, druhá stavba), - modernizáciu cesty I/9 Chocholná Mníchova Lehota, - modernizáciu vybraných úsekov ciest v NR kraji, - projekty zvyšovania pasívnej bezpečnosti v PO a BB kraji, - projektovú prípravu R1, R2 a R4 V rámci časti VaI bolo v roku 2020 vyhlásených 5 DOP výziev zameraných na podporu iniciatív EK, a to na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra, podporu rozvoja podnikania a spolupráce so SOŠ vo vybraných okresoch PO a BB kraja a podporu MSP v rámci cestovného ruchu vo vybraných regiónoch PO a BB kraja. Zdrojom hodnôt merateľných ukazovateľov v časti 3.2 sú exporty MU z ITMS2014+ prepočítané k 31.12.2020 a vygenerované dňa 09.04.2021.

# VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Prehľad o vykonávaní

| Identifikačný kód (ID) | Prioritná os | Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov |
| --- | --- | --- |
| 1 | Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov | Alokácia: 725 839 166 € (100 %) Zazmluvnenie: 614 705 645 € (85 %) / bez zmeny Čerpanie: 337 325 888 € (46 %) / čistý ročný nárast 72 329 582 € Pokrok za rok 2020 - 2 nové vyzvania s alokáciou 10 867 109 € - schválenie 4 nových projektových zámerov v indikatívnej sume 90 mil. € - podpis zmluvy o dielo pre pripravovaný veľký projekt s pracovným názvom „Uzol Žilina“ - 10 nových dieselových súprav (k 31.12.2020 bolo v prevádzke 16 z 21 súprav) - 10 nových elektrických súprav (k 31.12.2020 bolo v prevádzke 10 z 25 súprav) Viac ako polovica z dosiahnutého čerpania v roku 2020 bola realizovaná v rámci projektov ZSSK (dodanie 21 ks DMJ, 25 ks EJ a 5 ks vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách). Zvyšné čerpanie predstavovali úhrady ŽSR v rámci modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá. K 31.12.2020 bolo v rámci PO1 zazmluvnených 9 projektov bez nárastu za rok 2020. Zazmluvnenie zostávajúcich 15 % voľnej alokácie sa predpokladá v priebehu roka 2021 prostredníctvom projektu dostavby zriaďovacej stanice Žilina Teplička a prostredníctvom projektu modernizácie vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť (4 ks elektrických poschodových jednotiek). Problémy v implementácii - predĺženie lehoty výstavby projektu ŽSR, Púchov – Považská Teplá do 6/2022. Udelenie korekcie 25 % za porušenie pravidiel VO. Projekt je taktiež dotknutý tzv. otázkou kartelu. - majetkoprávne vysporiadanie pri projekte dostavby zriaďovacej stanice Žilina Teplička. RO v reakcii na možné korekcie schválil v rámci zoznamu NP PO1 4 nové projekty. Pri príprave veľkého projektu Uzol Zilina poskytuje RO spolu s JASPERS maximálnu súčinnosť ŽSR pri príprave ŽoNFP. |
| 10 | Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji | Alokácia: 117 225 015 (100 %) / ročný pokles 14 064 392 € Zazmluvnenie: 108 922 415 € (92,92 %) / čistý ročný nárast 15 725 321,17 € Čerpanie: 11 810 860 € (10,08 %) / čistý ročný nárast 4 602 938 € Implementácia v rámci ŠC 10.3 sa sústredila na zazmluvnenie projektov v rámci výzvy MH/DP/2018/2.2.2-20 a rozbeh ich implementácie. V roku 2020 bola vyhlásená 1 DOP výzva OPII-MH/DP/2020/10.3-29 zameraná na podporu sieťovania podnikov s alokáciou 2,3 mil. €, ktorá bola k 31.12.2020 ukončená (všetci relevantní žiadatelia/klastre predložili ŽoNFP). Zazmluvnených bolo 19 DOP (2 MŠ SR 7 871 438,57 € + 17 MH SR 8 641 764,80 € ) vo výške 16 513 203,37 €. K 31.12.2020 bolo zazmluvnených 26 projektov vo výške 108 922 415 €, z toho 22 DOP, 1 VP, 1 NP a 2 projekty FN. Z nich riadne ukončené boli 2 DOP. V rámci PO revízii OPII verzia 8.0 došlo k vnútornej realokácii finančných prostriedkov (EÚ zdroj) do PO 12 vo výške 5,2 mil. €. V roku 2020 nedošlo vo FN ku zmenám alokácie na PO10. Zo strany SIH boli vykonané 3 PI a prostredníctvom 2 FS prebiehalo poskytovanie záručného nástroja – FLPG. K 31.12.2020 nebolo zrealizované zúčtovanie poskytnutých FP. |
| 11 | Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP | Alokácia: 663 734 672 € (100 %) / ročný nárast 287 319 672 € Zazmluvnenie: 602 598 498 € ( 90,79 %) / čistý ročný nárast 263 732 322,44 € Čerpanie: 196 464 144 € (29,60 %) / čistý ročný nárast 96 942 758 € V roku 2020 došlo z dôvodu revízií a nutnosti boja proti následkom COVID-19 k navýšeniu alokácie PO o 287 319 672 €. Realizácia PO bola zameraná najmä na implementáciu už zamluvnených žiadostí, prípravu a vyhlásenie nových DOP výziev a v menšej miere ukončovanie konania o žiadosti predložených ŽoNFP. Vyhlásených bolo 5 DOP výziev s alokáciou 46 mil. € a došlo k navýšeniu existujúcich vyzvaní pre FN o sumu 271 609 672 €. Ukončené (vyčerpanie alokácie) boli 2 DOP výzvy s alokáciou 19 mil. € a bola zrušená 1 DOP výzva s alokáciou 4,5 mil. € (presun FP na následky COVID-19). V roku 2020 bolo zazmluvených 20 projektov v sume 2 603 224 €, úspešne ukončených 166 a mimoriadne ukončených 47. K 31.12.2020 bolo zazmluvených 634 projektov, z ktorých bolo 358 úspešne zrealizovaných a ukončených. V implementácii bolo 276 projektov (266 DOP, 6 FN a 4NP). Vyzvanie na FN bolo pre potrebu financovania opatrení na boj s pandémiou COVID-19 navýšené o 271 609 672 €. Zdroje boli alokované na SIH antikorona záruku 1 (SIHAZ 1), SIH antikorona záruku 2a (SIHAZ 2a) a SIH antikorona kapitál (SIHAK). Zo strany SIH bola vykonaná 1 PI. Prebiehalo poskytovanie PRSL prostredníctvom 1 FS, FLPG prostredníctvom 1 FS a seed a startup KI prostredníctvom 3 FS. SIHAZ 1 bol poskytnutý pre 1 853 úverov vo výške 101 mil. € (EÚ+ŠR zdroj). SIHAZ 2a bol poskytnutý pre 2 513 úverov vo výške 138 mil. € (EÚ+ŠR zdroj). Údaje týkajúce sa SIHAK budú dostupné po zazmluvnení schválených investícií. K 31.12.2020 nebolo zrealizované zúčtovanie poskytnutých tranží. |
| 12 | Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji | Alokácia: 97 876 729 € (100 %) / ročný nárast 73 244 720 € Zazmluvnenie: 84 228 654 € (86,06 %) / čistý ročný nárast 58 521 027,04 € Čerpanie: 23 654 882 € (24,17%) / čistý ročný nárast 16 776 228 € V roku 2020 došlo z dôvodu revízií a nutnosti boja proti následkom COVID 19 k navýšeniu alokácie PO o 73 244 720 €. Realizácia PO bola zameraná najmä na implementáciu už zazmluvnených žiadostí, prípravu a vyhlásenie nových DOP výziev a v menšej miere ukončovanie konania o žiadosti predložených ŽoNFP. Došlo k navýšeniu existujúcich vyzvaní pre FN o sumu 58 730 328 €, neboli vyhlásené žiadne nové výzvy. 1 DOP výzva s alokáciou 750 tis. € (ERDF) bola v roku 2020 ukončená (vyčerpanie alokácie). Zazmluvnených bolo 10 projektov v sume 56 501 756 €, úspešené ukončených 13 a mimoriadne ukončené boli 2. K 31.12.2020 bolo zazmluvnených 41 projektov, z ktorých bolo 20 úspešne zrealizovaných a ukončených. V implementácii bolo 21 projektov (14 DOP, 4 FN a 3 NP). Pre potrebu financovania opatrení na boj s pandémiou COVID-19 bolo navýšené vyzvanie na FN o 58 730 328 €. Zdroje boli alokované na realizáciu nástrojov SIHAZ 1, SIHAZ 2a a SIHAK. Zo strany SIH neboli vykonané žiadne PI. Prebiehalo poskytovanie PRSL prostredníctvom 1 FS a poskytovanie KI seed a startup kapitálového investovania prostredníctvom 3 FS. SIHAZ 1bol poskytnutý pre 373 úverov vo výške 24 mil. € (EÚ+ŠR zdroj). SIHAZ 2a bol poskytnutý pre 791 úverov vo výške 47 mil. € (EÚ+ŠR zdroj). Údaje týkajúce sa realizácie nástroja SIHAK budú dostupné až po zmluvnom viazaní schválených investícií. K 31.12.2020 nebolo zrealizované zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. |
| 13 | Technická pomoc VaI | Alokácia: 70 000 000 € (100 %) Zazmluvnenie: 67 332 397 € (96,19 %), čistý ročný pokles 5 210 523,52 € Čerpanie: 51 949 507 € (74,21 %), čistý ročný nárast 9 814 392 € V roku 2020 nebolo vyhlásené žiadne vyzvanie. Zazmluvnených bolo 5 projektov TP vo výške 4 122 200,75 €. Celkovo k 31.12.2020 bolo zazmluvnených 38 projektov vo výške 67 332 397 € a z nich bolo riadne ukončených 18 projektov. Aktivity uskutočnené v rámci projektov TP za rok 2020 boli zamerané na zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov participujúcich na implementácii OPII, vrátane zabezpečenia financovania miezd týchto zamestnancov, ako aj na zabezpečenie informovania širokej verejnosti a publicity OP, prispeli v súlade so stanovenými cieľmi projektov k podpore efektívnej implementácie OPII. V rámci implementácie OP / projektov TP neboli okrem nevyhnutných a zo strany prijímateľa a poskytovateľa neovplyvniteľných opatreni súvisiacich s pandémiou COVID-19 identifikované žiadne závažné problémy. |
| 2 | Cestná infraštruktúra (TEN-T) | Alokácia: 1 120 038 905 € (100 %) / pokles 22 461 095 € Zazmluvnenie: 1 269 646 962 € (113 %) / pokles 23 533 793 € Čerpanie: 749 019 436 € (67 %) / čistý ročný nárast 19 382 026 € Pokrok za rok 2020 - 3 nové vyzvania s alokáciou 7 915 817 € - schválenie 10 nových projektových zámerov v indikatívnej sume 29 mil. € - 5,67 km novej diaľnice D3 v úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec - 11,32 km novej diaľnice D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka - výber víťaznej ponuky pre dokončenie úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala K 31.12.2020 bolo v rámci PO2 zazmluvnených 9 projektov. V roku 2020 pribudol do zazmluvnenia projekt „Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií v užívaní – v správe a majetku NDS, a. s“ v sume 7,1 mil. €. V rámci výstavby diaľnic bol dobudovaný úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec tzv. „obchvat Čadce“, ktorý skrátil prejazd cez Kysuce v dopravnej špičke až o 30 minút. Dobudovaný bol taktiež úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Súčasťou nového úseku sú aj dva tunely - Žilina a Ovčiarsko - pričom druhý je s dĺžkou 2367 metrov momentálne najdlhším dvojrúrovým tunelom na Slovensku. Celková dĺžka novovybudovaných diaľnic dosiahla k 31.12.2020 hodnotu 47,92 km. Problémy v implementácii - finančné korekcie za porušenie postupov VO - 3 projekty dotknuté kartelom stavebných spoločností RO v reakcii na možné korekcie schválil v rámci zoznamu NP PO2 10 nových projektov. Vo veci tzv. kartelu stavebných spoločností prebiehalo skúmanie výpočtu dištančnej doby zo strany EK. V prípade pozitívneho stanoviska EK, v čo RO na základe predloženej dokumentácie dúfa bude možné preplatenie pozastavených ŽoP v sume viac ako 80 mil. €. |
| 3 | Verejná osobná doprava | Alokácia: 329 337 000 € (100 %) / čistý ročný nárast 6 987 000 € Zazmluvnenie: 212 510 143 € (65 %) / čistý ročný nárast 64 788 938 € Čerpanie: 183 329 413 € (56 %) / čistý ročný nárast 40 393 627 € Pokrok za rok 2020 - 5 nových vyzvaní s alokáciou 51 364 457 € - schválenie 13 nových projektových zámerov v indikatívnej sume 146 mil. €. - 6,77 km zmodernizovanej električkovej trate v rámci Dúbravsko – Karloveskej radiály - 12 nových trolejbusov (10 v Prešove a 2 v Žiline) - nové záchytné parkovisko P+R v Ivanke pri Dunaji - vyhlásenie VO na dokončenie električkovej trate v Petržalke (Bosákova – Janíkov dvor) K 31.12.2020 bolo v rámci PO3 zazmluvnených 22 projektov. V roku 2020 pribudlo do zazmluvnenia 5 nových projektov vrátane projektu Dúbravsko – Karloveskej radiály s hodnotou NFP 56,3 mil. €. Prevádzka na obnovenej Karloveskej radiále bola spustená v októbri čím sa podarilo dosiahnuť jeden z dvoch významných míľnikov v rámci implementácie PO3. Tým druhým je dobudovanie električkovej trate v Petržalke, kde sa taktiež v októbri podarilo po viac ako dvojročnej príprave vyhlásiť VO na zhotoviteľa stavebných prác. Lehota na predloženie ponúk je do marca 2021. Celková dĺžka zmodernizovaných električkových tratí dosiahla k 31.12.2020 hodnotu 14,66 km. Počet dodaných nových vozidiel dráhovej MHD vzrástol zo 70 na 82 ks. Problémy v implementácii - v rámci implementácie PO3 neboli identifikované závažné problémy |
| 4 | Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) | Alokácia: 91 924 095 € (100 %) / pokles 24 525 905 € Zazmluvnenie: 1 321 490 € (1 %) / čistý ročný nárast 374 340 € Čerpanie: 671 266 € (1 %) / čistý ročný nárast 570 756 € Pokrok za rok 2020 - 2 nové vyzvania s alokáciou 718 769 € - schválenie 2 nových projektových zámerov v indikatívnej sume 7 mil. €. Cieľom vyhlásených vyzvaní a nových projektových zámerov je realizácia opatrení na zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy na Dunaji formou zavádzania moderných technológii (radarový systém, systém termálnych kamier, systém monitorovacích portálov) a prostredníctvom zlepšovania parametrov plavebnej dráhy (odstraňovanie sedimentov a ich ďalšie využitie). K 31.12.2020 bolo v rámci PO4 zazmluvnených 7 projektov. V roku 2020 pribudol do zazmluvnenia projekt „Bezpečnostná ochrana prístavov – predprojektová príprava“ s hodnotou NFP 384 tis. €. V rámci zazmluvnenie je započítaný aj projekt DUNAJBUS – predprojektová príprava. V marci bola žiadateľom predložená žiadosť o zmenu projektu, ktorá spočívala v predĺžení času na realizáciu hlavnej aktivity projektu. Na základe stanoviska členov zmenovej komisie, ktorí sa zhodli, že navrhovanou zmenou nebude naplnený merateľný ukazovateľ v časovo oprávnenom období a v požadovanej kvalite RO v auguste žiadosť o zmenu neschválil. Žiadateľovi bola zaslaná výzva na vrátenie poskytnutej NFP. Projekt bude mimoriadne ukončený. Problémy v implementácii - absencia adekvátnej projektovej prípravy - nevyriešené majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo verejnom prístave Bratislava - zrušenie projektu Dunajbus Na základe dosiahnutého stavu implementácie pristúpi RO k zníženiu alokácie PO4 o 62 mil. € na hodnotu 29 mil. €. Zdroje budú presunuté v prospech PO3 (40 mil. €) a PO2 (22 mil. €). |
| 5 | Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov | Alokácia: 223 951 749 € (100 %) / pokles 58 280 478 € Zazmluvnenie: 105 957 614 € (47 %) / čistý ročný nárast 20 503 219 € Čerpanie: 14 506 074 € (6 %) / čistý ročný nárast 13 069 102 € Pokrok za rok 2020 - 5 nových vyzvaní s alokáciou 161 408 907 € - schválenie 20 nových projektových zámerov v indikatívnej sume 422 mil. €. Vzhľadom na objem schválených projektových zámerov sa výraznejší pokrok v implementácii očakáva až v roku 2021 kedy by malo dôjsť k zazmluvneniu 4 projektov ZSSK na modernizáciu vozového parku v hodnote 139 mil. €. Taktiež v 2Q/2021 by mal byť zakontrahovaný projekt ŽSR na elektrifikáciu trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou v sume 54 mil. €. V roku 2021 by mal byť taktiež definitívne ukončený proces kontroly VO na 3 projektoch THÚ, čím sa vytvorí priestor na čerpanie prostriedkov v rámci OPII. K 31.12.2020 bolo v rámci PO5 zazmluvnených 5 projektov. V roku 2020 pribudol do zazmluvnenia projekt „Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR“ v sume 20,5 mil. €. Problémy v implementácii - nízka úroveň čerpania - posun realizácie projektov THÚ z dôvodu predĺženia procesu VO S cieľom zlepšenia implementácie PO5 schválil RO viacero menších projektových zámerov zameraných na rekonštrukciu výhybiek a jednotlivých traťových koľají, kde sa s realizáciou môže začať v krátkom čase. Nízka úroveň čerpania je zapríčinená taktiež posunom realizácie 3 projektov THU so zazmluvnenou sumou takmer 84 mil. €. V prípade týchto projektov bolo v rámci procesu VO potrebné zdôvodniť prekročenie najnižšej ponuky oproti PHZ. ZSSK predložilo potrebnú dokumentáciu na kontrolu ÚVO. Zo strany RO prebieha 2.ex ante kontrola pred podpisom zmluvy o dielo. Predpokladaný začiatok realizácie projektov THÚ je 6/2021. |
| 6 | Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) | Alokácia: 779 886 032 € (100 %) / čistý ročný nárast 295 128 804 Zazmluvnenie: 317 061 855 € (41 %) / čistý ročný nárast 124 881 046 € Čerpanie: 133 030 914 € (17 %) / čistý ročný nárast 3 823 157 € Pokrok za rok 2020 - 15 nových vyzvaní s alokáciou 202 731 481 € - schválenie 12 nových projektových zámerov v indikatívnej sume 77 mil. € - 9,1 km zrekonštruovaných ciest I. triedy - 35 zmodernizovaných mostov K 31.12.2020 bolo v rámci PO6 zazmluvnených 34 projektov. V roku 2020 pribudlo do zazmluvnenia 7 nových projektov vrátane 2.etapy obchvatu mesta Brezno a obchvatu obce Plavnica. V rámci vyhlásených vyzvaní sa budú realizovať projekty zvyšovania pasívnej bezpočnosti na cestách I. triedy v PO, KE, BB, ZA a TN kraji. Modernizovaný bude taktiež horský prechod Vernár a desiatky ďalších úsekov v rámci celej siete ciest I.triedy vrátane 4 úsekov postihnutých zosuvmi pôdy (Dobšinský kopec, Nižná Slaná, Mníšek nad Popradom – Hraničné a Ubľa). Na základe zazmluvnených projektov môžeme hovoriť o plánovanej modernizácii 316 km ciest I. triedy. K 31.12.2020 bolo zmodernizovaných 103,33 km a vybudovaných 6,26 km ciest I. triedy. Problémy v implementácii - nízka úroveň čerpania - 5 projektov dotknutých kartelom stavebných spoločností K 31.12.2020 bolo v rámci PO6 plánovaných 74 prevažne investičných projektov. V rámci každého projektu je potrebné absolvovať a následne skontrolovať celý postup VO, čo má značný dopad na doterajšie tempo čerpania. Taktiež všetky projekty výstavby nových ciest musia mať spracovanú štúdiu realizovateľnosti, čo vytvára tlak, že tieto projekty budú ukončené v rokoch 2022 a 2023, čo sa premietne aj do čerpania. S cieľom znížiť možné riziko nedočerpania navrhuje RO presun 15 mil. € z PO6 do PO9 (MH SR). |
| 7 | Informačná spoločnosť | Alokácia: 676 940 302 € (100 %) / ročný pokles 111 141 640 € Zazmluvnenie: 597 885 780 € (88 %) / čistý ročný nárast 73 660 116 € Čerpanie: 130 722 305 € (19 %) / čistý ročný nárast 41 346 645 € K 31.12.2020 bolo zazmluvnených 571 projektov v celkovej oprávnenej sume 559 816 288,14 €, čo predstavuje 82,69 % z alokácie PO7. Z uvedeného počtu sa v priebehu roku 2020 zazmluvnilo 219 projektov. Z toho 5 NP a 214 DOP.V roku 2020 bolo vyhlásené 1 vyzvanie na NP a 1 výzva na DOP v sume 9 938 112,05 €. K 31.12.2020 boli všetky vyzvania a výzvy na DOP uzavreté. V schvaľovacom procese bolo 71 ŽoNFP Od 5/2020 do 9/2020 prebehlo overovanie NP PO7, Overovanie NP realizovalo MIRRI SR v nadväznosti na bod B.1 z uznesenia vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28/4/20 . Dôvodom na vykonanie overovania NP PO7 bolo uvoľnenie 60 mil. EUR z PO7 na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov. Vyhlásené vyzvania a výzvy v rámci PO7 boli nastavené na pôvodnú alokáciu PO7. Okrem toho cieľom bolo: a) uistenie sa o optimálnom nastavení národných projektov a zabezpečenie ich transparentnej a efektívnej implementácie; b) oboznámenie vedenia jednotlivých rezortov o národných projektoch, ktorých sú prijímateľmi resp. žiadateľmi, a upozorniť na riziká v jednotlivých národných projektoch. Nejednalo sa o vykonanie odborného hodnotenia v zmysle pravidiel EŠIF. Navrhnutých na zrušenie bolo 6 NP v implementácii s alokáciou 31 mil. EUR, 1 NP, pri ktorom ešte nebola uzavretá zmluva o NFP v alokácii 14,6 mil. EUR, 1 NP spadajúci do kategórie zásobníkových projektov bez dopadov na alokáciu PO7. Hodnotenie činností IPC V rámci roka 2020 prebiehali individuálne konzultácie vzhľadon na pandemickú situáciu súvisiacu s COVID-19. |
| 8 | Technická pomoc | Alokácia: 87 000 000 € (100 %) Zazmluvnenie: 76 219 344 € (88 %) / čistý ročný nárast 8 757 679 € Čerpanie: 45 348 984 € (52 %) / čistý ročný nárast 11 313 661 € V priebehu roku 2020 bolo zazmluvnených 6 projektov technickej pomoci s hodnotou NFP 10,9 mil. € z čoho 2 projekty s hodnotou NFP 127 tis. € boli v danom roku aj riadne ukončené. K 31.12.2020 bolo v rámci PO8 zazmluvnených 43 projektov z čoho 22 bolo už riadne ukončených. V priebehu roka 2020 boli z prostriedkov technickej pomoci platobnou jednotkou uhradené predovšetkým výdavky za nasledovné aktivity: - komunikačné a informačné aktivity, publicita OPII - mzdy administratívnych kapacít OPII - poradenstvo, právne služby, štúdie a analýzy pre podporu riadenia OPII - vzdelávanie administratívnych kapacít OPII - zabezpečenie výpočtovej techniky pre administratívne kapacity |
| 9 | Podpora výskumu, vývoja a inovácií | Alokácia: 1 026 183 946 € (100 %) / ročný pokles 494 087 866 € Zazmluvnenie: 753 118 087 € (73,39 % ) / čistý ročný nárast 226 100 940,18 € Čerpanie: 283 074 167 € (27,59%) / čistý ročný nárast 110 297 624 € V roku 2020 došlo k zníženiu alokácie PO v dôsledku interných presunov ako aj realokácii do iných OP v súvislosti s bojom s dopadmi COVID-19. Implementácia sa sústredila na hodnotiaci a kontrahovací proces v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21. V roku 2020 boli vyhlásené 3 DOP výzvy v sume 102,7 mil. € (2 MŠ SR v sume 100 mil. € - v januári 2021 bola výzva OPII-VA/DP/2020/9.4-01 navýšená o 20 mil. €, t. j. zo 60 mil. € na 80 mil. € + 1 MH SR 2,7 mil.€). Zrušených bolo 5 výziev VA na predkladanie ŽoNFP na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier s alokáciou 100 mil. € a 1 výzva MH SR, ktorá bola zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem (alokácia 57 mil. €). Uvoľnené prostriedky boli použité na opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19. K zníženiu výšky finančných prostriedkov o 3,35 mil. € došlo vo výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. V r. 2020 bolo zazmluvnených 145 DOP vo výške 244 104 071,51 €. Celkovo bolo k 31.12.2020 zazmluvnených 577 projektov v sume 753 118 087 € (z toho 568 DOP, 6 NP, 3 projekty FN). Z nich riadne ukončených bolo 241 DOP projektov. V roku 2020 nedošlo vo FN ku zmenám alokácie na PO9. Zo strany SIH bola vykonaná 1 priama investícia a prostredníctvom 2 finančných sprostredkovateľov prebiehalo poskytovanie záručného nástroja – FLPG. Na základe zúčtovania 1. tranže v sume 14 mil. € bola vyplatená 2. a 3. tranža v celkovej sume |

## Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Prioritné osi okrem technickej pomoci

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km |  | 27,10 |  |  | 15,74 |  |  | ZZdroj: ITMS2014+ Pozn. V kumulatívnej hodnote 15,43 km je započítaná hodnota 6,66 km za projekt B658 (Púchov – Považská Teplá). Vykazovaná hodnota 6,66 km predstavuje dĺžku zmodernizovanej trate zdokladovanej rozhodnutiami o predčasnom užívaní, za obe hlavné traťové koľaje. |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km |  | 27,10 |  |  | 24,69 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 15,43 |  |  | 13,91 |  |  | 8,77 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 24,69 |  |  | 24,69 |  |  | 8,77 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 1.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0178 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | tona |  | 0,00 | 2013 | 21,57 | 0,51 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0179 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | tona |  | 0,00 | 2013 | 78,57 | 2,03 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0192 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | EUR |  | 0,00 | 2013 | 3 291 125,00 | 1 993 691,00 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0178 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | 10,07 |  | 10,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0179 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | 55,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0192 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | 21 703 770,00 |  | 22 735 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0178 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0179 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0192 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7iii

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0085 | Dĺžka železničných tratí TEN-T CORE so zavedeným systémom ERTMS | km |  | 71,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0085 | Dĺžka železničných tratí TEN-T CORE so zavedeným systémom ERTMS | km |  | 71,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet |  | 35,00 |  |  | 14,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V zmysle metodiky pre vykazovanie tohto MU je uvedený počet len za súpravy, ktoré boli v rámci ŽoP už prefinancované. V prevádzke bolo 26 súprav. |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet |  | 35,00 |  |  | 51,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0085 | Dĺžka železničných tratí TEN-T CORE so zavedeným systémom ERTMS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0085 | Dĺžka železničných tratí TEN-T CORE so zavedeným systémom ERTMS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 51,00 |  |  | 46,00 |  |  | 21,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0085 | Dĺžka železničných tratí TEN-T CORE so zavedeným systémom ERTMS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0085 | Dĺžka železničných tratí TEN-T CORE so zavedeným systémom ERTMS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 1.2 - Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE) |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0131 | Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T Orient/východné Stredomorie (úsek št. hr. ČR/SR - Kúty – Bratislava) | vlkm |  | 1 205 396,00 | 2013 | 1 307 279,00 | 1 849 629,00 |  | Zdroj: ŽSR |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0131 | Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T Orient/východné Stredomorie (úsek št. hr. ČR/SR - Kúty – Bratislava) | 2 128 768,00 |  | 1 952 289,00 |  | 1 933 114,00 |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0131 | Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T Orient/východné Stredomorie (úsek št. hr. ČR/SR - Kúty – Bratislava) |  |  |  |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 1.3 - Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | počet |  | 44 287 000,00 | 2013 | 46 942 211,00 | 48 073 199,00 |  | Zdroj: RO OPII, |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 78 367 125,00 |  | 73 807 854,00 |  | 75 327 000,00 |  | 65 591 005,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 60 758 000,00 |  | 49 272 000,00 |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 10 / 1a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 49,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 49,00 |  |  | 108,00 |  |  | Hodnota je z čiastočne zrealizovaných projektov a z monitorovacích správ, ktoré nie sú schválené ale prebieha pri nich schvaľovací proces. Počas finalizácie výročnej správy sa očakáva, že monitorovacie správy budú schválené |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 1 920,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 1 920,00 |  |  | 1 650,00 |  |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 1 057 727,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 1 057 727,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | Rozvinutejšie | 8 478 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | Rozvinutejšie | 8 478 000,00 |  |  | 8 478 000,00 |  |  |  |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | tony CO2eq | Rozvinutejšie | 4 900,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | tony CO2eq | Rozvinutejšie | 4 900,00 |  |  | 4 900,00 |  |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 7,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5 Hodnota za plne realizované projekty. Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. Upravená hodnota za rok 2019 (hodnota bola nespráve uvedená za počet zazmluvnených výskumných inštitúcií) |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 7,00 |  |  | 17,00 |  |  | Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. Upravená hodnota za rok 2019 (hodnota bola nespráve uvedená za počet zazmluvnených výskumných inštitúcií) |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 19,00 |  |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 2,00 |  |  | 2 za plne realizované projekty Na základe auditu bola hodnota 14,95 ponížená na 1 |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 26,00 |  |  | VA 4 MŠ SR 22 |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet | Rozvinutejšie | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet | Rozvinutejšie | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | Rozvinutejšie | 80 000,00 |  |  | 22 845,00 |  |  | Hodnota za čiastočne realizované projekty |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | Rozvinutejšie | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 31,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 1,00 |  |  | 14,95 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 14,95 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 10.1. - Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0127 | Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji | počet | Rozvinutejšie | 16,00 | 2012 | 63,00 |  |  | Doplnený údaj za rok 2019, údaj za rok 2020 ešte nie je k dispozícii. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0127 | Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji | 20,00 |  | 25,00 |  | 21,00 |  | 21,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0127 | Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji | 20,00 |  | 12,00 |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 10 / 1b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 333,00 |  |  | 5,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 4 v zmysle VS FN za rok 2020 a 1 v zmysle VS NP |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 333,00 |  |  | 414,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 35,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 35,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 120,00 |  |  | 4,00 |  |  | V realizácii: 4 v zmysle VS FN za rok 2020 |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 120,00 |  |  | 210,00 |  |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 272,00 |  |  | 1,00 |  |  | V realizácii : 1 v zmysle VS NP za rok 2019 |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 272,00 |  |  | 184,00 |  |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 29,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 29,00 |  |  | 19,00 |  |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 33,00 |  |  | 4,06 |  |  | 4,06 v realizácii |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 33,00 |  |  | 31,22 |  |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 317,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 317,00 |  |  | 20,07 |  |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 21,00 |  |  | 16,00 |  |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 28 631 099,00 |  |  | 2 880 772,00 |  |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 28 631 099,00 |  |  | 9 970 596,00 |  |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Rozvinutejšie | 19,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Rozvinutejšie | 19,00 |  |  | 18,00 |  |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 21,00 |  |  | 18,00 |  |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 24,00 |  |  | Zazmluvnených 24 jedinenčých výskumných inštitúcií. Uvádzame aj v rámci K0003 |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 17,00 |  |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 36,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 36,00 |  |  | 36,00 |  |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 11,00 |  |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Rozvinutejšie | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Rozvinutejšie | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 394,00 |  |  | 394,00 |  |  | 188,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 210,00 |  |  | 210,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 184,00 |  |  | 184,00 |  |  | 184,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 1 800 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 1 800 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 10.2 - Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0045 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji | EUR | Rozvinutejšie | 119 829 000,00 | 2012 | 270 000 000,00 |  |  | Posledný dostupný údaj za rok 2019 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0045 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji | 138 382 000,00 |  | 139 199 000,00 |  | 160 457 000,00 |  | 137 729 000,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0045 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji | 85 675 000,00 |  | 98 723 000,00 |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 10.3 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0047 | Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji | % | Rozvinutejšie | 40,83 | 2010 | 50,00 |  |  | Frekvencia podávania správ 2016 2018 2020 2023 Hodnota MU za rok 2020 bude dostupná v 4.Q 2022 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0047 | Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji |  |  |  |  |  |  | 38,30 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0047 | Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji |  |  | 34,78 |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3a - Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 4 160,00 |  |  | 2 221,00 |  |  | Ukončené: 105 v rámci DOP. V realizácii: 2 007 v zmysle VS NP za rok 2019. V realizácii: 1 14 v zmysle VS FN za rok 2020. + odstránenie duplicít. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 4 160,00 |  |  | 3 611,00 |  |  | Zníženie oproti roku 2019 z dôvodu mimoriadne ukončených DOP. |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 105,00 |  |  | Ukončené: 105 v rámci DOP. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 191,00 |  |  | Zníženie oproti roku 2019 z dôvodu mimoriadne ukončených DOP. |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 223,00 |  |  | 114,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 1 14 v zmysle VS FN za rok 2020. |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 223,00 |  |  | 220,00 |  |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 3 840,00 |  |  | 2 007,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 2 007 v zmysle VS NP za rok 2019 |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 3 840,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 4 000,00 |  |  | 2 221,00 |  |  | Ukončené: 105 v rámci DOP. V realizácii: 2 007 v zmysle VS NP za rok 2019. V realizacii: 1 14 v zmysle VS NP za rok 2020. + odstránenie duplicít. |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 4 000,00 |  |  | 3 798,00 |  |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 20 000 000,00 |  |  | 7 617 064,21 |  |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 20 000 000,00 |  |  | 19 211 807,63 |  |  | Zníženie oproti roku 2019 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 53 200 000,00 |  |  | 9 305 760,00 |  |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 53 200 000,00 |  |  | 20 880 000,00 |  |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 490,00 |  |  | 262,50 |  |  | Ukončené: 257,50 v rámci DOP. V realizácii 5 |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 490,00 |  |  | 453,50 |  |  | Zníženie oproti roku 2019 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 21,00 |  |  | Ukončené: 21 v rámci DOP. |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 124,00 |  |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 180,00 |  |  | 90,00 |  |  | Ukončené: 90 v rámci DOP. |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 180,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 17,00 |  |  | Ukončené: 9 v rámci DOP. V realizácii: 8 v zmysle VS NP za rok 2019. |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 38,00 |  |  | Ukončené: 12 v rámci DOP. V realizacii: 26 v zmysle VS FN za rok 2020. |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 191,00 |  |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 100,00 |  |  | 5 402,00 |  |  | Ukončené: 0. V realizácii: 5 402 v zmysle VS NP za rok 2019. |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 100,00 |  |  | 6 500,00 |  |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Menej rozvinuté | 3 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Menej rozvinuté | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |  |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Menej rozvinuté | 370,00 |  |  | 315,00 |  |  | Ukončené: 15 v rámci DOP. V realizácii: 300 v zmysle VS NP za rok 2019. |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Menej rozvinuté | 370,00 |  |  | 349,00 |  |  | Zníženie oproti roku 2019 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 2 075,00 |  |  | 1 253,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 3 625,00 |  |  | 3 645,00 |  |  | 3 310,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 60,00 |  |  | 16,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 203,00 |  |  | 223,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 11,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 222,00 |  |  | 222,00 |  |  | 107,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 2 007,00 |  |  | 1 236,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 2 075,00 |  |  | 1 253,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 3 403,00 |  |  | 3 428,00 |  |  | 3 203,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 4 031 221,08 |  |  | 2 253 430,13 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 20 261 760,61 |  |  | 21 594 802,19 |  |  | 386 266,65 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 1 988 209,32 |  |  | 17 399,65 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 19 566 000,00 |  |  | 19 566 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 140,50 |  |  | 38,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 484,50 |  |  | 536,50 |  |  | 9,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 18,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 71,00 |  |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 50,00 |  |  | 15,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 178,00 |  |  | 201,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 11,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 176,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 5 402,00 |  |  | 2 927,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 6 500,00 |  |  | 6 500,00 |  |  | 6 500,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 307,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 351,00 |  |  | 358,00 |  |  | 320,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3a - Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov |
| Konkrétny cieľ | 11.1 - Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0048 | Miera prežitia nových podnikov na trhu po troch rokoch | % | Menej rozvinuté | 41,70 | 2010 | 52,00 |  |  | Doplnený dostupný údaj za rok 2018. Údaj za rok 2019 by mal byť dostupný v 3Q 2021. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0048 | Miera prežitia nových podnikov na trhu po troch rokoch |  |  | 60,60 |  | 58,10 |  | 65,70 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0048 | Miera prežitia nových podnikov na trhu po troch rokoch | 58,40 |  | 51,20 |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3b - Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 040,00 |  |  | 367,00 |  |  | Ukončené: 8 v rámci DOP V realizácii: 361 v zmysle VS NP za rok 2018. + odstránenie duplicít |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 040,00 |  |  | 1 163,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 8,00 |  |  | Ukončené: 8 v rámci DOP. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 13,00 |  |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 1 020,00 |  |  | 361,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 361 v zmysle VS NP za rok 2018. |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 1 020,00 |  |  | 1 150,00 |  |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 428 000,00 |  |  | 107 142,85 |  |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 428 000,00 |  |  | 278 571,41 |  |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 2 020,00 |  |  | 512,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 512 v zmysle VS NP za rok 2018. |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 2 020,00 |  |  | 2 020,00 |  |  |  |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | počet | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 78,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 78 v zmysle VS NP za rok 2018. |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | počet | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 480,00 |  |  |  |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  | Ukončené : 0 V realizácii: 1 v zmysle VS NP za rok 2018. |
| S | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 18,00 |  |  | Ukončené: 8 v rámci DOP V realizácii: 11 v zmysle VS NP za rok 2018. + odstránenie duplicít |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 48,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 363,00 |  |  | 24,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 023,00 |  |  | 1 021,00 |  |  | 1 021,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 361,00 |  |  | 24,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 021,00 |  |  | 1 021,00 |  |  | 1 021,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 64 285,71 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 512,00 |  |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 2 020,00 |  |  | 2 020,00 |  |  | 2 020,00 |  |  |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 78,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 480,00 |  |  | 480,00 |  |  | 480,00 |  |  |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 33,00 |  |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3b - Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie |
| Konkrétny cieľ | 11.2 - Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0049 | Podiel MSP na exporte | % | Menej rozvinuté | 30,40 | 2012 | 35,00 |  |  | Doplnený údaj za rok 2019. Zdroj: ŠÚ SR na zíklade osobitného spracovania pre potreby SBA. Predbežný údaj za rok 2020 by mal byť k dispozícii na konci mája 2021. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0049 | Podiel MSP na exporte | 27,80 |  | 27,50 |  | 28,10 |  | 29,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0049 | Podiel MSP na exporte | 29,30 |  | 29,40 |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3c - Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3c

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 4 000,00 |  |  | 6 391,00 |  |  | Ukončené: 297 v rámci DOP. V realizácii: 1 966 (92 + 1 845) v zmysle VS NP za roky 2018 a 2019. V realizácii: 4 306 v zmysle VS FN za rok 2020. + odstránenie duplicít. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 4 000,00 |  |  | 5 400,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 1 596,00 |  |  | 378,00 |  |  | Ukončené: 297 v rámci DOP. V realizácii: 92 v zmysle VS NP za rok 2019 + odstránenie duplicít. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 1 596,00 |  |  | 1 541,00 |  |  | Zníženie oproti roku 2019 z dôvodu mimoriadne ukončených DOP. |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 965,00 |  |  | 4 306,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 4 306 v zmysle VS FN za rok 2020. |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 965,00 |  |  | 968,00 |  |  | Dodatkom k zmluve o poskytovaní FN sa bude v roku 2021 navyšovať zazmluvnená hodnota MU |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 2 390,00 |  |  | 1 845,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 1 845 v zmysle VS NP za roky 2018 a 2019 + odstránenie duplicít |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 2 390,00 |  |  | 2 891,00 |  |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 77 252 462,00 |  |  | 43 152 647,87 |  |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 77 252 462,00 |  |  | 75 232 241,95 |  |  | Zníženie oproti roku 2019 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 167 400 000,00 |  |  | 409 619 421,00 |  |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 167 400 000,00 |  |  | 167 433 000,00 |  |  | Dodatkom k zmluve o poskytovaní FN sa bude v roku 2021 navyšovať zazmluvnená hodnota MU. |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 740,00 |  |  | 520,50 |  |  | Ukončené: 519,5 v rámci DOP. V realizácii 1 |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 740,00 |  |  | 720,00 |  |  | Zníženie oproti roku 2019 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 120,00 |  |  | 32,00 |  |  | Ukončené: 32 v rámci DOP. |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 120,00 |  |  | 130,00 |  |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 430,00 |  |  | 127,00 |  |  | Ukončené: 127 v rámci DOP. |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 430,00 |  |  | 293,00 |  |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | EUR | Menej rozvinuté | 81 200 000,00 |  |  | 223 372 023,00 |  |  | MU doplnený do OPII, v.9 |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | EUR | Menej rozvinuté | 81 200 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | MU doplnený do OPII, v.9 |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Menej rozvinuté | 655,00 |  |  | 4 202,00 |  |  | MU doplnený do OPII, v.9 |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Menej rozvinuté | 655,00 |  |  | 0,00 |  |  | MU doplnený do OPII, v.9 |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 60,00 |  |  | 1,00 |  |  | Ukončené: 1 v rámci DOP. |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 000,00 |  |  | 1 716,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 1 716 v zmysle VS NP za roky 2018 a 2019. Upravená hodnota za rok 2019 – chyba prepisovania v minulom roku, správne má byť 1 716. |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 000,00 |  |  | 5 982,00 |  |  |  |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | Menej rozvinuté | 1 030,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | Menej rozvinuté | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 |  |  |  |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | Menej rozvinuté | 1 160,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | Menej rozvinuté | 1 160,00 |  |  | 1 160,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 2 209,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 4 758,00 |  |  | 4 749,00 |  |  | 4 343,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 305,00 |  |  | 74,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 1 556,00 |  |  | 1 547,00 |  |  | 1 141,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 81,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 311,00 |  |  | 311,00 |  |  | 311,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 845,00 |  |  | 921,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 2 891,00 |  |  | 2 891,00 |  |  | 2 891,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 22 231 206,48 |  |  | 9 026 432,46 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 81 541 385,98 |  |  | 73 151 380,06 |  |  | 673 128,33 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 23 282 724,39 |  |  | 988 135,76 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 87 470 000,00 |  |  | 87 470 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 369,00 |  |  | 93,50 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 752,00 |  |  | 773,75 |  |  | 21,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 24,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 43,00 |  |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 91,00 |  |  | 28,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 199,00 |  |  | 208,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 1 908,00 |  |  | 722,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 5 982,00 |  |  | 5 982,00 |  |  | 5 982,00 |  |  |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 |  |  |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 1 160,00 |  |  | 1 160,00 |  |  | 1 160,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3c - Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb |
| Konkrétny cieľ | 11.3 - Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0171 | Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v súkromnom sektore | % | Menej rozvinuté | 54,50 | 2013 | 59,00 | 53,60 |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0171 | Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v súkromnom sektore | 54,90 |  | 54,60 |  | 53,60 |  | 52,70 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0171 | Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v súkromnom sektore | 52,80 |  | 54,50 |  |

| Prioritná os | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3d - Podpora kapacít MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a podpora zapojenia sa do procesov inovácií |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 12 / 3d

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 2 916,00 |  |  | 2 682,00 |  |  | Ukončené: 27 v rámci DOP. V realizácii: 1 510 + 91 v zmysle VS NP za rok 2019. V realizácii: 1 155 v zmysle VS FN za rok 2020 + odstránenie duplicít |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 2 916,00 |  |  | 4 503,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 335,00 |  |  | 114,00 |  |  | Ukončené: 27 v rámci DOP. V realizácii: 91 v zmysle VS NP za rok 2019 + odstránenie duplicít. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 335,00 |  |  | 404,00 |  |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 278,00 |  |  | 1 155,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 1 155 v zmysle VS FN za rok 2020. |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 278,00 |  |  | 278,00 |  |  | Dodatkom k zmluve o poskytovaní FN sa bude v roku 2021 navyšovať zazmluvnená hodnota MU. |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 2 800,00 |  |  | 1 510,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 1 510 v zmysle VS za rok 2019 národných projektov. Upravená hodnota za rok 2019 – chyba prepisovania v minulom roku, správne má byť 1 510. |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 2 800,00 |  |  | 3 821,00 |  |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 900,00 |  |  | 801,00 |  |  | Ukončené: 1 v rámci DOP. V realizácii: 641 v zmysle VS NP za rok 2019. V realizácii: 171 v zmysle VS FN za rok 2020 +odstránenie duplicít Hodnota je vyššia ako zazmluvnená, pretože v rámci FN nie je projektový MU zazmluvnený, ale nové podniky sú podporované a vykazované v rámci CO05. |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 900,00 |  |  | 751,00 |  |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Rozvinutejšie | 8 458 000,00 |  |  | 1 665 330,72 |  |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Rozvinutejšie | 8 458 000,00 |  |  | 2 535 124,69 |  |  | Zníženie oproti roku 2019 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Rozvinutejšie | 33 900 000,00 |  |  | 101 549 533,00 |  |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Rozvinutejšie | 33 900 000,00 |  |  | 33 974 000,00 |  |  | Dodatkom k zmluve o poskytovaní FN sa bude v roku 2021 navyšovať zazmluvnená hodnota MU. |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 50,00 |  |  | 21,00 |  |  | Ukončené: 21 v rámci DOP. |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 50,00 |  |  | 29,50 |  |  | Zníženie oproti roku 2019 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 11,00 |  |  | 9,00 |  |  | Ukončené: 9 v rámci DOP. |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 11,00 |  |  | 110,00 |  |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | EUR | Rozvinutejšie | 33 000 000,00 |  |  | 65 471 503,00 |  |  | MU doplnený do OPII, v.9 |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | EUR | Rozvinutejšie | 33 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | MU doplnený do OPII, v.9 |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Rozvinutejšie | 246,00 |  |  | 1 146,00 |  |  | MU doplnený do OPII, v.9 |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Rozvinutejšie | 246,00 |  |  | 0,00 |  |  | MU doplnený do OPII, v.9 |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 18,00 |  |  | 6,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 6 v zmysle VS NP za rok 2019. |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Rozvinutejšie | 3 300,00 |  |  | 3 588,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 3 588 v zmysle VS NP za rok 2019. Upravená hodnota za rok 2019 – chyba prepisovania v minulom roku, správne má byť 3 588. |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Rozvinutejšie | 3 300,00 |  |  | 5 026,00 |  |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Rozvinutejšie | 2 670,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Rozvinutejšie | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  |  |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Rozvinutejšie | 304,00 |  |  | 328,00 |  |  | Ukončené: 1 v rámci DOP V realizácii: 327 v zmysle VS NP za rok 2019. |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Rozvinutejšie | 304,00 |  |  | 411,00 |  |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Rozvinutejšie | 130,00 |  |  | 29,00 |  |  | Ukončené: 14 v rámci DOP. V realizácii: 18 v zmysle VS NP za rok 2019 + odstránenie duplicít |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Rozvinutejšie | 130,00 |  |  | 76,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 585,00 |  |  | 814,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 4 242,00 |  |  | 4 238,00 |  |  | 3 846,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 105,00 |  |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 396,00 |  |  | 393,00 |  |  | 370,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 32,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 511,00 |  |  | 799,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 821,00 |  |  | 3 821,00 |  |  | 3 821,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 642,00 |  |  | 328,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 751,00 |  |  | 751,00 |  |  | 750,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 514 868,31 |  |  | 269 157,04 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 2 894 429,12 |  |  | 3 097 044,56 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 140 686,14 |  |  | 83 986,14 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 900 000,00 |  |  | 900 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 16,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 33,50 |  |  | 38,50 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 43,00 |  |  | 14,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 6,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 3 592,00 |  |  | 2 235,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 5 026,00 |  |  | 5 026,00 |  |  | 5 026,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 328,00 |  |  | 132,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 411,00 |  |  | 411,00 |  |  | 410,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 21,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 67,00 |  |  | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3d - Podpora kapacít MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a podpora zapojenia sa do procesov inovácií |
| Konkrétny cieľ | 12.1 - Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0130 | Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji | % | Rozvinutejšie | 51,80 | 2011 | 57,00 |  |  | Doplnený údaj za rok 2019. Dostupnosť údajov za rok 2020 bude závislá od termínu, do ktorého si budú môcť podnikatelia odložiť podanie daňového priznania |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0130 | Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji | 64,70 |  | 64,70 |  | 67,00 |  | 66,40 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0130 | Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji | 64,90 |  | 62,60 |  |

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 2 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km |  | 111,70 |  |  | 47,92 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km |  | 111,70 |  |  | 96,29 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 29,71 |  |  | 16,53 |  |  | 16,53 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 96,29 |  |  | 96,29 |  |  | 31,85 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 19,57 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 2.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0118 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | EUR |  | 0,00 | 2013 | 218 199 402,00 | 27 257 662,64 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0132 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | tona |  | 0,00 | 2013 | 90,01 | 1,77 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0133 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | tona |  | 0,00 | 2013 | 210,67 | 105,22 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0118 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 568 015 439,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0132 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | 27,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0133 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 12,16 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0118 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0132 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0133 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 3 / 7ii

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km |  | 18,50 |  |  | 14,66 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km |  | 18,50 |  |  | 14,67 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | počet |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | počet |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet |  | 78,00 |  |  | 82,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet |  | 78,00 |  |  | 82,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 7,89 |  |  | 7,89 |  |  | 3,41 |  |  |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 7,90 |  |  | 7,90 |  |  | 7,90 |  |  |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 70,00 |  |  | 62,00 |  |  | 48,00 |  |  |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 72,00 |  |  | 72,00 |  |  | 58,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 7,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 58,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| Konkrétny cieľ | 3.1 - Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0057 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | EUR |  | 0,00 | 2013 | 6 066 520,00 | 2 853 394,00 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0057 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0057 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| Konkrétny cieľ | 3.2 - Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | počet |  | 157 657 489,00 | 2012 | 200 085 737,00 | 99 265 416,00 |  | Zdroj: RO OPII |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | 153 819 130,00 |  | 151 294 635,00 |  | 149 617 782,00 |  | 151 529 815,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica |  |  | 149 689 000,00 |  |

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | Počet |  | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | Počet |  | 3,00 |  |  | 4,00 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| F | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | počet |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | počet |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 4,00 |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 4.1 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0060 | Objem zrealizovaných výkonov nákladnej dopravy vo verejnom prístave Bratislava | tis. ton |  | 2 078,00 | 2013 | 3 000,00 | 1 552,75 |  | Zdroj: Verejné prístavy, a. s. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0060 | Objem zrealizovaných výkonov nákladnej dopravy vo verejnom prístave Bratislava | 1 662,89 |  | 1 542,00 |  | 2 118,00 |  | 1 969,20 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0060 | Objem zrealizovaných výkonov nákladnej dopravy vo verejnom prístave Bratislava | 2 007,00 |  | 1 718,00 |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 5 / 7d

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | Menej rozvinuté | 21,50 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | Menej rozvinuté | 21,50 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 21,50 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 21,50 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | Menej rozvinuté | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | Menej rozvinuté | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0092 | Dĺžka železničných tratí (mimo TEN-T CORE) so zavedeným systémom ERTMS | km | Menej rozvinuté | 182,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0092 | Dĺžka železničných tratí (mimo TEN-T CORE) so zavedeným systémom ERTMS | km | Menej rozvinuté | 182,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet | Menej rozvinuté | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet | Menej rozvinuté | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0092 | Dĺžka železničných tratí (mimo TEN-T CORE) so zavedeným systémom ERTMS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0092 | Dĺžka železničných tratí (mimo TEN-T CORE) so zavedeným systémom ERTMS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0092 | Dĺžka železničných tratí (mimo TEN-T CORE) so zavedeným systémom ERTMS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0092 | Dĺžka železničných tratí (mimo TEN-T CORE) so zavedeným systémom ERTMS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0053 | Úspora času v železničnej doprave | EUR | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 328 857,00 | 0,00 |  | Ukazovateľ sleduje rozdiel nákladov na jazdný čas na relevantných úsekoch železničných tratí pred realizáciou a po realizácii. Projekty sú realizované na tratiach mimo základnej siete TEN-T. V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |
| R0061 | Miera elektrifikácie železničných tratí | % | Menej rozvinuté | 44,06 | 2013 | 44,65 | 43,98 |  | Zdroj: ŽSR Miera elektrifikácie tratí ŽSR za rok 2020: 43,982 % (3626,856 km celkom / 1595,147 km elektrifikovaných) 43,739 % v roku 2019 t.j. 3629,154 km celkom/1587,371 elektrifikovaných Zmenšenie čísla je z dovodu zrušenia niektorých staničných koľají a skrátenia trate na úseku Púchov - Považská Teplá - vplyv na dĺžku elektrifikovaných tratí. |
| R0134 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 0,20 | 0,00 |  | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |
| R0135 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 2,27 | 0,00 |  | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0053 | Úspora času v železničnej doprave | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0061 | Miera elektrifikácie železničných tratí | 43,73 |  | 44,33 |  | 44,33 |  | 44,33 |  |
| R0134 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0135 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0053 | Úspora času v železničnej doprave | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0061 | Miera elektrifikácie železničných tratí | 44,31 |  | 44,28 |  |
| R0134 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0135 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.2 - Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0172 | Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T (úsek Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno – št. hr. SR/MR) | vlkm | Menej rozvinuté | 748 518,00 | 2013 | 796 973,00 | 1 855 611,00 |  | Ukazovateľ porovnáva celkový objem medzinárodnej prepravy pred realizáciou projektu a po realizácii vybraných opatrení na danom úseku. V sledovanom období nebol plne realizovaný žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru. Zdroj: ŽSR |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0172 | Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T (úsek Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno – št. hr. SR/MR) | 2 106 788,00 |  | 2 088 361,00 |  | 1 954 400,00 |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0172 | Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T (úsek Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno – št. hr. SR/MR) |  |  |  |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.3 - Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0199 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | počet | Menej rozvinuté | 44 287 000,00 | 2013 | 46 942 211,00 | 48 073 199,00 |  | Zdroj: RO OPII, |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0199 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 78 367 125,00 |  | 73 807 854,00 |  | 75 327 000,00 |  | 65 591 005,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0199 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 60 758 000,00 |  | 49 272 000,00 |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7a - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 22,20 |  |  | 7,85 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 22,20 |  |  | 7,85 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 7,85 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7a - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 6.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0063 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | EUR | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 27 826 327,00 | 6 145 494,00 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0137 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 15,67 | 0,00 |  | K 31.12.2020 boli zazmluvnené hodnoty úspory produkcie emisií PM10 v hodnote 1,0141 t. Skutočný stav kumulatív nebol ešte vyčíslený. V zmysle usmernenia COM boli uvedené nuly. Zdroj: ITMS2014+ |
| R0138 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 41,17 | 0,00 |  | K 31.12.2020 boli zazmluvnené hodnoty úspory produkcie emisií NO2 v hodnote 4,327 t. Skutočný stav kumulatív nebol ešte vyčíslený. V zmysle usmernenia COM boli uvedené nuly. Zdroj: ITMS2014+ |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0063 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0137 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0138 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0063 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0137 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0138 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 15,20 |  |  | 6,26 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 15,20 |  |  | 13,63 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 512,00 |  |  | 103,34 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 512,00 |  |  | 316,12 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 92,00 |  |  | 75,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 92,00 |  |  | 88,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 94,84 |  |  | 78,34 |  |  | 77,31 |  |  |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 277,79 |  |  | 102,88 |  |  | 93,34 |  |  |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 38,00 |  |  | 35,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 82,00 |  |  | 79,00 |  |  | 10,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 6,26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 77,31 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |
| Konkrétny cieľ | 6.2 - Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0064 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | EUR | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 22 797 190,00 | 13 860 340,92 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0139 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 83,00 | 2013 | 70,00 | 73,00 |  | Zdroj: štatistiky Policajného zboru SR. |
| R0140 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 6,11 | 0,35 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0141 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 13,77 | 2,22 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0064 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 82 852 346,00 |  | 83 915 016,00 |  | 91 453 941,00 |  | 0,00 |  |
| R0139 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | 109,00 |  | 90,00 |  | 104,00 |  | 104,00 |  |
| R0140 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 0,78 |  | 0,72 |  | 0,99 |  | 0,00 |  |
| R0141 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 2,32 |  | 2,11 |  | 4,28 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0064 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0139 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | 110,00 |  | 113,00 |  |
| R0140 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0141 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0105 | Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom. | počet | Menej rozvinuté | 729,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0105 | Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom. | počet | Menej rozvinuté | 729,00 |  |  | 30,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0105 | Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0105 | Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom. | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0105 | Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0105 | Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo |
| Konkrétny cieľ | 7.1 - Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0069 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | % | Menej rozvinuté | 6,40 | 2012 | 48,00 | 49,30 |  | Zdroj údajov: Eurostat, SO OPII |
| R0070 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | % | Menej rozvinuté | 74,00 | 2012 | 90,00 | 88,20 |  | Zdroj údajov: Eurostat, SO OPII |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0069 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | 49,30 |  | 42,40 |  | 42,40 |  | 36,00 |  |
| R0070 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | 92,60 |  | 78,50 |  | 79,40 |  | 78,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0069 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | 29,80 |  | 25,10 |  |
| R0070 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | 74,20 |  | 76,50 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2b - Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenie dopytu po IKT |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 5 520,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0106 z 6 000 na 5 520. |
| S | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 5 520,00 |  |  | 65,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0106 z 6 000 na 5 520. |
| F | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | počet | Menej rozvinuté | 276,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0107 z 300 na 276. |
| S | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | počet | Menej rozvinuté | 276,00 |  |  | 3,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0107 z 300 na 276. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2b - Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenie dopytu po IKT |
| Konkrétny cieľ | 7.2 - Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0071 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | % | Menej rozvinuté | 11,60 | 2012 | 40,00 | 16,60 |  | Zdroj: Eurostat, SO OPII |
| R0072 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | % | Menej rozvinuté | 44,70 | 2012 | 70,00 | 62,40 |  | Zdroj: Eurostat, SO OPII |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0071 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | 11,40 |  | 12,50 |  | 14,60 |  | 12,20 |  |
| R0072 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | 69,20 |  | 59,00 |  | 58,50 |  | 56,30 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0071 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | 13,20 |  | 11,90 |  |
| R0072 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | 49,60 |  | 48,10 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2c

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | počet | Menej rozvinuté | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | počet | Menej rozvinuté | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 40,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| S | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 40,00 |  |  | 1,86 |  |  | Zdroj: SO OPII 1,86 % (4,66 % z plán. hodnoty) |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 9,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| S | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 4,94 |  |  | 0,00 Zdroj: SO OPII 4,94 % (24,69 % z plán. hodnoty) |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | % | Menej rozvinuté | 70,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | % | Menej rozvinuté | 70,00 |  |  | 39,98 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | % | Menej rozvinuté | 35,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | % | Menej rozvinuté | 35,00 |  |  | 1,22 |  |  | Zdroj: SO OPII 1,22 % (3,49 % z plán. hodnoty) Z celkového počtu znevýhodnených osôb 2 290 011. |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 60,00 |  |  | 1,00 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 60,00 |  |  | 173,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | počet | Menej rozvinuté | 77,00 |  |  | 8,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | počet | Menej rozvinuté | 77,00 |  |  | 46,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 23,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0122 | Dodatočný pomer informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov. | % | Menej rozvinuté | 80,00 |  |  | 80,00 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| S | O0122 | Dodatočný pomer informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov. | % | Menej rozvinuté | 80,00 |  |  | 100,00 |  |  | Zdroj: SO OPII 100 % (125 % z plán. hodnoty) |
| F | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | % | Menej rozvinuté | 99,90 |  |  | 0,00 |  |  | Pôvodne ukazovateľ O0114 Zdroj: SO OPII Cieľová hodnota vychádza z počtu 7409 inštitúcií (stav v čase prípravy OP II) vo verejnej správe, ktoré generujú použiteľné otvorené dáta. |
| S | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | % | Menej rozvinuté | 99,90 |  |  | 36,47 |  |  | Pôvodne ukazovateľ O0114 Zdroj: SO OPII (ITMS2014+) 36,47 % (36,51 % z plán. hodnoty) Cieľová hodnota vychádza z počtu 7409 inštitúcií (stav v čase prípravy OP II) vo verejnej správe, ktoré generujú použiteľné otvorené dáta. 36,31% z cieľovej hodnoty 7409 inštitúcií predstavuje 2690 inštitúcií |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | počet | Menej rozvinuté | 23 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Pôvodne ukazovateľ O0117 Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0301 z 25 000 na 23 000 |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | počet | Menej rozvinuté | 23 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Pôvodne ukazovateľ O0117 Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0301 z 25 000 na 23 000. |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | Menej rozvinuté | 100,00 |  |  | 45,83 |  |  | Zdroj: SO OPII Pôvodný merateľný ukazovateľ „Dodatočný pomer inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu“ bol revíziou OPII, verzia 6.0 (schválená EK dňa 12.12.2019) zmenený na meratteľný ukazovateľ „Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu“. Aktuálny merateľný ukazovateľ bol naplnený na základe skutočnosti, že v súčasnosti z 24 ústredných orgánov štátnej správy využíva služby vládneho Cloudu typu IaaS 11 organizácií. (11/24=45,83%) |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | Menej rozvinuté | 100,00 |  |  | 45,83 |  |  | Zdroj: SO OPII |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 8,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 1,24 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 7,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 4,32 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 38,61 |  |  | 18,53 |  |  | 0,08 |  |  |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 11,34 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 133,00 |  |  | 80,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 37,00 |  |  | 14,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| F | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | 14,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0122 | Dodatočný pomer informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov. | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0122 | Dodatočný pomer informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov. | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 36,31 |  |  | 42,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 45,83 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 45,83 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0122 | Dodatočný pomer informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0122 | Dodatočný pomer informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.3 - Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0073 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | index | Menej rozvinuté | 64,20 | 2012 | 74,00 | 59,00 |  | Zdroj údajov: SO OPII Názov prieskumu: Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy 2020. Porovnanie: populácia a biznis sektor |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0073 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | 67,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 64,20 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0073 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | 64,20 |  | 64,20 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.4 - Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0075 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | index | Menej rozvinuté | 59,90 | 2012 | 73,00 | 60,00 |  | Zdroj údajov: SO OPII Názov prieskumu: Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy 2020. Porovnanie: populácia a biznis sektor |
| R0076 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | % | Menej rozvinuté | 42,20 | 2012 | 74,00 | 61,80 |  | Zdroj: Eurostat, SO OPII. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0075 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | 65,00 |  | 64,00 |  | 62,00 |  | 59,90 |  |
| R0076 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | 69,60 |  | 51,30 |  | 47,50 |  | 47,90 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0075 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | 59,90 |  | 59,90 |  |
| R0076 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | 42,20 |  | 42,20 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.5 - Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0077 | Počet stiahnutí otvorených dát | počet | Menej rozvinuté | 5 000,00 | 2013 | 950 000,00 | 492 942,00 |  | Zdroj údajov: SO OPII, Nases (počet stiahnutých otvorených dát cez portál data.gov.sk) |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0077 | Počet stiahnutí otvorených dát | 626 346,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0077 | Počet stiahnutí otvorených dát | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.6 - Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0078 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | % | Menej rozvinuté | 52,80 | 2012 | 70,00 | 81,60 |  | Zdroj: SO OPII, Eurostat |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0078 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | 82,00 |  | 66,50 |  | 67,10 |  | 53,50 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0078 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | 53,50 |  | 58,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.7 - Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0080 | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 2013 | 70,00 | 0,00 |  | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0080 | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0080 | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.8 - Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0081 | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 2013 | 90,00 | 0,00 |  | Zdroj údajov: MIRRI (SITVS) |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0081 | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0081 | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.9 - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0193 | Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy | % | Menej rozvinuté | 4,00 | 2014 | 40,00 | 96,00 |  | Analýza vykonaná CSIRT.SK zraniteľností z webu dostupných služieb preukázala: Všetky skenované domény/hosts - 4718 Zraniteľnosti závažnosti Critical a High - 210 Koeficient: (4718-210)/4718=0,955 ~ 96% Zdroj: CSIRT.sk |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0193 | Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy | 38,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0193 | Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 9 / 1a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 151,00 |  |  | 0,42 |  |  | hodnota za čiastočne realizované projekty |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 151,00 |  |  | 45,50 |  |  | Hodnota je z čiastočne zrealizovaných projektov a z monitorovacích správ, ktoré nie sú schválené ale prebieha pri nich schvaľovací proces. Počas finalizácie výročnej správy sa očakáva, že monitorovacie správy budú schválené. |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 1 931,00 |  |  | 26,65 |  |  | 26,65 - Hodnota za plne realizované projekty |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 1 931,00 |  |  | 45,68 |  |  | Hodnota je z čiastočne zrealizovaných projektov a z monitorovacích správ, ktoré nie sú schválené ale prebieha pri nich schvaľovací proces. Počas finalizácie výročnej správy sa očakáva, že monitorovacie správy budú schválené. |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 3 051 635,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 3 051 635,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 25,00 |  |  | Hodnota za plne realizované projekty Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 76,00 |  |  | Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Menej rozvinuté | 42,00 |  |  | 7,00 |  |  | Hodnota za plne realizované projekty |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Menej rozvinuté | 42,00 |  |  | 19,00 |  |  | Hodnota je z čiastočne zrealizovaných projektov a z monitorovacích správ, ktoré nie sú schválené ale prebieha pri nich schvaľovací proces. Počas finalizácie výročnej správy sa očakáva, že monitorovacie správy budú schválené. |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 4,00 |  |  | 63,33 |  |  | 54 za čiastočne realizované projekty 9,33 za plne realizované projekty |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 4,00 |  |  | 97,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 10,24 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 26,65 |  |  | 26,65 |  |  | 6,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 38,00 |  |  | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 24,00 |  |  | 7,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 25,00 |  |  | 6,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 19,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 21,00 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 9.1 - Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0126 | Počet podaných patentových prihlášok v SR okrem Bratislavského kraja | počet | Menej rozvinuté | 13,00 | 2013 | 47,00 |  |  | Doplnený údaj za rok 2019, údaj za rok 2020 nie je ešte k dispozícii.. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0126 | Počet podaných patentových prihlášok v SR okrem Bratislavského kraja | 22,00 |  | 26,00 |  | 20,00 |  | 21,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0126 | Počet podaných patentových prihlášok v SR okrem Bratislavského kraja | 27,00 |  | 14,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 9.2 - Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0042 | Počet účastí na projektoch s medzinárodnou spoluprácou | počet | Menej rozvinuté | 45,00 | 2012 | 80,00 | 45,00 |  | Aktuálne v databáze SK CRIS 45 projektov medzinárodnej spolupráce, riešenie ktorých sa začalo v roku 2020. Počet sa v priebehu roka zvýši. Upravené hodnoty za predchádzajúce roky |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0042 | Počet účastí na projektoch s medzinárodnou spoluprácou | 109,00 |  | 89,00 |  | 83,00 |  | 75,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0042 | Počet účastí na projektoch s medzinárodnou spoluprácou | 50,00 |  | 33,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 9.3 - Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0128 | Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS | počet | Menej rozvinuté | 10 477,00 | 2012 | 12 500,00 | 15 677,00 |  | Aktualizované údaje (k 31. 1. 2021) za všetky roky z databázy WoS Core Collection vrátane indexu ESCI v InCites. Údaje z databázy SCOPUS k 16. 3. 2021. Typy publikácie článok, prehľadová práca, konferenčný príspevok, list, kapitola v knihe a kniha rovnaké z oboch databáz. Údaje sú sumárne z oboch databáz. Upravené – aktualizované údaje za rok 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 . |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0128 | Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS | 15 296,00 |  | 15 918,00 |  | 17 304,00 |  | 17 138,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0128 | Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS | 15 359,00 |  | 15 565,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 9 / 1b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 424,00 |  |  | 271,00 |  |  | Ukončené: 254 v rámci DOP. V realizácii: 12 v zmysle VS FN za rok 2020 a 5 v zmysle VS NP za rok 2019 . |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 424,00 |  |  | 2 025,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 645,00 |  |  | 254,00 |  |  | Ukončené: 254 v rámci DOP. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 645,00 |  |  | 483,00 |  |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 120,00 |  |  | 12,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 12 v zmysle VS FN za rok 2020 |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 120,00 |  |  | 145,00 |  |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 778,00 |  |  | 5,00 |  |  | V realizácii : 5 v zmysle VS NP za rok 2019 |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 778,00 |  |  | 1 397,00 |  |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 22,00 |  |  | 2,00 |  |  | 2 v zmysle VS FN za rok 2020 |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 22,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 900,00 |  |  | 533,15 |  |  | Ukončené: 518,42 v rámci DOP. V realizácii : 14,73 |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 900,00 |  |  | 805,24 |  |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 338,00 |  |  | 29,09 |  |  | Ukončené: 5,4 v rámci DOP. V realizícii 23,69 |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 338,00 |  |  | 179,97 |  |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 4 306,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 4 306,00 |  |  | 76,92 |  |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Menej rozvinuté | 110,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Menej rozvinuté | 110,00 |  |  | 60,00 |  |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 331 099 454,00 |  |  | 171 355 063,00 |  |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 331 099 454,00 |  |  | 397 092 268,00 |  |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 150,00 |  |  | 54,00 |  |  | Ukončené: 54 v rámci DOP. |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 150,00 |  |  | 127,00 |  |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 300,00 |  |  | 128,00 |  |  | Ukončené: 128 v rámci DOP. |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 300,00 |  |  | 251,00 |  |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 69,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 69,00 |  |  | 70,00 |  |  | Zazmluvnených 70 jedinečných výskumných inštitúcií. Uvádzame aj v rámci K0003. |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 72,00 |  |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 163,00 |  |  | 2,00 |  |  | Ukončené : 2 |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 163,00 |  |  | 210,00 |  |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1 v realizácii |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 82,00 |  |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Menej rozvinuté | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Menej rozvinuté | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 226,00 |  |  | 137,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 898,00 |  |  | 1 849,00 |  |  | 1 702,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 218,00 |  |  | 135,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 356,00 |  |  | 308,00 |  |  | 281,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 145,00 |  |  | 144,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 397,00 |  |  | 1 397,00 |  |  | 1 397,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 449,80 |  |  | 236,91 |  |  | 12,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 703,84 |  |  | 806,84 |  |  | 691,84 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 45,42 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 104 706 069,87 |  |  | 79 026 268,74 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 304 062 714,65 |  |  | 233 529 287,21 |  |  | 231 201 313,30 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 44,00 |  |  | 23,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 94,00 |  |  | 69,00 |  |  | 57,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 107,00 |  |  | 65,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 199,00 |  |  | 186,00 |  |  | 157,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 47,00 |  |  | 0,00 |  |  | 83,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 32,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 74,00 |  |  | 0,00 |  |  | 99,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 33,00 |  |  | 0,00 |  |  | 45,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 9.4 - Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0044 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v SR okrem Bratislavského kraja | EUR | Menej rozvinuté | 100 835 000,00 | 2012 | 150 000 000,00 |  |  | Doplnený údaj za rok 2019, údaj za rok 2020 ešte nie je k dispozícii. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0044 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v SR okrem Bratislavského kraja | 224 720 000,00 |  | 227 615 000,00 |  | 206 765 000,00 |  | 158 481 000,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0044 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v SR okrem Bratislavského kraja | 146 674 000,00 |  | 116 993 000,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 9.5 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0046 | Podiel podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie | % | Menej rozvinuté | 26,02 | 2013 | 36,00 | 19,50 |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0046 | Podiel podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie | 19,50 |  | 16,70 |  | 16,70 |  | 17,70 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0046 | Podiel podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie | 17,70 |  | 17,70 |  |

Prioritné osi pre technickú pomoc

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 13

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | počet |  | 16,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | počet |  | 16,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet |  | 50,00 |  |  | 121,00 |  |  | 105 MŠ SR (102 za plne realizované projekty a 3 za čiastočne realizovaný projekty) 16 MH SR (14 plne realizované a 2 čiastočne) |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet |  | 50,00 |  |  | 120,00 |  |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  | 399,00 |  |  | 343,23 |  |  | 141,14 MŠ SR (39,27 + VA 101,87) 202,09 MH SR (MH 139,8, SIEA 62,29) |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  | 399,00 |  |  | 306,00 |  |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 2 500,00 |  |  | 958,00 |  |  | 829 MŠ SR za plne realizované projekty 129 MH SR |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 2 500,00 |  |  | 269,00 |  |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  | 30,00 |  |  | 27,00 |  |  | 17 MŠ SR 5 za plne realizované projekty a 12 za čiastočne realizované projekty 10 MH SR za plne realizované projekty |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  | 30,00 |  |  | 41,00 |  |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 116,00 |  |  | 97,00 |  |  | 72,00 |  |  |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 112,00 |  |  | 97,00 |  |  | 72,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 363,38 |  |  | 477,34 |  |  | 396,46 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 406,00 |  |  | 527,15 |  |  | 607,03 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 444,00 |  |  | 126,00 |  |  | 69,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 171,00 |  |  | 126,00 |  |  | 69,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 24,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 45,00 |  |  | 21,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 454,81 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 481,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 13.1 - Podpora efektívnej implementácie operačného programu |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 13 / 13.1

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom | % |  | 15,76 | 2014 | 85,00 |  |  |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % |  | 12,93 | 2013 | 11,00 | 15,06 |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 15,83 |  | 17,73 |  | 16,82 |  | 15,04 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom |  |  |  |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 13.2 - Zabezpečenie publicity, informovania a podpory posilnenia administratívnych kapacít prijímateľov v procese implementácie |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 13 / 13.2

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % |  | 14,40 | 2014 | 20,36 |  |  | Frekvencia podávania správ: 31.12.2023 |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov | % |  | 86,12 | 2014 | 90,00 | 86,80 |  | Frekvencia podávania správ 31.12.2018 31.12.2020 31.12.2023 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov |  |  | 64,16 |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP |  |  |  |  |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov |  |  |  |  |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 8

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | počet |  |  |  |  | 47,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | počet |  |  |  |  | 163,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  |  |  |  | 176,99 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  |  |  |  | 176,71 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  |  |  | 38,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  |  |  | 65,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  |  |  |  | 988,00 |  |  | Zdroj:RO OPII, ITMS2014+ |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  |  |  |  | 272,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  |  |  |  | 100,00 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  |  |  |  | 100,00 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | % |  |  |  |  | 83,00 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | % |  |  |  |  | 82,00 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | počet |  |  |  |  | 4,80 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | počet |  |  |  |  | 4,30 |  |  | Zdroj: RO OPII |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 163,00 |  |  | 135,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 179,64 |  |  | 9,07 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 169,50 |  |  | 179,18 |  |  | 178,57 | 88,95 | 89,62 |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 58,00 |  |  | 40,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 88,00 |  |  | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 271,00 |  |  | 220,00 |  |  | 74,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 82,46 |  |  |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 84,00 |  |  | 88,00 |  |  | 95,50 |  |  |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 91,00 |  |  | 90,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 1,66 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 4,30 |  |  | 4,30 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 40,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 112,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 65,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 93,75 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 8.1 - Podpora efektívnej implementácie OP |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.1

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % |  | 12,10 | 2013 | 9,07 | 17,35 |  | Zdroj: RO OPII |
| R0142 | Miera úspešne ukončených projektov | % |  | 84,65 | 2013 | 90,00 | 11,87 |  | V rámci OPII (PO1 – 8) bolo k 31.12.2020 evidovaných celkovo 733 projektov, z toho bolo 87 riadne ukončených, čo predsatvuje 11,87 % mieru úspešne ukončených projektov. Zdroj: RO OPII |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 11,37 |  | 8,99 |  | 15,27 |  | 14,46 |  |
| R0142 | Miera úspešne ukončených projektov | 9,62 |  | 30,48 |  | 13,24 |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 11,50 |  | 12,10 |  |
| R0142 | Miera úspešne ukončených projektov |  |  |  |  |

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 8.2 - Zvýšenie povedomia verejnosti o podpore EÚ pre OP prostredníctvom zabezpečenia efektívnej komunikácie OP |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.2

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % |  | 27,80 | 2013 | 33,00 | 41,00 |  | Zdroj: RO OPII. Hodnota na základe vykonaného sociologického prieskumu z roku 2018. Nový prieskum je plánovaný v roku 2021.. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP |  |  | 41,00 |  |  |  | 35,90 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP |  |  |  |  |

## Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky

| Ukazovateľ | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov |
| --- | --- |
| CO01 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 11 544 |
| CO02 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 818 |
| CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 5 580 |
| CO04 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 5 524 |
| CO05 - Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 3 020 |

## Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | 2020 Súhrnne spolu | 2020 Súhrnne muži | 2020 Súhrnne ženy | 2020 Ročne spolu | 2020 Ročne spolu muži | 2020 Ročne spolu ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 15,74 |  |  |  |  |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 202 512 962,59 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 23 578 601,50 |  |  |  |  |  |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 39,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 488,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 278 044 799,33 |  |  |  |  |  |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 2 007,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1 316,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 444,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 46 605 235,88 |  |  |  |  |  |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 1 362,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 47,92 |  |  |  |  |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 731 874 063,40 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 14,66 |  |  |  |  |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 215 196 104,36 |  |  |  |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 556 560,17 |  |  |  |  |  |
| 4 | I | K0008 | Počet vyhlásených VO na projekty verejného prístavu Bratislava v súlade s vypracovanou štúdiou realizovateľnosti | počet | KF |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | počet | KF |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 16 480 452,67 |  |  |  |  |  |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 14,11 |  |  |  |  |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 150 693 940,75 |  |  |  |  |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 153 467 050,46 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 452 493 023,72 |  |  |  |  |  |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 126,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | 2019 Súhrnne spolu | 2018 Súhrnne spolu | 2017 Súhrnne spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 15,40 | 13,91 | 8,77 |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 280 495 014,75 | 216 887 864,86 | 38 238 039,80 |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 14 155 784,53 | 14 126 628,42 | 6 183 053,70 |  |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 11,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 5,00 | 5,00 | 3,00 |  |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 365,00 | 90,00 | 2,00 |  |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 102 524 170,49 | 78 244 584,62 | 28 196 785,96 |  |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 2 007,00 | 1 236,00 | 8,00 |  |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1 316,00 | 638,00 | 21,00 |  |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 444,00 | 284,00 | 0,00 |  |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 10 105 775,61 | 7 606 762,34 | 3 686 643,79 |  |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 1 362,00 | 749,00 | 47,00 |  |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 30,90 | 16,53 | 16,53 |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 869 549 519,94 | 723 483 450,76 | 424 697 825,13 |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 7,90 | 7,89 | 3,41 |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 168 580 750,22 | 143 330 299,56 | 84 653 293,22 |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 146 747,78 | 58 147,78 | 29 647,78 |  |
| 4 | I | K0008 | Počet vyhlásených VO na projekty verejného prístavu Bratislava v súlade s vypracovanou štúdiou realizovateľnosti | počet | KF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | O | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | počet | KF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 1 690 555,05 | 1 079 950,05 | 0,00 |  |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 14,11 | 14,11 | 6,26 |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 151 983 203,57 | 136 876 198,49 | 108 656 580,64 |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 93 425 845,15 | 92 171 552,35 | 0,00 |  |
| 7 | O | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 45,83 | 42,00 | 0,00 |  |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 247 116 239,74 | 213 495 139,21 | 53 750 646,51 |  |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 64,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 24,00 | 6,00 | 1,00 |  |

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | 2016 Súhrnne spolu | 2015 Súhrnne spolu | 2014 Súhrnne spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  |  |  |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  |  |  |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie |  |  |  |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie |  |  |  |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie |  |  |  |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 18 500 000,00 |  |  |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 2 600 000,00 |  |  |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie |  |  |  |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie |  |  |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  |  |  |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  |  |  |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  |  |  |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  |  |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  |  |  |  |
| 4 | I | K0008 | Počet vyhlásených VO na projekty verejného prístavu Bratislava v súlade s vypracovanou štúdiou realizovateľnosti | počet | KF |  |  |  |  |
| 4 | O | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | počet | KF |  |  |  |  |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 7 | O | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | počet | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | Čiastkový cieľ na rok 2018 (spolu) | Čiastkový cieľ na rok 2018 (muži) | Čiastkový cieľ na rok 2018 (ženy) | Konečný cieľ (zámer) (2023) (spolu) | Konečný cieľ (zámer) (2023) (muži) | Konečný cieľ (zámer) (2023) (ženy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 8,8 |  |  | 27,10 |  |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 166 516 044 |  |  | 853 928 431,00 |  |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 80 906 674 |  |  | 244 656 733,00 |  |  |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 20 |  |  | 11,00 |  |  |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0 |  |  | 11,00 |  |  |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 80 |  |  | 300,00 |  |  |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 97 657 333 |  |  | 865 529 732,00 |  |  |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 900 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 290 |  |  | 1 030,00 |  |  |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 330 |  |  | 1 160,00 |  |  |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 1 030,00 |  |  |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 1 160,00 |  |  |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 9 826 155 |  |  | 195 753 459,00 |  |  |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 800 |  |  | 2 670,00 |  |  |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0 |  |  | 2 670,00 |  |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 16,6 |  |  | 111,70 |  |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 470 441 177 |  |  | 1 317 692 830,00 |  |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 7,9 |  |  | 18,50 |  |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 113 770 589 |  |  | 387 455 295,00 |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 13 700 000 |  |  | 108 145 995,00 |  |  |
| 4 | I | K0008 | Počet vyhlásených VO na projekty verejného prístavu Bratislava v súlade s vypracovanou štúdiou realizovateľnosti | počet | KF |  | 2 |  |  | 2,00 |  |  |
| 4 | O | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | počet | KF |  | 0 |  |  | 1,00 |  |  |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 54,50 |  |  | 21,50 |  |  |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 99 611 375 |  |  | 263 472 646,00 |  |  |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 |  |  | 3,00 |  |  |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 10,25 |  |  | 37,40 |  |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 142 575 656 |  |  | 917 512 979,00 |  |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 132 097 309 |  |  | 796 400 356,00 |  |  |
| 7 | O | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 2 |  |  | 7,00 |  |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 30 |  |  | 100,00 |  |  |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 691 586 749 |  |  | 1 681 638 265,00 |  |  |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 120 |  |  | 99,00 |  |  |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 99,00 |  |  |

## 3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

[ako sa uvádza v tabuľke 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1011/2014 (Vzor na prenos finančných údajov)]

| Prioritná os | Fond | Kategória regiónu | Základ pre výpočet | Fond spolu | Miera spolufinancovania | Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané operácie | Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi | Počet vybraných operácií |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KF |  | Spolu | 853 928 431,00 | 85,00% | 1 203 064 580,50 | 140,89% | 1 203 064 580,50 | 424 083 768,48 | 49,66% | 18 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 222 963 967,00 | 48,14% | 222 005 667,94 | 99,57% | 214 218 521,05 | 25 213 411,78 | 11,31% | 28 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 881 948 880,00 | 77,49% | 784 235 354,29 | 88,92% | 689 147 297,42 | 292 810 278,78 | 33,20% | 634 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 215 513 459,00 | 50,00% | 168 703 953,01 | 78,28% | 166 052 492,55 | 48 828 377,09 | 22,66% | 41 |
| 2 | KF |  | Spolu | 1 344 117 648,00 | 85,00% | 1 678 715 076,29 | 124,89% | 1 678 715 076,29 | 1 102 463 872,54 | 82,02% | 26 |
| 3 | KF |  | Spolu | 434 514 118,00 | 85,00% | 725 359 673,97 | 166,94% | 725 113 230,08 | 224 296 846,00 | 51,62% | 57 |
| 4 | KF |  | Spolu | 34 662 353,00 | 85,00% | 26 967 015,69 | 77,80% | 25 433 854,67 | 1 105 647,78 | 3,19% | 12 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 263 472 646,00 | 85,00% | 924 991 547,31 | 351,08% | 924 991 547,31 | 17 065 484,10 | 6,48% | 33 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 899 512 979,00 | 85,00% | 1 044 524 235,94 | 116,12% | 1 044 524 235,94 | 183 946 562,75 | 20,45% | 62 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 796 400 356,00 | 85,00% | 781 529 187,58 | 98,13% | 781 528 887,58 | 169 170 922,22 | 21,24% | 588 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 1 758 253 624,00 | 58,11% | 1 439 214 022,99 | 81,85% | 1 072 788 927,94 | 530 068 275,09 | 30,15% | 584 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 79 511 765,00 | 85,00% | 85 383 274,44 | 107,38% | 85 383 274,44 | 60 917 248,16 | 76,61% | 38 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 4 830 000,00 | 50,00% | 5 188 381,87 | 107,42% | 5 188 381,87 | 3 703 227,30 | 76,67% | 38 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 102 352 942,00 | 85,00% | 94 375 738,71 | 92,21% | 94 375 738,71 | 57 191 515,89 | 55,88% | 43 |
| Spolu | EFRR | Menej rozvinuté |  | 4 781 453 192,00 | 73,73% | 5 154 253 361,26 | 107,80% | 4 692 739 909,34 | 1 311 170 286,99 | 27,42% | 1 982 |
| Spolu | EFRR | Rozvinutejšie |  | 443 307 426,00 | 49,07% | 395 898 002,82 | 89,31% | 385 459 395,47 | 77 745 016,17 | 17,54% | 107 |
| Spolu | KF |  |  | 2 667 222 550,00 | 85,00% | 3 634 106 346,45 | 136,25% | 3 632 326 741,54 | 1 751 950 134,80 | 65,68% | 113 |
| Celkový súčet |  |  |  | 7 891 983 168,00 | 76,15% | 9 184 257 710,53 | 116,37% | 8 710 526 046,35 | 3 140 865 437,96 | 39,80% | 2 202 |

## Tabuľka 7: Členenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie na účely EFRR, ESF a Kohézneho fondu [článok 112 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článok 5 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013]

| Prioritná os | Charakteristika výdavku |  | Dimenzie kategorizácie |  |  |  |  |  |  |  | Finančné údaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fond | Kategória regiónu | Oblasť intervencie | Forma financovania | Dimenzia "Územie" | Územné mechanizmy realizácie | Dimenzia "Tematické ciele" | Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF" | Dimenzia "Hospodárska činnosť" | Dimenzia "Umiestnenie" | Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu | Počet vybraných operácií |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 31 218 882,50 | 31 218 882,50 | 1 298 880,00 | 5 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 21 687 056,50 | 21 687 056,50 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 351 520 568,49 | 351 520 568,49 | 238 511 300,25 | 2 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 937 500,00 | 1 937 500,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 322 900 501,89 | 322 900 501,89 | 45 444 372,43 | 4 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 937 500,00 | 1 937 500,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 937 500,00 | 1 937 500,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 937 500,00 | 1 937 500,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK010 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 23 737 096,17 | 23 737 096,17 | 0,00 | 4 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 22 912 405,00 | 22 912 405,00 | 0,00 | 3 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 136 152 611,71 | 136 152 611,71 | 37 627 640,33 | 7 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 23 737 096,17 | 23 737 096,17 | 0,00 | 4 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 135 327 920,55 | 135 327 920,55 | 37 627 640,33 | 6 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 33 601 304,18 | 33 601 304,18 | 19 853 850,34 | 3 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 41 263 411,17 | 41 263 411,17 | 11 369 164,80 | 3 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 8 937 096,17 | 8 937 096,17 | 0,00 | 3 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK010 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK010 | 1 045 125,00 | 1 045 125,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK021 | 1 045 125,00 | 1 045 125,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK022 | 1 045 125,00 | 1 045 125,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK023 | 1 045 125,00 | 1 045 125,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK031 | 1 045 125,00 | 1 045 125,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK032 | 1 045 125,00 | 1 045 125,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK041 | 1 045 125,00 | 1 045 125,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK042 | 1 045 125,00 | 1 045 125,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 9 928 604,50 | 9 928 604,50 | 0,00 | 5 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 967 650,00 | 967 650,00 | 0,00 | 2 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 4 491 264,00 | 4 491 264,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 1 087 181 914,26 | 1 087 181 914,26 | 718 348 369,36 | 13 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 360 076 275,52 | 360 076 275,52 | 188 933 526,17 | 4 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 169 020 729,01 | 169 020 729,01 | 160 182 165,01 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 03 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK010 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 03 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 03 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 03 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 03 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 03 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 03 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 03 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 044 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 13 | SK031 | 3 687 827,00 | 3 687 827,00 | 0,00 | 1 |
| 3 | KF |  | 026 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 26 538 828,00 | 26 538 828,00 | 181 015,00 | 10 |
| 3 | KF |  | 026 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 12 482 920,12 | 12 482 920,12 | 3 597 191,51 | 8 |
| 3 | KF |  | 026 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 193 571,00 | 193 571,00 | 193 571,00 | 1 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 457 901 853,98 | 457 901 853,98 | 90 691 611,95 | 16 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 20 234 632,75 | 20 234 632,75 | 16 028 483,78 | 6 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 28 830 254,87 | 28 583 810,98 | 12 410 522,75 | 9 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 178 473 183,74 | 178 473 183,74 | 100 504 043,60 | 6 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 18 | SK041 | 704 429,51 | 704 429,51 | 690 406,41 | 1 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 14 808 101,75 | 13 297 528,57 | 885 447,78 | 11 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 4 004 017,77 | 4 004 017,77 | 0,00 | 5 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 4 044 896,17 | 4 022 308,33 | 220 200,00 | 5 |
| 4 | KF |  | 041 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | KF |  | 041 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | KF |  | 041 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 652 050,00 | 652 050,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 652 050,00 | 652 050,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 652 050,00 | 652 050,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 3 004 991,17 | 3 004 991,17 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 652 050,00 | 652 050,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 652 050,00 | 652 050,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 3 004 991,17 | 3 004 991,17 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 4 891 487,38 | 4 891 487,38 | 1 918 217,76 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 1 876 403,89 | 1 876 403,89 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 118 389 805,78 | 118 389 805,78 | 1 918 217,76 | 7 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 1 876 403,89 | 1 876 403,89 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 25 916 107,22 | 25 916 107,22 | 1 918 217,76 | 6 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 876 403,89 | 1 876 403,89 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 96 671 964,33 | 96 671 964,33 | 1 918 217,76 | 7 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 12 276 645,00 | 12 276 645,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 64 823 492,09 | 64 823 492,09 | 1 918 217,76 | 6 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 32 876 769,77 | 32 876 769,77 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 35 891 853,56 | 35 891 853,56 | 1 918 217,76 | 4 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 6 780 909,77 | 6 780 909,77 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 45 594 918,75 | 45 594 918,75 | 1 918 217,76 | 5 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 69 353 107,40 | 69 353 107,40 | 777 978,55 | 5 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 57 942 404,06 | 57 942 404,06 | 2 859 981,23 | 7 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 102 023 433,25 | 102 023 433,25 | 0,00 | 4 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 34 773 433,25 | 34 773 433,25 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 103 937 185,00 | 103 937 185,00 | 0,00 | 5 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 72 237 155,00 | 72 237 155,00 | 0,00 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK032 | 3 187 289,00 | 3 187 289,00 | 0,00 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 17 610 560,00 | 17 610 560,00 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 2 521 619,00 | 2 521 619,00 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 47 824 794,52 | 47 824 794,52 | 38 863 111,71 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 138 293 874,12 | 138 293 874,12 | 0,00 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK032 | 31 382 142,54 | 31 382 142,54 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK041 | 45 574 882,35 | 45 574 882,35 | 4 993 309,25 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 14 039 268,58 | 14 039 268,58 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 23 134 612,00 | 23 134 612,00 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 74 500 000,00 | 74 500 000,00 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 74 320 231,00 | 74 320 231,00 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK021 | 13 271 571,88 | 13 271 571,90 | 9 382 488,81 | 8 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK022 | 16 073 901,40 | 16 073 901,40 | 3 773 723,90 | 7 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK023 | 10 782 820,43 | 10 782 820,41 | 6 195 425,96 | 8 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK031 | 46 480 110,70 | 46 480 110,70 | 37 582 388,40 | 9 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK032 | 44 099 986,62 | 44 099 986,62 | 24 350 983,22 | 12 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK041 | 102 381 733,68 | 102 381 733,68 | 54 009 126,42 | 15 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK042 | 44 736 014,54 | 44 736 014,54 | 4 796 005,08 | 9 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 19 280 496,14 | 19 280 496,14 | 0,00 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 58 995 403,88 | 58 995 403,88 | 0,00 | 9 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 19 280 496,14 | 19 280 496,14 | 0,00 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 30 755 598,21 | 30 755 598,21 | 0,00 | 7 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 76 838 067,38 | 76 838 067,38 | 0,00 | 6 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 27 932 193,27 | 27 932 193,27 | 0,00 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 27 932 193,27 | 27 932 193,27 | 0,00 | 4 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 220 768,41 | 220 768,41 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 220 768,41 | 220 768,41 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 220 768,41 | 220 768,41 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 220 768,41 | 220 768,41 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 220 768,41 | 220 768,41 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 220 768,41 | 220 768,41 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 220 768,41 | 220 768,41 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 375 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 386 427,94 | 386 427,94 | 83 306,95 | 28 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 651 478,29 | 651 478,29 | 51 663,80 | 49 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 1 754 303,34 | 1 754 303,34 | 190 338,20 | 125 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 863 109,76 | 863 109,76 | 173 612,50 | 70 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 752 974,46 | 752 974,46 | 0,00 | 57 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 526 478,29 | 526 178,29 | 100 450,00 | 39 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 187 239,80 | 187 239,80 | 28 285,49 | 14 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 5 980,80 | 5 980,80 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 28 890,00 | 28 890,00 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 37 853,98 | 37 853,98 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 81 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 4 353 229,86 | 4 353 229,86 | 4 066 003,26 | 6 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 541 518,41 | 541 518,41 | 0,00 | 23 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 676 768,41 | 676 768,41 | 0,00 | 32 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 253 768,41 | 253 768,41 | 0,00 | 4 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 4 862 813,13 | 4 862 813,13 | 4 066 003,25 | 44 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 4 332 229,86 | 4 332 229,86 | 4 066 003,25 | 5 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 232 268,41 | 232 268,41 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK021 | 45 482,49 | 45 482,49 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK022 | 45 482,49 | 45 482,49 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK023 | 45 482,50 | 45 482,50 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK031 | 45 482,49 | 45 482,49 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK032 | 45 482,50 | 45 482,50 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK041 | 45 482,50 | 45 482,50 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK042 | 45 482,50 | 45 482,50 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 5 471 694,70 | 5 471 694,70 | 172 339,58 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 9 562 103,22 | 9 562 103,22 | 211 731,49 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 9 562 103,22 | 9 562 103,22 | 211 731,49 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 9 562 103,22 | 9 562 103,22 | 211 731,49 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 9 562 103,22 | 9 562 103,22 | 211 731,49 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 9 562 103,23 | 9 562 103,23 | 211 731,49 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 9 562 103,23 | 9 562 103,23 | 211 731,49 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 9 562 103,22 | 9 562 103,22 | 211 731,49 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK021 | 98 647,75 | 98 647,75 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 98 647,75 | 98 647,75 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 98 647,75 | 98 647,75 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 98 647,75 | 98 647,75 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK032 | 98 647,75 | 98 647,75 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK041 | 98 647,75 | 98 647,75 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK042 | 98 647,75 | 98 647,75 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 79 258 616,41 | 79 258 616,41 | 2 632 143,32 | 41 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 57 519 291,64 | 57 519 291,54 | 18 585 376,06 | 49 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 53 446 830,10 | 53 446 830,21 | 14 519 372,80 | 48 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 53 446 830,14 | 53 446 830,09 | 14 519 372,80 | 48 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 53 446 830,06 | 53 446 830,12 | 14 519 372,81 | 48 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 57 519 291,60 | 57 519 291,54 | 18 585 376,06 | 49 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 57 519 291,57 | 57 519 291,55 | 18 585 375,92 | 49 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 53 446 830,11 | 53 446 830,11 | 14 519 372,80 | 49 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK0 | 2 647 393,85 | 2 647 393,85 | 11 749,51 | 6 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK021 | 11 218 395,76 | 11 218 395,83 | 3 430 640,39 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 11 218 395,73 | 11 218 395,73 | 3 430 640,39 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 11 218 395,73 | 11 218 395,73 | 3 430 640,39 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 11 218 395,73 | 11 218 395,73 | 3 430 640,39 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK032 | 11 218 395,72 | 11 218 395,75 | 3 430 640,38 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK041 | 11 218 395,73 | 11 218 395,73 | 3 430 640,39 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK042 | 11 218 395,73 | 11 218 395,73 | 3 430 640,39 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK021 | 193 365,41 | 193 365,43 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK022 | 193 365,43 | 193 365,41 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK023 | 193 365,42 | 193 365,42 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK031 | 193 365,41 | 193 365,41 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK032 | 193 365,41 | 193 365,41 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK041 | 193 365,41 | 193 365,41 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK042 | 193 365,41 | 193 365,41 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK021 | 361 145,82 | 361 145,72 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK022 | 361 145,72 | 361 145,72 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK023 | 361 145,72 | 361 145,72 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK031 | 361 145,72 | 361 145,72 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK032 | 361 145,72 | 361 145,72 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK041 | 361 145,72 | 361 145,72 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK042 | 361 145,72 | 361 145,72 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 826 566,91 | 826 566,91 | 693 368,02 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 2 967 569,09 | 2 967 569,09 | 1 223 035,50 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 2 967 569,10 | 2 967 569,10 | 1 223 035,49 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 2 967 569,09 | 2 967 569,15 | 1 223 035,50 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 2 967 569,10 | 2 967 569,10 | 1 223 035,50 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 2 967 569,09 | 2 967 569,09 | 1 223 035,50 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 2 967 569,10 | 2 967 569,10 | 1 223 035,49 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 2 967 569,09 | 2 967 569,09 | 1 223 035,50 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK021 | 1 517 362,97 | 1 517 362,97 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 1 517 362,97 | 1 517 362,97 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 1 517 362,97 | 1 517 362,97 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 1 517 362,97 | 1 517 362,97 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK032 | 1 517 362,98 | 1 517 363,00 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK041 | 1 517 362,99 | 1 517 362,97 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK042 | 1 517 362,98 | 1 517 362,98 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK0 | 276 245,59 | 276 245,59 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK021 | 339 387,43 | 339 387,43 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK022 | 339 387,43 | 339 387,43 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK023 | 339 387,44 | 339 387,44 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK031 | 339 387,43 | 339 387,43 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK032 | 1 204 445,19 | 1 204 445,19 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK041 | 339 387,44 | 339 387,44 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK042 | 339 387,44 | 339 387,44 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 819 252,08 | 819 252,08 | 0,00 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 7 035 411,33 | 7 035 411,30 | 706 312,03 | 14 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 7 035 411,33 | 7 035 411,33 | 706 312,03 | 14 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 7 035 411,33 | 7 035 411,39 | 706 312,03 | 14 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 8 035 227,36 | 8 035 227,35 | 706 312,03 | 15 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 7 035 411,34 | 7 035 411,34 | 706 312,03 | 14 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 7 035 411,33 | 7 035 411,33 | 706 312,03 | 14 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 7 035 411,35 | 7 035 411,37 | 706 312,03 | 14 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK0 | 1 345 168,13 | 1 345 168,13 | 0,00 | 6 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK021 | 2 490 589,63 | 2 490 589,63 | 0,00 | 8 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 2 490 589,67 | 2 490 589,63 | 0,00 | 8 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 2 490 589,63 | 2 490 589,63 | 0,00 | 8 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 2 490 589,63 | 2 490 589,63 | 0,00 | 8 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK032 | 2 490 589,65 | 2 490 589,65 | 0,00 | 8 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK041 | 3 462 801,77 | 3 462 801,77 | 0,00 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK042 | 2 490 589,67 | 2 490 589,67 | 0,00 | 8 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 798 627,29 | 798 627,29 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 798 627,29 | 798 627,29 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 798 627,29 | 798 627,29 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 798 627,29 | 798 627,29 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 798 627,29 | 798 627,29 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 798 627,29 | 798 627,29 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 798 627,29 | 798 627,29 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK021 | 2 704 059,58 | 2 704 059,58 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 2 704 059,58 | 2 704 059,58 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 2 704 059,58 | 2 704 059,58 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 2 704 059,58 | 2 704 059,58 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK032 | 2 704 059,58 | 2 704 059,58 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK041 | 2 704 059,58 | 2 704 059,58 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK042 | 2 704 059,58 | 2 704 059,58 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 625 603,26 | 625 603,26 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 625 603,26 | 625 603,26 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 625 603,26 | 625 603,26 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 625 603,26 | 625 603,26 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 625 603,26 | 625 603,26 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 625 603,26 | 625 603,26 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 625 603,26 | 625 603,26 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 593 843,34 | 207 845,17 | 593 843,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 341 500,00 | 153 675,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 318 210,00 | 143 194,50 | 318 210,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 9 660 789,66 | 5 238 660,35 | 747 739,67 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 4 365 878,33 | 2 352 329,16 | 4 365 878,32 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 500 350,00 | 225 157,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 803 135,84 | 361 411,13 | 479 604,17 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 3 725 000,00 | 2 048 750,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 201 550,00 | 90 697,50 | 201 550,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 199 800,00 | 89 910,00 | 199 800,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 2 482 771,51 | 1 117 247,17 | 2 471 632,83 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 9 351 967,20 | 3 917 358,52 | 9 351 967,20 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 8 521 688,84 | 4 189 019,85 | 8 485 533,58 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 353 212,00 | 189 154,10 | 250 962,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 11 704 778,56 | 5 763 081,42 | 10 892 442,50 | 18 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 3 056 289,81 | 1 622 244,83 | 1 764 689,83 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK021 | 1 309 600,00 | 589 320,00 | 1 309 600,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,47 | 183 072,71 | 332 859,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 20 638,89 | 9 287,44 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 120 717,12 | 64 330,52 | 120 717,12 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK041 | 759 718,25 | 347 967,47 | 744 482,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 70 348,17 | 31 656,67 | 59 209,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 140 850,00 | 77 467,50 | 140 850,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 273 698,75 | 150 534,31 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 130 392,50 | 71 715,88 | 130 392,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 418 900,00 | 146 615,00 | 418 900,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 991 750,00 | 446 287,50 | 329 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 2 261 000,00 | 1 017 450,00 | 2 261 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 3 145 790,34 | 1 173 286,36 | 1 755 228,31 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 5 991 464,80 | 2 839 609,16 | 0,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK032 | 427 450,00 | 235 097,50 | 427 450,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 2 588 029,34 | 949 728,20 | 2 479 679,33 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 7 808 434,21 | 3 167 524,20 | 6 772 828,35 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 18 326 704,32 | 8 090 913,83 | 8 328 724,32 | 17 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 10 202 888,44 | 4 725 706,65 | 8 482 357,03 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 5 041 934,19 | 2 497 240,83 | 4 897 873,69 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 5 138 297,25 | 2 636 748,49 | 2 242 947,25 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 2 954 786,44 | 1 373 410,83 | 2 457 331,46 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK032 | 1 041 698,50 | 520 640,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 3 055 929,50 | 1 073 741,99 | 1 106 875,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 171 740,00 | 77 283,00 | 171 740,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 923 796,67 | 427 258,17 | 923 796,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 796 250,00 | 358 312,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 809 197,50 | 350 472,11 | 809 197,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 4 900 900,00 | 2 695 495,00 | 4 900 900,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 1 218 625,00 | 657 676,25 | 125 675,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 2 482 250,00 | 1 117 012,50 | 2 482 250,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 1 491 000,00 | 670 950,00 | 1 491 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 212 933,34 | 95 820,00 | 212 933,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 2 595 928,50 | 1 152 677,83 | 1 352 512,50 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 270 850,00 | 121 882,50 | 270 850,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 8 529 361,91 | 3 348 648,57 | 8 529 361,92 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 7 714 817,01 | 3 869 232,26 | 6 405 723,33 | 19 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 12 473 713,25 | 6 345 125,53 | 12 195 588,17 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 3 064 391,66 | 1 685 415,41 | 3 064 391,66 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 4 150 356,00 | 1 789 141,70 | 4 425 894,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK031 | 109 166,65 | 54 583,35 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK032 | 702 250,00 | 386 237,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 1 725 000,00 | 948 750,00 | 1 725 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 1 318 400,00 | 725 120,00 | 1 318 400,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 128 337,50 | 70 585,62 | 128 337,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 1 320 500,00 | 1 320 500,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 2 020 000,00 | 505 000,00 | 1 100 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 1 893 545,83 | 662 741,04 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 4 112 463,20 | 1 439 362,12 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 1 068 332,54 | 373 916,39 | 1 068 332,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 152 170,83 | 403 259,79 | 1 152 170,83 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK042 | 822 979,17 | 288 042,71 | 822 979,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 1 170 961,48 | 409 836,52 | 702 303,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 405 000,00 | 101 250,00 | 405 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 214 653,64 | 75 128,78 | 214 653,64 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 3 095 904,00 | 773 976,00 | 3 094 685,47 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 1 783 902,33 | 445 975,58 | 1 261 575,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 15 107 405,00 | 5 287 591,74 | 10 809 040,99 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 2 144 521,27 | 750 582,44 | 876 904,52 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 2 769 840,85 | 692 460,21 | 2 769 840,85 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 463 728,00 | 162 304,80 | 463 728,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 8 870 928,57 | 3 104 825,00 | 299 500,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,47 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,47 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,47 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 180 576,33 | 180 576,33 | 103 676,49 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,47 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,47 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,47 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 180 576,33 | 180 576,33 | 103 676,49 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 181 828,23 | 181 828,23 | 104 615,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 181 828,23 | 181 828,23 | 104 615,41 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 203 305,12 | 203 305,12 | 120 723,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 203 305,12 | 203 305,12 | 120 723,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 162 485,73 | 162 485,73 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 162 485,73 | 162 485,73 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 162 485,73 | 162 485,73 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 162 485,76 | 162 485,76 | 94 631,20 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 162 485,61 | 162 485,61 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 162 485,73 | 162 485,73 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 162 485,73 | 162 485,73 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 162 485,76 | 162 485,76 | 94 631,20 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 163 737,63 | 163 737,63 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 163 737,63 | 163 737,63 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 163 737,63 | 163 737,63 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 163 737,66 | 163 737,66 | 95 570,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 163 737,63 | 163 737,63 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 163 737,63 | 163 737,63 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 163 737,63 | 163 737,63 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 163 737,66 | 163 737,66 | 95 570,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 185 214,55 | 185 214,55 | 111 677,79 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 185 214,55 | 185 214,55 | 111 677,79 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 196 332,63 | 196 332,63 | 118 703,33 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 196 332,63 | 196 332,63 | 118 703,33 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 197 584,53 | 197 584,53 | 119 642,25 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 197 584,53 | 197 584,53 | 119 642,25 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 219 061,42 | 219 061,42 | 135 749,92 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 219 061,43 | 219 061,43 | 135 749,92 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 1 040 716,79 | 718 900,49 | 288 977,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 735 574,53 | 603 180,61 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 735 780,70 | 310 629,47 | 278 981,26 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK031 | 777 560,90 | 435 281,61 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 504 006,36 | 406 453,90 | 134 888,68 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 1 312 465,45 | 958 543,20 | 188 951,55 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 598 455,11 | 488 943,10 | 548 420,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 598 455,11 | 488 943,10 | 548 420,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 459 734,08 | 376 987,88 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 459 734,08 | 376 987,88 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 735 780,70 | 310 629,47 | 278 981,26 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 593 843,33 | 207 845,16 | 593 843,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 2 421 725,13 | 1 233 780,04 | 4 717,45 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 318 210,00 | 143 194,50 | 318 210,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 728 500,00 | 400 675,00 | 575 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 2 971 329,39 | 1 435 640,23 | 982 795,78 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 428 474,07 | 287 178,98 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 132 963,43 | 89 828,36 | 33 616,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 132 963,43 | 89 828,36 | 33 616,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 936 099,25 | 451 239,48 | 513 220,83 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 132 963,43 | 89 828,36 | 33 616,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 114 815,20 | 93 666,29 | 114 815,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 1 339 021,72 | 898 590,31 | 259 476,78 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK032 | 1 333 218,10 | 1 105 587,12 | 189 065,02 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 3 974 788,02 | 2 211 612,56 | 6 417,19 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 566 153,22 | 347 226,35 | 322 782,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 5 742 697,01 | 3 424 032,22 | 1 042 672,90 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 639 747,53 | 374 062,28 | 347 287,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 413 171,64 | 234 495,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 5 886 176,34 | 3 310 664,96 | 5 196 101,37 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 2 717 250,00 | 1 489 375,00 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 10 641 361,12 | 5 460 156,51 | 8 671 510,72 | 15 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 9 822 555,65 | 6 744 089,21 | 1 136 838,55 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,47 | 183 072,71 | 332 859,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK031 | 1 661 474,45 | 1 208 714,27 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK032 | 6 107 000,00 | 3 358 850,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 245 209,83 | 210 601,98 | 1 991,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 525 033,58 | 416 092,28 | 126 200,92 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 174 945,42 | 150 254,38 | 1 420,60 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 1 421 847,92 | 1 024 388,95 | 86 972,52 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 2 479 963,21 | 1 645 532,08 | 902 577,86 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 204 250,00 | 167 485,00 | 58 594,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 753 794,38 | 569 316,46 | 141 305,87 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 2 039 732,24 | 1 453 856,74 | 664 201,06 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK041 | 698 775,75 | 314 449,09 | 698 775,75 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 264 795,27 | 1 230 187,42 | 2 718,63 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 828 413,17 | 828 413,17 | 591,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 174 945,42 | 150 254,38 | 1 420,60 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 174 945,42 | 150 254,38 | 1 420,60 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 1 003 358,59 | 978 667,55 | 2 011,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 719 410,44 | 667 003,04 | 13 840,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 245 209,83 | 210 601,98 | 1 991,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 200 332,96 | 163 969,05 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 174 945,42 | 150 254,38 | 1 420,60 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 908 253,05 | 752 770,86 | 1 420,60 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 174 945,42 | 150 254,38 | 1 420,60 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 919 743,40 | 830 972,09 | 13 840,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 1 044 601,16 | 710 272,88 | 140 193,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 70 348,17 | 31 656,67 | 59 209,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK031 | 1 044 601,16 | 710 272,88 | 140 193,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 1 044 601,16 | 710 272,88 | 140 193,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 1 011 265,71 | 710 202,73 | 139 685,17 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 655 142,28 | 458 599,59 | 103 116,34 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 413 171,63 | 234 495,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 496 973,43 | 329 070,64 | 177 418,83 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 130 392,50 | 71 715,86 | 130 392,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 779 371,26 | 602 081,56 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 779 371,26 | 602 081,56 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 965 659,29 | 695 606,53 | 294 839,30 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 991 750,00 | 446 287,50 | 329 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 199 000,00 | 109 450,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 2 936 991,58 | 1 058 447,05 | 1 546 429,56 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK031 | 1 747 500,00 | 873 750,00 | 1 747 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK032 | 427 450,00 | 235 097,50 | 427 450,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 336 890,00 | 151 600,50 | 336 890,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 2 013 216,77 | 1 610 424,80 | 33 616,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 132 963,43 | 89 828,36 | 33 616,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 132 963,43 | 89 828,36 | 33 616,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 132 963,43 | 89 828,36 | 33 616,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 96 794,51 | 78 965,01 | 96 794,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK022 | 336 415,05 | 228 351,52 | 85 154,47 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 96 794,51 | 78 965,01 | 96 794,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK032 | 1 315 197,41 | 1 090 885,83 | 171 044,33 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 96 794,51 | 78 965,01 | 96 794,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 3 598 987,30 | 2 396 233,47 | 971 887,56 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 5 241 812,97 | 2 363 702,61 | 2 976 781,83 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 9 416 159,23 | 5 149 599,93 | 6 873 977,37 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 1 612 230,60 | 954 903,58 | 1 231 562,84 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 8 565 305,67 | 5 008 268,75 | 3 317 718,64 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 8 076 016,47 | 4 106 537,74 | 4 269 837,68 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 5 408 453,79 | 2 724 837,39 | 3 315 401,48 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK032 | 1 041 698,50 | 520 640,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 4 699 500,00 | 2 302 755,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 180 583,87 | 155 097,04 | 1 466,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 765 621,27 | 602 547,73 | 176 906,04 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 446 734,51 | 323 100,96 | 86 050,30 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 516 334,73 | 379 828,69 | 24 506,83 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 464 857,57 | 342 926,12 | 196 624,52 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 204 250,00 | 167 485,00 | 58 594,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,59 | 14 340,44 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 180 583,87 | 155 097,04 | 1 466,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 180 583,87 | 155 097,04 | 1 466,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 1 216 563,82 | 979 744,94 | 895,82 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 3 055 929,50 | 1 073 741,99 | 1 106 875,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 934 643,16 | 635 507,31 | 125 436,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK031 | 934 643,14 | 635 507,33 | 125 436,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 934 643,14 | 635 507,31 | 125 436,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 171 740,00 | 77 283,00 | 171 740,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 1 478 485,90 | 1 101 692,26 | 477 523,46 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 115 496,67 | 63 523,17 | 115 496,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 561 077,78 | 249 029,64 | 210 286,25 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 8 639 286,98 | 3 887 679,14 | 7 842 388,53 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 565 141,57 | 335 012,61 | 136 667,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 255 000,00 | 140 250,00 | 255 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 125 675,00 | 56 553,75 | 125 675,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 428 474,07 | 287 178,98 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 2 482 250,00 | 1 117 012,50 | 2 482 250,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | SK032 | 561 077,78 | 249 029,64 | 210 286,25 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 212 933,33 | 95 820,00 | 212 933,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 1 228 822,13 | 860 175,49 | 619 889,26 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 1 950 756,61 | 977 007,96 | 1 373 665,50 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 2 356 588,04 | 1 337 853,86 | 584 000,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 898 740,03 | 519 090,51 | 586 064,92 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 6 220 620,00 | 2 849 574,42 | 5 140 026,33 | 13 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 4 739 715,45 | 2 534 749,11 | 4 110 798,83 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 549 661,67 | 302 313,92 | 549 101,67 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 3 318 100,50 | 1 331 401,17 | 3 593 638,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK031 | 438 380,67 | 202 729,63 | 329 214,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 09 | SK032 | 561 077,78 | 249 029,64 | 210 286,25 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 320 783,58 | 248 607,28 | 67 606,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 1 318 400,00 | 725 120,00 | 1 318 400,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 92 600,50 | 50 930,28 | 92 600,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 344 362,47 | 330 927,09 | 1 216,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 344 362,47 | 330 927,09 | 1 216,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 168 634,59 | 144 834,24 | 1 369,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 168 634,59 | 144 834,24 | 1 369,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 168 634,59 | 144 834,24 | 1 369,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 132 963,43 | 89 828,36 | 33 616,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 1 173 680,22 | 808 728,85 | 322 594,12 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 132 963,43 | 89 828,36 | 33 616,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 132 963,43 | 89 828,36 | 33 616,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 438 157,95 | 275 753,07 | 73 640,93 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 735 780,70 | 310 629,47 | 278 981,26 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 132 963,43 | 89 828,39 | 33 616,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 1 587 097,14 | 698 775,09 | 1 152 544,51 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 2 105 644,83 | 1 012 438,16 | 1 258 908,68 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK031 | 2 439 035,34 | 1 643 995,87 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK042 | 822 979,17 | 288 042,71 | 822 979,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 019 585,44 | 1 019 585,44 | 727,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 828 413,17 | 828 413,17 | 591,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 828 413,17 | 828 413,17 | 591,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 472 476,20 | 416 614,15 | 11 291,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 651 421,06 | 511 986,98 | 43 625,73 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 651 421,06 | 511 986,98 | 43 625,73 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 132 963,43 | 89 828,36 | 33 616,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 132 963,43 | 89 828,36 | 33 616,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 132 963,43 | 89 828,36 | 33 616,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 132 963,43 | 89 828,36 | 33 616,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 214 653,64 | 75 128,77 | 214 653,64 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 552 611,79 | 345 478,43 | 88 650,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 1 788 234,00 | 447 058,50 | 1 787 015,47 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 4 171 453,50 | 1 042 863,38 | 4 171 453,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 7 084 639,47 | 2 522 914,97 | 5 995 292,66 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 1 149 384,78 | 460 845,46 | 5 202,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 1 782 603,22 | 855 429,52 | 104 424,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 3 469 907,93 | 1 578 157,55 | 739 634,25 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 472 476,20 | 416 614,15 | 11 291,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 2 508 368,74 | 1 385 683,33 | 278 981,26 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 9 421 280,00 | 3 297 448,00 | 299 500,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 714 202,85 | 678 433,65 | 56 780,52 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 349 432,44 | 331 712,22 | 32 340,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 270 985,31 | 257 394,55 | 23 155,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 349 432,44 | 331 712,22 | 32 340,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 233 615,33 | 221 379,09 | 29 528,35 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 016,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 640 589,92 | 612 873,55 | 80 436,31 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 016,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 016,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 016,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 016,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 016,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 016,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 1 295 404,40 | 1 236 841,30 | 46 045,22 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 4 118 012,45 | 4 095 487,30 | 2 691 576,34 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 3 619 125,60 | 3 619 125,60 | 2 673 692,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 4 002 195,33 | 3 985 154,17 | 2 688 763,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 37 681 184,68 | 37 658 659,51 | 21 241 874,57 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 4 118 012,45 | 4 095 487,30 | 2 691 576,34 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 4 098 320,23 | 4 081 279,07 | 2 756 780,69 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 4 098 320,23 | 4 081 279,07 | 2 756 780,69 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | BE100 | 349 640,22 | 349 640,22 | 112 979,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK0 | 197 476 354,00 | 197 332 796,00 | 0,00 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 4 178 252,86 | 4 178 252,86 | 163 777,80 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 3 307 673,34 | 3 307 673,34 | 86 310,77 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 2 147 431,36 | 2 147 431,36 | 53 001,87 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 2 147 431,36 | 2 147 431,36 | 53 001,87 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 2 147 431,36 | 2 147 431,36 | 53 001,87 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 2 147 431,36 | 2 147 431,36 | 53 001,87 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 2 147 431,36 | 2 147 431,36 | 53 001,87 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 2 147 431,36 | 2 147 431,36 | 53 001,87 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 4 069 515,24 | 4 069 515,24 | 16 009,96 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 1 988 655,15 | 1 988 655,15 | 33 899,96 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 6 842 458,25 | 6 808 980,91 | 412 244,23 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 4 694 804,79 | 4 694 804,79 | 733 347,23 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 293 393,96 | 293 393,96 | 265 285,97 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 12 404 459,94 | 12 343 266,23 | 9 756 399,50 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 1 753 545,74 | 1 683 779,51 | 393 170,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 453 129,55 | 450 720,03 | 8 660,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 971 626,36 | 917 350,82 | 310 790,22 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 105 027,30 | 105 027,30 | 6 039,15 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 971 626,36 | 917 350,82 | 310 790,22 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 997 594,57 | 967 468,69 | 21 080,21 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 139 180,39 | 131 853,93 | 16 297,43 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 174 572,03 | 170 442,57 | 77 202,74 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 174 572,03 | 170 442,57 | 77 202,74 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 720 745,31 | 651 912,42 | 43 839,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 450 465,82 | 407 445,27 | 27 399,43 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 1 161 900,34 | 1 118 879,78 | 738 833,95 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 155 168,20 | 147 061,42 | 20 342,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 293 393,96 | 293 393,96 | 265 285,97 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 646 587,02 | 603 566,46 | 102 552,65 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 703 853,85 | 668 574,67 | 56 529,20 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 339 083,44 | 321 853,25 | 32 089,59 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 260 636,31 | 247 535,58 | 22 903,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 339 083,44 | 321 853,25 | 32 089,59 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 233 615,33 | 221 379,09 | 29 528,35 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 1 236 603,57 | 1 180 685,91 | 43 887,63 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 440 086,01 | 420 206,32 | 15 726,30 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 334 617,90 | 319 732,16 | 13 165,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 440 086,01 | 420 206,32 | 15 726,30 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 440 086,01 | 420 206,32 | 15 726,30 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 403 278,54 | 388 392,80 | 61 748,56 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 403 278,54 | 388 392,80 | 61 748,56 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | BE100 | 349 463,85 | 349 463,85 | 112 922,71 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 4 757 459,31 | 4 757 459,31 | 171 424,01 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 2 726 814,18 | 2 726 814,18 | 60 705,06 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 2 726 814,18 | 2 726 814,18 | 60 705,06 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 2 726 814,18 | 2 726 814,18 | 60 705,06 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 2 726 814,18 | 2 726 814,18 | 60 705,06 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 2 726 814,18 | 2 726 814,18 | 60 705,06 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 2 726 814,18 | 2 726 814,18 | 60 705,06 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 2 726 814,18 | 2 726 814,18 | 60 705,06 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 557 697,91 | 554 732,35 | 10 659,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 453 129,55 | 450 720,03 | 8 660,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 453 129,55 | 450 720,03 | 8 660,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 139 180,39 | 131 853,93 | 16 297,43 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 147 107,77 | 142 978,31 | 57 769,33 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 147 107,77 | 142 978,31 | 57 769,33 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 720 745,31 | 651 912,42 | 43 839,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 450 465,82 | 407 445,27 | 27 399,43 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 450 465,82 | 407 445,27 | 27 399,43 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 155 168,20 | 147 061,42 | 20 342,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 519 126,46 | 476 105,91 | 75 982,94 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | BE100 | 349 463,85 | 349 463,85 | 112 922,71 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 349 124,05 | 349 124,05 | 112 812,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 490 950,40 | 490 950,40 | 30 978,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 490 950,40 | 490 950,40 | 30 978,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 490 950,40 | 490 950,40 | 30 978,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 490 950,40 | 490 950,40 | 30 978,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 490 950,40 | 490 950,40 | 30 978,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 490 950,40 | 490 950,40 | 30 978,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 490 950,40 | 490 950,40 | 30 978,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 20 818,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 20 818,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 1 406 925,97 | 1 319 444,51 | 51 061,61 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 336 924,07 | 320 657,22 | 29 893,29 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 519 312,87 | 484 278,40 | 10 050,60 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 155 168,20 | 147 061,42 | 20 342,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 674 481,06 | 631 339,82 | 30 393,12 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 181 755,87 | 173 595,79 | 9 550,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 674 481,06 | 631 339,82 | 30 393,12 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 344 362,47 | 330 927,09 | 1 216,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 20 818,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 20 818,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 621 938,08 | 591 145,79 | 63,83 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 437 660,13 | 415 991,48 | 44,92 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 437 660,13 | 415 991,48 | 44,92 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 437 660,13 | 415 991,48 | 44,92 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 139 180,39 | 131 853,93 | 16 297,43 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 248 269,11 | 235 298,27 | 32 548,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 155 168,20 | 147 061,42 | 20 342,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 155 168,20 | 147 061,42 | 20 342,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 155 168,20 | 147 061,42 | 20 342,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 155 168,20 | 147 061,42 | 20 342,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 326 753,34 | 311 281,45 | 7 935,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 115 817,12 | 110 333,13 | 2 812,56 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 115 817,12 | 110 333,13 | 2 812,56 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 115 817,12 | 110 333,13 | 2 812,56 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 12 419,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 326 753,34 | 311 281,45 | 7 935,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 115 817,12 | 110 333,13 | 2 812,56 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 115 817,12 | 110 333,13 | 2 812,56 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 115 817,12 | 110 333,13 | 2 812,56 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 019 585,44 | 1 019 585,44 | 727,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 828 413,17 | 828 413,17 | 591,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 828 413,17 | 828 413,17 | 591,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 12 419,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 12 419,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 472 476,20 | 416 614,15 | 11 291,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 316 404,34 | 301 422,47 | 7 683,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 105 468,11 | 100 474,16 | 2 561,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 105 468,11 | 100 474,16 | 2 561,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 105 468,11 | 100 474,16 | 2 561,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 316 404,34 | 301 422,47 | 7 683,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 105 468,11 | 100 474,16 | 2 561,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 105 468,11 | 100 474,16 | 2 561,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 105 468,11 | 100 474,16 | 2 561,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 472 476,20 | 416 614,15 | 11 291,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 1 019 476,46 | 952 292,31 | 2 216,14 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 440 865,74 | 409 960,74 | 864,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 440 865,74 | 409 960,74 | 864,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 440 865,74 | 409 960,74 | 864,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 344 362,47 | 330 927,09 | 1 216,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 621 938,08 | 591 145,79 | 63,83 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 437 660,13 | 415 991,48 | 44,92 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 437 660,13 | 415 991,48 | 44,92 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 437 660,13 | 415 991,48 | 44,92 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 907 048,23 | 867 201,83 | 59 635,68 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 426 146,18 | 406 804,04 | 33 476,69 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 155 160,86 | 149 409,49 | 10 321,60 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 270 985,31 | 257 394,55 | 23 155,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 349 432,44 | 331 712,22 | 32 340,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 378 691,13 | 374 561,67 | 222 849,34 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 866 083,94 | 852 225,79 | 503 093,87 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 339 653,10 | 335 575,90 | 125 092,23 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 76 713,73 | 75 091,82 | 1 135,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 223 521,45 | 221 899,54 | 123 372,86 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 76 713,73 | 75 091,82 | 1 135,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK010 | 538 347,60 | 538 347,60 | 503 383,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 538 347,60 | 538 347,60 | 503 383,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 700 867,78 | 700 867,78 | 529 252,26 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 274 662,00 | 274 662,00 | 197 739,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 274 662,00 | 274 662,00 | 197 739,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 7 356,35 | 7 356,35 | 477,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 7 356,35 | 7 356,35 | 477,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 787 291,64 | 787 291,64 | 680 088,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 787 291,64 | 787 291,64 | 680 088,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 016,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 488 348,63 | 1 460 632,26 | 742 350,84 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 016,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 796 992,69 | 796 992,69 | 597 269,18 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 016,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 016,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 016,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 016,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK041 | 7 356,35 | 7 356,35 | 477,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK042 | 1 592 333,71 | 1 592 333,71 | 1 240 759,47 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 451 422,99 | 435 951,10 | 58 627,30 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 349 001,12 | 343 517,13 | 223 485,30 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 115 817,12 | 110 333,13 | 2 812,56 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 115 817,12 | 110 333,13 | 2 812,56 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 103 481,25 | 103 481,25 | 68 494,48 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 1 021 542,32 | 1 021 542,32 | 802 645,66 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 62 720,59 | 62 720,59 | 50 138,15 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 1 222 962,57 | 1 222 962,57 | 83 447,05 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 11 917 504,87 | 11 913 427,66 | 6 485 339,43 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 8 191 072,31 | 8 189 450,40 | 4 752 166,75 | 13 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 7 319 236,34 | 7 285 759,00 | 823 691,98 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 3 979 836,31 | 3 978 214,40 | 2 737 214,79 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 20 767 596,90 | 20 767 596,90 | 13 195 572,11 | 18 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 1 282 495,53 | 1 282 495,53 | 1 133 846,96 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 7 586 258,26 | 7 523 442,64 | 4 925 022,26 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 6 482 661,28 | 6 357 271,41 | 3 128 923,28 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 727 791,55 | 725 382,03 | 206 400,28 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 2 624 669,09 | 2 514 769,90 | 320 959,25 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 7 446 332,17 | 7 446 332,17 | 6 750 507,56 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 971 626,36 | 917 350,82 | 310 790,22 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 7 356,35 | 7 356,35 | 477,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 1 631 765,92 | 1 601 640,04 | 518 926,18 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 90 609,02 | 90 609,02 | 59 996,84 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 1 034 753,39 | 1 027 426,93 | 681 650,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 974 020,13 | 969 890,67 | 674 539,17 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 181 928,38 | 177 798,92 | 77 680,30 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 181 928,38 | 177 798,92 | 77 680,30 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK021 | 294 926,63 | 294 926,63 | 224 918,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 90 609,02 | 90 609,02 | 59 996,84 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 720 745,31 | 651 912,42 | 43 839,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 450 465,82 | 407 445,27 | 27 399,43 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 5 267 617,85 | 5 224 597,29 | 3 608 126,22 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 155 168,20 | 147 061,42 | 20 342,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 300 750,31 | 300 750,31 | 265 763,54 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 956 584,30 | 913 563,74 | 346 388,80 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 887 375,28 | 848 216,03 | 59 246,31 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 439 670,29 | 421 015,31 | 33 125,81 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 145 836,91 | 140 282,67 | 10 183,56 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 260 636,31 | 247 535,58 | 22 903,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 1 282 542,13 | 1 265 311,93 | 851 773,02 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 334 202,17 | 320 541,16 | 30 564,56 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 183 521,43 | 179 641,36 | 2 717,11 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 298,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 4 597,72 | 4 597,72 | 298,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 4 279 941,53 | 4 279 941,53 | 3 891 117,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 68 660,81 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 12 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 298,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 12 | SK042 | 4 597,72 | 4 597,72 | 298,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 316 404,34 | 301 422,47 | 7 683,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 105 468,11 | 100 474,16 | 2 561,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 105 468,11 | 100 474,16 | 2 561,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 105 468,11 | 100 474,16 | 2 561,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 73 258,36 | 73 258,36 | 48 881,99 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 125 034,98 | 125 035,11 | 83 165,90 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 66 400,23 | 66 400,23 | 53 079,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 66 400,23 | 66 400,23 | 53 079,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 486 445,89 | 486 445,89 | 415 422,84 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 329 262,48 | 325 382,41 | 130 906,93 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 213 130,82 | 211 706,04 | 129 187,56 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 1 139 485,69 | 1 138 060,91 | 929 282,18 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 583,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 187 827,00 | 186 402,22 | 83 865,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 557 697,91 | 554 732,35 | 10 659,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 453 129,55 | 450 720,03 | 8 660,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 1 292 489,30 | 1 292 489,30 | 1 043 029,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 298,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 457 727,27 | 455 317,75 | 8 959,29 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 51 776,58 | 51 776,58 | 34 283,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 139 180,39 | 131 853,93 | 16 297,43 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 151 705,49 | 147 576,03 | 58 067,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 151 705,49 | 147 576,03 | 58 067,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 51 776,58 | 51 776,58 | 34 283,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 720 745,31 | 651 912,42 | 43 839,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 450 465,82 | 407 445,27 | 27 399,43 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 450 465,82 | 407 445,27 | 27 399,43 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 155 168,20 | 147 061,42 | 20 342,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 73 258,36 | 73 258,36 | 48 881,99 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 523 724,18 | 480 703,62 | 76 281,42 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 174 197,48 | 170 514,53 | 2 579,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 632 192,09 | 630 964,44 | 448 634,33 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 1 318 111,47 | 1 316 883,82 | 997 579,95 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 33 197,07 | 33 197,07 | 38,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 91 262,89 | 90 035,24 | 898,17 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 306 684,85 | 303 001,91 | 112 892,53 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 190 553,21 | 189 325,55 | 111 173,15 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 51 776,58 | 51 776,62 | 34 283,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 174 197,48 | 170 514,53 | 2 579,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 109 842,41 | 108 614,76 | 35 143,60 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 51 776,58 | 51 776,58 | 34 283,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 51 776,58 | 51 776,58 | 34 283,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 20 818,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 20 818,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 626 815,00 | 626 815,00 | 497 368,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 1 406 925,97 | 1 319 444,51 | 51 061,61 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 626 586,17 | 610 319,32 | 256 489,26 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 519 312,87 | 484 278,40 | 10 050,60 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 155 168,20 | 147 061,42 | 20 342,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 1 200 902,94 | 1 157 761,70 | 437 074,50 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 181 755,87 | 173 595,79 | 9 550,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 674 481,06 | 631 339,82 | 30 393,12 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 344 362,47 | 330 927,09 | 1 216,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 298,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 4 597,72 | 4 597,72 | 298,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 855 133,62 | 855 133,62 | 691 706,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 855 133,61 | 855 133,61 | 691 706,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 12 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 298,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 12 | SK042 | 4 597,72 | 4 597,72 | 298,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 681 367,82 | 681 367,82 | 436 346,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 298,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 4 597,72 | 4 597,72 | 298,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 725 151,19 | 725 151,19 | 20 818,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 20 818,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 754 174,88 | 723 382,59 | 121 669,94 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 437 660,13 | 415 991,48 | 44,92 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 437 660,13 | 415 991,48 | 44,92 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 112 040,12 | 112 040,12 | 99 103,45 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 549 700,25 | 528 031,60 | 99 148,37 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 139 180,39 | 131 853,93 | 16 297,43 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 447,13 | 74 317,67 | 9 185,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 83 044,85 | 78 915,39 | 9 484,30 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 83 044,85 | 78 915,39 | 9 484,30 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 248 269,11 | 235 298,27 | 32 548,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 155 168,20 | 147 061,42 | 20 342,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 155 168,20 | 147 061,42 | 20 342,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 155 168,20 | 147 061,42 | 20 342,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 298,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 159 765,92 | 151 659,14 | 20 641,01 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 192 845,38 | 188 768,18 | 2 855,16 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 76 713,73 | 75 091,82 | 1 135,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 76 713,73 | 75 091,82 | 1 135,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 76 713,73 | 75 091,82 | 1 135,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 192 845,38 | 188 768,18 | 2 855,16 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 76 713,73 | 75 091,82 | 1 135,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 76 713,73 | 75 091,82 | 1 135,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 76 713,73 | 75 091,82 | 1 135,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 12 419,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 212 430,82 | 1 208 353,62 | 3 582,62 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 905 126,90 | 903 504,99 | 1 726,84 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 76 713,73 | 75 091,82 | 1 135,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 828 413,17 | 828 413,17 | 591,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 621 178,75 | 591 840,48 | 13 555,17 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 1 653 042,73 | 1 597 419,08 | 10 169,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 1 653 042,73 | 1 597 419,08 | 10 169,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 12 419,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 472 476,20 | 416 614,15 | 11 291,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 183 521,43 | 179 641,36 | 2 717,11 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 183 521,43 | 179 641,36 | 2 717,11 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 183 521,43 | 179 641,36 | 2 717,11 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 472 476,20 | 416 614,15 | 11 291,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 295 297,63 | 260 383,84 | 7 056,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 174 197,48 | 170 514,53 | 2 579,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 174 197,48 | 170 514,53 | 2 579,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 174 197,48 | 170 514,53 | 2 579,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 1 019 476,46 | 952 292,31 | 2 216,14 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 440 865,74 | 409 960,74 | 864,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 440 865,74 | 409 960,74 | 864,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 440 865,74 | 409 960,74 | 864,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 344 362,47 | 330 927,09 | 1 216,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 621 938,08 | 591 145,79 | 63,83 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 437 660,13 | 415 991,48 | 44,92 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 437 660,13 | 415 991,48 | 44,92 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 437 660,13 | 415 991,48 | 44,92 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 519 598,73 | 500 049,63 | 10 790,21 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 192 530,85 | 185 424,96 | 3 948,34 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 76 713,73 | 75 091,82 | 1 135,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 115 817,12 | 110 333,13 | 2 812,56 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 115 817,12 | 110 333,13 | 2 812,56 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 76 713,73 | 75 091,82 | 1 135,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 192 845,38 | 188 768,18 | 2 855,16 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 76 713,73 | 75 091,82 | 1 135,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 76 713,73 | 75 091,82 | 1 135,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 76 713,73 | 75 091,82 | 1 135,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 12 419,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 1 078 127,15 | 1 028 047,40 | 296 602,87 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 115 817,12 | 110 333,13 | 2 812,56 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 174 945,42 | 150 254,38 | 1 420,60 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 174 945,42 | 150 254,38 | 1 420,60 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 290 762,54 | 260 587,52 | 4 233,17 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 425 781,25 | 420 297,27 | 194 549,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 709 657,43 | 639 931,21 | 343 928,40 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 457 640,66 | 1 418 955,60 | 5 573,79 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 905 126,90 | 903 504,99 | 1 726,84 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 174 945,42 | 150 254,38 | 1 420,60 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 251 659,15 | 225 346,21 | 2 556,38 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 7 582 152,14 | 7 557 461,10 | 4 422 034,29 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 1 765 619,12 | 1 711 589,81 | 710 511,62 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 2 302 333,34 | 2 212 101,83 | 166 911,97 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 174 945,42 | 150 254,38 | 1 420,60 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 1 827 988,15 | 1 747 673,46 | 11 589,64 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 174 945,42 | 150 254,38 | 1 420,60 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 328 315,63 | 328 315,63 | 125 735,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 1 047 726,06 | 995 318,66 | 139 575,80 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 4 105 717,51 | 4 105 717,51 | 2 869 292,27 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 155 750,00 | 155 750,00 | 110 696,31 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 499 925,77 | 481 063,83 | 10 400,84 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 172 857,89 | 166 439,16 | 3 558,98 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 105 468,11 | 100 474,16 | 2 561,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 1 015 729,73 | 1 010 735,78 | 822 206,19 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 183 521,43 | 179 641,36 | 2 717,11 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 496 988,20 | 456 519,52 | 9 150,12 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 105 468,11 | 100 474,16 | 2 561,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 215 787,57 | 195 223,60 | 3 457,07 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 105 468,11 | 100 474,16 | 2 561,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 364 105,30 | 334 738,40 | 4 183,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 67 389,78 | 65 965,00 | 997,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 177 709,23 | 160 714,44 | 1 893,56 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 177 709,23 | 160 714,44 | 1 893,56 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 180 583,87 | 155 097,04 | 1 466,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 110 319,45 | 94 749,44 | 895,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 174 197,48 | 170 514,53 | 2 579,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 174 197,48 | 170 514,53 | 2 579,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 854 315,83 | 415 150,68 | 859,69 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 1 729 746,00 | 778 385,70 | 882 344,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 2 152 335,00 | 1 183 784,25 | 2 152 335,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 174 197,48 | 170 514,53 | 2 579,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 58 065,83 | 56 838,18 | 859,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 1 019 476,46 | 952 292,31 | 2 216,14 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 440 865,74 | 409 960,74 | 864,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 677 625,51 | 646 720,51 | 180 950,18 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 440 865,74 | 409 960,74 | 864,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 344 362,47 | 330 927,09 | 1 216,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 103 308,74 | 99 278,13 | 364,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 115 771,26 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 115 771,26 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 05 | SK032 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 115 771,26 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 115 771,26 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 217 021,91 | 217 021,91 | 177 201,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK032 | 217 021,91 | 217 021,91 | 177 201,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 168 634,59 | 144 834,24 | 1 369,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 115 771,26 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 1 174 530,61 | 983 943,80 | 116 570,06 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 115 771,26 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 1 174 530,61 | 983 943,80 | 116 570,06 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 168 634,59 | 144 834,24 | 1 369,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 790 866,57 | 776 983,03 | 497 610,11 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 2 861 562,00 | 2 746 523,30 | 1 433,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 1 732 028,46 | 1 672 581,03 | 44,92 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 98 370,18 | 84 486,64 | 798,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 1 830 398,64 | 1 757 067,66 | 843,71 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 1 392 738,51 | 1 341 076,18 | 798,79 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 1 830 398,64 | 1 757 067,67 | 843,71 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 1 601 341,06 | 560 469,37 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 372 266,00 | 167 519,70 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 318 210,00 | 143 194,50 | 318 210,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 728 500,00 | 400 675,00 | 575 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 3 064 840,00 | 1 379 178,00 | 1 176 840,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 1 093 527,16 | 496 233,50 | 594 950,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 201 550,00 | 90 697,50 | 201 550,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 1 093 941,67 | 492 273,75 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 10 704 198,18 | 5 236 177,61 | 3 142 512,00 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 4 686 037,66 | 2 332 807,01 | 2 599 120,00 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 102 250,00 | 51 125,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 5 845 639,27 | 2 771 540,90 | 1 071 381,71 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 201 550,00 | 90 697,50 | 201 550,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 82 925,50 | 41 462,75 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,47 | 183 072,71 | 332 859,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 100 078,22 | 55 043,02 | 100 078,22 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK022 | 981 977,67 | 343 692,18 | 981 977,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 956 436,65 | 485 260,83 | 474 850,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 2 442 085,00 | 989 771,58 | 1 085 000,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 1 047 971,33 | 533 935,66 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 23 305 632,72 | 10 463 377,07 | 8 452 211,97 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 4 782 635,56 | 2 096 613,65 | 380 864,63 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 555 000,00 | 249 750,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 140 217,63 | 63 097,93 | 31 867,63 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 7 423 501,46 | 3 322 850,67 | 1 664 517,81 | 13 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 4 396 966,67 | 1 261 938,33 | 3 799 000,00 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 7 589 633,65 | 3 700 594,14 | 3 620 323,33 | 11 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 8 196 243,64 | 3 729 320,98 | 1 583 716,50 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 4 290 492,69 | 2 066 156,18 | 1 440 398,25 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 4 263 651,00 | 2 027 156,29 | 1 496 377,00 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 919 500,00 | 413 775,00 | 919 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 1 359 400,00 | 611 730,00 | 1 359 400,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 2 201 143,34 | 1 011 119,17 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 211 583,33 | 95 212,50 | 211 583,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 796 250,00 | 358 312,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 4 779 497,50 | 1 672 824,13 | 136 667,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 831 995,00 | 415 997,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 125 675,00 | 56 553,75 | 125 675,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 477 086,00 | 214 688,70 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | SK032 | 211 583,33 | 95 212,50 | 211 583,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 1 412 595,78 | 635 668,10 | 38 900,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 13 834 036,84 | 5 491 015,65 | 2 499 602,50 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 554 378,97 | 249 470,54 | 256 500,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 11 063 515,58 | 4 532 031,18 | 1 675 418,92 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 7 585 124,33 | 3 552 399,03 | 4 510 300,67 | 15 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 14 337 945,59 | 7 490 256,16 | 6 827 871,17 | 11 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 3 362 548,01 | 1 621 211,17 | 1 080 645,67 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 394 104,00 | 652 696,80 | 887 104,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 09 | SK032 | 211 583,33 | 95 212,50 | 211 583,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 4 022 500,00 | 1 810 125,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 180 576,33 | 180 576,33 | 103 676,49 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 180 576,33 | 180 576,33 | 103 676,49 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 180 576,31 | 180 576,31 | 103 676,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 181 828,23 | 181 828,23 | 104 615,41 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 181 828,23 | 181 828,23 | 104 615,41 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 181 828,21 | 181 828,21 | 104 615,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 203 305,12 | 203 305,12 | 120 723,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,07 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,07 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,07 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 203 305,12 | 203 305,12 | 120 723,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,07 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,07 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 203 305,10 | 203 305,10 | 120 723,07 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 162 485,76 | 162 485,76 | 94 631,20 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 162 485,53 | 162 485,53 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 162 485,76 | 162 485,76 | 94 631,20 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 162 485,74 | 162 485,74 | 94 631,19 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 163 737,66 | 163 737,66 | 95 570,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 163 737,66 | 163 737,66 | 95 570,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 163 737,64 | 163 737,64 | 95 570,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 185 214,55 | 185 214,55 | 111 677,79 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 185 214,55 | 185 214,55 | 111 677,79 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 185 214,53 | 185 214,53 | 111 677,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 196 332,63 | 196 332,63 | 118 703,33 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 196 332,63 | 196 332,63 | 118 703,33 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 196 332,61 | 196 332,61 | 118 703,32 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 197 584,53 | 197 584,53 | 119 642,25 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 197 584,53 | 197 584,53 | 119 642,25 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 197 584,51 | 197 584,51 | 119 642,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 219 061,43 | 219 061,43 | 135 749,92 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 219 061,43 | 219 061,43 | 135 749,92 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 219 061,40 | 219 061,40 | 135 749,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 065 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 299 500,00 | 104 825,00 | 299 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 065 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 698 868,00 | 314 490,60 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK0 | 7 944 454,76 | 7 944 454,76 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 485 438,74 | 485 438,74 | 106 899,95 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 485 438,74 | 485 438,74 | 106 899,95 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 485 438,74 | 485 438,74 | 106 899,95 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 485 438,74 | 485 438,74 | 106 899,95 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 485 438,74 | 485 438,74 | 106 899,95 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 485 438,74 | 485 438,74 | 106 899,95 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 485 438,74 | 485 438,74 | 106 899,95 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK0 | 7 944 454,75 | 7 944 454,75 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 497 791,71 | 497 791,71 | 109 620,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 497 791,71 | 497 791,71 | 109 620,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 497 791,71 | 497 791,71 | 109 620,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 497 791,71 | 497 791,71 | 109 620,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 497 791,71 | 497 791,71 | 109 620,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 497 791,71 | 497 791,71 | 109 620,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 497 791,71 | 497 791,71 | 109 620,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK0 | 7 944 454,76 | 7 944 454,76 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 709 713,79 | 709 713,79 | 156 288,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 709 713,79 | 709 713,79 | 156 288,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 709 713,80 | 709 713,80 | 156 288,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 709 713,79 | 709 713,79 | 156 288,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 709 713,80 | 709 713,80 | 156 288,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 709 713,80 | 709 713,80 | 156 288,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 709 713,80 | 709 713,80 | 156 288,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 352 066,67 | 158 430,00 | 352 066,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK0 | 7 944 454,75 | 7 944 454,75 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 485 438,74 | 485 438,74 | 106 899,95 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 485 438,74 | 485 438,74 | 106 899,95 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 485 438,74 | 485 438,74 | 106 899,95 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 485 438,74 | 485 438,74 | 106 899,95 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 485 438,74 | 485 438,74 | 106 899,95 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 485 438,74 | 485 438,74 | 106 899,95 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 485 438,74 | 485 438,74 | 106 899,95 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 79 576,00 | 35 809,20 | 79 576,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK0 | 7 944 454,76 | 7 944 454,76 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 497 791,71 | 497 791,71 | 109 620,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 497 791,71 | 497 791,71 | 109 620,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 497 791,71 | 497 791,71 | 109 620,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 497 791,71 | 497 791,71 | 109 620,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 497 791,71 | 497 791,71 | 109 620,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 497 791,71 | 497 791,71 | 109 620,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 497 791,71 | 497 791,71 | 109 620,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK0 | 7 944 454,74 | 7 944 454,74 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 709 713,79 | 709 713,79 | 156 288,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 709 713,79 | 709 713,79 | 156 288,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 709 713,80 | 709 713,80 | 156 288,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 709 713,79 | 709 713,79 | 156 288,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 709 713,80 | 709 713,80 | 156 288,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 709 713,80 | 709 713,80 | 156 288,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 709 713,80 | 709 713,80 | 156 288,24 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 593 843,33 | 207 845,17 | 593 843,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 341 500,00 | 153 675,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 318 210,00 | 143 194,50 | 318 210,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 352 066,67 | 158 430,00 | 352 066,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 978 078,34 | 489 039,17 | 978 078,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 803 135,84 | 361 411,12 | 479 604,17 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 199 800,00 | 89 910,00 | 199 800,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 292 771,50 | 131 747,18 | 281 632,83 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 1 154 285,33 | 634 856,94 | 1 154 285,33 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 353 212,00 | 189 154,10 | 250 962,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 3 513 448,59 | 1 852 083,14 | 2 701 262,54 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 385 595,67 | 173 518,05 | 385 595,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,48 | 183 072,71 | 332 859,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 100 078,23 | 55 043,02 | 100 078,22 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK041 | 60 942,50 | 33 518,38 | 45 706,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 70 348,17 | 31 656,68 | 59 209,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 140 850,00 | 77 467,50 | 140 850,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 273 698,75 | 150 534,31 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 2 936 991,58 | 1 058 447,06 | 1 546 429,56 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 2 196 114,80 | 1 131 701,66 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 471 046,96 | 211 971,13 | 362 696,96 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 1 296 459,87 | 390 084,77 | 1 270 354,01 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 753 767,49 | 313 945,37 | 564 787,49 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 880 782,81 | 455 185,54 | 880 782,80 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 2 136 192,67 | 1 002 298,02 | 2 062 833,17 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 4 151 588,25 | 2 192 729,47 | 1 256 238,25 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 160 246,67 | 588 660,67 | 665 496,67 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 10 | SK023 | 2 302 022,33 | 1 196 259,13 | 182 049,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 115 496,67 | 63 523,17 | 115 496,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 136 667,50 | 47 833,63 | 136 667,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 255 000,00 | 140 250,00 | 255 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 1 218 625,00 | 657 676,25 | 125 675,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 212 933,33 | 95 820,00 | 212 933,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 951 612,50 | 428 225,63 | 951 612,50 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 1 056 502,25 | 382 766,01 | 1 056 502,25 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 2 650 748,34 | 1 235 168,83 | 1 570 154,67 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 698 011,25 | 371 374,94 | 447 386,17 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 3 098 077,42 | 1 621 979,87 | 2 207 092,93 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 104 200,00 | 57 310,00 | 104 200,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK031 | 109 166,67 | 54 583,33 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK032 | 702 250,00 | 386 237,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 1 725 000,00 | 948 750,00 | 1 725 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 128 337,50 | 70 585,63 | 128 337,50 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 120 949,08 | 1 120 949,08 | 280 237,27 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 120 949,08 | 1 120 949,08 | 280 237,27 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 840 499,95 | 840 499,95 | 210 124,99 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 840 499,95 | 840 499,95 | 210 124,99 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 948 273,20 | 948 273,20 | 237 068,30 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 948 273,20 | 948 273,20 | 237 068,30 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 985 532,41 | 985 532,41 | 246 383,10 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 985 532,41 | 985 532,41 | 246 383,10 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 705 083,21 | 705 083,21 | 176 270,82 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 705 083,29 | 705 083,29 | 176 270,82 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 812 856,54 | 812 856,54 | 203 214,13 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 812 856,54 | 812 856,54 | 203 214,13 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 318 865,74 | 1 318 865,74 | 329 716,44 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 318 865,74 | 1 318 865,74 | 329 716,44 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 038 416,62 | 1 038 416,62 | 259 604,15 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 038 416,62 | 1 038 416,62 | 259 604,15 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 146 189,87 | 1 146 189,87 | 286 547,47 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 146 189,81 | 1 146 189,81 | 286 547,47 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 1 268 119,68 | 887 683,78 | 0,00 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 432 434,72 | 345 947,77 | 13 551,48 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 2 589 927,21 | 1 962 306,54 | 43 535,35 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 7 836 558,97 | 5 972 069,45 | 718 548,57 | 9 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 1 778 425,11 | 999 794,24 | 8 164,68 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 656 812,51 | 524 207,49 | 0,00 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 665 980,49 | 999 588,29 | 0,00 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 339 506,27 | 268 018,82 | 81 133,52 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 339 506,27 | 268 018,82 | 81 133,52 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 62 175 289,60 | 62 175 289,60 | 3 434 146,61 | 5 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 64 729 897,65 | 64 729 897,66 | 3 858 636,81 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 2 747 536,21 | 2 747 536,21 | 2 747 536,21 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 1 071 204,57 | 1 071 204,57 | 98 874,06 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 1 136 206,08 | 1 136 206,08 | 113 188,24 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 14 722 332,28 | 14 722 332,28 | 546 927,72 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 2 747 536,21 | 2 747 536,21 | 2 747 536,21 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 7 962 983,18 | 6 359 406,03 | 0,00 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK010 | 3 962 192,27 | 3 247 105,75 | 675 538,35 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 3 962 192,27 | 3 247 105,75 | 675 538,35 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 1 217 316,12 | 1 217 316,12 | 131 049,74 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 1 071 204,58 | 1 071 204,58 | 98 874,06 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 1 136 206,06 | 1 136 206,06 | 113 188,24 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 139 467,59 | 1 139 467,59 | 284 866,90 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 139 467,59 | 1 139 467,59 | 284 866,90 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 859 018,47 | 859 018,47 | 214 754,62 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 859 018,47 | 859 018,47 | 214 754,62 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 966 791,72 | 966 791,72 | 241 697,93 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 966 791,72 | 966 791,72 | 241 697,93 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 004 050,93 | 1 004 050,93 | 251 012,73 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 004 050,93 | 1 004 050,93 | 251 012,73 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 723 601,81 | 723 601,81 | 180 900,45 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 723 601,81 | 723 601,81 | 180 900,45 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 831 375,06 | 831 375,06 | 207 843,76 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 831 375,06 | 831 375,06 | 207 843,76 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 337 384,26 | 1 337 384,26 | 334 346,06 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 337 384,26 | 1 337 384,26 | 334 346,06 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 056 935,14 | 1 056 935,14 | 264 233,78 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 056 935,14 | 1 056 935,14 | 264 233,78 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 164 708,39 | 1 164 708,39 | 291 177,10 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 164 708,39 | 1 164 708,39 | 291 177,10 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 456 299,63 | 382 538,95 | 26 310,06 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 01 | SK041 | 15 631,71 | 7 815,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 241 754,45 | 131 879,32 | 131 733,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 193 850,00 | 96 925,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 589 090,00 | 294 545,00 | 589 090,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 855 423,93 | 460 388,86 | 526 835,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 644 431,43 | 331 260,79 | 339 108,04 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 831 343,20 | 498 805,92 | 450 928,80 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 04 | SK031 | 41 765,49 | 25 059,30 | 40 013,63 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 192 000,00 | 96 000,00 | 192 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK023 | 178 756,30 | 107 253,78 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 94 975,66 | 56 985,40 | 94 975,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 094 223,90 | 550 581,01 | 1 094 175,57 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 933 867,26 | 508 887,38 | 790 311,70 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 2 003 085,00 | 1 082 847,79 | 1 260 848,73 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 2 153 224,97 | 1 125 468,42 | 1 524 657,90 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 410 406,00 | 221 845,60 | 166 426,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 713 594,42 | 922 250,91 | 689 911,66 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 903 468,65 | 979 961,48 | 1 088 603,33 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | SK022 | 69 381,45 | 34 690,72 | 59 916,95 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | SK042 | 69 381,45 | 34 690,72 | 59 916,95 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK022 | 179 445,10 | 107 667,06 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 160 287,67 | 87 439,67 | 160 287,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 1 499 572,99 | 870 760,09 | 1 268 659,08 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 15 631,71 | 7 815,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 17 | SK041 | 15 631,71 | 7 815,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 19 | SK041 | 15 631,72 | 7 815,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | SK022 | 175 004,19 | 105 002,51 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | SK023 | 117 271,00 | 70 362,60 | 113 658,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 59 416,08 | 35 649,65 | 46 697,70 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK031 | 295 249,33 | 177 149,60 | 295 249,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK041 | 15 631,72 | 7 815,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK042 | 332 404,00 | 166 202,00 | 332 404,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 208 257,92 | 124 954,75 | 199 355,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 906 132,67 | 466 636,23 | 906 132,66 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 299 759,00 | 199 855,35 | 299 759,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 468 685,50 | 242 300,81 | 453 053,78 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 085 500,00 | 525 852,25 | 685 739,99 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 263 500,00 | 197 625,00 | 263 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 221 815,54 | 110 907,77 | 89 450,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 370 200,00 | 185 100,00 | 370 200,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 626 029,67 | 367 737,80 | 563 589,97 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 304 963,34 | 152 481,67 | 304 963,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 4 588 315,70 | 2 420 657,02 | 1 437 046,00 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 4 720 410,55 | 2 559 349,49 | 2 341 953,25 | 13 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 1 978 573,00 | 980 674,75 | 1 967 773,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK021 | 133 333,34 | 66 666,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK031 | 29 832,50 | 17 899,49 | 28 581,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK032 | 295 444,93 | 177 266,96 | 224 584,25 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 280 000,00 | 140 000,00 | 280 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 05 | SK041 | 245 431,60 | 184 073,70 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 05 | SK042 | 501 422,00 | 298 833,00 | 18 190,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK031 | 180 374,82 | 90 187,41 | 180 245,98 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK032 | 333 333,33 | 200 000,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 196 245,00 | 98 122,50 | 181 495,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 122 113,33 | 91 585,00 | 22 950,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 2 247 396,39 | 1 178 091,65 | 1 914 329,71 | 12 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 7 033 925,11 | 3 540 108,95 | 4 846 926,69 | 25 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 4 530 635,14 | 2 331 074,48 | 3 723 480,57 | 15 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 5 562 626,55 | 2 909 845,30 | 4 625 241,32 | 21 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 12 081 555,99 | 6 759 856,87 | 7 501 211,96 | 31 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 10 103 482,89 | 5 507 075,66 | 7 924 443,64 | 31 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 3 491 529,09 | 1 950 339,94 | 2 752 099,25 | 15 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | SK022 | 194 714,60 | 97 357,30 | 194 714,60 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | SK032 | 217 500,00 | 108 750,00 | 217 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | SK041 | 2 281 484,60 | 1 036 403,80 | 2 281 484,60 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 12 | SK023 | 96 183,67 | 48 091,83 | 96 183,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 162 724,07 | 97 634,44 | 160 546,70 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 159 201,92 | 95 521,15 | 21 451,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 626 931,72 | 405 370,72 | 463 892,75 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 431 210,33 | 323 407,75 | 394 402,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 245 202,16 | 183 901,62 | 245 202,16 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 125 528,03 | 90 442,19 | 120 613,38 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | SK032 | 169 059,33 | 109 888,56 | 169 059,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 185 634,84 | 92 817,42 | 81 376,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK032 | 53 161,00 | 39 870,75 | 53 161,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK041 | 228 869,00 | 125 337,40 | 228 869,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 578 328,94 | 346 997,36 | 3 309,09 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 479 679,00 | 262 135,70 | 475 546,82 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 857 955,66 | 462 297,16 | 827 488,99 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 530 363,75 | 282 022,37 | 530 363,75 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 870 948,36 | 582 240,95 | 783 093,60 | 9 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 713 238,93 | 462 758,03 | 544 086,59 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 207 486,38 | 147 491,45 | 75 982,18 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK031 | 344 950,00 | 172 475,00 | 344 950,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 1 284 028,47 | 680 916,61 | 1 034 325,47 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 701 809,23 | 350 904,62 | 700 978,24 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 3 179 948,00 | 1 704 793,57 | 2 305 791,60 | 11 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 816 097,67 | 408 048,83 | 816 097,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 4 077 949,89 | 2 194 915,84 | 1 688 590,94 | 9 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 3 753 211,79 | 2 025 159,23 | 1 696 897,60 | 11 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 3 386 449,15 | 1 844 956,90 | 1 735 402,83 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 124 013,50 | 80 608,77 | 124 013,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK021 | 100 500,00 | 60 300,00 | 100 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK032 | 171 763,79 | 101 547,84 | 169 880,06 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 225 345,72 | 169 009,29 | 210 908,59 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 817 871,18 | 940 556,45 | 1 497 063,17 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 918 156,21 | 1 000 723,10 | 1 518 156,21 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 3 418 980,89 | 1 753 263,91 | 2 849 487,54 | 10 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 5 001 870,11 | 2 630 327,94 | 4 152 478,13 | 22 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 10 377 823,12 | 5 727 843,92 | 7 902 670,97 | 23 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 9 573 049,15 | 5 075 176,70 | 4 656 060,32 | 26 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 6 864 433,55 | 3 651 285,06 | 5 613 642,98 | 18 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK023 | 477 626,65 | 246 621,00 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK032 | 1 400 500,00 | 700 250,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 111 188,79 | 71 260,34 | 60 780,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 208 065,00 | 152 842,25 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | SK023 | 399 730,00 | 199 865,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK031 | 83 333,31 | 49 999,98 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK032 | 50 350,00 | 25 175,00 | 50 350,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | SK042 | 35 985,35 | 26 989,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 481 666,66 | 264 628,54 | 481 666,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 501 705,93 | 250 852,96 | 246 193,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 104 066,67 | 52 033,33 | 104 066,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 587 233,27 | 332 140,28 | 45 332,96 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 626 686,67 | 416 809,00 | 0,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 531 818,66 | 299 697,33 | 495 833,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 152 180,32 | 152 180,32 | 129 382,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 152 180,32 | 152 180,32 | 129 382,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 152 180,32 | 152 180,32 | 129 382,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 152 180,35 | 152 180,35 | 129 382,73 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 152 180,32 | 152 180,32 | 129 382,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 152 180,32 | 152 180,32 | 129 382,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 152 180,32 | 152 180,32 | 129 382,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 152 180,32 | 152 180,32 | 129 382,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 152 180,32 | 152 180,32 | 129 382,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 152 180,32 | 152 180,32 | 129 382,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 152 180,35 | 152 180,35 | 129 382,73 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 152 180,32 | 152 180,32 | 129 382,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 152 180,32 | 152 180,32 | 129 382,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 152 180,32 | 152 180,32 | 129 382,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 155 182,41 | 155 182,41 | 132 384,79 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 155 182,41 | 155 182,41 | 132 384,79 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 155 182,41 | 155 182,41 | 132 384,79 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 155 182,44 | 155 182,44 | 132 384,82 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 155 182,41 | 155 182,41 | 132 384,79 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 155 182,41 | 155 182,41 | 132 384,79 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 155 182,41 | 155 182,41 | 132 384,79 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 155 182,41 | 155 182,41 | 132 384,79 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 155 182,41 | 155 182,41 | 132 384,79 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 155 182,41 | 155 182,41 | 132 384,79 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 155 182,44 | 155 182,44 | 132 384,82 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 155 182,41 | 155 182,41 | 132 384,79 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 155 182,41 | 155 182,41 | 132 384,79 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 155 182,41 | 155 182,41 | 132 384,79 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 206 684,87 | 206 684,87 | 183 887,25 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 206 684,87 | 206 684,87 | 183 887,25 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 206 684,87 | 206 684,87 | 183 887,25 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 206 684,90 | 206 684,90 | 183 887,28 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 206 684,87 | 206 684,87 | 183 887,25 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 206 684,87 | 206 684,87 | 183 887,25 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 206 684,87 | 206 684,87 | 183 887,25 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 206 684,87 | 206 684,87 | 183 887,25 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 206 684,87 | 206 684,87 | 183 887,25 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 206 684,87 | 206 684,87 | 183 887,25 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 206 684,90 | 206 684,90 | 183 887,28 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 206 684,87 | 206 684,87 | 183 887,25 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 206 684,87 | 206 684,87 | 183 887,25 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 206 684,87 | 206 684,87 | 183 887,25 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 970 958,87 | 970 958,87 | 231 311,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 970 958,87 | 970 958,87 | 231 311,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 970 958,87 | 970 958,87 | 231 311,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 970 958,98 | 970 958,98 | 231 311,17 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 970 958,87 | 970 958,87 | 231 311,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 970 958,87 | 970 958,87 | 231 311,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 970 958,87 | 970 958,87 | 231 311,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 970 958,87 | 970 958,87 | 231 311,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 970 958,87 | 970 958,87 | 231 311,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 970 958,87 | 970 958,87 | 231 311,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 970 958,98 | 970 958,98 | 231 311,17 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 970 958,87 | 970 958,87 | 231 311,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 970 958,87 | 970 958,87 | 231 311,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 970 958,87 | 970 958,87 | 231 311,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 977 713,58 | 977 713,58 | 232 999,82 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 977 713,58 | 977 713,58 | 232 999,82 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 977 713,58 | 977 713,58 | 232 999,82 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 977 713,69 | 977 713,69 | 232 999,85 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 977 713,58 | 977 713,58 | 232 999,82 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 977 713,58 | 977 713,58 | 232 999,82 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 977 713,58 | 977 713,58 | 232 999,82 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 977 713,58 | 977 713,58 | 232 999,82 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 977 713,58 | 977 713,58 | 232 999,82 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 977 713,58 | 977 713,58 | 232 999,82 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 977 713,69 | 977 713,69 | 232 999,85 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 977 713,58 | 977 713,58 | 232 999,82 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 977 713,58 | 977 713,58 | 232 999,82 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 977 713,58 | 977 713,58 | 232 999,82 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 093 594,11 | 1 093 594,11 | 261 969,96 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 093 594,11 | 1 093 594,11 | 261 969,96 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 093 594,11 | 1 093 594,11 | 261 969,96 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 093 594,23 | 1 093 594,23 | 261 969,98 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 093 594,11 | 1 093 594,11 | 261 969,96 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 093 594,11 | 1 093 594,11 | 261 969,96 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 093 594,11 | 1 093 594,11 | 261 969,96 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 093 594,11 | 1 093 594,11 | 261 969,96 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 093 594,11 | 1 093 594,11 | 261 969,96 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 093 594,11 | 1 093 594,11 | 261 969,96 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 093 594,23 | 1 093 594,23 | 261 969,98 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 093 594,11 | 1 093 594,11 | 261 969,96 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 093 594,11 | 1 093 594,11 | 261 969,96 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 093 594,11 | 1 093 594,11 | 261 969,96 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 131 733,33 | 65 866,67 | 131 733,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 155 314,00 | 77 656,99 | 86 752,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 224 147,20 | 112 073,60 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 333,28 | 66 666,64 | 133 333,28 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 363 688,00 | 181 844,00 | 363 688,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 398 604,44 | 199 302,21 | 266 666,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 87 329,33 | 43 664,67 | 87 329,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 333,33 | 66 666,66 | 133 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 33 158,61 | 21 553,10 | 33 158,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 189 865,55 | 94 932,77 | 57 500,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 78 800,00 | 39 400,00 | 78 800,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 374 076,89 | 187 038,44 | 374 076,89 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 148 975,00 | 87 056,45 | 148 975,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK021 | 133 333,33 | 66 666,66 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 195 093,33 | 126 810,66 | 195 093,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK031 | 180 374,81 | 90 187,40 | 180 245,98 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 248 571,99 | 161 571,79 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 951 461,01 | 441 214,46 | 885 220,73 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 815 263,26 | 398 885,33 | 815 263,26 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 712 317,34 | 356 158,67 | 504 600,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 227 303,06 | 113 651,52 | 227 303,06 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 573 359,85 | 299 738,97 | 475 662,06 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 396 962,47 | 245 007,10 | 295 375,81 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 724 497,83 | 379 362,04 | 724 497,83 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 287 510,00 | 143 755,00 | 287 510,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 249 223,73 | 124 611,86 | 249 223,73 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 916 185,21 | 567 539,29 | 202 461,25 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 1 034 259,35 | 672 268,58 | 37 189,44 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 180 470,92 | 117 306,10 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 439 984,70 | 219 992,35 | 335 726,53 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 376 783,34 | 188 391,67 | 376 783,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 973 739,84 | 589 565,72 | 585 079,75 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 262 926,87 | 146 009,41 | 96 973,21 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 291 094,00 | 189 211,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 191 889,20 | 95 944,60 | 191 889,20 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 60 859,67 | 30 429,83 | 60 859,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 174 607,00 | 87 303,50 | 174 607,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 60 597,67 | 30 298,83 | 60 597,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 128 977,78 | 83 835,56 | 128 977,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK032 | 109 100,00 | 54 550,00 | 109 100,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 371 454,66 | 185 727,32 | 266 666,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 77 000,00 | 38 500,00 | 77 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 206 580,00 | 102 928,49 | 206 580,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 241 366,67 | 120 683,33 | 241 366,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 805 302,85 | 420 346,71 | 405 302,85 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 163 842,00 | 86 718,99 | 163 842,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 543 084,87 | 345 726,41 | 134 200,00 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 676 694,88 | 397 010,17 | 51 327,57 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 609 500,00 | 396 175,00 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK032 | 50 350,00 | 25 175,00 | 50 350,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 358 764,67 | 179 382,33 | 358 764,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 104 066,67 | 52 033,33 | 104 066,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 149 856,66 | 97 406,83 | 134 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 065,00 | 20 842,25 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 137 750,00 | 68 875,00 | 137 750,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 26 855,40 | 18 798,78 | 16 112,14 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 95 710,67 | 66 997,47 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | SK022 | 27 806,83 | 19 464,78 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 48 495,00 | 33 946,50 | 48 494,66 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 48 492,80 | 41 218,88 | 40 098,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 33 914,78 | 28 827,56 | 33 914,78 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 142 616,12 | 99 831,28 | 111 905,14 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 77 135,55 | 65 565,22 | 40 098,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 28 642,75 | 24 346,34 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 110 021,11 | 66 012,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 52 133,00 | 31 279,80 | 52 133,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK021 | 71 428,57 | 50 000,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 19 047,62 | 13 333,33 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 94 975,67 | 56 985,40 | 94 975,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 690,56 | 20 814,34 | 34 642,23 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 113 531,74 | 70 500,01 | 23 809,52 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 23 766,43 | 14 259,86 | 18 679,08 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 825,00 | 96 495,00 | 149 390,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 10 | SK022 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 210 258,33 | 126 155,00 | 189 758,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 71 428,57 | 50 000,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 567 242,27 | 354 631,08 | 308 625,79 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 2 240 670,33 | 2 240 670,33 | 696 493,64 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 2 240 670,32 | 2 240 670,32 | 696 493,64 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 2 240 670,33 | 2 240 670,33 | 696 493,64 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 2 240 670,33 | 2 240 670,33 | 696 493,64 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 2 240 670,33 | 2 240 670,33 | 696 493,64 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 2 240 670,33 | 2 240 670,33 | 696 493,64 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 2 240 670,33 | 2 240 670,33 | 696 493,64 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 22 | SK022 | 23 809,52 | 16 666,67 | 23 809,52 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 41 591,26 | 24 954,75 | 32 688,39 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 95 238,09 | 66 666,67 | 23 809,52 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 95 195,00 | 64 259,86 | 90 107,65 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 307 237,83 | 156 383,57 | 291 037,54 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 05 | SK042 | 164 722,00 | 98 833,20 | 18 190,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 33 333,33 | 23 333,33 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 122 113,33 | 91 585,00 | 22 950,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 691 762,78 | 240 893,09 | 691 762,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 108 931,90 | 72 502,00 | 108 931,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 149 714,58 | 95 651,05 | 143 426,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 162 724,07 | 97 634,44 | 160 546,71 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 159 403,92 | 93 268,20 | 159 403,92 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 455 912,26 | 341 934,19 | 240 081,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 145 188,34 | 94 372,42 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 2 250 024,24 | 2 250 024,24 | 698 858,62 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 2 250 024,24 | 2 250 024,24 | 698 858,62 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 2 250 024,24 | 2 250 024,24 | 698 858,62 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 2 250 024,24 | 2 250 024,24 | 698 858,62 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 2 250 024,24 | 2 250 024,24 | 698 858,62 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 2 250 024,24 | 2 250 024,24 | 698 858,62 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 2 250 024,24 | 2 250 024,24 | 698 858,62 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 36 345,00 | 21 807,00 | 36 345,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 646 334,17 | 413 851,16 | 641 160,83 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 126 253,05 | 94 689,79 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 145 088,27 | 87 052,96 | 145 088,27 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 39 976,00 | 19 988,00 | 39 976,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 19 047,62 | 13 333,33 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 71 428,57 | 50 000,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 127 156,67 | 63 578,33 | 127 156,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 131 650,86 | 95 200,43 | 131 650,89 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 87 293,76 | 65 470,32 | 87 293,76 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 132 500,00 | 99 375,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 464 479,00 | 278 687,40 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 197 963,34 | 118 778,00 | 89 478,97 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 48 525,00 | 24 262,50 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 2 410 424,19 | 2 410 424,19 | 739 399,45 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 2 410 424,19 | 2 410 424,19 | 739 399,45 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 2 410 424,19 | 2 410 424,19 | 739 399,45 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 2 410 424,19 | 2 410 424,19 | 739 399,45 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 2 410 424,19 | 2 410 424,19 | 739 399,45 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 2 410 424,19 | 2 410 424,19 | 739 399,45 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 2 410 424,19 | 2 410 424,19 | 739 399,45 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | SK042 | 35 985,33 | 26 989,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 107 413,90 | 76 989,00 | 71 428,57 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 110 021,11 | 66 012,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 166 500,00 | 99 900,00 | 166 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 94 975,67 | 56 985,40 | 94 975,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 236 190,56 | 141 714,34 | 236 142,23 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 89 722,22 | 53 833,33 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 23 766,43 | 14 259,86 | 18 679,08 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 230 746,87 | 138 448,12 | 101 935,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 332 677,48 | 199 606,49 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 72 958,33 | 43 775,00 | 72 958,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 650 924,67 | 390 554,80 | 105 386,67 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 41 591,26 | 24 954,75 | 32 688,39 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 190 433,10 | 114 259,86 | 185 345,75 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 333,00 | 99 999,75 | 133 333,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 134 002,64 | 80 401,58 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 163 016,96 | 97 253,01 | 146 816,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 200 568,04 | 120 340,82 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 126 872,76 | 95 154,57 | 126 872,76 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 660 186,67 | 392 727,19 | 327 120,00 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 440 744,38 | 253 755,24 | 108 762,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 37 503,34 | 22 502,00 | 37 503,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 448 800,00 | 287 647,50 | 288 300,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 796 357,79 | 431 749,00 | 796 357,77 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 132 330,00 | 79 398,00 | 132 330,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 113 715,65 | 68 229,39 | 15 322,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 124 540,50 | 93 405,38 | 124 540,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 980 284,37 | 685 579,06 | 642 118,18 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 138 350,00 | 103 762,50 | 138 350,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 189 000,00 | 94 500,00 | 189 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 501 738,33 | 301 043,00 | 434 258,33 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 484 017,31 | 325 947,73 | 477 160,91 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 270 500,00 | 188 940,46 | 270 050,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 333 333,33 | 200 000,00 | 333 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 210 490,00 | 113 578,33 | 127 156,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 203 393,50 | 122 036,10 | 36 763,50 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 176 101,50 | 86 289,74 | 161 351,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK023 | 78 076,66 | 46 845,99 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK031 | 399 802,00 | 199 901,00 | 399 802,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 1 882 366,24 | 1 882 366,24 | 594 005,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK031 | 83 333,33 | 50 000,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | SK042 | 35 985,33 | 26 989,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 43 333,72 | 32 500,29 | 42 882,54 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 35 985,33 | 26 989,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 131 733,33 | 65 866,67 | 131 733,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 193 850,00 | 96 925,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 155 314,00 | 77 657,00 | 86 752,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 11 324,00 | 6 794,40 | 11 324,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 333,44 | 66 666,72 | 133 333,44 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 398 604,45 | 199 302,23 | 266 666,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 119 500,00 | 59 750,00 | 119 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK022 | 204 875,00 | 96 354,76 | 204 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 333,33 | 66 666,67 | 133 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 33 158,61 | 21 553,10 | 33 158,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 221 815,55 | 110 907,77 | 89 450,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 192 300,00 | 96 150,00 | 192 300,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 78 800,00 | 39 400,00 | 78 800,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 133 333,33 | 66 666,67 | 133 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 1 659 500,00 | 758 725,00 | 744 500,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 1 734 753,21 | 897 992,98 | 1 655 728,21 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK021 | 133 333,33 | 66 666,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 228 664,97 | 114 332,49 | 228 664,98 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 231 368,14 | 116 619,59 | 231 367,57 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 558 285,40 | 279 142,70 | 557 358,77 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 310 149,58 | 163 359,43 | 310 149,58 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 405,84 | 406 091,58 | 666 708,07 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 2 361 321,53 | 1 228 706,02 | 2 259 734,85 | 11 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 189 770,17 | 94 885,09 | 75 410,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 37 038,37 | 24 074,94 | 37 038,37 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 120 253,75 | 60 126,87 | 120 253,75 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 38 666,66 | 19 333,34 | 38 666,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 134 011,58 | 87 107,53 | 134 011,59 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 351 500,00 | 175 750,00 | 351 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 179 264,67 | 89 632,33 | 179 264,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 207 776,00 | 103 888,00 | 161 788,60 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 60 597,66 | 30 298,84 | 60 597,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 251 160,28 | 151 035,93 | 251 160,28 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 481 991,20 | 266 639,36 | 30 884,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 881 932,84 | 483 064,26 | 881 932,84 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 124 013,50 | 80 608,78 | 124 013,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 371 454,66 | 185 727,34 | 266 666,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 271,00 | 67 635,50 | 135 271,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 259 358,33 | 129 679,17 | 259 358,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 196 066,66 | 98 033,34 | 196 066,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 470 756,67 | 235 378,34 | 470 756,67 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 2 638 076,81 | 1 396 151,19 | 1 142 687,32 | 12 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 646 469,71 | 336 415,01 | 604 609,15 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK041 | 33 659,97 | 23 561,98 | 29 813,83 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 32 065,00 | 20 842,25 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK032 | 50 350,00 | 25 175,00 | 50 350,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 129 666,67 | 64 833,33 | 129 666,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 104 066,67 | 52 033,33 | 104 066,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 60 707,75 | 45 188,59 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 354 166,67 | 194 791,67 | 354 166,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 382 193,62 | 382 193,62 | 117 127,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 382 193,60 | 382 193,60 | 117 127,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 382 193,62 | 382 193,62 | 117 127,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 382 193,62 | 382 193,62 | 117 127,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 382 193,62 | 382 193,62 | 117 127,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 382 193,62 | 382 193,62 | 117 127,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 382 193,62 | 382 193,62 | 117 127,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 391 919,31 | 391 919,31 | 120 107,54 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 391 919,31 | 391 919,31 | 120 107,54 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 391 919,31 | 391 919,31 | 120 107,54 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 391 919,31 | 391 919,31 | 120 107,54 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 391 919,31 | 391 919,31 | 120 107,54 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 391 919,31 | 391 919,31 | 120 107,54 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 391 919,31 | 391 919,31 | 120 107,54 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 558 768,93 | 558 768,93 | 171 240,25 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 558 768,93 | 558 768,93 | 171 240,25 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 558 768,93 | 558 768,93 | 171 240,25 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 558 768,93 | 558 768,93 | 171 240,25 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 558 768,93 | 558 768,93 | 171 240,25 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 558 768,93 | 558 768,93 | 171 240,25 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 558 768,93 | 558 768,93 | 171 240,25 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK022 | 204 875,00 | 96 354,76 | 204 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 419 229,33 | 209 614,67 | 419 229,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 196 245,00 | 98 122,50 | 181 495,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 62 659,72 | 31 329,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 38 000,00 | 24 700,00 | 38 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 76 283,37 | 49 584,20 | 76 283,37 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 12 | SK023 | 96 183,68 | 48 091,84 | 96 183,68 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 313 976,61 | 193 740,46 | 313 976,61 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 145 188,33 | 94 372,42 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 70 725,00 | 35 362,50 | 70 725,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 398 313,50 | 195 686,64 | 398 313,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 48 525,00 | 24 262,50 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 32 065,00 | 20 842,25 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 065,00 | 20 842,25 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,72 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,72 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 40 202,04 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 11 408,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 705 517,44 | 705 517,44 | 164 950,79 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 108 506,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 108 506,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 100 134,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 100 134,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 103 858,97 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 103 858,97 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,30 | 61 750,30 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 108 506,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 108 506,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 100 134,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 100 134,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 103 858,97 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 103 858,97 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK010 | 142 857,14 | 100 000,00 | 142 857,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 95 238,09 | 66 666,67 | 71 428,57 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 10 | SK010 | 35 714,29 | 25 000,00 | 0,00 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 12 | SK010 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 434 523,80 | 304 166,67 | 250 000,00 | 8 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 5 258 381,83 | 5 258 381,80 | 1 790 046,47 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 113 095,24 | 79 166,67 | 71 428,57 | 3 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 80 357,14 | 56 250,00 | 0,00 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 3 951 033,07 | 3 951 033,07 | 1 346 429,16 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 80 357,14 | 56 250,00 | 71 428,57 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 8 928,57 | 6 250,00 | 0,00 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 4 532 640,83 | 4 532 640,83 | 1 543 783,77 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 80 357,14 | 56 250,00 | 0,00 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 108 506,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 108 506,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 100 134,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 100 134,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 103 858,97 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 103 858,97 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 4 868 421,17 | 4 868 421,17 | 1 691 451,45 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 3 673 113,59 | 3 673 113,59 | 1 276 161,84 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 4 204 877,02 | 4 204 877,02 | 1 460 914,14 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 108 506,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 108 506,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 100 134,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 100 134,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 103 858,97 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 103 858,97 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 108 506,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 108 506,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 100 134,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 100 134,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 103 858,97 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 103 858,97 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 2 630 012,94 | 1 287 679,43 | 2 444 139,68 | 11 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK010 | 1 613 484,69 | 805 653,60 | 1 422 919,78 | 8 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 247 424,10 | 123 712,05 | 135 301,55 | 3 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 17 | SK010 | 69 453,33 | 34 726,66 | 56 160,00 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 108 506,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 108 506,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 100 134,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 100 134,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 103 858,97 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 103 858,97 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 1 394 707,38 | 1 394 707,38 | 675 023,36 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 1 052 275,15 | 1 052 275,15 | 509 289,85 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 1 204 614,97 | 1 204 614,97 | 583 020,68 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 108 506,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 108 506,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 100 134,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 100 134,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 103 858,97 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 103 858,97 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 2 675 253,71 | 2 675 253,71 | 668 813,43 | 1 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK0 | 58 643 292,35 | 58 643 292,35 | 26 915 619,80 | 17 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK0 | 796 698,50 | 796 698,50 | 523 483,75 | 4 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK0 | 9 979 554,65 | 9 979 554,65 | 7 369 710,07 | 9 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK0 | 4 805 418,24 | 4 805 418,24 | 2 522 815,58 | 3 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK0 | 323 120,70 | 323 120,70 | 238 652,29 | 1 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK0 | 18 163 771,77 | 18 163 771,77 | 18 063 860,54 | 7 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 10 815 594,26 | 10 815 594,20 | 8 248 709,02 | 30 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 10 815 594,22 | 10 815 594,22 | 8 248 709,02 | 30 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 10 815 594,26 | 10 815 594,26 | 8 248 709,04 | 30 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 10 815 594,26 | 10 815 594,27 | 8 248 709,02 | 30 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 10 815 594,23 | 10 815 594,26 | 8 248 709,02 | 30 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 10 815 594,25 | 10 815 594,27 | 8 248 709,02 | 30 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 10 815 594,27 | 10 815 594,27 | 8 248 709,02 | 30 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 443 205,13 | 443 205,14 | 152 858,83 | 6 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 443 205,13 | 443 205,13 | 152 858,83 | 6 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 443 205,04 | 443 205,04 | 152 858,83 | 6 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 443 205,13 | 443 205,13 | 152 858,83 | 6 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 443 205,13 | 443 205,13 | 152 858,83 | 6 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 443 205,14 | 443 205,13 | 152 858,83 | 6 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 443 205,14 | 443 205,14 | 152 858,83 | 6 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 938 811,27 | 938 811,26 | 300 896,17 | 9 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 938 811,26 | 938 811,26 | 300 896,17 | 9 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 938 811,26 | 938 811,26 | 300 896,17 | 9 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 938 811,26 | 938 811,26 | 300 896,17 | 9 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 938 811,28 | 938 811,28 | 300 896,17 | 9 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 938 811,27 | 938 811,28 | 300 896,17 | 9 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 938 811,25 | 938 811,25 | 300 896,17 | 9 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 4 600 448,93 | 4 600 448,93 | 3 510 224,97 | 30 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 188 562,29 | 188 562,29 | 65 030,30 | 6 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 399 370,65 | 399 370,65 | 127 972,03 | 9 |

## Tabuľka 8: Použitie krížového financovania

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Použitie krížového financovania | Prioritná os | Výška podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných operácií (v EUR) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (3/podpora EÚ na prioritnú os × 100) | Výška podpory EÚ použitá v rámci krížového financovania na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v EUR) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (5/podpora EÚ na prioritnú os × 100) |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 11 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 6 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 7 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 8 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 9 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabuľka 9: Náklady na operácie, ktoré sa vykonávajú mimo oblasti programu (EFRR a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritná os | Plánovaná výška podpory, ktorá sa má použiť na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe vybraných operácií (v EUR) | Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (2/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100) | Výška podpory EÚ použitá na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v EUR) | Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (4/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100) |
| 1 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabuľka 10: Výdavky vynaložené mimo Únie (ESF)

| Výška predpokladaných výdavkov, ktoré budú vynaložené mimo Únie v rámci tematických cieľov 8 a 10 na základe vybraných operácií (v EUR) | Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [1/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100] | Oprávnené výdavky, ktoré boli vynaložené mimo Únie a ktoré príjemca vykázal riadiacemu orgánu (v EUR) | Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [3/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100] |
| --- | --- | --- | --- |

# ZHRNUTIE HODNOTENÍ

Zhrnutie zistení všetkých hodnotení programu, ktoré boli sprístupnené počas predchádzajúceho rozpočtového roku, s odkazom na názov a referenčné obdobie použitých hodnotiacich správ.

Hodnotenia vykonané RO OPII (MDV SR) V roku 2020 bola schválená aktualizácia plánu hodnotenia OPII na verziu 4.0. Podnetom aktualizácie bolo zlúčenie OP VaI s OPII a s tým súvisiaca potreba vypracovania jedného spoločného plánu hodnotení, ktorý by pokrýval plánované hodnotiace aktivity ako RO OPII, tak aj všetkých jeho SO (MIRRI, MŠVVaŠ SR a MH SR). RO OPII v roku 2020 nerealizoval žiadne hodnotenie. Cieľom RO OPII pre rok 2020 bolo vykonať v zmysle aktuálneho plánu hodnotení (v. 4.0) dve hodnotenia, a to hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov projektov výstavby a modernizácie ciest I. triedy v rámci prioritnej osi 6 a hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov projektov verejnej osobnej dopravy v rámci prioritnej osi 3. Hodnotenie v oblasti ciest I. triedy plánuje RO OPII zrealizovať v roku 2021, hodnotenie v oblasti verejnej osobnej dopravy bolo presunuté do roku 2022. Hodnotenia vykonané SO OPII (MŠVVaŠ SR) V sledovanom období (02/2020) bola schválená Záverečná správa „Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR“, ktorá bola zverejnená na www.opvai.sk. V súlade so schválenou verziou 4.0 Plán hodnotení OPII SO MŠVVaŠ SR v roku 2020 bolo ukončené hodnotenie: „Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií“ a hodnotenie mimo Plánu hodnotení OPII: „Analýza možnosti posilnenia potenciálu výskumno-vývojovej infraštruktúry pre potreby rozvoja konceptu Industry 4.0“. Záverečné správy oboch hodnotení boli schválené (11/2020) a sú zverejnené na www.opvai.sk. Hodnotenia vykonané SO OPII (MH SR) V roku 2020 pokračovala realizácia hodnotenia „Hodnotenie NP Podpora internacionalizácie MSP“. V sledovanom období SO MH SR neukončil žiadne hodnotenie.

| Názov/meno | Fond | Od mesiaca | Od roku | Do mesiaca | Do roku | Druh hodnotenia | Tematický cieľ | Téma | Zistenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií (MŠVVaŠ SR) | EFRR | 8 | 2019 | 11 | 2020 | Zmiešané | 01 | Posúdenie priebežného resp.pravdepodobného plnenia špecifického cieľa 9.2 OPII: Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce, so zameraním sa na zmluvne viazané projekty OP VaI v rámci tohto špecifického cieľa a aktuálneho stavu realizácie týchto projektov. Identifikovanie oblastí VaV, ktoré sú v medzinárodnej spolupráci najviac zastúpené, definovanie možností/modelov podpory úspešných projektov v rámci programov EÚ, ktoré je možné aplikovať v podmienkach SR popísanie hlavných probl- | -Nastavenie merateľných ukazovateľov je potrebné prehodnotiť. -Vysoká administratívna náročnosť procesov podávania a administrácie projektov. -Nízka aktivita Slovenska v medzinárodných výskumných projektoch EÚ. -Nedostatočné využitie potenciálu vybudovanej vedecko-výskumnej infraštruktúry národného významu. - Absencia územnej samosprávy medzi hlavnými stakeholdermi rozvoja VaV na Slovensku. - Nízky podiel zamestnancov pracujúcich v oblasti VaV ako aj nízky počet patentov, publikácií a citácií -Nízka miera spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti VaV. -Nízka miera zapojenia SR do kľúčových programov a iniciatív EÚ a nekoncepčné zapájanie subjektov SR v nich. -Pretrváva „technologická medzera“ vo vybavení výskumných inštitúcií a celkové podfinancovanie VaV. -Nevyvážená štruktúra financovania Vedy a výskumu. -Existujúce nedostatky v oblasti informovanosti o existencii a možnostiach podpory medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV. - Stratégia RIS3 SK nie je dostatočne motivačne prepojená na potreby praxe a zvyšovania kvality života. -Nedostatočná úroveň zručností, skúseností a motivácie osôb zodpovedných za prípravu medzinárodných projektov. |
| Analýza možnosti posilnenia potenciálu výskumno-vývojovej infraštruktúry pre potreby rozvoja konceptu Industry 4.0 (MŠVVaŠ SR) | EFRR | 8 | 2019 | 11 | 2020 | Zmiešané | 01 | Vytvorenie predpokladov pre zachytenie globálnych trendov spojených s nastupujúcou štvrtou priemyselnou revolúciou a s ňou spojeným konceptom Industry 4.0 v súčasnom (pre potreby OP VaI/OP II), ale aj novom PO 2021-2027. Hodnotenie vytvára predpoklady pre efektívne zameranie EŠIF v gescii MŠVVaŠ SR a MH SR s cieľom prispieť k rozvoju EÚ a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Jedná sa o pilotný prístup posilňujúci špecializáciu VaV organizácií v perspektívnych technolog. doménach RIS3 SK | - Kritickým rozvojovým faktorom ovplyvňujúcim rozvoj konceptu Industry 4.0 sú infraštruktúrne kapacity, vrátane spoločných kapacít. Súčasné technologické vybavenie v prostredí verejných VaV organizácií je však nedostatočné. Celkové odhadované investičné náklady určené na odstránenie technologického dlhu nevyhnutné na optimálny rozvoj systémového prostredia v prostredí verejných VaV organizácii pôsobiacich v technologických doménach Industry 4.0 sú vo výške 51 200 000 EUR. - Pre efektívny rozvoj konceptu Industry 4.0 v podmienkach verejných VaV organizácií, ale aj podnikov je nevyhnutné zachytiť nové vynárajúce sa trendy. - Rozvoj konceptu Industry 4.0 nielen v prostredí verejných VaV organizácií závisí od kvality a dostupnosti ľudských zdrojov. Súčasný systém odmeňovania zamestnancov je nemotivačný a neumožňuje vhodne financovať rôzne aspekty činnosti VaV tímov v prostredí verejných VaV organizácií (študenti, post doktorandi). Taktiež dochádza k odlivu kvalitných študentov do zahraničia, pri súčasnom nízkom záujme zahraničných študentov a odborníkov o štúdium na Slovensku. - Verejné VaV organizácie spolupracujú s podnikmi, ale aj navzájom, pričom intenzívnejšia je spolupráca s tímami pôsobiacimi v iných organizáciách. Je potrebné podporiť rozvoj kooperačných väzieb. Najintenzívnejšia spolupráca v rámci domén Industry 4.0 bola zistená v rámci technologických domén pokročilá robotika, simulácia, priemyselný internet a IoT, umelá inteligencia. Ide zároveň o nosné domény. |
| Hodnotenie národného projektu Podpora internacionalizácie MSP (MH SR) | EFRR | 10 | 2019 | 12 | 2021 | Zmiešané | 03 | Posúdenie doterajšej implementácie NP najmä v kontexte prínosu k napĺňaniu potrieb cieľovej skupiny a stanovených cieľov NP. | N/A |

# PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

a) Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia

Zistenia z auditov PO1-8 Audit EK REGC414SK0086 (12. – 16.11.2018) zameraný na výdavky 3. účtovného roka. Audit bol ukonený doručením Konečnej audítorskej správy v SJ dňa 22. 08. 2019. OA prostredníctvom SFC2014 zaslal dňa 26. 11. 2020 a dňa 02. 12. 2020 aj doplňujúce stanovisko orgánov SR k nedostatku č. 4, v ktorom informuje EK o určení počítania dištančnej doby pre účely výšky finančných opráv za zákazky, v rámci ktorých bol úspešným uchádzačom (alebo členom úspešnej skupiny dodávateľov) účastník kartelovej dohody. Čistá finančná oprava bola SR vysporiadaná v ŽoP na EK č. 3111075001 a č. 3112075002 v celkovej sume 13 126 244,00 €. Dňa 17. 12. 2020 bol OA prostredníctvom SFC2014 doručený follow up v AJ, v ktorom EK konštatuje uzatvorenie zistení č. 1, 2 a 7. Zistenia č. 3, 4, 5 a 6 ostávajú otvorené. Pri zistení č. 4 (otázka kartelu) súčasne informuje o samostatnej komunikácii. Audit EK REGC414SK0190 (4. – 6. 12. 2019) zameraný na posúdenie overovaní zo strany riadiacich orgánov v rámci vybraných VO, a posúdenie úlohy ÚVO pri schvaľovaní zmluvnej dokumentácie a postupov VO. Návrh správy v SJ bol doručený na RO MDV SR dňa 14.5.2020 a konečná audítorská správa v SJ bola doručená dňa 18.11.2020.. Vládny audit A1027 (4.2. - 15.12.2020) zameraný na získanie uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly OPII (vrátane bývalej časti VaI) a na získanie uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov vo vzťahu k OPII. V Čiastkovej správe z VLA bolo identifikovaných celkovo 8 finančných nedostatkov, z toho: - 6 nedostatkov na úrovni RO - 2 nedostatky na úrovni SO MŠVVaŠ SR – VA V Správe z VLA bolo identifikovaných celkovo 57 nefinančných nedostatkov (z nich 11 s vysokou závažnosťou) a 8 návrhov na zlepšenie. Z toho: - 21 nedostatkov na úrovni RO MDV SR, - 12 nedostatkov na úrovni SO MIRRI SR, - 11 nedostatkov na úrovni SO MŠVVaŠ SR, - 13 nedostatkov na úrovni SO MH SR. Najzávažnejšie nedostatky RO/SO sa týkali najmä nedostatočnej finančnej kontroly VO, nedostatočnej AFK ŽoP, nedostatočného zabezpečenia výkonu kontroly úloh splnomocnených na SO zo strany RO, nevyužívania nástroja bodovania rizika ARACHNE, nedostatočného zdôvodnenia a preukázania overenia hospodárnosti v procese AFK ŽoP, nedodržania lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP, nezabezpečenie dostatočného audítorského záznamu z kontroly návrhu výzvy/vyzvania a nedostatky, ktoré boli identifikované predchádzajúcimi auditmi, avšak RO k nim neprijal dostatočné opatrenia, a to nenastavenie dostatočných interných kontrolných postupov pre vylúčenie existencie možného konfliktu záujmov v súvislosti s overovaním pravdivosti a relevantnosti informácií uvedených v čestných vyhláseniach odborných hodnotiteľov a nedostatočné nastavenie systému výberu odborných hodnotiteľov. Celkový výsledok VLA č. A1027 pre RO a všetky SO bol 2. stupeň uistenia, tj. systém funguje, sú však potrebné určité zlepšenia. RO/SO prijali k identifikovaným nedostatkom opatrenia v zmysle navrhovaných odporúčaní. Účinnosť prijatých opatrení bude zo strany Orgánu auditu overovaná v roku 2021. Vládny audit A977 - overoval záverečnú dokumentáciu za 5. účtovný rok bol otvorený dňa 3.12.2019 a ukončený Správou zo dňa 26.02.2020. Výsledkom auditu bolo konštatovanie, že systém funguje dobre, sú potrebné iba menšie zlepšenia alebo žiadne (1. kategória). Vládnym auditom neboli identifikované žiadne nedostatky. Zistenia z auditov na úrovni SO MŠVVaŠ SR/ VA a SO MH SR Audit EK č. REGC414SK0190 Konečná audítorská správa v slovenskom jazyku bola na RO OPII doručená dňa 18.11.2020. Na úrovni SO MŠVVaŠ SR/VA bol zistený 1 nedostatok týkajúci sa skrátenia lehoty na predloženie žiadostí o objasnenie špecifikácií VO, ku ktorému bolo zaslané nesúhlasné stanovisko. V gescii SO MH SR bolo identifikovaných 6 nedostatkov, z ktorých 4 boli klasifikované ako „veľmi dôležitý“ sa týkali postupov VO, ako aj nedodržania usmernení pre žiadateľov. Prijaté boli potrebné opatrenia a na základe výsledkov spätného overenia bol jeden projekt stiahnutý z financovania. Varovný list EK č. Ref. Ares(2019)2836041 zo dňa 26.04.2019 - Od marca 2020 do októbra 2020 vykonával OA validáciu - overenie nápravných opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v nadväznosti na bod 2 písm. d) Varovného listu. V rámci validácie boli overené výsledky 3 Čiastkových správ z kontrol č. 03/2019, kde OA vo vzťahu k výdavkom v gescii MŠVVaŠ SR identifikoval 1 finančný nedostatok a zároveň bola overená aj Správa z finančnej kontroly výkonu úloh RO MŠVVaŠ SR delegovaných na SO MH SR č. 02/2019, kde OA vo vzťahu k výdavkom v gescii SO MH SR identifikoval 9 nedostatkov, z toho 3 nedostatky boli finančného charakteru. V nadväznosti na uvedené bol OA identifikovaný 1 systémový nedostatok s vysokou závažnosťou, týkajúci sa nedostatočného vykonania spätného overenia finančnej kontroly verejného obstarávania, ku ktorému RO začal v decembri 2020 vykonávať opätovnú kontrolu výdavkov deklarovaných vo vybraných verejných obstarávaniach. Vládne audity Audit č. A976 Audit, ktorý overoval záverečnú dokumentáciu za 5. účtovný rok (za časť Výskum a inovácie), bol otvorený dňa 5.12.2019. Správa z vládneho auditu bola vypracovaná dňa 07.02.2020 a audit bol ukončený bez zistení. Audit č. A1015 Audit, ktorého hlavným cieľom bolo získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov, bol otvorený dňa 2.6.2020. Audit bol ukončený doručením Správy z vládneho auditu dňa 28.10.2020. Na úrovni SO MŠVVaŠ SR neboli identifikované žiadne nedostatky. Na úrovni SO MH SR získala AS vykonanými overeniami primerané uistenie o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov s výnimkou 17 nedostatkov, z nich 7 finančných nedostatkov sa týkalo nedostatočného vykonania FK VO. Audit č. A1042 zameraný na overenie oprávnenosti výdavkov deklarovaných za 5. ÚR na vybranej vzorke 3 VO. Identifikované 2 nedostatky sa týkali nedostatočne vykonanej FK VO, pričom jeden nedostatok je finančného charakteru. SO prijal adekvátne opatrenia vrátane opätovnej kontroly VO Certifikačné overovania (PO1-13) V roku 2020 boli vykonané 4 certifikačné overovania v rámci OPII. V rámci PO1-8 (pôv. OP II) bolo identifikované zistenie v oblasti schvaľovania projektu týkajúce sa nedostatočného overenia podmienky poskytnutia príspevku ohľadne duplicitného financovania výdavkov z iných zdrojov ŠR/EÚ. V rámci PO9-13 (pôv. OP VaI) boli na VA identifikované hlavné zistenia týkajúce sa nedodržiavania lehôt na vydanie rozhodnutia o schválení ŽoNFP a nedostatočného overovania prekrývania výdavkov zamestnancov VA pracujúcich aj na iných projektoch spolufinancovaných z EŠIF. K 31.12.2020 boli otvorené dve certifikačné overovania (na MDV SR a VA).

b) Posúdenie, či pokrok v dosahovaní zámerov je dostatočný na zabezpečenie ich plnenia, s uvedením akýchkoľvek prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení.

Vyhodnotenie záväzného plánu OPII pre rok 2020 Plnenie záväzného plánu OPII k 31.12.2020 bolo 91,53 %: - kritérium a) ukazovatele výkonnostného rámca bolo naplnené na 80,56 % - kritérium b) objem kontrahovania bolo naplnené na 100 % - kritérium c) objem čerpania bolo naplnené na 94,03 % Od zlúčenia s OPII na konci roku 2019 už nedošlo pre oblasť výskumu a inovácií k nesplneniu finančného záväzku. V roku 2021 je potrebné vyčerpať v rámci celého OPII (t.j. MDV SR, MIRRI SR, MH SR a MŠVVaŠ SR) sumu 814 424 541 € za zdroj EÚ, pričom časť MDV SR predstavuje 333,5 mil. €, časť MIRRI SR 49,9 mil. €, časť MH SR 298,5 mil. € a časť MŠVVaŠ SR 132,3 mil. € za zdroj EÚ. Prijaté opatrenia na zrýchlenie implementácie: - monitorovanie stavu implementácie pre CKO na týždennej báze, - zintenzívnenie informovanosti prijímateľov o procesoch a častých chybách pri realizovaní verejných obstarávaní. Viacúrovňové poskytovanie poradenstva SO verejnému obstarávateľovi v prípravnej fáze verejného obstarávania v rámci 1. ex ante kontroly s cieľom eliminovať nastavenie pravidiel verejného obstarávania v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, - urýchlenie hodnotenia ŽoNFP zavedením dištančného odborného hodnotenia, - v rámci vyhlásených výziev - využitie preddavkových platieb a priebežnej úhrady výdavkov - krízové riadenie projektov - zjednodušenie prípravy ŽoNFP - úprava podmienok zabezpečovania pohľadávky Poskytovateľa - zjednodušené vykazovanie výdavkov, - optimalizácia využitia dostupnej alokácie - vyhlásenie výziev na podporu sieťovania podnikov a výziev v kontexte Iniciatív EK - príprava výziev zameraných na opatrenia na podporu obnovy a zelenej a digitálnej transformácie ekonomiky, vrátane podpory vysokoinovatívnych projektov (získali SoE) a projektov IPCEI. Vplyv pandémie COVID-19 na čerpanie EÚ zdrojov OPII časť VaI Pandémia COVID-19 mala v rámci OPII v gescii MŠVVaŠ SR negatívny vplyv na čerpanie zdrojov EÚ z dôvodu obmedzených kapacít na strane prijímateľov na základe opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia, čo malo za následok časový posun realizácie aktivít projektu, ako aj samotné predkladanie žiadostí o platbu. V nadväznosti na túto situáciu boli zároveň žiadateľom a prijímateľom udelenie viaceré výnimky a predĺžené lehoty na rôzne procesy od predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok až po implementáciu projektov, ktoré taktiež spôsobili spomalenie čerpania počas tohto obdobia. V dôsledku trvania mimoriadnej situácie, dochádzalo k zrušeniu resp. posunutiu aktivít/podujatí, ktoré boli pripravované pre cieľové skupiny informovania a komunikácie a pre oprávnené administratívne kapacity. Opatrenia – zmiernenie/odstránenie dôsledkov pandémie COVID-19 - Realokácia z rozhnodnutia vlády SR (uznesenie č. 257/2020), revízie OPII, verzie 8.0, 9.0 - Navýšenie personálnych kapacít na pozícii projektových manažérov formou TPP a dohody o vykonaní práce (spolupráca pri spracovávaní ŽoP). - Vydanie usmernení pre prijímateľov, aktívna komunikácia smerom k prijímateľom. - Technické zabezpečenie pre projektových manažérov a vedúcich zamestnancov zodpovedných za implementáciu projektov pracujúcich formou home office. - Zjednodušenie vykazovania personálnych výdavkov – predkladanie v ŽoP formou sumarizačných hárkov. - Schválenie výnimky zo Systému finančného riadenia EŠIF (možnosť ukončiť projekty bez zrealizovania FKnM), Poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov prostredníctvom FN (SIHAZ1 a 2), zrušenie 2 výziev s cieľom využitia zdrojov na pomoc MSP v boji s pandémiou.

# ZHRNUTIE PRE OBČANOV

Zhrnutie obsahu výročných a záverečných správ o vykonávaní pre občanov sa uverejní a nahrá ako samostatný súbor vo forme prílohy k výročnej správe o vykonávaní a záverečnej správe o vykonávaní.

Zhrnutie pre občanov možno nahrať/nájsť pod Všeobecné>Dokumenty v rámci aplikácie SFC2014

# SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | KF |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 35 970 835,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | N/A |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 42 318 630,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 35 970 835,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 35 970 835,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 32 350 920,06 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 27 498 282,05 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 27 498 282,05 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 4 852 638,01 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 4 852 638,01 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 1 051 459,99 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 451 598,48 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 599 861,51 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 44 324,83 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 6 347 795,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 4 852 638,01 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 4 852 638,01 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ |  |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Áno |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 42 318 630,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 35 970 835,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) |  |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 32 350 920,06 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 27 498 282,05 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 27 498 282,05 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 4 852 638,01 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 4 852 638,01 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 1 051 459,99 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 451 598,48 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 599 861,51 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Úver |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 29 986 800,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 25 488 780,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 29 986 800,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 25 488 780,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 25 488 780,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 4 498 020,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 1 |
| 29.2. z toho MSP |  |
| 29.2.1. z toho mikropodniky |  |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby |  |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov |  |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 4 498 020,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 4 498 020,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,18 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,10 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 44 324,83 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 42 480,22 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 42 480,22 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) |  |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a |  |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) |  |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) |  |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) |  |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) |  |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) |  |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | KF |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 29 749 840,20 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 34 999 812,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 29 749 840,20 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 29 749 840,20 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 34 999 812,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 29 749 840,20 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 29 749 840,20 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 6 544 522,71 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 3 061 764,41 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 3 482 788,30 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 311 998,03 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) |  |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ |  |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 34 999 812,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 29 749 840,20 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) |  |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 34 999 812,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 29 749 840,20 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 29 749 840,20 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 6 544 552,71 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 3 061 764,41 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 3 482 788,30 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Mezzanínové financovanie |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 27 862 306,35 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 23 682 960,40 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 27 862 306,35 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 23 682 960,40 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 23 682 960,40 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 4 179 345,95 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky |  |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky |  |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby |  |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 82 117 822,95 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 4 179 345,95 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 77 938 477,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu |  |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 3,25 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 311 998,03 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) |  |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) |  |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) |  |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a |  |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) |  |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) |  |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) |  |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) |  |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) |  |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | KF |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 3 493 500,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 4 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | N/A |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 4 110 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 3 493 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 3 493 500,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 616 500,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 21 854 717,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 5 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | N/A |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 25 711 433,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 21 854 717,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 21 854 717,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 3 856 716,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 27 930 469,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 6 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | N/A |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 32 859 375,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 27 930 469,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 27 930 469,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 928 906,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 03 - Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF) |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK05M0OP001, 2014SK16RFOP002, 2014SK16M1OP002 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 4.3.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.1.2016 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 478 340 790,59 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 406 589 672,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 406 589 672,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 119 585 197,64 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 101 647 417,99 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 101 647 417,99 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 17 937 779,65 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 17 937 779,65 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 4 708 916,55 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 4 318 817,45 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 390 099,10 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 15 099,59 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 71 751 118,59 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 17 937 779,65 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 17 937 779,65 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_BKS |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 20.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 880 263,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 748 223,55 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 748 223,55 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 77 038,98 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 65 483,13 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 65 483,13 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 11 555,85 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 11 555,85 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 822 800,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 699 380,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 634 023,51 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 538 919,98 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 538 919,98 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 95 103,53 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 1 585 058,77 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 8 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 8 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 8 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 8 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,83 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 2 200 657,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 596 614,62 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 11 555,85 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 1 585 058,77 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 2 200 657,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 585 058,77 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 6,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 8,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_CSOB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Československá obchodná banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 6 938 673,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 5 897 872,05 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 5 897 872,05 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 1 254 295,46 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 066 151,14 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 066 151,14 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 188 144,32 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 188 144,32 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 6 120 500,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 5 202 425,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 5 766 307,17 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 901 361,09 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 901 361,09 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 864 946,08 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 14 415 767,92 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 56 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 55 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 56 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 56 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 14 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,83 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 17 346 682,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 14 603 912,24 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 188 144,32 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 14 415 767,92 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 44,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 56,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 17 346 682,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 14 415 767,92 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_OTP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 238 820,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 2 752 997,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 2 752 997,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 664 156,11 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 564 532,69 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 564 532,69 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 99 623,42 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 99 623,42 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 2 440 929,20 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 074 789,82 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 1 677 513,24 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 425 886,25 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 425 886,25 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 251 626,99 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 4 193 783,10 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 97 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 95 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 96 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 96 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 62 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,83 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 8 097 050,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 4 293 406,52 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 99 623,42 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 4 193 783,10 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 8 097 050,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4 193 783,10 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 20,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 96,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_Oberbank |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 7.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 880 263,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 748 223,55 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 748 223,55 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 176 151,21 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 149 728,53 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 149 728,53 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 26 422,68 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 26 422,68 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver s antikorona zárukou SIH 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 504 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 428 400,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 407 956,38 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 346 762,92 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 346 762,92 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 61 193,46 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 1 019 890,95 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 4 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 4 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 2 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,83 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 2 200 657,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 046 313,63 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 26 422,68 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 1 019 890,95 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 2 200 657,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 019 890,95 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 6,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 17.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 32 569 139,60 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 27 683 768,66 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 27 683 768,66 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 10 469 274,61 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 8 898 883,42 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 8 898 883,42 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 1 570 391,19 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 1 570 391,19 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 1 poskytnutou štátom |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 29 784 317,20 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 25 316 669,62 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 28 131 306,71 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 23 911 610,70 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 23 911 610,70 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 4 219 696,01 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 70 328 266,78 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 823 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 819 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 819 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 819 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 501 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,83 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 81 422 849,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 71 898 657,97 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 570 391,19 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 70 328 266,78 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 81 422 849,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 70 328 266,78 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 204,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 819,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_TB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Tatra banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 2 892 613,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 2 458 721,05 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 2 458 721,05 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 219 243,93 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 186 357,34 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 186 357,34 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 32 886,59 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 32 886,59 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 1 100 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 935 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 621 026,72 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 444 524,39 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 444 524,39 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 176 502,33 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 1 307 424,68 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 11 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 4 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 11 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 11 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,81 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 7 231 532,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 340 311,27 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 32 886,59 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 1 307 424,68 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 18,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 11,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 7 231 532,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 307 424,68 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_UCB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 20 171 765,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 17 146 000,25 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 17 146 000,25 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 4 519 179,97 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 3 841 302,97 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 3 841 302,97 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 677 877,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 677 877,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH Antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 17 102 879,60 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 14 537 447,66 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 15 050 961,29 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 12 793 317,10 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 12 793 317,10 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 2 257 644,19 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 37 627 403,23 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 163 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 150 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 159 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 159 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 55 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,83 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 50 429 412,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 38 305 280,23 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 677 877,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 37 627 403,23 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 126,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 159,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 50 429 412,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 37 627 403,23 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_VUB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 21.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 45 455 108,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 38 636 841,80 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 38 636 841,80 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 14 584 262,22 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 12 396 622,89 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 12 396 622,89 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 2 187 639,33 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 2 187 639,33 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 43 036 900,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 36 581 365,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 39 408 607,64 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 33 497 316,49 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 33 497 316,49 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 5 911 291,15 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 98 521 519,09 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 691 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 679 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 672 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 672 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 384 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,83 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 113 637 770,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 100 709 158,42 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 2 187 639,33 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 98 521 519,09 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 284,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 672,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 113 637 770,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 98 521 519,09 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_BKS |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 44 293,55 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 37 649,52 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 37 649,52 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 6 644,03 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 6 644,03 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 3 072 493,80 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 611 619,73 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 2 390 884,52 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 032 251,84 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 032 251,84 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 358 632,68 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 2 656 538,35 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 11 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 10 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 11 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 11 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 2 663 182,38 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 6 644,03 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 2 656 538,35 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 11,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2 656 538,35 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_CSOB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Československá obchodná banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 8.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 1 292 945,15 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 099 003,38 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 099 003,38 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 193 941,77 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 193 941,77 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 10 906 560,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 9 270 576,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 10 676 799,13 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 9 075 279,26 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 9 075 279,26 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 1 601 519,87 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 11 863 110,15 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 100 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 99 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 98 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 98 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 49 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 12 057 051,92 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 193 941,77 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 11 863 110,15 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 11 863 110,15 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 98,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_J&T |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 10.8.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,01 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 1 350 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 147 500,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 1 350 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 147 500,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 147 500,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 202 500,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 1 500 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 500 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 1 500 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 500 000,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_OTP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 16.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 10 256 613,75 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 8 718 121,69 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 8 718 121,69 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,01 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 540 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 459 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 470 599,33 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 400 009,43 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 400 009,43 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 70 589,90 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 522 888,15 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 2 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 2 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 2 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 11 396 237,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 522 888,15 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 522 888,15 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 29,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 11 396 237,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 522 888,15 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_Oberbank |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 10.8.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,01 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver s antikorona zárukou SIH 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 1 062 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 902 700,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 797 065,78 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 677 505,91 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 677 505,91 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 119 559,87 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 885 628,64 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 3 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 2 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 885 628,64 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 885 628,64 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 885 628,64 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_PB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Poštová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 27.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Antikorona úver |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 29.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 5 720 080,50 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 4 862 068,42 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 4 862 068,42 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 967 794,47 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 822 625,30 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 822 625,30 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 145 169,17 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 145 169,17 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 5 720 080,50 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 862 068,43 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 5 409 869,72 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 598 389,26 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 598 389,26 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 811 480,46 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 6 010 966,35 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 67 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 67 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 67 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 67 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 49 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 6 355 645,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 6 156 135,52 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 145 169,17 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 6 010 966,35 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 6 355 645,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 6 010 966,35 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 16,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 67,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_SZRB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 13.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 455 001,60 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 386 751,36 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 386 751,36 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 68 250,24 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 68 250,24 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH - (Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a) |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 10 979 992,49 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 9 332 993,62 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 8 720 992,49 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 7 412 843,62 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 7 412 843,62 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 1 308 148,87 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 9 689 991,66 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 58 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 53 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 58 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 58 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 25 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 9 758 241,90 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 68 250,24 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 9 689 991,66 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 58,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 9 689 991,66 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_TB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Tatra banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 29.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 102 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 87 337 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 87 337 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 39 207 282,97 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 33 326 190,52 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 33 326 190,52 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 5 881 092,45 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 5 881 092,45 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 102 749 358,92 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 87 336 955,08 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 102 039 308,54 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 86 733 412,26 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 86 733 412,26 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 15 305 896,28 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 113 377 009,49 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 2 262 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 2 261 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 2 242 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 2 242 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 848 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 114 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 119 258 101,94 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 5 881 092,45 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 113 377 009,49 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 287,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2 242,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 114 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 113 377 009,49 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_UCB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 5 134 500,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 4 364 325,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 4 364 325,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 269 754,52 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 229 291,34 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 229 291,34 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 40 463,18 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 40 463,18 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH Antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 2 146 500,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 824 525,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 1 508 644,32 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 282 347,67 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 282 347,67 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 226 296,65 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 1 676 271,47 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 8 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 6 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 8 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 8 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 5 705 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 716 734,65 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 40 463,18 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 1 676 271,47 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 13,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 8,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 5 705 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 676 271,47 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_VUB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 26.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 22 500,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 19 125,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 19 125,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,01 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 22 500,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 19 125,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 22 500,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 19 125,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 19 125,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 3 375,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 25 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 25 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 25 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 25 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 1,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 25 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 25 000,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_UNICREDIT |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 27.9.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 12 100 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 10 285 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 10 285 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 3 025 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 571 250,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 571 250,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 453 750,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 453 750,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Program pre úvery MSP prostredníctvom záruky FLPG |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 2 140 382,16 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 819 324,84 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 1 676 447,80 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 424 980,63 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 424 980,63 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 251 467,17 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 23 949 254,36 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 73 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 70 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 68 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 68 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 16 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 3 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 1 500 000,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 14,29 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 16,17 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 172 857 142,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 28 843 291,94 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 453 750,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 28 389 541,94 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 41 400 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 28 389 541,94 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 110,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 68,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## PRSL_SZRB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Áno |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.7.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 21 400 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 18 190 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 18 190 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 12 000 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 10 200 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 10 200 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 1 800 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 1 800 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 89 949,91 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 25 816,48 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 64 133,43 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### EÚver - ROZVOJ |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Úver |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 11 540 777,34 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 9 809 660,74 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 9 521 142,41 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 8 092 971,05 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 8 092 971,05 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 1 428 171,36 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 72 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 65 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 68 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 68 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 35 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 8 322 791,73 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 428 171,37 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 6 894 620,36 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,03 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,94 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 18 706 551,72 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 800 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 800 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 75,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 68,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 5 110 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 6 894 620,37 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Priame investície |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Áno |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Iné |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Priame investície bez využitia finančného sprostredkovateľa |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.6.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 21 100 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 17 935 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 17 935 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 4 866 666,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 136 666,10 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 136 666,10 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 729 999,90 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 729 999,90 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 993 951,10 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 800 617,80 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 193 333,30 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Priame investície |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 4 866 666,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 136 666,10 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 4 866 666,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 136 666,10 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 136 666,10 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 729 999,90 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 3 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 3 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 6 529 999,90 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 729 999,90 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 5 800 000,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,34 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,07 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 4 411 561,14 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 97 013,78 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 97 013,78 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 8 965 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 729 999,90 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 729 999,90 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 890 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 5 800 000,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 8,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_CBGO |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | CB Growth ONE s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 20 367 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 17 311 950,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 17 311 950,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 5 112 816,80 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 345 894,28 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 345 894,28 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 766 922,52 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 766 922,52 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 285 987,53 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 22 616,63 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 263 370,90 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 8 312 195,12 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 7 065 365,86 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 4 826 829,26 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 102 804,87 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 102 804,87 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 724 024,39 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 11 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 11 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 11 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 11 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 11 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 1 479 195,13 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 724 024,39 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 755 170,74 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,21 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,24 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 4 826 829,26 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 3 564 225,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 894 742,95 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 766 922,52 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 127 820,43 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 101 835,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 762 320,43 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 45,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 11,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_VVGI |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Vision Ventures Growth I, s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 22.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 20 367 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 17 311 950,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 17 311 950,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 3 240 077,60 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 754 065,96 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 754 065,96 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 486 011,64 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 486 011,64 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 215 325,15 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 199 835,34 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 15 489,81 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 4 970 297,01 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 224 752,46 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 3 024 752,45 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 571 039,58 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 571 039,58 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 453 712,87 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 11 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 11 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 11 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 11 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 11 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 483 960,42 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 453 712,87 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 30 247,55 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,19 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,07 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 3 024 752,45 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 3 258 810,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 518 412,44 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 486 011,64 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 32 400,80 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 101 835,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 32 400,80 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 45,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 11,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_ZGCFI. |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | ZGC Fund I., s.r.o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 6.2.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 10 571 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 8 985 350,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 8 985 350,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 1 811 536,77 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 539 806,25 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 539 806,25 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 271 730,52 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 271 730,52 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 151 882,78 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 7 012,68 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 144 870,10 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 4 274 509,80 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 3 633 333,33 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 1 666 666,67 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 416 666,67 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 416 666,67 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 250 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 4 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 4 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 4 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 4 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 283 333,33 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 250 000,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 33 333,33 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,20 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,07 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 1 666 666,67 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 10 782 420,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 307 961,25 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 271 730,52 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 36 230,73 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 28,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 101 835,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 36 230,73 |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 03 - Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF) |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK16M1OP002, 2014SK05M0OP001, 2014SK16RFOP002 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 4.3.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.1.2016 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 132 860 656,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 66 430 328,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 66 430 328,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 33 215 164,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 16 607 582,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 16 607 582,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 16 607 582,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 16 607 582,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 1 063 118,55 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 1 051 749,96 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 11 368,59 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 2 223,38 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 66 430 328,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 16 611 715,26 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 16 607 582,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 4 133,26 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_BKS |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 20.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 119 737,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 59 868,50 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 59 868,50 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 27 886,20 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 13 943,10 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 13 943,10 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 13 943,10 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 13 943,10 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 115 552,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 98 219,20 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 89 978,20 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 44 989,10 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 44 989,10 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 44 989,10 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 224 945,49 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 3 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 3 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 299 342,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 238 888,59 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 13 943,10 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 224 945,49 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 299 342,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 224 945,49 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 1,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_CSOB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Československá obchodná banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 943 825,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 471 912,50 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 471 912,50 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 423 723,34 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 211 861,67 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 211 861,67 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 211 861,67 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 211 861,67 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 943 774,40 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 802 208,24 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 943 774,40 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 471 887,20 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 471 887,20 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 471 887,20 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 2 359 436,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 6 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 6 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 6 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 6 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 2 359 562,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 2 571 297,67 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 211 861,67 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 2 359 436,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 2 359 562,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2 359 436,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 6,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 6,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_OTP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 880 404,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 440 202,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 440 202,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 50 988,68 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 25 494,34 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 25 494,34 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 25 494,34 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 25 494,34 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) |  |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 142 716,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 121 308,60 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 139 649,14 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 69 824,57 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 69 824,57 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 69 824,57 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 349 122,84 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 7 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 7 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 7 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 7 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 7 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 2 201 010,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 374 617,18 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 25 494,34 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 349 122,84 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 6,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 7,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 2 201 010,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 349 122,84 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_Oberbank |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 7.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 119 737,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 59 868,50 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 59 868,50 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,01 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver s antikorona zárukou SIH 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 18 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 15 300,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 18 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 9 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 9 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 9 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 45 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 299 342,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 45 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 45 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 1,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 299 342,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 45 000,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 17.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 10 225 547,12 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 5 112 773,56 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 5 112 773,56 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 2 180 697,80 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 090 348,90 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 090 348,90 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 1 090 348,90 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 1 090 348,90 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 1 poskytnutou štátom |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 7 421 131,90 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 6 307 962,12 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 7 132 177,82 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 3 566 088,91 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 3 566 088,91 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 3 566 088,91 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 17 830 444,55 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 134 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 133 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 133 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 133 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 81 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) | 0,00 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 25 563 867,80 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 18 920 793,45 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 090 348,90 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 17 830 444,55 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 25 563 867,80 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 17 830 444,55 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 64,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 133,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_TB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Tatra banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 393 465,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 196 732,50 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 196 732,50 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 83 887,50 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 41 943,75 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 41 943,75 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 41 943,75 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 41 943,75 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 160 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 136 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 160 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 80 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 80 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 80 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 400 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 983 662,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 441 943,75 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 41 943,75 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 400 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 983 662,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 400 000,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_UCB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 8 421 269,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 4 210 634,50 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 4 210 634,50 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 1 009 489,07 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 504 744,53 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 504 744,53 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 504 744,54 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 504 744,54 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH Antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 5 353 999,41 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 550 899,50 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 4 434 246,45 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 217 123,22 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 217 123,22 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 2 217 123,23 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 11 085 616,12 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 48 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 48 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 45 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 45 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 12 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 21 053 172,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 11 590 360,66 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 504 744,54 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 11 085 616,12 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 53,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 45,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 21 053 172,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 11 085 616,12 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_VUB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 21.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 319 720,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 5 659 860,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 5 659 860,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 1 843 073,45 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 921 536,72 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 921 536,72 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 921 536,73 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 921 536,73 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 9 687 128,40 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 8 234 059,14 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 7 643 450,20 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 3 821 725,10 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 3 821 725,10 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 3 821 725,10 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 19 108 625,50 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 173 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 169 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 168 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 168 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 127 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 28 299 300,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 20 030 162,23 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 921 536,73 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 19 108 625,50 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 71,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 168,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_BKS |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,01 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 396 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 198 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 379 170,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 189 585,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 189 585,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 189 585,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 421 300,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 4 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 4 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,15 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 421 300,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 421 300,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 421 300,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_CSOB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Československá obchodná banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 8.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 277 457,92 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 138 728,96 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 138 728,96 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 138 728,96 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 138 728,96 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 3 732 300,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 866 150,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 3 682 563,85 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 841 281,92 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 841 281,92 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 1 841 281,93 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 4 091 737,61 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 37 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 37 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 36 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 36 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 23 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,15 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 4 230 466,57 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 138 728,96 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 4 091 737,61 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4 091 737,61 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 36,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_J&T |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 10.8.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_OTP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 16.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 418 871,25 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 709 435,62 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 709 435,62 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 3 798 745,83 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3 798 745,83 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 9,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_Oberbank |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 10.8.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,01 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver s antikorona zárukou SIH 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 270 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 135 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 270 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 135 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 135 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 135 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 300 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,15 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 300 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 300 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 300 000,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_PB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Poštová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 27.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Antikorona úver |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 29.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 1 674 498,60 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 837 249,30 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 837 249,30 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 108 472,31 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 54 236,15 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 54 236,15 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 54 236,16 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 54 236,16 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 1 674 498,60 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 837 249,30 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 1 604 783,94 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 802 391,97 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 802 391,97 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 802 391,97 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 1 783 093,27 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 13 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 13 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 13 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 13 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 8 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,15 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 1 860 554,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 837 329,43 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 54 236,16 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 1 783 093,27 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 5,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 13,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 1 860 554,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 783 093,27 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_SZRB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 13.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 424 680,50 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 212 340,25 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 212 340,25 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 212 340,25 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 212 340,25 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH - "Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a" |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 3 529 750,50 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 764 875,25 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 2 271 550,50 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 135 775,25 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 135 775,25 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 1 135 775,25 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 2 523 945,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 20 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 15 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 20 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 20 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 14 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,15 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 2 736 285,25 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 212 340,25 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 2 523 945,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 20,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2 523 945,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_TB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Tatra banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 29.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 34 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 17 125 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 17 125 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 17 846 075,92 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 8 923 037,96 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 8 923 037,96 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 8 923 037,96 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 8 923 037,96 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 34 249 267,80 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 17 124 633,90 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 34 038 109,80 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 17 019 054,90 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 17 019 054,90 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 17 019 054,90 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 37 820 122,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 709 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 709 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 709 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 709 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 635 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,15 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 38 055 555,56 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 46 743 159,96 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 8 923 037,96 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 37 820 122,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 95,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 709,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 38 055 555,56 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 37 820 122,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_UCB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 2 970 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 485 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 485 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 1 179 668,06 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 589 834,03 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 589 834,03 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 589 834,03 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 589 834,03 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH Antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 2 754 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 377 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 2 664 049,06 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 332 024,53 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 332 024,53 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 1 332 024,53 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 2 960 054,51 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 8 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 8 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 8 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 8 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,15 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 3 300 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 3 549 888,54 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 589 834,03 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 2 960 054,51 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3 300 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2 960 054,51 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 8,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_VUB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 26.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 0,01 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 0,01 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 0,01 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 0,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 0,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## PRSL_SZRB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Áno |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.7.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 2 800 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 400 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 400 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 500 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 250 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 250 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 250 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 250 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 4 022,43 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 1 828,05 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 2 194,38 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### EÚver - ROZVOJ |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Úver |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 263 880,85 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 131 940,43 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 263 880,85 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 131 940,42 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 131 940,42 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 131 940,43 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 4 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 4 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 4 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 4 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 323 026,56 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 131 940,43 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 191 086,13 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 3,45 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 3,32 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 3 427 586,21 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 250 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 250 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 689 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 191 086,14 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_CBGO |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | CB Growth ONE s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 2 325 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 162 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 162 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 913 289,46 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 456 644,73 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 456 644,73 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 456 644,73 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 456 644,73 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 25 492,81 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 25 097,26 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 395,55 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Kapitál: N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 1 063 406,41 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 531 703,20 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 887 796,65 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 443 898,32 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 443 898,32 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 443 898,33 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 5 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 5 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 5 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 5 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 3 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 521 097,56 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 443 898,33 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 77 199,23 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,05 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,05 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 887 796,65 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 1 220 625,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 479 476,97 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 456 644,73 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 22 832,24 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 5,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 7 750,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 77 836,55 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_VVGI |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Vision Ventures Growth I, s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 22.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 2 325 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 162 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 162 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 413 325,93 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 206 662,96 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 206 662,96 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 206 662,97 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 206 662,97 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 17 286,33 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 14 649,68 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 2 636,65 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 396 039,60 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 198 019,80 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 396 039,60 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 198 019,80 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 198 019,80 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 198 019,80 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 201 980,20 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 198 019,80 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 3 960,40 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,02 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,88 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 396 039,60 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 1 185 750,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 210 796,23 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 206 662,97 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 4 133,26 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 7 750,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4 133,26 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_ZGCFI. |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | ZGC Fund I., s.r.o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 6.2.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 775 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 387 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 387 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 10 106,85 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 5 053,42 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 5 053,42 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 5 053,43 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 5 053,43 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 10 106,85 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 10 106,85 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,04 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 0,00 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 790 500,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 5 255,57 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 5 053,43 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 202,14 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 7 750,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 202,14 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 01 - Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK16RFOP002, 2014SK16M1OP002, 2014SK05M0OP001 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 31.10.2017 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 16.11.2017 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 36 000 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 18 000 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 18 000 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 9 000 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 1 044 813,20 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 872 219,63 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 172 593,57 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 943,22 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 18 000 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 20.11.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 160 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 5 580 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 5 580 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II. |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 200 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 100 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 5,00 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 55 800 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 103,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_VÚB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 9.12.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 160 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 5 580 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 5 580 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Portfóliová záruka |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 8,33 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 93 000 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 103,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Priame investície |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Áno |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Iné |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Priame investície bez využitia finančného sprostredkovateľa |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.6.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 12 000 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 6 000 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 6 000 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 4 280 771,62 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 830 264,80 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 657 671,23 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 172 593,57 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Priame investície |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 5 617 200,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 808 600,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 4 280 771,61 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 140 385,80 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 140 385,80 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 6 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 6 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 5 021 157,42 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 2 880 771,61 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 3,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,55 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 1 137 897,91 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 51 326,60 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 50 000,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 1 326,60 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 10 217 200,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 5,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 01 - Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK16M1OP002, 2014SK16RFOP002, 2014SK05M0OP001 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 31.10.2017 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 16.11.2017 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 47 323 529,42 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 40 225 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 40 225 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 23 661 764,68 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 20 112 499,98 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 20 112 499,98 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 3 549 264,70 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 3 549 264,70 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 2 065 586,81 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 1 333 086,81 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 732 500,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 581,05 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 7 098 529,42 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 3 549 264,70 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 3 549 264,70 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 20.11.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 13 400 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 11 390 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 11 390 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 472 474,80 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 401 603,58 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 401 603,58 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 70 871,22 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 70 871,22 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II. |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 885 500,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 752 675,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 823 042,79 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 699 586,37 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 699 586,37 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 123 456,42 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 4 115 213,94 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 10 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 10 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 8 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 8 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 5,00 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 5,41 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 67 000 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 4 186 085,16 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 70 871,22 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 4 115 213,94 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 69,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 8,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_VÚB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 9.12.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 13 400 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 11 390 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 11 390 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Portfóliová záruka |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 8,33 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 111 666 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 69,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Priame investície |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Áno |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Iné |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Priame investície bez využitia finančného sprostredkovateľa |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.6.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 19 000 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 16 150 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 16 150 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 15 200 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 12 920 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 12 920 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 2 280 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 2 280 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 1 753 267,12 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 1 020 767,12 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 732 500,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Priame investície |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 15 200 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 12 920 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 15 200 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 12 920 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 12 920 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 2 280 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 4 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 4 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 4 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 2 |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 26 104 000,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 2 280 000,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 23 824 000,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 4,02 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,51 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 14 403 527,78 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 12 500,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 12 500,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 39 650 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 2 280 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 2 280 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 7,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4,00 |

# Nepovinné v prípade správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016; neuplatňuje sa na ostatné zjednodušené správy: OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT

Tabuľka 14: Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné všeobecné ex ante kondicionality

| Všeobecná ex ante kondicionalita | Nesplnené kritériá | Prijaté opatrenia | Termín | Zodpovedné subjekty | Opatrenie bolo dokončené v lehote | Kritériá boli splnené | Očakávaný dátum úplnej realizácie zostávajúcich opatrení | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabuľka 15: Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné tematické ex ante kondicionality

| Všeobecná ex ante kondicionalita | Nesplnené kritériá | Prijaté opatrenia | Termín | Zodpovedné subjekty | Opatrenie bolo dokončené v lehote | Kritériá boli splnené | Očakávaný dátum úplnej realizácie zostávajúcich opatrení | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV [článok 101 písm. h) a článok 111 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Veľké projekty

Tabuľka 12: Veľké projekty

| Projekt | CCI | Stav VP | Celkové investície | Celkové oprávnené náklady | Plánované oznámenie/dátum predloženia | Dátum tichého súhlasu/schválenia Komisiou | Plánovaný začiatok vykonávania (rok, štvrťrok) | Plánovaný dátum dokončenia | Prioritná os/investičné priority | Aktuálny stav realizácie – finančný pokrok (% výdavkov certifikovaných Komisii v porovnaní s celkovými oprávnenými nákladmi) | Aktuálny stav realizácie – fyzický pokrok Hlavná fáza realizácie projektu | Hlavné výstupy | Dátum podpisu prvej zákazky na uskutočnenie stavebných prác | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 Budimír – Bidovce | 2018SK16CFMP004 | Dokončený | 282 592 786,49 | 169 020 729,01 | 2017, štvrtý štvrťrok | 18.7.2019 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2019, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 94,26 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 14, 40km | 25.8.2016 | Projekt bol daný do prevádzky 16.12.2019 |
| D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (2. fáza) | 2016SK16CFMP001 | Dokončený | 407 161 169,00 | 272 514 473,89 | 2016, druhý štvrťrok | 1.9.2016 | 2014, prvý štvrťrok | 2019, prvý štvrťrok | 2 - 7i | 89,48 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 11,32 m | 9.12.2013 | Projekt bol daný do prevádzky 29.1.2021 |
| D1 Hubová – Ivachnová (2. fáza) |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 288 790 981,21 | 81 680 397,00 | 2018, štvrtý štvrťrok |  | 2015, štvrtý štvrťrok | 2021, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 0,00 | Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 15,3 km | 9.11.2013 |  |
| D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (2. fáza) | 2016SK16CFMP002 | Schválený | 449 291 260,86 | 367 177 356,00 | 2017, tretí štvrťrok | 11.10.2018 | 2014, druhý štvrťrok | 2019, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 43,10 | Obstarávanie | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 13,5 km | 11.6.2014 | Výstavba pozastavená, prebieha nové VO. |
| D1 Prešov západ – Prešov juh | 2018SK16CFMP003 | Schválený | 494 202 908,86 | 327 504 241,08 | 2018, druhý štvrťrok | 22.8.2019 | 2017, druhý štvrťrok | 2021, tretí štvrťrok | 2 - 7i | 30,39 | Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 7,9 km | 6.4.2017 |  |
| D3 Svrčinovec - Skalité (2. fáza) | 2016SK16CFMP005 | Dokončený | 229 619 248,61 | 110 163 881,39 | 2017, tretí štvrťrok | 20.11.2017 | 2015, štvrtý štvrťrok | 2017, tretí štvrťrok | 2 - 7i | 100,00 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 12,30km | 28.6.2013 | Projekt bol daný do prevádzky 10.06.2017 |
| D3 Čadca Bukov - Svrčinovec | 2018SK16CFMP001 | Dokončený | 309 740 771,16 | 82 588 735,45 | 2017, štvrtý štvrťrok | 10.10.2018 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2020, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 70,30 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 5,67km | 23.11.2016 | Projekt bol daný do prevádzky 21.12.2020 |
| D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza) | 2016SK16CFMP003 | Dokončený | 227 372 039,86 | 144 660 866,81 | 2016, štvrtý štvrťrok | 6.3.2017 | 2014, druhý štvrťrok | 2017, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 100,00 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 4,25km | 26.5.2014 | Projekt bol daný do prevádzky 2.12.2017 |
| Koľajové prepojenie mestskej časti Petržalka s centrom mesta, NS MHD 1. etapa Hlavná stanica – Janíkov dvor, prevádzkový úsek Bosákova ulica – Janíkov dvor, 2. časť Bosákova – Janíkov dvor |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 0,00 | 0,00 | 2020, prvý štvrťrok |  | 2019, štvrtý štvrťrok | 2021, štvrtý štvrťrok | 3 - 7ii | 0,00 | Obstarávanie | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke cca 4 km |  | Vyhlásené VO |
| Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť | 2016SK16CFMP006 | Dokončený | 94 427 833,74 | 81 654 782,74 | 2016, štvrtý štvrťrok | 19.2.2019 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2018, tretí štvrťrok | 3 - 7ii | 99,81 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 7,9 km | 19.9.2016 | Fyzická realizácia projektu bola k 31.8.2018 úspešne ukončená. |
| Modernizácia koridoru št. hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 0,00 | 0,00 | 2022, druhý štvrťrok |  | 2021, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 1 - 7i | 0,00 | Návrh | Modernizovaná železničná trať |  | V rámci OPII sa predpokladá realizácia prvej fázy. |
| Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 2. časť | 2018SK16CFMP002 | Schválený | 191 999 400,00 | 159 999 500,00 | 2017, tretí štvrťrok | 2.10.2018 | 2018, prvý štvrťrok | 2022, štvrtý štvrťrok | 1 - 7iii | 22,98 | Výstavba | Dodanie 10 ks nových elektrických vlakových súprav (zároveň bola uplatnená opcia na ďalších 15 ks) | 5.3.2018 | Projekt vznikol rozdelením pôvodného VP. |
| Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), realizácia úseku Paludza – Liptovský Hrádok |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 0,00 | 0,00 | 2020, prvý štvrťrok |  | 2020, tretí štvrťrok | 2023, tretí štvrťrok | 1 - 7i | 0,00 | Návrh | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 20,3 km |  | V rámci OPII sa predpokladá realizácia prvej fázy |
| Posilnenie výskumno- vývojových kapacít a kompetencií univerzít v oblastiach inteligentnej špecializácie | 2019SK16RFMP001 | Schválený | 120 040 000,00 | 110 965 538,84 | 2015, druhý štvrťrok | 18.11.2019 | 2016, druhý štvrťrok | 2022, druhý štvrťrok | 10 - 1a | 6,63 | Obstarávanie | 1. znižovanie emisií CO2 2. zvyšovanie atraktívnosti vzdelávacieho prostredia 3. modernizácia IT infraštruktúry 4. obnova výskumnej infraštruktúry/ prístrojov 5. spoločné výskumné programy | 17.10.2019 |  |
| R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 399 413 175,00 | 153 975 863,00 | 2018, štvrtý štvrťrok |  | 2020, prvý štvrťrok | 2023, prvý štvrťrok | 6 - 7a | 0,00 | Návrh | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 21,5 km. |  |  |
| R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou (Soroška) |  | Stiahnutý a vyňatý z OP | 305 607 970,00 | 277 393 660,00 | 2018, tretí štvrťrok |  | 2019, prvý štvrťrok | 2024, prvý štvrťrok | 6 - 7a |  |  |  |  |  |
| Rozvoj širokopásmového pripojenia |  | Stiahnutý a vyňatý z OP | 0,00 | 0,00 | 2018, druhý štvrťrok |  | 2018, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 7 - 2a | 0,00 |  |  |  |  |
| Zavedenie ERTMS na koridore č. IV Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno (ETCS L2 + GSM R) |  | Stiahnutý a vyňatý z OP | 0,00 | 0,00 | 2020, prvý štvrťrok |  | 2020, prvý štvrťrok | 2023, prvý štvrťrok | 5 - 7d | 0,00 |  |  |  |  |
| ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 285 000 000,00 | 218 000 000,00 | 2019, štvrtý štvrťrok |  | 2019, druhý štvrťrok | 2022, druhý štvrťrok | 1 - 7i | 0,00 | Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dlžke 8,0 km |  | Zmluva so zhotoviteľom podpísaná 12.11.2020 |
| ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa, úsek Púchov – Považská Teplá | 2018SK16CFMP005 | Schválený | 471 037 403,86 | 335 853 726,80 | 2017, štvrtý štvrťrok |  | 2016, tretí štvrťrok | 2020, prvý štvrťrok | 1 - 7i | 61,67 | Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 15,9 km | 7.7.2016 |  |
| ŽSR, Uzol Bratislava |  | Stiahnutý a vyňatý z OP | 0,00 | 0,00 | 2020, prvý štvrťrok |  | 2020, prvý štvrťrok | 2023, prvý štvrťrok | 1 - 7i |  |  |  |  |  |

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii veľkých projektov, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala - problémy zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu stavebných prác - nedodržanie lehoty výstavby Bola podpísaná dohoda o ukončení Zmluvy o Dielo 3/2019. Inventarizácia stavby bola ukončená 6/2019. Zhotoviteľ opustil stavenisko 10/2019. Harmonogram VO: - vyhodnotenie úspešného uchádzača 12/2020. - predpokladaný termín uzatvorenia Zmluvy o dielo 04/2021

Akákoľvek plánovaná zmena v zozname veľkých projektov operačného programu

Zo zoznamu veľkých projektov PO1 bol vyradený projekt: ŽSR, Uzol Bratislava V roku 2019 bola pre uvedený projekt spracovaná štúdia realizovateľnosti, v rámci ktorej bola modernizácia železničného uzla Bratislava rozdelená na niekoľko parciálnych projektov, resp. etáp a celkov. S cieľom preukázať ekonomickú efektívnosť jednotlivých častí uzla je potrebné spracovať detailnejšie posúdenia aanalýzy. Z časového hľadiska preto tento ucelený projekt nie je možné zrealizovať do konca roka 2023 a v prípade opodstatnenia budú do zoznamu veľkých, resp. národných projektov OPII doplnené jeho parciálne časti, resp. budú realizované zo zdrojov vrámci viacročného finančného rámca 2021 -2027. V zozname veľkých projektov PO1 boli modifikované projekty: Modernizácia železničnej trate Žilina –Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš –Poprad Tatry (mimo), realizácia úseku Paludza -Liptovský Hrádok (1. fáza) Modernizácia koridoru št. hranica ČR/SR –Čadca –Krásno nad Kysucou, úsek Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo) (1. fáza) ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina –Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1. fáza) Vzhľadom na aktuálny stav projektovej prípravy budú tieto projekty realizované ako fázované projekty, pričom z prostriedkov OPII sa predpokladá realizácia 1. fázy. Do zoznamu veľkých projektov PO2 boli zaradené projekty: D3 Žilina Brodno –Kysucké Nové Mesto (1. fáza) D3 Kysucké Nové Mesto –Oščadnica (1. fáza) D3 Oščadnica –Čadca, Bukov, 2. profil (1. fáza) Predmetné úseky D3 sú zaradené do financovania zo zdrojov OPII na základe pripravenosti projektovej dokumentácie v rámci ďalšej fázy realizácie ťahu D3 od Žiliny po Čadcu Bukov. Výstavbou týchto úsekov sa prispeje k vybudovaniu dôležitého dopravného koridoru v smere Žilina -Česká republika a Poľsko, čo odľahči kritickú dopravnú situáciu na Kysuciach. V nadväznosti na skutočnosť, že termín ukončenia projektov je stanovený mimo časovej oprávnenosti súčasného programového obdobia, tzn.po roku 2023, bola do zoznamu veľkých projektov OPII zaradená len 1. fáza. Zo zoznamu veľkých projektov PO5 bol vyradenýprojekt: 1) Zavedenie ERTMS na koridore č. IV Bratislava –Nové Zámky –Štúrovo/Komárno (ETCS L2 + GSM-R). Kvyradeniu projektu došlo na základe nízkej pripravenosti projektu a nemožnosti jeho ukončenia vrámci časovej oprávnenosti programového obdobia 2014 –2020. Zo zoznamu veľkých projektov PO6 bol vyradený projekt: 1) R2Rožňava –Jablonov nad Turňou (Soroška) NDS zrušila dňa 8. júla 2020 verejnú súťaž na zhotoviteľa rýchlostnej cesty R2 Rožňava –Jablonov nad Turňou, ktorej súčasťou je aj tunel Soroška. Zároveň Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR v decembri 2019 zasl NDS negatívne vyjadrenie k hodnoteniu projektu. V zozname veľkých projektov PO 6 bol modifikovaný projekt: R2 Košice, Šaca –Košické Oľšany (2. úsek). Projekt bol rozdelený na dva úseky z dôvodu rôzneho stupňa projektovej pripravenosti. V súčasnosti sa na základe odporúčania JASPERS počíta s využitím prostriedkov OPII na financovanie iba 2. úseku, a to vzhľadom na výsledky CBA analýzy 1. úseku. Realizáciou 2. úseku s dĺžkou 14,3 km sa zabezpečí prepojenie rýchlostnej cesty R4 s diaľnicou D1. Zo zoznamu veľkých projektov PO 7 bol vyradený projekt: Rozvoj širokopásmového pripojenia. Aktivity na pokrytie tzv. bielych miest Slovenska budú realizovať telekomunikační operátori na základe podpísaného memoranda.

## Spoločné akčné plány

Pokrok pri vykonávaní rôznych fáz spoločných akčných plánov

Tabuľka 13: Spoločné akčné plány (SAP)

| Názov SAP | CCI | Fáza vykonávania SAP | Celkové oprávnené náklady | Celková podpora z verejných zdrojov | Príspevok z OP na SAP | Prioritná os | Druh SAP | (Plánované) predloženie Komisii | [Plánovaný] začiatok vykonávania | [Plánované] dokončenie | Hlavné výstupy a výsledky | Celkové oprávnené výdavky certifikované Komisii | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

ČASŤ B

PREDKLADANIE SPRÁV V ROKOCH 2017, 2019 A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ

[článok 50 ods. 4, článok 111 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# POSÚDENIE VYKONÁVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Informácie v časti A a dosahovanie cieľov programu [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |

| Prioritná os | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |

## Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a opatrenia vykonávané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a operácií [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Udržateľný rozvoj [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Podávanie správ o podpore použitej na ciele súvisiace so zmenou klímy [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

| Prioritná os | Suma podpory, ktorá sa použije na ciele týkajúce sa zmeny klímy (v EUR) | Podiel celkových rozpočtových prostriedkov pridelených na operačný program (v %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 409 041 957,17 | 56,35% |
| 10 | 87 452,70 | 0,07% |
| 11 | 46 845 323,70 | 7,06% |
| 12 | 3 796 018,72 | 3,88% |
| 2 | 1 253 861,18 | 0,11% |
| 3 | 246 622 288,59 | 74,88% |
| 4 | 9 168 785,26 | 9,97% |
| 5 | 314 497 125,94 | 140,43% |
| 9 | 10 798 693,60 | 1,05% |
| Spolu | 1 042 111 506,87 | 17,34% |

## Úloha partnerov pri vykonávaní programu

# POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO PODODSEKU PÍSM. a) A b) NARIADENIA (EÚ) č. 1303/2013

## Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia a následných opatrení v nadväznosti na zistenia z hodnotení

| Stav | Názov/meno | Fond | Rok kompletizácie hodnotenia | Druh hodnotenia | Tematický cieľ | Téma | Zistenia (v prípade uskutočnenia) | Následná kontrola (v prípade uskutočnenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie

# OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] (Môžu sa zahrnúť do správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016 – pozri bod 9.  Požadujú sa v správe 2017) Variant: správa o pokroku

# ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. a), b), c), d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo prírodnými znevýhodneniami, udržateľného mestského rozvoja a miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa operačného programu

## Pokrok dosiahnutý pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov

## Pokrok dosiahnutý pri realizovaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení

## V príslušných prípadoch príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí

Ako sa stanovuje v článku 27 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 ("Obsah programov"), jeho článku 96 ods. 3 písm. e) ("Obsah, prijatie a zmena operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti"), článku 111 ods. 3 a článku 111 ods. 4 písm. d) ("Správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti") a prílohe 1 oddiele 7.3 ("Prispievanie hlavných programov k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre morské oblasti), tento program prispieva k makroregionálnym stratégiám a/alebo stratégiám pre morskú oblasť:

Stratégia EÚ pre región Baltského mora (stratégia EUSBSR)

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť (stratégia EUSDR)

Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (stratégia EUSAIR)

Stratégia EÚ pre alpský región (stratégia EUSALP)

Stratégia atlantickej morskej oblasti (stratégia ATLSBS)

## V príslušných prípadoch pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie

## Pokrok dosiahnutý pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnaných mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných zdrojov

ČASŤ C PREDKLADANIE SPRÁV V ROKU 2019 A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ [článok 50 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# FINANČNÉ INFORMÁCIE NA ÚROVNI PRIORITNEJ OSI A PROGRAMU [článok 21 ods. 2 a článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# INTELIGENTNÝ, UDRŽATEĽNÝ A INKLUZÍVNY RAST (variant správa o pokroku)

Informácie o príspevku programu k napĺňaniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a posúdenie tohto príspevku.

# PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Ak hodnotenie pokroku dosiahnutého vzhľadom na čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci dokazuje, že niektoré čiastkové ciele a zámery neboli dosiahnuté, členské štáty by mali načrtnúť príčiny nedosiahnutia týchto čiastkových cieľov v správe 2019 (pokiaľ ide o čiastkové ciele) a v záverečnej vykonávacej správe (pokiaľ ide o zámery).

- Dokumenty

| Názov dokumentu | Druh dokumentu | Dátum dokumentu | Miestne referenčné číslo/odkaz | Odkaz/referenčné číslo Komisie | Súbory | Dátum odoslania | Odoslal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Answer on EC observations AIR 2020 | Zhrnutie určené občanom | 21.10.2021 | 46679/2021/SRP/116829 | Ares(2021)6482527 | Answer on EC observations AIR 2020 enclosure1_ŽoP na EK po zohľadnení Účtov_kumulatív_PO9 + PO10 | 21.10.2021 | nhajnipa |
| Zhrnutie pre občanov 2020 | Zhrnutie určené občanom | 24.5.2021 |  | Ares(2021)6482527 | Zhrnutie pre občanov 2020 | 21.10.2021 | nhajnipa |

- Najnovšie výsledky potvrdenia platnosti

| Závažnosť | Kód | Správa |
| --- | --- | --- |
| Info |  | Platnosť verzie správy o vykonávaní bola potvrdená |
| Upozornenie | 2.11 | V tabuľke 1 v prípade kvantitatívneho ukazovateľa a prioritnej osi technickej pomoci by sa súčet ročného členenia podľa pohlaví mal rovnať celkovej ročnej výške. Zlyhania podľa kódu prioritnej osi/osobitného cieľa/ukazovateľa s: 13/13.1/R0117 . Roky, v ktorých došlo k zlyhaniam: 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Upozornenie | 2.11 | V tabuľke 1 v prípade kvantitatívneho ukazovateľa a prioritnej osi technickej pomoci by sa súčet ročného členenia podľa pohlaví mal rovnať celkovej ročnej výške. Zlyhania podľa kódu prioritnej osi/osobitného cieľa/ukazovateľa s: 13/13.2/R0119 . Roky, v ktorých došlo k zlyhaniam: 2018 |
| Upozornenie | 2.11 | V tabuľke 1 v prípade kvantitatívneho ukazovateľa a prioritnej osi technickej pomoci by sa súčet ročného členenia podľa pohlaví mal rovnať celkovej ročnej výške. Zlyhania podľa kódu prioritnej osi/osobitného cieľa/ukazovateľa s: 8/8.1/R0117 . Roky, v ktorých došlo k zlyhaniam: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Upozornenie | 2.11 | V tabuľke 1 v prípade kvantitatívneho ukazovateľa a prioritnej osi technickej pomoci by sa súčet ročného členenia podľa pohlaví mal rovnať celkovej ročnej výške. Zlyhania podľa kódu prioritnej osi/osobitného cieľa/ukazovateľa s: 8/8.1/R0142 . Roky, v ktorých došlo k zlyhaniam: 2017, 2018, 2019 |
| Upozornenie | 2.11 | V tabuľke 1 v prípade kvantitatívneho ukazovateľa a prioritnej osi technickej pomoci by sa súčet ročného členenia podľa pohlaví mal rovnať celkovej ročnej výške. Zlyhania podľa kódu prioritnej osi/osobitného cieľa/ukazovateľa s: 8/8.2/R0025 . Roky, v ktorých došlo k zlyhaniam: 2016, 2018 |
| Upozornenie | 2.19 | Finančný nástroj [Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II]: Súčet [0,00] všetkých súm tematického cieľa Tematický cieľ (3.1.) by sa mal rovnať 14.1: 0,00 |
| Upozornenie | 2.19 | Finančný nástroj [Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II]: Súčet [0,00] všetkých súm tematického cieľa Tematický cieľ (3.1.) by sa mal rovnať 14.1: 0,00 |
| Upozornenie | 2.19 | Finančný nástroj [Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II]: Súčet [0,00] všetkých súm tematického cieľa Tematický cieľ (3.1.) by sa mal rovnať 14.1: 0,00 |
| Upozornenie | 2.19 | Finančný nástroj [Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II]: Súčet [0,00] všetkých súm tematického cieľa Tematický cieľ (3.1.) by sa mal rovnať 14.1: 0,00 |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 10, investičná priorita: 1a, osobitný cieľ: 10.1., ukazovateľ: R0127, kategória regiónu: M, rok: 2014 (12,00 < 16,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 10, investičná priorita: 1b, osobitný cieľ: 10.2, ukazovateľ: R0045, kategória regiónu: M, rok: 2014 (98 723 000,00 < 119 829 000,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 10, investičná priorita: 1b, osobitný cieľ: 10.2, ukazovateľ: R0045, kategória regiónu: M, rok: 2015 (85 675 000,00 < 119 829 000,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 10, investičná priorita: 1b, osobitný cieľ: 10.3, ukazovateľ: R0047, kategória regiónu: M, rok: 2014 (34,78 < 40,83). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 10, investičná priorita: 1b, osobitný cieľ: 10.3, ukazovateľ: R0047, kategória regiónu: M, rok: 2016 (38,30 < 40,83). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 11, investičná priorita: 3b, osobitný cieľ: 11.2, ukazovateľ: R0049, kategória regiónu: L, rok: 2014 (29,40 < 30,40). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 11, investičná priorita: 3b, osobitný cieľ: 11.2, ukazovateľ: R0049, kategória regiónu: L, rok: 2015 (29,30 < 30,40). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 11, investičná priorita: 3b, osobitný cieľ: 11.2, ukazovateľ: R0049, kategória regiónu: L, rok: 2016 (29,00 < 30,40). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 11, investičná priorita: 3b, osobitný cieľ: 11.2, ukazovateľ: R0049, kategória regiónu: L, rok: 2017 (28,10 < 30,40). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 11, investičná priorita: 3b, osobitný cieľ: 11.2, ukazovateľ: R0049, kategória regiónu: L, rok: 2018 (27,50 < 30,40). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 11, investičná priorita: 3b, osobitný cieľ: 11.2, ukazovateľ: R0049, kategória regiónu: L, rok: 2019 (27,80 < 30,40). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 11, investičná priorita: 3c, osobitný cieľ: 11.3, ukazovateľ: R0171, kategória regiónu: L, rok: 2015 (52,80 < 54,50). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 11, investičná priorita: 3c, osobitný cieľ: 11.3, ukazovateľ: R0171, kategória regiónu: L, rok: 2016 (52,70 < 54,50). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 11, investičná priorita: 3c, osobitný cieľ: 11.3, ukazovateľ: R0171, kategória regiónu: L, rok: 2017 (53,60 < 54,50). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 11, investičná priorita: 3c, osobitný cieľ: 11.3, ukazovateľ: R0171, kategória regiónu: L, rok: 2020 (53,60 < 54,50). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 13, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 13.2, ukazovateľ: R0119, kategória regiónu: , rok: 2018 (64,16 < 86,12). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 3, investičná priorita: 7ii, osobitný cieľ: 3.2, ukazovateľ: R0058, kategória regiónu: , rok: 2014 (149 689 000,00 < 157 657 489,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 3, investičná priorita: 7ii, osobitný cieľ: 3.2, ukazovateľ: R0058, kategória regiónu: , rok: 2016 (151 529 815,00 < 157 657 489,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 3, investičná priorita: 7ii, osobitný cieľ: 3.2, ukazovateľ: R0058, kategória regiónu: , rok: 2017 (149 617 782,00 < 157 657 489,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 3, investičná priorita: 7ii, osobitný cieľ: 3.2, ukazovateľ: R0058, kategória regiónu: , rok: 2018 (151 294 635,00 < 157 657 489,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 3, investičná priorita: 7ii, osobitný cieľ: 3.2, ukazovateľ: R0058, kategória regiónu: , rok: 2019 (153 819 130,00 < 157 657 489,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 3, investičná priorita: 7ii, osobitný cieľ: 3.2, ukazovateľ: R0058, kategória regiónu: , rok: 2020 (99 265 416,00 < 157 657 489,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 4, investičná priorita: 7i, osobitný cieľ: 4.1, ukazovateľ: R0060, kategória regiónu: , rok: 2014 (1 718,00 < 2 078,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 4, investičná priorita: 7i, osobitný cieľ: 4.1, ukazovateľ: R0060, kategória regiónu: , rok: 2015 (2 007,00 < 2 078,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 4, investičná priorita: 7i, osobitný cieľ: 4.1, ukazovateľ: R0060, kategória regiónu: , rok: 2016 (1 969,20 < 2 078,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 4, investičná priorita: 7i, osobitný cieľ: 4.1, ukazovateľ: R0060, kategória regiónu: , rok: 2018 (1 542,00 < 2 078,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 4, investičná priorita: 7i, osobitný cieľ: 4.1, ukazovateľ: R0060, kategória regiónu: , rok: 2019 (1 662,89 < 2 078,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 4, investičná priorita: 7i, osobitný cieľ: 4.1, ukazovateľ: R0060, kategória regiónu: , rok: 2020 (1 552,75 < 2 078,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 5, investičná priorita: 7d, osobitný cieľ: 5.1, ukazovateľ: R0061, kategória regiónu: L, rok: 2019 (43,73 < 44,06). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 5, investičná priorita: 7d, osobitný cieľ: 5.1, ukazovateľ: R0061, kategória regiónu: L, rok: 2020 (43,98 < 44,06). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2b, osobitný cieľ: 7.2, ukazovateľ: R0071, kategória regiónu: L, rok: 2019 (11,40 < 11,60). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.3, ukazovateľ: R0073, kategória regiónu: L, rok: 2020 (59,00 < 64,20). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.5, ukazovateľ: R0077, kategória regiónu: L, rok: 2014 (0,00 < 5 000,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.5, ukazovateľ: R0077, kategória regiónu: L, rok: 2015 (0,00 < 5 000,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.5, ukazovateľ: R0077, kategória regiónu: L, rok: 2016 (0,00 < 5 000,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.5, ukazovateľ: R0077, kategória regiónu: L, rok: 2017 (0,00 < 5 000,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.5, ukazovateľ: R0077, kategória regiónu: L, rok: 2018 (0,00 < 5 000,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.9, ukazovateľ: R0193, kategória regiónu: L, rok: 2014 (0,00 < 4,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.9, ukazovateľ: R0193, kategória regiónu: L, rok: 2015 (0,00 < 4,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.9, ukazovateľ: R0193, kategória regiónu: L, rok: 2016 (0,00 < 4,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.9, ukazovateľ: R0193, kategória regiónu: L, rok: 2017 (0,00 < 4,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.9, ukazovateľ: R0193, kategória regiónu: L, rok: 2018 (0,00 < 4,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 8, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 8.1, ukazovateľ: R0142, kategória regiónu: , rok: 2017 (13,24 < 84,65). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 8, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 8.1, ukazovateľ: R0142, kategória regiónu: , rok: 2018 (30,48 < 84,65). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 8, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 8.1, ukazovateľ: R0142, kategória regiónu: , rok: 2019 (9,62 < 84,65). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 8, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 8.1, ukazovateľ: R0142, kategória regiónu: , rok: 2020 (11,87 < 84,65). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1a, osobitný cieľ: 9.2, ukazovateľ: R0042, kategória regiónu: L, rok: 2014 (33,00 < 45,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1b, osobitný cieľ: 9.5, ukazovateľ: R0046, kategória regiónu: L, rok: 2014 (17,70 < 26,02). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1b, osobitný cieľ: 9.5, ukazovateľ: R0046, kategória regiónu: L, rok: 2015 (17,70 < 26,02). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1b, osobitný cieľ: 9.5, ukazovateľ: R0046, kategória regiónu: L, rok: 2016 (17,70 < 26,02). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1b, osobitný cieľ: 9.5, ukazovateľ: R0046, kategória regiónu: L, rok: 2017 (16,70 < 26,02). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1b, osobitný cieľ: 9.5, ukazovateľ: R0046, kategória regiónu: L, rok: 2018 (16,70 < 26,02). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1b, osobitný cieľ: 9.5, ukazovateľ: R0046, kategória regiónu: L, rok: 2019 (19,50 < 26,02). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.48 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1b, osobitný cieľ: 9.5, ukazovateľ: R0046, kategória regiónu: L, rok: 2020 (19,50 < 26,02). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 1, investičná priorita: 7i, osobitný cieľ: 1.1, ukazovateľ: R0192, kategória regiónu: , rok: 2018 (22 735 426,00 > 3 291 125,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 1, investičná priorita: 7i, osobitný cieľ: 1.1, ukazovateľ: R0192, kategória regiónu: , rok: 2019 (21 703 770,00 > 3 291 125,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 1, investičná priorita: 7iii, osobitný cieľ: 1.2, ukazovateľ: R0131, kategória regiónu: , rok: 2017 (1 933 114,00 > 1 307 279,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 1, investičná priorita: 7iii, osobitný cieľ: 1.2, ukazovateľ: R0131, kategória regiónu: , rok: 2018 (1 952 289,00 > 1 307 279,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 1, investičná priorita: 7iii, osobitný cieľ: 1.2, ukazovateľ: R0131, kategória regiónu: , rok: 2019 (2 128 768,00 > 1 307 279,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 1, investičná priorita: 7iii, osobitný cieľ: 1.2, ukazovateľ: R0131, kategória regiónu: , rok: 2020 (1 849 629,00 > 1 307 279,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 1, investičná priorita: 7iii, osobitný cieľ: 1.3, ukazovateľ: R0055, kategória regiónu: , rok: 2014 (49 272 000,00 > 46 942 211,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 1, investičná priorita: 7iii, osobitný cieľ: 1.3, ukazovateľ: R0055, kategória regiónu: , rok: 2015 (60 758 000,00 > 46 942 211,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 1, investičná priorita: 7iii, osobitný cieľ: 1.3, ukazovateľ: R0055, kategória regiónu: , rok: 2016 (65 591 005,00 > 46 942 211,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 1, investičná priorita: 7iii, osobitný cieľ: 1.3, ukazovateľ: R0055, kategória regiónu: , rok: 2017 (75 327 000,00 > 46 942 211,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 1, investičná priorita: 7iii, osobitný cieľ: 1.3, ukazovateľ: R0055, kategória regiónu: , rok: 2018 (73 807 854,00 > 46 942 211,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 1, investičná priorita: 7iii, osobitný cieľ: 1.3, ukazovateľ: R0055, kategória regiónu: , rok: 2019 (78 367 125,00 > 46 942 211,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 1, investičná priorita: 7iii, osobitný cieľ: 1.3, ukazovateľ: R0055, kategória regiónu: , rok: 2020 (48 073 199,00 > 46 942 211,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 11, investičná priorita: 3a, osobitný cieľ: 11.1, ukazovateľ: R0048, kategória regiónu: L, rok: 2015 (58,40 > 52,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 11, investičná priorita: 3a, osobitný cieľ: 11.1, ukazovateľ: R0048, kategória regiónu: L, rok: 2016 (65,70 > 52,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 11, investičná priorita: 3a, osobitný cieľ: 11.1, ukazovateľ: R0048, kategória regiónu: L, rok: 2017 (58,10 > 52,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 11, investičná priorita: 3a, osobitný cieľ: 11.1, ukazovateľ: R0048, kategória regiónu: L, rok: 2018 (60,60 > 52,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 12, investičná priorita: 3d, osobitný cieľ: 12.1, ukazovateľ: R0130, kategória regiónu: M, rok: 2014 (62,60 > 57,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 12, investičná priorita: 3d, osobitný cieľ: 12.1, ukazovateľ: R0130, kategória regiónu: M, rok: 2015 (64,90 > 57,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 12, investičná priorita: 3d, osobitný cieľ: 12.1, ukazovateľ: R0130, kategória regiónu: M, rok: 2016 (66,40 > 57,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 12, investičná priorita: 3d, osobitný cieľ: 12.1, ukazovateľ: R0130, kategória regiónu: M, rok: 2017 (67,00 > 57,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 12, investičná priorita: 3d, osobitný cieľ: 12.1, ukazovateľ: R0130, kategória regiónu: M, rok: 2018 (64,70 > 57,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 12, investičná priorita: 3d, osobitný cieľ: 12.1, ukazovateľ: R0130, kategória regiónu: M, rok: 2019 (64,70 > 57,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 2, investičná priorita: 7i, osobitný cieľ: 2.1, ukazovateľ: R0118, kategória regiónu: , rok: 2019 (568 015 439,08 > 218 199 402,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 5, investičná priorita: 7d, osobitný cieľ: 5.2, ukazovateľ: R0172, kategória regiónu: L, rok: 2017 (1 954 400,00 > 796 973,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 5, investičná priorita: 7d, osobitný cieľ: 5.2, ukazovateľ: R0172, kategória regiónu: L, rok: 2018 (2 088 361,00 > 796 973,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 5, investičná priorita: 7d, osobitný cieľ: 5.2, ukazovateľ: R0172, kategória regiónu: L, rok: 2019 (2 106 788,00 > 796 973,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 5, investičná priorita: 7d, osobitný cieľ: 5.2, ukazovateľ: R0172, kategória regiónu: L, rok: 2020 (1 855 611,00 > 796 973,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 5, investičná priorita: 7d, osobitný cieľ: 5.3, ukazovateľ: R0199, kategória regiónu: L, rok: 2014 (49 272 000,00 > 46 942 211,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 5, investičná priorita: 7d, osobitný cieľ: 5.3, ukazovateľ: R0199, kategória regiónu: L, rok: 2015 (60 758 000,00 > 46 942 211,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 5, investičná priorita: 7d, osobitný cieľ: 5.3, ukazovateľ: R0199, kategória regiónu: L, rok: 2016 (65 591 005,00 > 46 942 211,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 5, investičná priorita: 7d, osobitný cieľ: 5.3, ukazovateľ: R0199, kategória regiónu: L, rok: 2017 (75 327 000,00 > 46 942 211,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 5, investičná priorita: 7d, osobitný cieľ: 5.3, ukazovateľ: R0199, kategória regiónu: L, rok: 2018 (73 807 854,00 > 46 942 211,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 5, investičná priorita: 7d, osobitný cieľ: 5.3, ukazovateľ: R0199, kategória regiónu: L, rok: 2019 (78 367 125,00 > 46 942 211,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 5, investičná priorita: 7d, osobitný cieľ: 5.3, ukazovateľ: R0199, kategória regiónu: L, rok: 2020 (48 073 199,00 > 46 942 211,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 6, investičná priorita: 7b, osobitný cieľ: 6.2, ukazovateľ: R0064, kategória regiónu: L, rok: 2017 (91 453 941,00 > 22 797 190,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 6, investičná priorita: 7b, osobitný cieľ: 6.2, ukazovateľ: R0064, kategória regiónu: L, rok: 2018 (83 915 016,00 > 22 797 190,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 6, investičná priorita: 7b, osobitný cieľ: 6.2, ukazovateľ: R0064, kategória regiónu: L, rok: 2019 (82 852 346,00 > 22 797 190,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2a, osobitný cieľ: 7.1, ukazovateľ: R0069, kategória regiónu: L, rok: 2019 (49,30 > 48,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2a, osobitný cieľ: 7.1, ukazovateľ: R0069, kategória regiónu: L, rok: 2020 (49,30 > 48,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2a, osobitný cieľ: 7.1, ukazovateľ: R0070, kategória regiónu: L, rok: 2019 (92,60 > 90,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.6, ukazovateľ: R0078, kategória regiónu: L, rok: 2019 (82,00 > 70,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.6, ukazovateľ: R0078, kategória regiónu: L, rok: 2020 (81,60 > 70,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.9, ukazovateľ: R0193, kategória regiónu: L, rok: 2020 (96,00 > 40,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 8, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 8.2, ukazovateľ: R0025, kategória regiónu: , rok: 2016 (35,90 > 33,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 8, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 8.2, ukazovateľ: R0025, kategória regiónu: , rok: 2018 (41,00 > 33,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 8, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 8.2, ukazovateľ: R0025, kategória regiónu: , rok: 2020 (41,00 > 33,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1a, osobitný cieľ: 9.2, ukazovateľ: R0042, kategória regiónu: L, rok: 2017 (83,00 > 80,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1a, osobitný cieľ: 9.2, ukazovateľ: R0042, kategória regiónu: L, rok: 2018 (89,00 > 80,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1a, osobitný cieľ: 9.2, ukazovateľ: R0042, kategória regiónu: L, rok: 2019 (109,00 > 80,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1a, osobitný cieľ: 9.3, ukazovateľ: R0128, kategória regiónu: L, rok: 2014 (15 565,00 > 12 500,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1a, osobitný cieľ: 9.3, ukazovateľ: R0128, kategória regiónu: L, rok: 2015 (15 359,00 > 12 500,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1a, osobitný cieľ: 9.3, ukazovateľ: R0128, kategória regiónu: L, rok: 2016 (17 138,00 > 12 500,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1a, osobitný cieľ: 9.3, ukazovateľ: R0128, kategória regiónu: L, rok: 2017 (17 304,00 > 12 500,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1a, osobitný cieľ: 9.3, ukazovateľ: R0128, kategória regiónu: L, rok: 2018 (15 918,00 > 12 500,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1a, osobitný cieľ: 9.3, ukazovateľ: R0128, kategória regiónu: L, rok: 2019 (15 296,00 > 12 500,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1a, osobitný cieľ: 9.3, ukazovateľ: R0128, kategória regiónu: L, rok: 2020 (15 677,00 > 12 500,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1b, osobitný cieľ: 9.4, ukazovateľ: R0044, kategória regiónu: L, rok: 2016 (158 481 000,00 > 150 000 000,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1b, osobitný cieľ: 9.4, ukazovateľ: R0044, kategória regiónu: L, rok: 2017 (206 765 000,00 > 150 000 000,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1b, osobitný cieľ: 9.4, ukazovateľ: R0044, kategória regiónu: L, rok: 2018 (227 615 000,00 > 150 000 000,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.49 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 presahuje cieľovú hodnotu pre prioritnú os: 9, investičná priorita: 1b, osobitný cieľ: 9.4, ukazovateľ: R0044, kategória regiónu: L, rok: 2019 (224 720 000,00 > 150 000 000,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.50 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je vyššia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 13, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 13.1, ukazovateľ: R0117, kategória regiónu: , rok: 2016 (15,04 > 12,93). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.50 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je vyššia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 13, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 13.1, ukazovateľ: R0117, kategória regiónu: , rok: 2017 (16,82 > 12,93). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.50 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je vyššia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 13, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 13.1, ukazovateľ: R0117, kategória regiónu: , rok: 2018 (17,73 > 12,93). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.50 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je vyššia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 13, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 13.1, ukazovateľ: R0117, kategória regiónu: , rok: 2019 (15,83 > 12,93). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.50 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je vyššia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 13, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 13.1, ukazovateľ: R0117, kategória regiónu: , rok: 2020 (15,06 > 12,93). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.50 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je vyššia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 6, investičná priorita: 7b, osobitný cieľ: 6.2, ukazovateľ: R0139, kategória regiónu: L, rok: 2014 (113,00 > 83,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.50 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je vyššia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 6, investičná priorita: 7b, osobitný cieľ: 6.2, ukazovateľ: R0139, kategória regiónu: L, rok: 2015 (110,00 > 83,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.50 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je vyššia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 6, investičná priorita: 7b, osobitný cieľ: 6.2, ukazovateľ: R0139, kategória regiónu: L, rok: 2016 (104,00 > 83,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.50 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je vyššia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 6, investičná priorita: 7b, osobitný cieľ: 6.2, ukazovateľ: R0139, kategória regiónu: L, rok: 2017 (104,00 > 83,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.50 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je vyššia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 6, investičná priorita: 7b, osobitný cieľ: 6.2, ukazovateľ: R0139, kategória regiónu: L, rok: 2018 (90,00 > 83,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.50 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je vyššia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 6, investičná priorita: 7b, osobitný cieľ: 6.2, ukazovateľ: R0139, kategória regiónu: L, rok: 2019 (109,00 > 83,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.50 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je vyššia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 8, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 8.1, ukazovateľ: R0117, kategória regiónu: , rok: 2016 (14,46 > 12,10). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.50 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je vyššia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 8, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 8.1, ukazovateľ: R0117, kategória regiónu: , rok: 2017 (15,27 > 12,10). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.50 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je vyššia ako základná hodnota a odkláňa sa od cieľa pre prioritnú os: 8, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 8.1, ukazovateľ: R0117, kategória regiónu: , rok: 2020 (17,35 > 12,10). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 13, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 13.1, ukazovateľ: R0117, kategória regiónu: , rok: 2014 (0,00 < 11,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 13, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 13.1, ukazovateľ: R0117, kategória regiónu: , rok: 2015 (0,00 < 11,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.7, ukazovateľ: R0080, kategória regiónu: L, rok: 2014 (0,00 < 70,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.7, ukazovateľ: R0080, kategória regiónu: L, rok: 2015 (0,00 < 70,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.7, ukazovateľ: R0080, kategória regiónu: L, rok: 2016 (0,00 < 70,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.7, ukazovateľ: R0080, kategória regiónu: L, rok: 2017 (0,00 < 70,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.7, ukazovateľ: R0080, kategória regiónu: L, rok: 2018 (0,00 < 70,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.7, ukazovateľ: R0080, kategória regiónu: L, rok: 2019 (0,00 < 70,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.7, ukazovateľ: R0080, kategória regiónu: L, rok: 2020 (0,00 < 70,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.8, ukazovateľ: R0081, kategória regiónu: L, rok: 2014 (0,00 < 90,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.8, ukazovateľ: R0081, kategória regiónu: L, rok: 2015 (0,00 < 90,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.8, ukazovateľ: R0081, kategória regiónu: L, rok: 2016 (0,00 < 90,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.8, ukazovateľ: R0081, kategória regiónu: L, rok: 2017 (0,00 < 90,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.8, ukazovateľ: R0081, kategória regiónu: L, rok: 2018 (0,00 < 90,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.8, ukazovateľ: R0081, kategória regiónu: L, rok: 2019 (0,00 < 90,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 7, investičná priorita: 2c, osobitný cieľ: 7.8, ukazovateľ: R0081, kategória regiónu: L, rok: 2020 (0,00 < 90,00). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.51 | Ročná hodnota uvedená v tabuľke 1 je nižšia ako cieľová hodnota pre prioritnú os: 8, investičná priorita: -, osobitný cieľ: 8.1, ukazovateľ: R0117, kategória regiónu: , rok: 2018 (8,99 < 9,07). Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 1 000,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO29, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 1 171,43 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: O0073, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 100,02 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO07, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 100,10 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3b, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: L, rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 100,10 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3b, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 100,10 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3b, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 100,22 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO07, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 100,31 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO03, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 101,31 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3a, ukazovateľ: CO06, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 101,45 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: O0069, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 101,50 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3a, ukazovateľ: CO02, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 101,62 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO08, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 101,75 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0175, kategória regiónu: , rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 104,56 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO08, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 105,13 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 3, investičná priorita: 7ii, ukazovateľ: O0190, kategória regiónu: , rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 105,55 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO06, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 107,97 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3a, ukazovateľ: CO06, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 108,33 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO28, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 108,58 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: L, rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 109,49 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3a, ukazovateľ: CO08, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 110,45 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO02, kategória regiónu: M, rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 111,50 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3a, ukazovateľ: CO02, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 111,67 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3a, ukazovateľ: CO29, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 111,83 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3b, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 112,75 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3b, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 117,31 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO02, kategória regiónu: M, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 118,21 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO02, kategória regiónu: M, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 118,32 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 10, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: M, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 118,32 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 10, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: M, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 118,73 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 118,95 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 119,52 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: L, rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 119,93 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO27, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 120,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO03, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 120,29 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: O0069, kategória regiónu: L, rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 120,60 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO02, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 120,60 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0175, kategória regiónu: , rok: 2016. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 120,83 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO03, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 120,83 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO03, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 120,96 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: L, rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 120,96 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 120,96 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 120,96 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 124,32 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 10, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 125,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 7, investičná priorita: 2c, ukazovateľ: O0122, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 125,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 7, investičná priorita: 2c, ukazovateľ: O0122, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 127,27 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO29, kategória regiónu: M, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 128,83 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: O0072, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 129,85 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 131,43 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 1, investičná priorita: 7iii, ukazovateľ: O0086, kategória regiónu: , rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 131,89 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: M, rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 132,12 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0175, kategória regiónu: , rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 133,29 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 133,33 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 4, investičná priorita: 7i, ukazovateľ: O0090, kategória regiónu: , rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 133,33 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 4, investičná priorita: 7i, ukazovateľ: O0090, kategória regiónu: , rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 133,33 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 7, investičná priorita: 2c, ukazovateľ: O0118, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 134,87 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: O0079, kategória regiónu: M, rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 135,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 135,20 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: O0079, kategória regiónu: M, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 135,20 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: O0079, kategória regiónu: M, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 135,20 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: O0079, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 136,46 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: M, rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 136,46 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: M, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 136,46 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: M, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 136,46 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 136,67 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0181, kategória regiónu: , rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 142,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3a, ukazovateľ: CO28, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 142,21 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 144,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0163, kategória regiónu: , rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 145,34 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: M, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 145,47 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: M, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 145,71 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 1, investičná priorita: 7iii, ukazovateľ: O0086, kategória regiónu: , rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 145,71 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 1, investičná priorita: 7iii, ukazovateľ: O0086, kategória regiónu: , rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 150,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0181, kategória regiónu: , rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 152,14 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0175, kategória regiónu: , rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 152,30 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: O0075, kategória regiónu: M, rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 152,30 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: O0075, kategória regiónu: M, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 152,30 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: O0075, kategória regiónu: M, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 152,30 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: O0075, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 154,42 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 157,14 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 10, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: O0069, kategória regiónu: M, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 166,67 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3a, ukazovateľ: CO29, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 175,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 10, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO03, kategória regiónu: M, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 175,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 10, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO03, kategória regiónu: M, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 175,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 10, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO03, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 179,56 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: L, rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 179,56 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 179,56 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 179,56 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO04, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 186,88 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 10, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: O0073, kategória regiónu: M, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 194,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0163, kategória regiónu: , rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 2 425,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: O0073, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 200,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 7, investičná priorita: 2c, ukazovateľ: O0120, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 200,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: O0070, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 220,41 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 10, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: CO24, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 221,67 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 7, investičná priorita: 2c, ukazovateľ: O0118, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 224,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0163, kategória regiónu: , rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 240,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3b, ukazovateľ: O0080, kategória regiónu: L, rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 240,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3b, ukazovateľ: O0080, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 240,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3b, ukazovateľ: O0080, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 240,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3b, ukazovateľ: O0080, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 240,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0163, kategória regiónu: , rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 242,86 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 10, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: O0069, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 248,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3a, ukazovateľ: CO28, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 253,33 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: O0069, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 288,33 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 7, investičná priorita: 2c, ukazovateľ: O0118, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 325,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 10, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: O0073, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 328,57 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 7, investičná priorita: 2c, ukazovateľ: O0120, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 390,91 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO29, kategória regiónu: M, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 425,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 10, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: O0070, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 450,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: O0070, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 471,43 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: O0073, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 525,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: O0073, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 550,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 10, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: O0073, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 600,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 10, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: O0069, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 642,86 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: O0073, kategória regiónu: L, rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 880,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3a, ukazovateľ: O0074, kategória regiónu: L, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 950,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 10, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: O0071, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.52 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 955,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "S", prioritná os: 11, investičná priorita: 3a, ukazovateľ: O0074, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 1 583,25 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 9, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: O0073, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 105,13 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 3, investičná priorita: 7ii, ukazovateľ: O0190, kategória regiónu: , rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 107,89 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: O0079, kategória regiónu: M, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 107,89 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: O0079, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 108,73 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: O0075, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 108,85 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: O0075, kategória regiónu: M, rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 113,99 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0175, kategória regiónu: , rok: 2016. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 119,63 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0175, kategória regiónu: , rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 144,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0163, kategória regiónu: , rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 159,78 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 186,88 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 10, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: O0073, kategória regiónu: M, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 190,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 11, investičná priorita: 3a, ukazovateľ: O0074, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 194,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0163, kategória regiónu: , rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 198,40 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CV21, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 232,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0163, kategória regiónu: , rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 242,00 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0163, kategória regiónu: , rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 244,69 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO07, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 275,09 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CV21, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 299,56 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO07, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 415,47 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO03, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 446,22 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO03, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 465,85 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CV23, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.53 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota 641,53 % celkovej cieľovej hodnoty pre "F", prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CV23, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 10, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: O0069, kategória regiónu: M, rok: 2017. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 10, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: O0069, kategória regiónu: M, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CV21, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CV23, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CV21, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CV23, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 9, investičná priorita: 1b, ukazovateľ: CO05, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 1 495,00 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 10, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: O0073, kategória regiónu: M, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 100,16 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 8, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0175, kategória regiónu: , rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 100,83 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0163, kategória regiónu: , rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 101,22 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 8, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0192, kategória regiónu: , rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 103,57 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0163, kategória regiónu: , rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 105,98 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 8, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0175, kategória regiónu: , rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 106,66 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO05, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 111,63 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 8, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0193, kategória regiónu: , rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 112,17 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0175, kategória regiónu: , rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 115,87 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 9, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: CO25, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 116,67 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 9, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: O0069, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 118,35 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO01, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 150,00 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 9, investičná priorita: 1a, ukazovateľ: O0073, kategória regiónu: L, rok: 2018. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 244,65 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO07, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 259,65 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0178, kategória regiónu: , rok: 2019. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 298,90 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO07, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 356,13 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 13, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0178, kategória regiónu: , rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 363,24 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 8, investičná priorita: -, ukazovateľ: O0181, kategória regiónu: , rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 415,47 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 12, investičná priorita: 3d, ukazovateľ: CO03, kategória regiónu: M, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.54 | V tabuľke 3A je zadaná ročná celková hodnota pre "F" (vykonané) 444,83 % celkovej ročnej celkovej hodnoty zadanej pre "S" (predpoveď zo zvoleného), prioritná os: 11, investičná priorita: 3c, ukazovateľ: CO03, kategória regiónu: L, rok: 2020. Skontrolujte správnosť. |
| Upozornenie | 2.72 | Vo finančných nástrojoch v prípade FF, OF/FF a OF by prvok 38.2 mal byť <= prvok 38.1: finančný nástroj "FLPG_SIHAZ1_CSOB" – 2 571 297,67 > 2 359 562,50 |
| Upozornenie | 2.72 | Vo finančných nástrojoch v prípade FF, OF/FF a OF by prvok 38.2 mal byť <= prvok 38.1: finančný nástroj "FLPG_SIHAZ2A_CSOB" – 4 230 466,57 > 4 166 666,67 |
| Upozornenie | 2.72 | Vo finančných nástrojoch v prípade FF, OF/FF a OF by prvok 38.2 mal byť <= prvok 38.1: finančný nástroj "FLPG_SIHAZ2A_TB" – 119 258 101,94 > 114 166 666,67 |
| Upozornenie | 2.72 | Vo finančných nástrojoch v prípade FF, OF/FF a OF by prvok 38.2 mal byť <= prvok 38.1: finančný nástroj "FLPG_SIHAZ2A_TB" – 46 743 159,96 > 38 055 555,56 |
| Upozornenie | 2.72 | Vo finančných nástrojoch v prípade FF, OF/FF a OF by prvok 38.2 mal byť <= prvok 38.1: finančný nástroj "FLPG_SIHAZ2A_UCB" – 3 549 888,54 > 3 300 000,00 |
| Upozornenie | 2.87.2 | Vo finančných nástrojoch v prípade OF/FF, OF a RO by mal byť zvolený aspoň jeden ukazovateľ výstupu (41) |
| Upozornenie | 2.87.2 | Vo finančných nástrojoch v prípade OF/FF, OF a RO by mal byť zvolený aspoň jeden ukazovateľ výstupu (41) |
| Upozornenie | 2.126 | Prvok 15.1.2 by mal byť <= prvok 14.1.2 Finančný nástroj:Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII, Prvok 15.1.2:27 498 282,05, Prvok 14.1.2: |
| Upozornenie | 2.126 | Prvok 15.1.2 by mal byť <= prvok 14.1.2 Finančný nástroj:Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII, Prvok 15.1.2:29 749 840,20, Prvok 14.1.2: |
| Upozornenie | 2.133 | Prvok 17 by mal byť >= 17.1 + 17.2. Finančný nástroj:Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII, Prvok 17:6 544 522,71, Prvok 17.1:3 061 764,41, Prvok 17.2:3 482 788,30 |
| Upozornenie | 2.163 | Prvok 39.1 by nemal byť prázdny. Finančný nástroj:Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII, Produkt:Mezzanínové financovanie |
| Upozornenie | 2.166 | Možné chýbajúce údaje v prvku 25 (ak je prvok 24 > 0 v predchádzajúcej výročnej správe o vykonávaní v prípade toho istého finančného nástroja a produktu, prvok 25 v súčasnej výročnej správe o vykonávaní by mal byť > 0). Finančný nástroj:FLPG VVI_SLSP, Produkt: Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II., Prvok 24 v predchádzajúcej výročnej správe o vykonávaní: 11160000 |