Smernica č. 23/2015, ktorou sa vydáva

Príručka pre prijímateľa

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

2014 - 2020

Verzia:  2.4

Dátum  platnosti a účinnosti  od:  6. februára 2018

Schválil:    Mgr. Juraj Méry

generálny riaditeľ

sekcie riadenia projektov

.........................................

podpis

OBSAH

1.	Úvod	4

1.1	Cieľ	4

1.2	Platnosť príručky	5

2.	Realizácia projektu	6

2.1	Zmluvné zabezpečenie realizácie projektu	6

2.2	Realizácia aktivít projektu	7

2.3	Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP	12

2.4	Uzatváranie dodatku k zmluve	20

2.5	Ukončenie zmluvy	21

2.6	Realizácia fázovaného projektu	23

2.7	Zmena Rozhodnutia o schválení ŽoNFP (ak je RO a Prijímateľa tá istá osoba)	24

3.	Verejné obstarávanie	25

4.	Finančné riadenie	26

4.1	Vedenie účtovníctva	26

4.2	Oprávnenosť výdavkov	26

4.3	Postupy pri žiadostiach o platbu/platby	27

4.4	Špecifiká jednotlivých systémov financovania	35

4.5	Povinnosti prijímateľa v prípade dodatočných výdavkov	41

4.6	Účtovné doklady a ich prílohy	42

4.7	Vysporiadanie finančných vzťahov	43

4.8	Postup predkladania ŽoP, na ktoré sa uplatňuje výnimka MF SR zo SFR EŠIF č. MF/010188/2016-544	46

4.9	Preddavkové platby	47

5.	Monitorovanie projektu	49

5.1	Druhy monitorovacích správ a informácií	51

5.2	Postup pri predkladaní a schvaľovaní monitorovacích správ	53

5.3	Merateľné ukazovatele na úrovni projektu	54

5.1	Monitorovanie investičných projektov generujúcich príjmy	57

6.	Finančná  kontrola na mieste	64

6.1	Postup realizácie finančnej kontroly na mieste	65

6.2	Práva a povinnosti prijímateľa pri výkone kontroly na mieste	68

7.	Informovanie a komunikácia	69

8.	Nezrovnalosti	72

8.1	Riešenie nezrovnalostí	72

9.	Povinnosti  prijímateľa po ukončení realizácie projektu	75

9.1	Udržateľnosť projektu	75

9.2	Monitorovanie po ukončení realizácie projektu	75

9.3	Informovanie a komunikácia po ukončení realizácie projektu	76

9.4	Uchovávanie dokumentácie po ukončení realizácie projektu	76

10.	Povinnosti  prijímateľa pri ukončovaní pomoci z OPII	77

11.	Komunikácia	78

12.	Definície základných pojmov	79

13.	Zoznam použitých skratiek	85

14.	Prílohy	87

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1 Kategorizácia zmien v programovom období 2014 - 2020	12

Tabuľka 3 Podmienky pre oprávnenosť výdavkov	27

Tabuľka 2 Systémy financovania projektov OP Integrovaná infraštruktúra	27

Tabuľka 4 Výška NFP v súvislosti s naplnením merateľného ukazovateľa	56

Tabuľka 5 Frekvencia K/M v závislosti od typu projektu a obdobia realizácie projektu	64

Zoznam schém

Schéma 1 Grafické znázornenie vzájomných vzťahov v súvislosti s realizáciou projektu	7

Schéma 2 Monitorovanie na úrovni projektu	49

Schéma 3 Postup vykonávania kontroly na mieste	65

Schéma 4 Postup riešenia nezrovnalosti	72

# Úvod

## Cieľ

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj ako „príručka“ alebo „Príručka pre prijímateľa“) predstavuje metodický dokument riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj ako „RO OPII“), ktorého cieľom je poskytnúť prijímateľovi návod na plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) ako aj z ďalších záväzných riadiacich dokumentov pri implementácii projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v programovom období 2014 – 2020.

Ustanovenia tejto príručky sú pre prijímateľa záväzné, pokiaľ niektorá časť príručky neustanovuje inak.

Príručka nenahrádza žiadne ustanovenia dohodnuté medzi RO OPII a prijímateľom v Zmluve o poskytnutí NFP, len ich dopĺňa, prípadne vysvetľuje. Zároveň nenahrádza iné záväzné dokumenty súvisiace s prípravou a realizáciou projektov OPII ako je napr. Príručka pre žiadateľa, Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“) a Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia“), ale je metodickým nástrojom určeným k zlepšeniu kvality realizácie projektov a slúži k zefektívneniu vzájomnej spolupráce.

Okrem postupov uvedených v Príručke pre prijímateľa je pre prijímateľa počas implementácie projektu záväzné rešpektovať podmienky, postupy a pravidlá, ktoré sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

- Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá medzi prijímateľom a RO OPII,

- schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj ako „ŽoNFP“),

- Príručka pre žiadateľa,

- Príručka pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII,

- Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII,

- usmernenia a metodické pokyny RO OPII,

- metodické pokyny CKO/CO/OA, na ktoré sa príručka odvoláva,

- ďalšie záväzné riadiace dokumenty.

Obsahovo je príručka členená na kapitoly, ktoré zahŕňajú jednotlivé fázy procesu implementácie projektov spolufinancovaných z EÚ fondov ako zmluvné zabezpečenie realizácie projektu vrátane postupov pri začiatku realizácie aktivít projektu, pri ukončovaní realizácie aktivít projektu a pri prípadných zmenách v projektoch, ďalej oblasť finančného riadenia projektu (t.j. postupy pri predkladaní žiadostí o platbu, účtovníctvo), oblasť nezrovnalostí, monitorovania projektu, informovania, komunikácie a kontroly na mieste (ďalej aj „K/M“) vrátane súvisiacich príloh. Súčasťou príručky sú aj povinnosti prijímateľa po ukončení realizácie projektu.

Príručka je určená pre oprávnených prijímateľov NFP, ktorí sú pre jednotlivé prioritné osi/špecifické ciele určení  v rámci OPII.

Príručka sa nevzťahuje na projekty prioritnej osi č. 7 Informačná spoločnosť, ktorých podmienky implementácie a financovania stanoví Sprostredkovateľský orgán OPII v rámci svojej riadiacej dokumentácie.

Aktuálna verzia príručky (vrátane jej všetkých archívnych verzií) je zverejnená na webovom sídle RO OPII: www.mindop.sk, resp. www.opii.gov.sk.

## Platnosť a účinnosť príručky

Platnosť a účinnosť tejto Príručky a jej aktuálna verzia je uvedená na prvej strane a v hlavičke tohto dokumentu.

RO OPII si vyhradzuje právo v prípade potreby informácie v tejto príručke upraviť, doplniť alebo aktualizovať, a to najmä podľa skúseností z implementačného procesu. O aktualizácii príručky bude RO OPII informovať prijímateľov prostredníctvom elektronickej pošty a zároveň uverejní znenie aktualizovanej príručky na svojom webovom sídle.

Za účelom opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii príručky (napr. nesprávne uvedený odkaz, nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné postupy uvedené v príručke, si RO OPII vyhradzuje právo na ich opravu, bez potreby informovať prijímateľov o vykonaných opravách.

V prípade, že sa zmení niektorá z príloh tejto príručky a zmenou prílohy nedôjde k zmene textu príručky, RO OPII zašle elektronicky prijímateľom len nové znenie aktualizovanej prílohy a uverejní znenie aktualizovanej prílohy a úplné znenie aktuálne platnej príručky s dátumom účinnosti na svojom webovom sídle.

# Realizácia projektu

## Zmluvné zabezpečenie realizácie projektu

Základný právny rámec pre poskytovanie pomoci prijímateľom predstavuje Zmluva o poskytnutí NFP (ďalej aj „Zmluva“) alebo Rozhodnutie o schválení ŽoNFP (ďalej aj „Rozhodnutie“), ak prijímateľ a poskytovateľ sú tá istá osoba.

Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka je  rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia Zmluvy o nadobudnutí platnosti a účinnosti sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP nadobúda platnosť dňom jeho podpisu. V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím právoplatnosti Rozhodnutia.

Od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP / nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia sa žiadateľ stáva prijímateľom a zaväzuje sa dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy:

- Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“)

- Predmet podpory NFP

- Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu

- Rozpočet projektu

- Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Prijímateľ sa Zmluvou o poskytnutí NFP okrem iného zaväzuje:

- prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP;

- realizovať všetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnutý účel Zmluvy o poskytnutí NFP a cieľ projektu;

- realizovať hlavné aktivity projektu riadne a včas, a to najneskôr do uplynutia doby realizácie hlavných aktivít projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu „Realizácia hlavných aktivít projektu“ v čl. 1 ods. 3 VZP;

- realizovať potrebné podporné aktivity, ktoré vecne súvisia s hlavnými aktivitami a podporujú ich realizáciu;

- udeliť alebo zabezpečiť udelenie potrebných súhlasov na preukázanie plnenia cieľa projektu  v prípade, ak plnenie merateľných ukazovateľov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje (napr. súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému).

Práva a povinnosti prijímateľa počas a po ukončení realizácie projektu sú podrobne definované v jednotlivých ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP / Rozhodnutia a zároveň vysvetlené v tejto príručke, resp. v Príručke pre žiadateľa.

Zmluva o poskytnutí NFP  / Rozhodnutia sa uzatvára na dobu určitú, pričom ich platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, s výnimkou povinností súvisiacich s vysporiadaním finančných vzťahov, povinnosti strpieť výkon kontroly a auditu oprávnenými osobami a povinnosti uchovávania dokumentov, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi RO OPII ako poskytovateľom a prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028.

## Realizácia aktivít projektu

Prijímateľ realizuje projekt prostredníctvom aktivít projektu. Aktivity projektu sa členia na hlavné aktivity projektu a podporné aktivity projektu.

Zmluva o poskytnutí NFP definuje pojmy spojené s realizáciou projektu nasledovne:

Aktivita – súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Vyzvaní na predkladanie ŽoNFP, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Ak sa osobitne neuvádza inak, všeobecný pojem aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné aktivity.

Hlavná aktivita je vymedzená časom a musí byť realizovaná v rámci doby realizácie hlavných aktivít projektu, zároveň je vymedzená vecne a finančne. Dosiahnutie stanovenej hodnoty realizovanej hlavnej aktivity je kvantifikované prostredníctvom relevantného merateľného ukazovateľa projektu.

Podporná aktivita musí vecne súvisieť s hlavnými aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň je vymedzená aj finančne.

Realizáciou aktivít projektu sa rozumie realizácia všetkých hlavných ako aj podporných aktivít projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP - uvedená definícia sa používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie aktivít projektu bez ohľadu na časový faktor.

Realizácia hlavných aktivít projektu zodpovedá obdobiu tzv. fyzickej realizácie projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od začatia realizácie hlavných aktivít projektu do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Maximálna doba realizácie hlavných aktivít projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému v čl. 1 ods. 3 VZP, resp. v bode 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín 31.12.2023.

Realizáciou projektu sa rozumie obdobie od začatia realizácie hlavných aktivít projektu až po finančné ukončenie projektu.

Schéma 1 Grafické znázornenie vzájomných vzťahov v súvislosti s realizáciou projektu

### Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu

Začatie realizácie hlavných aktivít projektu nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to kalendárnym dňom:

- začatia stavebných prác alebo

- vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka alebo

- začatia poskytovania služieb alebo

- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy alebo

- začatia realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno zaradiť pod body (a) až (d) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Upozornenie: Vykonanie úkonov spojených s realizáciou verejného obstarávania nie je realizáciou hlavných aktivít projektu a preto vo vzťahu k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných aktivít projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný zaslať na RO OPII Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu (príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP) do 20 pracovných dní od začatia realizácie prvej hlavnej aktivity projektu. V hlásení prijímateľ vyznačí skutočný deň začatia realizácie hlavných aktivít projektu a uvedie presný názov hlavnej aktivity/aktivít, ktorou/ktorými sa projekt začal realizovať.

Ak prijímateľ začal s realizáciou hlavných aktivít projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, vyplnené a podpísané Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu môže byť súčasťou Zmluvy. V opačnom prípade je prijímateľ povinný zaslať toto Hlásenie do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak prijímateľ nezašle Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu RO OPII, za začatie realizácie hlavných aktivít projektu sa považuje prvý deň, ktorý je uvedený v  tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň začatia realizácie hlavných aktivít projektu a to bez ohľadu na to, kedy s realizáciou hlavných aktivít projektu prijímateľ skutočne začal.

Upozornenie: Ak prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu do 3 mesiacov od dátumu  uvedeného v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný požiadať RO OPII o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP spôsobom uvedeným v podkapitole 2.3 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, že prijímateľ ani po uplynutí 3 mesiacov od dátumu uvedeného v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP bezodkladne nepožiada o predĺženie termínu začatia realizácie aktivít projektu, RO OPII má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.

### Pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu v nasledujúcich prípadoch:

- ak realizácii hlavných aktivít bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť (OVZ), a to po dobu trvania prekážky OVZ, čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby realizácie hlavných aktivít projektu; zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť RO OPII prostredníctvom oznámenia o pominutí OVZ; RO OPII následne zabezpečí úpravu harmonogramu uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

- ak sa RO OPII dostane do omeškania s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP sám alebo ho realizuje iný oprávnený subjekt, a to po dobu omeškania RO OPII (uvedené neplatí, ak bolo omeškanie zapríčinené prijímateľom) – dňom, kedy sa prijímateľ dozvedel o tom, že RO OPII vykonal predmetný úkon alebo postup, je povinný pokračovať  v realizácii hlavných aktivít projektu;

- ak sa RO OPII dostane do omeškania s výkonom finančnej kontroly VO, a to po dobu omeškania RO OPII (uvedené neplatí, ak bolo omeškanie zapríčinené prijímateľom).

Doba realizácie hlavných aktivít projektu sa v prípadoch uvedených v písm. b) a písm. c) predĺži o čas omeškania RO OPII. Realizácia hlavných aktivít projektu však musí byť ukončená najneskôr 31.12.2023.

Prijímateľ bezodkladne (najneskôr do 7 pracovných dní) po vzniku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť alebo po tom, čo sa o vzniku OVZ dozvedel alebo po tom, ako nastala OVZ, písomne oznámi RO OPII pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia. V prípade pozastavenia uvedeného v bode a) vyššie prijímateľ v oznámení uvedie aj dôvody, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ a príslušnú dokumentáciu preukazujúcu OVZ. Dňom doručenia oznámenia RO OPII je pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu účinné, okrem prípadov vymenovaných v čl. 8, ods. 5 písm. a) až c) VZP.

Výdavky realizované prijímateľom počas obdobia pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky na podporné aktivity vecne súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená.

V prípade, že RO OPII prijímateľovi písomne oznámi, že OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, k pozastaveniu realizácie hlavných aktivít projektu nedošlo.

RO OPII je oprávnený pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu v nasledujúcich prípadoch:

- v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany prijímateľa,

- v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľom, ak RO OPII neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany prijímateľa,

- v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom žiadosti o platbu výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia projektu,

- až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít projektu,

- v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s realizáciou aktivít projektu alebo s konaním o žiadosti NFP alebo v prípade vznesenia obvinenia voči prijímateľovi, osobám konajúcim v mene prijímateľa alebo iným  osobám v priamej  súvislosti s projektom,

- v prípade, ak vznikne nezrovnalosť alebo podozrenie z nezrovnalosti na úrovni konkrétneho Vyzvania na predkladanie ŽoNFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti prijímateľom; ak k odstráneniu nezrovnalosti nedôjde, poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP,

- v prípade, ak je alebo bol projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP Zmluvy a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti prijímateľom,

- v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.

V prípadoch uvedených v písm. a) až v písm. i) RO OPII oznámi prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP. Doručením tohto oznámenia prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

### Ukončenie projektu

Ukončenie projektu sa sleduje na nasledovných úrovniach:

- ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu;

- finančné ukončenie projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie projektu.  Realizácia hlavných aktivít projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné aktivity projektu,

- predmet projektu bol riadne ukončený / dodaný prijímateľovi, prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania.

Splnenie podmienky uvedenej v písm. b) sa preukazuje najmä:

- predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je predmetom projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je prijímateľ povinný preukázať RO OPII bezodkladne (do 7 pracovných dní) po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy projektu; alebo

- preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je predmetom projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak  je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie predmetu projektu prijímateľom a uvedenie predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na predmet projektu relevantné); alebo

- predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je predmetom projektu; prijímateľ je povinný do skončenia obdobia udržateľnosti projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím; alebo

- iným obdobným dokumentom, z ktorého vyplýva, že predmet projektu  bol odovzdaný prijímateľovi, alebo bol so súhlasom prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej ŽoNFP.

Ak má projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre účely ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový predmet projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené predmety projektu.

Finančné ukončenie projektu zodpovedá pojmu „ukončenie realizácie projektu“ a nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie aktivít projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

- prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Dňom, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu, začína obdobie udržateľnosti projektu. V rámci tohto obdobia je prijímateľ povinný zachovať (udržať) výsledky realizovaného projektu definované prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu počas stanoveného 5 ročného obdobia.

Prijímateľ je v súvislosti s ukončovaním projektu povinný:

- ukončiť fyzickú a finančnú realizáciu projektu a splniť podmienky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP;

- predložiť záverečnú žiadosť o platbu, resp. posledné zúčtovanie zálohovej platby alebo predfinancovania vzťahujúce sa k výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti výdavkov vrátane požadovanej dokumentácie spolu s doplňujúcimi monitorovacími údajmi, ktoré budú obsahovať informácie o ukončení aktivít projektu;

- vrátiť finančné prostriedky v prípade ak:

- nevyčerpal poskytnuté prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie poskytnuté formou zálohovej platby alebo predfinancovania,

- bola prijímateľovi uložená finančná oprava (korekcia) v zmysle prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- mu boli poskytnuté finančné prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie z titulu mylnej platby;

- porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä porušenie finančnej disciplíny alebo vznik nezrovnalostí) a nesplnenie týchto podmienok je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov,

- a iných (napr. bol v období piatich rokov od finančného ukončenia projektu vytvorený príjem z projektu);

- do 30 pracovných dní od ukončenia realizácie aktivít projektu predložiť záverečnú monitorovaciu správu projektu;

- predkladať na RO OPII následné monitorovacie správy projektu počas 5 rokov od finančného ukončenia projektu;

- zabezpečiť uchovanie účtovnej a inej podpornej dokumentácie súvisiacej s projektom v súlade s určenými zmluvnými podmienkami a národnými predpismi;

- poskytovať súčinnosť všetkým relevantným zainteresovaným subjektom v súvislosti so zabezpečením procesu ukončenia pomoci EŠIF v rámci programového obdobia 2014 – 2020.

## Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP

Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť RO OPII všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnení povinností prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo majú negatívny vplyv na dosiahnutie/udržanie cieľa projektu, a to aj v prípade, ak má prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP a dosiahnutí/udržania cieľa projektu. Oznamovaciu povinnosť je prijímateľ povinný vykonať bezodkladne (do 7 pracovných dní) potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo uvedených skutočností.

V programovom období 2014 – 2020 sa zmeny členia podľa typov zmien uvedených v tabuľke nižšie. Od typu zmeny sa odvíja spôsob vykonania tejto zmeny.

Tabuľka 1 Kategorizácia zmien v programovom období 2014 - 2020

| Typ zmeny | Vymedzenie zmeny | Spôsob vykonania zmeny |
| --- | --- | --- |
| Zmena zmluvy z dôvodu jej aktualizácie | zosúladenie zmluvy s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systém riadenia EŠIF a Systém finančného riadenia | - vykoná sa vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP - zmenu vykonáva RO OPII - postup uzatvárania dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je popísaný v podkapitole 2.4 tejto príručky |
| Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie | zosúladenie prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia | Po vykonaní zmien vo VZP len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná: - vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP (postup uzatvárania dodatku je popísaný v podkapitole 2.4 tejto príručky), ktorú vykonáva RO OPII alebo - oznámením, ktoré RO OPII zašle prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v CRZ; doručením oznámenia dochádza k zmene zmluvy v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie. |
| Formálna zmena | - zmena v údajoch týkajúcich sa zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny zástupca, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 ods. 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo - zmena v subjekte RO OPII, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu - chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti | - nevyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP - zmenu oznámi písomne jedna zmluvná strana druhej a zmena sa premietne do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku - súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva (napr. výpis z OR alebo iného registra, rozhodnutie prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a pod.) |
| Menej významná zmena projektu | Menej významné zmeny projektu sú takými zmenami, ktoré zásadným spôsobom neovplyvňujú charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a Vyzvaní na predkladanie ŽoNFP, najmä: - omeškanie prijímateľa so začatím realizácie hlavných aktivít projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v pr. 2 Zmluvy; - zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vzťahujúcej sa k projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet projektu, cieľovú hodnotu merateľných ukazovateľov projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne), - ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie projektu - táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné aktivity projektu, - odchýlky v rozpočte projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa projektu. | - prijímateľ je povinný bezodkladne (do 7 pracovných dní) písomne zaslať na RO OPII Oznámenie o zmene projektu (príloha č. 1), že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP - zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa vykoná pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, dodatok sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP - ak RO OPII neakceptuje Oznámenie o zmene projektu, oznámi prijímateľovi svoje stanovisko spolu s odôvodnením v stanovenej lehote po doručení Oznámenia o zmene projektu - v tomto prípade môže prijímateľ postupovať len ako v prípade významnejších zmien projektu, špecifikovaných ďalej v tejto príručke - Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto odseku. |
| Významnejšia zmena projektu | Za významnejšie zmeny sú považované iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP ako zmeny uvedené v tejto tabuľke vyššie. Významnejšie zmeny sú bližšie špecifikované v časti 2.3.2 tejto príručky nižšie. Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto odseku, pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. | - významnejšie zmeny je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP - prijímateľ je povinný podať na RO OPII Žiadosť o zmenu projektu na formulári uvedenom v prílohe č. 2 k tejto príručky - prijímateľ podáva Žiadosť o zmenu projektu pred vykonaním, resp. po vykonaní samotnej zmeny v zmysle postupov uvedených v časti 2.3.2 tejto príručky |
| Podstatná zmena projektu | - Podstatná zmena projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od začatia realizácie hlavných aktivít projektu do uplynutia piatich rokov od finančného ukončenia projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci (ak sa v rámci projektu poskytuje štátna pomoc), dôjde v projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností: - skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie projektu, - zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt alebo orgán verejnej moci, - podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol projekt schválený, - ak v období 10 rokov od finančného ukončenia projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou projektu, mimo EÚ (ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci), - ak nastane zmena v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí pokles miery finančnej medzery o 10 % a viac oproti plánovanej hodnote miery finančnej medzery (relevantné v prípade projektov generujúcich príjem). | Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne listom oznámiť RO OPII podstatnú zmenu projektu. Ak v rámci realizácie projektu nastala podstatná zmena v zmysle definície uvedenej v tejto tabuľke, ide o dôsledok podstatného porušenia povinností prijímateľom a takúto zmenu nemôže RO OPII schváliť. Vznik podstatnej zmeny projektu je vždy spojený s povinnosťou prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu. Pri výpočte korekcie postupuje RO OPII v súlade MP CKO k postupom zmenového konania a monitorovaniu dodržania podmienok udržateľnosti projektu |

Odporúčanie: V prípade, ak má prijímateľ pochybnosti, či ide o významnejšiu alebo menej významnú, resp. formálnu zmenu projektu, príp. pochybnosti o iných skutočnostiach týkajúcich sa predmetnej zmeny projektu, odporúčame, aby bezodkladne kontaktoval príslušného projektového manažéra RO OPII (e-mailom alebo telefonicky) a odkonzultoval ďalší postup.

Zmenu môže iniciovať prijímateľ alebo RO OPII.

V prípade, že zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vzniká na podnet RO OPII,  je prijímateľ o tejto skutočnosti informovaný spôsobom v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a v prípade relevantnosti RO OPII zasiela aj návrh dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

### Postup pri zmenách, ktoré si nevyžadujú zmenu zmluvy

V prípade formálnych zmien a menej významných zmien v projekte, ktoré nemajú vplyv na zmenu zmluvy, ale ich vykonanie je potrebné na zabezpečenie úspešnej realizácie projektu, prijímateľ bezodkladne (do 7 pracovných dní) oznámi zmeny písomne RO OPII.

Prijímateľ predkladá oznámenie o zmene na RO OPII na formulári Oznámenie o zmene projektu (príloha č. 1), ktoré musí obsahovať minimálne:

- stručný popis zmeny;

- zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu;

- dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele projektu a rozpočet projektu (v prípade relevantnosti zmenený rozpočet projektu);

- doklady, z ktorých zmena vyplýva (napr. výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a pod.)

- dátum a podpis štatutárneho orgánu prijímateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene prijímateľa.

RO OPII informuje prijímateľa o výsledku posúdenia predloženého Oznámenia o zmene projektu (napr. listom, e-mailom) v termíne do 10 pracovných dní od doručenia Oznámenia o zmene projektu formou Oznámenia o vzatí zmeny projektu na vedomie, príp. aj s upozornením na povinnosť dodržania pravidiel verejného obstarávania stanovených v legislatíve SR a EÚ, resp. v príslušnej riadiacej dokumentácii (ak relevantné).

Právne účinky súvisiace s formálnymi a menej významnými zmenami projektu nastávajú v deň, kedy skutočne zmena vznikla (napr. v deň kedy došlo k zmene štatutárneho zástupcu prijímateľa – podľa obchodného vestníka/obchodného registra), a to bez ohľadu na skutočnosť, či je táto zmena posudzovaná v režime ex-ante alebo ex-post.

Upozornenie:

Právne účinky menej významnej, resp. formálnej zmeny nenastanú, pokiaľ RO OPII zašle prijímateľovi odôvodnené stanovisko, že neakceptuje menej významnú zmenu a vyzve prijímateľa na postup, ktorý je aplikovaný pri významnejších zmenách.

### Postup pri zmenách, ktoré si vyžadujú zmenu zmluvy

Za významnejšie zmeny, ktoré si vyžadujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP sú považované zmeny, ktoré spočívajú najmä v zmene:

- miesta realizácie projektu;

- miesta, kde sa nachádza predmet projektu;

- miesta, kde sa nachádza predmet zálohu, ak RO definoval vo vyzvaní tento inštitút zabezpečenia pohľadávky štátu (platí pre hnuteľné veci),

- merateľných ukazovateľov projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% (resp. hodnoty definovanej riadiacim orgánom v účinnej Zmluve) oproti výške cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa projektu, ktorá bola schválená v ŽoNFP;

- týkajúcej sa omeškania so začatím realizácie aktivít projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v pr. č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

- týkajúcej sa začatia verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu, ak s ním prijímateľ nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;

- týkajúcej sa predĺženia realizácie hlavných aktivít projektu oproti termínom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP (v prílohe č. 2),

- počtu alebo charakteru/povahy hlavných aktivít projektu alebo podmienok realizácie aktivít projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných aktivít projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty merateľných ukazovateľov projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu projektu pri zachovaní podmienky neprekročenie maximálnej výšky schváleného NFP;

- spočívajúcej v prečerpaní jednej zo skupín výdavkov o viac ako 15 % (resp. hodnoty definovanej riadiacim orgánom v účinnej Zmluve) za celú dobu realizácie projektu oproti pôvodnej výške platnej v okamihu schválenia ŽoNFP;

- majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa predmetu projektu alebo súvisiacich s realizáciou hlavných aktivít projektu podľa podmienok upravených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä čl. 6 ods. 3 VZP);

- týkajúcej sa priamo podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Vyzvania na predkladanie ŽoNFP  a spôsobu jej splnenia prijímateľom;

- používaného systému financovania;

- spočívajúcej v doplnení novej skupiny výdavkov a/alebo aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Vyzvania na predkladanie ŽoNFP,

- prijímateľa, resp. zmena v subjekte prijímateľa (najmä čl. 2 ods. 4 VZP) – musí byť v súlade s podmienkami vyzvania;

- partnera projektu (resp. jeho participácie na realizácii jednotlivých aktivít projektu);

- cieľovej skupiny;

- užívateľov projektu;

- spôsobu spolufinancovania projektu (vlastné a úverové zdroje, resp. zmena spolufinancujúcej inštitúcie – najmä v prípadoch spoločného zálohu);

- v rozpočte projektu v nadväznosti na vecnú zmenu plnenia.

#### Predloženie Žiadosti o zmeny projektu na RO OPII

V prípade významnejších zmien uvedených v písm. a) až r) vyššie je prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP vždy v dostatočnom predstihu, najneskôr však 1 mesiac pred dátumom vykonania samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť.

Prijímateľ predkladá žiadosť o zmenu na formulári Žiadosť o zmenu projektu (príloha č. 2). Žiadosť musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať všetky požadované informácie a údaje, inak ju RO OPII bez ďalšieho posudzovania zamietne.

Žiadosť o zmenu projektu musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom prijímateľa, resp. osobou konajúcou v mene prijímateľa a jej súčasťou je:

- popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny;

- popis dopadu navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele projektu a rozpočet projektu (v prípade relevantnosti zmenený rozpočet projektu);

- v prípade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej inštitúcie/osoby (napr. dodávateľa tovarov/prác alebo služieb, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, statika, príslušného úradu práce, soc. vecí a rodiny, stavebného úradu, a pod.) potvrdzujúce opodstatnenosť návrhu zmeny projektu;

- návrh upravenej prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP), ak relevantné;

- návrh zmeneného textu zmluvy/dodatku;

- ďalšia požadovaná dokumentácia podľa charakteru zmeny (napr. dokumentácia pri schvaľovaní žiadosti o zmenu v zmluve so zhotoviteľom) – ak relevantné;

- elektronická verziu žiadosti vrátane jej príloh.

#### Posudzovanie Žiadosti o zmenu projektu zo strany RO OPII

Zmenovým konaním sa rozumie posúdenie každej zmeny projektu uvedenej v písm. a) až s) vyššie, resp. ďalších zmien, ktoré si vyžadujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, proces schvaľovania, resp. akceptovania (vzatia na vedomie) každej zmeny projektu v závislosti od typu zmeny.

Proces zmenového konania sa vzťahuje na celé obdobie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. pokrýva obdobie realizácie projektu a udržateľnosti projektu.

RO OPII posudzuje oprávnenosť zmeny vzhľadom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele, merateľné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpočet a udržateľnosť projektu; a taktiež posudzuje oprávnenosť v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP, usmerneniami RO OPII a platnou legislatívou  (napr. zákon o verejnom obstarávaní, zákon o finančnej kontrole a audite) v lehote do 20 pracovných dní od doručenia Žiadosti o zmenu projektu.

V prípade, ak RO OPII zistí formálne nedostatky v Žiadosti o zmenu projektu,  vyzve prijímateľa (napr. listom, e-mailom, faxom), aby v stanovenej lehote (ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných  odo dňa doručenia tejto výzvy) predloženú žiadosť doplnil alebo upravil.

RO OPII vykoná opätovné posúdenie Žiadosti o zmenu projektu, ak prijímateľ predložil požadované údaje alebo dokumenty v stanovenej lehote. V prípade, ak prijímateľ neodstráni nedostatky alebo nedoplní požadované údaje/dokumenty v stanovenej lehote, RO OPII Žiadosť o zmenu projektu zamietne. Zamietnutie Žiadosti o zmenu projektu z dôvodu nesplnenia kritérií formálnej správnosti nemá vplyv na právo prijímateľa opätovne predložiť upravenú Žiadosť o zmenu projektu.

Zamietnutie Žiadosti o zmenu projektu z dôvodu nesplnenia vecných aspektov významnejšej zmeny je konečné a prijímateľ nie je oprávnený opätovne požiadať RO OPII o vykonanie rovnakej zmeny projektu za rovnakých skutkových podmienok.

O výsledku zmenového konania informuje  RO OPII prijímateľa písomnou alebo elektronickou formou v termíne do 20 pracovných dní od prijatia Žiadosti o zmenu projektu, resp. doplnenej/upravenej Žiadosti o zmenu projektu.

Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP nie je právny nárok a RO OPII nie je povinný zmenu schváliť.

RO OPII nemôže schváliť takú zmenu, ktorá by znamenala podstatnú zmenu projektu.

V prípade, ak RO OPII zistí, že v rámci projektu nastala podstatná zmena projektu, ide o dôsledok podstatného porušenie povinností prijímateľom a RO OPII môže odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať od prijímateľa vrátenie celej poskytnutej výšky NFP alebo jeho časti.  V tejto súvislosti RO OPII posudzuje okrem iného:

- či v prípade návrhu zmien realizácie projektu alebo miesta, kde sa nachádza predmet projektu, dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie;

- v prípade zmien merateľných ukazovateľov s príznakom (t.j. ukazovateľov, ktorých dosiahnutie je ovplyvnené externými faktormi) zdôvodnenie nedosiahnutia hodnôt ukazovateľov z hľadiska toho, či táto zmena bola spôsobená faktormi, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. RO OPII je oprávnený v jednotlivom prípade schváliť zníženie hodnoty ukazovateľov v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50 % oproti jeho pôvodne schválenej výške v ŽoNFP. RO OPII môže znížiť výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty merateľného ukazovateľa s príznakom nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného merateľného ukazovateľa a tiež vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu;

- v prípade zmien merateľných ukazovateľov bez príznaku, ktoré sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty, RO OPII môže v jednotlivých prípadoch akceptovať mieru zníženia hodnoty max. o 20 % oproti výške schválenej v ŽoNFP. RO OPII zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty merateľného ukazovateľa bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia vo vzťahu k tým aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného merateľného ukazovateľa a tiež vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu;

- či posudzovaná zmena vedie k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol projekt schválený (rozdiel medzi obsahom projektu v čase schválenia ŽoNFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ projektu len čiastočne;

- či prijímateľ požiadal o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím 3 mesiacov od termínu začatia realizácie hlavných aktivít projektu ak prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej aktivity;

- či zmena doby realizácie hlavných aktivít projektu umožní ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu v rámci maximálnej doby uvedenej pri definícii realizácie hlavných aktivít projektu v čl. 1 ods. 3 VZP;

- či v priebehu monitorovania projektu nedošlo k zmene podmienok pri generovaní čistých príjmov v súlade s článkom 61 ods. 4 všeobecného nariadenia.

RO OPII taktiež neschváli zmenu projektu, ktorá:

- negatívnym spôsobom vplýva na zmenu cieľa alebo účelu projektu – spôsobuje negatívnu odchýlku v merateľných ukazovateľoch nad limit predstavujúci podstatnú zmenu projektu,

- spôsobí nedodržanie podmienok stanovených vo Vyzvaní na predkladanie ŽoNFP – najmä podmienok poskytnutia príspevku,

- má negatívny dopad na výsledky procesu výberu projektov (vydanie rozhodnutia o neschválení, keby bola zmena posudzovaná v čase konania o ŽoNFP),

- spôsobí nedodržanie, resp. dôvodné obavy o dodržanie podmienky udržateľnosti projektu,

- predstavuje navýšenie schválenej výšky NFP pre daný projekt (schválená výška NFP uvedená v Rozhodnutí o schválení ŽoNFP je maximálna a nesmie byť zvýšená v priebehu realizácie projektu s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane RO OPII),

- predstavuje prekročenie stanovených limitov na jednotlivé typy hlavných aktivít (hlavných a/alebo podporných), resp. skupiny výdavkov (ak relevantné),

- je v rozpore s príslušnými legislatívnymi požiadavkami SR a EÚ,

- má za následok porušenie povinností vyplývajúcich zo Systému riadenia EŠIF,

- má za následok nedodržanie princípov nediskriminácie, rovnosti príležitostí a jednotného prístupu voči všetkým prijímateľom a všetkým, aj potenciálnym žiadateľom vo vzťahu k príslušnému Vyzvaniu na predkladanie ŽoNFP.

Upozornenie: Dobu realizácie hlavných aktivít projektu nie je možné predĺžiť nad rámec doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z príslušného Vyzvania a ktorá je uvedená pri definícii realizácie hlavných aktivít projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, maximálne však do 31.12.2023. Prijímateľ je povinný požiadať o predĺženie doby realizácie hlavných aktivít projektu pred jej uplynutím, v opačnom prípade sú výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby realizácie hlavných aktivít projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby realizácie hlavných aktivít projektu neoprávnenými výdavkami.

V prípade súhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela RO OPII prijímateľovi spolu s informáciou o schválení navrhovanej zmeny aj návrh dodatku k zmluve v prípade, že zmena zmluvy bude na základe rozhodnutia RO OPII vykonaná formou písomného dodatku.

V prípade nesúhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijímateľ nie je oprávnený k realizácii predmetnej zmeny pristúpiť. V prípade, ak prijímateľ  zmenu projektu zrealizuje bez jej schválenia zo strany RO OPII, je táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie zmluvy zo strany prijímateľa a vzniknuté výdavky viažuce sa k takejto zmene projektu sa považujú za neoprávnené.

Právne účinky súvisiace s významnejšou zmenou zmluvy nastávajú dňom nadobudnutia účinnosti príslušného dodatku k zmluve, (v deň nasledujúci po dni zverejnenia dodatku k zmluve v Centrálnom registri zmlúv), resp. dňom uvedenom v oznámení o schválení Žiadosti o zmenu projektu.

Výnimky z postupu v prípade významnejších zmien projektu

S cieľom zabezpečenia podmienok pre efektívnu a plynulú implementáciu projektov je prijímateľ oprávnený realizovať významnejšie zmeny zmluvy dňom doručenia oznámenia o schválení Žiadosti o zmenu projektu prijímateľovi. Deň doručenia oznámenia o schválení Žiadosti o zmenu projektu prijímateľovi je taktiež určujúci pre stanovenie začiatku obdobia časovej oprávnenosti výdavkov viažucich sa k vykonanej zmene zmluvy (t.j. prijímateľovi môžu vznikať výdavky od momentu doručenia oznámenia o schválení Žiadosti o zmenu projektu zaslaného RO OPII, avšak nárokovať si ich prostredníctvom žiadosti o platbu môže až po nadobudnutí účinnosti príslušného dodatku k zmluve tak, aby bola predložená žiadosť o platbu v súlade s platnou a účinnou zmluvou).

Prijímateľ je oprávnený podať Žiadosť o zmenu projektu (príloha č. 2) aj po uskutočnení významnejšej zmeny, pričom je v týchto prípadoch povinný požiadať o zmenu najneskôr 30 pracovných dní pred predložením žiadosti o platbu, ktorá zahŕňa všetky výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté, a to v prípadoch:

- akejkoľvek odchýlky v rozpočte projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov - neplatí, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie stanoveného cieľa projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa Žiadosti o zmenu projektu v prílohe č. 2, aj nasledovné informácie/údaje:

      - v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom a s ustanovením §10a zákona o VO,

      - v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu projektu,

      - v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet projektu, odôvodnenie, že nejde o podstatnú zmenu projektu v zmysle zmluvy.

- zmeny partnera projektu alebo rozsahu jeho účasti na realizácii aktivít projektu,

- inej zmeny projektu alebo zmeny súvisiacej s projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či ide o významnejšiu zmenu.

Právne účinky zmeny schvaľovanej po uskutočnení tejto zmeny (ex-post) nastávajú dňom, kedy významnejšia zmena nastala, resp. dňom uvedeným v oznámení o schválení Žiadosti o zmenu projektu.

V prípade neschválenia zmeny po jej uskutočnení  sú všetky aktivity, resp. výdavky, ktoré súvisia s neschválenou významnejšou zmenou považované za neoprávnené.

## Uzatváranie dodatku k zmluve

Uzatváranie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP prebieha nasledovným postupom:

- RO OPII pripraví návrh dodatku zmluvy na základe schválenia Žiadosti o zmenu projektu predloženej prijímateľom alebo na základe podnetu zo strany RO OPII a zašle návrh dodatku prijímateľovi s lehotou na vyjadrenie maximálne 14 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku prijímateľovi. V prípade pripomienok k návrhu dodatku sa s prijímateľom uskutoční rokovanie za účelom odstránenia rozporov.

- Po odsúhlasení návrhu dodatku RO OPII zabezpečí podpis návrhu dodatku štatutárnym orgánom RO OPII a zašle návrh dodatku v požadovanom počte rovnopisov prijímateľovi s lehotou na podpísanie dodatku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 14 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu dodatku prijímateľovi.

- Po doručení návrhu dodatku prijímateľ zabezpečí podpis návrhu dodatku štatutárnym orgánom prijímateľa, resp. jeho zástupcom na základe úradne overenej plnej moci.

- Po podpise dodatku štatutárnym zástupcom prijímateľa, resp. jeho oprávneným zástupcom prijímateľ doručí 2 rovnopisy dodatku na RO OPII najneskôr do uplynutia lehoty určenej na uzatvorenie dodatku, 1 rovnopis dodatku si ponechá prijímateľ.

- RO OPII je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozhodnúť, že návrh na uzavretie dodatku bude odovzdaný prijímateľovi po dohode s ním v sídle RO OPII. Prijímateľ je zároveň oprávnený rozhodnúť o nevyužití poskytnutej lehoty 14 pracovných dní na podpísanie návrhu a o následnom podpísaní/nepodpísaní návrhu na uzavretie dodatku.

- RO OPII zabezpečí v súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií zverejnenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v Centrálnom registri zmlúv. Deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia je  deň účinnosti dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP (príp. neskorší deň, ak sa zmluvné strany v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda účinnosť neskôr ako je deň nasledujúci po dni zverejnenia - využitie inštitútu odkladacej podmienky).

V prípade, že predmetom dodatku k zmluve je určenie ex-ante finančnej opravy za porušenie pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré RO OPII identifikoval v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania po podpise zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom, potom v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, musia byť pre aplikovanie tejto finančnej opravy splnené nasledujúce podmienky:

- prijímateľ písomne súhlasil s navrhovanou ex-ante finančnou opravou, pričom za prejavenie súhlasu s navrhovanou ex-ante finančnou opravou sa môže považovať aj podpísanie zaslaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa a jeho doručenie RO OPII,

- RO OPII uzavrie s prijímateľom dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP,

- prijímateľ preukáže, že disponuje finančnými zdrojmi, ktorými zabezpečí úhradu budúcich neoprávnených výdavkov minimálne vo výške navrhovanej ex-ante finančnej opravy a to napr. predložením výpisu z účtu alebo čestným prehlásením prijímateľa,

- v prípade, že v danej veci určenia ex-ante finančnej opravy je prijímateľ rozpočtová alebo príspevková organizácia niektorého z ústredných orgánov štátnej správy, je potrebné predložiť aj písomné súhlasné stanovisko zriaďovateľa s navrhovanou ex-ante finančnou opravou.

## Ukončenie zmluvy

Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

Riadne ukončenie zmluvy nastane uplynutím doby trvania zmluvy a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, prijímateľa ako aj RO OPII. RO OPII potvrdzuje splnenie záväzkov zo strany prijímateľa schválením poslednej následnej monitorovacej správy, pričom záväzky sa považujú za splnené až splnením povinností súvisiacich s vysporiadaním finančných vzťahov, povinnosti strpieť výkon kontroly a auditu oprávnenými osobami a povinnosti uchovávania dokumentov uvedených v článkoch 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028.

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu nastáva dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy alebo výpoveďou zmluvy zo strany prijímateľa.

Od zmluvy môže odstúpiť RO OPII alebo prijímateľ, ak nastali nasledovné okolnosti:

- v prípade podstatného porušenia zmluvy;

- v prípade nepodstatného porušenia zmluvy;

- v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a právne akty EÚ.

Za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa sa považuje okrem iného:

- vznik takých okolností na strane prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa projektu a súčasne nepôjde o okolnosť vylučujúcu zodpovednosť,

- vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,

- nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Vyzvaní na predkladanie ŽoNFP, za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,

- poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií RO OPII v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti zmluvy ako aj v čase od podania ŽoNFP na RO OPII, takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri projektoch generujúcich príjem,

- ak prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej aktivity a súčasne ak prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP,

- neukončenie realizácie hlavných aktivít projektu do termínu uvedenom v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ak prijímateľ nepožiadal o predĺženie realizácie hlavných aktivít projektu v rámci oprávneného obdobia alebo neboli splnené podmienky na predĺženie realizácie,

- porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky realizácie aktivít projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na projekt, spôsob jeho realizácie a/alebo cieľ projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP (ide najmä o zastavenie alebo prerušenie realizácie aktivít projektu z dôvodov na strane prijímateľa okrem pozastavenia realizácie projektu podľa časti  2.2.2 tejto príručky,  nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej ŽoNFP;

- ak prijímateľ nezačne verejné obstarávanie na výber dodávateľa projektu najneskôr do 45 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo 45 pracovných dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo 45 pracovných dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim dodávateľom alebo do 45 pracovných dní od doručenia správy z finančnej kontroly verejného obstarávania v zmysle čl. 3 ods. 14 VZP,

- porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác uvedených vo Vyzvaní, v zákone o verejnom obstarávaní, Zmluve o poskytnutí NFP a iných právnych dokumentoch súvisiacich s riadením, auditom a kontrolou EŠIF a to najmä porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom verejnom obstarávaní a existencia kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo prijímateľom,

- ak prijímateľ v lehote do 15 pracovných dní od doručenia oznámenia o schválení ex-ante finančnej kontroly nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- opakované nepredloženie žiadosti o platbu v lehote uvedenej v čl. 5.1 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- také konanie prijímateľa, ktoré sa považuje za nezrovnalosť a ktorú RO OPII považuje za podstatné porušenie zmluvy,

- ak prijímateľ vykoná taký úkon, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas RO OPII, ak súhlas nebol udelený alebo ak prijímateľ vykonal takýto úkon bez žiadosti o súhlas,

- ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu pri hodnotení projektov, alebo ak bude opodstatnená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti,

- vyhlásenie konkurzu na majetok prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania / konkurzu pre nedostatok majetku, resp. vstup prijímateľa do likvidácie,

- ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi prijímateľom a jeho dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy o poskytnutí NFP,

- ďalšie podstatné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP uvedené v čl. 9 VZP.

V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP Zmluvy.

Ak sa prijímateľ dostane do omeškania s plnením zmluvy v dôsledku porušenia povinnosti zo strany RO OPII, takéto omeškanie nie je považované za porušenie zmluvy prijímateľom.

V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela.

V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP RO OPII písomne listom vyzve prijímateľa, aby v dodatočnej primeranej lehote splnil svoju povinnosť. RO OPII môže odstúpiť od zmluvy, ak prijímateľ, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá bola stanovená po písomnej výzve.

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej zmluvnej strane. Ak splneniu povinnosti ktorejkoľvek zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok.

Prijímateľ je následne po odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP povinný na základe písomnej výzvy RO OPII vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť.

Upozornenie: Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať projekt tak, ako sa na realizáciu aktivít projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP alebo nie je schopný dosiahnuť ciel projektu. V tomto prípade prijímateľ podá na RO OPII písomne listom výpoveď, podaním tejto výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP. Výpovedná doba je 1 kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená RO OPII. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby.

## Realizácia fázovaného projektu

V prípade, ak sa na projekt uplatní princíp fázovania, projekty budú realizované v dvoch programových obdobiach:

- v programovom období 2007 – 2013 - realizácia prvej fázy projektu v rámci OPD,

- v programovom období 2014 – 2020 - realizácia druhej fázy projektu v rámci OPII.

Princípy a postupy fázovania fázovaných projektov sú uvedené v Metodickom usmernení k fázovaniu projektov OPD/OPII v platnom znení a sú záväzné pre všetkých prijímateľov OPD/OPII.

RO zverejňuje aktuálnu verziu usmernenia (vrátane jej všetkých archívnych verzií) na svojom webovom sídle: www.mindop.sk, resp. www.opii.gov.sk.

## Zmena Rozhodnutia o schválení ŽoNFP (ak je RO a Prijímateľa tá istá osoba)

V prípade, že RO a Prijímateľ je tá istá osoba, proces a podmienky vykonania zmeny projektu sa realizujú v súlade s Rozhodnutím o schválení Žiadosti o NFP, pričom na postup vykonávania zmeny projektu sa primerane aplikuje ustanovenia v zmysle kap. 2.3 tejto príručky.

Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP sa v tomto prípade neuzatvára a práva povinnosti sú upravené v Rozhodnutí o zmene/zrušení rozhodnutia o schválení ŽoNFP.

# Verejné obstarávanie

Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivít projektu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o obchodnej verejnej súťaži, ak prijímateľ nie je v zmysle zákona o VO povinný pri výbere dodávateľa projektu postupovať v zmysle zákona o VO (napr. pri výnimkách uvedených v § 1 zákona o VO), resp. v zmysle Metodického pokynu CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní. Prijímateľ je taktiež povinný postupovať podľa Metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR.

Prijímateľ počas obstarávania zabezpečí dodržiavanie pravidiel a princípov verejného obstarávania v zmysle článku 125 ods. 4 všeobecného nariadenia a zároveň zabezpečí súlad obstarávania výdavkov s predpismi EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Prijímateľ ďalej zabezpečí vecný súlad predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou ŽoNFP a účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. súlad s výškou schváleného príspevku, súlad lehoty realizácie a lehoty ukončenia aktivít projektu, vecné zadanie zákazky v rámci jej oprávnenosti na spolufinancovanie, súlad technického riešenia/zadania so schváleným technickým zadaním/riešením a pod.).

Prijímateľ v závislosti od charakteru obstarávaných služieb, tovarov a stavebných prác postupuje pri zadávaní zákaziek a pri predkladaní dokumentácie z verejného obstarávania na finančnú kontrolu verejného obstarávania na RO OPII spôsobom uvedeným v Príručke pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII (zákazky zadávané od 18.04.2016) v platnom znení, ktorá je zverejnená na webovom sídle RO OPII www.mindop.sk resp. www.opii.gov.sk. Príručka sa vzťahuje na zadávanie zákaziek preukázateľné začatých od 18.04.2016, kedy nadobudol účinnosť  zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri zadávaní zákaziek pred nadobudnutím účinnosti uvedeného zákona postupuje žiadateľ/prijímateľ podľa Príručky pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII (zadávanie zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.), ktorá je zverejnená na webovom sídle MDV SR.

Ostatné podmienky finančnej kontroly verejného obstarávania, ktoré nie sú určené Príručkou pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII, sa riadia ustanoveniam Zmluvy o poskytnutí NFP. Zároveň je prijímateľ povinný postupovať podľa ďalších riadiacich a metodických dokumentov vydaných RO OPII k realizácii verejného obstarávania, ako aj v zmysle metodických pokynov CKO k verejnému obstarávaniu.

Výkonom finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany RO OPII nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO za vykonanie verejného obstarávania pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, právnych dokumentov a základných princípov verejného obstarávania. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly RO OPII dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa za obstarávanie a výber dodávateľa v prípadoch, ak prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO.

Upozornenie: Výdavky vzniknuté na základe obstarávania nemôžu byť RO OPII vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola dokumentácie z verejného obstarávania, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Lehota určená pre AFK ŽoP nezačne plynúť skôr ako bude prijímateľ oboznámený so súhlasným stanoviskom RO OPII z finančnej kontroly verejného obstarávania, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak ŽoP neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.

# Finančné riadenie

## Vedenie účtovníctva

V oblasti účtovania o skutočnostiach súvisiacich s realizáciou aktivít projektu/projektov, ktoré sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, je prijímateľ povinný viesť samostatný účtovný systém alebo vhodnú analytickú evidenciu účtov pre všetky transakcie súvisiace s projektom v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“).

Prijímateľ účtuje o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa projektu:

- na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva;

- v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v členení podľa jednotlivých projektov.

Skutočnosti, ktoré majú byť predmetom analytického účtovania, určuje ich vzťah k projektu. Podľa § 3 písm. b) zákona o príspevku z EŠIF je projektom súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v ŽoNFP a ktoré realizuje prijímateľ sám alebo s partnerom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Zákon nevylučuje, že predmetom analytického účtovania nemôžu byť aj iné skutočnosti ako účtovanie o poskytnutom NFP, t.j. príjmy a náklady vznikajúce v dôsledku realizácie projektu mimo poskytnutého NFP.

Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF.

## Oprávnenosť výdavkov

Oprávnenosť výdavkov vymedzuje Systém riadenia EŠIF a Systém finančného riadenia.

Oprávnenosť výdavkov vychádza zo splnenia podmienky oprávnenosti výdavku v rámci charakteru výdavku a z výšky schváleného NFP pre jednotlivé skupiny výdavkov, ktoré sú premietnuté v tabuľkách prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v rozpočte projektu v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. jej dodatkoch.

Za vymedzenie oprávnenosti výdavkov v rámci OPII zodpovedá RO OPII. Ustanovenia k oprávnenosti výdavkov sú záväzné pre všetky subjekty zapojené do systému riadenia, implementácie a kontroly OPII.

RO OPII vymedzuje oprávnenosť výdavkov, ako aj vecnú náplň oprávnených výdavkov v rámci Príručky k oprávnenosti výdavkov OPII, ktorá je zverejnená na webovom sídle RO OPII www.mindop.sk, resp. www.opii.gov.sk. Ustanovenia Príručky k oprávnenosti výdavkov sú pre prijímateľov záväzné.

Výdavky prijímateľa deklarované v žiadosti  o platbu musia spĺňať najmä podmienky uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 2 Podmienky pre oprávnenosť výdavkov

| Základné podmienky pre oprávnenosť výdavkov |  |
| --- | --- |
| a) | výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon o rozpočtových pravidlách, ZVO, zákon o štátnej pomoci, zákonník práce, zákon o slobode informácií); |
| b) | výdavok je vynaložený na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schválený RO a realizovaný v zmysle podmienok Vyzvania na predkladanie ŽoNFP, podmienok schémy pomoci de minimis, príp. schémy štátnej pomoci, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť výzvy, podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP; |
| c) | výdavky sú vynaložené v súlade s pravidlami OP na aktivity v súlade s obsahovou stránkou projektu, zodpovedajú časovej následnosti aktivít projektu, sú plne v súlade s cieľmi projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu; |
| d) | výdavok je primeraný, t.j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá potrebám projektu; |
| e) | výdavok spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti; |
| f) | výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a zmluvou o NFP. Preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným vykazovaním výdavkov (ZVV). |

Upozornenie: Za oprávnené výdavky sú považované len tie výdavky projektu, ktoré spĺňajú základné kritériá a podmienky oprávnenosti výdavkov definované v Zmluve o poskytnutí NFP (článok 14 VZP), v príslušnom Vyzvaní na predkladanie ŽoNFP a v Príručke k oprávnenosti výdavkov.  Prijímateľ je povinný pri realizácii aktivít projektu a finančnom riadení projektu aplikovať ustanovenia týkajúce sa oprávnenosti výdavkov vymedzené v týchto dokumentoch.

## Postupy pri žiadostiach o platbu/platby

### Systémy financovania

Vyplácanie prijímateľa pri projektoch realizovaných v rámci OPII sa môže realizovať systémom predfinancovania, systémom zálohových platieb alebo systémom refundácie v súlade s rozhodnutím riadiaceho orgánu v spolupráci s prijímateľom.

Pri jednotlivých systémoch financovania sa postupuje v súlade so Systémom finančného riadenia.

Tabuľka 3 Systémy financovania projektov OP Integrovaná infraštruktúra

| Systém financovania | Oprávnení prijímatelia OP Integrovaná infraštruktúra |
| --- | --- |
| Predfinancovanie | všetci prijímatelia OPII |
| Zálohové platby | prijímatelia OPII štátne rozpočtové organizácie |
| Refundácia | všetci prijímatelia OPII |
|  | etapa refundácie - v prípade záverečných platieb pri uplatnených systémoch predfinancovania, resp. zálohových platieb |

Jednotlivé žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) môže prijímateľ predkladať len v rámci jedného z uvedených systémov. To znamená, že výdavky realizované z poskytnutého predfinancovania, resp. zálohových platieb nemôže prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej ŽoP. V takom prípade prijímateľ predkladá samostatne žiadosť o zúčtovanie predfinancovania, resp. zúčtovanie zálohovej platby a samostatne žiadosť o priebežnú platbu (refundácia).

Prijímateľ však môže v rámci projektu kombinovať uvedené systémy v závislosti od rozhodnutia RO OPII stanoveného v Zmluve o poskytnutí NFP.

Kombinovanie systému zálohovej platby so systémom predfinancovania je možné iba pri prijímateľoch typu štátne rozpočtové organizácie a iba za podmienky, že sú jasne identifikované typy výdavkov určené pre jednotlivé systémy financovania bez rizika vzájomného prelínania, t. j. výdavok, ktorý je deklarovaný v rámci systému predfinancovania, nie je možné aplikovať v rámci systému zúčtovania zálohovej platby/systému refundácie a naopak.

RO OPII v spolupráci s prijímateľom identifikuje v Zmluve o poskytnutí NFP jednotlivé typy výdavkov (rozpočtové položky projektu) tak, že bude jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky (napr. personálne) budú financované výlučne systémom zálohovej platby, a ktoré (napr. investičné) systémom predfinancovania, resp. ktoré systémom refundácie.

Prijímateľom (okrem štátnych rozpočtových organizácií), ktorí sú oprávnení využívať systém predfinancovania a/alebo systém predfinancovania s kombináciou refundácie, sú na základe predložených ŽoP preplácané finančné prostriedky do momentu dosiahnutia maximálne 95 % NFP. Suma každej uhradenej ŽoP sa napočítava do jednej spoločnej sumy, ktorá vyjadruje sumárny stav percentuálneho čerpania NFP na projekt. Po vyčerpaní maximálne 95 % NFP je prijímateľ povinný zostávajúcich minimálne 5 % NFP, aj za podiel prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. RO OPII po uhradení prijímateľovi maximálne 95 % NFP na projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe jednej alebo viacerých žiadostí o platbu, pričom posledná žiadosť o platbu bude s príznakom záverečná.

Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie je realizovaná v EUR len do výšky súčtu pomeru zdrojov EÚ a ŠR na spolufinancovanie z oprávnených výdavkov projektu. V prípade, ak má prijímateľ povinnosť použiť vlastné zdroje, každá platba musí byť doplnená zdrojmi prijímateľa v pomere schválenom na projekt.

V prípade, ak vznikne prijímateľovi povinnosť zabezpečiť financovanie výdavkov neoprávnených nad rámec finančnej medzery projektu (t.j. pri projektoch generujúcich čistý príjem po ich dokončení v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia), RO pristúpi k posudzovaniu ŽoP a následnej úhrade oprávnených výdavkov len zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie až do momentu dosiahnutia 95 % z finančnej medzery, t.j. 95 % z hodnoty COV projektu uvedených v článku 3, odseku 3.1 písm. b) Zmluvy o poskytnutí NFP. Záverečných 5 % z hodnoty NFP bude prijímateľovi uhradené za podmienok, že realizácia hlavných aktivít projektu bude ukončená a prijímateľ riadne preukáže vynaloženie všetkých výdavkov do výšky 100% vrátane výdavkov neoprávnených nad rámec finančnej medzery, t.j. zdokladuje v zmysle postupov tejto príručky 100 % z hodnoty COV projektu uvedených v článku 3, odseku 3.1 písm. a) Zmluvy o poskytnutí NFP.

Poskytnutie prostriedkov systémom refundácie podlieha predchádzajúcemu schváleniu Certifikačným orgánom. Poskytnutie prostriedkov systémom predfinancovania a zálohových platieb v etape poskytnutia predfinancovania a poskytnutia zálohových platieb nepodlieha predchádzajúcemu schváleniu Certifikačným orgánom. Zúčtovanie poskytnutého predfinancovania a poskytnutých zálohových platieb podlieha predchádzajúcemu schváleniu Certifikačným orgánom.

Povinnosti a postup prijímateľa týkajúci sa účtov prijímateľa v rámci implementácie projektov OPII upravuje Zmluva o poskytnutí NFP (článok 15 a 16 VZP).

Momentom začatia výkonu administratívnej finančnej kontroly ŽoP zo strany RO OPII je doručenie písomnej formy ŽoP na RO OPII. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Momentom ukončenia administratívnej finančnej kontroly ŽoP je zaslanie správy z kontroly/čiastkovej správy z kontroly prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka.

### Realizácia platieb

#### Vo vzťahu riadiaci orgán/platobná jednotka – prijímateľ

Prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie z príslušného výdavkového účtu platobnej jednotky (ďalej aj ako „PJ“) sú prevedené na účet prijímateľa definovaný v  Zmluve o poskytnutí NFP v súlade s § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie PJ zabezpečuje prevod prostriedkov na realizáciu projektu rozpočtovým opatrením prostredníctvom úpravy limitov výdavkov za prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie viazaním výdavkov v rozpočte PJ a navýšením limitov výdavkov prijímateľa.

Pre prijímateľov – ostatné subjekty verejnej správy (štátna príspevková organizácia, VÚC, obec, rozpočtová alebo príspevková organizácia VÚC alebo obce, iná organizácia verejnej správy) a subjekty súkromného sektora (nezisková organizácia, podnikateľ a pod.) zabezpečuje PJ prevod prostriedkov na realizáciu projektu z výdavkového účtu formou transferu.

#### Vo vzťahu prijímateľ – dodávateľ/zhotoviteľ

Prijímateľ uhrádza účtovné doklady súvisiace s realizáciou projektu dodávateľovi/zhotoviteľovi v zmysle podkapitoly 4.6 tejto príručky. V prípade, ak dodávateľ/zhotoviteľ postúpil pohľadávky voči prijímateľovi na postupníka v súlade s § 524 – 530 Občianskeho zákonníka (napr. faktoringová spoločnosť, resp. iný subjekt), prijímateľ uhrádza účtovné doklady postupníkovi, a to v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.

V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené nad rámec finančnej medzery, môže prijímateľ v zmysle výnimky MF SR zo SFR EŠIF č. MF/010188/2016-544 zo dňa 29.2.2016, uhrádzať výdavky dodávateľovi/zhotoviteľovi len zo zdrojov EÚ a ŠR na spolufinancovanie až do momentu dosiahnutia výšky 95% z finančnej medzery (COV projektu). Záverečných 5 % z hodnoty NFP bude prijímateľovi uhradené len za podmienok, že realizácia hlavných aktivít projektu bude ukončená a prijímateľ riadne preukáže vynaloženie všetkých výdavkov do výšky 100% vrátane výdavkov neoprávnených nad rámec finančnej medzery. Ak vznikne prijímateľovi povinnosť spolufinancovať projekt v stanovenej výške z finančnej medzery v súlade so Stratégiou financovania EŠIF na programové obdobie 2014-2020, je prijímateľ aj naďalej povinný priebežne zabezpečiť tieto prostriedky z vlastných zdrojov, a to pomerne k zdrojom EÚ a ŠR na spolufinancovanie a takisto platí, že akýkoľvek vecne neoprávnený výdavok v zmysle OPII si Prijímateľ hradí priebežne z vlastných zdrojov.

V rámci realizácie projektu môže prijímateľ voči dodávateľovi využiť možnosť preddavkových platieb (viď detailne kap. 4.9 tejto príručky). Pravidlá oprávnenosti v súvislosti s preddavkovými platbami sú bližšie upravené v podkapitole 2.1 Príručky pre oprávnenosť výdavkov OPII. Prijímateľ je povinný informovať RO OPII o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení preddavkovej platby prijímateľom dodávateľovi a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia (príloha č. 12 tejto príručky). Prijímateľ je povinný informovať RO OPII po dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní (t.j. do 7 pracovných dní).

### Predkladanie žiadostí o platbu

Prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie sa prijímateľovi poskytujú na základe ŽoP. Pre všetky druhy platieb používa prijímateľ jeden formulár ŽoP (príloha č. 3). Pre správne vyplnenie formuláru postupuje prijímateľ podľa pokynov k ŽoP (príloha č. 4).

Prijímateľ je povinný ŽoP spolu s prílohami v zmysle tejto príručky vypracovať a elektronicky odoslať prostredníctvom elektronického formulára v rámci verejnej časti ITMS2014+ a následne do 3 pracovných dní ŽoP v originálnom vyhotovení v písomnej forme spolu s prílohami odoslať na RO OPII. Pod písomnou formou (verziou) sa myslí buď listinná podoba alebo elektronická podoba podaná prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, ktorá je podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom, resp.  kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

V súčasnosti už priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulára ŽoP. Táto funkcionalita spočíva v automatickom vygenerovaní elektronickej správy a formuláru ŽoP ako prílohy elektronickej správy pre realizáciu elektronického podania. V prípade, že je používateľ verejnej časti ITMS2014+ prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, môže vykonať elektronické podanie ŽoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusí opustiť verejnú časť ITMS2014+. Na verejnej časti ITMS2014+ elektronickým podpisom podpíše vygenerovanú elektronickú správu ako aj formulár ŽoP. ITMS2014+ automaticky identifikuje adresáta takéhoto podania a takto vytvorené podanie doručuje priamo do schránky RO OPII (MDV SR).

Prijímateľ k jednotlivým deklarovaným výdavkov v ITMS2014+ importuje a priradzuje relevantné účtovné doklady, pričom k deklarovaným výdavkom, ktoré boli predmetom verejného obstarávania, prijímateľ priradí aj relevantné verejné obstarávanie/zadávanie zákazky evidované v ITMS2014+.

Za predloženie ŽoP riadiacemu orgánu sa považuje jej zaslanie cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň aj písomné (t.j. listinné alebo elektronické) doručenie ŽoP z ITMS2014+ označenej podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. osoby konajúcej v mene prijímateľa. RO môže zaevidovať doručenie ŽoP v ITMS2014+ až po prijatí písomnej verzie ŽoP.

Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predkladať prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ aj doplňujúce monitorovacie údaje (príloha č. 7a), ktoré sú prílohou ŽoP. Doplňujúce monitorovacie údaje prijímateľ predkladá v rámci ŽoP - poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby a refundácia. Popis predkladania doplňujúcich monitorovacích údajov je uvedený v časti 5.1.1 tejto príručky.

Súčasťou ŽoP sú účtovné doklady a relevantná podporná dokumentácia. Podpornú dokumentáciu prijímateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostáva u prijímateľa a druhé predkladá RO OPII. Ak povaha účtovného dokladu neumožňuje vystaviť dve vyhotovenia podpornej dokumentácie, prijímateľ uchováva originál a ním overenú kópiu zasiela RO OPII. V prípade, že podporná dokumentácia je nedostatočná pre posúdenie oprávnenosti uplatneného výdavku, RO OPII má právo dožiadať od prijímateľa ďalšie dokumenty potrebné k správnemu posúdeniu oprávnenosti výdavkov a naplnenia podmienok oprávnenosti, tým sa pozastaví lehota na AFK ŽoP.

Požiadavky na predkladanie účtovných dokladov sú uvedené v podkapitole 4.6 tejto príručky.

Minimálna výška ŽoP, ktorú predkladá prijímateľ, je 40 EUR s výnimkou ŽoP – poskytnutie predfinancovania a zúčtovanie zálohovej platby v prípadoch nevyhnutných pre splnenie podmienok na zúčtovanie.

V prípade, ak je projekt financovaný na princípe "pro-rata" z oboch kategórií regiónov, prijímateľ predkladá len jednu ŽoP za obe kategórie regiónov.

V prípade predloženia kópie faktúr, účtovných dokladov, výpisov z účtu alebo iných dokumentov, ktoré prijímateľ predkladá ako prílohu k ŽoP, postačuje overenie podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. osoby konajúcej v mene prijímateľa na prednej strane kópie faktúr, účtovných dokladov, výpisov z účtu alebo iných dokumentov, ktoré sú zviazané a prelepené alebo čestné vyhlásenie o zhodnosti kópií s originálom s uvedením identifikačného čísla faktúr, účtovných dokladov, výpisov z účtu alebo iných dokumentov s podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa.

V prípade, že prijímateľ predkladá ŽoP, súčasťou ktorej sú osobné výdavky (mzda/odmena), alebo výdavky za práce/služby, ktorých cena bola vyčíslená na osobohodinu alebo inú časovú jednotku (napr. štúdie, stavebný dozor a pod.), súčasťou podpornej dokumentácie ŽoP je pracovný výkaz, ktorý vecne a časovo nadväzuje na predkladanú ŽoP a ktorým sa deklaruje najmä účasť osôb zúčastnených na projekte. Odporúčaný vzor pracovného výkazu osoby zúčastnenej na projekte je uvedený v prílohe č.11.a (Individuálny pracovný výkaz). V prípade, že prijímateľ používa inú formu pracovného výkazu, musí táto forma obsahovať relevantné informácie uvedené v tejto prílohe a prijímateľ je povinný zaslať túto formu ex-ante na RO na odsúhlasenie (viď detailne kap. 4.3.6 tejto príručky).

Dokumentácia alebo doklady, ktorými prijímateľ v rámci ŽoP preukazuje vznik alebo úhradu výdavkov, sú pre jednotlivé typy alebo skupiny výdavkov uvedené v Príručke k oprávnenosti výdavkov.

Ak RO OPII schválil ŽoNFP, súčasťou ktorej bola 10% rezerva na nepredvídané výdavky (nad rámec zmluvy o dielo medzi prijímateľom a zhotoviteľom/dodávateľom), prijímateľ je v prípade čerpania výdavkov z  rezervy povinný postupovať v zmysle podmienok schválených v ŽoNFP pre použitie rezervy a uvádzať túto skutočnosť v rámci ŽoP tak, aby RO OPII mohol identifikovať čerpanie výdavkov z rezervy.

Pri príprave ŽoP používa prijímateľ skupiny výdavkov schválené v ŽoNFP. Číselník oprávnených výdavkov OPII je súčasťou ITMS2014+ a je uvedený v Príručke k oprávnenosti výdavkov OPII (kapitola 3). Číselník oprávnených výdavkov na národnej úrovni tvorí prílohu č. 1 k Metodickému pokynu CKO č. 4.

Skupiny oprávnených výdavkov uvedené v číselníku oprávnených výdavkov slúžia na základné rozdelenie výdavkov projektu podľa ich charakteru a vzniku v rámci realizácie aktivít projektu a sú vstupom pre hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti použitia verejných prostriedkov ako aj účelnosti a účinnosti výdavkov predložených v ŽoP.

Upozornenie: Prijímateľ je zodpovedný za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP a jej prílohách. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek ŽoP dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť.

### Kontrola a schválenie žiadostí o platbu

Cieľom administratívnej finančnej kontroly ŽoP je zabezpečenie splnenia zákonnosti, správnosti a oprávnenosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vrátane ich podpornej dokumentácie a ich súladu s legislatívou EÚ a SR a Zmluvou o poskytnutí NFP.

V rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP RO OPII overí aj dodržiavanie zásady hospodárnosti výdavkov. Kontrola hospodárnosti výdavkov sa zameriava na overenie toho, či jednotlivé výdavky nie sú nadhodnotené, t.j. zodpovedajú obvyklým cenám, či sú v súlade s finančnými limitmi stanovenými v Príručke k oprávnenosti výdavkov (vrátane výdavkov, ktoré boli predmetom verejného obstarávania) a či sú dodržiavané percentuálne limity pre jednotlivé rozpočtové skupiny stanovené RO OPII vo Vyzvaní na predkladanie ŽoNFP, resp. ďalších riadiacich dokumentoch.

V prípade zistenia rozdielu medzi trhovou hodnotou výdavku  a deklarovaným/nárokovaným výdavkom v ŽoP bude RO OPII postupovať v zmysle Metodického pokynu CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov.

Upozornenie: Všetky prijaté ŽoP prijímateľa musia byť podrobené AFK RO OPII v plnom rozsahu. V prípade potreby môže byť AFK ŽoP doplnená aj formou finančnej kontroly na mieste (ďalej aj ako „K/M“). Kontrola ŽoP formou K/M nemôže nahradiť kontrolu ŽoP formou AFK.

Ak RO vykoná počas AFK ŽoP vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly K/M, jedná sa o prerušenie výkonu kontroly ŽoP formou AFK len v prípade, ak je dôvodom na prerušenie výkonu minimálne jedna zo skutočností uvedených v článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia. V tomto prípade RO písomne oznámi prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty na spracovanie ŽoP a dôvody tohto prerušenia (napr. prostredníctvom výzvy na doplnenie podpornej dokumentácie). Ak je dôvodom na výkon K/M skutočnosť, ktorú nie je možné začleniť pod článok 132 ods. 2 všeobecného nariadenia, lehota určená na výkon kontroly ŽoP formou AFK naďalej plynie.

Manažér RO OPII vykoná AFK  ŽoP v závislosti od systému financovania v lehote do 10, resp. 25 pracovných dní od prijatia ŽoP od prijímateľa.

RO OPII v rámci kontroly správnosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP overí, či vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP sú predmetné výdavky a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP správne zaevidované vo všetkých relevantných poliach, kompletné, správne v zmysle Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia a či výdavky sú v súlade s vecnou, časovou a územnou oprávnenosťou uvedenou v Zmluve o poskytnutí NFP a metodickými usmerneniami CKO a metodickými usmerneniami MF SR, najmä Metodickým pokynom CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov.

Manažér RO OPII môže proces AFK ŽoP pozastaviť v prípadoch, keď:

- suma ŽoP nie je splatná alebo zodpovedajúce podklady, ktoré sú nevyhnutné na overovanie neboli poskytnuté (overovanie či sa spolufinancované výrobky dodávajú a spolufinancované služby poskytujú a sú v súlade s uplatniteľným právom, operačným programom a spĺňajú podmienky na získanie podpory na operáciu);

- sa začalo vyšetrovanie v súvislosti s možnou nezrovnalosťou ovplyvňujúcou dotknuté výdavky, resp.

- súčasťou ŽoP sú aj podklady pre finančnú kontrolu verejného obstarávania.

Výsledkom AFK ŽoP môže byť:

- ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukončenia kontroly zaslanie správy z kontroly / čiastkovej správy z kontroly prijímateľovi bez potreby vyžiadania si prípadných námietok zo strany prijímateľa;

- v prípade zistených nedostatkov, manažér RO OPII zašle prijímateľovi návrh správy z kontroly / návrh čiastkovej správy z kontroly, ktorý môže nahradiť výzvu na doplnenie - po doplnení ŽoP je vykonaná opätovná AFK.

V prípade, ak RO OPII počas administratívnej finančnej kontroly ŽoP zistí, že je potrebné údaje v súvislosti s nárokovanými finančnými prostriedkami/deklarovanými výdavkami a ostatnými skutočnosťami uvedenými v ŽoP zo strany prijímateľa doplniť/zmeniť, vyzve prijímateľa na doplnenie týchto údajov prostredníctvom návrhu správu z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly, resp. výzvy na doplnenie

V prípade, ak boli v rámci administratívnej finančnej kontroly zistené nedostatky, RO OPII vypracuje návrh správy z kontroly / návrh čiastkovej správy z kontroly s určením lehoty na podanie námietok a zároveň doručí návrh správy z kontroly prijímateľovi.

Lehotu na doplnenie/zmenu, resp. na podanie námietok stanoví RO OPII, pričom jej minimálna lehota je 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie, resp. návrhu správy z kontroly / návrhu správy z čiastkovej kontroly. Počas plynutia lehoty na doplnenie/zmenu, resp. na podanie námietok  neplynie pre RO OPII lehota na uskutočnenie kontroly ŽoP len v prípade, ak je dôvodom na prerušenie výkonu minimálne jedna zo skutočností uvedených v článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.

RO OPII je oprávnený rozhodnúť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie/zmenu/overenie niektorých skutočností na mieste, príp. o tom rozhodne RO OPII z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. V prípade, ak RO vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy ŽoP, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly, príp. elektronickej formy ŽoP, sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu ŽoP a vykonanú formou AFK. Pre výkon kontroly deklarovaných výdavkov vyčlenených na samostatnú kontrolu platia rovnaké práva a povinnosti ako pre výkon kontroly ŽoP vykonanej formou AFK.

Záverom kontroly ŽoP uvedeným v rámci správy z kontroly/čiastkovej správy z kontroly môže byť vo vzťahu k nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným výdavkom jedna z týchto skutočností:

- ŽoP schválená (RO OPII schváli nárokované finančné prostriedky prijímateľa v plnej výške)

- ŽoP schválená v zníženej sume (RO OPII schváli nárokované finančné prostriedky vo výške zníženej o sumu neoprávnených nárokovaných finančných prostriedkov/resp. bez nárokovaných finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom samostatnej kontroly)

- ŽoP zamietnutá

Momentom ukončenia kontroly je zaslanie správy z kontroly/čiastkovej správy z kontroly spolu s jej závermi prijímateľovi.

RO OPII je oprávnený zvýšiť/znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane RO maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP, pričom celková suma poskytnutého príspevku môže byť prekročená maximálne o 1 EUR.  Následne po vykonaní kontroly RO OPII postúpi ŽoP na platobnú jednotku, ktorá postupuje v súlade so Systémom finančného riadenia.

### Spôsob uhrádzania prostriedkov záverečnej platby

Po vyčerpaní maximálne 95 % nenávratného finančného príspevku je prijímateľ povinný zostávajúcich minimálne 5 % z nenávratného finančného príspevku, aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov (neplatí pre štátne rozpočtové organizácie).

Akýkoľvek vecne neoprávnený výdavok v zmysle OPII si prijímateľ vždy hradí priebežne z vlastných zdrojov.

V prípade projektov generujúcich čistý príjem po ich dokončení v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia je uhradenie záverečných 5 % z hodnoty NFP podmienené ukončením realizácie hlavných aktivít projektu a riadnym preukázaním vynaloženia všetkých výdavkov do výšky 100% vrátane výdavkov neoprávnených nad rámec finančnej medzery (viď podrobne kap. 4.8 tejto príručky).

Pri realizácii veľkých projektov bude prijímateľovi vyplácaná plná výška oprávnených výdavkov až do výšky objemu prostriedkov podľa rozhodnutia EÚ, resp. podľa prognózy rozhodnutia EÚ vyplývajúceho z CBA pričom platí, že záverečná platba na projekt (záverečných 5 % NFP) bude prijímateľovi uhradená až po preukázaní vyčerpania neoprávnených výdavkov nad rámec finančnej medzery.

### Osobitné ustanovenia pri predkladaní ŽoP obsahujúcich mzdové výdavky

Pravidlá dokladovania osobných výdavkov sú uvedené v kapitole 5.9 Príručky k oprávnenosti výdavkov.

Prijímateľ k ŽoP, ktorá obsahuje mzdové výdavky, prikladá doklady uvedené v kapitole 5.9 Príručky k oprávnenosti výdavkov a nasledovné formuláre:

Odporúčané vzory formulárov k osobným výdavkom a  ich predkladanie prijímateľom:

- Pracovný výkaz (príloha 11.a) – prioritné osi 1 – 6 (projekty technickej pomoci len ak je to relevantné v zmysle PkOV),

- Súhrnný pracovný výkaz (príloha 11.b) – projekty technickej pomoci,

- Čestné vyhlásenie k refundácii miezd (príloha 11.c) – projekty technickej pomoci, ak je to relevantné,

- Výpočet oprávnenej mzdy (príloha 11.d) – prioritné osi 1 – 6 (projekty technickej pomoci v závislosti od požiadavky RO),

- Súhlas dotknutej osoby (príloha 11.e) – všetky prioritné osi,

- Sumarizačný hárok (príloha 11.f) – len pre vybrané skupiny výdavkov v závislosti od požiadavky RO a podmienok zadefinovaných v PkOV,

- Súhrnný mesačný pracovný výkaz (príloha 11.g) – prioritné osi 1 – 6 (projekty technickej pomoci v závislosti od požiadavky RO).

Ak prijímateľ bude využívať iné formuláre k osobným výdavkom,  je povinný ich zaslať ex-ante na RO na odsúhlasenie.

## Špecifiká jednotlivých systémov financovania

### Systém predfinancovania

Predfinancovanie je prijímateľovi poskytované pomerne za prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie na základe ním predložených nezaplatených účtovných dokladov.

Prijímateľ, RO OPII a PJ v rámci predkladania, resp. schvaľovacieho procesu ŽoP v systéme predfinancovania postupujú tak, aby bola dodržaná max. možná lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka (t. j. uhradenia faktúry do 30 kalendárnych dní pre subjekty verejného práva, resp. 60 kalendárnych dní pre subjekty verejného alebo súkromného práva po splnení obligatórnych podmienok), vyplývajúca zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Lehoty stanovené Príručkou pre prijímateľa sú lehoty maximálne.

Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie prijímateľa uskutočňuje v troch etapách:

- etape poskytnutia predfinancovania,

- etape zúčtovania predfinancovania,

- etape refundácie uskutočnených výdavkov (nerelevantné pre prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia).

- Etapa poskytnutia predfinancovania

- Prijímateľ predkladá ŽoP (poskytnutie predfinancovania) na RO OPII elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a písomne. ŽoP predkladá prijímateľ v lehote minimálne 25 pracovných dní pred termínom splatnosti záväzku dodávateľovi/zhotoviteľovi.

V rámci formulára ŽoP prijímateľ uvedie nárokované finančné prostriedky projektu podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ spolu so ŽoP predkladá na RO OPII:

- neuhradené účtovné doklady (minimálne 1 rovnopis alebo kópiu faktúry, príp. doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty) spolu s prílohami po ich prijatí od dodávateľa/zhotoviteľa (ak je predložená kópia, tak musí byť overená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, resp. osoby oprávnenej konať v mene prijímateľa);

- relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah je vymedzený v časti 4.3.3 a 4.3.4 tejto príručky a relevantných ustanoveniach Systému finančného riadenia;

- doplňujúce monitorovacie údaje v zmysle prílohy č. 7a tejto príručky.

Jeden rovnopis účtovného dokladu si ponecháva prijímateľ. V prípade, ak súčasťou nárokovaných finančných prostriedkov prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, zahrnie prijímateľ tieto nárokované finančné prostriedky do ŽoP a spolu so ŽoP predloží aj rovnopisy, resp. kópie príslušných účtovných dokladov označené podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

- RO OPII vykoná kontrolu ŽoP na základe podmienok a postupu výkonu kontroly projektu definovaných v Systéme riadenia EŠIF a časti 4.3.4 tejto príručky. V prípade zistenia nedostatkov RO vyzve prijímateľa, aby v stanovenej lehote doplnil/upravil ŽoP. Lehota na výkon kontroly ŽoP môže byť RO pozastavená.

RO OPII počas výkonu kontroly ŽoP vykonáva v prípade potreby aj samostatnú kontrolu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej ŽoP v zmysle postupov Systému riadenia EŠIF.

- Prijímateľ je povinný bezodkladne previesť prostriedky EÚ, ŠR na spolufinancovanie a vlastných zdrojov dodávateľovi/zhotoviteľovi na úhradu nezaplatených účtovných dokladov. Úrok z omeškania platby voči dodávateľovi/zhotoviteľovi znáša samotný prijímateľ.

- Etapa zúčtovania poskytnutého predfinancovania

Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný celú výšku poskytnutého predfinancovania zúčtovať najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na jeho účet.

Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň odoslania ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a odoslanie písomnej verzie ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) na RO OPII, resp. osobné doručenie písomnej verzie ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) na RO OPII najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) od prijímateľa na RO OPII najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je RO OPII oprávnený predmetnú ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnuť.

Ku každej schválenej ŽoP (na poskytnutie predfinancovania) prijímateľ predkladá na RO OPII samostatnú ŽoP (na zúčtovanie predfinancovania) vzťahujúcu sa k predmetnému predfinancovaniu.

Prijímateľ v rámci zúčtovania predfinancovania predkladá spolu so ŽoP:

- výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa/ s výnimkou ZVV) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie;

- doklady preukazujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP (výpis z bankového účtu, resp. prehlásenie banky o úhrade výdavkov originál alebo kópiu označenú podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa/s výnimkou ZVV).

V rámci ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na vyššie uvedené hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté v ŽoP (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté skontrolované kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.

Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je prijímateľ povinný na základe vzájomnej komunikácie s RO OPII vrátiť PJ bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie.

RO OPII po prijatí ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) vykoná jej kontrolu na základe podmienok a postupu výkonu kontroly projektu definovaných v Systéme riadenia EŠIF a časti 4.3.4 tejto príručky. Každé nasledujúce predfinancovanie sa poskytuje a zúčtováva obdobným spôsobom v zmysle predchádzajúcich bodov.

Upozornenie:

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu vyčerpania maximálne 95 % NFP na projekt s výnimkou prípadov, keď bola ich suma znížená RO OPII.

Prijímateľ je oprávnený požiadať o záverečnú platbu až po preukázaní zúčtovania všetkých predchádzajúcich žiadostí o platbu – predfinancovanie. Záverečná žiadosť o platbu je vyplácaná len systémom refundácie. V prípade, ak prijímateľom je ŠRO, systém predfinancovania sa realizuje až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov projektu. Posledná žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) plní funkciu záverečnej žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

#### Etapa refundácie (nevzťahuje sa na prijímateľov štátne rozpočtové organizácie)

Po vyčerpaní maximálne 95 % NFP je prijímateľ povinný zostávajúcich minimálne 5 % z NFP, aj za podiel prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po uskutočnení tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít projektu je prijímateľ oprávnený požiadať o vyplatenie zostatku zo zdrojov EÚ a ŠR na spolufinancovanie.

Prijímateľ predkladá ŽoP systémom refundácie (s príznakom záverečná) na RO OPII elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a  aj písomne. Prijímateľ predkladá spolu so ŽoP aj účtovné doklady (preukazujúce úhradu výdavku deklarovaného v ŽoP/s výnimkou ZVV) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah  je uvedený v  časti 4.3.3 tejto príručky.

RO OPII postupuje pri kontrole záverečnej ŽoP ako v časti 4.3.4 tejto príručky.

### Systém zálohových platieb

Zálohové platby sú prijímateľovi poskytované pomerne za zdroje EÚ a ŠR na spolufinancovanie po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a začatí realizácie projektu, resp. na základe zúčtovania poskytnutej zálohovej platby až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma znížená RO OPII.

Zálohové platby sú prijímateľovi poskytované maximálne do výšky 40 % relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom realizácie aktivít projektu.

Určenie maximálnej výšky zálohovej platby:

- Kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie

V prípade kombinácie systému zálohových platieb a refundácie sa výška max. zálohovej platby vypočíta nasledovne:

- Kombinácia systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania

V prípade kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania sa výška max. zálohovej platby vypočíta nasledovne:

RO OPII posúdi opodstatnenosť a reálnosť požiadavky prijímateľa na poskytnutie zálohovej platby.

Prijímateľ realizujúci národný projekt môže tieto prostriedky poskytovať konečným užívateľom na základe zmluvy v súlade s § 20, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri využití systému zálohových platieb sa vyplácanie prijímateľa – štátne rozpočtové organizácie uskutočňuje v dvoch etapách – etape poskytnutia zálohovej platby a etape zúčtovania poskytnutej zálohovej platby.

#### Etapa poskytnutia zálohovej platby

Prijímateľ predkladá ŽoP (poskytnutie zálohovej platby) na RO OPII elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a  aj písomne. Prijímateľ po začatí realizácie projektu predkladá ŽoP (poskytnutie zálohovej platby) na RO OPII v zmysle podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, a to maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom realizácie aktivít projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovanie.

RO OPII vykoná AFK ŽoP v súlade časťou 4.3.4 tejto príručky a ostatných relevantných ustanovení Systému riadenia EŠIF.

Etapa zúčtovania poskytnutej zálohovej platby

Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je povinný zúčtovať 100 % z poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej zálohovej platby). V prípade nedodržania tejto podmienky je prijímateľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia uvedeného obdobia 9 mesiacov, vrátiť PJ sumu nezúčtovaného rozdielu. ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priraďovať k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

Prijímateľ v rámci zúčtovania zálohovej platby predkladá ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) na RO OPII elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a aj písomne.

Prijímateľ spolu so ŽoP predkladá na RO OPII:

- účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavku deklarovaného v ŽoP, t.j. výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) a minimálne 1 rovnopis alebo kópiu faktúry, príp. doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty (originál alebo kópia overená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa);

- inú relevantnú podpornú dokumentáciu uvedenú v časti 4.3.3 tejto príručky a relevantných ustanoveniach Systému finančného riadenia;

- doplňujúce monitorovacie údaje v zmysle prílohy č. 7a príručky.

RO OPII vo vzťahu ku kontrole ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) postupuje podľa časti 4.3.4 tejto príručky a ostatných relevantných ustanovení Systému riadenia EŠIF.

Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby). RO OPII prostredníctvom PJ zabezpečí úhradu finančných prostriedkov na základe ŽoP (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) CO v rámci súhrnnej ŽoP. V tomto prípade RO OPII pozastaví schvaľovanie ŽoP (poskytnutie zálohovej platby) až do času schválenia ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) CO v súhrnnej ŽoP.

Poznámka: Vyššie uvedené podmienky sa nevzťahujú na prípady, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške. Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu CO schválených prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom realizácie aktivít projektu.

Každá nasledovná zálohová platba sa poskytuje a zúčtováva obdobným spôsobom v zmysle predchádzajúcich ustanovení. Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma znížená RO OPII. Nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby je prijímateľ povinný vrátiť PJ na základe vzájomnej komunikácie s RO OPII. Prijímateľ predloží RO poslednú ŽoP  – zúčtovanie zálohovej platby (s príznakom záverečná), ktorá bude plniť funkciu záverečnej ŽoP. V prípade, že RO OPII v rámci kontroly ŽoP identifikuje nezúčtovanú výšku zálohovej platby, resp. neoprávnené výdavky, predloží prijímateľovi ŽoVFP. Oprávnená výška výdavkov zo záverečnej ŽoP bude prijímateľovi uhradená až po vysporiadaní finančných prostriedkov v zmysle kap. 4.7 tejto príručky.

Na konci rozpočtového roka môže RO OPII po dohode s prijímateľom rozhodnúť o poskytnutí nižšej zálohovej platby, a to len do výšky potrebnej na realizáciu projektových aktivít do konca príslušného roka. V nasledujúcom rozpočtovom roku môže RO OPII poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu bez povinnosti schválenia akejkoľvek časti predchádzajúcej zálohovej platby CO, ale maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom realizácie aktivít projektu.

Zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby). Prijímateľ môže disponovať finančnými prostriedkami EÚ a ŠR na spolufinancovanie v maximálnej výške 40 % z relevantnej časti rozpočtu.

Povinnosti pre zúčtovanie 100 % z poskytnutej zálohovej platby sa vzťahujú osobitne na každú poskytnutú zálohovú platbu. V danom prípade priraďovanie zúčtovaní zálohových platieb (ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby) k poskytnutej zálohovej platbe je potrebné sledovať v časovej súslednosti. Zúčtovanie zálohovej platby je potrebné v časovom slede priraďovať k poskytnutým zálohovým platbám od najstaršieho dátumu poskytnutia.

Prijímateľ dodržiava povinnosti stanovené pre poskytnutie a zúčtovanie zálohovej platby, cielene napĺňa a sleduje percentuálny stav zúčtovávania poskytnutých zálohových platieb v rámci projektu a aktívne komunikuje s RO OPII. Zároveň s cieľom minimalizovania rizika nezúčtovávania zálohovej platby ako i znižovania NFP dodržiava hraničné termíny pre splnenie povinností stanovených v tejto príručke.

Pri zúčtovaní poskytnutej zálohovej platby môžu nastať nasledovné tri prípady:

1. V prípade, ak prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby zistí, že vzhľadom na rôzne opodstatnené okolnosti (napr. priebeh VO), nedodrží podmienky stanovené na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby, bezodkladne o uvedenej skutočnosti ako i dôvodoch nedodržania stanovených podmienok informuje RO OPII. Zároveň najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby vráti sumu nezúčtovaného rozdielu PJ.

  - V prípade, ak prijímateľ informuje RO OPII a vráti sumu nezúčtovaného rozdielu PJ vo vyššie uvedenej lehote (do 5 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby), prijímateľovi sa neznižuje NFP. Uvedené sa vzťahuje aj na prípad, ak prijímateľ neinformuje RO OPII, ale vráti sumu nezúčtovaného rozdielu PJ v uvedenej lehote.

  - V prípade, ak prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu PJ do 5 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby o sumu nezúčtovaného rozdielu sa prijímateľovi znižuje NFP. V tomto prípade RO OPII bezodkladne na túto skutočnosť prijímateľa upozorní. Zároveň najneskôr nasledujúci pracovný deň od zistenia mu RO OPII zašle ŽoVFP a postupuje v zmysle podkapitoly 4.7 tejto príručky.

2. V prípade, ak prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby predložil ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby), avšak RO OPII identifikuje neoprávnené výdavky v predloženej ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) až po stanovenej lehote na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby, a teda reálne nedochádza k zúčtovaniu 100 % z poskytnutej zálohovej platby do stanovenej lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby a ani k vráteniu sumy nezúčtovaného rozdielu (vo výške sumy identifikovaných neoprávnených výdavkov), RO OPII vyzve prijímateľa, aby finančné prostriedky vrátil a zašle prijímateľovi ŽoVFP (postup v zmysle podkapitoly 4.7 tejto príručky).

2.1  V prípade, ak prijímateľ vráti sumu nezúčtovaného rozdielu (vo výške sumy identifikovaných neoprávnených výdavkov) PJ v určenej lehote, o sumu nezúčtovaného rozdielu sa prijímateľovi neznižuje NFP.

2.2  	V prípade, ak prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu PJ v určenej lehote, je RO OPII z objektívnych dôvodov oprávnený rozhodnúť, že o sumu nezúčtovaného rozdielu (vo výške sumy identifikovaných neoprávnených výdavkov) sa prijímateľovi znižuje NFP.

3. V prípade, ak si prijímateľ splnil povinnosť zúčtovať poskytnutú zálohovú platbu, ale počas kontroly ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) RO OPII identifikuje neoprávnené výdavky, a teda reálne nedochádza k zúčtovaniu poskytnutej zálohovej platby, RO OPII vyčísli sumu identifikovaných neoprávnených výdavkov a upozorní na túto skutočnosť prijímateľa. Prijímateľ je povinný sumu identifikovaných neoprávnených výdavkov zúčtovať predložením novej ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške sumy identifikovaných neoprávnených výdavkov, pri zachovaní povinnosti zúčtovania výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby v lehote najneskôr do ukončenia stanoveného obdobia 9 mesiacov.

Prijímateľ môže postupovať aj v zmysle bodu 1.1 tejto časti príručky, t. j. informuje RO OPII o nedodržaní zúčtovania zálohovej platby (t. j. nepredložení zúčtovania vo výške sumy identifikovaných neoprávnených výdavkov) a najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby vráti sumu nezúčtovaného rozdielu (vo výške sumy identifikovaných neoprávnených výdavkov) PJ. V tomto prípade sa prijímateľovi neznižuje NFP.

V prípade, ak prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby (9 mesiacov) predložil ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške sumy identifikovaných neoprávnených výdavkov, avšak RO OPII opäť identifikoval neoprávnené výdavky v predloženej ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) až po stanovenej lehote 9 mesiacov, a teda reálne nedochádza k zúčtovaniu 100 % z poskytnutej zálohovej platby do stanovenej lehoty 9 mesiacov a ani k vráteniu sumy nezúčtovaného rozdielu (vo výške sumy identifikovaných neoprávnených výdavkov), RO OPII vyzve prijímateľa, aby finančné prostriedky vrátil a zašle prijímateľovi ŽoVFP (postup v zmysle podkapitoly 4.7 tejto príručky).

  - V prípade, ak prijímateľ vráti sumu nezúčtovaného rozdielu (vo výške sumy identifikovaných neoprávnených výdavkov) PJ v určenej lehote (postup v zmysle podkapitoly 4.7 tejto príručky), o sumu nezúčtovaného rozdielu sa prijímateľovi neznižuje NFP.

  - V prípade, ak prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu platobnej jednotke v určenej lehote (postup v zmysle podkapitoly 4.7 tejto príručky), je RO OPII oprávnený rozhodnúť, že o sumu nezúčtovaného rozdielu (vo výške sumy identifikovaných neoprávnených výdavkov) sa prijímateľovi znižuje NFP.

Presun prostriedkov prijímateľom sa realizuje prostredníctvom PJ, ktorá zabezpečí žiadosť o úpravu limitov výdavkov rozpočtu prijímateľa rozpočtovým opatrením na základe ŽoP (zálohová platbu).

### Refundácia

Pri systéme refundácie sa finančné prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie preplácajú v pomere stanovenom na projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov prijímateľom, tzn. že prijímateľ je povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške. Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie je realizovaná len do výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie schváleného na projekt.

Postup pri predkladaní ŽoP systémom refundácie:

- Prijímateľ uhradí výdavky viažuce sa k predmetnému dokladu alebo dokumentu z vlastných zdrojov.

- Prijímateľ predkladá ŽoP na RO OPII elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a  aj písomne. Prijímateľ spolu so ŽoP predkladá na RO OPII:

- minimálne 1 rovnopis alebo kópiu faktúry, príp. doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty (originál alebo kópia overená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), ktorý potvrdzuje uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP;

- relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah je uvedený v časti 4.3.3 príručky a relevantných ustanoveniach Systému finančného riadenia;

- doplňujúce monitorovacie údaje v zmysle prílohy č. 7a tejto príručky.

- RO OPII vykoná AFK ŽoP v súlade s časťou 4.3.4 tejto príručky. V prípade zistenia nedostatkov RO OPII vyzve prijímateľa, aby v stanovenej lehote doplnil/zmenil ŽoP v zmysle postupov uvedených v časti 4.3.4 tejto príručky.

- Prijímateľovi budú nárokované prostriedky zo ŽoP vyplatené až po ich odsúhlasení RO OPII a schválení na úrovni CO v rámci súhrnnej ŽoP.

## Povinnosti prijímateľa v prípade dodatočných výdavkov

Ak v súvislosti s implementáciou projektu OPII dôjde k dodatočným výdavkom, ktoré si prijímateľ nárokuje z OPII, prijímateľ je povinný predložiť na RO OPII všetky dokumenty v zmysle Príručky k oprávnenosti výdavkov, ktoré súvisia s týmito zmenami, a to najneskôr pri predložení prvej ŽoP týkajúcej sa týchto dodatočných výdavkov a zároveň prijímateľ predkladá na RO Stanovisko k zmene zo strany prijímateľa (príloha č. 13 tejto príručky).

RO OPII neodsúhlasuje zmeny, ale v rámci výkonu AFK ŽoP posudzuje oprávnenosť výdavkov, ktoré si prijímateľ nárokuje v súvislosti so zmenami (dodatočnými stavebnými prácami/službami).

Upozornenie: Prijímateľ je povinný v procese prípravy projektov realizovať také opatrenia, ktorými bude predchádzať predvídateľným dodatočným výdavkom.

## Účtovné doklady a ich prílohy

Účtovné doklady predkladané v rámci ŽoP majú obsahovať povinné identifikačné údaje prijímateľa a dodávateľa – názov, právna forma, sídlo, IČO, DIČ, číslo bankového účtu – ktoré majú byť uvedené v súlade s údajmi v zmluvách s dodávateľmi/zhotoviteľmi v znení aktuálnych dodatkov. Akúkoľvek zmenu v zmluve s dodávateľom/zhotoviteľom prijímateľ preukazuje platným a účinným dodatkom k zmluve.

Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom musí okrem povinných identifikačných údajov zmluvných strán (Názov, právna forma, sídlo, IČO, DIČ, číslo bankového účtu) a ďalších povinných náležitostí obsahovať aj jednoznačnú informáciu, či dodávateľ/zhotoviteľ je alebo nie je platiteľom DPH.

Na každom účtovnom doklade musí byť uvedené číslo dokladu podľa účtovníctva prijímateľa a dátum vyhotovenia dokladu.

Účtovný doklad, resp. jeho príloha má obsahovať názov a opis obsahu dokladov, podrobnú špecifikáciu dodávky, údaj o jednotkovej cene, množstve dodávky, celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH.

Sumy v účtovných dokladoch a ich prílohách sa uvádzajú s presnosťou na 2 desatinné miesta s matematickým zaokrúhlením. Jednotkové ceny a sumy jednotlivých položiek v súpise vykonaných prác sa uvádzajú s presnosťou na toľko desatinných miest, koľko je uvedených v elektronickej forme schváleného rozpočtu (výkaz výmer, resp. podrobný rozpočet).

Pre účely úhrady preddavkovej platby sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná preddavková platba zo strany prijímateľa dodávateľovi.

Na každom účtovnom doklade prijímateľ potvrdí, že bola vykonaná finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s uvedením dátumu vykonania a podpisu pracovníka, ktorý kontrolu vykonal.

Ak je na faktúre uvedené, že faktúra je zároveň dodacím listom, RO OPII požaduje predloženie osobitného dodacieho listu len v prípade, ak na účtovnom doklade, alebo preberacom protokole nie je uvedená dostatočná špecifikácia predmetu dodávky.

Dobropis prijímateľ predkladá len ak nebola dodávateľovi uhradená celá fakturovaná suma, prípadne prijímateľ predloží iný dokument, preukazujúci vysporiadanie fakturovanej sumy.

### Doklady o úhrade  účtovných dokladov

Dokladom o úhrade účtovného dokladu je predovšetkým výpis z bankového účtu prijímateľa, resp. v relevantných prípadoch výpis z osobitného bankového účtu prijímateľa alebo v odôvodnených prípadoch potvrdenie banky o úhrade účtovného dokladu dodávateľovi.

Doklad o úhrade, resp. potvrdenie banky o úhrade musí spĺňať tieto náležitosti:

- musí obsahovať názov a adresu prijímateľa v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

- musí preukázať úhradu celej sumy účtovného dokladu dodávateľovi/zhotoviteľovi a samostatnú úhradu každého účtovného dokladu;

- ak nebola uhradená celá suma faktúry, prijímateľ predkladá buď dobropis alebo doklad o úhrade neuhradenej časti faktúry;

- variabilný symbol úhrady musí byť zhodný s číslom faktúry, alebo variabilným symbolom určeným dodávateľom/zhotoviteľom v zmluve alebo priamo na faktúre, prípadne s číslom iného druhu účtovného dokladu;

- bezhotovostná úhrada musí byť realizovaná z bankového účtu prijímateľa určeného na projekt v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak úhrada spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa, resp. v prípade refundácie a záverečnej platby úhrada celej sumy účtovného dokladu prebehla z iného účtu prijímateľa, prijímateľ predkladá v rámci ostatnej podpornej dokumentácie ŽoP aj overenú kópiu zmluvy o bankovom účte;

- číslo bankového účtu dodávateľa/zhotoviteľa musí byť zhodné s údajom uvedeným v zmluve s dodávateľom/zhotoviteľom a na faktúre. V prípade nesúladu prijímateľ predloží účinný dodatok k zmluve s dodávateľom/zhotoviteľom obsahujúci nový účet dodávateľa/zhotoviteľa, alebo overenú kópiu zmluvy o bankovom účte dodávateľa/zhotoviteľa alebo čestné vyhlásenie dodávateľa/zhotoviteľa potvrdené podpisom dodávateľa/zhotoviteľa a prijímateľa preukazujúce, že bankový účet je vo vlastníctve dodávateľa/zhotoviteľa;

- dátum úhrady musí byť po dátume prijatia NFP v prípade systému predfinancovania a zálohovej platby. Ak prijímateľ uhradil účtovné doklady pred prijatím NFP, ide o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP (okrem prípadov, v ktorých RO OPII povolil výnimku na úhradu neoprávnených výdavkov a sumy zodpovedajúcej vlastným zdrojom spolufinancovania prijímateľa pri schválenej a ešte neuhradenej ŽoP typu predfinancovania). RO OPII upozorní na porušenie prijímateľa, pričom si vyžiada od prijímateľa stanovisko k zistenému nedostatku a prijatie opatrení na predchádzanie vzniku ďalších podobných porušení. RO OPII po posúdení stanoviska prijímateľa a prijatých opatrení rozhodne, či musí prijímateľ poskytnutý NFP vrátiť a následne si uplatniť uhradené účtovné doklady systémom refundácie, alebo akceptuje vykonanú úhradu a schváli predloženú ŽoP;

- dátum úhrady účtovného dokladu musí byť pred dátumom vystavenia ŽoP v prípade ŽoP typu refundácia, záverečná, zúčtovanie predfinancovania a zúčtovanie zálohovej platby;

- potvrdenie banky o úhrade musí obsahovať identifikačné údaje o banke, jednoznačnú identifikáciu úhrady, pečiatku a podpis zástupcu banky.

## Vysporiadanie finančných vzťahov

Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva:

- vzájomným započítaním pohľadávky z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti;

- vzájomným započítaním pohľadávky z rozhodnutia voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti alebo

- vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok.

Subjekt, ktorý porušil finančnú disciplínu, je povinný vrátiť finančné prostriedky EÚ a finančné prostriedky ŠR na spolufinancovanie podľa § 42 ods. 8 a 9 zákona o príspevku z EŠIF, ak ide odvod za porušenie finančnej disciplíny, pre ktorý rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť od 1. januára 2015.

Prijímateľ je podľa zmluvy povinný vrátiť NFP alebo jeho časť za podmienok a spôsobom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP v súlade s § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF.

Pri zistení porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania postupuje RO OPII pri vysporiadaní finančných vzťahov podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF.

Vrátenie finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, ktoré RO OPII poskytol prijímateľovi sa uskutočňuje v nasledovných prípadoch:

- prijímateľ nevyčerpal poskytnuté prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie;

- prijímateľ vyčerpal poskytnuté prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie v rozpore so všeobecne záväznými predpismi SR/EÚ (najmä porušenie finančnej disciplíny alebo vznik nezrovnalosti);

- prijímateľ vyčerpal poskytnuté prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie v rozpore s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP, resp. prijímateľ porušil alebo nesplnil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP  (najmä porušenie finančnej disciplíny alebo vznik nezrovnalosti) a porušenie týchto povinností, resp. nesplnenie týchto povinností je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov;

- prijímateľovi boli poskytnuté finančné prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie z titulu mylnej platby;

- vznikol preplatok na základe zúčtovania preddavkovej platby dodávateľovi;

- iných (napr. bol vytvorený príjem z projektu).

RO OPII môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach a dohodu o odklade plnenia podľa postupov a za splnenia podmienok ustanovených v § 45 zákona o príspevku z EŠIF, a to v prípade, ak prijímateľ nemôže vrátiť príspevok riadne a včas.

Ak ide o porušenie finančnej disciplíny, odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu a s finančnými prostriedkami EÚ ukladá a vymáha územne príslušný Úrad vládneho auditu, prípadne Ministerstvo financií SR v súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RO OPII spravidla pozastaví proces schvaľovania aktuálnej ŽoP až do momentu vysporiadania finančných vzťahov a vrátenia finančných prostriedkov.

Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne 40 EUR a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak tento NFP alebo jeho časť RO OPII nevymáha.

Pre finančné prostriedky poskytnuté systémom zálohových platieb platí, že RO OPII priebežne eviduje kumulovaný nezúčtovaný NFP vrátane súm do 40 EUR a úhrnnú sumu takto nezúčtovaného NFP vymáha RO OPII po prekročení sumy 40 EUR až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.

V prípade, ak výdavky projektu nemôžu byť certifikované ako oprávnené výdavky financované z rozpočtu EÚ na základe oznámenia o nezrovnalosti potom, ako boli dotknuté výdavky schválené v súhrnnej ŽoP a uhradené zdroje EÚ na príjmový účet prijímateľa, tak pristúpi RO OPII k zníženiu NFP projektu.

V prípade, ak prijímateľ vysporiada nezrovnalosť alebo žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov (ďalej aj „ŽoVFP“) s vplyvom na rozpočet EÚ a následne je preukázané, že neoprávnené výdavky nezrovnalosti alebo ich časť je opätovne oprávnená, prijímateľ má nárok na vrátenie tejto sumy. V takomto prípade môžu byť tieto výdavky opätovne zaradené do nasledujúcej ŽoP, resp. ďalšej záverečnej ŽoP. V prípade nesprávne vyčíslenej sumy na vymáhanie/vrátenie a ak k úhrade dlhu zo strany prijímateľa ešte nedošlo, tak suma na vymáhanie/ vrátenie bude opravená v príslušnej nezrovnalosti a ŽoVFP.

### Proces vysporiadania finančných vzťahov

Proces vysporiadania finančných vzťahov je nasledovný:

- Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v čl. 10 ods. 1 VZP iniciatívne zo strany prijímateľa,  RO OPII zašle do 15 pracovných dní odo dňa zistenia skutočnosti rozhodujúcej pre vrátenie finančných prostriedkov prijímateľovi ŽoVFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP (t.j. elektronicky prostredníctvom IMTS2014+). Záväzné uplatnenie nároku poskytovateľa za sumu vrátenia NFP na základe odoslanej ŽoVFP zodpovedá zverejneniu ŽoVFP poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+, o čom je na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Prijímateľ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+.

- V ŽoVFP je uvedené, akú sumu finančných prostriedkov je prijímateľ povinný vrátiť v členení podľa zdrojov, čísla účtov, na ktoré je prijímateľ povinný odviesť uvedené prostriedky a lehotu pre vrátenie finančných prostriedkov. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, RO OPII nie je povinný zaslať prijímateľovi ŽoVFP, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia.

- V prípade, že RO OPII neurčí inak, prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v zmysle ŽoVFP najneskôr do 60 pracovných dní odo dňa doručenia ŽoVFP prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoVFP do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoVFP vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania preddavkovej platby je prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia (príloha č. 12 tejto príručky). Ak prijímateľ túto povinnosť nesplní ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, RO OPII postupuje v zmysle čl. 10, ods. 4 VZP.

- Vrátenie finančných prostriedkov oznamuje prijímateľ cez verejnú časť ITMS2014+.

- Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet (v prípade iných ako rozpočtových organizácií). Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade ŽoVFP.

- Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

- Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

- Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.

- Pohľadávku  RO OPII voči prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku prijímateľa voči RO OPII na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu RO OPII, prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoVFP už doručenej prijímateľov do 15 dní od doručenia oznámenia RO OPII, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoVFP, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr (nie je relevantné pre štátne rozpočtové organizácie).

V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

Ak prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol,  príslušný záväzok prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči RO OPII sa považujú za nevysporiadané.

### Vysporiadanie čistého príjmu z projektu a odvod výnosu

Ak bol počas realizácie projektu a v piatich rokoch od ukončenia projektu (alebo najviac do 31.09.2023 podľa toho, ktorý dátum je skorší) vytvorený čistý príjem z projektu v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia, prijímateľ je povinný vrátiť pomernú časť príspevku z prostriedkov EÚ na príjmový účet PJ.

Prijímateľ je povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka za príslušné účtovné obdobie (resp. posledná účtovná závierka za viacročné sledované obdobie na základe dohodnutých podmienok v Zmluve o poskytnutí NFP) alebo, ak sa na prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka overená.

V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu je prijímateľ povinný odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos.

Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť RO OPII príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu bezodkladne, najneskôr však do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať RO OPII o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). RO OPII zašle túto informáciu prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme alebo e-mailom. V prípade, ak prijímateľ príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, resp. neodvedie, RO OPII bude postupovať prostredníctvom postupov vysporiadania finančných vzťahov uvedených v časti 4.7.

Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu a s prostriedkami EÚ ukladá a vymáha príslušný Úrad vládneho auditu, príp. MF SR v súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Postup predkladania ŽoP, na ktoré sa uplatňuje výnimka MF SR zo SFR EŠIF č. MF/010188/2016-544

#### Všeobecný postup predkladania ŽoP s výdavkami nad rámec finančnej medzery

V prípade, ak vznikne prijímateľovi povinnosť zabezpečiť financovanie výdavkov neoprávnených nad rámec finančnej medzery projektu, RO pristúpi k posudzovaniu ŽoP a následnej úhrade oprávnených výdavkov len zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie až do momentu dosiahnutia 95 % z finančnej medzery, t.j. 95 % z hodnoty COV projektu uvedených v článku 3, odseku 3.1 písm. b) Zmluvy o poskytnutí NFP. Zároveň platí, že ak vznikne prijímateľovi povinnosť spolufinancovať projekt v stanovenej výške z finančnej medzery v súlade so Stratégiou financovania EŠIF na programové obdobie 2014-2020, je prijímateľ aj naďalej povinný priebežne zabezpečiť tieto prostriedky z vlastných zdrojov, a to pomerne k zdrojom EÚ a ŠR na spolufinancovanie.

Najneskôr pred predložením záverečnej ŽoP je prijímateľ povinný predložiť RO prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+  ŽoP za všetky fakturované výdavky nad rámec finančnej medzery vyčíslené v rámci CBA projektu.

Prijímateľ pri vypĺňaní a zasielaní ŽoP cez verejnú časť ITMS2014+, obsahujúce výdavky nad rámec finančnej medzery, postupuje rovnakým spôsobom ako pri predošlých ŽoP tzn., že postupuje v zmysle pokynov na vypĺňanie ŽoP (Príloha č.4 PpP).

V prípade, že sa prijímateľ rozhodne môže až v rámci predloženia záverečnej ŽoP predložiť RO prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ ŽoP, ktorá bude okrem výdavkov za záverečných 5% z hodnoty NFP obsahovať aj všetky fakturované výdavky nad rámec finančnej medzery vyčíslené v rámci CBA projektu.

V takomto prípade, prijímateľ tieto výdavky deklaruje tak, že v ITMS2014+ na každom deklarovanom výdavku určiť neoprávnenú sumu a zároveň určí typ neoprávnenej sumy. To znamená, že pri deklarovaní posledných 5% oprávnených výdavkov, prijímateľ vydeklaruje aj výdavky nad rámec finančnej medzery a zároveň na týchto výdavkoch určí nežiadanú sumu a typ nežiadanej sumy "Výdavky nad rámec finančnej medzery".

Predloženie ŽoP obsahujúcej výdavky nad rámec finančnej medzery, resp. aj výdavky nad rámec finančnej medzery prostredníctvom ITMS2014+ a ich riadne overenie zo strany RO je nevyhnutnou podmienkou pre umožnenie úhrady záverečných 5 % hodnoty NFP projektu. Po riadnom doručení ŽoP obsahujúcej výdavky nad rámec finančnej medzery na RO, vykoná RO administratívnu finančnú kontrolu deklarovaných výdavkov v zmysle svojich platných interných postupov. Finančné prostriedky deklarované v ŽoP ako výdavky nad rámec finančnej medzery už nebudú ďalej prijímateľovi uhrádzané prostredníctvom Platobnej jednotky MDV SR.

Záverečných 5 % z hodnoty NFP bude prijímateľovi uhradené za podmienok, že realizácia hlavných aktivít projektu bude ukončená a prijímateľ riadne preukáže vynaloženie všetkých výdavkov do výšky 100% vrátane výdavkov neoprávnených nad rámec finančnej medzery, t.j. zdokladuje v zmysle postupov tejto príručky 100 % z hodnoty COV projektu uvedených v článku 3, odseku 3.1 písm. a) Zmluvy o poskytnutí NFP. Zároveň platí, že akýkoľvek vecne neoprávnený výdavok v zmysle OPII si prijímateľ hradí priebežne z vlastných zdrojov.

#### Postup predkladania žiadostí s výdavkami nad rámec finančnej medzery v prípade, keď prijímateľ nedisponuje vlastnými zdrojmi

V prípadoch, kedy prijímateľ nedisponuje vlastnými zdrojmi na uhradenie vzniknutých výdavkov nad rámec finančnej medzery, pričom tieto zdroje sú prijímateľovi prideľované z rozpočtových kapitol MDV SR, môžu byť žiadané prostriedky v ŽoP (s výdavkami nad rámec finančnej medzery) prijímateľovi poskytnuté iným spôsobom, nie však zo zdrojov Platobnej jednotky.

V tomto prípade bude postup zasielania, spracovávania a úhrad výdavkov zo ŽoP obsahujúcich výdavky nad rámec finančnej medzery nasledujúci: Postupy budú bližšie špecifikované v nasledujúcich aktualizáciách PpP.

## Preddavkové platby

Preddavkovú platbu predstavuje úhrada finančných prostriedkov zo strany prijímateľa v prospech dodávateľa pred dodaním dohodnutých tovarov/ poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác. Preddavková platba sa vzťahuje na obchodné vzťahy medzi prijímateľom a dodávateľom. Systém platieb na úrovni RO – prijímateľ, t.j. predfinancovanie, zálohové platby, refundácia týmto preto nie je dotknutý. Preddavkové platby je možné využiť v rámci každého systému financovania, bez ohľadu na zvolený spôsob financovania na úrovni RO – prijímateľ. Spôsobom preddavkových platieb nie je možné financovať podporné aktivity projektu.

Vo vzťahu k posúdeniu oprávnenosti výdavkov, ktoré vznikli na základe preddavkových platieb je potrebné dodržať nasledujúce pravidlá:

- Úhrada preddavkovej platby (t.j. reálny úbytok finančných prostriedkov na strane prijímateľa) musí byť realizovaná v období oprávnenosti výdavkov a v súlade s oprávneným obdobím pre výdavky stanovené vo vyzvaní a v zmluve o poskytnutí NFP;

- Využitie preddavkových platieb musí byť v súlade s podmienkami verejného obstarávania, ako aj s podmienkami zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom a bežnou obchodnou praxou. Možnosť poskytovania preddavkových platieb musí byť súčasťou pôvodnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania, nakoľko poskytovanie preddavkových platieb v prípade dodatku k pôvodnej zmluve by predstavovalo zmenu ekonomickej rovnováhy a preto je takýto dodatok neprípustný;

- Dodávateľ, ktorý je platiteľ DPH, je na základe prijatého preddavku, povinný vystaviť prijímateľovi faktúru najneskôr do 15 kalendárnych dní od prijatia preddavku a následne vystaviť zúčtovaciu faktúru pri reálnom dodaní tovaru/služieb/stavebných prác. Dodávateľ, ktorý nie je platiteľ DPH je povinný vystaviť zúčtovaciu faktúru pri reálnom dodaní tovaru/služieb/stavebných prác;

- Predmet plnenia (teda tovary, služby, stavebné práce), ktorý bol uhradený na základe preddavkovej platby musí byť skutočne dodaný v čase realizácie projektu, najneskôr do 12 mesiacov od poskytnutia preddavkovej platby dodávateľovi;

- Prijímateľ predkladá RO OPII zúčtovanie preddavkovej platby na formulári, ktorého vzor tvorí prílohu číslo 12 tejto príručky;

- Overenie dodania predmetu plnenia zabezpečí RO OPII v rámci výkonu kontroly projektu v zmysle platných interných postupov;

- Výdavok spĺňa všetky ostatné podmienky oprávnenosti výdavkov a zmluvy o poskytnutí NFP;

RO pri poskytovaní preddavkových platieb prijímateľovi postupuje tak, aby kumulatívna hodnota všetkých poskytnutých a riadne nezúčtovaných preddavkových platieb pre každý projekt OPII v žiadnom momente jeho realizácie neprekročila 15 % z COV projektu.

Prípadný preplatok vzniknutý zo zúčtovania preddavkovej platby je prijímateľ povinný vrátiť RO OPII najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia na základe oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Vysporiadanie identifikovaných nezrovnalostí z preddavkových platieb nie je týmto odsekom dotknuté.

Prípadný nedoplatok vzniknutý zo zúčtovania preddavkovej platby posudzuje RO OPII z hľadiska splnenia podmienok oprávnenosti výdavkov a na základe daného posúdenia rozhodne o jeho oprávnenosti alebo neoprávnenosti.

V súvislosti so zahrnutím výdavkov vzniknutých na základe preddavkovej platby do súhrnnej ŽoP zasielanej na CO, sú manažéri RO OPII a PJ povinní postupovať v súlade s usmernením CO (ak CO usmernenie k postupu podľa tohto odseku poskytne).

# Monitorovanie projektu

Cieľom monitorovania na úrovni projektu je dôsledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) realizácie aktivít projektu a plnenia ďalších povinností stanovených prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane monitorovania zachovania účelu príspevku na projekt, využitím fyzických a finančných ukazovateľov výsledku projektu. Pre RO OPII predstavuje nástroj na získanie potrebných údajov za účelom monitorovania a následného hodnotenia OP.

Monitorovanie implementácie OPII na úrovni projektu je realizované v  časových úsekoch, a to:

- počas realizácie aktivít projektu vrátane obdobia po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP a pred začatím realizácie aktivít projektu (ak relevantné);

- pri ukončení realizácie projektu;

- počas obdobia udržateľnosti projektu.

Monitorovanie projektu začína dňom platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP medzi RO OPII a prijímateľom a končí dňom ukončenia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP (t.j. schválením poslednej Následnej monitorovacej správy).

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať na RO OPII monitorovacie správy projektu, resp. ďalšie údaje potrebné na monitorovanie projektu, a to:

- Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP vo forme uvedenej v prílohe č. 7a;

- Výročné monitorovacie správy projektu v pravidelných intervaloch počas realizácie aktivít projektu vo formáte uvedenom v prílohe č. 8a;

- Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít projektu vo formáte uvedenom v prílohe č. 8a;

- Mimoriadnu monitorovaciu správu vo forme uvedenej v prílohe č. 8b (relevantné v prípade, ak prijímateľ nepredloží žiadnu z relevantných ŽoP do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte nebol povinný predložiť výročnú monitorovaciu správu);

- Následné monitorovacie správy v pravidelných intervaloch po finančnom ukončení projektu počas doby udržateľnosti projektu vo formáte uvedenom  v prílohe č. 9.

Pokyny na vyplnenie VMS/ZMS/MMS/NMS sa nachádzajú v pr. č. 6 tejto príručky. Pokyny na vyplnenie DMÚ k ŽoP sú uvedené v pr. č. 7b príručky.

Schéma 2 Monitorovanie na úrovni projektu

Prijímateľ je taktiež povinný:

- informovať RO OPII o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej aktivity projektu v rámci doplňujúcich monitorovacích údajov a výročných/záverečnej MS;

- informovať RO OPII o kalendárnom dni ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít projektu v rámci doplňujúcich monitorovacích údajov a výročných/záverečnej MS;

- predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s postavením prijímateľa, s realizáciou projektu, účelom projektu, aktivitami, vedením účtovníctva a pod. aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov uvedených vyššie;

- bezodkladne písomne informovať RO OPII o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania, konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania voči prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach kontrolných orgánov z výkonov kontroly alebo auditu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít projektu alebo na účel projektu (napr. oblasť súvisiaca s nedodržaním napĺňania horizontálnych princípov); zároveň bezodkladne písomne informovať RO OPII o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy;

- zúčastniť sa plánovaných stretnutí Monitorovacieho výboru OPII, resp. ďalších stretnutí organizovaných RO OPII, ku ktorým v stanovenej lehote vopred predkladá správu o stave a priebehu implementácie projektov OPII, prípadne správu prezentuje.

Monitorovacia správa na úrovni projektu a doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP sú výstupom prijímateľa v písomnej forme generovaným ITMS2014+, ktorými prijímateľ deklaruje pokrok (stav) realizácie aktivít projektu, stav napĺňania merateľných ukazovateľov projektu, ako aj plnenie ďalších povinností stanovených RO v Zmluve o poskytnutí NFP.

Monitorovacia správa a doplňujúce monitorovacie údaje sú tvorené údajmi:

- načítanými automaticky z ITMS2014+;

- vkladanými prijímateľom prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+;

- priloženými prijímateľom k monitorovacej správe alebo doplňujúcim monitorovacím údajom v písomnej forme alebo na elektronickom nosiči.

Údaje týkajúce sa realizácie aktivít a napĺňania merateľných ukazovateľov sú z veľkej časti automaticky vypĺňané ITMS2014+, pričom základným zdrojom na automatické vypĺňanie je ŽoNFP a Zmluva o poskytnutí NFP, v rámci ktorej sú zadefinované jednotlivé aktivity projektu vrátane merateľných ukazovateľov, ktoré sa k danej aktivite viažu a ich relevancia k horizontálnej priorite.

Medzi údaje vypĺňané automaticky ITMS2014+ patrí taktiež údaj o plánovanom stave merateľného ukazovateľa a o miere plnenia merateľného ukazovateľa, t.j. ako je daný merateľný ukazovateľ naplnený vo vzťahu k tej konkrétnej aktivite, pričom stĺpec poskytujúci informáciu o skutočnom stave naplnenia merateľného ukazovateľa vo vzťahu k danej aktivite je povinný uviesť prijímateľ.

Na základe požiadavky RO je prijímateľ povinný predložiť aj ďalšie informácie vo vzťahu k projektu (napr. dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením prijímateľa, s realizáciou projektu, účelom projektu, s aktivitami prijímateľa súvisiacimi s účelom projektu, s vedením účtovníctva) a to aj mimo údajov poskytovaných v rámci MS alebo doplňujúcich monitorovacích údajov.

Upozornenie: Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných RO OPII, je povinný poskytnúť potrebné údaje a dokumenty a je povinný zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri príprave monitorovacej správy, resp. monitorovacích údajov v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP.

## Druhy monitorovacích správ a informácií

Monitorovanie realizačnej fázy projektu je vykonávané odo dňa platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a končí sa finančným ukončením projektu.

### Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP

Počas realizácie projektu predkladá prijímateľ spolu s ŽoP na RO OPII aj Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP (príloha č. 7a). Uvedená povinnosť sa vzťahuje na priebežnú platbu, zúčtovanie zálohovej platby a poskytnutie predfinancovania (ďalej „relevantná ŽoP“). Prijímateľom poskytnuté informácie o postupe realizácie projektu budú takto viazané priamo na žiadané finančné prostriedky a bude tak zabezpečená väčšia prepojenosť medzi finančnou a realizačnou stránkou projektu už počas kontroly relevantnej ŽoP.

### Výročná monitorovacia správa projektu

Prijímateľ predkladá počas realizácie aktivít projektu výročnú monitorovaciu správu projektu (ďalej aj ako „VMS“) za obdobie kalendárneho roka (t.j. od 1.1. do 31.12. roku), a to vždy do 31. januára nasledujúceho po sledovanom období. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie VMS projektu je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP. Ak táto zmluva nadobudla účinnosť po 1.1. daného roku, prvá VMS obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. daného roku, v ktorom táto zmluva nadobudla účinnosť.

V prípade, ak časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu zahŕňa aj obdobie pred platnosťou a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je potrebné, aby prijímateľ v prvej VMS zahrnul okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od začiatku realizácie aktivít projektu do okamihu platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Periodicita predkladania VMS projektu môže byť v závislosti na jeho charaktere a veľkosti zo strany RO OPII skrátená, pričom periodicita predkladania podkladov je definovaná Zmluvou o poskytnutí NFP.

RO OPII môže rozšíriť požadovaný obsah VMS projektu prostredníctvom príloh k MS o časti, ktoré z hľadiska monitorovania projektu pokladá za dôležité (napr. doklady preukazujúce plnenie merateľných ukazovateľov výsledku, odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenia nedostatkov identifikovaných kontrolou projektu na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku, získané certifikáty).

Obsahom VMS sú najmä základné údaje o projekte, jeho príslušnosti k programovej štruktúre, údaje o lokalizácii, informácie o príspevku projektu k horizontálnym princípom, vzťah aktivít a merateľných ukazovateľov projektu vrátane relevancie merateľných ukazovateľov k horizontálnym princípom alebo príznaku rizika, pričom plnenie merateľných ukazovateľov je vykazované kumulatívne za dobu realizácie projektu. V rámci VMS sa taktiež sledujú vzťahy aktivít a finančnej realizácie projektu, pričom sa sleduje rovnako čerpanie na úrovni PJ ako aj na úrovni CO, údaje o informovaní a komunikácii projektu, príjmy projektu, verejné obstarávanie, prípadne identifikované problémy a riziká počas doby realizácie projektu alebo iné dáta.

### Mimoriadna monitorovacia správa

Ak prijímateľ nepredloží žiadnu z relevantných ŽoP do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte nebol povinný predložiť výročnú monitorovaciu správu, je povinný na RO OPII predložiť Mimoriadnu monitorovaciu správu (ďalej aj ako „MMS“) o stave realizácie aktivít projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na projekte vo formáte uvedenom v prílohe č. 8b k tejto príručke a to bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty uvedenej v tomto odseku.

V prípade identifikácie problémov, rizík a ďalších informácií v súvislosti s realizáciou projektu je prijímateľ povinný v rámci MMS uviesť najmä informácie prierezového charakteru, t.j. také informácie, ktoré sa týkajú viacerých aktivít projektu, resp. nesúvisia s aktivitami projektu, ale s inými skutočnosťami ovplyvňujúcimi projekt. Predmetné informácie slúžia na včasné odhalenie rizík a negatívnych tendencií v súvislosti s realizáciou projektu, ktoré by mohli ovplyvniť jeho plynulý priebeh a úspešné ukončenie.

### Záverečná monitorovacia správa projektu

Monitorovanie realizačnej fázy projektu je ukončené záverečnou monitorovacou správou projektu (ďalej aj ako „ZMS“), ktorá je predložená prijímateľom najneskôr do 30 pracovných dní od ukončenia realizácie aktivít projektu.

Monitorované obdobie ZMS je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu.

ZMS je pripravovaná rovnakým spôsobom ako VMS (viď. časť 5.1.2 tejto príručky).

ZMS na rozdiel od VMS a doplňujúcich monitorujúcich údajov obsahuje okrem iného:

- reálne dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov projektu;

- zoznam výstupov jednotlivých hlavných aktivít projektu;

- predbežný konečný rozpočet projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa;

- ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany RO OPII vo vzťahu k overeniu výsledkov projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.),

- porovnanie predpokladaných ukazovateľov analýzy nákladov a výnosov (CBA) so skutočne dosiahnutými hodnotami (vzťahuje na všetky projekty nie iba na veľké projekty).

RO OPII môže v prípade ZMS, obdobne ako sa uvádza pri VMS v časti  5.1.2 tejto príručky, rozšíriť požadovaný obsah MS projektu o časti, ktoré z hľadiska monitorovania projektu pokladá za dôležité.

Ak zo ZMS vyplynie, že projekt generuje príjmy, ktoré neboli predtým zahrnuté do výpočtu NFP, bude prijímateľ vyzvaný na predloženie aktualizovanej analýzy nákladov a výnosov (CBA). RO OPII zhodnotí, či prijímateľ postupoval v súlade s  Príručkou k analýze nákladov a výnosov investičných projektov v oblasti dopravy a či výstupy z CBA spĺňajú podmienky na spolufinancovanie. Na základe výsledkov analýzy sa následne upraví suma NFP a zohľadní sa v záverečnej ŽoP.

Obsahom ZMS sú najmä základné údaje o projekte, jeho príslušnosti k programovej štruktúre, údaje o lokalizácii, informácie o príspevku projektu k horizontálnym princípom, vzťah aktivít a merateľných ukazovateľov projektu vrátane relevancie merateľných ukazovateľov k horizontálnym princípom alebo príznaku rizika, pričom plnenie merateľných ukazovateľov je vykazované kumulatívne za dobu realizácie projektu. V rámci týchto MS sa taktiež sleduje vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu, pričom sa sleduje rovnako čerpanie na úrovni PJ ako aj na úrovni CO, predmetom MS sú údaje o informovaní a komunikácii projektu, príjmoch projektu, iných dátach, verejných obstarávaniach a identifikovaných problémoch a rizikách počas doby realizácie projektu.

### Následná monitorovacia správa projektu

Prijímateľ každých 12 mesiacov počas 5 rokov od finančného ukončenia projektu (resp. ukončenia realizácie projektu) predkladá do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia na RO OPII následné monitorovacie správy (ďalej aj ako „NMS“).

Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu. Ďalšie NMS sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia udržateľnosti projektu.

Obsahom NMS sú najmä základné identifikačné údaje o projekte, údaje o príspevku projektu k horizontálnym princípom, údaje o stave plnenia cieľov projektu prostredníctvom realizovaných aktivít projektu a plnení merateľných ukazovateľov ako aj údaje o stave certifikovaných výdavkov v čase ukončenia projektu. NMS ďalej obsahuje údaje o zachovaní podmienok udržateľnosti projektu, o generovaní príjmov, ktoré neboli známe v čase realizácie projektu, o uskutočnených kontrolách na projekte s cieľom prijímať včasné opatrenia zo strany RO OPII, o plnení podmienok informovanosti a komunikácie na úrovni projektu, či o stave plnenia merateľného ukazovateľa alebo iných údajov, ktorý nastal až po ukončení realizácie projektu (napr. v prípade ukazovateľov dlhodobých výsledkov). V rámci podmienok udržateľnosti projektu sa uvádza popis podstatnej zmeny projektu, ktorá ovplyvňuje účel a podmienky realizácie projektu a tiež identifikované problémy/riziká, ktoré by mohli viesť k takejto zmene.

### Prílohy monitorovacích správ

Súčasťou predkladaných MS sú podľa relevantnosti aj jej prílohy, ktoré sa vypĺňajú mimo verejnej časti ITMS2014+ a zasielajú sa spoločne s papierovou verziou MS (písomne alebo na elektronickom nosiči).

Prílohami monitorovacích správ je najmä:

- Dokumentácia preukazujúca realizovanie informovania a komunikácie projektu, napr. fotodokumentácia inštalovaného  dočasného/trvalého pútača, kópia článku uverejneného v periodiku, záznam z televízneho alebo rozhlasového vysielania a pod. (v prípade relevantnosti);

- Kolaudačné rozhodnutie, Vyhlásenie o ukončení diela, Rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby alebo Rozhodnutie do dočasného užívania stavby (pri ZMS investičných projektoch) – iba ak nebolo dovtedy predložené, napr. v rámci ŽoP;

- Preberací/Odovzdávací protokol, dodací list, resp. iný dokument potvrdzujúci prevzatie výsledkov projektu/aktivity prijímateľom (pri ZMS) - iba ak neboli dovtedy predložené, napr. v rámci ŽoP;

- Dokumentácia preukazujúce dodržiavanie podmienok udržateľnosti projektu (pri NMS), napr. povinnosti umiestniť na mieste realizácie projektu stálu tabuľu alebo pútač najneskôr 3 mesiace po ukončení projektu, relevantné doklady preukazujúce naplnenie merateľných ukazovateľov, poistné zmluvy a doklady preukazujúce úhradu poistného, doklady preukazujúce skutočnosti týkajúce sa čistého príjmu v prípade projektov generujúcich príjmy a pod (v prípade relevantnosti);

- Iné dokumenty , ktoré obsahujú doplňujúce/sprievodné údaje alebo údaje nad rámec formuláru MS.

## Postup pri predkladaní a schvaľovaní monitorovacích správ

Pre všetky uvedené druhy MS (okrem DMÚ k ŽoP) sa aplikuje identický postup uvedený nižšie, pričom prijímateľ je pri príprave MS oprávnený požiadať o spoluprácu príslušného PM RO OPII:

- Prijímateľ vyplní a do lehoty pre príslušný typ MS v zmysle Zmluvy o poskytnutí  NFP odošle elektronický formulár  MS prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ na RO OPII. Prijímateľ údaje do MS uvádza v súlade s Užívateľskou príručkou ITMS2014+. Po odoslaní je daná MS vo verejnej časti ITMS2014+ pre prijímateľa uzamknutá na úpravy.

- V prípade, ak vznikne prijímateľovi povinnosť predloženia MMS, prijímateľ vyplní a v stanovenej lehote odošle elektronický formulár MMS prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ na RO OPII. V prípade ak nebude možné MMS vyplniť a zaslať cez ITMS2014+, prijímateľ tak urobí v stanovenej lehote iba v písomnej forme.

- Následne prijímateľ z ITMS2014+ vygeneruje MS a písomnú verziu po podpise štatutárneho orgánu prijímateľa resp. jeho splnomocneného zástupcu spolu s relevantnými príloha doručí najneskôr do 5 pracovných dní od zaslania MS prostredníctvom ITMS2014+ na RO OPII.

- Ak prijímateľ nebude z objektívnych príčin schopný doručiť na RO OPII tlačenú formu MS podpísanú štatutárnym orgánom prijímateľa resp. jeho osoby oprávnenej konať v mene prijímateľa do 5 pracovných dní od zaslania MS prostredníctvom ITMS2014+ na RO OPII, vykoná tak bezodkladne po jej podpise, pričom túto skutočnosť uvedie v sprievodnom liste k MS.

- RO OPII môže vyzvať prijímateľa na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej monitorovacej správy projektu v prípade nevyplnenia MS v celom rozsahu, nepriloženia požadovaných príloh a/alebo zadania údajov, ktoré sú nejasné, chybné alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP.

- V prípade, ak RO OPII vyzve prijímateľa na doplnenie MS, resp. jej príloh, formulár MS vo verejnej časti ITMS2014+ sa pre prijímateľa odomkne MS na úpravy. Prijímateľ po doplnení požadovaných údajov alebo dokumentov opätovne zašle formulár MS v lehote do 10 pracovných dní, resp. v lehote stanovenej RO OPII od zaslania výzvy na úpravu a/alebo doplnenie MS prostredníctvom ITMS2014+. Prijímateľ najneskôr do 5 pracovných dní od zaslania upravenej/doplnenej MS prostredníctvom ITMS2014+ predkladá aj písomnú formu MS podpísaný štatutárnym orgánom prijímateľa resp. jeho splnomocneným zástupcom spolu s relevantnými prílohami.

- O opravu/úpravu MS môže taktiež požiadať iniciatívne sám prijímateľ, ktorý požiada o úpravu MS v prípade zistenia ním nesprávne vyplnených údajov vo formulári MS do 5 pracovných dní od zaslania elektronického formulára MS na RO OPII. Prijímateľ v takomto prípade požiada RO OPII písomne alebo elektronicky o sprístupnenie MS na úpravu vo verejnej časti ITMS2014+.

- V prípade schválenia MS alebo doplnenej/opravenej MS je prijímateľ o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom ITMS2014+. Po schválení MS zo strany RO OPII už nie je možné meniť akékoľvek údaje v danej MS.

### Identifikácia pochybení a posúdenie výsledkov monitorovacích správ

Nesplnenie povinnosti prekladať MS projektu a doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP, ktorá vyplýva pre prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 4 VZP), je porušením tejto zmluvy. RO OPII je oprávnený využiť niektorý zo zabezpečovacích prostriedkov upravených v právnom poriadku SR, napr. inštitút zmluvnej pokuty ako sankcie za nedodržanie povinnosti predkladať MS v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP.

RO OPII v prípade identifikácie rozporu údajov uvedených v DMÚ k ŽoP, resp. v MS a reálneho pokroku (stavu) v realizácii aktivít projektu, resp. inej povinnosti prijímateľa vyplývajúcej z podmienok definovaných v Zmluve o poskytnutí NFP, vyhodnotí vzniknutý stav a podľa závažnosti identifikovaného rozporu bude postupovať v súlade so Zmluvou.

RO OPII na základe posúdenia monitorovaných údajov s podmienkami v Zmluve o poskytnutí NFP môže:

- vykonať finančnú K/M najmä v súvislosti s dodržaním časového rámca realizácie projektu, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejším zmenám rozpočtov aktivít;

- požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia záväzných merateľných ukazovateľov projektu definovaných Vyzvaním na predkladanie ŽoNFP a Zmluvou o poskytnutí NFP;

- odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade podstatných zmien projektu.

## Merateľné ukazovatele na úrovni projektu

Prijímateľ je v rámci monitorovania projektu povinný monitorovať merateľné ukazovatele podľa zoznamu merateľných ukazovateľov na úrovni projektov, ktoré boli súčasťou Vyzvania na predkladanie ŽoNFP a predloženej ŽoNFP a ktorých hodnoty sa prijímateľ zaviazal dosiahnuť v prílohe Zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ sa v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje, že bude napĺňať plánované hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku dohodnutých v Zmluve o poskytnutí NFP.

Sankčný mechanizmus pri nenapĺňaní merateľných ukazovateľov

V prípade, že prijímateľ nebude dosahovať napĺňanie ukazovateľov, dochádza k porušeniu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne ustanovenie §31 ods. 1 písm. j) zákona – nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.

RO uplatní sankčný mechanizmus pre prípady nenapĺňania zmluvne stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov zo strany prijímateľa, resp. neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov dosiahnutých bezprostredne po ukončení realizácie projektu vo forme krátenia každej rozpočtovej položky (podpoložky) príslušným percentom.

- Sankčný mechanizmus v prípade nenaplnenia merateľných ukazovateľov bez príznaku

Merateľné ukazovatele projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. RO je oprávnený v jednotlivom prípade tohto MU schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v schválenej ŽoNFP.

- Zníženie jednotlivého MU bez príznaku o 5% alebo menej oproti jeho výške, ktorá bola schválená v ŽoNFP predstavuje menej významnú zmenu Zmluvy o  NFP a prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť RO spôsobom uvedeným v kapitole 2.3 tejto Príručky (na formulári Oznámenie o zmene projektu (príloha č. 1)), že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Toto zníženie MU predstavuje tolerovateľnú odchýlku, v rámci ktorej RO nepristupuje k vyčísleniu korekcie za nedosiahnutie plánovanej hodnoty MU.

- Zníženie jednotlivého MU bez príznaku o viac ako 5% oproti jeho výške ktorá bola schválená v ŽoNFP predstavuje významnejšiu zmenu Zmluvy o  NFP a prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť RO spôsobom uvedeným v kapitole 2.3 tejto Príručky (na formulári Žiadosť o zmenu projektu (príloha č. 2), že nastala takáto zmena, tzn. je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- Zníženie jednotlivého MU bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola schválená v ŽoNFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa projektu a tým podstatnú zmenu projektu, ktorá je vždy spojená s povinnosťou prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

RO zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty MU bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, a to vo vzťahu k tým aktivitám, v ktorých prichádza k  znižovaniu MU bez príznaku. Zároveň RO vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu.

- Sankčný mechanizmus v prípade nenaplnenia merateľných ukazovateľov s príznakom

Nedosiahnutie cieľových hodnôt merateľného ukazovateľa projektu s príznakom môže byť spôsobené faktormi, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. V prípade tohto MU projektu RO pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia tohto MU z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní ŽoNFP (ŽoNFP tab. č. 13. Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu) a predložených dokumentov preukazujúcich existenciu faktorov, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. RO je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu MU projektu schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v schválenej ŽoNFP.

    - V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- Pri znížení jednotlivého MU bez príznaku o 5% alebo menej a o viac ako 5% postupuje prijímateľ rovnako ako pri znížení jednotlivého MU s príznakom.

- Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého MU s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola schválená v ŽoNFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa projektu a tým podstatnú zmenu projektu , ktorá je vždy spojená s povinnosťou prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

RO má právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty MU s príznakom pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v  tomto bode, a to vo vzťahu k tým aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného MU s príznakom a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné  aktivity projektu.

- Spoločné ustanovenia o sankčnom mechanizme

V prípade, ak sa na jednu aktivitu vzťahuje viac merateľných ukazovateľov, výška korekcie za nedosiahnutie plánovanej hodnoty MU za príslušnú aktivitu sa určí ako súčet korekcií uplatnených na oprávnené výdavky za jednotlivé MU prislúchajúce k danej aktivite. Hodnota korekcie za všetky hlavné aktivity sa určí sčítaním korekcií uplatnených na oprávnené výdavky relevantných aktivít. Hodnota korekcie za podporné aktivity sa určí ako priemer korekcií za jednotlivé hlavné aktivity.

Výška korekcie za príslušnú aktivitu nesmie byť vyššia než je hodnota oprávnených výdavkov príslušnej aktivity.

Pri korekcii zohľadňuje RO skutočnosť, či ide o odchýlku merateľného ukazovateľa s príznakom alebo bez príznaku. Pri merateľnom ukazovateli s príznakom sa RO zameria na zhodnotenie, či je možné akceptovať odôvodnenie prijímateľa o nedosiahnutí merateľného ukazovateľa s príznakom (aplikovateľné len v prípadoch, že merateľný ukazovateľ bez príznaku neprekročí maximálne stanovenú odchýlku pre podstatnú zmenu – čl. 6.6 ods. a) Zmluvy o poskytnutí NFP).

Pri určení korekcie v čase ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu RO vychádza zo skutočne čerpaných oprávnených výdavkov, resp. NFP. V prípade žiadosti o zmenu, ktorú podáva prijímateľ pred ukončením realizácie hlavných aktivít projektu, sa korekcia vypočíta zo zazmluvnených výdavkov, resp. NFP.

V prípade merateľných ukazovateľov projektu sa samostatne posudzujú zmeny v merateľných ukazovateľoch s príznakom a v merateľných ukazovateľoch bez príznaku, a to nasledovne:

Tabuľka 4 Výška NFP v súvislosti s naplnením merateľného ukazovateľa

| % naplnenia merateľných ukazovateľov | Výška poskytnutého NFP |
| --- | --- |
| od 95 do 100 % | možnosť čerpania rozpočtu vo výške 100 % |
| 80 – menej ako 95 % * 50 – menej ako 95 % ** | krátenie všetkých oprávnených výdavkov príslušnej aktivity percentom krátenia rozpočtu vypočítaným ako rozdiel medzi 100 % a percentom napĺňania merateľných ukazovateľov (v prípade MU s príznakom platí v prípade, ak RO neakceptuje zdôvodnenie prijímateľa o nedosiahnutí MU s príznakom) |
| do 80 % * do 50 % ** | návrh na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP |

* merateľný ukazovateľ bez príznaku           		** merateľný ukazovateľ s príznakom

Príklad:

Projekt má dve hlavné aktivity a podpornú aktivitu. Hodnota oprávnených výdavkov (schválených CO a očistených prípadné korekcie z VO a iné nezrovnalosti) je 5 175 000,- EUR. Miera plnenia MU za hlavnú aktivitu 1 je: MU A = 92%, MU B = 97,98%, miera plnenia MU za hlavnú aktivitu 2 je: MU B = 84%, MU C = 42%. Priemerná miera plnenia MU za podporné aktivity je 20,5%.

Výpočet:

Výpočet sankcie za neplnenie MU sa vypočíta podľa nasledovnej tabuľky.

Vzhľadom na to, že dosiahnutá hodnota MU C je pod akceptovateľnou mierou zníženia hodnoty MU, čo zakladá vznik podstatnej zmeny projektu, RO v tomto prípade neuplatní sankciu vo výške 3 717 125,- EUR, ale vypracuje návrh na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu nenaplnenia cieľov projektu. S odstúpením od Zmluvy sa spája povinnosť vrátenia NFP vyčerpaného do termínu odstúpenia od Zmluvy.

## Monitorovanie, vykazovanie a vysporiadanie čistých príjmov

Vyčíslovanie a monitorovanie čistých príjmov musí byť vo všeobecnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, Príručky k oprávnenosti výdavkov a Metodickým pokynom CKO č. 7 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 – 2020.

Povinnosti prijímateľa pri vykazovaní a monitorovaní príjmov

Povinnosť monitorovania čistých príjmov a ich zohľadnenia pri určení výšky oprávnených výdavkov projektu sa vzťahuje na projekty, ktoré zahŕňajú:

- investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo uhradené užívateľmi, alebo

- predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov, alebo

- poskytovanie služieb za poplatok.

Povinnosť monitorovania čistých príjmov sa nevzťahuje na nasledovné projekty:

- projekty schválené a implementované v režime pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis (s výnimkou špecifických prípadov, kedy táto povinnosť priamo vyplýva z uplatniteľných pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis);

- projekty, v rámci ktorých boli čisté príjmy určené a zohľadnené vopred prostredníctvom uplatnenia paušálnej sadzby čistého príjmu za sektor alebo subsektor, ktorý sa na projekt vzťahuje (v tomto prípade sú všetky čisté príjmy vytvorené v priebehu realizácie a po dokončení projektu považované za zohľadnené a nie je potrebné monitorovať skutočnú výšku realizovaných čistých príjmov).

Prijímateľ monitoruje a zohľadňuje čisté príjmy pri určení celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu počas nasledovných období:

- obdobie realizácie projektu (obdobie od začiatku realizácie hlavných aktivít projektu do finančného ukončenia projektu);

- obdobie udržateľnosti projektu začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu a trvá 5 rokov .

Obdobie monitorovania príjmov projektu

Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby príjmy ako aj prevádzkové výdavky projektu boli náležite evidované a kontrolovateľné prostredníctvom analytickej evidencie príjmov a výdavkov viažucich sa na realizovaný projekt v jeho účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (viď detailne kap. 5.4.3 tejto príručky).

### Monitorovanie príjmov počas realizácie projektu

Prijímateľ monitoruje všetky príjmy dosiahnuté počas obdobia realizácie projektu. Príklady príjmov projektu sú uvedené v kap. 2.5 PkOV. Prijímateľ súčasne s príjmami monitoruje prevádzkové výdavky. Prevádzkové výdavky zahŕňajú všetky výdavky projektu súvisiace s jeho prevádzkou, ktoré sú predpokladané pre nákup tovaru a služieb, a ktoré sa spotrebovávajú v každom účtovnom období (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba).

Výšku príjmov a výdavkov monitorovaného obdobia musí prijímateľ náležite dokladovať prostredníctvom analytickej evidencie príjmov a výdavkov viažucich sa na realizovaný projekt. Prijímateľ podáva RO OPII informácie o výške skutočne vytvorených čistých príjmov generovaných počas realizácie projektu prostredníctvom výročných monitorovacích správ a/alebo v záverečnej monitorovacej správe projektu.

Projekty vytvárajúce príjmy v zmysle čl. 61

V prípade projektov generujúcich príjem počas stanoveného referenčného obdobia, ktorých celkové oprávnené výdavky sú vyššie ako 1 000 000 Eur v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia sa sledovanie príjmov vzniknutých už počas realizácie projektu uvádza v každej výročnej monitorovacej správe, v tabuľke č. 8 Príjmy projektu (formulár uvedený v prílohe 8 Príručky pre prijímateľa).

Tabuľka  5 Časť 8 Výročnej monitorovacej správy

| 8. Príjmy projektu |  |
| --- | --- |
| Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR) |  |
| Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR) |  |
| Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR) |  |
| Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR) |  |

Časť 8 výročnej/záverečnej monitorovacej správy je relevantná iba pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia. Údaje týkajúce sa príjmov projektu uvádzajú reálne hodnoty príjmov a prevádzkových výdavkov počas daného monitorovaného obdobia projektov generujúcich príjem v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia. Ako rozdiel hodnôt príjmov a prevádzkových výdavkov sa uvedie hodnota čistých príjmov v monitorovanom období. V prípade, že sa monitorované obdobie prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy (CBA), navýšia sa čisté príjmy o prípadnú zostatkovú hodnotu investície. V poslednom riadku sa uvedú kumulované čisté príjmy od začiatku investície. Predmetná časť monitorovacej správy je relevantná predovšetkým pre posúdenie potreby rekalkulácie finančnej medzery a vrátenia časti NFP.

Prijímateľ predkladá na RO OPII záverečnú monitorovaciu správu projektu do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia aktivít projektu, ktorá sleduje celé obdobie od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu. Záverečná monitorovacia správa projektu sa predkladá na rovnakom formulári ako výročná monitorovacia správa projektu, ktorý je súčasťou prílohy 8 Príručky pre prijímateľa. Obdobne ako pri výročnej monitorovacej správe sa pre účely sledovania príjmov projektu uvádzajú príjmy v záverečnej monitorovacej správe v tabuľke č. 8. Prijímateľ je povinný k záverečnej monitorovacej správe projektu priložiť aktualizovanú CBA, v ktorej budú aktualizované aj údaje týkajúce sa príjmov projektu (relevantné, ak sú splnené všetky ostatné podmienky uvedené v tejto príručke).

Rekalkulácia finančnej medzery

Pre projekty, ktoré sú predmetom čl. 61 ods. 3 všeobecného nariadenia (tzn. príjmy bolo možné odhadnúť pri príprave projektu), sa rekalkulácia finančnej medzery vyžaduje v prípadoch výraznej zmeny podmienok, ktorá nastane v prípade:

  - ak sú identifikované nové zdroje príjmov generované projektom, ktoré neboli zohľadnené  pri kalkulácii finančnej medzery ex ante (napr. nespoplatnená cesta, na ktorej sa začalo vyberať mýto neskôr alebo sa vyskytol prenájom priestorov a služieb),

  - dochádza k podstatným zmenám v tarifnej politike (napr. výrazná zmena taríf za používanie ciest), ktorá vyžaduje prepočet finančnej medzery – za podstatnú zmenu sa považuje navýšenie cien/taríf o viac ako 10 %.

Ak vzniknú rozdiely medzi vopred odhadnutými príjmami ex ante a príjmami, ktoré boli nakoniec realizované a jedná sa o tie isté zdroje príjmov, ktoré vstupovali do výpočtu finančnej medzery ex ante, nevyžaduje sa rekalkulácia finančnej medzery. Zmeny v dopyte alebo iných externých ekonomických faktoroch (napr. nepredvídateľná cenová inflácia) nevyžadujú prepočet finančnej medzery a zníženie NFP.

Prijímateľ postupuje pri výpočte finančnej medzery v súlade s  Metodickou príručkou k tvorbe analýz výdavkov a príjmov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov OPII v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 – 2020.

V prípade monitorovania príjmov u projektov podľa čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, u ktorých nebolo možné odhadnúť príjem, postupuje prijímateľ podľa čl. 4.3 MP CKO č. 7.

Projekty vytvárajúce príjmy mimo pôsobnosti čl. 61

Projekty, ktoré svojou charakteristikou resp. objemom nespadajú pod aplikáciu čl. 61 všeobecného nariadenia, vytvárajú tzv. iné peňažné príjmy. Tieto príjmy znižujú celkové oprávnené výdavky projektu, čím je znížený základ pre výpočet pomoci a tým aj samotná výška pomoci.

V prípade projektov vytvárajúcich čistý príjem počas realizácie projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú vyššie ako 50 000 Eur v zmysle čl. 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, prijímateľ vykazuje iné peňažné príjmy projektu v záverečnej monitorovacej správe, tabuľke č. 9 Iné peňažné príjmy (na formulári uvedenom v prílohe 8 Príručky pre prijímateľa).

Tabuľka  6 Časť 9 Záverečnej monitorovacej správy

| 9. Iné peňažné príjmy projektu |  |
| --- | --- |
| Iné peňažné príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR) |  |
| Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR) |  |
| Iné čisté peňažné príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR) |  |

Na projekty vytvárajúce čistý príjem počas realizácie projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 Eur, sa povinnosť odpočítať čisté iné peňažné príjmy vytvorené v období realizácie projektu od oprávnených výdavkov projektu nevzťahuje.

Prijímateľ predkladá na RO OPII záverečnú monitorovaciu správa projektu do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia aktivít projektu ktorá sleduje celé obdobie od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu.

Spôsob vysporiadania čistého príjmu mimo pôsobnosti čl. 61

V súlade s čl. 65 ods. 8 všeobecného nariadenia je nutné pri projektoch, ktorých celkové oprávnené výdavky presahujú hranicu 50 000 Eur, odpočítať čisté iné peňažné príjmy vytvorené v období realizácie projektu od oprávnených výdavkov projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu, pokiaľ tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku projektu. Čisté iné peňažné príjmy predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov projektu.

Ak sa predpokladaná výška čistých iných peňažných príjmov líši od skutočne dosiahnutých hodnôt, potom platí:

- ak sú skutočné čisté iné peňažné príjmy nižšie, prijímateľ nemá nárok na navýšenie NFP,

- ak sú skutočné čisté iné peňažné príjmy vyššie, o toto navýšenie sa ponížia oprávnené výdavky a tým aj výška NFP.

Ak na spolufinancovanie nie sú oprávnené všetky investičné výdavky, čistý príjem sa úmerne rozdelí na oprávnenú a neoprávnenú časť výdavkov.

Prijímateľ má povinnosť monitorovať iné čisté peňažné príjmy počas doby realizácie projektu v záverečnej monitorovacej správe rovnako, ako odpočítať iný peňažný príjem od oprávnených výdavkov projektu.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na:

- technickú pomoc;

- finančné nástroje;

- návratnú pomoc, na ktorú sa vzťahuje povinnosť úplného splatenia;

- ceny;

- operácie, na ktoré sa vzťahujú pravidlá o štátnej pomoci;

- projekty, v súvislosti s ktorými sa verejná podpora poskytuje vo forme paušálnych súm alebo štandardnej stupnice jednotkových výdavkov pod podmienkou, že  čisté príjmy sa vzali do úvahy ex ante,

- projekty realizované v rámci spoločného akčného plánu pod podmienkou, že  čisté príjmy sa vzali do úvahy ex ante;

- projekty, pre ktoré sú sumy alebo sadzby podpory vymedzené v prílohe II k nariadeniu o EPFRV; alebo

- projekty, ktorých celkové oprávnené výdavky nepresahujú 50 000 EUR.

V prípade vzniku povinnosti vrátenia iných peňažných príjmov vzniknutých počas realizácie projektu je prijímateľ povinný:

- vrátiť čistý príjem, a to najneskôr ku dňu schválenia žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) zo strany RO OPII, v takom prípade prijímateľ bezodkladne (t.j. do 7 pracovných dní od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel), požiada RO OPII o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu (napr. čísla účtov, variabilný symbol) a RO OPII zašle túto informáciu prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme (listom alebo elektronicky e-mailom)  alebo

- požiadať o vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (v tomto prípade vykázaného iné peňažného  príjmu) najneskôr v žiadosti o platbu (s príznakom záverečná), tzn. odpočítať od oprávnených výdavkov projektu, RO OPII na základe žiadosti prijímateľa poskytne usmernenie o spôsobe vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov.

Prijímateľ postupuje pri vysporiadaní čistého príjmu vzniknutého v rámci realizácie projektu v súlade s čl. 10 všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP.

### Monitorovanie príjmov projektu v období udržateľnosti

Povinnosť monitorovať príjmy projektu sa vzťahuje na projekty vytvárajúce čistý príjem počas stanoveného referenčného obdobia v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia, ktorých celkové oprávnené výdavky sú vyššie ako 1 000 000 Eur.

Obdobím monitorovania čistých príjmov pre projekty, kde je možné odhadnúť príjmy vopred (v zmysle čl. 61 ods. 3) je obdobie udržateľnosti projektu, najneskôr však do predloženia dokladov pre uzavretie programu (t.j. 15.02.2025), podľa toho čo nastane skôr.

Prijímateľ je povinný podávať RO OPII informácie o výške skutočne vytvorených čistých príjmov v období udržateľnosti, a to prostredníctvom následných monitorovacích správ po dobu troch rokov od ukončenia realizácie projektu. Uplynutím týchto troch rokov však monitorovanie projektu pre prijímateľa nekončí. Za účelom preukázania celkovej udržateľnosti projektu, prijímateľ pokračuje v predkladaní ďalších následných monitorovacích správ, a to v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

Údaje týkajúce sa príjmov projektu sa vypĺňajú v tabuľke 7 Následnej monitorovacej správy projektu, ktorá je súčasťou prílohy 9 Príručky pre prijímateľa.

Tabuľka  7  Časť 7 Následnej monitorovacej správy

| 7. Príjmy projektu |  |
| --- | --- |
| Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR) |  |
| Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR) |  |
| Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR) |  |
| Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR) |  |

Tabuľka 7 je relevantná iba pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia.

Údaje týkajúce sa príjmov projektu uvádzajú reálne hodnoty príjmov a prevádzkových výdavkov počas daného monitorovaného obdobia projektov generujúcich čistý príjem v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia. Ako rozdiel hodnôt príjmov a prevádzkových výdavkov sa uvedie hodnota čistých príjmov v monitorovanom období. V prípade, že sa monitorované obdobie prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy (CBA), navýšia sa čisté príjmy o prípadnú zostatkovú hodnotu investície. V poslednom riadku sa uvedú kumulované čisté príjmy od začiatku investície.  Tabuľka č. 7 následnej monitorovacej správy je relevantná predovšetkým pre posúdenie potreby rekalkulácie finančnej medzery a prípadného vrátenia časti NFP. RO OPII je oprávnený si od prijímateľa vyžiadať aj zaslanie účtovných záznamov k projektu ako prílohu následnej monitorovacej správy.

Prijímateľ je v následnej monitorovacej správe povinný taktiež špecifikovať:

- všetky nové príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri analýze, vypracovanej vo fáze konania žiadosti o NFP, pri výpočte finančnej medzery, ktoré spĺňajú podmienky príjmov uvedených v článku. 61, odsek. 3 všeobecného nariadenia, prípadné úspory prevádzkových výdavkov vytvorených projektom, a/alebo

- zmeny v použitej tarifnej (cenovej) politike, ak došlo k výrazným zmenám v použitej tarifnej (cenovej) politike od momentu vydania rozhodnutia o poskytnutí NFP.

Vysporiadanie čistého príjmu (po ukončení projektu)

V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu počas následného monitorovacieho obdobia projektu je prijímateľ povinný:

- oznámiť písomne RO OPII príslušnú sumu čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka za posledné príslušné účtovné obdobie alebo, ak sa na prijímateľa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka overená a zároveň požiadať RO OPII o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu (napr. čísla účtov, variabilný symbol) -  RO OPII zašle túto informáciu prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme, resp. elektronickej forme,

- vrátiť čistý príjem najneskôr do 31. januára príslušného roka.

Prijímateľ postupuje pri vysporiadaní čistého príjmu vzniknutého v rámci realizácie projektu v súlade s čl. 10 VZP.  Ak prijímateľ čistý príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, resp. neodvedie, RO OPII bude postupovať rovnako podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP.

### Vykazovanie príjmov a výdavkov projektu v účtovníctve prijímateľa

Výnosy generované projektmi sa účtujú v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov na účtoch uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka  8 Výnosové účty

Číslo a názov výnosového účtu

311/601xxx (Výnosy z predaja výrobkov - platba na faktúru) 221/311xxx

211/601xxx (Výnos z predaja výrobkov - platba v hotovosti)

311xxx/602xxx (Výnos z poskytnutia služby - platba na faktúru) 221/311xxx

211/602xxx (Výnos z poskytnutia služby - platba v hotovosti)

315xxx/602xxx (Výnos z predaja licencie - platba na faktúru) 221/315xxx

311xxx/604xxx (Výnos z predaja tovaru - platba na faktúru) 221/311xxx

211/604xxx (Výnos z predaja tovaru - platba v hotovosti)

311xxx/642xxx (Výnos z predaja materiálu - platba na faktúru) 221/311xxx

211/642xxx (Výnos z predaja materiálu - platba v hotovosti)

311,315xxx/602xxx (Výnosy z nájmu účtované do bežného účtovného obdobia – priestory, prístroje, atď.)

311,315xxx/648 (Ostatné výnosy)

Kontrola kompletnosti zaúčtovaných príjmov

Prijímateľ je povinný okrem zaúčtovania výnosových faktúr v analytickej evidencii, účtovať aj výnosy do obdobia životnosti projektu. RO OPII na základe detailnej kontroly všetkých vystavených faktúr spadajúcich pod projekt (aj faktúr k neoprávneným výdavkom nad rámec finančnej medzery) vykoná kontrolu správneho zaúčtovania a tiež kompletnosti zaúčtovaných výnosov odsúhlasením na podpornú dokumentáciu (dodací list podpísaný odberateľom, podpísanú zmluvu, atď.) priloženú k faktúre. Okrem štandardných informácií, ktoré musí obsahovať účtovný doklad vrátanie uvedeného čísla projektu, RO OPII skontroluje nasledovné údaje:

- faktúra bola schválená vedúcim pracovníkom (kontrola štyroch očí),

- podporná dokumentácia je riadne podpísaná odberateľom,

- dátum na podpornej dokumentácii súhlasí s dátumom uvedeným v účtovníctve a zároveň je to dátum v rámci životnosti projektu,

- typ výnosu priamo súvisí s projektom,

- faktúra je zaúčtovaná v správnom období (s ktorým vecne a časovo súvisí).

RO OPII sa tiež zameria na kontrolu kompletnosti výnosov generovaných projektmi – pre tieto účely RO vyberie z manuálnej zložky vzorky vystavených faktúr (resp. iných účtovných dokladov) týkajúcich sa projektu,  následne vyhľadá túto faktúru v účtovníctve a overí jej správne zaúčtovanie (sumu, obdobie, príslušnosť k projektu v analytickej evidencii, podpornú dokumentáciu, atď.). Kontrola kompletnosti zaúčtovaných príjmov je dôležitá z hľadiska určenia výšky NFP, na ktorú má prijímateľ nárok (keďže od NFP sa odpočítajú čisté príjmy projektu).

Postup účtovania rozpočtových príjmov

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy rozpočtové organizácie sústreďujú všetky príjmy prostredníctvom príjmového rozpočtového účtu vedeného v Štátnej pokladnici.

Realizácia rozpočtových príjmov sa účtuje v štátnych rozpočtových organizáciách podľa § 40 uvedeného opatrenia na účte 224 – Účet štátnych rozpočtových príjmov.

Z vecnej podstaty účtu 224 – Účet štátnych rozpočtových príjmov vyplýva, že nevykazuje konečný zostatok, a teda sa nenachádza ani v súvahe.

Tabuľka  9 Postup účtovania rozpočtových príjmov

| Popis účtovného prípadu | Právna forma | MD | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Vznik pohľadávky z predaja dlhodobého majetku | ŠRO | 316 | 641 |
|  | ostatné právne formy | 311,315 | 641 |
| Inkaso nedaňových príjmov z predaja dlhodobého majetku | ŠRO | 224 | 316 |
|  | ostatné právne formy | 221 | 311,315 |
| Predpis odvodu rozpočtových príjmov vo výške vyinkasovaných príjmov | všetky právne formy | 588 | 351 |
| Predpis budúceho odvodu rozpočtových príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške nevyinkasovaných príjmov, ktoré sú ale výnosom bežného účtovného obdobia – účtuje sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | všetky právne formy | 589 | 351 |
| Vznik pohľadávky z daňových príjmov štátu | ŠRO | 317 | 631 |
| Inkaso daňových príjmov štátu | ŠRO | 224 | 317 |
| Vznik pohľadávky z colných príjmov | ŠRO | 317 | 631 |
| Inkaso colných príjmov | ŠRO | 224 | 317 |
| Zúčtovanie realizácie rozpočtových príjmov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | ŠRO | 351 | 224 |

Postup účtovania rozpočtových výdavkov

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy štátne rozpočtové organizácie realizujú všetky výdavky prostredníctvom účtov vedených v Štátnej pokladnici.

Realizácia rozpočtových výdavkov sa účtuje v štátnych rozpočtových organizáciách podľa § 40 uvedeného opatrenia na účte 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov.

Z vecnej podstaty účtu 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov vyplýva, že nevykazuje konečný zostatok, a teda sa nenachádza ani v súvahe.

Tabuľka  10 Postup účtovania výdavkov projektu

| Popis účtovného prípadu | Právna forma | MD | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Výber hotovosti z účtu štátnych rozpočtových výdavkov / z bankového účtu do pokladnice - účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu | všetky právne formy | 211 | 261 |
| Výber hotovosti z účtu štátnych rozpočtových výdavkov / z bankových účtov do pokladnice - účtovanie na základe výpisu z účtu štátnych rozpočtových výdavkov | ŠRO | 261 | 225 |
| Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami | ŠRO | 352 | 681 |
| Účtovanie nákladov peňažného styku | ŠRO | 568 | 225 |
| Vznik záväzku z titulu obstarania služby (faktúra za služby) | všetky právne formy | 518 | 321 |
| Úhrada faktúry za služby | ŠRO | 321 | 225 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - stroja | všetky právne formy | 042 | 321 |
| Úhrada faktúry za nakúpený dopravný prostriedok - účtovanie na základe výpisu z účtu | ŠRO | 321 | 225 |
| Zúčtovanie použitia kapitálového transferu od zriaďovateľa | ŠRO | 352 | 353 |
| Zaradenie automobilu do používania | všetky právne formy | 023 | 042 |
| Odpisy automobilu podľa odpisového plánu | všetky právne formy | 551 | 083 |
| Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi (nákladmi) | ŠRO | 353 | 682 |
| Zúčtovanie realizácie rozpočtových výdavkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | ŠRO | 225 | 352 |

# Finančná  kontrola na mieste

Hlavným cieľom K/M je najmä overenie skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác v rámci projektu, ktoré prijímateľ deklaruje v účtovných dokladoch a v podpornej dokumentácii projektu vo vzťahu k predloženým deklarovaným výdavkom a ostatným skutočnostiam uvedeným v ŽoP, k legislatíve EÚ a SR, k Zmluve o poskytnutí NFP ako aj overenie ďalších skutočností súvisiacich s implementáciou projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP (napr. účtovníctvo prijímateľa, archivácia dokumentácie) v závislosti od predmetu kontroly.

Cieľom K/M môže byť aj reálne overenie skutočností, ktoré boli prijímateľom deklarované v rámci iných kontrol.

Právny titul na výkon K/M projektov prijímateľov vzniká pre RO OPII uzatvorením Zmluvy o poskytnutí NFP. K/M sa vzťahuje na realizáciu projektu ako celku. RO OPII je oprávnený vykonať K/M z vlastného podnetu alebo na základe podnetu od tretích subjektov v akejkoľvek fáze počas alebo po ukončení realizácie projektu, avšak tá musí byť skončená najneskôr posledný deň účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

Frekvencia K/M sa zvyčajne odvíja od typu projektu a obdobia realizácie projektu, ako to znázorňuje nasledovná tabuľka.

Tabuľka 11 Frekvencia K/M v závislosti od typu projektu a obdobia realizácie projektu

| Typ projektu |  |  | Frekvencia K/M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obdobie realizácie projektu | a) | Projekty realizované v rámci OPII (okrem prípadov uvedených v bode b - e) |  | minimálne 1x ročne |  |
|  | b) | realizované podľa zmluvných podmienok "Žltý FIDIC" |  | fáza projektovania | min. 1x ročne |
|  |  |  |  | fáza realizácie výstavby | min. 2x ročne |
|  | c) | ktorých doba realizácie nepresiahne 1 rok |  | minimálne 1x počas doby realizácie projektu |  |
|  | d) | pri implementácii ktorých je na RO zasielaná kompletná relevantná dokumentácia (vrátane dokumentácie preukazujúcej reálnosť projektu) |  | zvyčajne sa nevykonáva |  |
|  | e) | realizované v rámci prioritnej osi č. 8 OPII (projekty technickej pomoci) |  | minimálne 1x počas doby realizácie projektu |  |
| Obdobie udržateľnosti projektu |  | všetky projekty, ktoré podliehajú udržateľnosti v zmysle čl. 71 všeobecného nariadenia |  | minimálne 1x počas doby udržateľnosti projektu (t.j. po ukončení realizácie projektu) |  |

Predmetom K/M môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom RO OPII minimálne jedenkrát počas realizácie projektu overuje najmä nasledovné skutočnosti:

- skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie stavebných prác,

- vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu,

- archiváciu dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom,

- informovania a komunikácie na úrovni projektu,

- výdavky na riadenie projektu (ak sú výdavky na riadenie projektu oprávnené).

RO OPII uskutočňuje K/M na základe oznámenia o výkone kontroly zaslaného prijímateľovi pred vykonaním K/M (tzv. ohlásená K/M).  V odôvodnených prípadoch - najmä v prípadoch, ak by oznámením o začatí K/M mohlo dôjsť k zmareniu účelu kontroly a takisto v závislosti na charaktere projektu - je RO OPII oprávnený vykonať K/M zameranú na zistenie reálnosti aktivít projektu bez predchádzajúceho oznámenia tejto skutočnosti prijímateľovi (tzv. K/M bez ohlásenia). V tomto prípade sú osoby určené na výkon kontroly povinné oznámenie o výkone kontroly urobiť najneskôr pri začatí výkonu K/M.

## Postup realizácie finančnej kontroly na mieste

Postup vykonávania K/M znázorňuje nasledovná schéma:

Schéma 3 Postup vykonávania finančnej  kontroly na mieste

### Oznámenie o termíne vykonania finančnej kontroly na mieste

RO OPII oznamuje termín vykonania K/M nasledovne:

- RO OPII informuje prijímateľa o termíne K/M (poštou alebo elektronicky) prostredníctvom Oznámenia o termíne vykonania K/M v lehote najmenej 3 pracovné dni pred dňom začatia výkonu K/M. V oznámení informuje prijímateľa o predmete, termíne, pravdepodobnom začiatku a pravdepodobnej dĺžke trvania K/M, ako aj o povinnosti prijímateľa zabezpečiť relevantnú dokumentáciu a účasť relevantných osôb.

Prijímateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia Oznámenia o termíne vykonania K/M spätne potvrdiť e-mailom termín K/M a mená zástupcov, ktorí budú sprevádzať členov kontrolnej skupiny (nesplnenie si tejto povinnosti je považované za porušenie čl. 12 ods. 5 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP a klasifikované ako nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľom).

- V odôvodnených prípadoch (napr. v prípade časovej tiesne) môže RO OPII kontaktovať prijímateľa po riadnom zaslaní Oznámenia o termíne vykonania K/M i telefonicky.  V takom prípade prijímateľ potvrdí všetky náležitosti potrebné na riadne uskutočnenie výkonu K/M telefonicky a e-mailom potvrdí RO termín vykonania K/M a zástupcov, ktorí budú sprevádzať členov kontrolnej skupiny.

- V prípade, ak by oznámením o vykonaní K/M vopred mohlo dôjsť k zmareniu účelu K/M, je RO OPII oprávnený vykonať K/M zameranú na zistenie reálnosti aktivít projektu bez predchádzajúceho oznámenia tejto skutočnosti prijímateľovi. V tomto prípade vedúci kontrolnej skupiny odovzdá Oznámenie o termíne vykonania K/M priamo na mieste.

- K/M sú oprávnení vykonávať manažéri RO OPII a prizvané osoby len na základe písomného poverenia na vykonanie K/M podpísaného štatutárnym zástupcom RO OPII.

### Fyzický výkon finančnej kontroly na mieste

Predmetom samotného výkonu K/M sú všetky skutočnosti súvisiace s realizáciou projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä však:

- kontrola skutočného dodania tovarov, vykonania prác alebo poskytnutia služieb deklarovaných na faktúrach  a iných relevantných dokladoch a požadovanej dokumentácii, ktorú predložil prijímateľ na RO OPII ako súčasť ŽoP,

- kontrola súladu realizácie projektu so Zmluvou o poskytnutí NFP (cieľmi projektu vyjadrenými merateľnými ukazovateľmi, rozpočtom, harmonogramom realizácie aktivít projektu a pod.),

- kontrola, či prijímateľ predkladá prostredníctvom monitorovacích správ a doplňujúcich monitorovacích údajov správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie aktivít projektu a plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP,

- kontrola, či sú v účtovnom systéme prijímateľa zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu a sú predmetom účtovníctva podľa zákona o účtovníctve, a to buď v analytickej evidencii a na analytických účtoch pre projekt (ak prijímateľ účtuje v sústave podvojného účtovníctva), alebo v účtovných knihách s číselným označením projektu v účtovných zápisoch (ak prijímateľ účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva),

- kontrola dodržiavania pravidiel informovania a komunikácie,

- kontrola dodržiavania pravidiel rovnosti príležitostí, nediskriminácie  a pravidiel v oblasti ochrany životného prostredia (ak relevantné vo vzťahu na ukazovatele prispievajúce k HP),

- kontrola odstránenia nedostatkov a plnenia prijatých nápravných opatrení identifikovaných príslušnými kontrolnými orgánmi a orgánom auditu (ak relevantné),

- kontrola, či prijímateľ uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení súvisiacej s projektom,

- kontrola neprekrývania sa výdavkov,

- kontrola dodania predmetu plnenia (tovarov, služieb, stavebných prác) pri využití preddavkových platieb a to najmä v prípadoch, ak z predloženej dokumentáciu k zúčtovaniu preddavkových platieb nie je úplne zrejmé, že predmet plnenia bol dodaný v súlade so zmluvnými podmienkami, resp. existuje podozrenie, že mohlo dôjsť k neoprávneným výdavkom alebo neúčelnému použitiu preddavkovej platby.

K/M vykonáva kontrolná skupina tvorená minimálne dvomi manažérmi RO OPII poverenými na výkon tejto kontroly. Kontrolná skupina je pri vykonávaní kontroly projektu formou K/M oprávnená v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch:

vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok prijímateľa alebo tretej osoby, alebo vstupovať do obydlia, ktoré prijímateľ alebo tretia osoba používa na vykonávanie hospodárskej činnosti;

vyžadovať od prijímateľa v určenej lehote poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov, informácií, dokumentov a iných podkladov potrebných na výkon K/M;

odoberať aj mimo priestorov prijímateľa originály alebo overené kópie dokladov, písomností, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy, výstupy, dokumenty a iné podklady, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov nevyhnutných na výkon K/M;

vyžadovať splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených K/M a odstránenie príčin ich vzniku;

odoberať od tretej osoby originály alebo overené kópie dokladov, podkladov a vyžadovať poskytnutie informácií a vysvetlení súvisiacich s K/M, ak je to nevyhnutné na overenie finančnej operácie alebo jej časti;

vyžadovať od prijímateľa poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly.

Kontrolná skupina je pri vykonávaní kontroly formou K/M povinná:

vopred (najneskôr však pri začatí fyzického výkonu K/M) oznámiť prijímateľovi a tretej osobe predmet a termín začatia K/M, oznámenie sa vykoná prostredníctvom Oznámenia o začatí finančnej kontroly na mieste;

preukázať sa Poverením na vykonanie finančnej kontroly na mieste a predložiť preukaz totožnosti alebo služobný preukaz;

vydať prijímateľovi alebo tretej osobe Potvrdenie o odobratí originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, dokumentov a iných podkladov mimo priestorov prijímateľa alebo tretej osoby a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím. RO OPII vráti predmetné dokumenty bezodkladne tomu, komu sa odobrali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon K/M alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov;

oboznámiť prijímateľa s návrhom správy z kontroly/návrhom čiastkovej správy z kontroly jeho doručením, ak boli K/M zistené nedostatky a vyžiadať od prijímateľa v lehote určenej v návrhu správy písomné vyjadrenie k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly;

preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly;

zohľadniť opodstatnené námietky v správe z kontroly/čiastkovej správe z kontroly a neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť prijímateľovi v správe z kontroly/čiastkovej správe z kontroly;

zaslať správu z kontroly/čiastkovú správu z kontroly prijímateľovi.

### Závery kontroly na mieste

RO OPII oboznámi prijímateľa s výsledkami K/M do 25 pracovných dní od ukončenia výkonu K/M zaslaním 1  rovnopisu  správy z kontroly/čiastkovej správy z kontroly (ak neboli identifikované nedostatky) alebo návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly (v prípade zistenia nedostatkov) do vlastných rúk doporučene na doručenku, prípadne osobným odovzdaním tohto rovnopisu proti podpisu osoby oprávnenej konať v mene prijímateľa alebo doručením správy z kontroly/čiastkovej správy z kontroly alebo návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly do podateľne v sídle prijímateľa.

Prijímateľ má právo podať písomné námietky proti kontrolným zisteniam uvedeným v návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy v lehote určenej RO OPII (minimálne však 5 pracovných dní od doručenia návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly prijímateľovi). RO OPII preverí opodstatnenosť písomných námietok k zisteným nedostatkom uvedeným v návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly a zohľadní opodstatnené námietky, resp. nové skutočnosti, ktoré vyšli najavo a ktoré v čase oboznamovania sa s návrhom správy z kontroly/ návrhom čiastkovej správy z kontroly neboli známe. V prípade, že RO OPII predložené písomné námietky vyhodnotí ako neopodstatnené, tak písomne oznámi túto skutočnosť prijímateľovi.

Ak boli v priebehu K/M zistené nedostatky a v návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly bolo prijímateľovi uložené prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, je prijímateľ povinný v stanovenej lehote nedostatky odstrániť a zaslať RO OPII informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených K/M.

Po predložení informácie o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených K/M a o odstránení príčin ich vzniku prostredníctvom dokumentácie relevantnej dôkaznej hodnoty RO OPII vyhodnotí dodané podklady a posúdi, či prijímateľ prijal adekvátne opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránil príčiny ich vzniku.

Za moment ukončenia K/M je považované zaslanie správy z kontroly /čiastkovej správy z kontroly prijímateľovi.  Zaslaním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka.

Najčastejšími chybami zistenými pri K/M sú:

- prijímateľ neoznámi zmenu harmonogramu projektu – napr. presun alebo zrušenie školiacich aktivít, resp. túto zmenu ohlási až po vykonaní neohlásenej K/M;

- prijímateľ nevedie analytickú evidenciu na projekt;

- prijímateľ nevedie stavebný denník (relevantné v prípade stavebných prác);

- prijímateľovi chýbajú originály účtovných dokladov;

- zakúpená technika a interiérové vybavenie nie sú označené evidenčným číslom zakúpeného majetku, nie sú v súlade s faktúrami, dodacími listami prípadne dodávateľskou zmluvou;

- miesto stavebných prác alebo ukončené dielo nie je označené v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu.

## Práva a povinnosti prijímateľa pri výkone kontroly na mieste

Právom prijímateľa pri výkone K/M je:

- vyžadovať od členov kontrolnej skupiny preukázanie, že sú oprávnení na vykonanie K/M (napr. písomné poverenie na vykonanie K/M) a predloženie preukazu totožnosti, resp. služobného preukazu;

- vyžadovať od RO OPII a prizvaných osôb potvrdenie o odobratí dokladov, resp. potvrdenie o vrátení odobratých dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov a ostatných informácií potrebných na výkon K/M;

- vyžadovať od RO OPII predloženie správy z kontroly/čiastkovej správy z kontroly alebo návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly;

- podať námietky proti zisteným nedostatkom uvedeným v návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly v určenej lehote. Ak kontrolovaný subjekt nepodá námietky proti zisteným nedostatkom uvedeným v návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly v určenej lehote, tak sa zistené nedostatky uvedené v návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly považujú za akceptované.

Prijímateľ je v súvislosti s výkonom K/M povinný:

- do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o termíne vykonania K/M spätne potvrdiť e-mailom termín K/M a mená zástupcov, ktorí budú sprevádzať členov kontrolnej skupiny;

- vytvoriť podmienky na vykonanie K/M a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jeho začatie a riadny priebeh;

- oboznámiť pri začatí kontroly členov kontrolnej skupiny s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory kontrolovaného subjektu;

- umožniť členom kontrolnej skupiny v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok a do obydlia, ktoré prijímateľ používa v súvislosti s realizáciou projektu;

- predložiť na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu K/M;

- predložiť v lehote určenej kontrolným orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia, vydať mu na jeho vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti, poskytnúť informácie o predmete kontroly a poskytnúť súčinnosť na vykonanie kontroly (uvedené sa primerane vzťahuje aj na  osoby, ktoré majú k prijímateľovi alebo partnerovi vzťah dodávateľa výkonov, tovarov, prác alebo služieb);

- písomne sa vyjadriť k obsahu návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly v lehote určenej kontrolnou skupinou;

- prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených K/M a na odstránenie príčin ich vzniku v zmysle návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly;

- predložiť RO OPII informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených K/M a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené K/M a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného predpisu, prostredníctvom príslušnej monitorovacej správy;

- vypracovať a predložiť RO OPII písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených K/M a na odstránenie príčin ich vzniku, ak RO OPII vyžadoval ich prepracovanie a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení.

# Informovanie a komunikácia

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie.

V súlade s čl. 5 ods. 2. VZP budú všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie s verejnosťou obsahovať nasledujúce informácie:

- odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi,

- odkaz na príslušný fond s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z ...... “, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

- logo príslušného OP.

Uvedené informácie prijímateľ uvádza na všetkých dokumentoch a písomných výstupoch projektu, ktoré sú určené pre verejnosť a týkajú sa realizácie aktivít projektu. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie písm. b) a c) predošlého odseku nebudú aplikovať.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy  takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

Prijímateľ počas realizácie aktivít projektu uverejní na svojom webovom sídle krátky opis projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov projektu. Rozsah informácie musí byť primeraný výške poskytovaného príspevku a musí zdôrazňovať finančnú podporu z EÚ.

Prijatím finančných prostriedkov prijímateľ súčasne vyjadruje súhlas so začlenením do Zoznamu prijímateľov pre účely informovania a komunikácie. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledovných informácií v zozname prijímateľov:

- názov a sídlo prijímateľa;

- názov, ciele a stručný opis projektu;

- miesto realizácie projektu;

- časový rámec realizácie projektu;

- predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu; celkové náklady na projekt;

- výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku;

- ukazovatele projektu;

- fotografie a audiovizuálne záznamy z miesta realizácie aktivít projektu.

Prijímateľ súhlasí so zverejnením a šírením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, a to na základe rozhodnutia RO OPII.

Tabule, pútače a plagáty

Od začatia fyzickej realizácie hlavných aktivít projektu a počas celej doby realizácie aktivít projektu prijímateľ zabezpečí inštaláciu veľkoplošnej reklamnej tabule alebo dočasného pútača na mieste realizácie každého projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- celková výška NFP na projekt presahuje 500 000 EUR a

- projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

V prípade už prebiehajúcej realizácie projektu je prijímateľ povinný zabezpečiť inštaláciu veľkoplošnej reklamnej tabule alebo dočasného pútača uvedenej v predchádzajúcom bode do 30 kalendárnych dní odo dňa podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

Upozornenie: Inštalovanie tabule v danej lehote je prijímateľ povinný zabezpečiť aj v prípade doposiaľ neschválených veľkých projektov, na ktoré uzavrel s RO OPII Zmluvu o poskytnutí NFP na základe možnosti čerpania finančných prostriedkov OPII. V takomto prípade uvedie na tabuli minimálne informácie uvedené v časti opatrenia v oblasti informovania a komunikácie. Tieto informácie zaberajú najmenej 25% plochy tabule. Je na zvážení prijímateľa, či ponechá voľné miesto pre informáciu o výške spolufinancovania EÚ (prípadne pre ďalšie informácie), ktorú dodatočne doplní po schválení žiadosti o poskytnutí pomoci Európskou Komisiou.

Podmienky a povinnosti pre prijímateľa v súvislosti s inštaláciu trvalo vysvetľujúcej tabule alebo stáleho pútača po ukončení realizácie projektu sú uvedené v podkapitole 9.3 tejto príručky.

Prijímateľ je povinný uvádzať na veľkoplošnej reklamnej tabuli alebo dočasnom pútači okrem informácií uvedených v čl. 5 ods. 2. VZP aj názov a hlavný cieľ projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tabule/ pútače boli dostatočne veľké a umiestnené na ľahko viditeľnom mieste a aby všetky povinne zobrazované informácie spolu zaberali najmenej 25% plochy tabule, resp. pútača.

V prípade projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v čl. 5 ods. 4 a 5 VZP, je prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas realizácie aktivít projektu minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie okrem údajov podľa čl. 5 ods. 2. VZP aj názov a hlavé ciele projektu. Prijímateľ zabezpečí, aby tieto informácie zaberali najmenej 25 % plochy plagátu a boli takto zverejnené minimálne do ukončenia realizácie aktivít projektu.

Podrobný popis povinností prijímateľa v oblasti informovania a komunikácie obsahuje Zmluva o poskytnutí NFP v článku 5 VZP.

Ďalšie náležitosti týkajúce sa umiestnenia a rozmerov veľkoplošných reklamných tabúľ a trvalo vysvetľujúcich tabúľ, ako aj náležitosti týkajúce sa pokynov pre informačné tabule, pre výrobu propagačných a informačných predmetov, informačných materiálov a dokumentov, pre označovanie majetku a spotrebného materiálu, organizovanie informačných aktivít, internetové stránky a grafické a technické náležitosti potrebné na splnenie povinností prijímateľa obsahuje Manuál pre informovanie a komunikáciu OPII 2014-2020. Manuál pre informovanie a komunikáciu OPII 2014-2020 je zverejnený na webovom sídle RO OPII: http://www.mindop.sk (v sekcii EÚ/Fondy EÚ/Eurofondy 2014-2020/Manuál pre informovanie a komunikáciu), resp. www.opii.gov.sk.

# Nezrovnalosti

Nezrovnalosť je akékoľvek porušenie práva EÚ alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP. Toto porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet EÚ zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávneným výdavkom.

t

Z pohľadu národnej legislatívy má na vznik nezrovnalosti priamy dopad najmä porušenie finančnej  disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom § 31 citovaného zákona definuje jednotlivé druhy porušenia finančnej disciplíny. Z pohľadu národnej legislatívy nezrovnalosť nemusí vždy predstavovať porušenie finančnej disciplíny a naopak identifikované porušenie finančnej disciplíny nemusí zodpovedať nezrovnalosti.

## Riešenie nezrovnalostí

Schéma 4 Postup riešenia nezrovnalosti

### Zistenie nezrovnalosti

Nezrovnalosť môžu zistiť najmä nasledovné subjekty:

- RO OPII (RO zistí nezrovnalosť primárne na základe vykonanej kontroly RO alebo sekundárne ako orgán zodpovedný za riešenie nezrovnalostí na národnej úrovni na základe kontrol iných kontrolných orgánov, ktorých protokoly sú doručené RO)

- Certifikačný orgán

- Platobná jednotka

- Prijímateľ

- Kontrolné orgány/auditujúce orgány SR – sekcia auditu a kontroly MF SR, spolupracujúce orgány, NKÚ SR, ÚVO a pod.

- Európsky dvor audítorov

- Orgány auditu EK

- Externé audítorské firmy poverené výkonom auditu EK alebo SR

Nezrovnalosť môže byť zistená počas celej implementácie projektu ako aj po ukončení projektu. Často je nezrovnalosť zistená pri finančnej kontrole postupov verejného obstarávania, pri výkone AFK ŽoP, pri výkone K/M, pri certifikácii výdavkov a pod.

### Povinnosti prijímateľa a RO OPII pri riešení nezrovnalostí

Ak prijímateľ zistí porušenie právnych predpisov EÚ alebo SR, resp. porušenie zmluvných dokumentov, ktoré upravujú pravidlá a podmienky pre poskytnutie a použitie prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu, tak je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť RO OPII prostredníctvom formulára Oznámenie nezrovnalosti (príloha č. 10 tejto príručky) a spolu s formulárom predložiť všetky dokumenty preukazujúce zistenú nezrovnalosť na RO OPII.

Za riešenie nezrovnalostí v rámci OPII je v podmienkach Slovenskej republiky zodpovedný RO OPII, ktorý pri riešení nezrovnalostí postupuje v zmysle interných predpisov.

Prijímateľ je taktiež povinný bezodkladne písomne informovať RO OPII o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania, resp. reštrukturalizačného konania voči prijímateľovi, o vstupe prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach kontrolných orgánov z výkonov kontroly alebo auditu ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít projektu a/alebo na povahu a účel projektu.

Za týmto účelom prijímateľ zasiela na RO OPII relevantnú dokumentáciu (napr. rozhodnutia príslušných orgánov, žaloby, opravné prostriedky, súdne rozhodnutia a iné podania, ktoré má v súvislosti s predmetným konaním k dispozícii).

Upozornenie: V prípade, že  prijímateľ predkladá originál dokumentácie týkajúcej sa zákazky alebo projektu na riešenie inému orgánu (súd, Úrad pre verejné obstarávanie, orgány činné v trestnom konaní a pod.), je povinný vyhotoviť z originálnej dokumentácie overenú kópiu, ktorá bude slúžiť pre účely výkonu kontroly/auditu.

### Príklady nezrovnalostí

Podľa typológie nezrovnalostí OLAF sa môže prijímateľ v procese implementácie projektu stretnúť najmä s nasledovnými príkladmi nezrovnalostí:

- nesprávne vedenie účtovníctva

- opakovane chýbajúca alebo neúplná požadovaná dokumentácia,

- chýbajúce, nesprávne alebo neúplné podporné dokumenty,

- falšované podporné dokumenty

- neoprávnené výdavky

- nesprávna identita/identifikácia

- neexistujúci prijímateľ

- nedodržanie stanovených termínov

- kumulácia nezlučiteľných podpôr

- chýbajúca alebo nekompatibilná Zmluva o poskytnutí NFP

- porušenie pravidiel týkajúcich sa verejného obstarávania

- nedodržanie plnenia zmluvných záväzkov,

- neukončená aktivita projektu, neukončený projekt

- akcia nevykonaná v súlade s pravidlami

- neodôvodnené výdavky

- porušenia vzhľadom na systém spolufinancovania

- korupcia a iné trestné činy

V prípade nezrovnalostí, v rámci ktorých bola prijímateľovi vyčíslená suma NFP na vrátenie, sa postup finančného vyrovnania aplikuje v zmysle podkapitoly 4.7 tejto príručky (Vysporiadanie finančných vzťahov).

# Povinnosti  prijímateľa po ukončení realizácie projektu

## Udržateľnosť projektu

Obdobie udržateľnosti projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu.  Počas obdobia udržateľnosti je prijímateľ povinný plniť všetky podmienky, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

V období udržateľnosti RO OPII sleduje najmä plnenie podmienok udržateľnosti projektu  v rozsahu:

- vzniku podmienok preukazujúcich vznik podstatnej zmeny projektu podľa čl. 71 všeobecného nariadenia,

- udržania (zachovania) už dosiahnutých výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom hodnôt merateľných ukazovateľov projektu,

- dosiahnutia a následného udržania (zachovania) plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov projektu, ktoré majú byť naplnené až v období udržateľnosti,

- neporušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré je prijímateľ v zmysle čl. 2.5 Zmluvy o poskytnutí NFP povinný spĺňať počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Ak v období udržateľnosti projektu nastanú zmeny projektu, prijímateľ postupuje v závislosti od typu zmeny analogicky  podľa postupov uvedených v  podkapitole 2.3 tejto príručky (Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP).

## Monitorovanie po ukončení realizácie projektu

Monitorovanie obdobia udržateľnosti projektu predstavuje časový úsek, v rámci ktorého je prijímateľ, ktorý úspešne naplnil ciele projektu, povinný zabezpečiť zachovanie účelu a podmienok realizácie projektu, na základe ktorých bol prijímateľovi poskytnutý príspevok. Ide najmä o udržanie výsledkov projektu počas stanoveného obdobia, ako aj o dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia vrátane zamedzenia výskytu podstatnej zmeny projektu špecifikovanej v podkapitole 2.3 tejto príručky.

Prijímateľ vykonáva monitorovanie udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP

V rámci tohto obdobia je prijímateľ povinný pravidelne predkladať RO OPII následné monitorovacie správy najmenej každých 12 mesiacov počas 5 rokov od finančného ukončenia projektu (resp. ukončenia realizácie projektu), a to do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia.

Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy), do uplynutia 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia udržateľnosti projektu.

Monitorovanie udržateľnosti projektu sa končí dňom ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy medzi RO OPII a prijímateľom, tzn. schválením poslednej následnej monitorovacej správy.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

  - by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,

  - je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

  - je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.

Prijímateľ predkladá následné monitorovacie správy vo formáte uvedenom v prílohe č. 9 a postupom uvedeným v častiach 5.1.4 a 5.1.5 a v podkapitole 5.2 tejto príručky.

Vyčíslovanie a monitorovanie čistých príjmov sa riadi príslušnými ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, Príručky k oprávnenosti výdavkov a Metodickým pokynom CKO č. 7 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 – 2020. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej ŽoP. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

## Informovanie a komunikácia po ukončení realizácie projektu

Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu trvalo vysvetľujúcou tabuľou alebo stálym pútačom, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, bez ohľadu na fond, z ktorého je príspevok poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít projektu. Táto povinnosť sa uplatňuje v prípade projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- celková výška NFP na projekt presahuje 500 000 EUR a

- projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Prijímateľ je povinný uvádzať na trvalo vysvetľujúcej tabuli alebo stálom pútači okrem informácií uvedených v čl. 5 ods. 2. VZP aj názov a hlavný cieľ projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby trvalo vysvetľujúca tabuľa alebo stály pútač boli dostatočne veľké a umiestnené na ľahko viditeľnom mieste a aby všetky povinne zobrazované informácie spolu zaberali najmenej 25% plochy tabule, resp. pútača.

Podrobný popis povinností prijímateľa v oblasti informovania a komunikácie obsahuje Zmluva o poskytnutí NFP v článku 5 VZP.

Ďalšie náležitosti týkajúce sa umiestnenia a rozmerov veľkoplošných reklamných tabúľ a trvalo vysvetľujúcich tabúľ, ako aj náležitosti týkajúce sa pokynov pre informačné tabule, pre výrobu propagačných a informačných predmetov, informačných materiálov a dokumentov, pre označovanie majetku a spotrebného materiálu, organizovanie informačných aktivít, internetové stránky a grafické a technické náležitosti potrebné na splnenie povinností prijímateľa sú uvedené v kapitole 7 tejto príručky a v Manuáli pre informovanie a komunikáciu OPII 2014-2020. Manuál pre informovanie a komunikáciu OPII 2014-2020 je zverejnený na webovom sídle RO OPII: http://www.mindop.sk (v sekcii EÚ/Fondy EÚ/Eurofondy 2014-2020/Manuál pre informovanie a komunikáciu), resp. www.opii.gov.sk.

## Uchovávanie dokumentácie po ukončení realizácie projektu

Pre účely kontroly/auditu je prijímateľ povinný uchovávať kompletnú dokumentáciu k projektu do uplynutia doby platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. do schválenia poslednej následnej monitorovacej správy projektu, minimálne však do lehoty 31. decembra 2028 prípadne aj do lehoty po tomto dátume, ak nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi RO OPII a prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP do k 31. decembru 2028.

V prípade projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, je lehota na uchovávanie dokumentácie k projektu stanovená na 10 rokov od schválenia následnej monitorovacej správy, ak z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP nevyplývajú dlhšie lehoty.

Vyššie uvedené lehoty uchovávania dokumentácie môžu byť automaticky predĺžené (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia RO OPII prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

# Povinnosti  prijímateľa pri ukončovaní pomoci z OPII

Prijímateľ je v súvislosti s ukončením pomoci z OPII v programovom období 2014 - 2020 povinný najmä:

- ukončiť finančnú realizáciu projektu a splniť podmienky a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP;

- predložiť na RO OPII záverečnú ŽoP, resp. posledné zúčtovanie zálohovej platby/posledné zúčtovanie predfinancovania vzťahujúce sa k výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti výdavkov vrátane požadovanej dokumentácie v lehote stanovenej RO OPII v tejto príručke;

- vrátiť finančné prostriedky v prípade, ak:

- nevyčerpal poskytnuté prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie;

- mu boli poskytnuté finančné prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie z titulu mylnej platby;

- porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä porušenie finančnej disciplíny alebo vznik nezrovnalosti) a nesplnenie týchto podmienok je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov;

- iných skutočností (napr. bol vytvorený príjem z projektu do 3 rokov od ukončenia OPII a tento príjem nebol zohľadnený v pôvodnej ŽoNFP projektu);

- vypracovať a predložiť záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít projektu v súlade s určenými zmluvnými podmienkami;

- vypracovať a predložiť následné monitorovacie správy po finančnom ukončení projektu v súlade s určenými zmluvnými podmienkami v súvislosti s monitorovaním príjmu z projektu;

- zabezpečiť uchovanie účtovnej a inej podpornej dokumentácie súvisiacej s projektom v súlade s určenými zmluvnými podmienkami a národnými predpismi;

- zabezpečiť dodržanie zmluvných podmienok v súvislosti so zabezpečením procesu ukončenia pomoci programového obdobia 2014 – 2020;

- poskytovať súčinnosť všetkým relevantným zainteresovaným subjektom v súvislosti so zabezpečením procesu ukončenia pomoci EŠIF v rámci programového obdobia 2014 - 2020.

# Komunikácia

Komplexné informácie o implementácii projektov spolufinancovaných v rámci OPII môžu prijímatelia NFP získať od RO OPII osobne v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. na MDV SR.

Prijímatelia sú povinní dohodnúť si termín konzultácie s RO OPII vopred telefonicky na čísle: 02 /5949 4111 (informátor). Odporúčame, aby prijímatelia dôležité otázky k implementácii projektu formulovali písomne listom alebo elektronicky. Na informácie, ktoré RO OPII poskytne verbálne alebo telefonicky, sa prijímateľ nemôže odvolávať.

Záväzné informácie sú prijímateľom poskytované výlučne v písomnej forme.

K žiadostiam o informácie na úrovni projektov zasielané na RO OPII  písomne (poštou, faxom alebo elektronicky) sa RO OPII v primeranej lehote písomne vyjadrí. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa konkrétneho projektu kontaktuje prijímateľ prednostne príslušného projektového manažéra, ktorý má na starosti daný projekt.

Adresa RO OPII:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava 15

Informácie súvisiace s OPII a kontaktné údaje na RO OPII sa nachádzajú na webovom sídle MDV SR www.mindop.sk, resp. www.opii.gov.sk.

Aktuálne informácie o realizácii štrukturálnej a kohéznej politiky EÚ v podmienkach SR, ako aj iné relevantné odkazy súvisiace s EŠIF nájdete na webovom sídle CKO www.partnerskadohoda.gov.sk a webovom sídle CO www.finance.gov.sk.

# Definície základných pojmov

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia RO OPII, ktorým bola schválená ŽoNFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec, z ktorého v dôsledku skutočne vynaložených výdavkov v súvislosti s projektom na realizáciu aktivít projektu vzniknú oprávnené výdavky;

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným  § 6 odsek 1 zákona o príspevku EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – v podmienkach SR plní úlohy CO Ministerstvo financií SR, ako orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie ŽoP a ich predkladanie EK, príjem platieb z EK, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s EK a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy;

Certifikačné overovanie - je proces, ktorý vykonáva certifikačný orgán v rámci svojich kompetencií s cieľom presvedčiť sa o správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov, ako aj správnosti a zákonnosti postupu riadiaceho orgánu a platobnej jednotky pri realizácii príspevku;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie pracovný deň, ak nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť realizácie aktivít projektu na základe výsledkov verejného obstarávania alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Finančná analýza – analýza, ktorej účelom je primárne odôvodnenie potreby NFP pre realizáciu projektu generujúceho príjem, resp. stanovenie adekvátnej výšky NFP. Finančná analýza zároveň slúži na ubezpečenie poskytovateľa, že projekt po ukončení financovania z prostriedkov NFP bude aj naďalej finančne udržateľný. Podstatou finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch referenčného obdobia (v závislosti od typu projektu), pričom ich kalkulácia vychádza z rozdielu výdavkov a príjmov v daných rokoch;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie projektu - zodpovedá pojmu ukončenie realizácie projektu, ako tento pojem používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy - ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie projektu. Príjmy ako aj prevádzkové výdavky projektu musia byť náležite evidované a kontrolovateľné prostredníctvom analytickej evidencie príjmov a výdavkov viažucich sa na realizovaný projekt v jeho účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období realizácie projektu od oprávnených výdavkov projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku projektu;

Investičné výdavky  – celkové oprávnené aj neoprávnené výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou projektu. Primárne ich rozdeľujeme na fixné pevné investície (budovy, stroje, pozemky), nábehové investície (prípravné štúdie vrátane štúdií uskutočniteľnosti, konzultačné služby atď.) a na zmeny prevádzkového kapitálu počas referenčného obdobia;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Lehota - lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň;

Merateľné ukazovatele projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou hlavných aktivít projektu, ich sledovanie na úrovni projektu je dôležité z pohľadu riadenia projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Merateľné ukazovatele odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni projektu, priradzujú sa k hlavným aktivitám projektu a v zásade zodpovedajú výstupu projektu;

Merateľný ukazovateľ projektu s príznakom – merateľný ukazovateľ projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ projektu bez príznaku – merateľný ukazovateľ projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP zmluvy;

Miera finančnej medzery - podiel diskontovaných nákladov počiatočnej investície, ktorý nie je pokrytý diskontovaným čistým výnosom projektu. V prípade projektov generujúcich príjmy finančná medzera predstavuje hodnotu celkových oprávnených výdavkov, na ktorú sa uplatňuje miera financovania stanovená Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 v súlade s finančným plánom programu;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301  - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 -  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, vychádzajúc zo schválenej ŽoNFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách).

Neoprávnené výdavky – výdavky projektu, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP alebo podmienok Vyzvania na predkladanie ŽoNFP alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.;

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva EÚ alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet EÚ zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávneným výdavkom;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- dočasný charakter prekážky, ktorý bráni zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

- objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

- musí mať takú povahu, že bráni zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti a ďalšie okolnosti vis maior,

- neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane RO OPII sa považuje uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené prijímateľom v súvislosti s realizáciou aktivít projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP. S ohľadom na definíciu celkových oprávnených výdavkov, výška oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačný orgán,

e) Monitorovací výbor,

f) Orgán auditu,

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaci orgán,

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Právny dokument, z ktorého pre prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol zverejnený;

Preddavkové platby - úhrada finančných prostriedkov zo strany prijímateľa v prospech dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra;

Predmet projektu – hmotne zachytiteľná podstata projektu, ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v projekte boli spolufinancované z NFP. Môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden projekt môže zahŕňať aj viacero predmetov projektu;

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Projekt generujúci príjmy – každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a  priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ,  Príručkou pre žiadateľa v rámci Vyzvania a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu a jeho spolupracujúcom orgánom alebo územne príslušným úradom vládneho auditu, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá plní určité úlohy riadiaceho orgánu na základe zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám. Zmluva o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom je zverejnená na webových sídlach RO aj SO a rovnako v Centrálnom registri zmlúv;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty. Pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  - dokument vydaný CO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči SR a voči EÚ. Pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CO;

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 198/2007 Z. z. Na účely predkladania ŽoP sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia;

Udržateľnosť projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu počas stanoveného obdobia ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia;

Začatie verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO - predloženie dokumentácie k VO na výkon ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, resp. pri verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná ex-ante kontrola sa za začatie verejného obstarávania považuje odoslanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. RO OPII nie je povinný prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať.

Žiadosť o platbu alebo ŽoP -  dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

# Zoznam použitých skratiek

AFK		Administratívna finančná kontrola

CBA		Cost-benefit analysis (analýza nákladov a prínosov)

CKO		Centrálny koordinačný orgán

CO		Certifikačný orgán

COV		Celkové oprávnené výdavky

CRZ		Centrálny register zmlúv

DPH		Daň z pridanej hodnoty

DIČ		Daňové identifikačné číslo

DV		Dodatočný výdavok

HAP		Hlavná aktivita projektu

EIA	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment)

EK		Európska komisia

EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy

EÚ		Európska únia

FIDIC		Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov so sídlom v Ženeve

GR SRP		Generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov

IČO		Identifikačné číslo organizácie

IMP	Interný manuál procedúr Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

ITMS2014+	Informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2014 – 2020

KF		Kohézny fond

K/M		Finančná kontrola na mieste

MDV SR		Ministerstvo dopravy a výstavby SR

MF SR		Ministerstvo financií SR

MS		Monitorovacia správa

MV		Monitorovací výbor

NFP	Nenávratný finančný príspevok

NKÚ	Národný kontrolný úrad

NMS	Následná monitorovacia správa

OA	Orgán auditu

OLAF                	Útvar Európskej Komisie pre boj proti podvodom

OoVFV              	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov

OPII		Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OR             	Obchodný register

OVS		Obchodná verejná súťaž

OVZ		Okolnosť vylučujúca zodpovednosť

P		Prijímateľ

PJ		Platobná jednotka

PM              	Projektový manažér riadiaceho orgánu

RO OPII		Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

SFC2014 	Systém riadenia fondov Európskeho spoločenstva 2014 – 2020

SFR	Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020

SR 	Slovenská republika

SRP		Sekcia riadenia projektov Ministerstva dopravy a výstavby SR

SSC		Slovenská správa ciest

ŠP		Štátna pokladnica

ŠR		Štátny rozpočet

VMS		Výročná monitorovacia správa

VO		Verejné obstarávanie

VÚC		Vyšší územný celok

VVO	Vestník verejného obstarávania

VZP		Všeobecné zmluvné podmienky (príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP)

ÚVO		Úrad pre verejné obstarávanie

ZMS		Záverečná monitorovacia správa

ZVV		Zjednodušené vykazovanie výdavkov

Z. z. 		Zbierka zákonov

ŽoNFP		Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

ŽoP		Žiadosť o platbu

ŽoVFP		Žiadosť o vysporiadanie finančných prostriedkov

# Prílohy

| Číslo prílohy |  | Názov prílohy | Dátum poslednej revízie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oznámenie o zmene projektu |  | 08.03.2017 |
| 2. | Žiadosť o zmenu projektu |  | 08.03.2017 |
| 3. | Žiadosť o platbu |  | 08.03.2017 |
| 4. | Pokyny k vyplneniu Žiadosti o platbu |  | 08.03.2017 |
| 5. | Schéma finančných a informačných tokov ŽoP |  | 08.03.2017 |
| 6. | Pokyny na vyplnenie VMS/ZMS/NMS/MMS |  | 06.02.2018 |
| 7a. | Doplňujúce monitorovacie údaje v rámci ŽoP |  | 06.02.2018 |
| 7b. | Pokyny na vyplnenie DMÚ k ŽoP |  | 06.02.2018 |
| 8a. | Výročná/záverečná monitorovacia správa projektu (VMS/ZMS) |  | 06.02.2018 |
| 8b. | Mimoriadna monitorovacia správa projektu (MMS) |  | 06.02.2018 |
| 9. | Následná monitorovacia správa projektu (NMS) |  | 06.02.2018 |
| 10. | Oznámenie nezrovnalosti |  | 08.03.2017 |
| 11. | Formuláre k osobným výdavkom |  | 08.03.2017 |
| 12. | Doplňujúce údaje k preukázaniu predmetu plnenia (preddavkové platby) |  | 08.03.2017 |
| 13. | Stanovisko k zmene zo strany prijímateľa (dodatočné výdavky) |  | 08.03.2017 |

Ak sa realizácia hlavných aktivít projektu začala pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, súčasťou Zmluvy môže byť  vyplnené hlásenie. Ak sa realizácia hlavných aktivít projektu začne po podpise Zmluvy, súčasťou Zmluvy je vzor hlásenia.

Ak nebolo Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu priložené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP

Resp. o %, ktoré je uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP

Okrem prípadov uvedených v časti Výnimky z postupu v prípade významnejších zmien projektu nižšie

Do lehoty, v rámci ktorej je RO OPII povinný zabezpečiť informovanie prijímateľa o schválení alebo neschválení jeho žiadosti o zmenu, sa nepočíta lehota potrebná na administráciu doplnenia chýbajúcich (formálnych) náležitostí žiadosti o zmenu projektu (t.j. doba potrebná na vypracovanie a doručenie výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o zmenu, predloženie týchto náležitostí prijímateľom a ich posúdenie zo strany RO OPII). V prípade technicky a odborne náročných zmien alebo nutnosti zabezpečenia odborného stanoviska zo strany externého experta je RO OPII oprávnený lehotu na administráciu zmenového konania primerane predĺžiť.

Okrem prípadov uvedených v článku 8 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP bod 5, kedy zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná.

Uvedené neplatí v prípade, kedy by podmienka ex – ante schvaľovania zmien zmluvy mohla v dôsledku zmenených podmienok realizácie projektu predstavovať vážne ohrozenie realizovateľnosti alebo udržateľnosti projektu, t.j. prípady, kedy je v dôsledku zmenených podmienok realizácie projektu objektívne potrebné zmenu projektu uskutočniť bezodkladne (bez čakania na schválenie zmeny zo strany RO OPII). RO OPII za zmenené podmienky realizácie projektu považuje iba okolnosti vylučujúce zodpovednosť definované v Zmluve o poskytnutí NFP. V takomto prípade je RO OPII oprávnený schváliť návrh zmeny ex – post, t.j. schváliť so spätnou platnosťou zmenu, ktorú v čase posudzovania žiadosti o zmenu už prijímateľ vykonal alebo vykonáva

V zmysle Rozhodnutia Komisie č. C(2015) 2771 zo dňa 30.4.2015, ktorým sa mení rozhodnutie C(2013) 1573 o schválení usmernení k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013)

S výnimkou systému predfinancovania a systému zálohových platieb pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie

V zmysle výnimky MF SR zo SFR EŠIF č. MF/010188/2016-544. Viď detailne kap. 4.8 tejto príručky

Okrem elektronického predloženia ŽoP umožňuje táto funkcionalita aj elektronické predloženie ŽoNFP. Funkcionalita bude ďalej priebežne rozširovaná o ďalšie formuláre (napr. Monitorovaciu správu, Hlásenie o začatí realizácie aktivity projektu, Žiadosť o aktiváciu konta a pod.)

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/

Napr. v prípade, ak ŽoP nie je správna, ak povinná podporná dokumentácia nie je súčasťou ŽoP, ak podporná dokumentácia, ktorá je súčasťou ŽoP nie je úplná, alebo ak je nesprávne vyplnená

Lehota 10 PD platí pre ŽoP – poskytnutie zálohových platieb, zúčtovanie predfinancovania. Lehota 25 PD platí pre ŽoP – poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie zálohových platieb a refundácia.

Pre prijímateľov štátne rozpočtové organizácie sa systém predfinancovania uskutočňuje v dvoch etapách – poskytnutie a zúčtovanie predfinancovania (t.j. etapa refundácie uskutočnených výdavkov sa neuplatňuje)

V opodstatnených prípadoch môžu byť lehoty upravené (predlžené) na základe dohody medzi prijímateľom a RO OPII a to tak, aby nebola prekročená lehota splatnosti faktúry. V prípade, ak prijímateľ nepredloží ŽoP (poskytnutie predfinancovania) v uvedenej lehote, ale túto povinnosť poruší (ŽoP predloží neskôr) RO OPII môže pristúpiť k spracovaniu takejto ŽoP za podmienky, že penále za omeškanie platby voči dodávateľovi / zhotoviteľovi znáša samotný prijímateľ.

V prípade predloženia kópie účtovných dokladov postačuje overenie prednej strany účtovných dokladov, ktoré sú zviazané a prelepené alebo čestné vyhlásenie o zhodnosti kópií s uvedením identifikačného čísla účtovných dokladov s podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa

Za vyzvanie je možné považovať aj doručenie návrhu správy z kontroly/návrhu čiastkovej správy z kontroly v prípade, ak boli počas kontroly zistené nedostatky

Za splnenia podmienok v zmysle čl. 132 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Počas pozastavenia sú lehoty schvaľovacieho procesu prerušené až do doby ukončenia pozastavenia, po ktorom príslušný subjekt prijme ďalší postup zodpovedajúci dôvodom ukončenia pozastavenia

T. j. bez akéhokoľvek časového odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní

V prípade, ak prijímateľ pri realizácii projektu nedosiahne 95 % NFP, projekt môže byť ukončený aj ŽoP (zúčtovanie predfinancovania – s príznakom záverečná)

Zúčtovanie zálohovej platby - pre splnenie povinnosti zúčtovania 100 % z poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte prijímateľa / aktivácie rozpočtového opatrenia sa považuje:

- odoslanie žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň uvedeného obdobia 9 mesiacov a súčasne

- odoslanie písomnej verzie žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) riadiacemu orgánu, resp. osobné doručenie písomnej žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) riadiacemu orgánu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) od prijímateľa riadiacemu orgánu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS, je riadiaci orgán oprávnený predmetnú žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vo verejnej časti ITMS2014+ zamietnuť

- vrátenie celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do 100 % z poskytnutej zálohovej platby platobnej jednotke

v prípade predloženia kópie účtovných dokladov postačuje overenie prednej strany účtovných dokladov, ktoré sú zviazané a prelepené alebo čestné vyhlásenie o zhodnosti kópií s uvedením identifikačného čísla  účtovných dokladov s podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa.

v prípade predloženia kópie účtovných dokladov postačuje overenie prednej strany účtovných dokladov, ktoré sú zviazané a prelepené alebo čestné vyhlásenie o zhodnosti kópií s uvedením identifikačného čísla  účtovných dokladov s podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa.

Okrem prípadov, keď by bola pozastavením financovania ohrozená realizácia projektu, resp. iných špecifických prípadov.

RO OPII voči finančnému limitu 40,00 EUR posudzuje iba sumu príspevku, ktorý podľa definície príspevku v § 3 ods. 1 písm. a) zákona o príspevku EŠIF tvoria len prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie poskytnuté podľa Zmluvy o poskytnutí NFP bez možnosti zahrnutia sankcie alebo úroku z omeškania.

v prípade vrátenia finančných prostriedkov na základe podnetu prijímateľa, RO OPII žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov prijímateľovi nezasiela

Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti postupuje príjemca podľa čl. 10 ods. 10 VZP.

Jedným z typov neoprávnenej sumy je "Výdavky nad rámec finančnej medzery".

Posúdenie bežnej obchodnej praxe je individuálne v závislosti od oblasti, kde sa plánujú využiť preddavkové platby, pričom ich využitie by malo byť v súlade s poctivým obchodným stykom

Vo vzťahu ku konečnému termínu oprávnenosti výdavkov môže byť táto lehota primerane skrátená s ohľadom na povinnosť ukončenia realizácie projektu v súvislosti s ukončením OPII

V prípade, ak sú v Zmluve o NFP iné hodnoty tolerovateľnej miery zníženia hodnoty MU, platia hodnoty uvedené v Zmluve.

V prípade, ak sú v Zmluve o NFP iné hodnoty tolerovateľnej miery zníženia hodnoty MU, platia hodnoty uvedené v Zmluve

Uvedená možnosť sa aktuálne pre projekty OPII nevyužíva

Obdobie udržateľnosti projektu je stanovené v čl. 1.1 VZP.

Projekty generujúce príjem počas stanoveného referenčného obdobia, ktorých celkové oprávnené výdavky sú nižšie ako 1 000 000 Eur, nespadajú pod pôsobnosť čl. 61 všeobecného nariadenia.

Každý list, strana dokumentu má byť opečiatkovaná s uvedením: „kópia je zhodná s originálom“ resp. zviazaný dokument tak, aby sa s ním nedalo následne manipulovať a zadnú stranu označiť: „kópia zhodná s originálom“, meno, priezvisko, podpis a dátum.