## Formulár
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | Prijímateľ
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa - 1. časť
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Predmetom projektu je modernizácia električkových tratí v meste Košice o celkovej dĺžke 7,9 km zahŕňajúca modernizáciu električkových koľajových tratí, križovatiek, obratísk a sprievodnej infraštruktúry. Samotná realizácia projektu bude prebiehať prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorou je Modernizácia električkových tratí vrátane prvkov preferencie MHD a napojenia na ostatné druhy MHD a nemotorovú dopravu, ktorá sa delí na nasledovné činnosti: • realizácia stavebnej činnosti (stavebné práce, stavebný dozor, odborný autorský dohľad), • výkup pozemkov. Spolu s hlavnou aktivitou budú prebiehať podporné aktivity: • riadenie projektu, • informovanie a komunikácia.
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Košický kraj, okres Košice I, II a IV, MČ Košice – Staré mesto, MČ Košice – Juh, MČ Košice – Sever, MČ Košice - Západ, kat. úz. Skladná, Terasa, Huštáky, Južné mesto, Letná, Stredné mesto a Severné mesto.
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | Stav infraštruktúry električkových tratí ohrozuje bezpečnosť a plynulosť dopravy a má negatívne hlukové, vibračné a environmentálne vplyvy. Súhrne je možné definovať nasledovné hlavné nedostatky: • nevyhovujúci technický stav električkových tratí, križovatiek a obratísk, • existujúce obmedzenia rýchlosti električiek z dôvodu hlučnosti a/alebo nevyhovujúceho technického stavu koľajovej trate, • vznik častých technických mimoriadnych udalostí (vykoľajenia, vidlicové jazdy, poškodenia troleje) v električkovej doprave, • nedostatočná preferencia električkovej dopravy spôsobujúca zdržania, • znížená úroveň plynulosti a rýchlosti dopravy ako aj komfortu cestujúcich. Napriek zvýšenému dopravnému výkonu dochádza ku klesaniu počtu prepravených osôb. Úbytok cestujúcich možno pripísať najmä nedostatkom, ako sú nevyhovujúce prepravné podmienky a kvalita dopravy, nevhodná časová harmonizácia jednotlivých druhov verejnej hromadnej prepravy, nízka mobilita občanov za prácou, vplyv nezamestnanosti, regionálne rozvojové disparity, atď.
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | Variant 1 – “Nulový variant” - realizované iba základná údržba a drobné opravy koľajového vozového parku a koľajových tratí, nebudú realizované žiadne obnovovacie investície, MHD zabezpečovaná iba na báze prevádzkových nákladov - významné riziká ohrozujúce samotné poskytovanie dopravných služieb DPMK v horizonte 15-20 rokov, variant ohrozuje činnosť DPMK a môže znamenať kolaps verejnej dopravy v meste Košice do 15-20 rokov, variant je pre riešenie aktuálnych problémov MHD v Košiciach nevhodný Variant 2 - “Status Quo” - predmetom minimalistického variantu je udržanie aktuálneho „Status quo“, t.j. bude prebiehať čiastočná obnova koľajového vozového parku a infraštruktúry, variant zahŕňa v sebe aj stavbu IKD, ktorá sa bude realizovať s pomocou spolufinancovania z európskych zdrojov, ostatné plánované investície v rámci variantu budú zabezpečené zo zdrojov DPMK a mesta Košice - pretrvávajúca nízka kvalita poskytovaných služieb, neefektívnosť prevádzky, celkovo možno hodnotiť prínosy variantu ako nedostatočné a neuspokojivé Variant 3 – “Minimálny modernizačný koncept - minimálny modernizačný variant by zahŕňal čiastočnú modernizáciu vozového parku, nedôjde k modernizácii celého vozového parku a zakúpené električky budú schopné zabezpečovať obsluhu iba 3 liniek prevažne v centre mesta, súčasne dôjde k čiastočnej modernizácii tratí na vybraných úsekoch, bude realizovaná preferencia MHD pred IAD a ďalšie drobné investície, - realizovateľný v prípade spolufinancovania vybraných investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, realizácia variantu síce čiastočne odstráni akútny havarijný stav, z dlhodobejšieho hľadiska neodstráni problémy MHD v Košiciach. Variant 4 – “Späť na úroveň roku 2000” - predmetom reálneho variantu je modernizácia vozového parku v rozsahu potreby 46 ks električiek, ktoré nahradia zastaraný typ T3 a T3MOD, v poslednom období dôjde k náhrade kĺbových električiek KT8D5; pre dosiahnutie cieľov variantu je tiež nutné realizovať komplexnú modernizáciu električkových tratí, ktoré nevyhovujú technickým požiadavkám; súčasne bude realizovaná preferencia MHD pred IAD. - realizovateľný v prípade spolufinancovania zo štrukturálnych fondov EÚ, je vhodný na realizáciu, predstavuje novú modernizačnú MHD s dôrazom na zvýšenie dominancie električkovej trakcie ako nosného dopravného systému; kompletná implementácia tohto variantu by mala za následok zvýšenie počtu cestujúcich, odstránenie nadmerného hluku a vibrácií, a vzostup podielu nízkopodlažných vozidiel na 55%. Variant 5 – “Maximalistický variant” - pokrýva obnovu vozového parku (46 električiek) a komplexnú modernizáciu električkových tratí, z pohľadu technického zázemia je nutné modernizovať obidve depa pre električky a autobusy, tiež predpokladá prechod na 750 V na električkovej trakcii a tiež rozsiahlu výstavbu nových električkových tratí; predpokladá ukončenie prevádzky trolejbusovej trakcie po roku 2020, modernizáciu autobusovej trakcie a vozového parku a potrebnej infraštruktúry - DPMK tiež spustí prevádzku elektrobusov, na čo potrebuje vybudovať potrebnú infraštruktúru a realizovať nákup elektrobusov, ide o maximalistický a idealistický variant komplexnej modernizácie MHD; vzhľadom k tomu, že v tejto chvíli nie je možné zaručiť financovanie tohto variantu, a pripravenosť projektov je nízka, skrýva veľa rizík ohrozujúcich vlastnú realizáciu
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Merateľné ukazovatele: - Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre električky a metro - km,celková cieľová hodnota - 7,9 km - Úspora času vo verejnej osobnej doprave - EUR, celková cieľová hodnota - 3 659 269 EUR
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Cieľom projektu je skvalitniť a modernizovať parametre koľajovej infraštruktúry pre električkovú dopravu v meste Košice a tým zatraktívniť verejnú dopravu a zvýšiť počet cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu (pred individuálnou).
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre električky a metro - km, celková cieľová hodnota - 7 885,127 m, t.j. 7,9 km
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | nerelevantné
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | nerelevantné
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | nerelevantné
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | nerelevantné
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | nerelevantné
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | nerelevantné
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | nerelevantné
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | nerelevantné
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | nerelevantné
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | nerelevantné
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | nerelevantné
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | nerelevantné
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | nerelevantné
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | nerelevantné
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | nerelevantné
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | nerelevantné
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | nerelevantné
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | nerelevantné
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | 7885,127, t.j. 7,9 km
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | nerelevantné
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | nerelevantné
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | 126.8
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | nerelevantné
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | nerelevantné
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | 230373.57
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | 158653.49
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | nerelevantné
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | nerelevantné
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | nerelevantné
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | nerelevantné
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | nerelevantné
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | nerelevantné
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | nerelevantné
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | nerelevantné
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | Dokumentácia skutočného vyhotovenia 08/2018
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | Kolaudačné rozhodnutie 10/2018
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | nerelevantné
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | nerelevantné
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | 100%
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | VO ukončené, povolenia získané
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | nerelevantné
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | nerelevantné
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | N/A - nie je možné uviesť na jednu jazdu v prípade električiek
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | nerelevantné
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | nerelevantné
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | nerelevantné
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | nerelevantné
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | nerelevantné
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | nerelevantné
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | nerelevantné
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | nerelevantné
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | nerelevantné
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | nerelevantné
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | nerelevantné
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | nerelevantné
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | nerelevantné
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | nerelevantné
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | Investičné diskontované: 60 592 256,89 € Prevádzkové diskontované: 8 395 158,93 €
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | Finančné prínosy (diskontované) tvorené úsporou prevádzkových nákladov vozidiel: 65 942 133,83 €
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | 65% Úspora času 20% Úspora prevádzkových nákladov vozidiel 12% Úspora na nehodovosti 4% Úspora na hluku,emisiách, zmene klímy
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | -90021874.35
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 100%
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 325405865.59
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | Úspora času, Úspora prevádzkových nákladov vozidiel, Úspora na nehodovosti, Úspora na hluku, emisiách, zmene klímy
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 273208767.64
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 21.65%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 6.2342
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | Celkový súčet nákladov: 97 055 654,59 Eur s DPH (z toho rezerva 4 459 910,40 Eur s DPH) Poplatky za plány/návrhy, MPV, výstavba, nepredvídané náklady, propagácia, autorský dohľad, technická pomoc) | z IVP str 24
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | Zazmluvnené IN, odhad nákladov na výkup pozemkov a interné personálne výdavky
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | 2170674,80 (Projektová dokumentácia, Autorský dozor, MPV)
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | 0
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 74441031.284 | z cba
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | nerelevantné
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | 89 739 458,39 EUR s DPH zo Zmluvy o dielo
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | Dátum aktualizácie: 13.11.2018 Pôvodne zmluve stanovená cena za dielo je vo výške 78 499 473,99 Eur bez DPH (vrátane rezervy 3 716 592,00 Eur bez DPH), Dodatok č. 1 k ZoD Cena za dielo podľa rozsahu skutočne vykonaného diela je vo výške 75 006 614,13 Eur bez DPH, Pokyn na zmenu č.18 Zmena typu káblovodu a káblových komôr na Terase - viac ako 1% zmluvnej ceny: 1 371 103,82 Eur bez DPH
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | nerelevantné
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | nerelevantné
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | 22.12.2015 (24951 - MSP) 23.12.2015 (2015/S 248-450749)
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | verejná súťaž
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | 18.2.2016 29.2.2016 4.3.2016 9.3.2016
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | 57 68 72 77
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | najnižšia cena
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | 6
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | PHZ: 88 242 413,76 EUR bez DPH Najnižšia ponuka: 78 499 473,99 EUR bez DPH Najvyššia ponuka: 95 481 118,20 EUR bez DPH
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | 1 uchádzač bol vylúčený z dôvodu nesplnenia podmienok účasti - technická alebo odborná spôsobilosť, bod 3.1 Oznámenia, nakoľko predložil referencie na zákazky, ktoré neboli rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | 10.3.2016 - 28.6.2016 110 dní
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | Žiadosti o nápravu 5.1.2016 - 11.1.2016 (6 dní) 15.2.2016 - 22.2.2016 (7 dní) 18.2.2016 - 25.2.2016 (7 dní)
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | nerelevantné
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | 2016-09-19
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | odovzdanie staveniska 10/2016 začatie prác 11/2016
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | 24 mesiacov
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | zazmluvnená lehota výstavby: ukončenie stavebnej a technologickej časti diela v lehote do 24 mesiacov od účinnosti ZoD, najneskôr do 31.08.2018, odovzdanie diela najneskôr do 30.09.2018
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | Projekt bude spolufinancovaný vo výške: 85 % celkových oprávnených výdavkov z EÚ fondov - KF 10 % zo štátneho rozpočtu SR 5 % z vlastných zdrojov žiadateľa
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | COV = 94 427 833,74 EUR NFP = 89 706 442,05 EUR z toho 85% KF = 80 263 658,67 EUR 10% ŠR = 9 442 783,37 EUR 5% vlastné zdroje = 4 721 391,69 EUR
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | odovzdanie staveniska 10/2016 začatie prác 11/2016
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | plánované odovzdanie diela najneskôr 09/2018 kolaudačné rozhodnutie 10/2018
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | https://www.dpmk.sk/sites/default/files/images/stories/Projekty-EU/%C5%A0t%C3%BAdia%20realizovate%C4%BEnosti%20-%20elektri%C4%8Dky.pdf
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | nerelevantné
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | nerelevantné
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/157214
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | https://www.zverejnenie.esluzbykosice.sk/Zmluva/Detail/17270700/1611215
https://www.zverejnenie.esluzbykosice.sk/Zmluva/Detail/17270700/2784488
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu |  |  | nerelevantné

## Vzorový projekt SSC
| Dátum vyplnenia: | 2018-06-13
Posledná aktualizácia:
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | SSC
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | I/66 Brezno - obchvat I. etapa - 2 fáza
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Výstavba 2,5 km novej cesty - prvej z 3 častí plánovaného obchvatu centra okresného mesta.
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Banskobystrický kraj okres Brezno cesta I/66
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | Stav cesty I/66 prechádzajúcej zastavanými časťami mesta Brezno, s obmedzenou rýchlosťou v intraviláne, nevyhovovala predpokladanému nárastu dopravných intenzít. Nebolo možné rozšírenie cesty vedenej intravilánom a upravenie jej smerového vedenia
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | -
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | novovybudovaná cesta (2,362 km), rekonštruovaná cesta (0,18 km), odstránenie kritickej nehodovej lokality/kolízneho bodu na ceste I.tr (1 ks), úspora času v cestnej doprave na cestách I.tr. (4 711 453 €), úspora produkcie emisií NO2 vplyvom výstavby ciest I. tr. (1,645 tony), úspora produkcie emisí PM10 vplyvom výstavby ciest I.tr. (0,116 tony)
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Hlavným účelom stavby bolo vybudovať kapacitnú dvojpruhovú komunikáciu, pri zabezpečení výhľadových prepravných nárokov prevádzajúcu tranzitnú dopravu mimo zastavané územie sídiel. V neposlednom rade je cieľom stavby zlepšenie životného prostredia, ktoré sa dosiahne presmerovaním podstatnej časti premávky z pôvodnej cesty I/66 na novú, na vyššej technickej úrovni riešenú komunikáciu, rešpektujúcu požiadavky na ochranu prírody a krajiny v súlade so stanoviskami orgánov ŽP. V súlade s tým realizáciou obchvatu mesta Brezno došlo k výraznému zníženiu negatívnych vplyvov od dopravy na životné prostredie, predovšetkým v intraviláne.
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | 2542
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | 995.84
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | 88:12%
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | C 9,5/80
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | 2-pruh
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | smer BB - Poprad 1 115 m (43,86%) smer Poprad - BB 1 815 m (71,40%)
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | 0
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | 2
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | 335m:13 %
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | 2/24,62
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | 2/0
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | 1726
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | -
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | 0
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | 22439
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | 1710
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | nový úsek
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | 4196
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | oceľové MegaRail sl- úroveň zadržania H1 oceľové NH4- úroveň zadržania H2
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | 1009
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | 532
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | 605996.43
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | 151408.31
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | 75502.8
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | 1 ks ponad železnicu
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | 1 ks MÚK Brezno - mesto 129,080
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | 1 okružná križovatka Mazorníkovo
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | DSZ 01/2013, DÚR 06/2012, DSP 10/2012, DRS 12/2012,
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | ZS EIA MŽP SR č. 9028/07-3.4/ml z 11.3.2009, oznámenie o zmene č. 6656/12-3.4/ml z 27.7.2012 a č. 40008/13-3.4/ml z 7.2.2013, územné rozhodnutie č. 2012/3780-06 z 21.09.2012, právoplatné 25.10.2012 Stavebné povolenie č. 1/2013/00621-01 z 25.2.2013, právoplatné 30.5.2013,
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | 100%
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | VO uskutočnené povolenia získané
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | 170
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | osobné automobily r. 2015 intenzita bez projektu 18 252, intenzita s projektom 7 910 / -57% r. 2035 intenzita bez projektu 22 594, intenzita s projektom 9194 / -59% r. 2044 intenzita bez projektu 24 548, intenzita s projektom 9772 / -61%
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | 5.811
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | 5.56
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | €
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | sčítací úsek 90941 - CSD2015 - 10 727 voz/24hod
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | nákladné automobily r. 2015 intenzita bez projektu 2 037, intenzita s projektom 309
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | nákladné automobily r. 2035 intenzita bez projektu 2 596, intenzita s projektom 318 r. 2044 intenzita bez projektu 2 848, intenzita s projektom 322
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h)
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h)
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h)
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí)
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | %
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | %
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | %
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 15357000
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | 99584195
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | Úspora prevádzkových nákladov vozidiel 11%
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | FNPV/C -18 806 281 FNPV/K -4 878 442
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | Pri výpočte grantu z fondov EÚ sa neuplatňuje metóda výpočtu finančnej medzery. Finančná medzera projektu predstavuje automatickú hodnotu 100%.
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 99584195
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | Úspora jazdného času 83 %, Úspora prevádzkových nákladov vozidiel 11%, Úspora na nehodovosti 2%, Úspory z ostatných externalít 1%
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 84171202
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 32.85
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 6.309
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | 42397800
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | DSZ - ekonomická správa
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | 1 431 526,14 (údaj z aktualizovaného vecného plánu (údaj k 31.12.2017))
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | 0
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 27121051
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | €
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | 19012000
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | 2170000
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | 342000
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | 231000
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | predbežné oznámenie 09.02.2013 vestník 29/2013 oznámenie o vyhlásení verejného oznámenia 13.02.2014 vestník 31/2014
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | užšia súťaž
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | 17.3.2014/03.07.2014
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | 31/141
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | najnižšia cena
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | 15 ponúk/23 ŽoU
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | PHZ 27 121 000 16 258 398,22 bez DPH/19 510 077,86 vr.DPH 27 369 668,76 bez DPH/32 843 602,51 vr.DPH
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | v súlade s ustanovením §42 odst. 5 písmeno b
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | 352 dní od pôvodného termínu 242 dní od predĺženého termínu
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | 14
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | 2015-02-26
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | stavenisko odovzdané 24.03.2015. Termín začatia prác 4/2015
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | 24
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | 24/885 dní https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3091478&l=sk
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | EÚ zdroje-85% , Spolufinan.15%, z maximálnej výšky NFP;
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | NN (neoprávnené náklady) zo ŠR alebo z vlastných zdrojov
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | 2015-04-01
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | 2017-08-01
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | nebola spracovaná
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | http.//eia.enviroportal.sk/detail/i-66-brezno-obchvat-i-etapa-i-usek
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | -
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | -
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | -
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/15/zakazky/125237/dokumenty
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1758112&l=sk
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu |  |  | webstránka projektu: http://www.ssc.sk/sk/cinnosti/vystavba-a-rekonstrukcia/projekty-opii/i-66-brezno-obchvat-i-etapa-2-faza.ssc

## Vzorový projekt NDS
| Dátum vyplnenia: | 2018-06-15
Posledná aktualizácia:
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | NDS
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Výstavba 11,3 km diaľnice D1, časti diaľničného obchvatu Žiliny
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Žilinský kraj, okres Žilina, Katastrálne územie: Dolný Hričov, Ovčiarsko, Bitarová, Brezany, Bánová, Hôrky, Bytčica, Lietavská Lúčka ťah D1
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | - dobudovanie základného ťahu diaľnice, - kongescie dopravy na ceste I/18,- vysoká intenzita tranzitnej dopravy, - dosahovanie emisných limitov v danej oblasti pri súčastnej intenzite, - negatívny vplyv hluku z dopravy,
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | neposudzovali sa iné alternatívy dopravy, bez variantných riešení - trasovanie je identické pre daný úsek vo všetkých stupňoch dokumentácie (nebola vypracovaná štúdia realizovateľnosti)
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | dobudovanie 11,317 km základného ťahu diaľnice, - odľahčenie intravilány od tranzitnej dopravy cesty I/18 - 59%
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Úsek rieši diaľnicu D1 v Žilinskom kraji, ktorá odľahčí zaťaženosť ciest I/18 a I/64 prechádzajúcich intravilánom obce Dolný Hričov a mestom Žilina. Vozidlá pohybujúce sa po týchto cestách sú zdrojom hluku a znečistenia z výfukových plynov. Účelom a cieľom stavby je dobudovať základný ťah D1, čím sa skvalitnia podmienky pre plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť cestnej premávky ako aj lepšie životné podmienky.
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | 11317
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | 10103.61
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | 100 : 0
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | D 26,5/100(80)
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | 4 - pruh
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | 100%
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | 0
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | 2 tunely - dl. 2 363,50 a 685,50, plný profil, kategória tunela 2T-8,0
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | 11 / 0
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | 3 673,93 m / 32,46 %
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | 0
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | 11 / 0
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | 95 637m2
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | 0
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | 0
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | 169595
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | rekonštrukcie+opravy: 159 050
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | 0
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | 0
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | 32378
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | betónové 5 599 m a oceľové 26 779
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | 679
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | 4900
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | 4024574.18
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | 1398363
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | 1004045
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | 2ks / Trasa diaľnice mimoúrovňovo križuje železničnú trať ŽSR Bratislava – Žilina v km 24,470 a trať ŽSR Žilina – Rajec v km 34,700; Vzdialenosť - 10 230m
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | úsek nezahŕňa MÚK
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | úsek nezahŕňa úrovňové križovatky
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | projekt nerieši dočasné napojenie, stavba sa napoji na križovatky v Hričovskom Podhradí a v Lietavskej Lúčke
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | 0
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | 0
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | 0
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | 0
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | DSP - od 8/2008
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | Stavebné povolenie z 24.10.2008/ pravol. 26.11.2008
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | Stavba v realizácii, v rámci prípravy prevzaté všetky stupne dokumentácie,
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | Stavba v realizácii, v rámci prípravy prevzaté všetky stupne dokumentácie,
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | 95%
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | stavba v realizácií s platným SP
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | 5300 - Vzhľadom na to, že skrátenie trasy pre tranzitnú dopravu bude plnohodnotne prínosné až po dobudovaní nadväzujúceho úseku D1 LL – Višňové – Dubná Skala, použitý údaj tak len opisuje teoretické porovnanie dĺžky úseku D1 HP – LL v porovnaní so súčasnou cestnou sieťou, ktorá spája práve začiatok a koniec posudzovaného úseku (body Hričovské Podhradie a Lietavskú Lúčku). Poskytuje tak len obmedzenú výpovednú hodnotu o skutočne ušetrenej vzdialenosti.
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | vozidlá / 24h (cesta I/18, intravilán mesta Žilina, úsek medzi svetelnou križovatkou pri Tescu a MÚK pri Celulózke): r. 2018 intenzita bez projektu 34 061, intenzita s projektom 13 833 / -59% r. 2028 intenzita bez projektu 42 864, intenzita s projektom 16 591 / -61%
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | 73 169 000 eur/rok 2025
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | 11 164 000 eur/rok 2025
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | 1169788356
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | D3 HP - Strážov 23 579; Strážov - Žilina 28 413
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | s projektom D3 HP - Strážov 19 261; Strážov - Žilina 18 945; bez projektu D3 HP - Strážov 43 088; Strážov - Žilina 42 774 (prognóza r. 2028)
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | 23 829 (prognóza r. 2028)
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | -
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | -
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | -
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | -
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | -
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | -
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | -
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | -
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | -
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | -
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | -
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | -
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 583087608
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | 104622344
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | 100% výnosu projektu tvorí mýto pre nákladné automobily a autobusy
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | -468867678
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 393 660 000€/94,66%
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 2 461 124 000 € (údaj zahŕňa aj časové úspory za nadväzujúci úsek D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, keďže ekonomická časť bola vypracovaná spoločne pre obidva úseky)
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | úspora času 45%, úspory z dopravnej nehodovosti 31%, úspora externalít 7%, úspora z ostatných prevádzkových nákladov 6%, úspora PHM 5%
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 1 708 237 619 € (údaj zahŕňa aj nadväzujúci úsek D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, keďže ekonomická časť bola vypracovaná spoločne pre obidva úseky)
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 13.79%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 2.97
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | 419 198 168 € z toho rezerva 35 349 067 € (CÚ 2005 - št. exp.)
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | Protokol o vykonaní štátnej expertízy č.12/2005
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | Príprava - 10 509 007€ ; MPV - 12 921 144€
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | Príprava : 0 ; MPV : odhad 700 000€
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 443 283 961€ hodnota PHZ bez rezervy; projekt obsahuje rezervu; (FIDIC - Zmluvné podmienky pre technológické zariadenie a projektovanie - realizáciu - Žltá kniha FIDIC)
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | stavba neobsahuje odpočívadlo ani stredisko údržby
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | 388 364 632 € (hodnota zmluvnej cena bez rezervy); projekt obsahuje 10% rezervu
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | 26 981 698€ k 31.3.2018
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | 5851348
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | 5206900
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | 2013-03-05
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | užšia súťaž
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | 31.07.2013 / 20.08.2013
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | 39 (5.3.2013 - 12.4.2013)
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | predložených 10 žiadostí o účasť, 4 ponuky.
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | PHZ: 487 612 357 EUR bez DPH (vrátane rezervy), (427 201 094,97 - 463 201 618,51)
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | ponuky: 1. Vylúčený v zmysle § 42 ods. (4) písm. a) zákona - nedoručenie vysvetlenia ponuky v lehote. 2. Vylúčený v zmysle § 42 ods. (1) zákona - zmena záväzného technického riešenia. žiadosti o účasť: vylúčenia v zmysle § 33 ods. 7 písm. a) a c) - 2 záujemcovia nesplnil podmienky účasti.
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | 225 (12.4.2013 - 22.11.2013)
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | 35 dní (25.09.2013 -29.10.2013) • 17.06.2013 doručená námietka voči vylúčeniu uchádzača Dúha. 25.9.20213 doručená námietka proti vylúčeniu INC- HANT. • 29.10.2013 doručené rozhodnutie UVO o zastavení konania o námietkach Dúha a zamietnutí námietok INC-Hant.
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | N/A
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | 9.12.2013
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | 2014-01-22
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | 48 mesiacov
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | 48 mes (1460 dní) / 60 mesiacov (1850 dní)
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | Z celkových investičných nákladov 71,81% sú odhadované zdroje EÚ, Spolufinancovanie je 12,67%, 15,52% sú zdroje ŠR a iné zdroje na I. aj II. fázu
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | Zazmluvnené financovanie: II.fáza: maximálna výška NFP: 280 523 941 € z toho 85%=238 445 350€ 15%= 42 078 591€. Za celý projekt: maximálna výška NFP: 392 241 053 € z toho 85%= 333 404 895 € 15%=58 836 158 €; Skutočné čerpanie za I.fázu bolo: 111 717 072 € aj s pozemkami. Akcept.zml.hodnota s rezervou bez DPH=427 201 095-392 241 053=34 960 042 € financ.zo ŠR alebo z vlastných zdrojov - za obidve fázy
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | 01/2014
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | 2/2019
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | nebola spracovaná
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | nezverejnená (Nebola zverejnená Správa o hodnotení EIA, zverejnené na enviroportáli sú iba Zmeny návrhovej činnosti (8a). )
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nezverejnené
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nezverejnené
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | -
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nezverejnené
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/124949?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=hri%C4%8Dovsk%C3%A9+po&obstarNazov=&obstarIco=&cpv=&datumAktualizacie=-1&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=ZM%2F2013%2F0456&art_ico1=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu |  |  | https://www.facebook.com/pg/pomoc.na.dialnici/photos/?tab=album&album_id=1846806715636333 https://www.ndsas.sk/stavby/vystavba/hricovske-podhradie-lietavska-lucka

## Vzorový projekt ZSSK
| Dátum vyplnenia: | 2018-06-14
Posledná aktualizácia:
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | ZSSK
ZSSK
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | Modernizácia vozového parku ZSSK v rámci OPII - 1. časť
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Obstaranie 21 ks dieselových motorových jednotiek pre regionálne vlaky
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Dotknuté kraje: Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj Traťové úseky: - Prievidza - Horná Štubňa, - Horná Štubňa - Vrútky, - Zvolen - Kremnica - Horná Štubňa, - Zvolen - Jesenské - Tisovec, - Zvolen - Banská Bystrica - Brezno.
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | - technicky a vekovo zastarané koľajové vozidlá jazdiace v rámci regiónu Banská Bystrica, - vysoká poruchovosť a nízka spoľahlivosť vozidiel, - nadmerné náklady na prevádzku a opravu, - zvýšená environmentálna záťaž, - nedostatočná atraktívnosť a konkurencieschovpnosť železničnej osobnej dopravy v danom regióne, - pokles cestujúcich.
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | Boli analyzované 4 scenáre: 1) keby sa neurobilo nič - predpokladá zachovanie súčasného stavu a počtu ŽKV pre potreby prevádzky a len nevyhnutné prevádzkové udržiavanie jestvujúcich ŽKV, - dlhodobo neudržateľný a nekompatibilný so stratégiou rozvoja regionálnej ŽOD, - posúdené ako vecne a ekonomicky neprijateľné riešenie. 2) keby sa urobilo minimum - predpokladá zachovanie potrebnej štruktúry a technickej životnosti ŽKV pre potreby ŽOD v regióne Banská Bystrica prostredníctvom ich nevyhnutnej údržby a opráv. Zároveň predpokladá každoročnú modernizáciu len obmedzeného počtu vozidiel, - nízke efekty scenára, - neprispieva k dosiahnutiu strategických cieľov v oblasti ŽOD, - počet obnovených vozidiel nie je dostatočný čo sa týka potrieb prevádzky, zvýšenia kvality prepravy a prírastku nových cestujúcich. 3) keby sa urobilo niečo - predpokladá nákup primeraného počtu nových ŽKV, - ide o najvyhovujúcejší variant z hľadiska posúdenia vecnej, technickej, časovej a finančnej náročnosti investície ako aj z hľadiska celkového prínosu pre životné, sociálne a ekonomické prostredie v dotknutých územiach budovaného IDSBB. 4) keby sa urobilo maximum - posudzuje alternatívnu možnosť výmeny všetkých zastaraných ŽKV, ktoré sú prevádzkované na jednotlivých úsekoch železničných tratí v rámci regiónu Banská Bystrica, - uvedená alternatíva by bola investične veľmi náročná. Iné varianty neboli posudzované.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Merateľné ukazovatele projektu: 1) počet obnovených vlakových súprav v žel. verejnej osobnej doprave = 21 2) počet prepravených cestujúcich vo verejnej žel. osobnej doprave = 6 640 482
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov, t.j. prispieť k skvalitneniu služieb železničnej osobnej dopravy a k zlepšeniu dopravnej obslužnosti regiónu Banská Bystrica nahradením časti zastaraných železničných koľajových vozidiel novými DMJ a napomôcť tak úspešnému budovaniu IDS v uvedenom regióne. Prostredníctvom nových koľajových vozidiel vytvoriť podmienky pre integráciu a harmonizáciu systému osobnej dopravy v danom regióne, zvýšiť kvalitu prepravných služieb, čo prispeje k získaniu nových cestujúcich, a zníženiť environmentálnu záťaž.
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | nerelevantné
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | nerelevantné
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | nerelevantné
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | nerelevantné
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | nerelevantné
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | nerelevantné
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | - 7 ks ucelených dieselových motorových jednotiek s kapaciou 160 sediacich cestujúcich - 14 ks ucelených dieselových motorových jednotiek s kapacitou 110 sediacich cestujúcich
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | nerelevantné
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | nerelevantné
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | nerelevantné
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | nerelevantné
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | nerelevantné
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | nerelevantné
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | nerelevantné
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | nerelevantné
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | nerelevantné
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | nerelevantné
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | nerelevantné
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | nerelevantné
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | nerelevantné
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | nerelevantné
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | nerelevantné
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | nerelevantné
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | nerelevantné
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | nerelevantné
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | nerelevantné
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | nerelevantné
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | nerelevantné
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | nerelevantné
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | nerelevantné
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | nerelevantné
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | nerelevantné
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | nerelevantné
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | nerelevantné
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | nerelevantné
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | nerelevantné
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | nerelevantné
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | nerelevantné
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | nerelevantné
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | nerelevantné
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | nerelevantné
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | nerelevantné
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | nerelevantné
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | priemerná úspora času na jedného cestujúceho: 2 min. 25 sek. hodnota úspory času za obdobie 30 rokov: 68 544 877 €
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | nerelevantné
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | nediskontovaná hodnota úspory času za obdobie 30 rokov: 68 544 877 €
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | nerelevantné
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | nerelevantné
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | nerelevantné
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h)
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | Priemerné plánované ročné vlkm v zmysle CBA: 2 427 333 vlkm z toho priemerné ročné vlkm za: - jednotky DMJ (21 ks) predstavujú 1 483 067 vlkm - ostatné ŽKV regiónu predstavujú 944 265 vlkm Plánované ročné vlkm v zmysle CBA pre rok 2021 (začiatok dopadového obdobia) = 2 380 862 vlkm
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | Priemerný plánovaný ročný dopravný výkon vo vlkm na 1 DMJ = 70 622 vlkm
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | Trať KCP 145: Prievidza – Horná Štubňa Trať: Horná Štubňa – Prievidza; Predpoklad 100%-ného nahradenia existujúcich vozidiel novými vozidlami v štruktúre 2x DMJ 160 a 1 x DMJ 110. Trať KCP 170: Horná Štubňa – Vrútky Trať KCP 171: Zvolen – Kremnica – Horná Štubňa Trať: Zvolen – Vrútky; Predpoklad 100%-ného nahradenia existujúcich vozidiel novými vozidlami v štruktúre 3 x DMJ 160 a 3 x DMJ 110. Trať KCP 160: Zvolen – Jesenské – Tisovec Trať: Zvolen – Jesenské – Tisovec; Predpoklad 50%-ného nahradenia existujúcich vozidiel novými vozidlami v štruktúre 2 x DMJ 160 a 6 x DMJ 110. Zostávajúcich 50% budú vozidlá radu 812 + 012 v počte 8 súprav. Trať KCP 170 + 172: Zvolen – Banská Bystrica – Brezno Trať: Zvolen – Brezno; Predpoklad 33%-ného nahradenia existujúcich vozidiel novými vozidlami v štruktúre 3 x DMJ 110. Zostávajúcich 66% budú vozidlá radu B a radu 812 + 012 v počte 6 súprav.
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | Priemerný plánovaný ročný dopravný výkon vo vlkm na 1 DMJ = 70 622 vlkm/305 dní = 232 vlkm za deň
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | 305 dni
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | max do 16 % = zahŕňa plánované, neplánované opravy
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | r. 2019 = + 0,12 %, za 30 rokov = -1,15%.
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | V zmysle CBA bude v roku 2026 oproti roku 2016 nárast počtu cestujúcich predstavovať hodnotu cca 15,15%
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | 6 640 482 cestujúcich (dopadový ukazovateľ naplnený v r. 2026)
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | Diskontované IN = 72 564 247 Diskontované PN = 504 143 903
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | - finančná čistá súčasná hodnota investície (FNPV_C): - 70 528 086 - finančná čistá súčasná hodnota kapitálu (FNPV_K): - 10 655 889
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | Rast príjmov z cestovného rast kompenzácie zo ZoDSVZ
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | - finančná čistá súčasná hodnota investície (FNPV_C): - 70 528 086 - finančná čistá súčasná hodnota kapitálu (FNPV_K): - 10 655 889
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 74 835 328,10 € / 97,19%
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | nediskontovaná hodnota prínosov = 237 996 386 €
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | 1. úspora na externalitách = 35,46% 2. úspora času = 28,80% 3. úspora na nehodovosti = 25,73% 4. úspora prevádzkových nákladov autobusovej a automobilovej dopravy vrátane vplyvu na prevádzkové náklady prepravcu = 6,90% 5. úspora počtu autobusov = 3,11%
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 50922937
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 11.09%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 1.663
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | Predpokladané CIN = 77 000 000 eur
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | Zazmluvnené IN (v zmysle KZ č. 4600003106/VS/2017 na dodanie dieselmotorových jednotiek) = 76 999 000,00 €
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | nerelevantné
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | nerelevantné
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | nerelevantné
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | nerelevantné
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | nerelevantné
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | nerelevantné
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | nerelevantné
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | nerelevantné
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | Zverejnenie Predbežného oznámenia: - v dodatku k ú.v. EÚ č. 147/2015 zo dňa 1.8.2015, č. 2015/S 147-270083, - vo vestníku VO č. 151/2015 zo dňa 3.8.2015, č. 15887-POT, Zverejnenie Oznámenia o vyhlásení VO: - v dodatku k ú.v. EÚč. 223/2015 zo dňa 18.11.2015, č. 2015/S 223-405971 (odoslané 13.11.2015) - vo vestníku VO č. 228/2015 zo dňa 18.11.2015, č. 22865-MST
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | Verejná súťaž podľa § 51 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | 11.1.2016 (do 10.00 hod.) (LPP v súlade s § 51 ods. 1 písm. a) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | 59 dní odo dňa odoslania Oznámenia o vyhlásení VO na zverejnenie (od 13.11.2015 do 11.1.2016) 54 dní odo dňa zverejnenia Oznámenia o vyhlásení VO v Dodatku k Ú.v. EÚ pod značkou 2015/S 223-405971 (od 13.11.2015 do 18.11.2015)
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | - celková cena za dodanie celého rozsahu predmetu zákazky v EUR bez DPH – 70 bodov, - počet miest na sedenie – 6 bodov, - rozostup sedadiel orientovaných oproti sebe – 6 bodov, - pomer trvalého výkonu DMJ Pkw na vlastnú hmotnosť mE celej prázdnej DMJ v kW/t, teda Pkw/mE – 6 bodov, - kompatibilita ponúkaného riešenia – 6 bodov, - najnižšie priemerné náklady na prevádzku a údržbu v EUR – 6 bodov
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | 4
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | PHZ: 77 000 000,00 EUR bez DPH, ponuka 76 999 000,00 EUR bez DPH
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky (po otváraní ponúk časť Ostatné) - jedna ponuka vylúčená v súlade s §42 ods. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov -za nezloženie zábezpeky - dve ponuky vylúčené v súlade s §42 ods. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov-za to, že ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | 386 (11.1.2016-31.1.2017, od LPP po odoslanie oznámenia o výsledku úspešnému uchádzačovi)
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | 74 dní - prvotné preloženie dokumentov na ÚVO - 11.07.2016, - doplnené predloženie dokumentov: 8.8.2016, - rozhodnutie ÚVO: 23.09.2016
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | 45 (od 04.02.2017-21.03.2017) Druhá ex-ante kontrola vykonaná riadiacim orgánom MDV SR. Podľa dokumentácie z verejného obstarávania ZSSK nepožadovala vykonať kontrolu Úradom pre verejné obstarávanie pred podpisom zmluvy z vlastného podnetu ZSSK podľa § 146 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | podpis Kúpnej zmluvy: 28.3.2017, účinnosť KZ: 12.11.2017 (deň po účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP) zverejnenie v CRZ: 29.3.2017, účinnosť CRZ: 30.3.2017
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | Vyhlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu: 12.11.2017 Dátum účinnosti Kúpnej zmluvy na dodanie dieselmotorových jednotiek - 12.11.2017
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | nerelevantné
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | nerelevantné
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | predpokladané CIN = 77 000 000 eur NFP = COV = 100% (z toho KF = 85%, ŠR SR = 15%) vlastné zdroje = 0%
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | skutočné CIN = 76 999 000 eur (100%) Vlastné zdroje = 2 163 671,89 eur (2,81% z CIN) NFP = 74 835 328,10 eur (97,19% z CIN) z toho: KF = 63 610 028,88 eur (82,61% z CIN), ŠR SR = 11 225 299,22 eur (14,58% z CIN)
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | Skutočný začiatok realizácie aktivity: - hlavná aktivita 11/2017 - podporné aktivity 8/2015
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | Plánované ukončenie realizácie aktivity: - hlavná aktivita: 3/2021 - podporné aktivity: 5/2021
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | nerelevantné
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | nerelevantné
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | nerelevantné
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | - zverejnené Oznámenie o vyhlásení VO - zákazka DMJ, Vestník ES: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405971-2015:TEXT:SK:HTML - zverejnené Oznámenia o vyhlásení VO - zákazka DMJ, Vestník ÚVO SR: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/305830?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky= - Správa o zákazke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/803634 - Dokumenty zákazky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/153250
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | Kúpna č. 4600003106/VS/2017 na dodanie dieselmotorových jednotiek http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2871817&l=sk
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu |  |  | webstránka projektu: http://www.slovakrail.sk/sk/o-spolocnosti/projekty-eu/modernizacia-zkv-opii-1-cast.html