## Formulár
Posledná aktualizácia: 20.07.2020
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | DPMP, a.s.
ZSSK
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove - II. etapa
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Obstaranie 10 ks nových nízkopodlažných trolejbusov, z toho 6 ks kĺbových, trojnápravových a 4 ks štandardných, dvojnápravových.
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Dráhové vozidlá (trolejbusy) sú určené na modernizáciu verejnej dopravy v meste Prešov. Pohyb trolejbusov je možný len po trakčnom vedení, ktoré prevádzkuje DPMP, a.s. v intraviláne mesta Prešov a obce Ľubotice.
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | - technicky a vekovo zastarané trakčné vozidlá jazdiace po trakčnom vedení prevádzkovanom DPMP, a.s., - vysoká poruchovosť a nízka spoľahlivosť vozidiel, - nadmerné náklady na prevádzku a opravu, - zvýšená environmentálna záťaž, - nedostatočná atraktívnosť a konkurencieschovpnosť autobusovej hromadnej doprave, - pokles cestujúcich.
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | V čase posudzovania projektu zabezpečoval DPMP, a.s. mestskú hromadnú dopravu autobusmi s dieselovým pohonom (EURO 3 - EURO 6) s podielom 60% prepravených cestujúcicha trolejbusmi s podielom 40% prepravených cestujúcich. Možné scenáre: 1) keby sa neurobilo nič - DPMP, a.s. by obnovoval vozový park trolejbusov len do takej miery, do akej by mu to dovolili prevádzkové prostriedky a rozpočtová politika Mesta Prešov (hlavného akcionára), - znižoval by sa podiel mestskej hromadnej dopravy , ktorý realizuje DPMP, a.s. prostredníctvom trolejbusov, ktoré by DPMP, a.s. dokázal obnovovať a postupne by sa odstavovali (rušili) jednotlivé trolejbusové trate až do zániku trolejbusovej dopravy v Meste Prešov - posúdené ako vecne a environmentálne neprijateľné riešenie. 2) realizovala sa I. etapa - vymenili sa najstaršie trolejbusy, zachránila sa v strednodobom horizonte trolejbusová doprtava v Prešove, zvýšil sa podiel prepravených cestujúcich trolejbusmi na 47% oproti 53% prepravených dieselovými autobusmi, v I. polroku sa po dlhej dobe zastavil prepad počtu cestujúcich v mestskej hromadnej doprave - prvé pozitívne efekty scenára, - negarantuje udržateľnosť trolejbusovej dopravy z dlhobého hľadiska , - počet obnovených dráhových vozidiel nie je dostatočný čo sa týka potrieb prevádzky, zvýšenia kvality prepravy a prírastku nových cestujúcich. 3) realizácia následných etáp - vybudovanie ďalších tratí, zahustenie intervalov na nosných tratiach, dokúpenie ďalších dráhových vozidiel, rekonštrukcia trolejbusového depa, modernizácia tratí, modernizácia meniarní, dokúpenie parciálnych trolejbusov - garantuje dlhodobú udržateľnosť trolejbusovej dopravy v meste Prešov, - významne prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia, uzmodernizuje hromadnú dopravu v meste Prešov. Iné varianty neboli posudzované.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty | počet | 1. počet nových dráhových vozidiel: 10 ks 2. počet prepravených cestujúcich novými dráhovými vozidlami za 1 rok v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a B. Bystrica : 14 096 566
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Zvýšenie atraktivity služieb mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom obnovy dráhových vozidiel t.j. prispieť k skvalitneniu služieb mestskej hromadnej dopravy a k zlepšeniu infraštruktúry a zázemia trolejbusovej dopravy v Meste Prešov a napomôcť tak úspešnému budovaniu IDS v uvedenom regióne. Prostredníctvom nových dráhových vozidiel vytvoriť podmienky pre integráciu a harmonizáciu systému osobnej dopravy v danom regióne, zvýšiť kvalitu prepravných služieb, čo prispeje k získaniu nových cestujúcich, a zníženiť environmentálnu záťaž
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | nerelevantné
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | nerelevantné
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | nerelevantné
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | nerelevantné
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | nerelevantné
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | nerelevantné
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks vozidlo | - 5 ks nízkopodlažných , štandardných, dvojnápravových triolejbusov - 10 ks nízkopodlažných, kĺbových, trojnápravových trolejbusov
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | nerelevantné
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | nerelevantné
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | nerelevantné
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | nerelevantné
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | nerelevantné
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | nerelevantné
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | nerelevantné
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | nerelevantné
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | nerelevantné
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | nerelevantné
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | nerelevantné
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | nerelevantné
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | nerelevantné
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | nerelevantné
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | nerelevantné
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | nerelevantné
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | nerelevantné
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | nerelevantné
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | nerelevantné
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | nerelevantné
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | nerelevantné
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | nerelevantné
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | nerelevantné
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | nerelevantné
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | nerelevantné
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | nerelevantné
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | nerelevantné
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | nerelevantné
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | nerelevantné
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | nerelevantné
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | nerelevantné
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | nerelevantné
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | nerelevantné
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | nerelevantné
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | nerelevantné
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | nerelevantné
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | nerelevantné
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | nerelevantné
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | nerelevantné
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | nerelevantné
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | nerelevantné
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | nerelevantné
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h)
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | nerelevantné
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | nerelevantné
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | nerelevantné
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | nerelevantné
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | nerelevantné
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | nerelevantné
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | nerelevantné
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | nerelevantné
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | nerelevantné
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | Diskontované IN = 8 402 578 Diskontované PN = 26 962 478
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | - finančná čistá súčasná hodnota investície (FNPV_C): - 28 225 803,- - finančná čistá súčasná hodnota kapitálu (FNPV_K): - 219 400,-
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | Rast príjmov z cestovného
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | - finančná čistá súčasná hodnota investície (FNPV_C): - 28 225 803,-
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 8 738 681 € / 100 %
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | diskontovaná hodnota prínosov= 14 265 205,- €
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | 1. Investičné náklady = 51,13 % 2. úspora času = 73,34 % 3. úspora externalít = 26,59% 4. Náklady na údržbu a opravy = 34,64%
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 2029332
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 9.13%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 1.17
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | Predpokladané CIN = 5 187 566, 02 €
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | Zazmluvnené IN (v zmysle Dodatku ku Kúpnej zmluve č. ECL/BUS/011/16 na dodanie trolejbusov: 5 187 566, 02 €
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | nerelevantné
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | nerelevantné
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | nerelevantné
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | nerelevantné
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | nerelevantné
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | nerelevantné
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | nerelevantné
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | nerelevantné
Verejné obstarávanie |  |  |  | Ako uplatnenie opcie v pôvodnom verejnom obstarávaní
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | Zverejnenie Predbežného oznámenia: - v dodatku k ú.v. EÚ č. S47/2016 zo dňa 8.3.2016, č. 2016/S 047-077733, - vo vestníku VO č. 46/2016 zo dňa 7.3.2016, č. 4906-POT, Zverejnenie Oznámenia o vyhlásení VO: - v dodatku k ú.v. EÚč. S61/2016 zo dňa 26.03.2016, č. 2016/S 061- 103366 - vo vestníku VO č. 59/2016 zo dňa 24.3.2016, č. 6021 - MST
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | Verejná súťaž podľa § 51 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | 09.5.2016 (do 10.00 hod.) (LPP v súlade s § 51 ods. 1 písm. a) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | 50 dní odo dňa odoslania Oznámenia o vyhlásení VO na zverejnenie (od 13.11.2015 do 11.1.2016) 45 dní odo dňa zverejnenia Oznámenia o vyhlásení VO v Dodatku k Ú.v. EÚ pod značkou 2015/S 223-405971 (od 13.11.2015 do 18.11.2015)
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | 100% - celková cena za dodanie celého rozsahu predmetu zákazky v EUR bez DPH, vrátane opcie
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | 2
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | PHZ: 14 455 000,00 EUR bez DPH, víťazná ponuka 13 070 000,00 EUR bez DPH, neúspešná ponuka 13 165 000,00 EUR bez DPH, rozpätie medzi ponukami 95 000.- €
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | nebola vylúčená žiadna ponuka
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | 107 dní (9.5.2016 - 24.8.2016, od LPP po odoslanie oznámenia o výsledku úspešnému uchádzačovi)
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | 9 dní 20.9.2016 -29.9.2016
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | 9 dní (20.9.2016 - 29.9.2016) Druhá ex-ante kontrola vykonaná riadiacim orgánom MDV SR. Podľa dokumentácie z verejného obstarávania ZSSK nepožadovala vykonať kontrolu Úradom pre verejné obstarávanie pred podpisom zmluvy podľa § 146 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | podpis Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve ELC/BUS/011/16: 12.12.2019, ktorým sa uplatnila opcia na 10 ks trolejbusov
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | Vyhlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu: 14.2.2020
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | nerelevantné
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | nerelevantné
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | predpokladané CIN = 5 187 566, 02 € NFP = 100%: 5 173 766 € (z toho EU = 80%, ŠR SR = 10%) vlastné zdroje = 10%: 517 737,66 €
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | skutočné CIN = 5 173 766,36 € (100%) Vlastné zdroje = 517 376,63 € (10 % z CIN) NFP = 4 656 389,6 € (90% z CIN) z toho: EU = 4 139 013 (90% z CIN), ŠR SR = 517 376,63 (10% z CIN)
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | Skutočný začiatok realizácie aktivity: - hlavná aktivita 11/2016 - podporné aktivity 8/2016
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | Plánované ukončenie realizácie aktivity: - hlavná aktivita: 12020
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | nerelevantné
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | nerelevantné
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | nerelevantné
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | - zverejnené Oznámenie o vyhlásení VO - zákazka DMJ, Vestník ES: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103366-2016:TEXT:SK:HTML - zverejnené Oznámenia o vyhlásení VO - zákazka DMJ, Vestník ÚVO SR: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/8035 - Správa o zákazke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/8035 - Dokumenty zákazky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/8035
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | Dodatok č, 1 ku Kúpnej zmluve č. ECL/BUS/011/16 na dodanie trolejbusov: https://www.dpmp.sk/_uploads/files/7fed85a241.pdf
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu