**DODATOK Č. 2**

**K ZMLUVE O DIELO**

evidenčné číslo objednávateľa: **3687/6300/2018/PL-01/18**

 evidenčné číslo zhotoviteľa: **2018/GD/01/023**

o uskutočnení stavebných prác

**„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa**

 **v PO a KE kraji“**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 (ďalej len „dodatok č. 2“)

**Čl. 1 Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest**

Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR)

zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ

IČO : 000 033 28

DIČ : 2021067785

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

IBAN : SK4481800000007000135433

 : SK0681800000007000183259

(ďalej označovaný ako „ **objednávateľ** “)

**1.2 Zhotoviteľ :** **Združenie STRABAG-STRABAG PaIS – Mosty v PO a KE kraji**

Vedúci člen Združenia : **STRABAG s.r.o.**

Sídlo : Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Právna forma : spoločnosť s ručeným obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri

 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 991

Štatutárny orgán : **Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaska**

IČO : 17 317 282

DIČ : 2020 316 298

IČ DPH : SK2020 316 298

Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Bratislava

 pobočka zahraničnej banky

IBAN : SK54 1111 0000 0014 2311 0003

a

Člen Združenia **: STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.**

Sídlo : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5475/B

IČO : 31 355 161

DIČ : 2020379691

IČ DPH : SK2020379691

(ďalej označovaný ako „ **zhotoviteľ** “)

Zhotoviteľ zastúpený vedúcim členom Združenia na základe plnej moci zo dňa 15.10.2018 a substitučnej plnej moci zo dňa 15.10.2018 Ing. Petrom Šulekom a Ing. Jánom Lietavom.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spolu označujú ďalej v texte Dodatku č.2 k zmluve o dielo, evidenčné číslo objednávateľa: 3687/6300/2018/PL-01/18, aj ako len „**Zmluvné strany**“.

Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo evidenčné číslo objednávateľa: 3687/6300/2018/PL-01/18, evidenčné číslo zhotoviteľa: 2018/GD/01/023, zo dňa 15.10.2018, na zhotovenie diela a uskutočnenie stavebných prác **„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa v PO a KE kraji“**

Zmluvné strany sa v zmysle Zmluvy o dielo, článok 3., podčlánok 3,1, písmeno d) Zmluvné podmienky všeobecné (FIDIC – Red Book),  čl. 20, podčlánok 20.1 s odvolaním sa na článok 4., podčlánok 4.12 a v súlade s Článkom 5., bod 5.1.1 písmeno a) , bod. 5.1.3, bod 5.1.4 a bod 5.6 Zmluvy o dielo (ďalej aj ako len „**Zmluva**“) dohodli na zmene ustanovení predmetnej Zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej aj ako len „**Dodatok č.2**“).

Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s § 18, ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Na základe hore uvedeného sa zmluvné strany dohodli na úpravách v nasledovnom znení :

**Čl. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

**2.1 Predmet zmluvy :**

**bod 2.1.1. sa dopĺňa a upravuje nasledovne :**

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo **„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa v PO a KE kraji“** na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a v rozsahu prerokovanej a odsúhlasenej „Zmeny technického riešenia č.1“, bez akýchkoľvek vád a nedostatkov diela.

**2.3 Cena diela :**

**bod 2.3.2. sa z dôvodu odsúhlasenej Zmeny technického riešenia č.1 mení a upravuje nasledovne:**

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 4 478 566,64 EUR

 Úprava zmluvnej ceny diela v EUR : 279 457,82 EUR

 (ZTR č.1)

 Upravená cena diela (bez DPH) v EUR : 4 758 024,46 EUR

 DPH 20% v EUR : 951 604,89 EUR

 **Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 5 709 629,35 EUR**

 **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo evidenčné číslo objednávateľa: 3687/6300/2018/PL-01/18, evidenčné číslo zhotoviteľa: 2018/GD/01/023, zo dňa 15.10.2018.

Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č.2 je príloha „Rekapitulácia zmluvnej ceny diela podľa objektov“

Tento dodatok je vyhotovený v počte šiestich výtlačkov, štyri výtlačky pre zhotoviteľa a dva výtlačky pre objednávateľa.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Dátum: ........................ Dátum: ......................

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

.................................................. ................................................

 **Ing. Roman Žembera Ing. Peter Šulek**

 generálny riaditeľ na základe plnej moci

 ................................................

 **Ing. Ján Lietava**

 na základe plnej moci