## D1 Budimír - Bidovce
Dátum vyplnenia:
| Posledná aktualizácia: | 2021-12-09
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | Prijímateľ
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | D1 Budimír – Bidovce
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Výstavba 14,400 km diaľnice D1 a 0,992 km R2/R4
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Košický kraj, Okres Košice okolie, Katastrálne územie: Kráľovce, Budimír, Vajkovce, Beniakovce, Rozhanovce, Hrašovík, Vyšný Olčvár, Ďurďošík, Bidovce, Svinica
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | - dobudovanie základného ťahu diaľnice D1 a časť úseku R2/R4, - intenzita na cestách I/68 a I/50,- vytvorenie dopraveného koridoru mimo zastavené územie mesta Košíc, - negatívny vplyv hluku a emisíí z dopravy.
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | Neposudzovali sa iné alternatívy dopravy, bez variantných riešení - trasovanie je identické pre daný úsek vo všetkých stupňoch dokumentácie.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Výstavba 14,400 km základného ťahu diaľnice diaľnice D1 a rýchlostnej cesty 0,992 km R2/R4, ktorý výrazne odbremení Mesto Košice od tranzitnej dopravy.
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Úsek rieši diaľnicu D1 v Košickom kraji, ktorá odľahčí zaťaženosť ciest v okolí. Vozidlá pohybujúce sa po týchto cestách sú zdrojom hluku a znečistenia z výfukových plynov. Účelom a cieľom stavby je dobudovať základný ťah D1, čím sa skvalitnia podmienky pre plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť cestnej premávky ako aj lepšie životné podmienky.
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | 14 400 m diaľnice D1 a 992 m rýchlostnej cesty R2/R4
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | 11232
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | 100 : 0
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | D 26,5/120 ; R 24,5/80
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | 4 - pruh
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | 100%
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | 0
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | 0
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | 10 / 13
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | 1 711,72 m / 11,88%
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | 1443.3
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | 23 / 2
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | 66169
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | 950
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | uspokojivý / križovatka Budimír
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | 478020
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | -
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | -
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | _
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | _
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | 66649
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | Cestné oceľové zvodidlá tr. H1 - 14 426 m Cestné oceľové zvodidlá tr. H2 - 1 930 m Cestné oceľové zvodidlá tr. N2 - 24 167 m Mostné oceľové zvodidlá tr. H2 - 9 622 m Mostné betónové zvodidlá tr. H3 - 548 m Cestné betónové zvodidlá tr. H3 - 15 956 m
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | 300
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | 10172.1
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | 8550000
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | 1 276 000
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | 1498000
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | _
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | 4 MÚK Budimír v km 1,0 D1, MÚK Košické Olšany v km 6,5 D1, MÚK Hrašovík v km 0,2 R2/R4, MÚK Bidovce v km 14,6 D1
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | 4
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | Na konci úseku mimoúrovňová križovatka Bidovce zabezpečuje napojenie na cestu II/576 s diaľnicou D1, a následne aj s cestou I/50.
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | _
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | _
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | _
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | _
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | DRS / 2011
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | Stavebné povolenie zo dňa 03.03.2015, pravoplatné dňa 14.04.2015
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | Stavba daná do užívania 16.12.2019
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | Stavba daná do užívania 16.12.2019
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | 100%
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | Stavba daná do užívania 16.12.2019
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | cca 1 000
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | -14500
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | 8 min
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | 14 min
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | 590625413.4039
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | 12 000 - 32 000
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | 2 500 (2025 s projektom) 17 000 (2025 bez projektu)
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | 6 200 - 18 000 (2025)
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | N/A
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | N/A
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | N/A
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | N/A
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | N/A
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | N/A
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | N/A
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | N/A
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | N/A
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | N/A
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | N/A
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | N/A
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 462 887 305,86 - investičné náklady 178 536 606,278152- prevádzkové náklady
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | 13229320.0415
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | 100% mýto
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | -12740424.1002
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 100%
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 537727190.0549
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | Úspory cestovného času pre cestujúcich 67,7% Úspory nákladov na cestovanie 0,1% Úspory nákladov na palivo 2,8% Úspory nákladov na hluk 4,6% Úspory nákladov na skleníkové plyny 0,6% Všeobecné úspory NPV 7,8% úspory nákladov na nehodovosti 5,1% úspory na emisiách 4,9%
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 198606432.4277
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 7.9%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 1.5
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | 254 617 938 € z toho rezerva 20 716 184 € (CÚ 1Q2008 - št. exp.)
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | Protokol o vykonaní štátnej expertízy č.14/2008
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | PD : 6 012 057 MPV : 31 020 0415 (k 31.10.2021)
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | PD : 0 ; MPV : 892 147 (k 31.10.2021)
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 190 359 910 € hodnota PHZ bez rezervy; projekt obsahuje rezervu;
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | stavba neobsahuje odpočívadlo ani stredisko údržby
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | 197444061.02
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | 13 871 854,95 Euro (naviac práce čerpané z rezervy - k 21.12.2021) + 7 305 734,13 (valorizácia 2016-2021)
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | 5234897
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | 4 608 260 / 4 659 305
Verejné obstarávanie |  |  |  | Vyplňuje Riadiaci orgán OPII
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené | dátum | 2015-06-03
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | užšia súťaž
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | predkladanie žiadostí o účasť - 29.06.2015 predkladanie ponúk pôvodné/predĺžené - 22.12.2015/04.01.2016
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | príprava žiadosti o účasť - 26 dní príprava ponuky - 52 dní
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | najnižšia cena
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | žiadostí o účasť - 12 ponúk - 6
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € bez DPH | PHZ - 209 395 901 najnižšia cena - 197 444 061,02 najvyššia cena - 252 027 814,60
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | vylúčení v rámci vyhodnotenia žiadostí o účasť:
1. INC S.p.A. Vylúčený v zmysle § 33 ods. 6 písm. a) zákona. Záujemca nesplnil podmienku účasti bodu 2.2.2 OVVO na predloženie záväzného vyjadrenia banky o poskytnutí úveru vo výške 19 mil. EUR - nesplnenie podmienky účasti stanovenej v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 písm. a) zákona
7. TOTO S.p.A. CONSTRUZIONI GENERALI S.p.A. Vylúčený v zmysle § 33 ods. 6 písm. a) zákona. Záujemca nesplnil podmienku účasti bodu 2.2.2 OVVO na predloženie záväzného vyjadrenia banky o poskytnutí úveru vo výške 19 mil. EUR - nesplnenie podmienky účasti stanovenej v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 písm. a) zákona.
8. BOGL a KRÝSL. k.s. Vylúčený v zmysle § 33 ods. 6 písm. a) zákona. Záujemca nesplnil podmienku účasti stanovenej v zmysle ustanovenia § 28 zákona - bodu 3.2.1 OVVO na predloženie minimálne 2 referencií na stavebné práce realizované na stavbe diaľnice alebo na stavbe rýchlostnej cesty alebo na stavbe cesty obdobného charakteru, realizovaných ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m a každá referencia musí byť v minimálnej hodnote 70 000 000 € bez DPH.
9. RIZZANI DE ECCHER S.P.A Vylúčený v zmysle § 33 ods. 6 písm. a) zákona. Záujemca nesplnil podmienku účasti bodu 2.2.2 OVVO na predloženie záväzného vyjadrenia banky o poskytnutí úveru vo výške 19 mil. EUR - nesplnenie podmienky účasti stanovenej v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 písm. a) zákona.
10. CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN S.A. Vylúčený v zmysle § 33 ods. 6 písm. a) zákona. Záujemca nesplnil podmienku účasti stanovenej v zmysle ustanovenia § 28 zákona - bodu 3.2.1 OVVO na predloženie minimálne 2 referencií na stavebné práce realizované na stavbe diaľnice alebo na stavbe rýchlostnej cesty alebo na stavbe cesty obdobného charakteru, realizovaných ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m a každá referencia musí byť v minimálnej hodnote 70 000 000 € bez DPH.
12. „Skupina dodávateľov” Vedúci člen: Victor Trendy Limited Člen 1 VÁHOSTAV - SK, a.s. Vylúčený v zmysle § 33 ods. 6 písm. a) zákona. Záujemca nepreukázal splnenie podmienok účasti týkajúce sa preukazovania technickej spôsobilosti stanovenej v zmysle ustanovenia § 28 zákona - definované v Oddieli III, kapitola III.2.3, bod 3.3, 3.4, 3.5 a 3.6 OVVO vo svojej žiadosti o účasť a zároveň ani vo svojom vysvetlení zo dňa 28.08.2015.
vylúčení v rámci vyhodnotenia ponúk: N/A
neprijatá ponuka:
5 . „Združenie ISK – OHL – D1 Budimír“ verejný obstarávateľ ponuku vyhodnotil ako neregulárnu alebo inak neprijateľnú a z uvedeného dôvodu ju nevyhodnocoval. Na predloženie ponuky bolo výzvou č. 9423/169134/10801/2015 zo dňa 12.11.2015 vyzvané združenie „Združenie ISK – OHL – D1 Budimír“ v zložení: Inžinierske stavby, a.s. a OHL ŽS, a.s. Ponuku však predložilo nové združenie - „Združenie ISK – CN – D1 Budimír“ v zložení: Inžinierske stavby, a.s. a CESTY NITRA, a.s.“ V zmysle § 53 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ nemôže akceptovať ponuku od uchádzača, ktorého nevyzval na predloženie ponuky.
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | 7 mesiacov
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | námietka Inžinierske stavby a.s. doručená: 25.02.2016, začiatok konania o námietkach - 07.03.2016, vyjadrenie NDS k námietkam doručené UVO -13.03.2016, doplnenie dokumentácie- 23.3.2016, rozhodnutie UVO o zastavení námietok - 19.04.2016
námietka INC S.p.A. doručená: 30.11.2015, začiatok konania o námietkach - 07.03.2016, vyjadrenie NDS k námietkam doručené UVO -13.03.2016, prerušenie konania: doplnenie dokumentácie doručené UVO - 05.04.2016, rozhodnutie UVO o zastavení námietok - 19.04.2016
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | N/A
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | 2016-08-25
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | začatie výstavby - 01.11.2016, odovzdanie staveniska - 28.10.2016
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | 38 mesiacov
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | 38 mesiacov (1126 dní - 1338 dní na stavebné objekty, ktoré nebránia sprejazdneniu diaľnice v plnom profile)
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | Z celkových investičných nákladov 69,40% sú odhadované zdroje EÚ, Spolufinancovanie je 12,25%, 18,35% sú zdroje ŠR a iné zdroje
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | Zazmluvnené financovanie: maximálna výška NFP: 203 568 786,02 € z toho 85%=173 033 451,12€ 15%= 30 535 314,90 €. Akcept.zml.hodnota s rezervou bez DPH=197 444 061,02 Dodatok k Zmluve č. 4 zo dňa 06.07.2020 v sume 563 930,00 EUR; Dodatok č. D 311021S316/01 k Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 05.08.2020 v sume 169 020 729,01 EUR; Dodatok č.3 k Zmluve zo dňa 02.09.2020 - monitoring vplyvov diaľnice D1 Budimír - Bidovce na životné prostredie v sume -1794,26 EUR; Dohoda o sprátkach medzi MDVSR a NDS, a.s. na sume vo výške 36 575 502,39 EUR zo dňa 21.11.2020 (Zmluva o NFP - žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov); Pokyn na zmenu č. 27 k Zmluve zo dňa 10.12.2021 v sume 49 387,03 Eur; Dodatok č.8 k Zmluve zo dňa 21.01.2021 - zhotovenie stavby D1 Budimír - Bidovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC červená kniha v sume 2 284 351,68 EUR.
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | 2016-11-01
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | 16.12.2019 (stavebné objekty, ktoré nebránia sprejazdneniu diaľnice v plnom profile je predĺžená lehota výstavby do 30.06.2020)
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | http://www.enviroportal.sk/sk/eia?search%5Bname%5D=D1+Budim%C3%ADr&search%5Bico%5D=&search%5Bact%5D=&search%5Bactivity%5D=&search%5Bcountry%5D=&search%5Bdistrict%5D=&search%5Bstate%5D=&search%5Bcrossborder_country%5D=&search%5Bkeyword%5D=&search%5Bact_sub%5D=&search%5Bpublish_date_from%5D%5Bday%5D=&search%5Bpublish_date_from%5D%5Bmonth%5D=&search%5Bpublish_date_from%5D%5Byear%5D=&search%5Bpublish_date_to%5D%5Bday%5D=&search%5Bpublish_date_to%5D%5Bmonth%5D=&search%5Bpublish_date_to%5D%5Byear%5D=http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-budimir-bidovce ,
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | link na stiahnutie M:\Spolocne\Formulár údajov o projektoch OPII\D1_B-B_podklady pre link
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=ZM%2F2016%2F0348&art_ico1=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&art_zs2=&art_predmet=ZM%2F2016%2F0348&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu
prílohy: celková situácia, pozdĺžny profil, prehľadná situácia.