## Formulár
Dátum vyplnenia:
| Posledná aktualizácia: | 2021-12-13
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | Prijímateľ
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | Zvyšovanie pasívnej bepečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Predmetný projekt rieši realizáciu stavebno – bezpečnostných opatrení na riešenom úseku komunikácie za účelom zvýšenia bezpečnosti, plynulosti a komfortu dopravy. Na základe vyššie uvedeného budú realizované opatrenia na ceste I/18 Svinia – Michalovce. Dĺžka úseku je 87,4 km. Po vyňatí úsekov bez úprav je celková dĺžka úprav 50,977 km.
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Prešovský a Košický kraj, okresy Michalovce, Prešov a Vranov nad Topľou, riešený úsek sa nachádza na ceste I/18 Svinia km 676,300 -Michalovce km 763,700, okrem úsekov: 1. ckm 691,158 - 697,250 Prešov – Lada, 2. ckm 698,000 – 701,553 Lada – Lipníky a 3. ckm 702,115 – 710,893 križovatka sI/21 Petič – Hanušovce nad Topľou.
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | Úlohou projektu bolo prehodnotiť úseky, kde s ohľadom na existujúci (technický) stav komunikácií, nevyhovujúci kryt vozovky, podložie a pod. je vysokopravdepodobné, že prvky, ktoré boli pôvodne navrhované s umiestnením do asfaltového krytu vozovky (trvalé dopravné gombíky, LED priechody, sonda pre ukazovateľ teploty resp. aj vodorovné dopravné značenie) by pred úpravou krytu bolo potrebné demontovať. Z tohto dôvodu boli všetky úseky, ktoré boli po spoločnej dohode so zadávateľom označené ako nevyhovujúce, vyňaté z navrhovaných úprav. Dôvodom realizácie projektu je poskytnúť jednoznačné, zrozumiteľné a rýchlo pochopiteľné informácie o križovatke, čo vytvorí pre vodiča väčší časový priestor pri rozhodovacom procese pre riešenie neočakávanej situácie v križovatke (kolízia s chodcami, vynútenie prednosti v jazde a pod.).
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | Štúdia realizovateľnosti bola vypracovaná pre tri varianty, vrátane nultého variantu.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Merateľnými ukazovateľmi projektu sú celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) - 50,9770 km v termíne do konca realizácie projektu 06/2022 a počet odstránených kritických nehodových lokalíta kolíznych bodov na cestách I. triedy (1) do 06/2022.
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Cieľom projektu je poskytnúť jednoznačné, zrozumiteľné a rýchlo pochopiteľné informácie o križovatke čo vytvorí pre vodičaväčší časový priestor pri rozhodovacom procese pre riešenie neočakávanej situácie v križovatke (kolízia s chodcami, vynútenie prednosti v jazde a pod.). Konkrétnym cieľom projektu je zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy.
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | Dĺžka úseku je 87 400 m. Po vyňatí úsekov bez úprav je celková dĺžka úprav 50 977 m.
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | 0
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | 0:100%
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | C 9,5 - 10,5 /80
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | 2-pruh
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | %
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | N/A
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | 0
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | 0
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | 0
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | 0
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | 0
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | 0
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | 0
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | 0
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | 0
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | N/A
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | N/A
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | 16 196 m
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | H1 - 14 258 m, H2 - 1 938 m
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | N/A
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | N/A
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | N/A
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | 147.7
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | N/A
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | N/A
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | N/A
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | N/A
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | aktualizacia DRS, prevzatie 30.6.2017
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | EIA: Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že uvedená činnosť nespĺňa kritéria podľa §18 a prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a preto nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona. Stavebné povolenie- máme 2 ohlásenia stavebných úprav, jedno je platné 11/2018 - 12/2019 a druhé 03/2019 - 12/2020
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | MPV sa nerealizuje.
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | VO na zhotoviteľa prebieha, predpoklad začatia stav.prác 10/2019
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | 0 m
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | r. 2015 - intenzita: 12 234, r. 2020 - intenzita: 13 356, r. 2025 - intenzita: 14 478, r. 2030 - intenzita: 15 601, r. 2035 - intenzita: 16 723, r. 2040 - intenzita: 17 733.
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | rok 2020: 17,53, rok 2025: 19,66, rok 2030: 21,59, rok 2035: 22,98, rok 2040: 23,75, rok 2045: 24,29, rok 2050: 24,76.
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | N/A
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | osobné auto, vlak: 15,76, autobus: 12,65.
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | sčítací úsek 00140 - CSD2015 - 3611 voz/24hod, sčítací úsek 00150 - CSD2015 - 5020 voz/24hod, sčítací úsek 00163 - CSD2015 - 21988 voz/24hod, sčítací úsek 00162 - CSD2015 - 20602 voz/24hod, sčítací úsek 00161 - CSD2015 - 29404 voz/24hod, sčítací úsek 00371 - CSD2015 - 25173 voz/24hod,sčítací úsek 00372 - CSD2015 - 30731 voz/24hod, sčítací úsek 00390 - CSD2015 - 14625 voz/24hod, sčítací úsek 00408 - CSD2015 - 9388 voz/24hod, sčítací úsek 00410 - CSD2015 - 7827 voz/24hod, sčítací úsek 00420 - CSD2015 - 8019 voz/24hod, sčítací úsek 00430 - CSD2015 - 8667 voz/24hod, sčítací úsek 00440 - CSD2015 - 12645 voz/24hod, sčítací úsek 00444 - CSD2015 - 17371 voz/24hod, sčítací úsek 00446 - CSD2015 - 8117 voz/24hod, sčítací úsek 00451 - CSD2015 - 8114 voz/24hod, sčítací úsek 00450 - CSD2015 - 9090 voz/24hod, sčítací úsek 00468 - CSD2015 - 8724 voz/24hod, sčítací úsek 00469 - CSD2015 - 8724 voz/24hod, sčítací úsek 00470 - CSD2015 - 6849 voz/24hod, sčítací úsek 00480 - CSD2015 - 7874 voz/24hod, sčítací úsek 00492 - CSD2015 - 9003 voz/24hod, sčítací úsek 00494 - CSD2015 - 13165 voz/24hod.
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | sčítací úsek 00140 - CSD2035 - 4922 voz/24hod, sčítací úsek 00150 - CSD2035 - 6844 voz/24hod, sčítací úsek 00163 - CSD2035 - 29970 voz/24hod, sčítací úsek 00162 - CSD2035 - 28072 voz/24hod, sčítací úsek 00161 - CSD2035 - 40109 voz/24hod, sčítací úsek 00371 - CSD2035 - 34313 voz/24hod, sčítací úsek 00372 - CSD2035 - 41897 voz/24hod, sčítací úsek 00390 - CSD2035 - 19922 voz/24hod, sčítací úsek 00408 - CSD2035 - 12780 voz/24hod, sčítací úsek 00410 - CSD2035 - 10647 voz/24hod, sčítací úsek 00420 - CSD2035 - 10910 voz/24hod, sčítací úsek 00430 - CSD2035 - 11791 voz/24hod, sčítací úsek 00440 - CSD2035 - 17218 voz/24hod, sčítací úsek 00444 - CSD2035 - 23664 voz/24hod, sčítací úsek 00446 - CSD2035 - 11021 voz/24hod, sčítací úsek 00451 - CSD2035 - 11045 voz/24hod, sčítací úsek 00450 - CSD2035 - 12374 voz/24hod, sčítací úsek 00468 - CSD2035 - 11887 voz/24hod, sčítací úsek 00469 - CSD2035 - 11743 voz/24hod, sčítací úsek 00470 - CSD2035 - 9218 voz/24hod, sčítací úsek 00480 - CSD2035 - 10597 voz/24hod, sčítací úsek 00492 - CSD2035 - 12121 voz/24hod, sčítací úsek 00494 - CSD2035 - 17721 voz/24hod.
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | N/A
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | N/A
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | N/A
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | N/A
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | N/A
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | N/A
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | N/A
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | N/A
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | N/A
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | N/A
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | N/A
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | N/A
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 11868183
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | 9432080
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | Na projektom dotknutej infraštruktúre sa vyberá mýto. Projekt však negeneruje dodatočné príjmy Nariadenia 1303/2013. Projekt neprináša žiadne prírastkové peňažné toky, t. j. príjmy a výdaje vzniknuté v súvislosti s projektom.
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | FNPV_C = - 8 711 727 EUR FNPV_K = - 2 565 575 EUR
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | Pri výpočte grantu z fondov EÚ sa neuplatňuje metóda výpočtu finančnej medzery. Finančná medzera projektu predstavuje automatickú hodnotu 100%.
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | €
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | • bezpečnosť pozemných komunikácií – zníženie počtu smrteľných dopravných nehôd a nehôd s ťažkými následkami, zvýšenie ochrany zraniteľných účastníkov cestnej premávky, • zníženie ekonomických následkov dopravných nehôd, • zníženie prevádzkových nákladov účastníkov premávky a správcu komunikácie, • celospoločenský záujem na znížení dopravnej nehodovosti a jej následkov.
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | N/A
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | N/A
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | N/A
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | 9432080.24
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | CBA
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | 81080
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | rozpočet uvažuje s dokumentáciou na vykonanie prác, ktorú bude robiť zhotoviteľ SP
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 6795338.74
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | €
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | 8552073.86
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | 639938.42
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | -
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | -
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | Proces verejného obstarávania nezačatý. Plánovaný dátum začiatku VO: 09/2019.
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | Verejné obstarávanie č.1: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z., Verejné obstarávanie č.2: Verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015 Z. z.
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | Dátum a čas: XXX+ 32 dní o 09:30 hod.
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | 25
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH uvedená v €
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | 3
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | Verejné obstarávanie č.1: PHZ = 15 000 EUR, Verejné obstarávanie č.2: PHZ = 7 759 974,95 EUR,
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | 2020-08-20
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | 2020-09-18
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | 24
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | 85 % EÚ 15 % ŠR
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | 85 % EÚ 15 % ŠR
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | 2020-09-18
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | 10/2022
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | N/A
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | Nepodlieha posudzovaniu.
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | https://www.crz.gov.sk/4922210/
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu