## Formulár
| Dátum vyplnenia: | 2022-01-19
Posledná aktualizácia:
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | Prijímateľ
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Modernizácia 2,241km 2-koľajnej železničnej trate v úseku Svrčinovec zastávka/mimo/ - štátna hranica SR/ČR.
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Žilinský kraj; okres Čadca; obec Svrčinovec. Projekt bude realizovaný na železničnej trati 106D Žilina – Čadca – Mosty u Jablunkova CZ v úseku Svrčinovec zastávka/mimo/ - štátna hranica SR/ČR. Trasa Žilina – Čadca je z medzinárodného hľadiska súčasťou hlavnej siete TEN-T , Paneurópskeho dopravného koridoru č. VI. Žilina – Čadca – Zwardoň – Gdynia. Úsek Čadca – Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR je prepojením koridoru TEN-T s koridorom č. 3 v sieti ČD.
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | Technický stav železničnej infraštruktúry na úseku štátna hranica ČR/SR – Svrčinovec zastávka značne zaostáva za štandardnou technickou úrovňou oproti koridorom vo vyspelých európskych krajinách. Hlavné nedostatky sú morálne a fyzické zastaranie, úrovňové kríženia s cestnou sieťou a smerové pomery trate, ktoré obmedzujú traťovú rýchlosť. Cieľom projektu je prostredníctvom modernizácie železničnej infraštruktúry zabezpečiť kvalitnú a rozvinutú dopravnú infraštruktúru a deľbu prepravnej práce v prospech ekologicky priaznivejších módov dopravy.
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | V rámci spracovanej štúdie realizovateľnosti boli posúdené 4 varianty: Variant 1 - komplexná prestavba trate s využitím súčasného trasovania trate; Variant 2 - návrh nového trasovania v jednotlivých úsekoch na rýchlosť 100 km/h; Variant 3 - redukcia pôvodného DSP s tunelovým trasovaním v úseku Krásno nad Kysucou/mimo/ - ŽST Čadca/mimo/; Variant 4 - optimalizácia trate, kombinovaný variant s KR v úseku Krásno nad Kysucou/mimo/ - ŽST Čadca/mimo/ a s modernizáciou ŽST Čadca a Čadca/mimo/ - štátna hranica SR/ČR. Na realizáciu bol na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti odporúčený variant 4.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | P0019 Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T (CORE) => 2,2410 km; P0651 Úspora času v železničnej doprave (na základnej sieti TEN-T) => 1 101 088,1852 EUR; P0666 Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) =>4,6246 t; P0673 Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) => 0,4254 t.
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Cieľom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie parametrov: AGC – európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach (1985) a AGTC – európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy (1993).
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | 2,241 km Zač.úseku stavby OPII (282,098 nžkm) Koniec úseku stavby OPII (284,339 nžkm
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | N/A.
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | 50% : 50%
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | 2-koľajná, elektrifikovaná s rýhclosťou do max 120 km/h
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | 2-koľajná
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | N/A.
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | N/A.
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | 0
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | 1
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | 25,5 m/1,13 %
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | 0
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | 0/1
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | 104.55
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | 104.55
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | N / A
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | 1969.08
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | 571.98
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | N / A
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | 4482
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | N / A
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | N / A
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | N / A
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | 669
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | 1522.91
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | N / A
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | N / A
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | N / A
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | 1
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | N / A
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | N / A
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | N / A
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | N / A
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | N / A
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | N / A
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | N / A
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | EIA - Záverečné stanovisko zo dňa 8.4.2011 DSZ+IČ štátna expertíza 17.4.2011 DÚR+IČ územné rozhodnutie 31.08.2012, právoplatné 17.10.2012 Stavebné povolenie č. 04004/2016/C342-SŽDD/00719 zo dňa 07.01.2016, MDV SR Rozhodnutie č. 05306/2018/SŽDD/06462 o predĺžení platnosti stavebného povolenia zo dňa 26.01.2018, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Rozhodnutie č. 06651/2019/SSŽD/07191 o predĺžení platnosti stavebného povolenia zo dňa 24.01.2019, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Rozhodnutie č. 30249/2020/SŽDD/97105 o predĺžení platnosti stavebného povolenia zo dňa 09.12.2020, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Stavebné povolenie č. 04071/2018/SŽDD/48464 zo dňa 19.06.2018, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Rozhodnutie č. 26336/2021/SŽDD/68230 o predĺžení platnosti stavebného povolenia zo dňa 14.06.2021, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Stavebné povolenie č. VD/42597/2282/2019/gr zo dňa 28.11.2019, Mesto Čadca Stavebné povolenie č. 1088/TS/2018 zo dňa 28.02.2019 (komunikácie), Obec Svrčinovec Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia č. OU-3-115-TS1/2021-Št zo dňa 22.03.2021 (komunikácie), Obec Svrčinovec Stavebné povolenie č. 1063/TS/2018 zo dňa 28.02.2019 (siete), Obec Svrčinovec Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia č. OU-6-114-TS1/2021-Št zo dňa 15.04.2021 (siete), Obec Svrčinovecie zo dňa 28.02.2019 (siete), Obec Svrčinovec
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | Najvyššie získané povolenie je stavebné povolenie. Stavebné povolenie č. 04004/2016/C342-SŽDD/00719 zo dňa 07.01.2016, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Rozhodnutie č. 05306/2018/SŽDD/06462 o predĺžení platnosti stavebného povolenia zo dňa 26.01.2018, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Rozhodnutie č. 06651/2019/SSŽD/07191 o predĺžení platnosti stavebného povolenia zo dňa 24.01.2019, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Rozhodnutie č. 30249/2020/SŽDD/97105 o predĺžení platnosti stavebného povolenia zo dňa 09.12.2020, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Stavebné povolenie č. 04071/2018/SŽDD/48464 zo dňa 19.06.2018, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Rozhodnutie č. 26336/2021/SŽDD/68230 o predĺžení platnosti stavebného povolenia zo dňa 14.06.2021, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Stavebné povolenie č. VD/42597/2282/2019/gr zo dňa 28.11.2019, Mesto Čadca Stavebné povolenie č. 1088/TS/2018 zo dňa 28.02.2019 (komunikácie), Obec Svrčinovec Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia č. OU-3-115-TS1/2021-Št zo dňa 22.03.2021 (komunikácie), Obec Svrčinovec Stavebné povolenie č. 1063/TS/2018 zo dňa 28.02.2019 (siete), Obec Svrčinovec Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia č. OU-6-114-TS1/2021-Št zo dňa 15.04.2021 (siete), Obec Svrčinovecie zo dňa 28.02.2019 (siete), Obec Svrčinovec
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | N/A
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | N/A
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | 99 PROSíM PRíPRAVU O UPRESNENIE - Ilavská
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | N/A
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou |  | 16 m
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | N/A.
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej dopravy | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | 0,5 min 00 sek / Os 1 min 00 sek / R, EC
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | 2 min 00 sek / NEX
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | 20208128.1322
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | N/A
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | N/A
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | N/A
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | Rok 2020 R =14 vlakov/24 hod. Os = 28 vlakov /24 hod. ND = 42 vlakov/24 hod.
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | Rok 2020 R =14 vlakov/24 hod. Os = 28 vlakov /24 hod. ND = 42 vlakov/24 hod. Rok 2030 R =14 vlakov/24 hod. Os = 30 vlakov /24 hod. ND = 42 vlakov/24 hod. Rok 2040 R =14 vlakov/24 hod. Os = 30 vlakov /24 hod. ND = 42 vlakov/24 hod. Rok 2050 R =14 vlakov/24 hod. Os = 30 vlakov /24 hod. ND = 42 vlakov/24 hod.
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | Rok 2020 R =14 vlakov/24 hod. Os = 28 vlakov /24 hod. ND = 42 vlakov/24 hod. Rok 2030 R =14 vlakov/24 hod. Os = 32 vlakov /24 hod. ND = 42 vlakov/24 hod. Rok 2040 R =14 vlakov/24 hod. Os = 32 vlakov /24 hod. ND = 42 vlakov/24 hod. Rok 2050 R =14 vlakov/24 hod. Os = 32 vlakov /24 hod. ND = 42 vlakov/24 hod.
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | N / A
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | N / A
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | N / A
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | N / A
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | N / A
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | N / A
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | N / A
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | N / A
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | N / A
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | Investičné výdavky = 29 860 510,95€ Prevádzkové výdavky = -8 372 415,42 €
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | Prevádzkové príjmy = 54 180,96 €
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | Výnos z prevádzky tvorí poplatok za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu k servisným zariadeniam, ktorý platia osobní a nákladní dopravcovia prevádzkovateľovi železničnej dopravnej cesty.
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | -21433914.5789
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 34 859 506,53; 100%
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 82053737.948
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430167?page=1&limit=80&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=2583 | Úspora času = 24,63%; Úspora prevádzkových nákladov vozidiel = 26,55%; Úspora na nehodovosti = 5,10%; Úspora na externalitách = 11,09%; Zostatková hodnota = 32,62%.
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 8045369.1181
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 6.081%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 1.5269
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | Stavebné práce + stavebný dozor + publicita = 31 601 880,55 EUR Rezerva na nepredvídané výdavky = 2 731 907,35 EUR Valorizácia = 725 469, 33 EUR Celkovo bez DPH = 35 059 257,23 EUR
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | ŽSR
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | informáciou nediponujeme
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | 0
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 30830228.93
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | N/A
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | Momentálne proces VO neukončený
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | Momentálne proces VO neukončený
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | Predpokladané = 770 755,72 EUR
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | Momentálne proces VO neukončený
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | realizácia: 19.3.2021 stavebný dozor: 12.1.2022
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | realizácia: verejná súťaž stavebný dozor: verejná súťaž
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | realizácia: 5.5.2021 / 12.7.2021 stavebný dozor: 22.2.2022
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | realizácia: 47 dní / 115 dní stavebný dozor: 41 dní
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | realizácia: najnižšia ponuka stavebný dozor: najnižšia ponuka
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | realizácia: 6 stavebný dozor: nie je ešte známy
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | realizácia: PHZ: 30 830 228,93 € najnižšia ponuka: 24 086 726,44 € najvyššia ponuka: 32 708 762,00 € stavebný dozor: PHZ: 770 755,72 € najnižšia ponuka: nie je ešte známa najvyššia ponuka: nie je ešte známa
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | realizácia: 0 stavebný dozor: nie je ešte známe, či dôjde k vylúčeniu
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | realizácia: 84 stavebný dozor: nie je ešte známe
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | realizácia: N/A stavebný dozor: nie je ešte zrejmé, či budú revízne postupy
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | realizácia: toho času stále prebieha kontrola stavebný dozor: nie je ešte známa
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | realizácia: ešte nie je uzavretá zmluva stavebný dozor: ešte nie je uzavretá zmluva
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | N / A
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii | mes. | 25 mesiacov
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | 25 mesiacov
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | ;Zdroje financovania: EÚ (Kohézny fond) = 29 630 580,55 EUR (84,52%) ŠR = 5 228 925,98 EUR (14,91%) ostatné zdroje = 199 750,71 EUR (0,57%)
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | ;Zdroje financovania: EÚ (Kohézny fond) = 29 630 580,55 EUR (84,52%) ŠR = 5 228 925,98 EUR (14,91%) ostatné zdroje = 199 750,71 EUR (0,57%)
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | 02/2022
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | 12/2023
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | pôvodná štúdia bola zo stránky ŽSR stiahnutá a momentálne je zverejnená jej aktualizácia, ktorá však nebola súčasťou ŽonFP
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zsr-modernizacia-koridoru-statna-hranica-cr-sr-cadca-krasno-nad-kysuco
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | pôvodná štúdia bola zo stránky ŽSR stiahnutá a momentálne je zverejnená jej aktualizácia, ktorá však nebola súčasťou ŽonFP
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | pôvodná štúdia bola zo stránky ŽSR stiahnutá a momentálne je zverejnená jej aktualizácia, ktorá však nebola súčasťou ŽonFP
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | https://www.mfsr.sk/files/archiv/78/KnK_Cadca_hranicaSR_uhp_20210707.pdf
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | N / A
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | realizácia: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/430167 stavebný dozor: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/435442
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | realizácia: ešte nie je uzavretá zmluva stavebný dozor: ešte nie je uzavretá zmluva
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu |  |  | N / A
Note on E107: Fabulova.Daniela: realizácia - spoločné VO (aj so Sekciou A financovanou z CEF) PHZ: 80 109 125,33 € najnižšia ponuka: 65 882 867,12 € najvyššia ponuka: 94 479 974,00 € stavebný dozor - spoločné VO (aj so Sekciou A financovanou z CEF) PHZ: 2 002 728,13 € najnižšia ponuka: nie je ešte známa najvyššia ponuka: nie je ešte známa