## Formulár
| Dátum vyplnenia: | 2021-03-03
Posledná aktualizácia:
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | Prijímateľ
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1.fáza)
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Modernizácia 7,851 km železničnej trate resp. moderniácia železničného uzla Žilina
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Železničný uzol na nachádza v Žilinskom kraji, je ohraničený sžkm 199,200 v smere od Púchova, sžkm 251,109 od Čadce, sžkm 335,232 v smere od Vrútok, sžkm 0,636 v smere od Rajca
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | Modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej železničnej trate. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskeho spoločenstva (napr. TSI), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC.
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | 1. variant bez projektu - predpokladá zachovanie súčasného stavu, podľa ktorého manažér infraštruktúry bude naďalej udržiavať, opravovať a riadiť trať pri starom technickom riešení, ktoré si vzhľadom na zastaralosť infraštruktúry bude vyžadovať zvýšené náklady na generálne opravy (rekonštrukcie) 2. variant s projektom - uvažuje skomplexnou modernizáciou uzla Žilina, ktorá umožní rýchlosť do 120 km/hod. Modernizácia uzla Žilina povedie k výraznému skráteniu cestovných časov cestujúcich, zvýšenie komfortu cestujúcich a následnému zvýšeniu dopytu osobnej a nákladnej dopravy.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T odovzdaná do predčasného užívania po skončení 9. etapy stavebného postupu = 2,1 km, čo predstvuje 26,75% percent fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Hlavným cieľom je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému.
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | UČS 53 335,232 – 337,896, t.j. 2,664 km ŽST Žilina os.st. 337,896 – 339,242, t.j. 1,346 km dvojkoľajnej trate (Žilina-Budatín) TÚ ZA-CA-ČR 251,254 – 251,326, t.j. 0,072 km dvojkoľajnej trate (Budatín) TÚ 2706 0,000 – 0,618, t.j. 0,618 km jednokoľajnej trate (budatínska spojka) TÚ BA-ZA 199,100 – 202,013, t.j. 2,913 km dvojkoľajnej (Strážov-Žilina) TÚ ZA-Rajec 0,636 – 0,874, t.j. 0,238 km jednokoľajnej trate (regionálna trať) Celková dĺžka úseku je 7 851 m.
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | Cestné nadjazdy - 456,12 m Pozemné komunikácie - 6 671,497 m Komunikácie pre peších - 3 168,484 m
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | Pôvodná trasa : nová trasa 50,14% : 49,86%
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | železničná trať 120, 127, 180, 126
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | železničný uzol, dvojkoľajná trať, jednokoľajná trať (modernizácia oznamovacích a zabezpečovacích zariadení)
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | N/A
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | N/A
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | 0 m
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | 5 ks
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | dl. 401,03 m tj. 5,108 % z celkovej trasy
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | 2 ks - ponad železničnú trať - dl. 456,12 m 1ks - ponad rieku Rajčianka (prestavba železničného mosta na cestný) dl. 48,25 m
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | 8 ks (5 rekonštruhovaných železničných, 2 nové nadjazdy, 1 prestavba )
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | plocha nových nadjazdov - 5 525,620 m2 plocha cestného mostu ponad rieku Rajčianka - 628,939 m2
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | 5 434,762 m2
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | N/A
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | N/A
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | N/A
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | N/A
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | 33 752 m
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | N/A
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | 3 086,24 m
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | oceľové - 3 086,24 m Úroveň zachytenia N2 -1 257,2 m Úroveň zachytenia H1-1 621,14 m Úroveň zachytenia H3 - 207,9 m
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | oporné múry cestného telesa - 494,31 m oporné múry žel. telesa - 118,785 m
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | 5 132,27 m
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | 5116042.29
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | 227 991 m3
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | 638 415 m3
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | Nadjazdy 2 Podchody nové - 5 Rekonštrukcia podchodu - 1
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | N/A
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | 2 (okružné križovatky)
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | Okružné križovatky budú napojené na cestu I/60
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | N/A
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | 1 255,775 m2 721,7 m2 - Žilina os.st. 256,535 m2 - Žilina odb. 277,54 m2 - Žilina Teplička
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | 100 - z toho 6 miest pre ZŤP 52 - Žilina os.st. (3 miesta pre ZŤP) 29 - Žilina odb. (2 miesta pre ZŤP) 19 - Žilina Teplička (1 pre ZŤP a 3 pre nákladné autá)
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | 51 41 - Žilina os.st. 10 - Žilina odb.
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | DRS od 9.3.2017
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | Najvyššie získané povolenie je stavebné povolenie. Hlavné SP pre UČS 53 vydalo MDV SR č. 05799/2019/SŽDD/1856 14.3.2019 právoplatnosť nadobudlo 12.6.2019. názov: stavebné povolenie pre časť stavby dráhy „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“, pre stavebné objekty a prevádzkové súbory UČS 53
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | N/A
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | N/A
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | 98% / 98%
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | N/A
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | 43 m
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | N/A
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej dopravy | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | 3 min 22 sek / R 2 min 45 sek / OS
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | 2 min 00 sek / NEX, PN
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | 36664010.91
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | Podľa GVD 2019/2020 je v uzle Žilina prevádzkovaných 45 párov osobných vlakov smer Vrútky, 43 párov osobných vlakov smer Bratislava, 31 párov osobných vlakov smer Čadca, 12 párov osobných vlakov smer Rajec. Dopravná situácia uzla Žilina počas GVD 2019 /2020 v nákladnej doprave predstavuje priemerné cca 26 párov nákladných vlakov smer Vrútky, 14 párov vlakov smer Púchov (Bratislava), 18 párov nákladných vlakov smer Čadca a 2 páry manipulačných vlakov smer Rajec.
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | Predpokladaný vývoj počtu vlakov pre stav "bez projektu", kde sa uvažuje zo zavedením IDS je 49 párov osobných vlakov smer Púchov, 50 párov osobných vlakov pre smer Vrútky, 43 párov osobných vlakov pre smer Čadca, 21 párov osobných vlakov pre smer Rajec,
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | Predpokladaný vývoj počtu vlakov pre stav "s pojektom", kde sa uvažuje zo zavedením IDS je 49 párov osobných vlakov smer Púchov, 51 párov osobných vlakov pre smer Vrútky, 43 párov osobných vlakov pre smer Čadca, 21 párov osobných vlakov pre smer Rajec,
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | Rok 2019 - smer Púchov R = 48 vlakov/24 hod. Os = 30 vlakov /24 hod. ND = 28 vlakov/24 hod. Rok 2019 - smer Vrútky R = 44 vlakov/24 hod. Os = 32 vlakov /24 hod. ND = 52 vlakov/24 hod. Rok 2019 - smer Čadca R = 12 vlakov/24 hod. Os = 38 vlakov /24 hod. ND = 36 vlakov/24 hod. Rok 2019 - smer Rajec R = 0 vlakov/24 hod. Os = 24 vlakov /24 hod. ND = 4 vlakov/24 hod.
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | Rok 2030 - smer Púchov R = 48 vlakov/24 hod. Os = 42 vlakov /24 hod. ND = 28 vlakov/24 hod. Rok 2030 - smer Vrútky R = 44 vlakov/24 hod. Os = 42 vlakov /24 hod. ND = 52 vlakov/24 hod. Rok 2019 - smer Čadca R = 12 vlakov/24 hod. Os = 60 vlakov /24 hod. ND = 36 vlakov/24 hod. Rok 2019 - smer Rajec R = 0 vlakov/24 hod. Os = 42 vlakov /24 hod. ND = 4 vlakov/24 hod.
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | Rok 2030 - smer Púchov R = 48 vlakov/24 hod. Os = 42 vlakov /24 hod. ND = 28 vlakov/24 hod. Rok 2030 - smer Vrútky R = 46 vlakov/24 hod. Os = 42 vlakov /24 hod. ND = 52 vlakov/24 hod. Rok 2019 - smer Čadca R = 12 vlakov/24 hod. Os = 60 vlakov /24 hod. ND = 36 vlakov/24 hod. Rok 2019 - smer Rajec R = 0 vlakov/24 hod. Os = 42 vlakov /24 hod. ND = 4 vlakov/24 hod.
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | N/A
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | N/A
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | N/A
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | N/A
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | N/A
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | N/A
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | N/A
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | N/A
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | N/A
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | Investičné výdavky: 236 011 228 € Prevádzkové výdavky: -55 335 532 €
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | 61551
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | Výnos z prevádzky tvorí poplatok za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu k servisným zariadeniam, ktorý platia osobní a nákladní dopravcovia prevádzkovateľovi železničnej dopravnej cesty.
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | -171355667
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 223 707 135,57 € 100,00%
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 1750153236
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | 1. Úspora času cestujúcich = 27,00 % 2. Úspora času tovarov = 4,88 % 3. Úspora prevádzkových nákladov vozidiel/vlakov = 45,33 % 4. Úspora nákladov na nehody = 8,42 % 5. Úspora nákladov na znečistenie ovzdušia = 10,78% 6. Úspora nákladov na klimatické zmeny = 3,08% 7. Úspora nákladov na hlučnosť = 0,51%
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 559642485.83
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 6.664%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 1.47
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | 293237397.66
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | ŽSR, ukončené VO
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | 9961382.71
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | 620038.83
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 257214859.3
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | 11215775.2995
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | 257214859.3
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | aktuálne nie sú
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | SD je vykonávaný internými kapacitami ŽSR
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | SD je vykonávaný internými kapacitami ŽSR
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | 2019-10-15
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | verejná súťaž
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | 29.11.2019 17.2.2020
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | 48 dní 128 dní
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | najnižšia cena
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | 2
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | PHZ: 353 747 214,59 € najnižšia ponuka: 323 373 002,46 € najvyššia ponuka: 328 108 711,29 €
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | N/A
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | 95 dní
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | N/A
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | 93
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | 2020-11-12
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | I. fáza výstavby, 1. až 9. stavebná etápa: 33,5 mesiaca II. fáza výstavby, 10. až 13. stavebná fáza: 14,5 mesiaca
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | I. fáza výstavby, 1. až 9. stavebná etápa: 33,5 mesiaca II. fáza výstavby, 10 až 13. stavebná fáza: 14,5 mesiaca
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | 1. fáza OPII - oprávnené výdavky budú financované pomerom EÚ: 85 % : ŠR: 15 % - neoprávnené výdavky - financované zo zdrojov prijímateľa, resp. iných projektov z EU fondov 2. fáza program SK
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | Zmluva o NFP č. Z311011BCP3, nadobudla účinnosť dňa 09.04.2022. Oprávnené výdavky (1. fázy) OPII Spolufinancovanie EÚ: 85 % - 190 151 065,23 EUR. Spolufinancovanie ŠR: 15 % - 33 556 070,34 EUR. Celkových oprávnených výdavkov v 1. fáze je 223 707 135,57 EUR Neoprávnené výdavky (1. fázy) sú v hodnote 17 001 285,21 EUR. Výdavky 2. fázy (52 528 976,88 EUR) budú financované z programu SK (aktuálne % rozdelenie ešte nie je jasné)
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | 15,12.2020
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | 14.12.2024
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | https://www.zsr.sk/modernizacia-trati/studie-realizovatelnosti/zilina-kosice-cierna-n-tisou-st-hr.html
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk)
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | https://www.zsr.sk/modernizacia-trati/studie-realizovatelnosti/zilina-kosice-cierna-n-tisou-st-hr.html
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | https://www.zsr.sk/modernizacia-trati/studie-realizovatelnosti/zilina-kosice-cierna-n-tisou-st-hr.html
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | https://www.mfsr.sk/files/archiv/43/Hodnotenie_UzolZA_20190305.pdf
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | https://uzolzilina.sk/
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | realizácia: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420247
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | realizácia: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5076706/
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu |  |  | N/A
Note on E117: Piacek.Roland: Údaje od Korbu po konzultácii s Ilavskou

## Mosty
Toto je od projektanta
Popis | Dĺžka |  | Šírka |  | Poznámka
Stavebná dĺžka železničného zvršku k 9 fáze výstavby | 20728 | m |  |  | bez výhybiek
Dĺžka (metre) protihlukových stien k fáze výstavby | 3496 | m
Dĺžka železničných mostov v metroch k 9 fáze a celkom SO 53-33-02 | 72.2 | m | 7.44 | m | len pod koľajou č. 302 | 537.168
Dĺžka železničných mostov v metroch k 9 fáze a celkom SO 53-33-07.1 | 143 | m | 7.5 | m | len pod koľajou č. 802 | 1072.5
Dĺžka železničných mostov v metroch k 9 fáze a celkom SO 53-33-9.1 | 54.8 | m | 30.88 | m | len pod koľajou č. 24, 4, 2, 1, 3; postavené budú 4/5 šírky mosta | 1692.224
Dĺžka železničných mostov v metroch k 9 fáze a celkom SO 53-33-10 | 6.6 | m | 33.485 | m | len pod koľajou č. 24, 4, 2, 1, 3; postavené budú 4/5 šírky mosta | 221.001
Dĺžka železničných mostov v metroch k 9 fáze a celkom SO 53-33-16 | - | m | 7.9 | m | stavebne sa nezasahuje
Dĺžka železničných mostov v metroch k 9 fáze a celkom (SO 53-33-02, 53-33-07.1, 53-33-9.1, 53-33-10, 53-33-16) | 276.6 | m |  |  | celková dĺžka železničných mostov | 0
Dĺžka cestných mostov a nadjazdov k 9 fáze a celkom SO 53-33-03 | 62.375 | m | 15.736 | m |  | 981.533
Dĺžka nových cestných mostov v metroch k 9 fáze a celkom SO 53-33 04 | 112.395 | m | 10.7 | m | bez nájazdových rámp | 1202.6265
5707.0525
k 9 fáze | 553.2
celkom | 615.575
Protihluková stena | sžkm | Dĺžka | Plocha
PHS 1. 1 vpravo | 199,1 - 200,168 | 1134.5 | 4861
PHS 1. 2 vľavo triangel | 201,407-201,806 | 411 | 2055
PHS 1.3 vpravo | 200,303 - 200,348 | 45 | 165
PHS 1.4 vpravo | 200,357-200,765 | 410 | 1640
PHS 1.5 vpravo | 200,839-201,329 | 490 | 2200
PHS 1.6 vpravo | 201,316-337,825 | 815 | 3427
PHS 1.7 vpravo | 0,729 (201,316) - 337,825 | 215 | 3427
PHS 1.8 vpravo | 337,549-337,730 | 185 | 815.5
PHS 1.9 vľavo | 337,607-337,756 | 156.5 | 618
PHS 2A v pravo | 338,498-339,107 | 627 | 2704.9
PHS13251 vpravo |  | 76.5 | 300
PHS 2B vľavo |  | 563 | 2401
Celkom |  | 5128.5 | 24614.4