## R3 Tvrdošín - Nižná
| Dátum vyplnenia: | 2021-12-15
| Posledná aktualizácia: | 2022-06-29
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | Prijímateľ
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | R3 Tvrdošín - Nižná
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Výstavba úseku rýchlostnej cesty R3 v dĺžke 5,580 km
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Žilinský kraj, okres Tvrdošín, k.ú. Nižná nad Oravou, Krásna Hôrka a Tvrdošín
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | Cieľom výstavby úseku R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou (ako súčasť úseku Tvrdošín - Horná Lehota a koridoru R3 na Orave) je odľahčiť cestnú premávku v zastavanom území mesta Tvrdošín od tranzitnej dopravy, odstránenie bodových vád v cestnej sieti, skrátenie cestovných časov, zníženie negatívnych vplyvov dopravy na obyvateľov voči súčasnému stavu.
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | V Správe o hodnotení z 08/2006 bol posudzovaný len 1 variant (červený) v úseku R3 Tvrdošín - Nižná, ktorý bol potvrdený aj v Štúdii realizovateľnosti R3 Tvrdošín - Križovatka D1 z 09/2015
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Výstavba úseku rýchlostnej cesty R3 v dĺžke 5,58 km, ktorý výrazne odľahčí mesto Tvrdošín od tranzitnej dopravy
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Presmerovanie tranzitnej dopravy mimo intravilán mesta Tvrdošín prinesie zvýšenie bezpečnosti, plynulosti a hospodárnosti cestnej premávky v danom úseku oproti dnešnému vedeniu premávky po jestvujúcej ceste I/59, skrátenie cestovných časov, odstránenie bodových vád (menej kolíznych miest), zníženie počtu nehôd, zlepšenie životných podmienok obyvateľov v tejto lokalite (menej hluku, otrasov, prašnosti, kongescií), zlepšenie ekologických podmienok (menej emisií výfukových plynov) v meste Tvrdošín (najmä v zastavanom území).
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | 5580
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | 831.5
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | 100:0
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | R11,5/100 (polovičný profil z plánovanej R24,5/100)
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | 2-pruh, polovičný profil
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | 60%
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | 0
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | 0
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | 9/2
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | 1 377 m, 25%
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | 304 m
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | 11/2
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | 20420
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | 245
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | veľmi zlý, zlý
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | 52142
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | -
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | -
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | -
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | 20
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | 11320
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | betónové 1079 m, oceľové 10 241 m
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | 776 m zárubných múrov + oporné múry (v rámci cestných objektov)
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | 1863
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  |  | 724101
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | 637678
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | 522496
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | 2 ks, SO 212 Most na privádzači (vetvy A) nad poľnou cestou, traťou ŽSR a súč. cestou I/59, SO 221 - most nad R3 na poľnej ceste
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | 2 ks, MÚK Tvrdošín - čiastočne súčasťou už zrealizovaného nadväzujúceho úseku - R3 Trstená-obchvat, MÚK Nižná - umožňuje pripojenie rýchlostnej cesty na KÚ na jestvujúcu cestu I/59 (ponad cestu I/59)
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | 1 ks, SO 104 okružná križovatka Nižná - sever
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | SO 110 Úprava súčasnej cesty I/59 v križovatke Nižná - sever - úprava jestvujúcej cesty I/59 spolu s okružnou križovatkou (časť stavby 104) zaistí prepojenie cestnej siete s novobudovaným privádzačom (časť stavby 105) a rýchlostnou cestou R3
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | 0
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | 0
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | 0
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | 0
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | DP 9/2014 aktualizácia 11/2016
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | SP z 16.07.2012 (predĺžené v r. 2015 a 2018)
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | stavba vo výstavbe
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | stavba vo výstavbe
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | 100%
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | stavba vo výstavbe
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | 320
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | - 7 500 voz/24hod. (r. 2034), čo je -59% oproti stavu bez projektu
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | 4 min.
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | 3,5 min.
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | 91939335.2481
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | 2 500 - 14 000 voz/24 hod.
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | 3 500 - 14 000 voz/24hod (r. 2021) 4 000 - 16 500 voz/24hod (r. 2034 bez projektu) 4 000 - 9 000 voz/24hod (r. 2034 s projektom)
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | 7 754 voz/24 hod. z toho 2 165 nad 3,5t
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | N/A
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | N/A
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | N/A
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | N/A
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | N/A
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | N/A
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | N/A
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | N/A
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | N/A
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | N/A
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | N/A
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | N/A
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 53 788 161 - investičné 5 864 267 - prevádzkové
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | 2759230.9399
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | 100 % mýto
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | -66933181
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 100
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 70492848
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | čas cestujúcich 57,76%, spotreba PHM 2,48%, ostatné prevádzkové náklady vozidiel 29,52%, bezpečnosť 2,53%, znečisťujúce látky 1,92%, skleníkové plyny 5,35%, hluk 0,45%
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 18824619
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 7.07
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 1.32
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | 119 895 670 € z toho rezerva 9 954 270 € (CÚ 4Q. 2008)
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | Protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 27/2009
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | Príprava 1 706 098 €, MPV 5 469 424 €, k 31.10.2021
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | Príprava 1 077 470 €, MPV 205 018 €, k 31.10.2021
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 94 317 430 € bez DPH | údaj zo ŠE
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | Súčasťou stavby nie je odpočívadlo ani stredisko údržby
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | 54 244 834,83 € bez DPH
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | 586436.11
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | -
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | -
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | 2017-08-05
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | užšia súťaž
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | žiadosť o účasť: 05.09.2017 / 20.09.2017 predkladanie ponúk: 06.03.2018
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | predkladanie žiadosti o účasť: 31/46 predkladanie ponúk: 48
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | cena
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | žiadosti o účasť: 13 predložené ponuky: 8
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | PHZ: 74 979 572,31 rozpätie cien: 59 398 252,37 - 72 381 000,00
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | 1/ Skupina dodávateľov: 1. DÚHA, a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava 2. Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A., Viale Ancona 26, 301 72 Benátky, Taliansko 3. OBEROSLER CAV. PIETRO S.R.L.,, Via Brunico 18/B, 39030 San Lorenzo Di Sebato, Taliansko, vylúčená podľa § 40 ods. 6 písm. i) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 2/ ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. POSTEPU, nr 18, 02-676 Warszawa, Poľsko záujemca vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. i) zákon o verejnom obstarávaní. 3/ Združenie „AKTOR & SLOV-VIA Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou“: 1. AKTOR ATE, odštepný závod v Českej republike, Rytířska 534/13, Staré město, 110 00 Praha 1, 2. SLOV-VIA, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad, vylúčené podľa § 40 ods. 6 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní 4/ Združenie R3 Tvrdošín: 1. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 2. DOPRASTAV, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 3. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. c) bod 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 5/ Skupina dodávateľov: 1. HASTRA, s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina 2. CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra 3. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. c) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní 6/ Skupina dodávateľov „SKANSKA – R3 Tvrdošín“: 1. Skanska SK, a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava 2. Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, ČR vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. c) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní 7/ Skupina „ICM – VÁHOSTAV – SK – R3“: 1. VÁHOSTAV – SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 2. ICM S.P.A., Viale dell'Industria no. 42, 361 00 Vicenza, Taliansko vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní 8/ Skupina dodávateľov: 1. Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 2. AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní 9/ Združenie TODINI – CESTY – CEDIS: 1. TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., Via Dei Due Macelli 66, 00187 Rím, Taliansko 2. CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice 3. CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní 10/ Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň, ČR vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | otváranie ponúk: 06.03.2018 informácie o výsledku: 08.07.2020 dĺžka trvania v dňoch: 854
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | 471
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | kontrola na ÚVO prebieha
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | 2021-02-25
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | 2021-03-08
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | 27 mesiacov
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | 822 dní, t.j 27 mesiacov podľa ZoD
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | Z celkových investičných nákladov sú 78 % odhadované zdroje EÚ, spolufinancovanie je 13,7% a 8,3 % sú zdroje ŠR a iné zdroje.
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | NFP: 62 050 731,26 € bez DPH Z toho zdroj EÚ: 85%: 52 743 121,57 € bez DPH Z toho zdroj ŠR: 15%: 9 307 609,69 € bez DPH
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | 03/2021
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | 10/2023
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | https://www.ndsas.sk/stavby/studie-realizovatelnosti?feasibility_study_list%5Broute%5D=7
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-tvrdosin-nizna-nad-oravou
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/r3_tvrdosin_nizna_vfm_170620_clean.pdf
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/406635
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5537122/
https://crz.gov.sk/zmluva/6115032/
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu | Zmluva o poskytnutí NFP |  | https://www.crz.gov.sk/zmluva/5997806/