## Formulár
| Dátum vyplnenia: | 2023-01-31
| Posledná aktualizácia: | n/a
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | Prijímateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | DAREM - Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaj
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Obstaranie 13 kusov strojno-technologických zariadení určených na riešenie odstraňovania a deponovania sedimentov z plavebnej dráhy vodnej cesty na toku Dunaj (číslo hydrologického poradia 4-20-01-001) v úseku zdrže Hrušov Vodného diela Gabčíkovo v rozsahu cca 300 tis. m3 ročne (až 1,5 mil m3 počas udržateľnosti projektu). Cieľom národného projektu je zabezpečenie udržateľnosti parametrov stanovenej triedy vodnej cesty Dunaj.
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | rieka Dunaj v úseku Slovenskej republiky Bratislavský kraj Nitriansky kraj Trnavský kraj
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ako správca vodohospodársky významných vodných tokov vrátane toku Dunaj v zmysle Vyhlášky MŽPSR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov v zmysle ustanovenia § 48 ods. 3písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je povinný „prevziať správu a zabezpečiť údržbu zriaďovaných a budovaných častí vodnej cesty a ďalšieho majetku potrebného na ich prevádzku a údržbu podľa osobitného predpisu“ to jest zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe. Slovenská republika nástupne viazaná Dohovorom č. 241/1949 Zb. o režime plavby na Dunaji v zmysle článku 3 je zaviazaná udržiavať svoj úsek Dunaja v splavnom stave pre riečne lode a vykonávať práce potrebné pre zaistenie a zlepšenie podmienok plavby a teda nevytvárať prekážky plavbe na splavnených úsekoch Dunaja. Z pravidelného monitorovania morfológie dna toku Dunaj v úseku zdrže Hrušov je zrejmé, že každoročný prírastok sedimentov v zdrži Hrušov predstavuje cca 300000 až 500 000 m3, v prípade výskytu povodní blízkych Q100 (v roku 2009 a 2013) sa pohybuje prírastok sedimentov v zdrži v množstve 1,5 až 1,9 mil. m3. Zásadným problémom je postupný proces sedimentácie dna, ktorý má negatívny vplyv na parametre (hlavne šírku a hĺbku) plavebnej dráhy. Ďalší negatívny vplyv je z postupnej kolmatácie dna toku, ktorá znižuje prirodzené dotovanie podzemných zdrojov pitnej vody. Významným obmedzujúcim faktorom udržiavania štandardov plavebnej dráhy je zastaraná a nedostatočná technika žiadateľa.
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | Nultý variant (bez realizácie projektu) a jedno variantné riešenie realizácie projektu.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Zvýšenie objemu odstráneného sedimentu v rámci udržateľnosti projektu 1 500 000 m3 (cca 300 000 m3 za rok). Kúpa strojov a zariadení pre naplnenie merateľných ukazovateľov projektu (množstvo odstránených sedimentov v m3 a počet kusov obstaranej techniky) v množstve 13 kusov: 1 ks súprava na sacie bagrovanie; 3 ks plávajúcich plošín s 3 ks hydraulických rýpadiel na pásovom podvozku; 2 ks samovýsypných nesamohybných tlačných člnov; 1 ks rekonštrukcie remorkéra - Tekov; 3 ks nákladných vyklápacích vozidiel 6x6 s tandemovými prívesmi;
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Cieľom je zabezpečenie udržateľnosti parametrov stanovenej triedy VII vodnej cesty Dunaj. 311040010 - 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste 48131104001 - A. Zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty 481CLA400001 - Zabezpečenie zariadení na odstraňovanie sedimentov v povodí Dunaja a z VD Gabčíkovo
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | Odstraňovanie sedimentov vodnej zdrže Hrušov v rozmedzí plavebných kilometrov 38,85 – 30,00 km (8850m) a plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj nad stupňom Čunovo v rozmedzí 1854,00 – 1851,75 km (2 250m).
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | n/a
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | n/a
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | Rieka Dunaj je vodnou cestou triedy VII
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | vodná cesta pre oba smery plavby
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | n/a
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | n/a
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | n/a
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | n/a
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | n/a
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | n/a
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | n/a
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | n/a
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | n/a
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | n/a
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | n/a
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | n/a
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | n/a
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | n/a
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | n/a
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | n/a
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | n/a
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | n/a
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | n/a
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | n/a
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | n/a
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | n/a
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | n/a
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | n/a
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | n/a
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | n/a
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | n/a
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | n/a
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | n/a
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | n/a
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | V rámci: Danube Rehabilitation Measures (DaReM): Studia_rehabilitacnych_opatreni_DaReM_VRV_2019.pdf zo dňa 15.08.2019; Záverečné stanovisko EIA č. 1881/2021-1.7/dh, 6849/2020 zo dňa 10. 02. 2021, ktoré získalo právoplatnosť dňa 25.03.2021. V rámci Danube Rehabilitation Measures (DaReM) – stroje a zariadenia: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 2205/2022-11.1.1/dh, 70570/2021 zo dňa 11. 01. 2022, ktoré získalo právoplatnosť dňa 11.2.2022.
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | Projekt v štádiu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku disponuje vydanými rozhodnutiami orgánov verejnej správy pre činnostiodstraňovania sedimentov : • záverečné stanovisko číslo: 1881/2021-1.7/dh, 6849/2021 zo dňa 10.2.2021, vydané MŽP SR. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; • Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, číslo OU-BA-OSZP2_2021/092355/17-JAJ zo dňa 14.10.2021 podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách; • Rozhodnutie MŽP SR č. 3966/2022-4.1 o výsledku odvolacieho konania, ktorým sa mení rozhodnutie Okresného úradu Bratislava č. BA-OSZP2-2021/092355/017-JAJ zo dňa 14.10.2021 podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách; • Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní číslo 2205/2022-11.1.1/dh, 70570/2021 zo dňa 11.1.2022 vydané MŽP SR podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Technologický proces odstraňovania sedimentov, ich transportu a uloženia tvorí predmet časti žiadosti „Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu“.
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | n/a
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | Pre zabezpečenie výkonu činnosti v období udržateľnosti projektu projekt v štádiu implementácie zabezpečí vydanie povolení zameraných na technicko-investičnúimplementáciu a prevádzku zariadení pre uloženie sedimentov a to menovite: • stavebného povolenia podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku; • stanoviska podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; • rozhodnutia podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Pre jednotlivé stupne prípravy opatrení bude v období implementácie projektu zabezpečená dokumentácie príslušná pre vydanie vyššie menovaných stanovískresp. rozhodnutí v zmysle relevantnej legislatívy. Vydanie vodoprávneho povolenia v zmysle §23 ods. 1 písmeno b) a §21 ods. 1 písmeno b) a c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (vodný zákon) bude zabezpečené prijímateľom v priebehu roku 2023.
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | V projekte sa nerieši majetkovo-právne vysporiadanie.
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | Predpokladaný termín získania stavebného povolenia je rok 2023.
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | n/a
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | n/a
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | n/a
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | n/a
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | n/a
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | Množstvo lodí preplavených cez plavebné komory na Vodnom diele Gabčíkovo od roku 1992 je priemerne 15 000 za rok. To znamená, že priemerná intenzita dopravy je viac ako 41 plavidiel za 24 hodín.
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | Stavajúce mechanizmy vo vlastníctve SVP používané na odstraňovanie sedimentov už prekročili svoju ekonomickú aj morálnu životnosť. Bez projektu by bola splavnosť dunajskej vodnej cesty na úseku Slovenskej republiky ohrozená.
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | Náplňou projektu je nákup novej mechanizácie, ktorá zabezpečí rýchlejšie a spoľahlivejšie odstraňovanie sedimentov, čo v konečnom dôsledku umožní zaistenie vysokej spoľahlivosti premávky s minimalizáciou neplánovaných obmedzení premávky na vnútroštátnej vodnej ceste z dôvodu veľkého objemu sedimentov v jej trase.
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | n/a
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | n/a
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | n/a
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | n/a
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | n/a
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | n/a
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | n/a
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | n/a
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | n/a
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | n/a
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | n/a
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | n/a
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 144742230
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | Projekt negeneruje žiadne príjmy
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | Projekt negeneruje žiadne príjmy
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | FNPV_K = - 121 976 416 € FNPV/C, resp. FNPV/K nie je možné vyčísliť (výsledkom riešenej rovnice môžu byť komplexné čísla). Tento výsledok nastáva v prípadoch, kedy nie je v priebehu hodnotenia kladný finančný tok. Finančná čistá súčasná hodnota investície bez príspevku z fondov (FNPV/C) je záporná, teda projekt pre svoju realizáciu vyžaduje spolufinancovanie z verejných zdrojov. Projekt negeneruje žiadne príjmy a z toho dôvodu nemôže byť projekt bez dotácie z verejných zdrojov realizovateľný.
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 200 892 825 € (100%)
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | Rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia riadenia projektov bola udelená výnimka z povinnosti predloženia socioekonomickej analýzy projektu.
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | Realizácia Scenára bez projektu by znamenala celospoločenské škody ako dôsledok zhoršenia kvality slovenského úseku dunajskej vodnej cesty a zvýšenia prepravy nákladov inými dopravnými módmi so všetkými z toho vyplývajúcimi negatívnymi faktormi. Rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia riadenia projektov bola udelená výnimka z povinnosti predloženia socioekonomickej analýzy projektu.
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | -120840956
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 4
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 0
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | 27149147
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | Predpokladaná hodnota verejnej zákazky, resp. vysúťažená cena
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | výdavky znáša prijímateľ Prijímateľ obstaral na vlastné náklady CBA analýzu v hodnote 4900€, ktorá bola prebratá dňa 17.6.2022.
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | výdavky znáša prijímateľ
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 27149147
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | 0
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | 27149147
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | n/a
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | výdavky znáša prijímateľ
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | výdavky znáša prijímateľ
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | Začiatok realizácie hlavnej aktivity: 05/2022 Vecný začiatok realizácie hlavnej aktivity: nadobudnutie účinností zmlúv s dodávateľmi zariadení ako výsledkov realizovaných verejných obstarávaní: • Samovýsypné nesamohybné tlačné člny II https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436339 14.01.2022 • Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434842 14.12.2021 • II. Súprava na sacie bagrovanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437717 18.03.2022 • Rekonštrukcia remorkéra https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434847 07.03.2022 • Vyklápacie vozidlá 6x6 s tandemovými prívesmi – verejné obstarávanie vyhlásené https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/578395 42394 - MST 215/2022 zverejnené dňa 04.10.2022
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | verejná súťaž
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | Samovýsypné nesamohybné tlačné člny II. 24.2.2022 9:00:00 Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku 10.01.2022 09:00 • II. Súprava na sacie bagrovanie 19.04.2022 09:00 • Rekonštrukcia remorkéra 12.04.2022 o 09:00 zmenená na 14.04.2022 o 9:00 • Vyklápacie vozidlá 6x6 s tandemovými prívesmi (teraz nerelevantné)
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | Samovýsypné nesamohybné tlačné člny II. 40 dní Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku 26 dní • II. Súprava na sacie bagrovanie 31 dní • Rekonštrukcia remorkéra 37 dní • Vyklápacie vozidlá 6x6 s tandemovými prívesmi (teraz nerelevantné)
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | hodnotiacim kritériom je najnižšia cena
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | • Samovýsypné nesamohybné tlačné člny II (3 ponuky) • Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku (1 ponuka) • II. Súprava na sacie bagrovanie (1 ponuka) • Rekonštrukcia remorkéra (1 ponuka) • Vyklápacie vozidlá 6x6 s tandemovými prívesmi (zatiaľ nie je známe)
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | • Samovýsypné nesamohybné tlačné člny II. Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 4 520 000,00 EUR bez DPH Celková hodnota zákazky/časti 3 484 000,00 EUR bez DPH • Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 10 886 049,00 EUR bez DPH Celková hodnota zákazky po úprave: 12 282 909,00 EUR bez DPH • II. Súprava na sacie bagrovanie Pôvodná predpokladaná PHZ vo výške 7 500 000 EUR bez DPH Celková hodnota zákazky/časti 7 348 848,00 EUR bez DPH • Rekonštrukcia remorkéra Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 2 760 000 EUR bez DPH Celková hodnota zákazky/časti 3 389 860 EUR bez DPH • Vyklápacie vozidlá 6x6 s tandemovými prívesmi Celková odhadovaná hodnota 643 530 EUR bez DPH
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | n/a
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | • Samovýsypné nesamohybné tlačné člny II od 24.02.2022 do 12.05.2022 (69 dní) • Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku 10.01.2022 do 24.02.2022 (44 dní) • II. Súprava na sacie bagrovanie od 19.04.2022 do 03.08.2022 (105 dní) • Rekonštrukcia remorkéra od 14.04.2022 do 12.05.2022 (27 dní) • Vyklápacie vozidlá 6x6 s tandemovými prívesmi teraz nerelevantné
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | • Samovýsypné nesamohybné tlačné člny II od 18.10.2021 do 18.11.2021 (30 dní) • Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku od 18.10.2021 do 18.11.2021 (30 dní) • II. Súprava na sacie bagrovanie od 18.10.2021 do 18.11.2021 (30 dní) • Rekonštrukcia remorkéra od 18.10.2021 do 18.11.2021 (30 dní) • Vyklápacie vozidlá 6x6 s tandemovými prívesmi teraz nerelevantné
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | v tomto čase nerelevantné
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | • Samovýsypné nesamohybné tlačné člny II 30.06.2022 • Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku 30.06.2022 • II. Súprava na sacie bagrovanie 12.09.2022 • Rekonštrukcia remorkéra 30.06.2022 • Vyklápacie vozidlá 6x6 s tandemovými prívesmi predpoklad apríl 2023
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | • Samovýsypné nesamohybné tlačné člny II Dátum začatia: 15.05.2022; Dátum ukončenia: 15.11.2023 • Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku Dátum začatia: 01.07.2022; Dátum ukončenia: 15.11.2023 • II. Súprava na sacie bagrovanie Dátum začatia: 15.05.2022; Dátum ukončenia: 15.11.2023 • Rekonštrukcia remorkéra Dátum začatia: 15.08.2022; Dátum ukončenia: 15.11.2023 • Vyklápacie vozidlá 6x6 s tandemovými prívesmi Dátum začatia: po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom; Dátum ukončenia: 6 mesiacov od podpisu zmluvy alebo do 15.11.2023, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | Všetky hlavné a aj podporné aktivity projektu musia byť ukončenéa dodané do 12/2023.
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | Ukončenie realizácie hlavnej aktivity: 12/2023 Vecné ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu: odovzdanie a prevzatie strojnotechnologického vybavenia zabezpečovaného v rámci projektu so zaradenímdo majetku a prevádzky podniku.
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | celkové výdavky projektu 27 149 147 € (100%): z toho príspevok Spoločenstva EÚ 23 076 775 € (85%); a spolufinancovanie zo ŠR 4 072 372 € (15%); rezerva vo výške 10% z celkových výdavkov projektu (z toho 85% zdroje EÚ a 15% ŠR); celková výška NFP je 29 864 060 €.
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | celkové výdavky projektu 27 149 147 € (100%): z toho príspevok Spoločenstva EÚ 23 076 775 € (85%); a spolufinancovanie zo ŠR 4 072 372 € (15%); rezerva vo výške 10% z celkových výdavkov projektu (z toho 85% zdroje EÚ a 15% ŠR); celková výška NFP je 29 864 060 €.
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | • Samovýsypné nesamohybné tlačné člny II Dátum začatia: 15.05.2022; Dátum ukončenia: 15.11.2023 • Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku Dátum začatia: 01.07.2022; Dátum ukončenia: 15.11.2023 • II. Súprava na sacie bagrovanie Dátum začatia: 15.05.2022; Dátum ukončenia: 15.11.2023 • Rekonštrukcia remorkéra Dátum začatia: 15.08.2022; Dátum ukončenia: 15.11.2023 • Vyklápacie vozidlá 6x6 s tandemovými prívesmi Dátum začatia: po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom; Dátum ukončenia: 6 mesiacov od podpisu zmluvy alebo do 15.11.2023, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | 12/2023
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/danube-rehabilitation-measures-darem-
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/danube-rehabilitation-measures-darem-
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | Európska stratégia rozvoja Dunajskej oblasti z roku 2010 kalkulovala so zvýšením prepráv nákladov vnútrozemskou vodnou dopravou o 20 % do roku 2020 . Táto hodnota predstavovala priemerný ročný nárast o cca 1,9 %. S podobným nárastom kalkulovala aj Štúdia z roku 2014 , kde predpoklad výkonov vnútrozemskej vodnej dopravy ráta s približne rovnakým ročným nárastom – cca 1,9 % ročne. Na druhú stranu, hodnoty EUROSTATu uvádzajú pre období 2010 – 2019 viac-menej stagnáciu v objemoch tovaru prepraveného vnútrozemskou vodnou dopravou. Táto skutočnosť platí pre celú Európu, ako aj pre krajiny okolo Dunaja. Orgány EÚ podporujú a v nasledujúcich rokoch aj budú podporovať projekty zamerané na rozvoj využívania európskej vnútrozemskej vodnej dopravy za účelom zvýšenia jej podielu na celkovej deľbe prepravnej práce. Pri uvedomení si skutočnosti, že výška dopytu po preprave na slovenskom úseku Dunaja nepredstavuje vstupný parameter pre spracovanie finančnej analýzy (SVP je legislatívou zaviazaný zaisťovať dodržiavanie parametrov dunajskej vodnej cesty bez priameho ohľadu na zmeny v intenzite premávky), je treba v kontexte tohto dokumentu chápať, že stanovený dopyt po premávke je iba ako orientačný a pre informáciu (nejdená sa o vstupné údaje pre spracovanie finančnej analýzy).
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | Finančná analýza sa venovala posúdeniu opodstatnenia žiadosti spolufinancovania projektu Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja usilujúceho o spolufinancovanie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra z pohľadu hospodárnosti využitia verejných zdrojov. Táto CBA analýza bola vypracovaná s využitím základných princípov popísaných v Metodickej príručke k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) z mája 2021 so zohľadnením špecifík vzťahujúcich sa k problematike vnútrozemskej vodnej dopravy a k skutočnosti, že rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia riadenia projektov bola udelená výnimka z povinnosti predloženia socioekonomickej analýzy projektu. Výsledky finančnej analýzy potvrdzujú, že projekt počas svojej životnosti nevygeneruje dostatočné množstvo finančných prostriedkov na úhradu investičných a prevádzkových výdavkov. Je to spôsobené tým, že užívatelia vnútrozemskej vodnej cesty za jej používanie nehradia žiadne poplatky. Projekt nebude generovať žiadne príjmy, nakoľko SVP nebude za odstraňovanie sedimentov vyberať žiadne poplatky od druhých subjektov. Realizácia Scenára bez projektu by znamenala celospoločenské škody ako dôsledok zhoršenia kvality slovenského úseku dunajskej vodnej cesty a zvýšenia prepravy nákladov inými dopravnými módmi so všetkými z toho vyplývajúcimi negatívnymi faktormi. Analýza rizík preukázala, že tieto riziká nepredstavujú pre úspech realizácie projektu významné ohrozenie, a že opatrenia na ich elimináciu prijaté v prípravnej fáze projektu znížili vplyv rizík na nízku úroveň. Zo spracovanej CBA analýzy je možné projekt Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja v rozsahu Scenára s projektom odporučiť k realizácii, ako aj k prideleniu dotácie z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre celý projekt.
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | SVP, š.p. žiadalo MF SR Útvar hodnoty za peniaze o potvrdenie, že úloha C.5. uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 649 zo 14. októbra 2020 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, uložená ministrom, predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu a to menovite „predložiť pre navrhované investície, projekty investičného charakteru a koncesie kapitoly, rozpočtových a príspevkových organizácií kapitoly a ostatných subjektov verejnej správy v riadiacej pôsobnosti kapitoly s predpokladanými celkovými výdavkami vyššími ako 1 mil. eur s DPH Ministerstvu financií SR podklady na ekonomické hodnotenie obsahujúce minimálne detailný rozpočet projektu a dokumenty preukazujúce súlad projektu so sektorovou stratégiou resp. súlad s priorizovaným investičným plánom a harmonogramom“ sa nevzťahuje na navrhované investície a projekty investičného charakteru SVP, š.p..
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | mapy a výkresy týkajúce sa riešeného územia projektu sa nachádzajú v dokumente oznámenia o zmene navrhovanej činnosti projektu (DaReM_SaZ_oznamenie_o_zmene_EIA_09_2021.pdf zo dňa 15.10.2021) na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/danube-rehabilitation-measures-darem- Doplňujúce mapy a výkresy sa tiež nachádzajú v dokumente (Studia_rehabilitacnych_opatreni_DaReM_VRV_2019.pdf zo dňa 15.8.2019) na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/danube-rehabilitation-measures-darem-
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | • Samovýsypné nesamohybné tlačné člny II https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436339 • Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434842 • II. Súprava na sacie bagrovanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437717 • Rekonštrukcia remorkéra https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434847 • Vyklápacie vozidlá 6x6 s tandemovými prívesmi – verejné obstarávanie vyhlásené https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/578395
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | • Samovýsypné nesamohybné tlačné člny II https://www.crz.gov.sk/zmluva/6641221/ • Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku https://www.crz.gov.sk/zmluva/6641180/ Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve - "Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku - zmena ceny https://www.crz.gov.sk/zmluva/6646278/ • II. Súprava na sacie bagrovanie https://www.crz.gov.sk/zmluva/6865148/ • Rekonštrukcia remorkéra https://www.crz.gov.sk/zmluva/6641289/ • Vyklápacie vozidlá 6x6 s tandemovými prívesmi bude zverejne v CRZ po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu |  |  | https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/danube-rehabilitation-measures-darem-stroje-zariadenia- Informácia pre verejnosť o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 15.10.2021, text oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 15.10.2021, rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti zo dňa 11.01.2022 a doložka právoplatného rozhodnutia zo dňa 11.02.2022. Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rozšírení druhov strojov a zariadení, ktoré budú použité na odstraňovanie sedimentov..