## D1 LL-V-DS
Dátum vyplnenia:
| Posledná aktualizácia: | 2022-12-31
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | Prijímateľ | D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala | D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Všňové
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | výstavba 13,51 km diaľnice D1, pokračovanie obchvatu Žiliny | výstavba 13,51 km diaľnice D1, pokračovanie obchvatu Žiliny
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Žilinský kraj, okres Žilina a Martin, k.ú. Porúbka, Lietavská Lúčka, Turie, Bytčica, Rosina, Višňové, Vrútky, Lipovec, Turčianske Kľačany | Žilinský kraj, okres Žilina a Martin, k.ú. Porúbka, Lietavská Lúčka, Turie, Bytčica, Rosina, Višňové, Vrútky, Lipovec, Turčianske Kľačany
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | - dobudovanie základného ťahu diaľnice D1, - kongescie dopravy na ceste I/18,- vysoká intenzita tranzitnej dopravy, - dosahovanie emisných limitov v danej oblasti pri súčastnej intenzite, - negatívny vplyv hluku z dopravy, | - dobudovanie základného ťahu diaľnice D1, - kongescie dopravy na ceste I/18,- vysoká intenzita tranzitnej dopravy, - dosahovanie emisných limitov v danej oblasti pri súčastnej intenzite, - negatívny vplyv hluku z dopravy,
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | neposudzovali sa iné alternatívy dopravy, trasovanie je identické pre daný úsek vo všetkých stupňoch dokumentácie, | neposudzovali sa iné alternatívy dopravy, trasovanie je identické pre daný úsek vo všetkých stupňoch dokumentácie,
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Úsek rieši diaľnicu D1 v Žilinskom kraji, ktorá odľahčí zaťaženosť ciest I/18 a I/64. Vozidlá pohybujúce sa po týchto cestách sú zdrojom hluku a znečistenia z výfukových plynov. Účelom a cieľom stavby je dobudovať základný ťah D1, čím sa skvalitnia podmienky pre plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť cestnej premávky ako aj lepšie životné podmienky. | Úsek rieši diaľnicu D1 v Žilinskom kraji, ktorá odľahčí zaťaženosť ciest I/18 a I/64. Vozidlá pohybujúce sa po týchto cestách sú zdrojom hluku a znečistenia z výfukových plynov. Účelom a cieľom stavby je dobudovať základný ťah D1, čím sa skvalitnia podmienky pre plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť cestnej premávky ako aj lepšie životné podmienky.
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | 19745 | 19745
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | 100 : 0 | 100 : 0
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | D 26,5/100 (80) | D 26,5/100 (80)
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | 4 - pruh smer BA, 5-pruh smer KE | 4 - pruh smer BA, 5-pruh smer KE
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | 100% | 100%
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | - | -
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | 1 tunel - dl. 7 445,00 m, plný profil, kategória tunela T-7,5 | 1 tunel - dl. 7 445,00 m, plný profil, kategória tunela T-7,5
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | 5 / 3 | 5 / 3
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | 2 364,64 m / 17,50 % | 2 364,64 m / 17,50 %
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | 234.5 | 234.5
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | 8 / 0 | 8 / 0
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | 65425 | 65425
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | 0 | 0
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | - | -
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | 172395 | 172395
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | - | -
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | - | -
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | 0 | 0
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | 0 | 0
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | 28635 | 28635
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | betónové 4 271 m a oceľové 24 364 m | betónové 4 271 m a oceľové 24 364 m
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | 2998 | 2998
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | 839.83 | 839.83
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | 552024 | 799000
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | 1360412 | 1360412
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | 621564 | 621564
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | 1 | 1
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | 1 ks / MÚK Lietavská Lúčka, ZÚ | 1 ks / MÚK Lietavská Lúčka, ZÚ
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | úsek nezahŕňa úrovňové križovatky | úsek nezahŕňa úrovňové križovatky
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | stavba nemá dočasné napojenie, napája sa križovatkou Lietavská Lúčka na stavbu D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka a na stavbu D1 Dubná Skala - Turany v križovatke Dubná Skala | stavba nemá dočasné napojenie, napája sa križovatkou Lietavská Lúčka na stavbu D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka a na stavbu D1 Dubná Skala - Turany v križovatke Dubná Skala
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | Odpočívadlo Turie, 14 000 m2 | 0
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | 0 | 0
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | 27 / 48 | 0
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | 0 | 0
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | DSP - od 6/2005 pre D1 LL-V a od 8/2008 pre D1 V-DS | DSP - od 6/2005 pre D1 LL-V a od 8/2008 pre D1 V-DS, vrátane Z-DSP pre jednotlivé SO
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | SP pre D1 LL-V č.117893/2008/SCDPK-1909 pravopl. 17.2.2009 a SP pre D1 V-DS č.1580/2009-2332/z.8336 právopl. 8.4.2009 | SP pre D1 LL-V č.117893/2008/SCDPK-1909 pravopl. 17.2.2009 a SP pre D1 V-DS č.1580/2009-2332/z.8336 právopl. 8.4.2009, vrátane Z-DSP pre jednotlivé SO
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | Stavba v realizácii, v rámci prípravy prevzaté všetky stupne dokumentácie, príprava ukončená dosiahnutím stavebného povolenia. | Stavba v realizácii, v rámci prípravy prevzaté všetky stupne dokumentácie, príprava ukončená dosiahnutím stavebného povolenia.
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | Stavba v realizácii, v rámci prípravy prevzaté všetky stupne dokumentácie. | Stavba v realizácii, v rámci prípravy prevzaté všetky stupne dokumentácie.
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | 94 | 94
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | stavba v realizácií s platným SP | stavba v realizácií s platným SP
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, %
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., €
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., €
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | €
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h)
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h)
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h)
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí)
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | %
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | %
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | %
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 482 166 526 - investičné 100 921 083 - prevádzkové
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | 104622344
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | 100 % mýto
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | -468867675
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 97.24%
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 2 461 124 000 € (údaj zahŕňa aj časové úspory za nadväzujúci úsek D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, keďže ekonomická časť bola vypracovaná spoločne pre obidva úseky)
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | úspora času 45%, úspory z dopravnej nehodovosti 31%, úspora externalít 7%, úspora z ostatných prevádzkových nákladov 6%, úspora PHM 5%
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 1 708 237 619 € (údaj zahŕňa aj nadväzujúci úsek D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, keďže ekonomická časť bola vypracovaná spoločne pre obidva úseky)
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 13.79%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 2.97
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | 223 747 000 € v CÚ 2005 pre D1 LL-V a 770 325 000 € v CÚ 2010 pre D1 V-DS | 223 747 000 € v CÚ 2005 pre D1 LL-V a 770 325 000 € v CÚ 2010 pre D1 V-DS
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | štátna expertíza protokol č. 11/2005 z 09/2005 pre D1 LL-V a Rezportná expertíza č. 15/2011 z 09/2011 | štátna expertíza protokol č. 11/2005 z 09/2005 pre D1 LL-V a Rezportná expertíza č. 15/2011 z 09/2011
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | PD :10 345 460,46 MPV : 19 224 140,74 (k 31.10.2019) | PD :11 495 891 MPV : 20 212 767 (k 31.10.2021)
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | Príprava : 30 924 913 ; MPV : 855 000,- (k 31.10.2019) | Príprava : 966 606 ; MPV : 866 756,- (k 31.10.2021)
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 896 533 240 € hodnota PHZ; projekt obsahuje rezervu; (FIDIC - Zmluvné podmienky pre technológické zariadenie a projektovanie - realizáciu - Žltá kniha FIDIC) | 896 533 240 € hodnota PHZ; projekt obsahuje rezervu; (FIDIC - Zmluvné podmienky pre technológické zariadenie a projektovanie - realizáciu - Žltá kniha FIDIC)
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | odpočívadlo Turie - 1 216 856 €, SSÚD Žilina - 14 931 705 €
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | 372 545 455,00 - Zmluvná cena bez rezervy (Združenie Salini Impregilo - Duha). Dohoda o ukončení zmluvy o dielo nadobudla účinnosť 27.3.2019 | 254 835 881,97 bez DPH - Zmluvná cena bez rezervy (Združenie SKANSKA-VIŠŇOVÉ)
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | predmetom riešenia
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | 12999731.98
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | 11 504 420 / 11 504 420
Verejné obstarávanie |  |  |  | Vyplňuje Riadiaci orgán OPII
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  |  | 2020-02-05
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  |  | súťažný dialóg
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum |  | 31.03.2020/27.04.2020
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni |  | 56/83 kalendárnych dní
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  |  | P1: Navrhovaná celková cena uchádzača - váha 45% P2: Lehota na vypracovanie projektovej dokumentácie - váha 5% P3: Lehota na sprejazdnenie - váha 35% P4: Množstvo akumulovanej vody v krajine - váha 15%
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  |  | 4
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € |  | PHZ: 260 921 237,26 EUR
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  |  | §40 ods.6, písm. j) ZVO - nepredloženie po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni |  | 250 pracovných dní
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni |  | 115 pracovných dní
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni |  | 33 pracovných dní
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | 2014-06-11 | 2021-04-23
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | 2014-06-27 | 2021-05-13
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | 67 mesiacov | 67 mesiacov
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. |  | 33,4 mesiacov / 1002 kalendárnych dní
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | Z celkových investičných nákladov sú odhadované zdroje EÚ 52,26% , Spolufinancovanie je 9,22%, 38,52% sú zdroje ŠR a iné zdroje na I. aj II. fázu | Z celkových investičných nákladov sú odhadované zdroje EÚ 52,26% , Spolufinancovanie je 9,22%, 38,52% sú zdroje ŠR a iné zdroje na I. aj II. fázu
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | Zazmluvnené financovanie: II.fáza: maximálna výška NFP: 321 531 374,21 € z toho 85%=273 301 668,08€ 15%= 48 229 706,13€. Za celý projekt: maximálna výška NFP: 364 876 752,83 € z toho 85%= 310 145 409,9 € 15%=54 731 542,93 €; Skutočné čerpanie za I.fázu bolo: 19 915 143,73 € aj s pozemkami. Akcept.zml.hodnota s rezervou bez DPH=409 800 000,50-364 876 752,83=44 923 € financ.zo ŠR alebo z vlastných zdrojov - za obidve fázy | Zazmluvnené financovanie: II.fáza: maximálna výška NFP: 321 531 374,21 € z toho 85%=273 301 668,08€ 15%= 48 229 706,13€. Za celý projekt: maximálna výška NFP: 364 876 752,83 € z toho 85%= 310 145 409,9 € 15%=54 731 542,93 €; Skutočné čerpanie za I.fázu bolo: 19 915 143,73 € aj s pozemkami. Skutočné čerpanie II. fáza: 225 970 234,89 EUR Akcept.zml.hodnota s rezervou bez DPH=409 800 000,50-364 876 752,83=44 923 € financ.zo ŠR alebo z vlastných zdrojov - za obidve fázy
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | 06/2014 | 05/2021
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | 2023 | 02/2024
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | nebola spracovaná | nebola spracovaná
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | 2212/95-44 z 4.3.1997 pre Sverepec - Višňové a 2210/96-4.2 z 17.3.1997 pre Višňové - Martin ( link na stiahnutie: M:\Spolocne\Formulár údajov o projektoch OPII\D1_LL-V-DS_podklady pre link\EIA ) | https://www.enviroportal.sk/eia/eia/detail/dialnica-d1-v-useku-visnove-martin
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  |  | https://www.uvo.gov.sk/private/organization/9127/order/423994
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=zm%2F2014%2F0188&art_ico1=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5 | https://crz.gov.sk/zmluva/5704220/
|  |  |  | https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&art_zs2=&art_predmet=zm%2F2014%2F0188&art_ico=&art_suma_zmluva_od=&art_suma_zmluva_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5 | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/423994
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu |  |  |  | visnovebude.sk https://ww-w.ndsas.sk/spolocnost/projekty-spolufinancovane-z-esif/d1-lietavska-lucka-visnove-dubna-skala-ii-faza