## Projekt MUZ KE 2
| Dátum vyplnenia: | 2023-01-03
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa
ZSSK
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Predmetom realizácie projektu je vybudovanie a modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD. Táto pozostáva zo stavebných prác, obstarania technického vybavenia a zariadenia, hasiacich prístrojov a hadicových navijakov.
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Košický kraj, okres Košice II - MČ Západ, areál DPMK, Bardejovská 6, Košice
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | Projekt je zameraný na to, aby sa splnili stanovené technické a prevádzkové podmienky na opravu a údržbu nových koľajových vozidiel - električiek
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | V štúdii uskutočniteľnosti uvažujeme s tromi variantmi: nulovým, Minimalistickým a Maximalistickým. 1. Nulový variant - bez projektu (súčasný stav) Centrom električkovej dopravy v Košiciach je depo, ktoré sa nachádza na Bardejovskej ulici a bolo postavené v 60-tych rokoch 20. storočia v rámci rozširovania električkovej dopravy z centra mesta do ostatných mestských častí. Od tejto doby nebol areál zásadne rekonštruovaný, čo sa podpísalo pod jeho morálnu, ale aj technologickú zastaranosť, ktorá spôsobuje ťažkosti s realizáciou predpísanej údržby pre novo dodané vozidiel električiek. Novo dodané električky majú dĺžku 22,6 m, pričom pôvodné depo je zodpovedá vozidlám dlhým 15 m. 2. Variant 1 – I. etapa V rámci prvej etapy sa plánujú zrealizovať a obnoviť najdôležitejšie časti električkové depa ako sú: • hala dennej údržby, • hala pre umývač, • rekonštrukcia koľajiska (koľaje, výhybky) • trakčné vedenie • oprava existujúceho zastrešenia koľajiska • zastrešenie ďalších koľají V rámci I. etapy budú rovnako vybudované aj stavebné objekty a prevádzkové súbory potrebné pre obe etapy. Z technologického hľadiska je však ich potrebné vybudovať už v I. etape, pričom budú využité aj v II. etape. V rámci I. etapy boli vytypované také práce, ktoré sú z pohľadu nevyhnutnosti udržania celého dopravného systému podstatné a zároveň sa u nich predpokladajú významné celospoločenské benefity 3. Variant 2 – I. + II. etapa Vo variante č. 3 by sa I. etapa modernizácie doplnila o tzv. II. etapu, ktorá pozostáva predovšetkým z vybudovania haly ťažkých opráv. Medzi činnosti, ktoré by sa vykonávali v hale ťažkých opráv by patrili činnosti ako: • Pravidelné technické prehliadky • Opravy karosérií • Sústruženie kolies. V II. etape by súčasťou modernizácie bola nie len výstavba predmetnej haly ťažkej údržby, ale aj doplnenie potrebnej technológie a inžinierske siete. Obe etapy by sa realizovali súbežne.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Merateľné ukazovatele projektu: 1) P0492: Počet vybudovaných amodernizovaných technickýchzákladní na opravu a údržbuvozového parku dráhovej MHD - počet 1, Konkrétny cieľ: 311030010 - 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvommodernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Cieľom projektu výstavba Haly údržby na koľajové vozdilá - električky - všetkých dĺžok, ktoré prevádzkuje DPMK, a.s.. Táto pozostáva zo stavebnýchprác, obstarania strojného a technologického vybavenia, technických zariadení, dielenského náradia.
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | nerelevantné
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | nerelevantné
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | nerelevantné
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | nerelevantné
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | nerelevantné
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | nerelevantné
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | nerelevantné
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | nerelevantné
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | nerelevantné
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | nerelevantné
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | nerelevantné
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | nerelevantné
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | nerelevantné
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | nerelevantné
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | nerelevantné
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | nerelevantné
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | nerelevantné
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | nerelevantné
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | nerelevantné
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | nerelevantné
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | nerelevantné
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | nerelevantné
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | nerelevantné
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | nerelevantné
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | nerelevantné
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | nerelevantné
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | nerelevantné
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | nerelevantné
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | nerelevantné
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | DSPRS, platnosť: 12/2015
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia MK/A/2021/07107-4, predĺžená platnosť od: 3/2021, Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia 177-02/2021-Ča- predĺžená platnosť od: 7/2021, Rozhodnutie – predĺženie platnosti stavebného povolenia č. 5626/2021/OD-43552, predĺžená platnosť od: 12/2021
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | nerelevantné
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | nerelevantné
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | nerelevantné
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | nerelevantné
Prínosy projektu
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej dopravy | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek. | nerelevantné
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | nerelevantné
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
60. | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | nerelevantné
61. | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | nerelevantné
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | nerelevantné
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | nerelevantné
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | nerelevantné
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | nerelevantné
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | nerelevantné
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | nerelevantné
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | nerelevantné
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | Diskontované IN = -18 536 539 Diskontované PN = - 537 663
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | Projekt negeneruje príjem
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | Projekt negeneruje príjem - úspory prevádzkových nákladov a údržby
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | - finančná čistá súčasná hodnota investície (FRR_C): -20 110 484,27
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 100%
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | úspora času: € úspora prevádzkových nákladov na vozidiel: 3 617 439 €
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | úspora času: % úspora prevádzkových nákladov na vozidiel: %
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 4336650
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 6.55%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 1.58
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | Predpokladané CIN = 16 220 642,83, rezerva: 1 357 806,-
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | Predpokladaná hodnota zákazky určená na základe PD - Výkaz/výmer
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | VO - 1.-11 časť : 20.10.2020, (1-11. časť) odkaz: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433805 , VO 1: 8.8.2022/26.10.2022 (zrušená), (2-11. časť) https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/445715, VO 2: 14.11.22 (opakovaná) (2-11. časť) https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/452056 VO Stavebný dozor: 31.10.2022 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/450404 VO 3: PRK - 29.5.2023 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/468959
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | verejná súťaž
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | VO - 1.-11 časť - 24.11.2022 /02.03.2022 VO 1 - 2-11. časť - 12.09.2022 /19.09.2022 VO 2 - 2-11.čsť - 14.11.2022/19.1.2023 VO - Stavebný dozor - 24.11.2022
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | VO - 1.-11 časť - 35/133 dní VO 1 - 2-11. časť - 35/42 dní - zrušená VO 2 - 2-11.časť - 35 (16.12.2022) / 69 dní - (19.1.2023) VO Stavebný dozor: 31 dní
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | najnižšia cena
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | VO - 1.-11. časť - 2/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 VO 1 - 2.-11. časť - 1/0/0/0/0/0/0/1/0/0 VO 2 - 2.-11. časť: prebieha VO Stavebný dozor: prebieha
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | VO - časť 1. ukončená, časť 2 -11 - zrušená 1. časť - PHZ: 12 747 829,93 / najnižšia cena: 13 578 060,25,- / najvyššia cena: 13 804 676,33,- 2. časť - PHZ: 139 616,59 / zrušená 3. časť - PHZ: 370 843,76 / zrušená 4. časť - PHZ: 485 013,08 / zrušená 5. časť - PHZ: 122 270,15 / zrušená 6. časť - PHZ: 485 425,50 / zrušená 7. časť - PHZ: 794 671,60 / zrušená 8. časť - PHZ: 9 561,41 / zrušená 9. časť - PHZ: 731 322,80 / zrušená 10. časť - PHZ: 700 080,11 / zrušená 11 časť - PHZ: 41 970,60 / zrušená VO1 - zrušené 1. časť - PHZ: 151 031,09 / zrušená 2. časť - PHZ: 397 528,14 / zrušená 3. časť - PHZ: 549 545,31 / zrušená 4.časť - PHZ: 131 292,28 / zrušená 5. časť - PHZ: 521 034,04 / zrušená 6. časť - PHZ: 852 949,60 / zrušená 7. časť - PHZ: 10 123,43 / zrušená 8. časť - PHZ: 784 971,75 / najnižšia cena: 784 472,- / zrušená 9. časť - PHZ: 751 436,98 / zrušená 10 časť - PHZ: 44 963,61 / zrušená VO 2 - časť 1,6,7 ukončené, 2,3,4,5,8,9,10 - zrušené 1. časť - PHZ: 151 031,09 / najnižšia cena: 142 218,31,- / najvyššia cena: 159 557,81,- 2. časť - PHZ: 397 528,14 / zrušená 3. časť - PHZ: 549 545,31 / zrušená 4. časť - PHZ: 131 292,28 / zrušená 5. časť - PHZ: 495 274,04 / zrušená 6. časť - PHZ: 852 949,60 / najnižšia cena: 752 704,- / najvyššia cena: 848 615,- 7. časť - PHZ: 10 123,43 / najnižšia cena: 20 570,- / najvyššia cena: 0,- 8. časť - PHZ: 784 971,75 / najnižšia cena: 784 472,- / zrušená 9. časť - PHZ: 751 436,98 / zrušená 10. časť - PHZ: 44 963,61 / najnižšia cena: 45 560,- / zrušená VO - Stavebný dozor - PHZ: 250 000,- / najnižšia cena: 224 750,- / najvyššia cena: 229 030,- PRK pre časť 2,3,4,5,8,9 a 10 - prebieha
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | VO - časť - stavebná - nerelevantné VO - 1. časť - nepredloženie dokumentov v súlade s SP VO - 2. časť - prebieha VO - 3. časť - prebieha VO - 4. časť - prebieha VO - 5. časť - prebieha VO - 6. časť - nerelevantné VO - 7. časť - nerelevantné VO - 8. časť - nepredloženie dokumentov v súlade s SP VO - 9. časť - prebieha VO - 10. časť - prebieha VO - Stavený dozor - nepredloženie dokumentov v súlade s SP
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | VO - časť - stavebná - 133 dní VO - 1. časť - 69 dní VO - 2. časť - prebieha VO - 3. časť - prebieha VO - 4. časť - prebieha VO - 5. časť - prebieha VO - 6. časť - 60 dní VO - 7. časť - 60 dní VO - 8. časť - prebieha VO - 9. časť - prebieha VO - 10. časť - prebieha VO - Stavený dozor - 129 dní
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | VO - časť - stavebná - nerelevantné VO - 1. časť - nerelevantné VO - 2. časť - prebieha VO - 3. časť - prebieha VO - 4. časť - prebieha VO - 5. časť - prebieha VO - 6. časť - nerelevantné VO - 7. časť - nerelevantné VO - 8. časť - prebieha VO - 9. časť - prebieha VO - 10. časť - prebieha VO - Stavený dozor - nerelevantné
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | VO - časť - stavebná - nerelevantné VO - 1. časť - nerelevantné VO - 2. časť - prebieha VO - 3. časť - prebieha VO - 4. časť - prebieha VO - 5. časť - prebieha VO - 6. časť - nerelevantné VO - 7. časť - nerelevantné VO - 8. časť - prebieha VO - 9. časť - prebieha VO - 10. časť - prebieha VO - Stavený dozor - nerelevantné
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | VO - časť stavebná - 17.08.2022 VO - 1. časť - 24.4.2023 VO - 2. časť - nezazmnluvnená - prebieha PRK VO - 3. časť - nezazmnluvnená - prebieha PRK VO - 4. časť - nezazmnluvnená - prebieha PRK VO - 5. časť - nezazmnluvnená - prebieha PRK VO - 6. časť - 24.4.2023 VO - 7. časť - 24.4.2023 VO - 8. časť - nezazmnluvnená - prebieha PRK VO - 9. časť - nezazmnluvnená - prebieha PRK VO - 10. časť - nezazmnluvnená - prebieha PRK VO - Stavený dozor - 27.3.2023
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | 11/2022
Realizácia a zdroje financovania
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | nerelevantné
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | oprávnené výdavky = 19 380 742,48 € NFP = 18 427 288,78 € (95 % z opráv.výdavkov) spolufinancovanie = 969 857,30 € (5,00% z opráv.výdavkov),
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | Začiatok realizácie aktivity: 10/2022,
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | Plánované ukončenie realizácie aktivity: 12/2023
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | https://www.dpmk.sk/sites/default/files/images/stories/Projekty-EU/CBA%20II_etapa.pdf
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | nerelevantné
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | nerelevantné
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | https://www.dpmk.sk/sites/default/files/images/stories/oznamy/1508_B_3_Koordinacna_situacia_1-2-etapa.pdf
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | viď riadok 80
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | Stavebná časť - https://www.crz.gov.sk/zmluva/6801530/ časť 1: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7800044/ časť 2: časť 3: časť 4: časť 5: časť 6: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7806117/ časť 7: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7798600/ časť 8: časť 9: časť 10: SD - https://www.crz.gov.sk/zmluva/7674941/
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu |  |  | https://www.dpmk.sk/node/107076

## Projekt ZSSK_Modernizácia 425 (hidden)
| Dátum vyplnenia: | 2021-04-16
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | ZSSK_Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425
ZSSK
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Modernizácia ucelených trojčlánkových elektrických jednotiek, úzkeho rozchodu pre Tatranské elektrické železnice - 15 ks
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Dotknuté kraje: Prešovský kraj, Traťové úseky TEŽ: - č. 183 Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso, - č. 184 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica,
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | - technicky a vekovo zastarané a opotrebované elektrické jednotky, - vysoká poruchovosť a nízka spoľahlivosť vozidiel, - nadmerné náklady na prevádzku a opravu, - zvýšená environmentálna záťaž, - nedostatočná atraktívnosť a konkurencieschovpnosť železničnej osobnej dopravy,
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | Boli analyzované 3 scenáre: 1) Nulový variant – bez projektu: Variant nulový je variant bez projektu, t.j. súčasný stav. Výhody: - žiadne vstupné investície, Nevýhody: - vzhľadom na rastúci dopyt prepravy vo Vysokých Tatrách a rastúce požiadavky vyplývajúce z potrieb cestujúcich poskytujú v súčasnej dobe vozidlá EJ 425 nízky komfort prepravy cestujúcich vo vozidlách TEŽ, - uvedené vozidlá sú na svoj vek (20 rokov) technicky zastaralé a nespĺňajú požiadavky kultúry cestovania pre dnešnú dobu, - postupné znižovanie miery spoľahlivosti prevádzky EJ 425 a vyššia náročnosť výkonu údržby vozidiel, ako aj dlhšie prestoje počas údržby z dôvodu nemožnosti opráv EJ 425 spôsobených nedostatkom náhradných dielov, - absencia bezpečnostných prvkov vo vozidlách TEŽ, akustických a informačných systémov zodpovedajúcich súčasnej dobe, informačných systémov pre vyhodnocovanie prepravných prúdov cestujúcich. 2) Minimalistický variant – modernizácia: Výsledným stavom minimalistického variantu je modernizácia 15 ks EJ 425. Výhody: - modernizované jednotky EJ 425 na zabezpečenie komfortnej a bezpečnej dopravy ZSSK na tratiach TEŽ, - zvýšenie spoľahlivosti jednotiek, - zvýšenie atraktivity a kvality prepravy vo významnej oblasti cestovného ruchu, - na modernizáciu môžu byť vozidlá pristavované postupne, maximálne po 2ks EJ 425, - zvýšenie životnosti EJ 425 o 30 rokov, Nevýhody: - vstupné náklady na modernizáciu vozidiel, 3) Maximalistický variant – nákup: Výsledným stavom maximalistického variantu je nákup 15 ks nových EJ 4XX. Výhody: - nové elektrické jednotky na zabezpečenie komfortnej a bezpečnej dopravy ZSSK na tratiach TEŽ, - zvýšenie spoľahlivosti jednotiek, - zvýšenie atraktivity a kvality prepravy vo významnej oblasti cestovného ruchu, - životnosť EJ 4XX 30 rokov, Nevýhody: - vstupné náklady na nákup vozidiel, - nemožnosť realizovať uvedený variant z OPII 2014 – 2020 z dôvodu, že dodanie vozidiel by bolo až po období oprávnenosti čerpania prostriedkov, t. j. 31.12.2023.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Merateľné ukazovatele projektu: 1) počet vlkm, súčasný stav (r. 2019): 11 525 921, cieľový stav (r. 2049): 19 232 210, 2) počet prepravených cestujúcich súčasný stav (r. 2019): 2 587 083, cieľový stav (r. 2049): 6 467 707,
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Zvýšenie komfortu prepravy cestujúcich v lokalite Vysokých Tatier, zvýšenie technickej životnosti vozidiel, doplnenie absentujúcich technicko-technologických prvkov do vozidiel reflektujúcich súčasné potreby a možnosti prevádzky a údržby vozidiel, zlepšenie pracovného prostredia prevádzkových zamestnancov a bezpečnosti prevádzky vozidiel, skrátenie času nevyhnutného na výkon údržby vozidiel (dostupnosť náhradných dielov). Implementácia projektu prispeje k transferu určitej časti cestujúcej verejnosti v súčasnosti využívajúcej cestnú dopravu (osobné autá a autobusy) k environmentálne ohľaduplnejšej železničnej verejnej doprave a v neposlednom rade aj k dosiahnutiu sociálno-ekonomických prínosov, čo prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu Vysokých Tatier. Predmetný zámer úzko nadväzuje na projekt „Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách“, v rámci ktorého bude dodaných 5 ks nových EJ pre Ozubnicovú železnicu. Synergickým efektom obnovy 15 ks vozidiel pre TEŽ a dodania 5 ks nových EJ pre OŽ je vytvorenie moderného, komfortného, dopravného systému vo Vysokých Tatrách, v rámci ktorého dôjde k zvýšeniu prepravnej kapacity na TEŽ (z hľadiska zjazdnosti tratí, nové EJ pre OŽ budú umožňovať ich jazdu aj na tratiach TEŽ), so zreteľom na ekológiu prepravy a bezpečnosť.
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | 15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425, jedna EJ s kapaciou 108 miest na sedenie,
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | nerelevantné
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | nerelevantné
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | nerelevantné
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | nerelevantné
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | nerelevantné
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | nerelevantné
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | nerelevantné
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | nerelevantné
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | nerelevantné
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | nerelevantné
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | nerelevantné
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | nerelevantné
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | nerelevantné
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | nerelevantné
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | nerelevantné
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | nerelevantné
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | nerelevantné
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | nerelevantné
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | nerelevantné
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | nerelevantné
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | nerelevantné
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | nerelevantné
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | nerelevantné
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | nerelevantné
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | nerelevantné
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | nerelevantné
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | nerelevantné
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | nerelevantné
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | nerelevantné
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | nerelevantné
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | nerelevantné
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | nerelevantné
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | nerelevantné
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | nerelevantné
Prínosy projektu
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej dopravy | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek. | nerelevantné
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | nerelevantné
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
60. | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | počet vlkm, súčasný stav (r. 2020): 493855, cieľový stav (r. 2049): 641074,
61. | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | počet vlkm, súčasný stav (r. 2020): 32923, cieľový stav (r. 2049):42 738,
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | Predpokladané % nasadenia modernizovaných EJ 425 na jednotlivých tratiach projektu - traťové úseky (KCP): Traťové úseky TEŽ: - č. 183 Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso 100%, - č. 184 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica 100%,
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | Priemerný plánovaný ročný dopravný výkon vo vlkm na 15 ks EJ 425 = 42 738 vlkm/302 dní = 142 vlkm za deň
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | 302 dní
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | plán max do 17 %
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | priemerne za referenčné obdobie (30 rokov) pokles = -21,28%. Celkové prevádzkové výdavky pre variant bez projektu predstavujú 86 518 646,96 € a celkové prevádzkové výdavky pre schválený variant Modernizácia predstavujú 68 101 578,08 €.
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | Predpokladaný priemerný medziročný nárast cestujúcich na tratiach TEŽ je po zrealizovaní projektu za 30 ročné obdobie projektu 5,77 %
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | počet prepravených cestujúcich súčasný stav (r. 2019): 2 587 083, cieľový stav 2 971 493 (r. 2028): ,
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | Diskontované IN = 28 859 096,94 Diskontované PN = 1 904 136,05
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | Projekt vygeneruje príjmy za referenčné obdobie 30 rokov 4 263 022,19 €, diskontovane 2 276 428,11 €, Čistý príjem predstavuje (od príjmov sa odrátajú náklady a priráta sa zostatková hodnota) 3 459 498,57 €, diskontovane 1 252 227,46 €.
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | - rast príjmov z cestovného sa predpokladá o približne 5,16% (celové príjmy z cestovného bez projektu 82 494 425,95 € a celkové príjmy s projektom 86 757 448,14 €. - rast kompenzácie zo ZoDSVZ
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | - finančná čistá súčasná hodnota investície (FNPV_C): -16 393 197,79 - finančná čistá súčasná hodnota kapitálu (FNPV_K): 7 072 641,264 (Skutočnosť, že hodnota je > 0 je spôsobená veľkými úsporami v prevádzkových nákladov, ktoré sú defacto príjmom, ten je však kompenzovaný znížením dotácie (verejný zdroj) to spôsobuje akceptovateľnosť tejto hodnoty)
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 30 132 900,00 € / 95,66%
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | diskontovaná hodnota prínosov = 18 935 038 €
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | úspora prevádzkových nákladov vozidiel 44,77 % úspora na nehodovosti 27,53% úspora na externalitách 27,70%
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 1657246.15
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 5.41%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 1.05
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | Predpokladané CIN = 31 500 000 eur
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | Predpokladaná hodnota zákazky určená na základe prieskumu trhu
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | vyplní RO
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | vyplní RO
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | vyplní RO
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | vyplní RO
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | vyplní RO
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | vyplní RO
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | vyplní RO
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | vyplní RO
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | vyplní RO
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | vyplní RO
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | vyplní RO
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | vyplní RO
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | vyplní RO
Realizácia a zdroje financovania
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | predpokladané CIN = 31 500 000,00 € NFP = 95,66% tzn. 30 132 900 € (z toho EFRR = 85%, ŠR SR = 15%) vlastné zdroje = 1 367 100 € Percentuálny podiel je nasledovný: ZSSK 4,34%; EU (EFRR) 81,31 %; ŠR SR 14,35 %.
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | skutočné CIN = 31 500 000,00€ (100%) Vlastné zdroje = 1 367 100 € (4,34 % z CIN) NFP = 30 132 900,00 € (95,66% z CIN) z toho: EFRR = 25 612 965,00 € (81,31% z CIN), ŠR SR = 4 519 935,00 € (14,35% z CIN)
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | Plánovaný začiatok realizácie aktivity: - hlavná aktivita 5/2021,
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | Plánované ukončenie realizácie aktivity: - hlavná aktivita: 10/2023,
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | nerelevantné
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | nerelevantné
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | nerelevantné
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/426870
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | nerelevantné
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu |  |  | nerelevantné