## Formulár
| Dátum vyplnenia: | 2023-10-31
| Posledná aktualizácia: | n/a
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | Prijímateľ Slovenský správa ciest, rozpočtová organizácia
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA a TN kraji
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Projekt „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji“ rieši zlepšenie technických parametrov vybraných mostov a priľahlých úsekov ciest I. triedy, za účelom zvýšenia bezpečnosti, zníženia nehodovosti, zvýšenia plynulosti a komfortu dopravy.
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Štát, - VÚC - Okres - Obec Slovensko -Trenčiansky kraj - Nové Mesto nad Váhom - Moravské Lieskové Slovensko - Trenčiansky kraj - Prievidza - Prievidza Slovensko - Žilinský kraj - Kysucké Nové Mesto - Kysucký Lieskovec Slovensko - Žilinský kraj - Kysucké Nové Mesto - Radoľa Slovensko - Žilinský kraj - Martin - Martin Slovensko - Žilinský kraj - Námestovo - Oravská Jasenica Slovensko - Žilinský kraj - Ružomberok - Ružomberok
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | Projekt je zameraný na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu cestných mostov a priľahlých úsekov ciest. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, zvýšenie úspory času a zníženie hluku na týchto dôležitých cestných ťahoch. Očakávané výsledky projektu: P0015 Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) o dĺžke 0,9783 km. P0583 Počet zmodernizovaných mostov (na cestách I. triedy) - 7 mostných objektov. P0243 Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy v počte 7 lokalít. Výsledky projektu sa dosiahnu realizáciou hlavnej aktivity projektu a podpornými aktivitami.
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | n/a
8. | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I.triedy) | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) 0,9783 I/11 – 227 Kys. Lieskovec most - 0,1687 I/11 – 229 Radoľa most - 0,0650 I/18 – 293 Martin-Priekopa most - 0,1800 I/54 – 107 Mor. Lieskové most - 0,0671 I/59 – 063 Ružomberok most - 0,1495 I/64 – 067 Prievidza most - 0,0825 I/78 - Oravská Jasenica most - 0,2655
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | Celková dĺžka rekonštruovaných mostov je 256,642 m a celková dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest I. triedy je 978,346 m.
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | n/a
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | RK: MZ 10,5/50 (odvodená z MZ 14,0/50) ML: C 9,5/70 KL: C 11,5/70 OJ: C7,5/70 Martin - Priekopa: C 11,5 / 70 Radoľa: C 9,5 / 50 Prievidza: MZ8,5/60
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | 2-pruh
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | n/a
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | n/a
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | 7 / 0,22
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | n/a
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, %
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | n/a
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | 7
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | 3083.4
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | 87,52 x 256,64
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | n/a
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | 8799.6
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | n/a
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | n/a
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | n/a
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | n/a
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | n/a
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | n/a
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | n/a
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | n/a
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | n/a
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | Ružomberok: Výrub stromov. V rámci dočasného záberu, na ktorých bude realizovaná prestavba mosta ev. č. 063 na ceste I/59 sa odstránia dreviny (stromy a kry) rastúce mimo les. Odstránené dreviny budú zlikvidované v rámci stavby (od koreňov po konáre a kríky). Rozsah a druhy stromov a kríkov na výrub je súčasťou Dendrologického prieskumu. M. Lieskové: Na základe inventarizácie drevín dôjde pri realizácii stavby, podľa predkladaného projektu k výrubu drevín rastúcich mimo lesa v počte 26 ks stromov a 209 m2 kríkov. Konáre stromov, korene stromov, samotné kmene stromov a kríky rastúce mimo lesa budú predrvené a využijú sa pri sadovníckych úpravách, resp. ako palivo. Martin-Priekopa: V záujmovom území v okolí navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by boli prekážkou stavby. Pri rekonštrukčných prácach na stavenisku nie je potrebné odstrániť krovie a porasty. Prievidza: Pri rekonštrukčných prácach na stavenisku nie je potrebné odstrániť krovie a porasty. Radoľa: K výrubu stromov nedôjde, lebo v blízkosti mostného objektu sa nenachádzajú dreviny. Oravská Jasenica: Pri rekonštrukčných prácach na stavenisku nie je potrebné odstrániť krovie a porasty.
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | Zemné práce budú spočívať vo vybudovaní násypov pre dočasnú provizórnu komunikáciu, vo výkopových prácach súvisiacich s vybudovaním nových opôr a vo výkopových prácach v prechodovej oblasti mosta. Ružomberok: Celkovo bude na stavbe v rámci zemných prác vyprodukované: zemina a kamenivo z výkopov a búrania vozovky 2 250,41 m3; potrebná zemina a kamenivo 4 794,06 m3 M. Lieskové - Zemné práce pozostávajú z výkopov pre realizáciu nových záverných múrikov a prechodových dosiek. Rovnako z prác pre úpravy koryta pod mostom. Založenie všetkých podpier je plošné, existujúce. K. Lieskovec - Zemné práce sa budú vykonávať v súlade s STN 733050. Martin - Priekopa: stavba si nevyžaduje demoláciu objektov pozemných stavieb Prievidza: Zemné práce sa budú vykonávať v súlade s STN 733050. Radoľa: Zemné práce sa budú vykonávať v súlade s STN 733050. Oravská Jasenica: Zemné práce sa budú vykonávať v súlade s STN 733050.
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | n/a
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | n/a
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | Predmetný objekt rieši priľahlé úseky cesty pred, na a za mostným objektom - stavba nie je viazaná na žiadnu ďalšiu stavbu.
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | Ružomberok: Prestavba mosta sa bude realizovať za úplnej uzávery cesty I/59 v mieste mostného objektu. Cesta I/59 v mieste mostného objektu bude pred výstavbou presmerovaná na dočasnú obchádzkovú trasu. Doprava na dočasnom provizórnom moste s nosnosťou min. 40 ton bude vedená jednosmerne striedavo pomocou svetelného signalizačného značenia. M. Lieskové - Rekonštrukcia je plánovaná v dvoch etapách. Pri prácach nie je možné uzatvoriť komunikáciu v plnom profile, preto rekonštrukcia bude realizovaná po poloviciach bez vylúčenia dopravy. Doprava bude vedená v druhej polovici komunikácie a bude usmernená dočasným dopravným značením so svetelnou signalizáciou. K. Lieskovec - Práce budú prebiehať postupne v dvoch etapách. Ako prvá bude budovaná ľavá strana, pričom doprava bude vedená po voľnej časti mosta v dvoch jazdných pruhoch. V druhej etape bude doprava vedená po ľavej strane mosta v jednom jazdnom pruhu. Martin - Priekopa: Rieši celkovú cestnú premávku počas realizácie rekonštrukcie mosta. Po čiastočnom uzatvorení cesty I/18 je riešená cestná premávka po polovici mosta v dvoch etapách riadenou dočasným dopravným značením. Celý úsek je navrhnutý ako jeden celok s obojsmernou premávkou riadenou dočasným dopravným značením. Prievidza: Postup výstavby je navrhnutý pre opravu mosta v dvoch etapách. Po osadení dočasného dopravného značenia a odklonenia dopravy na pravú stranu mosta s využitím pravého chodníka sa zrealizuje oprava na ľavej strane mosta. Po odklonení dopravy na opravenú ľavú stranu mosta sa zrealizuje oprava pravej časti mosta. Radoľa: Stavba si nevyžaduje demoláciu objektov pozemných stavieb. Existujúci most bude čiastočne zdemolovaný. Počas stavby bude premávka na ceste v danom bode obmedzená, doprava Čadca – Žilina bude vedená vždy v jednom jazdnom pruhu po opravovanom moste a doprava Žilina – Čadca bude vedená po susednej komunikácií, ktorá bude dočasne prepojená s cestou I/11. O. Jasenica: Cestná premávka bude vedená v pôvodnej trase cesty I/78 s usmernením do jedného jazdného pruhu. Doprava je obmedzovaná a regulovaná dočasným dopravným značením. Rýchlosť cestnej premávky v mieste prevádzania stavebných prác bude obmedzená, s usmernením do jedného jazdného pruhu.
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | n/a
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | n/a
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | n/a
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | n/a
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | n/a
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | SP RK 02.05.2021 ML 02.05.2022 KL 07.05.2021 MT - Priekopa 25.02.2022 PD 08.02.2012 Radoľa 16.03.2017 OJ 16.09.2022
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | n/a
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | n/a
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | V projekte sa oprávnené majetkovo-právne vysporiadanie. I/59 – 063 Ružomberok most - finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín, rastúcich mimo lesa a v lese, ktoré boli odstránené počas realizácie stavby. Spoločenská hodnota týchto drevín bola stanovená na základe dendrologického prieskumu (41 792,83€). I/78 - 017 Oravská Jasenica most - finančná náhrada na základe kúpnych zmlúv a znaleckých posudkov (8 907,59 €). Súmárna výška 50 700,42 €.
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | Prehľad rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy je súčasťou popis projektu a súbežne aj ako príloha - dopňujúce údaje ŽoNFP.
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | n/a
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | n/a
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | n/a
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | n/a
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | n/a
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | Scenár bez projektu Scenár s projektom
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | n/a
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | Dopravná prognóza pre situáciu bez projektu je zhodná s prognózou intenzít dopravy v situácii s projektom, nakoľko ide o technické zhodnotenie a modernizáciu kritického úseku už existujúcej trasy a neuvažuje sa s presmerovaním dopravy z iných komunikácii. Je možné konštatovať, že po rekonštrukcii bude dopravné zaťaženie narastať. Realizáciou navrhovaných stavebných prác dôjde k zlepšeniu plynulosti cestnej premávky a teda aj k zvýšeniu bezpečnosti všetkých jej účastníkov. Navrhované stavebné práce budú mať taktiež pozitívny vplyv na životné prostredie keďže sa zníži hlučnosť a prašnosť, nastane aj zníženie emisií od cestnej dopravy.
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | n/a
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | n/a
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | n/a
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | n/a
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | n/a
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | n/a
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | n/a
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | n/a
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | n/a
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | n/a
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | n/a
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | n/a
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | €
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | Projekt negeneruje žiadne príjmy
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | Projekt negeneruje žiadne príjmy
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | FNPV_K = 4 213 640 € FNPV/C, resp. FNPV/K nie je možné vyčísliť (výsledkom riešenej rovnice môžu byť komplexné čísla). Tento výsledok nastáva v prípadoch, kedy nie je v priebehu hodnotenia kladný finančný tok. Finančná čistá súčasná hodnota investície bez príspevku z fondov (FNPV/C) je záporná, teda projekt pre svoju realizáciu vyžaduje spolufinancovanie z verejných zdrojov. Projekt negeneruje žiadne príjmy a z toho dôvodu nemôže byť projekt bez dotácie z verejných zdrojov realizovateľný.
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | n/a
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | Rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia riadenia projektov bola udelená výnimka z povinnosti predloženia socioekonomickej analýzy projektu.
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | n/a
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | n/a
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | n/a
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 0
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | 7243570.67
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | Predpokladaná hodnota verejnej zákazky, resp. vysúťažená cena
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | výdavky znáša prijímateľ
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | výdavky znáša prijímateľ
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 7243570.67
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | 0
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | 7243570.67
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | n/a
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | výdavky znáša prijímateľ
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | výdavky znáša prijímateľ
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | Začiatok realizácie hlavnej aktivity: 03/2022 Vecný začiatok realizácie hlavnej aktivity: nadobudnutie účinností zmlúv s dodávateľmi zariadení ako výsledkov realizovaných verejných obstarávaní: • Zmluva o dielo I/59 - Ružomberok most 063 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6226945/ Dátum účinnosti: 25.02.2022 • Zmluva o dielo I/18 - Martin Priekopa most 293 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6297608/ dátum účinnosti 30.03.2022 • Zmluva o dielo I/11 Kysucký Lieskovec most 227 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6551882/ dátum účinnosti 09.06.2022 • Zmluva o dielo I/11 Radoľa most 229 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6777654/ dátum účinnosti 13.08.2022 • Zmluva o dielo I/64 Prievidza most 067 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6685792/ dátum účinnosti 15.07.2022 • Zmluva o dielo I/54 Moravské Lieskové most 107 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6981589/ dátum účinnosti 13.10.2022 • Zmluva o dielo I/78 Oravská Jasenica most 017 https://www.crz.gov.sk/zmluva/8114021/ dátum účinnosti 20.07.2022
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | verejná súťaž
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | • Zmluva o dielo I/59 - Ružomberok most 063 Predloženie 28.7.2021 09:00 • Zmluva o dielo I/18 - Martin Priekopa most 293 Predloženie 24.1.2022 09:00 • Zmluva o dielo I/11 Kysucký Lieskovec most 227 Predloženie 01.04.2022 09:00 • Zmluva o dielo I/11 Radoľa most 229 Predloženie 27.06.2022 09:00 • Zmluva o dielo I/64 Prievidza most 067 Predloženie 16.03.2022 09:00 • Zmluva o dielo I/54 Moravské Lieskové most 107 Predloženie 06.07.2022 09:00 • Zmluva o dielo I/78 Oravská Jasenica most 017 Predloženie 09.05.2023 10:00
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | • Zmluva o dielo I/59 - Ružomberok most 063 40 dní • Zmluva o dielo I/18 - Martin Priekopa most 293ku 26 dní • Zmluva o dielo I/11 Kysucký Lieskovec most 227 31 dní • Zmluva o dielo I/11 Radoľa most 229 37 dní • Zmluva o dielo I/64 Prievidza most 067 37 dní • Zmluva o dielo I/54 Moravské Lieskové most 107 37 dní • Zmluva o dielo I/78 Oravská Jasenica most 017 37 dní
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | hodnotiacim kritériom je najnižšia cena
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | • Zmluva o dielo I/59 - Ružomberok most 063 - 6 ponúk • Zmluva o dielo I/18 - Martin Priekopa most 293 - 7 ponúk • Zmluva o dielo I/11 Kysucký Lieskovec most 227 - 1 ponuka • Zmluva o dielo I/11 Radoľa most 229 - 3 ponuky • Zmluva o dielo I/64 Prievidza most 067 - 3 ponuky • Zmluva o dielo I/54 Moravské Lieskové most 107 - 1 ponuka • Zmluva o dielo I/78 Oravská Jasenica most 017 - 2 ponuky
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | • Zmluva o dielo I/59 - Ružomberok most 063 celková hodnota zákazky: 1 068 222,67 € s DPH, Doplnená dodatkami 1 - 4 na celkovú sumu 1 138 992,45 € s DPH • Zmluva o dielo I/18 - Martin Priekopa most 293 celková hodnota zákazky: 1 402 623,60 € s DPH • Zmluva o dielo I/11 Kysucký Lieskovec most 227 celková hodnota zákazky: 487 863,08 € s DPH • Zmluva o dielo I/11 Radoľa most 229 celková hodnota zákazky: 903 905,28 € s DPH • Zmluva o dielo I/64 Prievidza most 067 celková hodnota zákazky: 308 814,65 € s DPH, Doplnená dodatko na celkovú sumu 377 086,27 € s DHP • Zmluva o dielo I/54 Moravské Lieskové most 107 celková hodnota zákazky: 635 552,67€ s DPH, Doplnená dodatkom na celkovú sumu 730 079,58 € s DHP • Zmluva o dielo I/78 Oravská Jasenica most 017 celková hodnota zákazky: 1 667 996,22 € s DPH
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | n/a
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | n/a
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | n/a
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | v tomto čase nerelevantné
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | • Zmluva o dielo I/59 - Ružomberok most 063 24.2.2022 • Zmluva o dielo I/18 - Martin Priekopa most 293 29.3.2022 • Zmluva o dielo I/11 Kysucký Lieskovec most 227 8.6.2022 • Zmluva o dielo I/11 Radoľa most 229 12.8.2022 • Zmluva o dielo I/64 Prievidza most 067 14.7.2022 • Zmluva o dielo I/54 Moravské Lieskové most 107 12.10.2022 • Zmluva o dielo I/78 Oravská Jasenica most 017 19.7.2023
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | • Zmluva o dielo I/59 - Ružomberok most 063 dátum začatia: 25.2.2022 • Zmluva o dielo I/18 - Martin Priekopa most 293 dátum začatia: 30.3.2022 • Zmluva o dielo I/11 Kysucký Lieskovec most 227 dátum začatia: 9.6.2022 • Zmluva o dielo I/11 Radoľa most 229 dátum začatia: 13.8.2022 • Zmluva o dielo I/64 Prievidza most 067 dátum začatia: 15.7.2022 • Zmluva o dielo I/54 Moravské Lieskové most 107 dátum začatia: 13.10.2022 • Zmluva o dielo I/78 Oravská Jasenica most 017 dátum začatia: 20.7.2023
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | Všetky hlavné a aj podporné aktivity projektu musia byť ukončenéa dodané do 12/2023.
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | Ukončenie realizácie hlavnej aktivity: 12/2023
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | celkové výdavky projektu 7 174 160,71 € (100%): z toho príspevok zo zdrojov EÚ 5 703 507,25 € (85%); a spolufinancovanie zo ŠR 1 006 501,27 € (15%); celková výška NFP je 6 710 008,52 €.
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | celkové výdavky projektu 7 174 160,71 € (100%): z toho príspevok zo zdrojov EÚ 5 703 507,25 € (85%); a spolufinancovanie zo ŠR 1 006 501,27 € (15%); celková výška NFP je 6 710 008,52 €.
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | n/a
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | 12/2023
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | n/a
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | https://www.enviroportal.sk/sk/eia
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | n/a
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | Cieľom finančnej analýzy je použiť očakávané peňažné toky z Projektu na výpočet miery príjmov, špecificky Finančnej miery príjmov (FRR) investície (FRR/C) a vlastného kapitálu (FRR/K) a príslušnej finančnej čistej súčasnej hodnoty (FNPV). Úlohou finančnej analýzy je taktiež stanovenie výšky príspevku v fondov EU na tento Projekt. Finančná analýza bola zameraná najmä na: - hodnotenie finančnej ziskovosti investície a vlastného (národného) kapitálu; - určenie primeraného (maximálneho) príspevku z fondov; - overenie finančnej trvalej udržateľnosti Projektu. Analýza je vykonaná pomocou prírastkovej metódy, to znamená že Projekt bol hodnotený na základe rozdielov vo výdavkoch a príjmoch medzi scenárom s Projektom a alternatívnym scenárom bez Projektu (tiež nazývaný nultý variant, „do-nothing“ variant). Scenár bez Projektu znamená zachovanie pôvodného stavu komunikácie bez dodatočných investičných výdavkov. Použitý bol aj princíp diskontovaného peňažného toku („DCF method“). Celá finančná analýza je vykonaná použitím zošitov Excelu zachovaním štandardných tabuliek doporučených pre cestné projekty v Príručke pre žiadateľa v rámci OPII. V analýze sú zohľadnené iba peňažné toky, t. j. aktuálnu výšku hotovosti, ktorú Projekt spláca, alebo prijíma. Bezhotovostné účtovné položky ako odpisy a rezervy pre nepredvídané straty nie sú zahrnuté do analýzy DCF. Peňažné toky sú zohľadnené v roku, v ktorom by mali vzniknúť, a počas daného referenčného obdobia. Predpoklady V rámci finančnej analýzy sú uplatnené tieto predpoklady: - reálna finančná diskontná miera je stanovená na 4,00 %; - odhadované referenčné obdobie je 30 rokov (2022-2051), vrátane fázy výstavby (2021-2022); - analýza je vykonaná z pohľadu investora a budúceho vlastníka (SSC), avšak v rámci vyčíslenia tokov súvisiacich z mýta sú zohľadnené aj toky, ktoré v súvislosti s dotknutými úsekmi vznikajú NDS, a. s.; - žiadateľ nie je platcom DPH; - analýza je vykonaná v stálych cenách roku 2021, t. zn. jednotlivé položky výdajov a príjmov neboli upravené o inflačný rast v ďalších rokoch referenčného obdobia. Položky vzniknuté pred rokom 2021 boli zahrnuté do analýzy v skutočnej výške, v akej boli uhradené; - projekt bude financovaný iba zo zdrojov EÚ, verejných zdrojov a vlastných zdrojov žiadateľa. Neočakáva sa žiadny úver na financovanie projektu.
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | n/a
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | n/a
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | • Zmluva o dielo I/59 - Ružomberok most 063 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/432612?cHash=2b8701bcf05355be66be1f24b16541a0 • Zmluva o dielo I/18 - Martin Priekopa most 293 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/436178?cHash=19e079fced5d4ac0a1824ef931106f07 • Zmluva o dielo I/11 Kysucký Lieskovec most 227 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/437632?cHash=e67e0addfefb3f9650305d8114209fe9 • Zmluva o dielo I/11 Radoľa most 229 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/440863?cHash=bcbb63f08e7d3340fb87bce4955b2cdc • Zmluva o dielo I/64 Prievidza most 067 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/437222?cHash=28ebcc378fc80a9a599537c5975589b8 • Zmluva o dielo I/54 Moravské Lieskové most 107 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/442565?cHash=454e9138c956e645d357f7951d9dcda9 • Zmluva o dielo I/78 Oravská Jasenica most 017 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/456122?cHash=e0792037fc6a4475afba12397964e433
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | • Zmluva o dielo I/59 - Ružomberok most 063 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6226945/ • Zmluva o dielo I/18 - Martin Priekopa most 293 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6297608/ • Zmluva o dielo I/11 Kysucký Lieskovec most 227 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6551882/ • Zmluva o dielo I/11 Radoľa most 229 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6777654/ • Zmluva o dielo I/64 Prievidza most 067 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6685792/ • Zmluva o dielo I/54 Moravské Lieskové most 107 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6981589/ • Zmluva o dielo I/78 Oravská Jasenica most 017 https://www.crz.gov.sk/zmluva/8114021/
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu