## Projekt ZSSK_P4_EJ_31.12.2023
| Dátum vyplnenia: | 2018-10-15
| Posledná aktualizácia: | 2023-12-31
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | ZSSK_EJ (P4)
ZSSK
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | Modernizácia vozového parku ZSSK v rámci OPII - 2. časť
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Obstaranie 25 ks elektrických jednotiek pre regionálne vlaky
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Dotknuté kraje: Žilinský kraj, Trenčiansky kraj Traťové úseky: - Trenčín - Žilina, - Púchov - Horní Lideč, - Žilina - Čadca, - Čadca - Zwardoň, - Žilina - Liptovský Mikuláš. V zmysle Dodatku č. 1 ku Zmluve o poskytnutí NFP bolo územie projektu rozšírené o Prešovský kraj: - Liptovský Mikuláš - Poprad V zmysle Dodatku č. 2 ku Zmluve o poskytnutí NFP bolo územie projektu rozšírené o Košický kraj: - Košice - Poprad, Košice - Prešov - Plaveč, Košice - Čierna n/T V zmysle Dodatku č. 3 ku Zmluve o poskytnutí NFP bolo územie projektu rozšírené o Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj: - Galanta - Trnava - Senica
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | - nedostatočná atraktívnosť železničnej prepravy - neuspokojový rozsah a nedostatočná kvalita poskytovaných služieb - zaostávanie za potrebami, požiadavkami a očakávaniami cestujúcej verejnosti - zastaraný a nedostatočne obnovovaný park ŽKV (zlý technický stav, neuspokojivá kvalita údržby a čistoty) - zatraktívnenie a skvalitnenie prímestskej a regionálnej ŽOD v regióne Žilina - zníženie environmentálnej záťaže - zvýšenie konkurencieschopnosti ŽOD v danom regióne
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | Boli analyzované 4 scenáre: 1) keby sa neurobilo nič - udržiavanie existujúcej štruktry mobilných prostiredkov regionálnej ŽOD v regióne Žilina. ZSSK bude udržiavať technickú živostnosť vozidiel iba údržbou a opravami, - prevádzkovo neudržateľný a nekompatibilný so stratégiou rozvoja regionálnej ŽOD, - nepoužiteľný ani ako referenčná báza pre účely posudzovania realizovateľnosti projektu 2) keby sa urobilo minimum - predpokladá sa udržiavanie potrebnej štruktúry mobilných prostriedkov v regionálnej ŽOD v regióne Žilina, neprispieva k obnove vozidlového parku ZSSK, - nesmeruje k skvalitneniu služieb ŽOD ani k úspešnému budovaniu IDSZ, - predpokladá každoročnú modernizáciu len obmedzeného počtu vozidiel, - nie je kompatibilný so strategickými zámermi v oblasti regionálnej ŽOD, - scenár je v horizonte referenčného obdiba projektu prevádzkovo udržateľný, ale nemožno ho realizovať bez externej finančnej podpory z dôvodov fin. pozície ZSSK 3) keby sa urobilo niečo - predpoklad udržiavania potrebnej štruktúry mobilných prostriedkov ŽOD v regióne Žilina a zároveň realizácia obnovy vozidiel. Súčasťou je náhrada zastaraných osobných vozňov a hnacích vozidiel elektrickej trakcie v regióne Žilina, ale aj náhrada moderných, necelých 10 rokov prevádzkovaných EPJ, ktoré budú presunuté do iných regionov - homogenizácia vozidlového parku elektrickej trakcie v regióne Žilina, - ide o najvyhovujúcejší variant, kompatibilný so strategickými zámermi v oblasti regionálnej ŽOD, prispieva k vytvoreniu zákaznícky príťažlivej alterantívy k cestnej doprave a k úspešnému budovaniu IDSZ 4) keby sa urobilo maximum - posudzuje alternatívnu možnosť výmeny všetkých zastaraných vysokovekových ŽKV v regióne Žilina, obnova vozidiel by bola rozšírená aj o obnovu vlakových súprav dieselovej motorovej trakcie, ktoré sú nasadzované na neelektrifikovaných ramenách regiónu Žilina, - uvedená alternatía by bola investične veľmi náročná, nemožno s ňou reálne uvažovať Iné varianty neboli posudzované.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Merateľné ukazovatele projektu: 1) počet obnovených vlakových súprav v žel. verejnej osobnej doprave = 25 2) počet prepravených cestujúcich vo verejnej žel. osobnej doprave = 9 451 271 (v regióne Žilina, po piatich rokoch od ukončenia realizácie projektu - v roku 2027)
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Zvýšenie kvality regionálnej dopravy v regióne Žilina. Realizácia umožní ponúknuť vyššiu prepravnú kvalitu služieb a rast komfortu cestujúcich a v neposlednom rade umožní získať nových cestujúcich, čo čiastočne odbremení verejnú autobusovú a automobilovú cestnú dopravu a prejaví sa pozitívne v environmentálnej oblasti a prispeje k úspešnému vybudovaniu IDSZ.
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | - 13 ks elektrických jednotiek s kapacitou 247 sediacich cestujúcich (223 + 24 sklopných sedadiel) k 30.11.2021 bolo dodaných všetkých 13 ks EJ 220 - 12 ks elektrických jednotiek s kapacitou 343 sediacich cestujúcich (315 + 28 skopných sedadiel) k 30.11.2021 bolo dodaných všetkých 12 ks EJ 300
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | nerelevantné
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | nerelevantné
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | nerelevantné
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | nerelevantné
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | nerelevantné
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | nerelevantné
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | nerelevantné
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | nerelevantné
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | nerelevantné
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | nerelevantné
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | nerelevantné
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | nerelevantné
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | nerelevantné
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | nerelevantné
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | nerelevantné
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | nerelevantné
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | nerelevantné
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | nerelevantné
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | nerelevantné
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | nerelevantné
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | nerelevantné
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | nerelevantné
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | nerelevantné
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | nerelevantné
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | nerelevantné
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | nerelevantné
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | nerelevantné
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | nerelevantné
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | nerelevantné
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | nerelevantné
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | nerelevantné
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | nerelevantné
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | nerelevantné
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | nerelevantné
Prínosy projektu
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek. | priemerná úspora času na jedného cestujúceho: 3 minúty a 18 sekúnd (3,3)
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | nediskontovaná hodnota úspory času za obdobie 30 rokov: 202 290 292,32 €
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | Priemerné plánované ročné vlkm za referenčné obdobie (30 r.) v zmysle CBA: 2 293 330 vlkm z toho priemerné ročné vlkm za: - jednotky EJ (25ks) predstavujú 2 095 314 vlkm - ostatné ŽKV regiónu predstavujú 198 016 vlkm Plánované ročné vlkm v zmysle CBA (spolu EJ + ŽKVreg) pre rok 2022 (začiatok dopadového obdobia) = 2 245 000 vlkm
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | Priemerný plánovaný ročný dopravný výkon vo vlkm na 1 EJ = 109 206 vlkm. Skutočný priemerný dopravný výkon v km na 1 EJ za obdobie: 01.12.2020 - 31.05.2021 = 60 686 km; 01.06.2021 - 30.11.2021 = 55 172 km (t.j. spolu za posledných 12 mesiacov - 01.12.2020-30.11.2021 = 115 858 km); 01.12.2021 - 30.06.2022 = 64 116 km (t.j. spolu za posledných 13 mesiacov - 01.06.2021-30.06.2022 = 119 288 km); 01.07.2022 - 31.12.2022 = 55 526 km (t.j. spolu za posledných 12 mesiacov - 01.01.2022-31.12.2022 = 110 569 km); 01.01.2023 - 30.06.2023 = 68 910 km (t.j. spolu za posledných 12 mesiacov - 01.07.2022-30.06.2023 = 124 436 km); 01.07.2023 - 31.12.2023 = 72 062 km (t.j. spolu za posledných 12 mesiacov - 01.01.2023-31.12.2023 = 140 972 km).
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | Trať KCP 120 Žilina – Púchov – Trenčín Trať KCP 125 Púchov – Horní Lideč (CZ) Predpoklad 100%-ného nahradenia existujúcich vozidiel novými vozidlami v štruktúre 6 EJ (3 x EJ 300 a 3 x EJ 220). Z uvedeného počtu bude previazaním obehov využitých 1 x EJ 220 aj na obsluhu trate Púchov – Horní Lideč, Trať KCP 127 Žilina – Čadca Trať KCP 129 Čadca – Skalité – Zwardoň (PL) Predpoklad 100%-ného nahradenia existujúcich vozidiel novými vozidlami v štruktúre 6 EJ (5 x EJ 300 a 1 x EJ 220 na zdvojenie). Z uvedeného počtu bude previazaním obehov využitých 1 x EJ 300 aj na obsluhu trate Čadca – Skalité – Zwardoň, Trať KCP 180 Žilina – Liptovský Mikuláš - Poprad. Predpoklad 80%-ného nahradenia existujúcich vozidiel novými vozidlami v štruktúre 10 EJ (2 x EJ 300, 6 x EJ 220, 2 x EJ 220 na zdvojenie). V období od 01.07.2023 - 31.12.2023 boli EJ nasadzované na jednotlivé trate (v pomere k celkovému objemu vlkm trati projektu) nasledovne: - trať č. 120 Žilina - Trenčín = 95 %, - trať č. 125 Púchov - Strelenka = 22 %, - trať č. 127 Žilina - Čadca = 100 %, - trať č. 129 Čadca - Skalité št.hr. = 48 %, - trať č. 180a Žilina - Liptovský Mikuláš = 100 %, - trať č. 180b Liptovský Mikuláš - Poprad = 44 %. Priemerné nasadenie na všetkých tratiach: 85 %. V tomto období boli vozidlá nasadzované aj na území Košického a Prešovského kraja na nasledovné traťové úseky (rozšírenie nasadenia vozidiel v zmysle schváleného Dodatku č. 2 k ZoPNFP): - trať č. 180c Poprad - Košice = 1 %, - trať č. 188 Košice - Prešov - Plaveč = 6 %, - trať č. 190 Košice - Čierna n/T = 8 %. V tomto období boli vozidlá nasadzované aj na území Trnavského kraja na nasledovné traťové úseky (rozšírenie nasadenia vozidiel v zmysle schváleného Dodatku č. 3 k ZoPNFP): - trať č. 116 Trnava - Senica = 100 %, - trať č. 133 Trnava - Galanta = 99 %.
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | Priemerný plánovaný ročný dopravný výkon vo vlkm na 1 EJ = 109 206 vlkm/315 dní = 347 vlkm za deň. Skutočný priemerný denný beh u nasadených vozidiel v km na 1 EJ: od 01.12.2020 do 31.05.2021 = 333 km za deň; od 01.06.2021 do 30.11.2021 = 302 km za deň; od 01.12.2020 do 31.05.2021 = 333 km za deň; od 01.06.2021 do 30.11.2021 = 302 km za deň; od 01.12.2021 do 30.06.2022 = 302 km za deň; od 01.07.2022 do 31.12.2022 = 302 km za deň; od 01.01.2023 do 30.06.2023 = 381 km za deň; od 01.07.2023 do 31.12.2023 = 392 km za deň.
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | Plán = 315 dní Skutočné ročné využitie súprav: od 01.12.2020 do 31.05.2021 (1/2 rok) = 147 dní; od 01.12.2020 do 30.11.2021 = 297 dní; od 01.06.2021 do 30.06.2022 (13 mesiacov) = 310 dní; od 01.01.2022 do 31.12.2022 = 273 dní; od 01.07.2023 do 30.06.2023 = 278 dní; od 01.01.2023 do 31.12.2023 = 294 dní.
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | max. do 14 % od 01.12.2020 do 31.05.2021 skutočnosť 13% (1/2 rok); od 01.12.2020 do 30.11.2021 skutočnosť 11%; od 01.06.2021 do 30.06.2022 (13 mesiacov) skutočnosť 12%; od 01.01.2022 do 31.12.2022 skutočnosť 17%; od 01.07.2022 do 30.06.2023 skutočnosť 16%; od 01.01.2023 do 31.12.2023 skutočnosť 12%.
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | v r. 2020 = + 0,30%, v priemerne za referenčné obdobie (30 rokov) = -0,02%.
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | V zmysle CBA bude v roku 2027 oproti roku 2019 nárast počtu cestujúcich predstavovať hodnotu cca 7,34 %
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | 9 451 271 cestujúcich (dopadový ukazovateľ naplnený v r. 2027)
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | Diskontované IN = 181 977 109 Diskontované PN = 459 344 088
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | - finančná čistá súčasná hodnota investície (FNPV_C): -150 080 503 - finančná čistá súčasná hodnota kapitálu (FNPV_K): - 22 507 726
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | - rast príjmov z cestovného - rast kompenzácie zo ZoDSVZ
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | - finančná čistá súčasná hodnota investície (FNPV_C): -150 080 503 - finančná čistá súčasná hodnota kapitálu (FNPV_K): - 22 507 726
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 158 351 505,15 € (98,97 %)
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | diskontovaná hodnota prínosov = 157 484 024 €
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | 1. úspora času = 62,32% 2. externality = 18,95% (zníženie hluku, vibrácií, exhalátov, emisií, znečistenia vôd a pôdy, neuskutočnené nehody) 3. úspora prevádzkových nákladov vozidiel = 18,73%
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 20750820.9295
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 6.345%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 1.152
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | nerelevantné
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | nerelevantné
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | nerelevantné
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | nerelevantné
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | nerelevantné
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | nerelevantné
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | nerelevantné
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | nerelevantné
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | nerelevantné
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | nerelevantné
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | predchádzajúce VO: PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 15886 - POT Vestník č. 151/2015 - 03.08.2015 2015/S 147-270082 01/08/2015 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VO 19056 - MUT Vestník č. 186/2015 - 21.09.2015 2015/S 182-329036 19/09/2015 OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE 21052 - IOX Vestník č. 207/2015 - 20.10.2015 2015/S 203-368028 20/10/2015 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VO 16872 - VUT Vestník č. 246/2016 - 19.12.2016 2016/S 243-443180 16/12/2016 aktuálne VO: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VO 5077 - MUT Vestník č. 75/2017 - 14.04.2017 2017/S 073-139036 13/04/2017 OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE 6576 - IOX Vestník č. 90/2017 - 08.05.2017 2017/S 087-169697 05/05/2017 OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE 7722 - IOX Vestník č. 107/2017 - 31.05.2017 2017/S 102-204040 30/05/2017 OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE 8467 - IOX Vestník č. 120/2017 - 19.06.2017 2017/S 114-229479 16/06/2017 OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE 9467 - IOX Vestník č. 131/2017 - 05.07.2017 2017/S 125-254446 04/07/2017 OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE 10124 - IOX Vestník č. 139/2017 - 17.07.2017 2017/S 133-272070 14/07/2017 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VO 3450 - VUT Vestník č. 49/2018 - 09.03.2018 2018/S 047-102930 08/03/2018
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | predchádzajúce VO: Nadlimitná zákazka realizovaná postupom užšej súťaže podľa § 52 – § 54 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aktuálne VO: Nadlimitná zákazka realizovaná postupom užšej súťaže podľa § 67 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | predchádzajúce VO: Lehota na predkladanie žiadostí o účasť 26.10.2015 (do 14:00) Lehota na predkladanie ponúk 21.12.2015, resp. 18.1.2016 (chýba dokumentácia pre určenie) aktuálne VO: Lehota na predkladanie žiadostí o účasť 22.5.2017 (do 10.00 hod.) 2.6.2017 (do 10.00 hod.) 16.6.2017 (do 10.00 hod.) 30.6.2017 (do 10.00 hod.) 28.7.2017 (do 10.00 hod.) 14.8.2017 (do 10.00 hod.) Lehota na predkladanie ponúk 24.10.2017 (do 10:00)
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | predchádzajúce VO: Lehota na predkladanie žiadostí o účasť 40 dní Lehota na predkladanie ponúk: N/A, resp. 56 alebo 84 dní (neviem, kedy presne bola zaslaná výzva na predkladanie ponúk a dokedy bola lehota na predkladanie ponúk, keďže kvôli zrušeniu nemáme dokumentáciu k vyhodnocovaniu, za predpokladu, že to bolo zaslané do 26.10.2015, ako malo byť, je pravdivý vyššie uvedený údaj 56 alebo 84 dní) aktuálne VO: Lehota na predkladanie žiadostí o účasť 42 dní 53 dní (42 + 11) 67 dní (53 + 14) 81 dní (67 + 14) 109 dní (81 + 28) 126 dní (109 + 17) Lehota na predkladanie ponúk: 40 dní
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | predchádzajúce VO: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 1. Najnižšia celková cena za dodanie predmetu zákazky v EUR bez DPH - 70 2. Najvýhodnejšie prevádzkovo-technické parametre: - 25 2. a) najvyšší počet sedadiel v EJ v kusoch - 9 2. b) najväčšia šírka nástupných dverí v mm - 5 2. c) možnosť manipulovať s jednotlivými vozňami jednotky po ich rozpojení, bez použitia prídavných a pomocných zariadení - 6 2. d) najvyššie percento podielu hnacích náprav z celkového počtu náprav jednotky - 5 3. Najnižšie priemerné náklady na prevádzku a údržbu v EUR - 5 aktuálne VO: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (pôvodné) 1. Najnižšia celková cena za dodanie predmetu zákazky v Eur bez DPH - 70 2. Najvýhodnejšie prevádzkovo-technické parametre- 25 2.1 Najvyšší počet sedadiel v EJ 220 v kusoch- 5 2.2 Najvyšší počet sedadiel v EJ 300 v kusoch - 5 2.3 Najväčšia šírka nástupných dverí v mm - 5 2.4 Možnosť manipulovať s jednotlivými vozňami jednotky po ich rozpojení, bez použitia prídavných a pomocných zariadení - 5 2.5 Najvyššie percento podielu hnacích náprav z celkového počtu náprav jednotky - 5 3. Najnižšie priemerné náklady na prevádzku a údržbu v Eur - 5 Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (zmenené) 1. Najnižšia celková cena za dodanie predmetu zákazky v EUR bez DPH -75 2. Najvýhodnejšie prevádzkovo-technické parametre - 20 2.1 Najvyšší počet sedadiel v EJ 220 v kusoch - 5 2.2 Najvyšší počet sedadiel v EJ 300 v kusoch - 5 2.3 Najväčšia šírka nástupných dverí v mm - 2 2.4 Možnosť manipulovať s jednotlivými vozňami jednotky po ich rozpojení, bezpoužitia prídavných a pomocných zariadení - 3 2.5 Najvyššie percento podielu hnacích náprav z celkového počtu náprav jednotky - 5 3. Najnižšie priemerné náklady na prevádzku a údržbu v EUR - 5
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | predchádzajúce VO: Žiadosti o účasť: 3 Ponuky: 2 aktuálne VO: Žiadosti o účasť: 4 Ponuky: 2
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | predchádzajúce VO: PHZ: 160 000 000,00 EUR bez DPH Uchádzač č. 1: N/A (časť "Kritéria" neotvorená) Uchádzač č. 2: N/A (časť "Kritéria" neotvorená) aktuálne VO: PHZ: 160 000 000,00 EUR bez DPH Uchádzač č. 2 - 159 999 500,00 EUR bez DPH (cena po EA) Uchádzač č. 1 - 165 800 000,00 EUR bez DPH (cena po EA)
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | predchádzajúce VO: Nikto nebol vylúčený. aktuálne VO: Nikto nebol vylúčený.
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | predchádzajúce VO: 26.10.2015 - N/A (N/A dní) aktuálne VO: 14.8.2017 - 14.12.2017 (122 dní)
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | predchádzajúce VO: N/A (chýba dokumentácia pre určenie) aktuálne VO: Žiadosť o nápravu zo dňa 21.4.2017 (21.4.2017 - 28.4.2017) - 7 dní Žiadosť o nápravu zo dňa 24.4.2017 (24.4.2017 - 2.5.2017) - 8 dní Žiadosť o nápravu zo dňa 2.5.2017 (2.5.2017 - 9.5.2017) - 7 dní Námietka zo dňa 5.5.2017 (5.5.2017 - 26.9.2017) - 144 dní Námietka zo dňa 11.5.2017 (12.5.2017 - 5.10.2017) - 146 dní Námietka zo dňa 19.5.2017 (19.5.2017 - 26.9.2017) - 130 dní Žiadosť o nápravu zo dňa 6.7.2017 (6.7.2017 - 12.7.2017) - 6 dní
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | predchádzajúce VO: N/A aktuálne VO: 12.2.2018 - 19.2.2018 (7 dní)
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | predchádzajúce VO: N/A aktuálne VO: 5.3.2018
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | predchádzajúce VO: N/A aktuálne VO: NA
Realizácia a zdroje financovania
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | predpokladané CIN = 160 000 000 eur NFP = COV = 100% (z toho KF = 85%, ŠR SR = 15%) vlastné zdroje = 0%
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | skutočné CIN = 159 999 500,00 eur (100%) Vlastné zdroje = 1 647 994,85 eur (1,03% z CIN) NFP = 158 351 505,15 eur (98,97% z CIN) z toho: KF = 134 598 779,38 eur (84,12% z CIN), ŠR SR = 23 752 725,77 eur (14,85% z CIN)
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | Skutočný začiatok realizácie aktivity: - hlavná aktivita 07/2018 - podporné aktivity 04/2017
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | Plánované ukončenie realizácie aktivity: - hlavná aktivita: 05/2022 - podporné aktivity: 7/2022 Skutočné ukončenie realizácie aktivity: - hlavná aktivita: 10/2021 - podporné aktivity: 10/2021
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | nerelevantné
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | nerelevantné
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | nerelevantné
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | predchádzajúce VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/153248 aktuálne VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/405314
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | Kúpna zmluva č. 4600003581/US/2018 na dodanie elektrických jednotiek https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3355089&l=sk Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 4600003581/US/2018 na dodanie elektrických jednotiek https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3859030&l=sk
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu |  |  | webstránka projektu: http://www.slovakrail.sk/sk/o-spolocnosti/projekty-eu/modernizacia-zkv-opii-2-cast.html