## Formulár
Dátum vyplnenia:
Posledná aktualizácia:
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | Prijímateľ Slovenský správa ciest, rozpočtová organizácia
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji, 2. etapa
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Projekt je zameraný na rekonštrukciu a rozšírenie vozovky, odvodnenie vozovky, rekonštrukciu priepustov, rekonštrukciu mostov, úpravu resp. výmenu dopravného značenia, výmenu a doplnenie bezpečnostných zariadení. Projekt „Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji, 2.etapa je zameraný na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa vrátane mostov a priepustov. Účelom projektu je z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom území zabezpečiť bezpečnosť, plynulosť a zvýšenie komfortu dopravy
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Štát, - VÚC - Okres - Obec Slovensko - Banskobystrický kraj - Banská Bystrica - Banská Bystrica Slovensko - Banskobystrický kraj - Rimavská Sobota - Hnúšťa Slovensko - Banskobystrický kraj - Rimavská Sobota- Rimavská Baňa Slovensko - Banskobystrický kraj - Rimavská Sobota- Rimavské Brezovo Slovensko - Banskobystrický kraj - Žiar nad Hronom - Janova Lehota Slovensko - Banskobystrický kraj - Žiar nad Hronom - Lovčica-Trubín Slovensko - Banskobystrický kraj - Žiar nad Hronom - Lutila
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | Projekt je zameraný na rekonštrukciu a rozšírenie vozovky, odvodnenie vozovky, rekonštrukciu priepustov, rekonštrukciu mostov, úpravu resp. výmenu dopravného značenia, výmenu a doplnenie bezpečnostných zariadení. Cieľmi projektu sú zlepšenie dopravnej situácie danej lokality, podmienok ochrany života a zdravia obyvateľov, ochrany životného prostredia, prevencie a vyváženého rozvoja regiónu. V neposlednom rade aj zníženie nehodovosti na ceste I. triedy. Cieľom navrhovaného projektu je prostredníctvom odstránenia bezpečnostných rizík a zvýšenia technicko–dopravných parametrov zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v predmetných úsekoch ciest I. triedy z pohľadu tranzitnej, osobnej a nákladnej dopravy. Celková dĺžka rekonštruovaných úsekov je 16,776 km. P0015 Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) - 16,7760 km P0243 Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách - 3,000 Výsledky projektu sa dosiahnu realizáciou hlavnej aktivity projektu a podpornými aktivitami.
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | n/a
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | Celková dĺžka rekonštruovaných úsekov je 16,776 km. I/69 Badín – Banská Bystrica - v dĺžke 3,096km I/9 (I/50) Janova Lehota – Lutila - Celková dĺžka rekonštrukcie úseku je 7,030 km I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa - Celková dĺžka úseku je 6, 650 km
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest ( I. triedy) je16,776 km
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | n/a
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | I/69 Badín - Banská Bystrica v km 14,640 až 17,740 - 3 096m - kategória nejednotá 7,5/70 až 9,5/80, MZ 8,5/40 I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila v km 200,750 až 207,780- 7 030 m - kategória C 11,5/90 I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa v km 16,500 až 23,150 - 6 650 m - kategória C 7,5/60, MZ 11,5/50
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | 2-pruh
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | I/69 Badín - Banská Bystrica, úsek vedený z časti v intraviláne mesta Banská Bystrica, Zvolenská cesta s obmedzenou rýchlosťou, v smere od ZV v priestore križovatky s cestou III/2414 (Rakytovce) zákaz predchádzania cca na úseku v dĺžke cca 0,5 km, v riestore napojenia resp. odbočenia z R1 na cestu I/69 zákaz predchádzania na úseku v dĺžke cca 0,3 km s obmedzením rýchlosti na 70 km, pri vstupe do mesta BB zákaz predchádzania znížená rýchlosť na úseku v dĺžke cca 0,15 km, v ostatných úsekoch je predchádzanie možné, I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila, úsek vededený v extraviláne, čím je vytvorená možnosť predchádzania. Obmedzenie rýchlosti na úseku na 80,70,50 resp. 40 km/h je v priestore veľkej okružnej križovatky a jestvujúcich stykových križovatiek III/2480 (Janova - Lehota) a III/2481 (Lovčica -Trubín) na úseku v dĺžke cca 1 km I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa, úsek z časti vedený prieťahom - intraviláne obce Rimavské Brezovo a mestom Hnúšťa s obmedzenou rýchlosťou, možnosť pedchádzania je na úseku v extraviláne medzi obcou Rimavské Brezovo a mestom Hnúšťa na úseku v dĺžke cca 0,5 km,
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | n/a
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | n/a
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | 4
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | I/69 Badín - Banská Bystrica - 2 mosty, dĺžka (rekonštruovaných) mostov 8,00 m, 8,43 m, podiel z celkovej dĺžky úseku je v zhľadom na dĺžku riešeného úseku modernizácie zanedbateľný, I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila - 1 most, dĺžka (rekonštruovaného) mosta 26,7 m, podiel z celovej dĺžky úseku je vzhľadom na dĺžku úseku riešeného úseku modernizácie zanedbateľný, I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa - 1 most, dĺžka (rekonštruovaného) mosta 18,585 m, podiel z celovej dĺžky úseku je vzhľadom na dĺžku úseku riešeného úseku modernizácie zanedbateľný,
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | n/a
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | 0/4
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | 0
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | I/69 Badín - Banská Bystrica - 2 mosty, plocha mostov 115,2 m2 I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila - 1 most, plocha mosta 155,8 m2 I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa - 1 most, plocha mosta 144,5 m2
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | n/a
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | I/69 Badín - Banská Bystrica - 0 I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila - 0 I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa - 0
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | n/a
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | nevyhovujúci - 1/2
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | n/a
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | n/a
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | I/69 Badín - Banská Bystrica - 4547,80 m I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila - 3 332,40 m I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa - 1381 m
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | I/69 Badín - Banská Bystrica - úroveň zadržania H1, H2 I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila - úroveň zadržania H1 I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa - úroveň zahytenia H1
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | 0
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | 0
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | 0
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | Projektové dokumentácie projektov špecifikujú stavebné práce v takom rozsahu, aby sa minimalizoval a eliminoval akýkoľvek dopad na zeleň v okolí cestných komunikácii. Z toho dôvodu nevznikol žiadny dôvod na úpravu zelene a náhradnú výsadbu, výrub bol realizovaný na základe skutočných potrieb na základe miestnej obhliadky v rámci cestného pozemku. I59 Badín Banská Bystrica - výkopy 1 363,50 m3, - výruby 5 086,60 m2 (krovín), I/9 (I/50 Janova Lehota - Lutila - výkopy 0 m3, výruby - 580 m2 (krovín), I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa - výkopy 19 597,11 m3, výruby - 25m2 (krovín),
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | I/69 Badín - Banská Bystrica - násypy 3 314,70 m3 I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila - násypy 0 m3 - dosypanie resp. úprava krajníc I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa - násypy 1 330,75 m3
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | n/a
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | n/a
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | I/69 Badín - Banská Bystrica - 2ks križovatka s miestnou komunikáciou Zvolenská cesta "Doprastav", križovatka s cestou III/2414 v nevyhnutnom rozsahu. I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila - 0 I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa - 1ks križovatka s cestou II/526 v meste Hnúšťa v nevyhnutnom rozsahu.
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | I/69 Badín - Banská Bystrica v km 14,640 až 17,740 - 3 096m - vybraný úsek modernizácie na ZÚ a KÚ úpravy je napojený na jestvujúcu cestu I/69. I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila v km 200,750 až 207,780- 7 030 m - vybraný úsek modernizácie na ZÚ a KÚ úpravy je napojený na jestvujúcu cestu I/9. I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa v km 16,500 až 23,150 - 6 650 m - riešený úsek modernizácie na ZÚ a KÚ úpravy je napojený na jestvujúcu cestu I/72.
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | n/a
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | n/a
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | n/a
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | n/a
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | I/69 Badín - Banská Bystrica DRS v s náležitosťami DSP, termín dodania 12/2019 I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila DRS s náležitosťami DSP, termín dodania 01/2020 I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa DSR s náležitosťami DSP, termín dodania 12/2019
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | Stavebné povolenie / Ohlásenie stavby I/69 Badín - Banská Bystrica Dátum autorizácie ohlášky: 19.07.2022 I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila Dátum autorizácie ohlášky: 20.04.2021 I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa Dátum autorizácie ohlášky: 28.12.2022
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | n/a
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | n/a
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | V projektoch nebolo riešené majetkovo-právne vysporiadanie.
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | Prehľad rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy je súčasťou popis projektu a súbežne aj ako príloha - dopňujúce údaje ŽoNFP.
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | n/a
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | n/a
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | n/a
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | n/a
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | n/a
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | n/a
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | n/a
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | n/a
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | n/a
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | n/a
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | n/a
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | n/a
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | n/a
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | n/a
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | n/a
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | n/a
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | n/a
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | n/a
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | n/a
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | €
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | Projekt negeneruje žiadne príjmy
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | Projekt negeneruje žiadne príjmy
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | FNPV_K = 7 776 814€ Zo zostavy je zrejmé, že investícia je stratová: FNPV nadobúda zápornú hodnotu. S ohľadom na to, že projekt však negeneruje žiadne dodatočné finančné príjmy, ide o očakávaný výsledok. Vzhľadom na tieto hodnoty ukazovateľov je poskytnutie NFP pre tento projekt oprávnené.
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | n/a
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | Rozhodnutím Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, sekcia riadenia projektov bola udelená výnimka z povinnosti predloženia socioekonomickej analýzy projektu.
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | n/a
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | n/a
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | n/a
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 0
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | 16475400.94
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | Predpokladaná hodnota verejnej zákazky, resp. vysúťažená cena
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | výdavky znáša prijímateľ
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | výdavky znáša prijímateľ
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 16475400.94
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | 0
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | 16475400.94
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | n/a
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | výdavky znáša prijímateľ
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | výdavky znáša prijímateľ
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: október 2022 Z311061DDU1 Dátum účinnosti zmluvy: 30.12.2023 URL adresa: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8774333/ - ZoD I/69 Badín - Banská Bystrica https://www.crz.gov.sk/zmluva/7016999/ Dátum účinnosti: 21.10.2022 - ZoD I/9 Janova Lehota - Lutila https://www.crz.gov.sk/zmluva/7017218/ Dátum účinosti: 21.10.2022 - ZoD I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa https://www.crz.gov.sk/zmluva/7128775/ Dátumm účinnosti: 19.11.2022
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | verejná zákazka
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | • Zmluva o dielo I/69 Badín - Banská Bystrica Predloženie : 05.08.2022 o 10:00 hod • Zmluva o dielo I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila Predloženie: 05.08.2022 o 10,00 hod • Zmluva o dielo I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa Predloženie: 09.08.2022 10.00 hod
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | • Zmluva o dielo I/69 Badín - Banská Bystrica Príprava: 31 dní • Zmluva o dielo I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila Príprava: 31 dní • Zmluva o dielo I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa Príprava: 35 dní
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | hodnotiacim kritériom je najnižšia cena
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | • I/69 Badín - Banská Bystrica Počet predložených ponúk: 6 • I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila Počet predložených ponúk: 4 • I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa Počet predložených ponúk: 3
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | I/69 Badín - Banská Bystrica Predpokladaná hodnota zákazky: 2 999 950,77 € bez DPH I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila Predpokladaná hodnota zákazky: 4 106 794,81 € bez DPH I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa Predpokladaná hodnota zákazky: 7 937 733,40 € bez DPH
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | n/a
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | n/a
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | n/a
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | v tomto čase nerelevantné
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | I/69 Badín – Banská Bystrica -ZoD 20.10.2022 I/9 (I/50) Janova Lehota – Lutila - ZoD 20.10.2022 I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa - ZoD 18.11.2022
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | Zmluva o dielo I/69 Badín - Banská Bystrica Dátum začatia: 03.11.2022 termín odovzdania staveniska, 01.12.2022 termín oznámenia o začatí stavebných prác Zmluva o dielo I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila Dátum začatia: 03.11.2022 termín odovzdania staveniska, 23.11.2022 termín oznámenia o začatí stavebných prác Zmluva o dielo I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa Dátum začatia: 13.12.2022 termín odovzdania staveniska,
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | Všetky hlavné a aj podporné aktivity projektu mali byť ukončené a dodané do 12/2023 - nakoľko stavba I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa nie je dokončená, projekt je nefunkčný a nová lehota výstavby je do 31.07.2024
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | Ukončenie realizácie hlavnej aktivity: 12/2023 - predĺženie do 31.07.2024
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | celkové výdavky projektu 19 353 698,04 € (100%): z toho príspevok zo zdrojov EÚ 16 450 643,334 € (85%); a spolufinancovanie zo ŠR 2 903 054,706 € (15%); celková výška NFP je 19 353 698,04 €.
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | celkové výdavky projektu 19 353 698,04 € (100%): z toho príspevok zo zdrojov EÚ 16 450 643,334 € (85%); a spolufinancovanie zo ŠR 2 903 054,706 € (15%); celková výška NFP je 19 353 698,04 €.
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | n/a
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | 12/2023 - zmena na 7/2024
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | n/a
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | https://www.enviroportal.sk/sk/eia
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | n/a
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | Ekonomická analýza pre tento projekt nie je spracovaná vzhľadom na to, že ide o projekt modernizácie existujúcej infraštruktúry, v rámci ktorej sa zásadne nemenia jej parametre. Funkcia úsekov ciest resp. jej objektov sa nemenia. Doprava sa inkrementálne tiež nemení, očakáva sa rovnaká intenzita dopravy v oboch scenároch. Pri takomto type projektov nevznikajú socioekonomické prínosy investície ako napr. úspora času, úspora emisií a pod, nakoľko sa zásadne nemení dopravná situácia. Tento postup je plne v súlade s podmienkami vyzvania a Príručky pre žiadateľa.
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | Prehľad rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy je súčasťou popis projektu a súbežne aj ako príloha - dopňujúce údaje ŽoNFP.
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | n/a
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | Zmluva o dielo I/69 Badín - Banská Bystrica https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/443773?cHash=e2c4f0cc6164c8277ac4d729c18e222f Zmluva o dielo I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/443773?cHash=e2c4f0cc6164c8277ac4d729c18e222f Zmluva o dielo I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/567194?cHash=666a32856891e2b53415b34e9a8a89fa
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | • Zmluva o dielo I/69 Badín - Banská Bystrica https://www.crz.gov.sk/zmluva/7016999/ • Zmluva o dielo I/9 (I/50) Janova Lehota - Lutila https://www.crz.gov.sk/zmluva/7017218/ • Zmluva o dielo I/72 Rimavská Baňa - Hnúšťa https://www.crz.gov.sk/zmluva/7128775/
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu