## THÚ_Nové Zámky
| Dátum vyplnenia: | 2019-06-24
| Posledná aktualizácia: | 2024-06-30
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Nové Zámky
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Výstavba pracoviska na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy v Nových Zámkoch (tzv. technicko-hygienická údržba)
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, k.u. Nové Zámky - v obvode železničnej stanice, areál nevyuživaného rušňového depa
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | Súčasné pracoviská služieb THÚ nie sú priestorovo a potrebnými technologickými zariadeniami dostatočne vybavené tak, aby mohli poskytovať služby podľa požiadaviek výrobcov koľajových vozidiel a vnútorných predpisov dopravcov. V súčasnosti poskytované služby THÚ sú realizované na viacerých pracoviskách uzlových staníc a sú vo veľkej miere obmedzené poveternostnými podmienkami, nakoľko sú poskytované v otvorenom priestore alebo priamo na koľajisku železničných staníc, pritom niektoré potrebné činnosti sa vôbec nevykonávajú. Z dôvodu vyššie uvedených obmedzení je limitovaná kvalita poskytovaných služieb a niektoré pravidelné a povinné činnosti sú časove odsúvané. V dôsledku toho sa zvyšuje poruchovosť vozidiel a potreba udržiavať nadmerný počet vozidiel v prevádzkových zálohách, čo zároveň zvyšuje náklady prevádzkovej prípravy a udržiavania vozidiel, ktoré bez zmeny systému výkonu THÚ služieb, technológie a organizácie práce nie je možné znížiť. Nakoľko súčasné pracoviská nezodpovedajú štandardom 21. storočia a potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané, je potrebné ich nanovo vybudovať. Súkromné spoločnosti pôsobiace na Slovensku zaoberajúce sa výrobou a servisom koľajových vozidiel poskytujú iba ťažkú údržbu a teda služby, ktoré budú zabezpečované strediskom THÚ Nové Zámky, nie sú v SR poskytované inými subjektmi. Uvedené stredisko bude zároveň slúžiť všetkým osobným dopravcom na Slovensku v zmysle štvrtého železničného balíčka a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorí o jeho služby prejavia záujem.
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | Boli analyzované 4 scenáre v rámci štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bola vypracovaná pre komplexné posúdenie stredísk THÚ v rámci 6 uzlových bodoch železničnej infraštrktúry (skupina A: Nové Zámky, Zvolen a Humenné) a (skupina B: Žilina, Košice a Bratislava): 1) prvý scenár „neurob nič" - súčasný stav služieb THÚ sa nezmení, neuskutočnia sa zmeny v infraštruktúre, v organizácii a výkone prác a okrem nevyhnutných investícií nahradenia nefunkčnej infraštruktúry nie sú predpokladané ďalšie investície. V klesaní počtu cestujúcich, zhoršení hospodárskych výsledkov ZSSK, v potrebe vyššej miery kompenzácie za dopravné služby poskytované vo verejnom záujme a v možnom rušení prevádzky na vedľajších ramenách železničných tratí je hlavný dôvod, prečo je tento scenár neprijateľný. Jeho dôsledkom by bol ďalší odklon cestujúcich zo železničnej dopravy. 2) druhý scenár „urob niečo" - postup podľa tohto scenára je súčasťou strategického plánu ZSSK, predpokladá modernizáciu 3 projektovo a technicky najviac pripravených pracovísk infraštruktúry THÚ, skupinu A a vznik technicky a technologicky zmodernizovaných pracovísk infraštruktúry poskytujúcich technické a hygienické služby v lokalitách s vysokými požiadavkami na rozsah služieb.Medzi prínosy tejto voľby scenára č. 2 patrí vybudovanie 3 komplexných pracovísk infraštruktúry THÚ potrebnou technológiou a zariadeniami, kapacitné rozšírenie služieb THÚ a vznik hlavného pracoviska špecializujúceho sa na technickú údržbu DMJ a ich prívesných vozňov v rámci SR - THÚ Humenné - a tiež vznik THÚ pracoviska v Nových Zámkoch pre údržbu a prípravu nových EJ, EJ PP a EMJ, ako aj pracovisko vo Zvolene pre údržbu nových DMJ . 3) tretí scenár „urob niečo" - Postup podľa tohto scenára je súčasťou stratégie ZSSK, predpokladá prebudovanie terajších pracovísk infraštruktúry SPO v staniciach Žilina, Bratislava a Košice. Nevhodné umiestenie a nemožnosť výstavby v terajších lokalitách si vyžiadala nové lokality a vybudovanie novej infraštruktúry pre tieto pracoviská. Vzniknú tak nové, technicky a technologicky moderné pracoviská, poskytujúce technické a hygienické služby podľa súčasných ekologických a technických požiadaviek. Realizácia tohto scenára je finančne náročná, kapitálové výdavky sa pohybujú na úrovni 260 mil. €. 4) stvrtý scenár „urob maximum" - Podľa tohto scenára bude súčasne uskutočnená výstavba 6 pracovísk infraštruktúry THÚ podľa projektových parametrov a vznikne sieť komplexných pracovísk THÚ. Scenár 4 je zjednotením scenárov 2 a 3 a ich možností voľby. Osobitným problémom jeho uskutočnenia budú kapacity stavebných organizácii pre železničné stavby. Uskutočnenie scenára 4 môže mať hlavné riziko v nedostatku finančných prostriedkov a z toho vyplývajúcej možnosti neúplne realizovať sieť pracovísk THÚ v uzlových staniciach s dôsledkami na výkony THÚ, kvalitu služieb a na počet cestujúcich. Posudzovaná bola aj tzv. „dodávateľská alternatíva". V lokalitách, kde je žiadúce mať pracoviská infraštruktúry THÚ, nejestvujú externé kapacity, ktoré by zabezpečili vybudovanie infraštruktúry a realizáciu služieb THÚ. Dve spoločnosti na území SR, ktoré vyrábajú a opravujú vozidlá, by mohli poskytnúť potrebné služby, ale iba v okruhu ich miesta. Nemajú záujem vybudovať pracoviská mimo aktuálnych miest, takže by nepokrývali celú sieť železnice, neúmerne by sa zaťažila železničná sieť technologickými (neproduktívnymi) presunmi a skomplikoval GVD. Táto alternatíva nie je ani finančne výhodná. Ak by prevádzkové náklady boli na úrovni ZSSK, potom by cena ich služieb bola finančne vyššia aspoň o technologické prejazdy a priemerný zisk účtovaný dodávateľmi.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Očakávané merateľné ukazovatele projektu: 1) Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy s celkovou cieľovou hodnotou 1 2) Počet nových a/alebo technicky zhodnotenćh objektov (na železničnej infraštruktúre) s celkovou cieľovou hodnotou 3
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Cieľom projektu je vybudovanie a modernizácia súčasných stredśik na výkon technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozdiel, tak aby zodpovedali potrebám 21. storočia, čo bude mať za následok zvýšenie štandardu a kultúry cestovania, zníženie prevádzkových nákladov, zlepšenie pracovných podmienok, zníženie poruchovosti a zvýšenie kvality dopravy. Za hlavný cieľ taktiež považujeme zvýšenie počtu cestujúcich a ich prechod z individuálnej osobnej dopravy na verejnú.
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | nerelevantné
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | nerelevantné
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | nerelevantné
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | nerelevantné
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | nerelevantné
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | nerelevantné
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | nerelevantné
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | nerelevantné
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | nerelevantné
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | nerelevantné
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | nerelevantné
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | nerelevantné
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | nerelevantné
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | nerelevantné
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | nerelevantné
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | nerelevantné
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | nerelevantné
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | nerelevantné
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | Koľaj tv.49E1 4100m, tv R65 600m (ide o koľaje v rámci strediska)
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | nerelevantné
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | nerelevantné
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | nerelevantné
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | nerelevantné
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | 727,363 m
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | 510 079,09 (zdroj: DVZ, ocenený výkaz výmer v cenovej úrovni 3Q/2015)
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3/m2 | Výkopy: 39 750,40m3, výruby: 35 000m2
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | 16 853,65 m3
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | nerelevantné
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | nerelevantné
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | nerelevantné
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | nerelevantné
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | nerelevantné
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | nerelevantné
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | nerelevantné
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | nerelevantné
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | DSP od 11/2014
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | SP č. 02960/2015/C341-SŽDD/01922, právoplatné dňa 7.04.2015 (predĺženie platnosti SP do 31.12.2022, na základe rozhodnutia MDV SR č. 26203/2020/SŽDD/85853), SP na vodnú stavbu č. OU-NZ-OSZP-2018/001245-11-Pr, právoplatné dňa 29.05.2018 - predĺžená platnosť SP do 15.06.2022
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | nerelevantné
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | Dokumentácia relizácie stavby a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby sú súčasťou zákazky na zhotoviteľa stavby, proces VO bol ukončený kladným Rozhodnutím ÚVO a správou z AFK zo strany RO OPII v mesiaci 06/2021, dodanie dokumentácie do 2023 (preberacie konanie stavby)
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | 100%
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | SP je právoplatné (viď bod 44), VO na zhotoviteľa stavebných prác bolo v mesiaci 06/2021 ukončené, Zmluva o dielo bola uzavretá 17.09.2021 a nadobudla účinnosť zverejnením v Centrálnom registri zmlúv 25.09.2021. https://www.crz.gov.sk/zmluva/5948768/
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | nerelevantné
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | nerelevantné
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | 24 487 hodín ročne, kumulatívne za 30 rokov 734 611hodín (ročný fond pracovného času je znížený výkonom 70% prepravy v pracovnom dni počas víkendov, t.j. 330 dní roku)
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | nerelevantné
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | 51478409
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | nerelevantné
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | nerelevantné
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | nerelevantné
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | nerelevantné
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | nerelevantné
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | nerelevantné
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | nerelevantné
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | nerelevantné
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | nerelevantné
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | nerelevantné
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | nerelevantné
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | nerelevantné
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | Investičné = 32 174 144€, prevádzkové = 7 122 468€ (diskontované na súčasnú hodnotu, zdroj: CBA)
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | 53 100 003€ (diskontované na súčasnú hodnotu) suma predstavuje príjmy projektu kumulatívne za 30 rokov
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | Hlavné finančné prínosy tvoria príjmy z pracoviska za poskytovanie služieb technicko-hygienickej údržby dopravcom (podiel na celkových prínosoch predstavuje cca 95%)
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | -35677737
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 35 215 288,06 (FG = 97,13%)
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 53 100 003(diskontované na súčasnú hodnotu)
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | úspory nákladov na neuskutočnené opravy vpzidiel (56,45%), úspora prevádzkového času (41,93%), zníženie potreby zásob a náhradných dielov (1,312%), úspora spotreby vody (0,267%)
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 13956601
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 7.78%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 1.552
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | Predpokladané investičné náklady = 41 880 934,88 € bez DPH, z toho rezerva = 3 790 929,48€ bez DPH
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | Štátna expertíza preindexovaná do cenovej úrovne 3Q/2018 (SO a PS, zariadenie staveniska a predpokladané vyvolané investície), výška výdavkov na stavebný dozor bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výpočet rezervy na nepredvídateľné výdavky je zostavený v zmysle štátnej expertízy (zahŕňa výdavky na stavebné práce - SO, PS, zariadenie staveniska, vyvolané investície). Výška nákladov na nepredvídateľné výdavky bola stanovená na základe maximálnych percentuálnych limitov uvedených v Príručke k oprávnenosti výdavkov pre OPII 2014 - 2020 platnej ku dňu predloženia ŽoNFP (aktuálna verzia 2.8, platná od 14. 12. 2018), t. j. 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce.
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | Projekty financované z OPD, išlo o samostatné projekty (projektová príprava pre 6 stredísk THÚ )
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | 0
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 36 521 791,07€ bez DPH (suma bez rezervy na nepredvídateľné výdavky, ako aj nákladov na stavebný dozor)
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | nerelevantné
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | Vysúťažená cena: 41 812 521,11 € bez DPH, Zmluva o dielo uzatvorená 17.09.2021, účinná od 25.09.2021, Dodatkami č. 3 a 5 bola cena navýšená na 45 989 496,14 € bez DPH, následne valorizačnými Dodatkami č. 6 a 7 v zmysle MP MD SR č. 27/2023 o 8 313 357,61 € bez DPH
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | Pokyny na zmenu sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv dostupné: https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs2=md%C5%BE+nz&art_predmet=&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%A1&nazov=&art_ico1=&odoslat=&ID=2171273&frm_id_frm_filter_3=64ba6aee5beb7
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | 1568214.33
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | Vysúťažená cena: 290 720 Eur (zmluvná cena bez DPH) podľa Zmluvy na poskytovanie služby stavebného dozoru na stavbe: Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky, účinnej od 10.06.2022
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | 2019-01-30
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | nadlimitná zákazka - verejná súťaž
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | 2019-10-23
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | 8 mesiacov a 24 dní
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | 3
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | PHZ = 36 485 580,88 EUR bez DPH, cena od 41 812 521,11 € bez DPH do 42 102 868,83€ bez DPH
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | k vylúčeniu uchádzačov nedošlo
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | 4 mesiace a 9 dní
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | 436 dní
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | 16.12.2020 zaslaný podnet na výkon kontroly pred podpisom zmluvy na ÚVO na základe vyzvania RO OPII, Rozhodnutie ÚVO doručené dňa 10.5.2021) - 145 dní
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | Dátum uzavretia Zmluvy o dielo: 17.09.2021, účinnosť od: 25.09.2021
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | Odovzdanie a prevzatie staveniska zhotoviteľom: 1.10.2021
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | podľa DSP 24 mesiacov
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | podľa Zmluvy o dielo 20 mesiacov, lehota Dodoatkom č. 4 predĺžená do 26.7.2023
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | Predpokladané CIN = 41 880 934,88€ (Projekt genrujúci príjem), NFP=COV=100% (z toho 85% EÚ zdroj, 15% ŠR SR), vlastné zdroje = finančná medzera 2,97%
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | CIN = 41 880 934,88€, Celková výška oprávnených výdavkov pre projekt generujúci príjem = 40 699 241,71€, NFP = 39 531 173,48 € (97,13%), z toho EÚ (85%) = 33 601 497,458€, ŠR SR (15%) = 5 929 676,022€, zdroje ZSSK = 1 168 068,23 (2,97% = FM) + Neoprávnené výdavky spolu vrátane VO na stavebnú časť, zmenových konaní počas výstavby a valorizácií v zmysle MP27 MD SR = 6 13 603 612,04 Eur (spolu zdroje ZSSK = 14 771 680,27 Eur)
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | Začatie výstavby od 1.10.2021
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | Plánované ukončenie do 26.7.2023 / preberacie konanie ukončené dňa 15.12.2023
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | nerelevantné
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | nerelevantné
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | https://www.finance.gov.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenie-investicnych-projektov/hodnotenie-investicnych-projektov.html
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/418553
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | Zmluva na stavebné práce zverejnená v CZR: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5948768/ Dodatok č. 1: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6121095/ Dodatok č. 2: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6266469/ Dodatok č. 3: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7880339/ Dodatok č. 4: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7913075/ Dodatok č. 5: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8136649/ Dodatok č. 6: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8370899/ Dodatok č. 7: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8401342/ Zmluva na stavebný dozor uzatvorená 8.6.2022, účinná od 10.06.2022: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6555221/ Dodatok č. 1 k Zmluve na stavebný dozor: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7425486/ Pokyny: https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs2=md%C5%BE+nz&art_predmet=&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%A1&nazov=&art_ico1=&odoslat=&ID=2171273&frm_id_frm_filter_3=64ba6aee5beb7
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu |  |  | Informácie na stránke prijímateľa: https://www.zssk.sk/o-spolocnosti/projekty-eu/opii/

## THÚ_Zvolen
| Dátum vyplnenia: | 2019-06-24
| Posledná aktualizácia: | 2024-06-30
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Zvolen
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Výstavba pracoviska na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy vo Zvolene (tzv. technicko-hygienická údržba)
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Banskobystrický kraj, okres Zvolen, k.u. Zvolen - v areáli železničnej stanice Zvolen, v priestoroch terajšieho HPOS pracoviska
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | Súčasné pracoviská služieb THÚ nie sú priestorovo a potrebnými technologickými zariadeniami dostatočne vybavené tak, aby mohli poskytovať služby podľa požiadaviek výrobcov koľajových vozidiel a vnútorných predpisov dopravcov. V súčasnosti poskytované služby THÚ sú realizované na viacerých pracoviskách uzlových staníc a sú vo veľkej miere obmedzené poveternostnými podmienkami, nakoľko sú poskytované v otvorenom priestore alebo priamo na koľajisku železničných staníc, pritom niektoré potrebné činnosti sa vôbec nevykonávajú. Z dôvodu vyššie uvedených obmedzení je limitovaná kvalita poskytovaných služieb a niektoré pravidelné a povinné činnosti sú časove odsúvané. V dôsledku toho sa zvyšuje poruchovosť vozidiel a potreba udržiavať nadmerný počet vozidiel v prevádzkových zálohách, čo zároveň zvyšuje náklady prevádzkovej prípravy a udržiavania vozidiel, ktoré bez zmeny systému výkonu THÚ služieb, technológie a organizácie práce nie je možné znížiť. Nakoľko súčasné pracoviská nezodpovedajú štandardom 21. storočia a potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané, je potrebné ich nanovo vybudovať. Súkromné spoločnosti pôsobiace na Slovensku zaoberajúce sa výrobou a servisom koľajových vozidiel poskytujú iba ťažkú údržbu a teda služby, ktoré budú zabezpečované strediskom THÚ Zvolen, nie sú v SR poskytované inými subjektmi. Uvedené stredisko bude zároveň slúžiť všetkým osobným dopravcom na Slovensku v zmysle štvrtého železničného balíčka a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorí o jeho služby prejavia záujem.
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | Boli analyzované 4 scenáre v rámci štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bola vypracovaná pre komplexné posúdenie stredísk THÚ v rámci 6 uzlových bodoch železničnej infraštrktúry (skupina A: Nové Zámky, Zvolen a Humenné) a (skupina B: Žilina, Košice a Bratislava): 1) prvý scenár „neurob nič" - súčasný stav služieb THÚ sa nezmení, neuskutočnia sa zmeny v infraštruktúre, v organizácii a výkone prác a okrem nevyhnutných investícií nahradenia nefunkčnej infraštruktúry nie sú predpokladané ďalšie investície. V klesaní počtu cestujúcich, zhoršení hospodárskych výsledkov ZSSK, v potrebe vyššej miery kompenzácie za dopravné služby poskytované vo verejnom záujme a v možnom rušení prevádzky na vedľajších ramenách železničných tratí je hlavný dôvod, prečo je tento scenár neprijateľný. Jeho dôsledkom by bol ďalší odklon cestujúcich zo železničnej dopravy. 2) druhý scenár „urob niečo" - postup podľa tohto scenára je súčasťou strategického plánu ZSSK, predpokladá modernizáciu 3 projektovo a technicky najviac pripravených pracovísk infraštruktúry THÚ, skupinu A a vznik technicky a technologicky zmodernizovaných pracovísk infraštruktúry poskytujúcich technické a hygienické služby v lokalitách s vysokými požiadavkami na rozsah služieb.Medzi prínosy tejto voľby scenára č. 2 patrí vybudovanie 3 komplexných pracovísk infraštruktúry THÚ potrebnou technológiou a zariadeniami, kapacitné rozšírenie služieb THÚ a vznik hlavného pracoviska špecializujúceho sa na technickú údržbu DMJ a ich prívesných vozňov v rámci SR - THÚ Humenné - a tiež vznik THÚ pracoviska v Nových Zámkoch pre údržbu a prípravu nových EJ, EJ PP a EMJ, ako aj pracovisko vo Zvolene pre údržbu nových DMJ . 3) tretí scenár „urob niečo" - Postup podľa tohto scenára je súčasťou stratégie ZSSK, predpokladá prebudovanie terajších pracovísk infraštruktúry SPO v staniciach Žilina, Bratislava a Košice. Nevhodné umiestenie a nemožnosť výstavby v terajších lokalitách si vyžiadala nové lokality a vybudovanie novej infraštruktúry pre tieto pracoviská. Vzniknú tak nové, technicky a technologicky moderné pracoviská, poskytujúce technické a hygienické služby podľa súčasných ekologických a technických požiadaviek. Realizácia tohto scenára je finančne náročná, kapitálové výdavky sa pohybujú na úrovni 260 mil. €. 4) stvrtý scenár „urob maximum" - Podľa tohto scenára bude súčasne uskutočnená výstavba 6 pracovísk infraštruktúry THÚ podľa projektových parametrov a vznikne sieť komplexných pracovísk THÚ. Scenár 4 je zjednotením scenárov 2 a 3 a ich možností voľby. Osobitným problémom jeho uskutočnenia budú kapacity stavebných organizácii pre železničné stavby. Uskutočnenie scenára 4 môže mať hlavné riziko v nedostatku finančných prostriedkov a z toho vyplývajúcej možnosti neúplne realizovať sieť pracovísk THÚ v uzlových staniciach s dôsledkami na výkony THÚ, kvalitu služieb a na počet cestujúcich. Posudzovaná bola aj tzv. „dodávateľská alternatíva". V lokalitách, kde je žiadúce mať pracoviská infraštruktúry THÚ, nejestvujú externé kapacity, ktoré by zabezpečili vybudovanie infraštruktúry a realizáciu služieb THÚ. Dve spoločnosti na území SR, ktoré vyrábajú a opravujú vozidlá, by mohli poskytnúť potrebné služby, ale iba v okruhu ich miesta. Nemajú záujem vybudovať pracoviská mimo aktuálnych miest, takže by nepokrývali celú sieť železnice, neúmerne by sa zaťažila železničná sieť technologickými (neproduktívnymi) presunmi a skomplikoval GVD. Táto alternatíva nie je ani finančne výhodná. Ak by prevádzkové náklady boli na úrovni ZSSK, potom by cena ich služieb bola finančne vyššia aspoň o technologické prejazdy a priemerný zisk účtovaný dodávateľmi.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Očakávané merateľné ukazovatele projektu: 1) Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy s celkovou cieľovou hodnotou 1 2) Počet nových a/alebo technicky zhodnotenćh objektov (na železničnej infraštruktúre) s celkovou cieľovou hodnotou 3
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Cieľom projektu je vybudovanie a modernizácia súčasných stredísk na výkon technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozdiel, tak aby zodpovedali potrebám 21. storočia, čo bude mať za následok zvýšenie štandardu a kultúry cestovania, zníženie prevádzkových nákladov, zlepšenie pracovných podmienok, zníženie poruchovosti a zvýšenie kvality dopravy. Za hlavný cieľ taktiež považujeme zvýšenie počtu cestujúcich a ich prechod z individuálnej osobnej dopravy na verejnú.
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | nerelevantné
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | nerelevantné
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | nerelevantné
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | nerelevantné
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | nerelevantné
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | nerelevantné
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | nerelevantné
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | nerelevantné
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | nerelevantné
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | nerelevantné
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | nerelevantné
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | nerelevantné
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | nerelevantné
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | nerelevantné
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | nerelevantné
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | nerelevantné
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | nerelevantné
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | nerelevantné
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | Koľaj tv.49E1 2665m, tv R65 600m (ide o koľaje v rámci strediska)
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | nerelevantné
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | nerelevantné
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | nerelevantné
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | nerelevantné
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | 0
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | 0
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3/m2 | Výkopy: 7 650m3, výruby: 978,92m2
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | 12183.5
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | nerelevantné
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | nerelevantné
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | nerelevantné
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | nerelevantné
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | nerelevantné
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | nerelevantné
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | nerelevantné
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | nerelevantné
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | DSP od 09/2014
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | SP č. 20381/2015/C343-SŽDD/70104, právoplatné 18.11.2015 (predĺženie platnosti SP do 15.12.2021, na základe rozhodnutia MDV SR), SP č. 27440/2017/SŽDD/87904 (Dodatatok č. 1 - predĺźenie platnosti do 09/2022), právoplatné dňa 1.02.2018, SP č. SÚ 3940/2017/2 - rozh. (SP na prístupovú komunikáciu), právoplatné 11.12.2017, predĺženie platnosti do 12/2022, SP č. OU-ZV-OSZP-2015/010165-rozh. (SP na vodnú stavbu), právoplatné 30.11.2015 (predĺženie platnosti do 31.12.2021)
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | nerelevantné
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | Dokumentácia relizácie stavby a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby sú súčasťou zákazky na zhotoviteľa stavby, proces VO bol ukončený kladným Rozhodnutím ÚVO a správou z AFK zo strany RO OPII v mesiaci 06/2021, dodanie dokumentácie do 2023 (kolaudácia stavby)
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | 100%
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | SP je právoplatné (viď bod 44), VO na zhotoviteľa stavebných prác bolo v mesiaci 06/2021 ukončené, Zmluva o dielo bola uzavretá 16.09.2021 a nadobudla účinnosť zverejnením v Centrálnom registri zmlúv 24.09.2021. https://www.crz.gov.sk/zmluva/5945200/
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | nerelevantné
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | nerelevantné
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | 262 899 hodín kumulatívne za 30 rokov
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | nerelevantné
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | 16119362
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | nerelevantné
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | nerelevantné
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | nerelevantné
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | nerelevantné
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | nerelevantné
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | nerelevantné
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | nerelevantné
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | nerelevantné
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | nerelevantné
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | nerelevantné
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | nerelevantné
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | nerelevantné
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | Investičné = 26 341 331€, prevádzkové = 4 122 335€ (diskontované na súčasnú hodnotu, zdroj: CBA)
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | 37 536 041€ (diskontované na súčasnú hodnotu) suma predstavuje príjmy projektu kumulatívne za 30 rokov
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | Hlavné finančné prínosy tvoria príjmy z pracoviska za poskytovanie služieb technicko-hygienickej údržby dopravcom (podiel na celkových prínosoch predstavuje cca 95%)
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | -28832936
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 28 832 936,21 (FG = 97,13%)
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 37 536 041(diskontované na súčasnú hodnotu)
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | úspory nákladov na neuskutočnené opravy vpzidiel (42,09%), úspora prevádzkového času (21,12%), úspora nakladov na opravy HDV (13,38%), zníženie potreby zásob a náhradných dielov (10,02%)
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 8058340
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 7.61%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 1.36
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | Predpokladané investičné náklady = 34 222 300,19 € bez DPH, z toho rezerva = 3 045 099,10€ bez DPH
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | Štátna expertíza preindexovaná do cenovej úrovne 3Q/2018 (SO a PS, zariadenie staveniska a predpokladané vyvolané investície), výška výdavkov na stavebný dozo bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výpočet rezervy na nepredvídateľné výdavky je zostavený v zmysle štátnej expertízy (zahŕňa výdavky na stavebné práce - SO, PS, zariadenie staveniska, vyvolané investície). Výška nákladov na nepredvídateľné výdavky bola stanovená na základe maximálnych percentuálnych limitov uvedených v Príručke k oprávnenosti výdavkov pre OPII 2014 - 2020 platnej ku dňu predloženia ŽoNFP (aktuálna verzia 2.8, platná od 14. 12. 2018), t. j. 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce.
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | Projekty financované z OPD, išlo o samostatné projekty (projektová príprava pre 6 stredísk THU)
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | 0
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 29 849 397,42€ bez DPH (suma bez rezervy na nepredvídateľné výdavky, ako aj nákladov na stavebný dozor)
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | nerelevantné
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | Vysúťažená cena: 33 992 144,47 € bez DPH, Zmluva o dielo uzavretá 16.9.2021, účinná od 24.09.2021, Dodatkami č. 2 a 4 bola cena navýšená na 37 267 873,76 € bez DPH, následne valorizačnými Dodatkami č. 5 a 6 v zmysle MP MD SR č. 27/2023 o 4 249 114,04 € bez DPH
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | Pokyny na zmenu sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a sú dostupné tu: https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs1=%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%A1+spolo%C4%8Dnos%C5%A5+slovensko&art_zs2=strabag&page=0
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | 1327803.67
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | Vysúťažená cena: 277 200 Eur (zmluvná cena bez DPH) podľa Zmluvy na poskytovanie služby stavebného dozoru na stavbe: Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen, účinnej od 16.06.2022
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | 2019-01-31
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | nadlimitná zákazka - verejná súťaž
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | 2019-10-23
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | 8 mesiacov a 23 dní
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | 3
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | PHZ = 29 818 111,00 EUR bez DPH, cena od 33 992 144,47€ bez DPH do 35 208 678,89€ bez DPH
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | k vylúčeniu uchádzačov nedošlo
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | 54 dní
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | 519 dní
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | 16.12.2020 zaslaný podnet na výkon kontroly pred podpisom zmluvy na ÚVO na zákalde vyzvania RO OPII - 145 dní
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | Dátum uzavretia Zmluvy o dielo: 16.09.2021, účinnosť od: 24.09.2021
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | Odovzdanie a prevzatie staveniska zhotoviteľom: 30.09.2021
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | podľa DSP 24 mesiacov
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | Dodatkom č. 3 upravená lehota výstavby do 11.8.2023
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | Predpokladané CIN = 34 222 300,19€ (Projekt genrujúci príjem), NFP=COV=100% (z toho 85% EÚ zdroj, 15% ŠR SR), vlastné zdroje = finančná medzera 2,97%
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | CIN = 34 222 300,19€, Celková výška oprávnených výdavkov pre projekt generujúci príjem = 33 113 276,22€, NFP = 32 162 925,19 € (97,13%), z toho EÚ (85%) = 27 338 486,41€, ŠR SR (15%) = 4 824 438,78€, zdroje ZSSK = 950 351,03(2,97% = FG) + Neoprávnené výdavky spolu vrátane VO na stavebnú časť, zmenových konaní počas výstavby a valorizácií v zmysle MP27 MD SR = 8 403 711,58 Eur (spolu zdroje ZSSK = 9 354 062,61 Eur)
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | Odovzdanie staveniska 30.9.2021, začiatok výstavby 1.11.2021
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | Plánované ukončenie do 11.8.2023/preberacie konanie ukončené dňa 15.12.2023
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | nerelevantné
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | nerelevantné
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | nerelevantné
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/418680
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | Zmluva na stavebné práce zverejnená v CZR: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5945200/ Dodatok č. 1 zverejnený v CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6039016/ Dodatok č. 2: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7826586/ Dodatok č. 3: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7897721/ Dodatok č. 4: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8194599/ Dodatok č. 5: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8391132/ Dodatok č. 6: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8455454/ Pokyn na uskutočnenie Zmeny - https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs1=%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%A1+spolo%C4%8Dnos%C5%A5+slovensko&art_zs2=strabag&page=0 Zmluva na stavebný dozor zverejnená v CRZ 15.06.2022, účinná od 16.06.2022: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6578178/ Dodatok č. 1 k Zmluve na stavebný dozor: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7410168/
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu |  |  | Informácie na stránke prijímateľa: https://www.zssk.sk/o-spolocnosti/projekty-eu/opii/

## THÚ_Humenné
| Dátum vyplnenia: | 2019-06-24
| Posledná aktualizácia: | 2024-06-30
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Humenné
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Výstavba pracoviska na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy v Humennom (tzv. technicko-hygienická údržba)
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Prešovský kraj, okres Humenné, k.u. Humenné - v areáli tunajšieho rušňového depa
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | Súčasné pracoviská služieb THÚ nie sú priestorovo a potrebnými technologickými zariadeniami dostatočne vybavené tak, aby mohli poskytovať služby podľa požiadaviek výrobcov koľajových vozidiel a vnútorných predpisov dopravcov. V súčasnosti poskytované služby THÚ sú realizované na viacerých pracoviskách uzlových staníc a sú vo veľkej miere obmedzené poveternostnými podmienkami, nakoľko sú poskytované v otvorenom priestore alebo priamo na koľajisku železničných staníc, pritom niektoré potrebné činnosti sa vôbec nevykonávajú. Z dôvodu vyššie uvedených obmedzení je limitovaná kvalita poskytovaných služieb a niektoré pravidelné a povinné činnosti sú časove odsúvané. V dôsledku toho sa zvyšuje poruchovosť vozidiel a potreba udržiavať nadmerný počet vozidiel v prevádzkových zálohách, čo zároveň zvyšuje náklady prevádzkovej prípravy a udržiavania vozidiel, ktoré bez zmeny systému výkonu THÚ služieb, technológie a organizácie práce nie je možné znížiť. Nakoľko súčasné pracoviská nezodpovedajú štandardom 21. storočia a potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané, je potrebné ich nanovo vybudovať. Súkromné spoločnosti pôsobiace na Slovensku zaoberajúce sa výrobou a servisom koľajových vozidiel poskytujú iba ťažkú údržbu a teda služby, ktoré budú zabezpečované strediskom THÚ Humenné, nie sú v SR poskytované inými subjektmi. Uvedené stredisko bude zároveň slúžiť všetkým osobným dopravcom na Slovensku v zmysle štvrtého železničného balíčka a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorí o jeho služby prejavia záujem.
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | Boli analyzované 4 scenáre v rámci štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bola vypracovaná pre komplexné posúdenie stredísk THÚ v rámci 6 uzlových bodoch železničnej infraštrktúry (skupina A: Nové Zámky, Zvolen a Humenné) a (skupina B: Žilina, Košice a Bratislava): 1) prvý scenár „neurob nič" - súčasný stav služieb THÚ sa nezmení, neuskutočnia sa zmeny v infraštruktúre, v organizácii a výkone prác a okrem nevyhnutných investícií nahradenia nefunkčnej infraštruktúry nie sú predpokladané ďalšie investície. V klesaní počtu cestujúcich, zhoršení hospodárskych výsledkov ZSSK, v potrebe vyššej miery kompenzácie za dopravné služby poskytované vo verejnom záujme a v možnom rušení prevádzky na vedľajších ramenách železničných tratí je hlavný dôvod, prečo je tento scenár neprijateľný. Jeho dôsledkom by bol ďalší odklon cestujúcich zo železničnej dopravy. 2) druhý scenár „urob niečo" - postup podľa tohto scenára je súčasťou strategického plánu ZSSK, predpokladá modernizáciu 3 projektovo a technicky najviac pripravených pracovísk infraštruktúry THÚ, skupinu A a vznik technicky a technologicky zmodernizovaných pracovísk infraštruktúry poskytujúcich technické a hygienické služby v lokalitách s vysokými požiadavkami na rozsah služieb.Medzi prínosy tejto voľby scenára č. 2 patrí vybudovanie 3 komplexných pracovísk infraštruktúry THÚ potrebnou technológiou a zariadeniami, kapacitné rozšírenie služieb THÚ a vznik hlavného pracoviska špecializujúceho sa na technickú údržbu DMJ a ich prívesných vozňov v rámci SR - THÚ Humenné - a tiež vznik THÚ pracoviska v Nových Zámkoch pre údržbu a prípravu nových EJ, EJ PP a EMJ, ako aj pracovisko vo Zvolene pre údržbu nových DMJ . 3) tretí scenár „urob niečo" - Postup podľa tohto scenára je súčasťou stratégie ZSSK, predpokladá prebudovanie terajších pracovísk infraštruktúry SPO v staniciach Žilina, Bratislava a Košice. Nevhodné umiestenie a nemožnosť výstavby v terajších lokalitách si vyžiadala nové lokality a vybudovanie novej infraštruktúry pre tieto pracoviská. Vzniknú tak nové, technicky a technologicky moderné pracoviská, poskytujúce technické a hygienické služby podľa súčasných ekologických a technických požiadaviek. Realizácia tohto scenára je finančne náročná, kapitálové výdavky sa pohybujú na úrovni 260 mil. €. 4) stvrtý scenár „urob maximum" - Podľa tohto scenára bude súčasne uskutočnená výstavba 6 pracovísk infraštruktúry THÚ podľa projektových parametrov a vznikne sieť komplexných pracovísk THÚ. Scenár 4 je zjednotením scenárov 2 a 3 a ich možností voľby. Osobitným problémom jeho uskutočnenia budú kapacity stavebných organizácii pre železničné stavby. Uskutočnenie scenára 4 môže mať hlavné riziko v nedostatku finančných prostriedkov a z toho vyplývajúcej možnosti neúplne realizovať sieť pracovísk THÚ v uzlových staniciach s dôsledkami na výkony THÚ, kvalitu služieb a na počet cestujúcich. Posudzovaná bola aj tzv. „dodávateľská alternatíva". V lokalitách, kde je žiadúce mať pracoviská infraštruktúry THÚ, nejestvujú externé kapacity, ktoré by zabezpečili vybudovanie infraštruktúry a realizáciu služieb THÚ. Dve spoločnosti na území SR, ktoré vyrábajú a opravujú vozidlá, by mohli poskytnúť potrebné služby, ale iba v okruhu ich miesta. Nemajú záujem vybudovať pracoviská mimo aktuálnych miest, takže by nepokrývali celú sieť železnice, neúmerne by sa zaťažila železničná sieť technologickými (neproduktívnymi) presunmi a skomplikoval GVD. Táto alternatíva nie je ani finančne výhodná. Ak by prevádzkové náklady boli na úrovni ZSSK, potom by cena ich služieb bola finančne vyššia aspoň o technologické prejazdy a priemerný zisk účtovaný dodávateľmi.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Očakávané merateľné ukazovatele projektu: 1) Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy s celkovou cieľovou hodnotou 1 2) Počet nových a/alebo technicky zhodnotenćh objektov (na železničnej infraštruktúre) s celkovou cieľovou hodnotou 3
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Cieľom projektu je vybudovanie a modernizácia súčasných stredísk na výkon technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozdiel, tak aby zodpovedali potrebám 21. storočia, čo bude mať za následok zvýšenie štandardu a kultúry cestovania, zníženie prevádzkových nákladov, zlepšenie pracovných podmienok, zníženie poruchovosti a zvýšenie kvality dopravy. Za hlavný cieľ taktiež považujeme zvýšenie počtu cestujúcich a ich prechod z individuálnej osobnej dopravy na verejnú.
8. | Dĺžka realizovaného úseku diaľnice/ cesty/ železnice | dĺžka hlavnej trasy - vzdialenosť staničení začiatku a konca úseku | m | nerelevantné
9. | Dĺžka ďalších ciest zahrnutých v projekte - na vetvách križovatiek a mimo hlavnej trasy | napr. vetvy križovatiek, nadjazdy, mosty, trvalé prístupové cesty, preložky alebo rekonštrukcie iných ciest | m | nerelevantné
10. | Podiely dĺžok úseku v novej trase (nové cesty, preložky) a v pôvodnej trase | nová trasa : pôvodná trasa napr. 40% : 60% | % | nerelevantné
11. | Kategória novej cesty/ trate | napr. 2-koľajná, elektrifikovaná, s rýchlosťou do 100 km/h |  | nerelevantné
12. | Šírkové usporiadanie | napr. 4-pruh, 2-pruh, 2-koľajná trať a pod. |  | nerelevantné
13. | Odhadovaný podiel úsekov s možnosťou predchádzania | podľa návrhu dopravného značenia, pre oba smery samostatne (môže byť výrazný rozdiel); stačí uviesť približne, napr. jednoduchým zlomkom alebo rozpätím (aj pri D/RC) | % | nerelevantné
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | nerelevantné
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | nerelevantné
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | nerelevantné
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | nerelevantné
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | nerelevantné
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | nerelevantné
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | nerelevantné
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | nerelevantné
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | nerelevantné
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | nerelevantné
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | nerelevantné
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | nerelevantné
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | Koľaj tv.49E1 3 663,2m, tv R65 294m (ide o koľaje v rámci strediska)
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | nerelevantné
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | nerelevantné
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | nerelevantné
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | nerelevantné
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | 0
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | 0
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3/m2 | Výkopy: 1 438,60m3, výruby: 1 602m2
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | 1438.6
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | nerelevantné
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | nerelevantné
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | nerelevantné
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | nerelevantné
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | nerelevantné
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | nerelevantné
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | nerelevantné
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | nerelevantné
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | DSP od 03/2015
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | SP č. 17328/2015/C343-SŽDD/64663, právoplatné 23.11.2015 (predĺženie platnosti SP do 23.11.2021 na základe rozhodnutia MDV SR č. 26563/2020/SŽDD/81065), SP na vodnú stavbu č. OU-HE-OSZP-2018/001109-011-VA, právoplatné 05.06.2018 (predĺženie platnosti do 28.5.2022)
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | nerelevantné
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | Dokumentácia relizácie stavby a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby sú súčasťou zákazky na zhotoviteľa stavby, proces VO bol ukončený kladným Rozhodnutím ÚVO a správou z AFK zo strany RO OPII v mesiaci 06/2021, dodanie dokumentácie do 2023 (kolaudácia stavby)
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | 100%
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | SP je právoplatné (viď bod 44), VO na zhotoviteľa stavebných prác bolo v mesiaci 06/2021 ukončené, Zmluva o dielo bola uzavretá 23.09.2021 a nadobudla účinnosť zverejnením v Centrálnom registri zmlúv 30.09.2021. https://www.crz.gov.sk/zmluva/5955315/
Prínosy projektu
49. | Skrátenie trasy pre podstatnú časť riešenej dopravy vďaka projektu | rozdiel medzi pôvodnou a novou dĺžkou | m | nerelevantné
50 | Predpokladaná zmena denného počtu vozidiel na najviac preťaženom úseku v meste/obci | rozdiel medzi očakávanou PDI bez projektu a s projektom pre najviac preťažený úsek v meste/obci (úzke miesto), ideálne po uvedení do užívania aj o 10 rokov neskôr; príklad vyplnenia: -7300 vozidiel denne (r. 2022), -8500 vozidiel denne (r. 2032), čo je -35% resp. -38% oproti stavu bez projektu | voz./24h, % | nerelevantné
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej doprav | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek., € | 20 434 hodín ročne, kumulatívne za 30 rokov 613 029hodín (ročný fond pracovného času je znížený výkonom 70% prepravy v pracovnom dni počas víkendov, t.j. 330 dní roku)
52. | Očakávaná úspora času pre nákladné vozidlá/ vlaky nákladnej dopravy | uviesť časový údaj na jednu jazdu po novej/modernizovanej ceste alebo trati | min. a sek., € | nerelevantné
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | 42223555
54. | Doterajšia intenzita dopravy na jestvujúcej ceste | pre cesty, za úseky, ktoré má projekt odľahčiť alebo modernizovať; uviesť čísla dotknutých sčítacích úsekov a posledné dostupné PDI (napr. z CSD 2015), a to spolu (S) a za nákladné (T); ak je na riešenom úseku cesty viac sčítacích úsekov, stačí uviesť interval PDI, teda údaje za najmenej a najviac zaťažený sčítací úsek (napr. 8 600 - 16 400 vozidiel denne). | voz./24h | nerelevantné
55. | Prognóza dopravy na jestvujúcej ceste - nulový stav aj stav s projektom | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | nerelevantné
56. | Prognóza dopravy na novej diaľnici alebo ceste | pre cesty, prognózu uviesť za vozidlá celkom i za vozidlá >3,5t (resp. v členení dostupnom v CBA), a to aspoň za 2 obdobia - po uvedení do užívania a o 10 rokov neskôr (napr. r. 2020 a 2030) | voz./24h | nerelevantné
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
58. | Prognóza dopravy na jestvujúcej trati - nulový stav | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
59. | Prognóza dopravy na modernizovanej trati - stav s projektom | pre ŽSR, obdobne ako vyššie, prognózu uviesť za viac období (napr. r. 2020, 2030, 2040) | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h)
60 | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | nerelevantné
61 | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | nerelevantné
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | nerelevantné
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | nerelevantné
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | nerelevantné
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | nerelevantné
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | nerelevantné
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | nerelevantné
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | nerelevantné
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | Investičné = 22 200 850€, prevádzkové = 1 223 088€ (diskontované na súčasnú hodnotu, zdroj: CBA)
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | 30 419 217€ (diskontované na súčasnú hodnotu) suma predstavuje príjmy projektu kumulatívne za 30 rokov
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | Hlavné finančné prínosy tvoria príjmy z pracoviska za poskytovanie služieb technicko-hygienickej údržby dopravcom (podiel na celkových prínosoch predstavuje cca 95%)
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | -25353650
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 24 273 643,83 (FG = 97,13%)
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 30419217
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | úspora prevádzkového času (64,51%), úspory nákladov na neuskutočnené opravy vpzidiel (31,64%), úsora prevádzkových nákladov (2,98%)
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 8576173
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 7.63%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 1.257
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | Predpokladané investičné náklady = 28 681 073,03 € bez DPH, z toho rezerva = 2 540 797,18€ bez DPH
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | Štátna expertíza preindexovaná do cenovej úrovne 3Q/2018 (SO a PS, zariadenie staveniska a predpokladané vyvolané investície), výška výdavkov na stavebný dozo bola stanovená na základe prieskumu trhu. Výpočet rezervy na nepredvídateľné výdavky je zostavený v zmysle štátnej expertízy (zahŕňa výdavky na stavebné práce - SO, PS, zariadenie staveniska, vyvolané investície). Výška nákladov na nepredvídateľné výdavky bola stanovená na základe maximálnych percentuálnych limitov uvedených v Príručke k oprávnenosti výdavkov pre OPII 2014 - 2020 platnej ku dňu predloženia ŽoNFP (aktuálna verzia 2.8, platná od 14. 12. 2018), t. j. 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce.
81. | Už vynaložené náklady na prípravu (štúdie, prieskumy, dokumentáciu, pozemky) | vynaložené = zaplatené, uviesť dátum poslednej aktualizácie napr. do 30. 6. 2018 | € | Projekty financované z OPD, išlo o samostatné projekty (projektová príprava pre 6 stredísk THÚ)
82. | Zostávajúce náklady na projektovú prípravu - suma odhadov | zostávajúce sumy za PD i za MPV | € | 0
83. | Predpokladané stavebné náklady, bez rezervy na nepredvídateľné výdavky | ak žltý FIDIC, uviesť: obstarávané metódou naprojektuj a postav, suma zahŕňa aj projektovanie zabezpečované zhotoviteľom | € | 25 034 400,18€ bez DPH (suma bez rezervy na nepredvídateľné výdavky, ako aj nákladov na stavebný dozor)
84. | z toho náklady na objekty obsluhujúce dlhšiu časť koridoru, nielen samotný úsek | najmä odpočívadlá, strediská údržby, v prípade železníc centrá riadenia dopravy | € | nerelevantné
85. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebné práce (bez rezervy na nepredvídateľné výdavky) |  | € | Vysúťažená cena: 29 968 787,65 € bez DPH, Zmluva o dielo uzavretá 23.09.2021, účinná od 30.09.2021, Dodatkami č. 2 a 3 bola cena navýšená na 37 957 624,20 € bez DPH, následne valorizačnými Dodatkami č. 4 a 5 v zmysle MP MD SR č. 27/2023 o 5 149 809,00 € bez DPH
86. | Objednávateľom zazmluvnené naviac práce - už akceptované nároky na čerpanie rezervy resp. zvýšenie zmluvnej ceny | uviesť dátum k akému bol údaj aktualizovaný, napr. do 30. 6. 2018, optimálne aj konkretizovať významné naviac práce >1% zmluvnej ceny - vyskúšať jeden projekt rozobrať na pokyny na zmenu, podľa prácnosti si vyhodnotíme ďalšie kroky | € | Pokyny zverejnené v Centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs1=%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%A1+spolo%C4%8Dnos%C5%A5+slovensko&art_zs2=md%C5%BE+he&page=0
87. | Predpokladané náklady na stavebný dozor |  | € | 1091666.67
88. | Vysúťažená a zazmluvnená cena za stavebný dozor | ak sa aktuálna zmluvná cena líši od pôvodnej, uviesť obidve: pôvodná cena/ aktuálna cena | € | Vysúťažená cena: 229 550 Eur (zmluvná cena bez DPH) podľa Zmluvy na poskytovanie služby stavebného dozoru na stavbe: Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné, účinnej od 16.06.2022
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | 2019-01-31
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | nadlimitná zákazka - verejná súťaž
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | 2019-10-23
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | 8 mesiacov a 23 dní
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | 3
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | PHZ = 25 034 401,00 EUR bez DPH, cena od 29 968 787,65€ bez DPH do 30 598 740,96€ bez DPH
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | k vylúčeniu uchádzačov nedošlo
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | 4 mesiace a 9 dní
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | 436 dní
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | 16.12.2020 zaslaný podnet na výkon kontroly pred podpisom zmluvy na ÚVO na zákalde vyzvania RO OPII - 145 dní
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | Dátum uzavretia Zmluvy o dielo: 23.09.2021, účinnosť od: 30.09.2021
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | Odovzdanie a prevzatie staveniska zhotoviteľom: 4.10.2021
Realizácia a zdroje financovania
102. | Projektantom odporúčaná lehota výstavby | uviesť podľa DSP, prípadne DRS, ak je k dispozícii |  | podľa DSP 18 mesiacov
103. | Objednávateľom navrhovaná lehota alebo zazmluvnená lehota výstavby |  | mes. | Dodatkom č. 2 predĺžena lehota výstavby do 13.8.2023
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | Predpokladané CIN = 28 681 073,03€ (Projekt genrujúci príjem), NFP=COV=100% (z toho 85% EÚ zdroj, 15% ŠR SR), vlastné zdroje = finančná medzera 2,97%
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | CIN = 28 681 073,03€, Celková výška oprávnených výdavkov pre projekt generujúci príjem = 27 715 684,28€, NFP = 26 920 244,13 € (97,13%), z toho EÚ (85%) = 22 882 207,51€, ŠR SR (15%) = 4 038 036,62€, zdroje ZSSK = 795 440,15(2,97% = FG) + Neoprávnené výdavky spolu vrátane VO na stavebnú časť Neoprávnené výdavky spolu vrátane VO na stavebnú časť, zmenových konaní počas výstavby a valorizácií v zmysle MP27 MD SR = 15 391 748,92 Eur (spolu zdroje ZSSK = 16 187 189,07 Eur)
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | Začiatok stavebných prác 4.10.2021
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | Plánované ukončenie do 13.8.2023 / ukončenie preberacieho konania dňa 15.12.2023
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | nerelevantné
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | nerelevantné
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | nerelevantné
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/418681
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | Zmluva na stavebné práce zverejnená v CZR: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5955315/ Dodatok č. 1 zverejnený v CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6062693/ Dodatok č. 2 zverejnený v CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7694613/ Dodatok č. 3 zverejnený v CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8192747/ Dodatok č. 4 zverejnený v CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8370848/ Dodatok č. 5 zverejnený na CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8401300/ Pokyny zverejnené v CRZ: https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs1=%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%A1+spolo%C4%8Dnos%C5%A5+slovensko&art_zs2=md%C5%BE+he&page=0 Zmluva na stavebný dozor zverejnená v CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6577850/ Dodatok č. 1 k Zmluve na stavebný dozor: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7410243/
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu |  |  | Informácie na stránke prijímateľa: https://www.zssk.sk/o-spolocnosti/projekty-eu/opii/