## Projekt ZSSK_P7_MOV_30.06.2024
| Dátum vyplnenia: | 2021-02-26
| Posledná aktualizácia: | 2024-06-30
Kód | Kategória | Doplnenie /inštrukcia | Merná jednotka | ZSSK_MOV (P7)
ZSSK
Základné informácie
1. | Názov projektu |  |  | Modernizácia vozového parku ZSSK v rámci OPII - 4. časť
2. | Popis projektu | jednoduchý popis predmetu projektu (výstavba, projektová príprava, nákup vozidiel VOD, mzdy úradníkov ....) |  | Modernizácia osobných vozňov radu Bdt do regionálnej dopravy - 35 ks
3. | Lokalizácia projektu | kraj, okres, priblíženie polohy vo vzťahu k najbližším mestám (napr. južne od X alebo medzi Y a Z), pri cestách možno uviesť aj napojenie na iné cesty na koncoch riešeného úseku, ak sa dá aj GPS, pri výstavbe D a RC uviresť kraj, okres a k.u. |  | Dotknuté kraje: Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj Traťové úseky: č. 180 Košice – Poprad/Tatry – Liptovský Mikuláš č. 190 Košice – Čierna n/Tisou (Čop – Ukrajina) č. 169 Košice – Čaňa – Hidasnémeti (Maďarsko) č. 188 Kysak – Lipany – Plaveč – Muszyna (Poľsko) Z dôvodu obratovania a údržby osobných vozňov aj na týchto úsekoch železničných tratí: č. 180 Liptovský Mikuláš – Žilina č. 127 Žilina – Čadca č. 190 + 191 Košice – Kalša – Trebišov – Humenné č. 196 Humenné – Stakčín č. 193 Humenné – Strážske – Prešov č. 172 + 173 Margecany – Banská Bystrica č. 170 Banská Bystrica – Zvolen č. 160 Košice – Fiľakovo – Zvolen
4. | Dôvod realizácie projektu | popis problémov, ktoré treba vyriešiť, rámcovo, nadviazať na ciele projektu a indikátory, nielen všeobecné ciele. Napr.: každodenné kongescie, nedostatočná kapacita (uviesť funkčnú úroveň cesty v súčasnosti a vo výhľade), hlukové zaťaženie obytných zón v tesnej blízkosti jestvujúcej cesty/trate (uviesť aj dĺžku úsekov v obci), nevyhovujúce smerové a výškové vedenie (uviesť najmenšie polomery oblúkov, max. pozdĺžny sklon a z nich plynúce obmedzenia rýchlosti na riešenom úseku), nedostatočná šírka vozovky, častý výskyt dopravných nehôd (uviesť aj počet nehôd s ťažkými následkami za obdobie aspoň 5 rokov), zlý stav cesty/trate (uviesť podiel úsekov v havarijnom či nevyhovujúcom stave, vynútené zníženia traťovej rýchlosti), iné - špecifikujte. |  | - technicky a vekovo zastarané a opotrebované koľajové vozidlá jazdiace v rámci regiónov Prešov, Košice, Žilina a Banská Bystrica, - vysoká poruchovosť a nízka spoľahlivosť vozidiel, - nadmerné náklady na prevádzku a opravu, - zvýšená environmentálna záťaž, - nedostatočná atraktívnosť a konkurencieschovpnosť železničnej osobnej dopravy v daných regiónoch, - pokles cestujúcich
5. | Posudzované varianty iných riešení dopravných problémov | Aké iné varianty/ možnosti riešenia dopravného problému boli v príprave (napr. v EIA, v ŠtRe alebo v inej štúdii) posúdené. Stručne, v odrážkach popísať, čo sa v príprave zhodnotilo, napr.: - multimodálne posúdenie (možnosti zatraktívnenia iného módu dopravy), - vylepšenia existujúcej cesty/infraštruktúry, - rôzne návrhové kategórie novej cesty/trate, - rôzne nákladné varianty cesty/trate v rovnakej (vopred stanovenej) návrhovej kategórii. |  | Boli analyzované 4 scenáre: 1) keby sa neurobilo nič - predpokladá zachovanie súčasného stavu a počtu ŽKV pre potreby prevádzky a len nevyhnutné prevádzkové udržiavanie jestvujúcich ŽKV, - dlhodobo neudržateľný a nekompatibilný so stratégiou rozvoja regionálnej ŽOD, - posúdené ako vecne a ekonomicky neprijateľné riešenie 2) keby sa urobilo minimum - predpokladá zachovanie potrebnej štruktúry a technickej životnosti ŽKV pre potreby ŽOD v regióne Prešov, Košice, Žilina a Banská Bystrica prostredníctvom ich nevyhnutnej údržby a opráv. Zároveň predpokladá každoročnú modernizáciu len obmedzeného počtu vozidiel, - nízke efekty scenára, - neprispieva k dosiahnutiu strategických cieľov v oblasti ŽOD, - počet obnovených vozidiel nie je dostatočný, čo sa týka potrieb prevádzky, zvýšenia kvality prepravy a prírastku nových cestujúcich 3) keby sa urobilo všetko - predpokladá modernizáciu zastaraných 35 ks osobných vozňov r. Bdt, - ide o najvyhovujúcejší variant z hľadiska posúdenia vecnej, technickej, časovej a finančnej náročnosti investície ako aj z hľadiska celkového prínosu pre životné, sociálne a ekonomické prostredie v dotknutých územiach budovaného IDS v regiónoch Prešov, Košice, Žilina a Banská Bystrica 4) keby sa urobilo maximum - posudzuje alternatívnu možnosť obnovy všetkých zastaraných ŽKV, ktoré sú prevádzkované na jednotlivých úsekoch železničných tratí v rámci regiónov Prešov, Košice, Žilina a Banská Bystrica, - uvedená alternatíva by bola investične veľmi náročná Iné varianty neboli posudzované.
6. | Hlavné ciele projektu - kvantifikované | uviesť ak sú merateľné ciele, ukazovatele projektu zo ŽONFP, stanovené/ deklarované hodnoty |  | Merateľné ukazovatele projektu: 1) Počet technicky a/alebo technologicky zhodnotených dopravných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy = 35 osobných vozňov; 2) počet prepravených cestujúcich vo verejnej žel. osobnej doprave = 8 447 340 (v regiónoch Prešov, Košice, Žilina a Banská Bystrica, po piatich rokoch od ukončenia realizácie projektu - v roku 2028)
7. | Hlavné ciele projektu - nekvantifikované |  |  | Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov, t.j. prispieť k skvalitneniu služieb železničnej osobnej dopravy a k zlepšeniu dopravnej obslužnosti regiónov Prešov, Košice, Žilina a Banská Bystrica moodernizáciou časti zastaraných železničných koľajových vozidiel (osobných vozňov radu Bdt) a napomôcť tak úspešnému budovaniu IDS v uvedených regiónoch. Prostredníctvom modernizovaných koľajových vozidiel vytvoriť podmienky pre integráciu a harmonizáciu systému osobnej dopravy v daných regiónoch, zvýšiť kvalitu prepravných služieb, čo prispeje k získaniu nových cestujúcich, a zníženiť environmentálnu záťaž.
14. | Počet obstarávaných vozidiel VOD a kapacita obstarávaných typov vozidiel |  | ks, osôb/vozidlo | 35 ks modernizovaných osobných vozňov, jeden vozeň s kapaciou 96 miest na sedenie (+ 2 ks sklopných sedadiel); - k 30.06.2022 bolo dodaných 7 ks MOV r. Bdteer - k 31.12.2022 bolo dodaných 17 ks MOV r. Bdteer - k 30.06.2023 bolo dodaných 29 ks MOV r. Bdteer - k 31.12.2023 bolo dodaných všetkých 35 ks MOV r. Bdteer
Objektová skladba a náročnosť
15. | Počet tunelov, ich dĺžka a profil | pri dvoch tunelových rúrach rôznej dĺžky uveďte priemer ich dĺžok | ks, m | nerelevantné
16. | Počet mostov v hlavnej trase / mimo trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) |  | ks | nerelevantné
17. | Dĺžka mostov v hlavnej trase a jej podiel z celkovej dĺžky úseku | pri rôznej dĺžke mostov pre 2 jazdné pásy priemer ich dĺžok | m, % | nerelevantné
18. | Dĺžka mostov mimo hlavnej trasy (nadjazdy, vetvy križovatiek) | mosty ponad diaľnicu/železnicu, mosty na vetvách mimoúrovňových križovatiek a iné | m | nerelevantné
19. | Počet nových mostov / rekonštruovaných mostov | spolu za všetky mosty | počet | nerelevantné
20. | Plocha nových mostov | plocha spolu za všetky mosty | m2 | nerelevantné
21. | Plocha rekonštruovaných mostov | zjednodušený prepočet šírka x dĺžka | m2 | nerelevantné
22. | Stavebno-technický stav mostov pred rekonštrukciou | v I. fáze len pre projekty zamerané na mosty; príklad vyplnenia: uspokojivý - 3 ks, zlý - 7 ks, veľmi zlý - 6 ks, havarijný - 2 ks | stupeň, ks | nerelevantné
23. | Plocha nových vozoviek (kde sa realizuje nové cestné teleso) | pri projektoch, kde sa realizuje nové cestné teleso | m2 | nerelevantné
24. | Plocha modernizovaných vozoviek | Netýka sa D/RC/žel. tratí | m2 | nerelevantné
25. | Stav vozoviek pred modernizáciou | ak nie je k dispozícii v PD, stačí hrubý odhad na zlomky alebo %; príklad vyplnenia: vyhovujúci - 1/4, nevyhovujúci - 1/2, havarijný - 1/4, Netýka sa D/RC/žel. tratí | podiel | nerelevantné
26. | Dĺžka železničných koľají (v novej trase) | Pridanie novej trasy/koľaje | m | nerelevantné
27. | Dĺžka železničných koľají (v pôvodnej trase) | rekonštrukcia - ak sa nepridáva nová koľaj, len nahrádza pôvodná | m | nerelevantné
28. | Nové zvodidlá - dĺžka | kde nie je možné doplniť dĺžku, napísať len plán a doplniť neskôr; | m | nerelevantné
29. | Nové zvodidlá - materiál alebo triedy zádržnosti | príklad vyplnenia: betónové - 6500 m, oceľové - 4200 m; ak v projekte nie je špecifikovaný materiál ale triedy zádržnosti, uviesť dĺžky pre jednotlivé zádržnosti | m | nerelevantné
30. | Zárubné a oporné múry - dĺžka |  | m | nerelevantné
31. | Protihlukové steny - dĺžka |  | m | nerelevantné
32. | Protihlukové steny - finančná hodnota |  | € | nerelevantné
33. | Zemné práce - výkopy a výruby spolu | zo sprievodnej správy | m3 | nerelevantné
34. | Zemné práce - násypy spolu |  | m3 | nerelevantné
35. | Počet nadjazdov a podjazdov ponad železnicu/diaľnicu |  | ks | nerelevantné
36. | Počet, názvy a staničenia v projekte realizovaných MÚK, orientačný popis polohy | uviesť staničenia v rámci úseku, slovný popis polohy možno nahradiť linkom na mapu celkovej situácie stavby | ks, km | nerelevantné
37. | Počet v projekte realizovaných úrovňových križovatiek a odkaz na mapku celkovej situácie |  |  | nerelevantné
38. | Popis (dočasného) napojenia na existujúcu cestu do realizácie nadväzujúcich úsekov | pre D a RC, slovne, optimálne aj s linkom na mapové zobrazenie napojenia na ex. cestu |  | nerelevantné
39. | Názov a celková plocha odpočívadla, ak sa v rámci projektu realizuje |  | m2 | nerelevantné
40. | Názov a plocha prestupného terminálu VOD, resp. nových parkovísk pri železničných staniciach |  | m2 | nerelevantné
41. | Počty parkovacích miest pre nákladné/ osobné vozidlá | pre odpočívadlá pri D a RC, terminály VOD resp. modernizované stanice a zastávky, intermodálne terminály | ks | nerelevantné
42. | Kapacita stojanov pre uzamykateľné parkovanie bicyklov (na staniciach, zastávkach a termináloch VOD) - spolu/ z toho krytých prístreškom | týka sa iba ŽSR a iných prijímateľov v oblasti VOD (mestá) | ks | nerelevantné
Stav prípravy
43. | Dosiahnutý stupeň prípravy - prevzatej projektovej dokumentácie | DSZ, DUR, DSP, DRS, nie DVZ ani DP; uviesť aj odkedy - mesiac a rok prevzatia zatiaľ najvyššieho stupňa PD; napríklad: DRS od 06/2017 | názov a dátum získania | nerelevantné
44. | Najvyššie získané povolenie pre projekt | ZS EIA, ÚR, SP, predčasné užívanie, trvalé užívanie, uviesť aj dátum (aspoň mesiac a rok) nadobudnutia právoplatnosti, napríklad: územné rozhodnutie od 11/2016 | názov a dátum právoplatn. | nerelevantné
45. | Zazmluvnené (a ešte neprevzaté) stupne projektovej dokumentácie, ich zhotoviteľ a termíny dodania | týka sa projektov vo fáze prípravy; uviesť aj link na zmluvu v CRZ (ak ide o staršiu stále živú zmluvu nezverejnenú v CRZ, uviesť odkedy platí; príklad vyplnenia: DSP - 09/2018, DRS - do 180 dní od vyzvania, DP - 90 dní od vyzvania |  | nerelevantné
46. | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy | Zostávajúce ešte neobstarané stupne prípravy projektovej dokumentácie, plánované termíny ich VO a odhadované lehoty (aspoň roky) ich dosiahnutia |  | nerelevantné
47. | Stav majetkovo-právneho vysporiadania - zazmluvnené %/ vykúpené % | zazmluvnené vrátane zmlúv o budúcej zmluve (MPV pre stavebné povolenie), vykúpené = už uhradené a prevedené | % | nerelevantné
48. | Predpokladané termíny získania stavebného povolenia a začatia VO na zhotoviteľa stavebných prác | Za projekty v príprave uviesť aktuálny predpoklad z plánu prípravy, napríklad: stavebné povolenie - 12/2018, súťaž - 06/2019 | mesiac/rok | nerelevantné
Prínosy projektu
51. | Očakávaná úspora času pre osobné vozidlá/ vlaky osobnej dopravy | z CBA resp. z jej vstupov - uviesť časový údaj na jednu jazdu, za ŽSR uviesť samostatne pre R a Os | min. a sek. | priemerná úspora času na jedného cestujúceho: 0,60 minúty
53. | Ocenenie úspor času za 30 rokov | kumulatívne časové úspory všetkých vozidiel počas vyhodnocovaného obdobia | € | nediskontovaná hodnota úspory času za obdobie 30 rokov: 25 400 905 €
57. | Doterajšia intenzita vlakovej dopravy a jej skladba (R/ Os/ Nákladné vlaky) | pre ŽSR, uviesť denný počet vlakov (ročný priemer) spolu aj v členení na R/ Os/ Nákladné vlaky; uviesť aj rok, za ktorý sú údaje uvedené | vlaky/24h (ideálne aj osoby/24h) | nerelevantné
60. | Plánované ročné využitie vlakových súprav spolu | pre ZSSK, z CBA, odjazdené vlkm (km odjazdené zdvojenou súpravou započítané iba raz) | vlkm/rok | Priemerné plánované ročné vlkm za referenčné obdobie (30 r.) v zmysle CBA: výpočet: 638 750 vlkm = 350 km (plánovaný denný beh) x 5 ks (počet súprav) x 365 dní (za rok)
61. | Plánovaný ročný beh na 1 vlakovú súpravu | pre ZSSK, z CBA, priemerný ročný beh jednotlivých vozidiel | km/rok | Priemerný plánovaný ročný dopravný výkon vo vlkm na 1 súpravu = 127 750 vlkm; výpočet: 127 750 km = 638 750 km (bod 60) / 5 ks (počet súprav) Skutočný priemerný ročný dopravný výkon v km na vozidlá projektu za obdobie: 01.07.2023 - 30.06.2024 = 1 102 755 km (prepočet na 1 súpravu 220 555 km).
62. | Trate, na ktorých sa plánuje nasadzovanie obstarávaných vlakových súprav | pre ZSSK, ide o trate, na ktorých nové vlakové súpravy obslúžia viac ako 50% výkonov, ak menej, tak uviesť aj percento nových vlakov na trati |  | Predpokladané % nasadenia modernizovaných vozidel na jednotlivých hlavných tratiach projektu - traťové úseky (KCP): č. 180 Košice – Poprad/Tatry – Liptovský Mikuláš - 41 %; č. 190 Košice – Čierna n/Tisou (Čop – Ukrajina) - 29 %; č. 188 Kysak – Lipany – Plaveč – Muszyna (Poľsko) - 26 %; č. 169 Košice – Čaňa – Hidasnémeti (Maďarsko) - 0 % (z 0 VLKM - výkony zatiaľ objednávateľ neuvažuje). MOV boli nasadzované (v pomere k celkovému objemu vlkm trati projektu) nasledovne: 01.07.2023 - 30.06.2024 = 32 %.
63. | Plánovaný denný beh vlakových súprav na tratiach určenia (nasadenia) | pre ZSSK, uviesť pre jednotlivé trate alebo pre skupiny tratí, pre ktoré sú určené konkrétne počty vozidiel (napr. v prípade DMJ ide o 4 skupiny tratí) |  | Priemerný plánovaný ročný dopravný výkon vo vlkm na 1 súpravu = 127 750 vlkm/365 dní = 350 vlkm za deň Skutočný priemerný denný beh u nasadených vozidiel v km na 1 súpravu: 01.07.2023 - 30.06.2024 = 604 km za deň.
64. | Plánované priemerné ročné využitie 1 vlakovej súpravy | pre ZSSK, po odrátaní rezervy na plánované a neplánované opravy, ako aj dní, keď je vozidlo prevádzkyschopné ale tvorí zálohu a nejazdí; údaj nepočíta s nepredvídateľnými udalosťami ako sú napríklad nehodové udalosti a iné udalosti vzniknuté z titulu vyššej moci | dní/rok | 305 dní Skutočné ročné využitie súprav: 01.07.2023 - 30.06.2024 = 290 dní.
65. | Očakávané % vlakových súprav mimo prevádzky (ročný priemer) | pre ZSSK, očakávaný správkový stav | % | plán max do 17 % 01.10.2023 - 30.06.2024 skutočnosť = 11 %.
66. | Očakávaná zmena prevádzkových nákladov spôsobená využívaním nových vlakových súprav | pre ZSSK, rozdiel medzi rastovými faktormi pre variant s projektom a pre nulový stav, a to za prevádzkové náklady bez odpisov, bez nákladov na dopravnú cestu a personál | % | v r. 2021 = 0,00 %, v priemerne za referenčné obdobie (30 rokov) = -0,08 %.
67. | Očakávaná zmena počtu cestujúcich v dôsledku projektu | pre ZSSK, rozdiel počtu cestujúcich s projektom a bez projektu | % | V zmysle CBA bude v roku 2028 oproti roku 2019 nárast počtu cestujúcich predstavovať hodnotu cca 13,53 %
68. | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej doprave na región |  | počet osôb/rok | 8 447 340 cestujúcich (naplnený v roku 2028)
Predpokladaná finančná a socio-ekonomická návratnosť
69. | Náklady projektu za 30 rokov (investičné i prevádzkové) - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | Diskontované IN = 30 814 692,31 Diskontované PN = 133 929 313,99
70. | Finančné prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | ak za iné obodbie, uveďte aké | € | - finančná čistá súčasná hodnota investície (FNPV_C): - 26 536 617 - finančná čistá súčasná hodnota kapitálu (FNPV_K): - 438 421
71. | Čo tvorí hlavné finančné prínosy projektu? | napr. rast výnosov z mýta pre NV, predpoklad zavedenia mýta pre osobné vozidlá, výnosy z platieb za železničnú dopravnú cestu od osobných / nákladných dopravcov, prípadne úspory prevádzkových nákladov a údržby pri železničných projektoch; uveďte podiely hlavných výnosov z celkových kalkulovaných fin. výnosov projektu, začnite najvýznamnejším | % | - rast príjmov z cestovného - rast kompenzácie zo ZoDSVZ
72. | Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | - finančná čistá súčasná hodnota investície (FNPV_C): - 26 536 617 - finančná čistá súčasná hodnota kapitálu (FNPV_K): - 438 421
73. | Finančná medzera - suma nákladov na projekt nekrytých finančnými výnosmi za 30 rokov |  | €, % | 32 084 080,00 € / 99,64%
74. | Sociálno-ekonomické prínosy projektu za 30 rokov - prepočítané na súčasnú hodnotu | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | diskontovaná hodnota prínosov = 37 623 100,00 €
75. | Čo tvorí hlavné sociálno-ekonomické prínosy projektu? | úspora času, úspora PHM ... podiely hlavných prínosov z celk. kalkulovaných prínosov, začnite najvýznamnejším) | % | 1. úspora času = 32,54 % 2. úspora prevádzkových výdavkov = 6,27 % 3. úspora prevádzkových nákladov vozidiel = 26,56 % 4. úspora na nehodovosti = 24,41 % 5. úspora na znečistení ŽP = 1,54 % 6. úspora na emisie skleníkových plynov = 7,31 % 7. úspora na hlukové emisie = 1,36 %
76. | Ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | € | 9044255
77. | Ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | % | 7.59%
78. | Pomer prínosov a nákladov projektu (BCR) | z CBA alebo štúdie realizovateľnosti | index | 1.316
79. | Predpokladané investičné náklady celkom | Celkový súčet nákladov - projektová príprava, pozemky, príprava, výstavba, dozory (z toho rezerva: - uviesť samostatne) Spolu za všetky fázy. | € | Predpokladané CIN = 32 200 000 eur
80. | Zdroj údajov predpokladaných investičných nákladov |  |  | Zazmluvnené IN (v zmysle Zmluvy o dielo č. 4600005403/VS/2020 (na modernizáciu osobných vozňov radu Bdt do regionálnej dopravy)) = 31 850 000,00 €, Dodatok č. 1 k ZoD: 34 432 828,77 €
Verejné obstarávanie
89. | Termín zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania | aj prípadných predchádzajúcich VO, ktoré boli zrušené |  | vyplní RO
90. | Zvolený postup obstarávania | slovne |  | vyplní RO
91. | Lehota na predkladanie ponúk (pôvodná/ posunutá) |  | dátum | vyplní RO
92. | Čas na prípravu ponúk (pôvodný/ predĺžený) | od oznámenia, resp. výzvy na predkladanie ponúk do lehoty na predkladanie ponúk (uvedenej v pôvodnej výzve/ aj posunutej) | dni | vyplní RO
93. | Hodnotiace kritériá (na vyhodnotenie ponúk) | uviesť aj váhy |  | vyplní RO
94. | Počet predložených ponúk, v prípade užšej súťaže aj počet žiadostí o účasť |  |  | vyplní RO
95. | Predpokladaná hodnota zákazky a rozpätie cien z ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky | uviesť najnižšiu a najvyššiu ponuku | € | vyplní RO
96. | Dôvody vylúčenia uchádzačov/ záujemcov (ak k nemu došlo), a tiež odmietnutia žiadostí o účasť | uviesť dôvody pre jednotlivých uchádzačov |  | vyplní RO
97. | Trvanie vyhodnocovania ponúk - od predloženia ponúk do konečného zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk |  | dni | vyplní RO
98. | Dĺžka trvania revíznych postupov VO (od predloženia prvotných dokumentov po právoplatné rozhodnutie) |  | dni | vyplní RO
99. | Dĺžka trvania kontroly Úradom pre VO (druhá ex-ante kontrola) |  | dni | vyplní RO
100. | Dátum podpisu zmluvy |  | dátum | vyplní RO
101. | Termín oznámenia o začatí stavebných prác a odovzdania staveniska/ iný termín začatia prác na projekte |  | dátum | vyplní RO
Realizácia a zdroje financovania
104. | Predpokladané financovanie ak je už známe | z celkových investičných nákladov, odhadované % zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov - špecifikujte, nie z tzv. oprávnených výdavkov (85:15%) ale uviesť podiely jednotlivých zdrojov na krytí celkových výdavkov projektu | % | predpokladané CIN = 32 200 000,00 eur NFP = COV = 100% (z toho ERDF = 85%, ŠR SR = 15%) vlastné zdroje = 0%
105. | Zazmluvnené financovanie | relevantné až po podpise zmluvy o NFP, - sumy a % zdrojov EÚ, spolufinancovania, ostatných zdrojov ŠR, príp. iných zdrojov z celkových zdrojov potrebných na realizáciu projektu, nielen z tzv. oprávnených výdavkov; ak ide o fázovaný projekt, uviesť za 2. fázu aj za celý projekt | €, % | skutočné CIN = 31 850 000,00 eur (100%), Dod.č.2 k ZoPNFP = 34 432 828,77 € Vlastné zdroje = 50 960,00 eur (0,16% z CIN), Dod.č.2 k ZoPNFP = 55 092,53 € NFP = 31 799 040,00 eur (99,84 z CIN), Dod.č.2 k ZoPNFP = 34 377 736,24 € z toho: ERDF = 27 029 184,00 eur (84,86% z CIN), Dod.č.2 k ZoPNFP = 29 221 075,80 € ŠR SR = 4 769 856,00 eur (14,98% z CIN), Dod.č.2 k ZoPNFP = 5 156 660,44 €.
106. | Plánované alebo skutočné (ak už nastalo) začatie výstavby, resp. plnenia iného predmetu zmluvy | ak už nastalo, tak presný dátum | mesiac a rok | Skutočný začiatok realizácie aktivity: - hlavná aktivita 02/2021 - podporné aktivity 02/2020
107. | Plánované uvedenie do užívania, resp. dodania celého plnenia zmluvy | predpokladané uvedenie do užívania/ pre ŽSR ukončenie stavby, aktualizácia polročne, uvádzať aj pôvodný aj aktualizovaný termín | mesiac a rok | Plánované ukončenie realizácie aktivity: - hlavná aktivita: 09/2023, Dodatok č. 1 k ZoPNFP: 12/2023; skutočné ukončenie 09/2023 - podporné aktivity: 11/2023, skutočné ukončenie 11/2023
Užitočné linky k projektu
108. | Štúdia realizovateľnosti | uviesť link |  | nerelevantné
109. | Správa o hodnotení EIA | link z enviroportálu, ak tam správa (staršia) nie je zverejnená, uviesť iný link na miesto zverejnenia (napr. na stránke MDV alebo prijímateľa) |  | nerelevantné
110. | Dopravno-inžinierske podklady, resp. prognóza dopravy | z najvyššej dostupnej projektovej dokumentácie pre konkrétny úsek resp. z CBA - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
111. | Ekonomická správa | z CBA, ak ešte nie je, tak z najvyššej dostupnej PD - zverejniť na webovom sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
112. | Stanovisko ÚHP MF SR, ak ide o projekt, ktorého veľkosť vyžaduje takéto posúdenie | link |  | nerelevantné
113. | Hlavné mapy, resp. výkresy k projektu (celková situácia stavby, pozdĺžny profil) | celková situácia stavby + pozdĺžny profil - zverejniť na webovo sídle prijímateľa alebo MDV a uviesť link |  | nerelevantné
114. | Oznámenie o verejnom obstarávaní, resp. profil zákazky | link |  | - zverejnené Oznámenie o vyhlásení VO - zákazka MOV, Vestník ES: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68540-2020:TEXT:SK:HTML - zverejnené Oznámenia o vyhlásení VO - zákazka MOV, Vestník ÚVO SR: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/441964?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky= - Správa o zákazke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3125697 - Dokumenty zákazky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425050
115. | Zmluva o dielo v CRZ (aj dodatky k zmluve a pokyny na zmenu) | link, ak dodatky a pokyny na zmenu nie sú v CRZ uvedené pri pôvodnej zmluve, uviesť všetky relevantné linky |  | Zmluva o dielo č. 4600005403/VS/2020 (na modernizáciu osobných vozňov radu Bdt do regionálnej dopravy) https://www.crz.gov.sk/zmluva/5417466/ Dodatok č. 1 k ZoD č.4600005403/VS/2020 (na modernizáciu osobných vozňov radu Bdt do regionálnej dopravy) https://www.crz.gov.sk/zmluva/8494989/
116. | Iné dôležité materiály/ prezentácie k projektu |  |  | webstránka projektu: https://www.zssk.sk/o-spolocnosti/projekty-eu/opii/