Smernica č. 22/2015, ktorou sa vydáva

Príručka pre žiadateľa 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre prioritnú os 1 až 6

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

2014 - 2020

Kód:  2019-12-09

Dátum platnosti od: 9. decembra 2019

Schválil:  Mgr. Juraj Méry

generálny riaditeľ

sekcie riadenia projektov

.........................................

podpis

Obsah

1	Všeobecné informácie	3

1.1	Cieľ príručky	3

1.2	Platnosť príručky	3

1.3	Definícia pojmov	4

1.4	Oprávnenosť projektov	12

2	Podmienky poskytnutia príspevku	14

2.1	Oprávnenosť žiadateľa	16

2.2	Oprávnenosť aktivít realizácie projektu	17

2.3	Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu	17

2.4	Oprávnenosť miesta realizácie projektu	17

2.5	Kritériá pre výber projektov	18

2.6	Financovanie projektu	18

2.7	Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku	19

2.8	Výška NFP a výška oprávnených výdavkov projektu	19

2.9	Štátna pomoc	20

3	Pokyny pre žiadateľa v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP	63

3.1	Forma, obsah a spôsob predloženia ŽoNFP	64

Vypracovanie	67

3.1.1	formulára ŽoNFP	67

4	Postup schvaľovania ŽoNFP	70

4.1	Administratívne overenie ŽoNFP	70

4.2	Odborné hodnotenie ŽoNFP	71

4.3	Vydávanie rozhodnutia	72

4.4	Zverejňovanie	73

4.5	Opravné prostriedky	74

4.5.1	Odvolanie a odvolacie konanie	74

4.5.2	Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania	76

4.5.3	Oprava rozhodnutia	77

5	Informácia o horizontálnych princípoch	78

6	Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP	81

7	Komunikácia medzi žiadateľmi a RO	82

8	Vytvorenie a odoslanie ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+	83

8.1	Predpoklady pre vytvorenie ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+	83

8.2	Vytvorenie ŽoNFP na verejnej časti	83

8.2.1	Proces vytvorenia ŽoNFP	83

8.2.2	Formulár ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+	84

8.3	Kontrola a odoslanie ŽoNFP	84

8.4	Úprava formulára ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+	85

9	Zoznam skratiek	86

10	Zoznam príloh	88

# Všeobecné informácie

## Cieľ príručky

Príručka pre žiadateľa (ďalej aj „PpŽ“ alebo „príručka“) je záväzným riadiacim dokumentom, ktorého cieľom je poskytnúť žiadateľovi komplexný metodický návod pri vypracovávaní a predkladaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „ŽoNFP“) v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OPII“).

Príručku vydáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré je riadiacim orgánom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „RO OPII“) a poskytovateľom pomoci.

Príručka je neoddeliteľnou súčasťou Vyzvania na predkladanie  žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „Vyzvanie“) a spolu s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra podáva žiadateľovi najdôležitejšie informácie potrebné pre získanie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) a zároveň ho oboznamuje aj so súvisiacimi organizačnými a vecnými aspektmi.

Príručka usmerňuje žiadateľa počas prípravy a predkladania ŽoNFP ako aj po schválení ŽoNFP až do momentu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP, kedy sa žiadateľ stáva prijímateľom a pri implementácii projektu postupuje podľa Príručky pre prijímateľa.

Príručka je určená pre oprávnených žiadateľov OPII, ktorí sú pre jednotlivé prioritné osi/špecifické ciele určení v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Príručka sa nevzťahuje na prípravu ŽoNFP v rámci prioritnej osi č. 7 Informačná spoločnosť, kde postupy vypracovania a predloženia ŽoNFP stanoví Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII v rámci svojej riadiacej dokumentácie. Ďalej sa príručka nevzťahuje ani na ŽoNFP v rámci prioritnej osi č. 8 Technická pomoc.

Príručka je zverejnená na webovom sídle MDV SR ako RO OPII www.opii.gov.sk (ďalej aj „webové sídlo RO OPII“).

## Platnosť príručky

Platnosť tejto Príručky pre žiadateľa a jej aktuálna verzia je uvedená na prvej strane a v hlavičke tohto dokumentu. Účinnosť Príručky pre žiadateľa je určená príslušným vyzvaním alebo jeho prípadnou aktualizáciou.

RO OPII si vyhradzuje právo v prípade potreby informácie v tejto príručke upraviť, doplniť alebo aktualizovať, a to najmä z dôvodu aktualizácie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „SR EŠIF“) a Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „SFR“), riadiacej dokumentácie RO OPII alebo v nadväznosti na auditné a kontrolné zistenia.

O aktualizácii príručky bude RO OPII informovať oprávnených žiadateľov prostredníctvom elektronickej pošty a zároveň uverejní znenie aktualizovanej príručky na svojom webovom sídle.

Za účelom opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii príručky (napr. nesprávne uvedený odkaz, nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia postupy uvedené v príručke, si RO OPII vyhradzuje právo na ich opravu bez potreby informovať oprávnených žiadateľov o vykonaných opravách.

## Definícia pojmov

- Aktivita – súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo vyzvaní na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné aktivity;

- Analýza nákladov a prínosov (Cost Benefit Analysis) - nástroj, ktorý je používaný pri posúdení sociálno-ekonomickej výhodnosti financovania projektu verejnými zdrojmi (oprávnenosť podpory z verejných zdrojov) algebrickými výpočtami monetarizovaných diskontovaných ekonomických (nielen finančných, ale aj napr. hospodárskych, sociálnych, environmentálnych) nákladov a prínosov za obdobie určené v závislosti od povahy investície, pričom sa porovnáva situácia bez financovania projektu a s financovaním projektu;

- Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach SR plní úlohy CKO Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

- Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

- Deň – dňom sa rozumie pracovný deň, ak v tejto príručke alebo v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

- Deň doručenia - ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, za deň doručenia sa v súvislosti s predkladaním dokumentov na RO v prípade ich osobného doručenia považuje deň fyzického doručenia na RO. V prípade zasielania dokumentov na RO poštou/kuriérom sa za deň doručenia dokumentu považuje deň odovzdania dokumentu na takúto prepravu, okrem prípadu doručenia prijatého návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP/dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, ktorého účinky nastávajú až momentom doručenia prijatého návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP/dodatku k zmluve o poskytnutí NFP poštou/kuriérom poskytovateľovi. Deň doručenia je určujúci aj pre posúdenie splnenia podmienky doručenia dokumentu v lehote stanovenej riadiacim orgánom. V prípade predkladania písomnej aj elektronickej formy dokumentu sa dátum doručenia dokumentu vzťahuje ku dňu doručenia písomnej formy dokumentu. V prípade zasielania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľovi/prijímateľovi sa za deň doručenia považuje deň prevzatia dokumentu žiadateľom/prijímateľom. V prípade ak žiadateľ/prijímateľ nebol doručovateľom na mieste doručenia zastihnutý, alebo bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, sa na doručovanie dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom/prijímateľom vzťahujú príslušné ustanovenia § 24 a 25 zákona o správnom konaní;

- Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené 
na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace so ŽoNFP alebo projektom;

- Efektívnosť - maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom. Zásada efektívnosti na úrovni projektu je chápaná aj ako stanovenie takých cieľov projektu, aby sa dosiahol celkový žiadaný efekt projektu;

- Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

- Fázovaný projekt – projekt s celkovými výdavkami vyššími ako 5 mil. EUR, ktorý bol rozdelený na dve implementačné fázy, z ktorých prvá fáza bola realizovaná v rámci OP Doprava v programovom období 2007 – 2013 a realizácia druhej fázy, v rámci ktorej bude projekt ukončený je plánovaná v rámci OP Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 – 2020.

- FIDIC Red Book (FIDIC červená kniha) – zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (prvé vydanie rok 1999);

- FIDIC Yellow Book (FIDIC žltá kniha) – zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie- realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom (prvé vydanie rok 1999);

- Finančná analýza projektu - posúdenie finančnej výkonnosti projektu pomocou finančných ukazovateľov zostavených na základe diskontovaných peňažných tokov porovnaním situácie s financovaním a bez financovania projektu, v rámci ktorej sa preukazuje finančná udržateľnosť výsledkov projektov. V prípade projektov generujúcich príjmy podľa čl. 61 všeobecného nariadenia sa na jej základe stanovuje výška NFP;

- Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

- Finančné ukončenie projektu zodpovedá pojmu „ukončenie realizácie projektu“ a nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie aktivít projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok: prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP a prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP;.

- Harmonogram realizácie aktivít projektu – časový rámec (rozpis, plán) realizácie aktivít projektu, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie plánovaného cieľa projektu. Harmonogram realizácie aktivít projektu má z časového hľadiska vymedzený začiatok a koniec realizácie jednotlivých aktivít projektu;

- Horizontálne princípy – programy spolufinancované z EŠIF musia dodržiavať tri princípy – princíp udržateľného rozvoja, princíp nediskriminácie a princíp rovnosti mužov a žien. Proces monitorovania plnenia princípu udržateľného rozvoja bude na projektovej úrovni sledovaný prostredníctvom monitorovacích správ.

- Hospodárnosť - minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. Zásada hospodárnosti znamená, že žiadateľ pri zabezpečení realizácie projektu postupuje čo možno najhospodárnejšie, t.j., že náklady na akúkoľvek predrealizačnú, realizačnú či porealizačnú fázu projektu sú minimálne možné a pritom sa ešte stále dosiahne účel, ktorý chce žiadateľ dosiahnuť;

- Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

- Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

- Investičné výdavky - výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Investičné výdavky majú priamu väzbu a súvislosť s projektom;

- Investičný projekt - projekt zameraný predovšetkým na výstavbu a nákup nehnuteľností, technické zhodnotenie nehnuteľností, nákup strojov a technológií a pod., ktorého výsledkom je dlhodobý hmotný a/alebo nehmotný majetok v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov, a v rámci ktorého výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku prekročia 40% celkových oprávnených výdavkov projektu;

- IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

- Lehota - ak nie je v príručke alebo v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty; lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.  Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

- Merateľné ukazovatele projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou hlavných aktivít projektu, ich sledovanie na úrovni projektu je dôležité z pohľadu riadenia projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP.  Poskytovateľ zahrnie do Vyzvania návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých prijímateľ zahrnie do ŽoNFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne prijímateľ zodpovedá v rámci realizácie hlavných aktivít projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci udržateľnosti projektu. Merateľné ukazovatele odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni projektu, priradzujú sa k hlavným aktivitám projektu a v zásade zodpovedajú výstupu projektu. Merateľné ukazovatele projektu sa uvádzajú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej ŽoNFP. V prípade, ak sa v príručke alebo v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

- Merateľný ukazovateľ projektu s príznakom – merateľný ukazovateľ projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k prijímateľovi v rámci realizácie zmluvy o poskytnutí NFP;

- Merateľný ukazovateľ projektu bez príznaku – merateľný ukazovateľ projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 Zmluvy o poskytnutí NFP;

- Merateľný ukazovateľ výstupu – merateľný ukazovateľ projektu obsahujúci kvantifikovanú cieľovú hodnotu, ktorou by podľa očakávania mali v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy prispieť k dosiahnutiu výsledkov.  Sú priamymi a okamžitými produktmi projektu. Ich monitorovanie umožňuje sledovať plnenie aktivít v súlade s harmonogramom projektu.

- Merateľný ukazovateľ výsledku – sa vzťahuje na definované ŠC prioritných osí OP s priamou väzbou na relevantné investičné priority a tematické ciele a obsahuje východiskovú a cieľovú hodnotou, podľa potreby kvantifikovanú, a to v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy. Poskytuje informáciu o určitom merateľnom aspekte dosahovaného výsledku. Slúži na sledovanie pokroku v plnení ŠC OP.

- Miera finančnej medzery - predstavuje podiel finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

- NATURA 2000 - je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok;

- Národný projekt - individuálny projekt investičného alebo neinvestičného charakteru s vopred riadiacim orgánom vymedzeným predmetom projektu, ktorý realizuje riadiacim orgánom vopred určený subjekt vzhľadom na jeho jedinečné postavenie a funkcie (napr. osoba podľa osobitného predpisu alebo osoba určená štatutárnym orgánom riadiaceho orgánu). Národný projekt je založený na realizácii aktivít a činností, ktoré vychádzajú z jasne stanovených regionálnych alebo národných politík alebo ktoré tieto politiky dopĺňajú. Národný projekt je viazaný na stratégiu definovanú v rámci príslušného OP a realizovaný najmä s dôrazom na odstraňovanie regionálnych rozdielov, pričom rešpektuje územné a odvetvové aspekty rozvoja daného územia;

- Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, vychádzajúc zo schválenej žiadosti o poskytnutie NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách).  V prípade veľkých projektov a postupu podľa § 27 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF výška NFP vychádza z výšky určenej v žiadosti o NFP zaslanej na schválenie EK. Maximálna výška NFP vychádza z rozhodnutia EK a na základe rozhodnutia EK môže byť táto aj zmenená. Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre projekt v súlade s podmienkami Vyzvania. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre projekt v súlade s podmienkami Vyzvania a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;

- Neoprávnené výdavky - sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu projektu alebo sú v rozpore so zmluvou o poskytnutí NFP;

- Operačný program Integrovaná infraštruktúra - predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci z fondov EÚ na roky 2014 – 2020 v sektore dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality;

- Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené prijímateľom pri realizácii aktivít projektu v súvislosti s projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu celkových oprávnených výdavkov, výška oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška schválených oprávnených výdavkov;

- Oprávnenosť - je charakterizovaná ako súlad projektu s osobnými, vecnými, finančnými, územnými a časovými predpokladmi poskytnutia pomoci určenými RO vo vyzvaní na predkladanie žiadostí;

- Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačný orgán,

f) Monitorovací výbor,

g) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a  osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

i) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

j) Gestori horizontálnych princípov,

k) Riadiaci orgán,

l) Sprostredkovateľský orgán;

- Partner žiadateľa - osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a podľa zmluvy o partnerstve;

- Plán financovania (finančný plán projektu) - návrh budúcich príjmov a výdavkov projektu potrebných pre realizáciu projektu zodpovedajúci potrebám riadiaceho orgánu a zároveň vyjadrujúci individuálne potreby žiadateľa vzhľadom k cieľom projektu. Plán financovania obsahuje aj minimálne informácie o zdrojoch financovania v členení podľa potrieb riadiaceho orgánu a predpokladaných výdavkoch projektu v každom roku jeho realizácie;

- Poskytovateľ pomoci - orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku schválenému a vybranému projektu. V rámci OPII je poskytovateľom pomoci Ministerstvo dopravy a výstavby SR;

- Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

- Predmet projektu – hmotne zachytiteľná podstata projektu, ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero predmetov projektu;

- Prijímateľ – žiadateľ sa stáva prijímateľom momentom uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP s riadiacim orgánom, resp. momentom vydania rozhodnutia riadiaceho orgánu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP v prípade, ak na strane prijímateľa a RO vystupuje tá istá osoba;

- Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

- Projekt generujúci príjmy – v zmysle čl. 61 ods. 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok;

- Realizácia aktivít projektu - realizácia všetkých hlavných ako aj podporných aktivít projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP - uvedená definícia sa používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie aktivít projektu bez ohľadu na časový faktor;

- Realizácia hlavných aktivít projektu - zodpovedá obdobiu tzv. fyzickej realizácie projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od začatia realizácie hlavných aktivít projektu do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu;

- Realizácia projektu - rozumie sa obdobie od začatia realizácie hlavných aktivít projektu až po finančné ukončenie projektu;

- Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

- Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

- Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO;

- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 - dokument vydaný CO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči SR a voči EÚ; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CO;

- Štatistická územná jednotka - NUTS je štandard pre hierarchické členenie administratívnych oblastí štátov Európskej únie pre účel regionálnej štatistiky zavedené Štatistickým úradom Európskej komisie (EUROSTAT) v spolupráci s Národnými inštitútmi pre štatistiku, v prípade SR Štatistickým úradom SR;

- Štátna pomoc - pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. V podmienkach SR koordinuje štátnu pomoc vo vzťahu k poskytovateľom štátnej pomoci Protimonopolný úrad SR v súlade so zákonom č. 258/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- Účelnosť - vzťah medzi určeným účelom vynaloženia výdavkov projektu a skutočným účelom ich vynaloženia. Zásada účelnosti znamená, že žiadateľ je oprávnený použiť poskytnutý NFP iba na účel stanovený v Zmluve o poskytnutí NFP. Účelnosť využitia výdavkov projektu je podmienkou pre dosiahnutie plánovaných výsledkov projektu;

- Účinnosť - vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky. Na úrovni projektu je zásada účinnosti chápaná aj ako vykonávanie aktivít projektu v primeranom pomere zdrojov k výsledkom projektu;

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zákona č. 198/2007 Z. z.. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (predfinancovanie / refundácia - priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v časti 10 Čestné vyhlásenie v znení  podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi ;

- Udržateľnosť projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu počas stanoveného obdobia ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia;

- Ukončenie realizácie aktivít projektu - realizácia aktivít projektu sa považuje za ukončenú, ak sa fyzicky zrealizovali všetky aktivity projektu (hlavné aj podporné aktivity projektu). Moment ukončenia realizácie aktivít projektu je dôležitý pre posúdenie splnenia plánovaných výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku;

- Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní podmienky uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP;

- Úrad pre verejné obstarávanie – orgán zastupujúci Slovenskú republiku v oblasti verejného obstarávania navonok, pracuje v odborných pracovných komisiách Európskej únie a aktívne spolupracuje so zahraničnými partnerskými inštitúciami. Je odborným garantom v oblasti verejného obstarávania, pričom dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princípov hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Jeho úlohou je zabezpečiť podmienky na správnu implementáciu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Vyzvaní, v Príručke pre Prijímateľa, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

- Veľký projekt – projekt spolufinancovaný z EŠIF definovaný v čl. 100 všeobecného nariadenia (Nariadenie EP a Rady EÚ č. 1303/2013), ktorý prispieva k tematickému cieľu na podporu udržateľnosti a odstraňovania prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach (v zmysle čl. 9 ods. 7 všeobecného nariadenia) a ktorého celkové oprávnené náklady presahujú 75 miliónov EUR. V prípade fázovaných projektov sa za veľký projekt považuje aj projekt, ktorého celkové výdavky presahujú 50 miliónov EUR;

- Verejné obstarávanie - postupy definované v zákone o verejnom obstarávaní pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb. Ak sa v tejto príručke alebo v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespadajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

- Verejné výdavky - všetky verejné príspevky na financovanie projektov, ktoré pochádzajú z rozpočtu štátu, regionálnych a miestnych orgánov a Európskych spoločenstiev v súvislosti so štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom, a akékoľvek podobné výdavky. Za podobný výdavok sa považuje každý príspevok na financovanie projektov pochádzajúci z rozpočtu verejnoprávnych subjektov alebo združení jedného alebo viacerých regionálnych alebo miestnych orgánov, alebo verejnoprávnych subjektov konajúcich v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby;

- Vlastné zdroje prijímateľa - finančné prostriedky, ktorými sa podieľa prijímateľ na financovaní projektu v stanovenej výške a podiele. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky, ktoré prijímateľ získal z iného zdroja (okrem zdroja NFP- štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja EÚ), ako napr. úver z banky alebo príspevok tretej osoby;

- Vyvolaná investícia – je obstaranie majetku alebo služby, pričom tento majetok alebo službu účtovná jednotka nebude používať, ale náklady na obstaranie jej vznikli buď podľa osobitného predpisu, alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku;

- Výdavok - úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov prijímateľa súvisiaci s realizáciou projektu;

- Výkaz výdavkov - dokument obsahujúci oprávnené výdavky uskutočnené v priebehu stanoveného obdobia oprávnenosti za príslušný operačný program podľa jednotlivých rokov. Výkaz je vypracovaný certifikačným orgánom a tvorí prílohu k žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu z Európskej komisie;

- Výsledok projektu - okamžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý je k dispozícií pre užívateľov alebo predstavuje služby poskytnuté cieľovej skupine;

- Výstupy projektu - práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska;

- Vyzvanie na predkladanie ŽoNFP alebo Vyzvanie - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

- Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement – GPP) - predstavuje spôsob, ktorým verejné orgány systematicky integrujú environmentálne požiadavky do procesu verejného obstarávania tovarov, služieb alebo stavebných prác, či už prostredníctvom predmetu obstarávania, vhodných technických špecifikácií, alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk. GPP zahŕňa napríklad nákup energeticky úsporných počítačov; nákup kancelárskeho zariadenia, vyrobeného z dreva spracovaného environmentálne udržateľným spôsobom; výstavbu energeticky úsporných budov, nákup recyklovaného papiera, automobilov s elektrickým pohonom; využívanie environmentálne vhodnej verejnej dopravy, elektrickej energie, pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov, alebo klimatizačných systémov zodpovedajúcich najnovším ekologickým riešeniam.

- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (zmluva o NFP) - dvojstranný právny úkon stanovujúci zmluvné podmienky, práva a povinnosti prijímateľa a riadiaceho orgánu ako poskytovateľa pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP;

- Žiadateľ o NFP - osoba, ktorá žiada o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s riadiacim orgánom, resp., do momentu vydania rozhodnutia riadiaceho orgánu o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v prípade, ak na strane prijímateľa a RO vystupuje tá istá osoba;

- Žiadosť o poskytnutie NFP - dokument, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a povinných príloh, ktorým žiadateľ o NFP žiada o poskytnutie NFP, a na základe ktorého RO prijme rozhodnutie o schválení žiadosti na realizáciu projektu alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutie NFP.

## Oprávnenosť projektov

RO OPII v spolupráci s oprávnenými žiadateľmi o NFP zadefinoval Zoznam národných projektov OPII a Zoznam veľkých projektov OPII pre programové obdobie 2014 – 2020. Žiadateľ môže vypracovať a predložiť ŽoNFP len na základe vyzvania, a to pre projekty, ktoré sú zaradené v zozname národných projektov OPII alebo v zozname veľkých projektov OPII.

Zoznam národných projektov OPII schvaľuje Riadiaci výbor prioritných osí 1 až 6 OPII na základe predložených zámerov národných projektov. V prípade, že má oprávnený žiadateľ záujem o predloženie ŽoNFP k projektu, ktorý nie je zaradený v Zozname národných projektov, predloží žiadosť o zaradenie projektu do Zoznamu národných projektov OPII v zmysle formulára Zámeru národného projektu zverejneného na webovom sídle RO OPII www.opii.gov.sk. Až po zaradení projektu do Zoznamu národných projektov a po vyhlásení Vyzvania na predkladanie ŽoNFP je žiadateľ oprávnený predložiť ŽoNFP pre daný projekt. Zoznam národných projektov OPII je zverejnený na webovom sídle RO OPII.

Žiadateľ predloží na RO na za účelom opätovného schválenia v RV PO 1 až 6 OPII akékoľvek zmeny v zámeroch národných projektov, ktoré znamenajú zmenu v osobe určeného prijímateľa, podstatnú zmenu v rozsahu aktivít, ktoré majú byť v rámci národného projektu realizované (t. j. minimálne jedna hlavná aktivita nebude v rámci národného projektu realizovaná, resp. má dôjsť k výraznému zväčšeniu alebo zmenšeniu rozsahu schválených aktivít, príp. doplneniu novej aktivity), finančnej výšky určenej na realizáciu národného projektu (v prípade ak zvýšenie predstavuje viac ako 10 % alokácie schválenej ako súčasť zoznamu národných projektov a nejde o prípad, kedy je určenie alokácie výsledkom realizovanej štúdie uskutočniteľnosti) alebo ak ku schválenému zámeru národného projektu nebol do 12 mesiacov od schválenia MV predložený na CKO návrh vyzvania (ak je to relevantné), alebo ak nie je jednoznačne preukázateľný progres v príprave na implementáciu takéhoto národného projektu. RO predloží MV na schválenie vyradenie zámeru národného projektu zo zoznamu národných projektov alebo bude zámer národného projektu zo strany žiadateľa revidovaný a opätovne predložený na schválenie.

Zoznam veľkých projektov OPII je definovaný priamo v dokumente OPII. Prostredníctvom týchto projektov sa napĺňajú špecifické ciele stanovené v OPII. K projektom zaradeným v Zozname veľkých projektov OPII môže oprávnený žiadateľ predkladať ŽoNFP na základe Vyzvania. Prioritné sú tie projekty, ktoré sú lokalizované do medzinárodných dopravných multimodálnych koridorov. Zoznam veľkých projektov OPII je zverejnený na webovom sídle RO OPII.

Jednotlivé kritériá oprávnenosti projektu sú:

-	súlad s nariadeniami EÚ;

-	súlad s dopravnou politikou SR a EÚ;

-	súlad so strategickými rozvojovými dokumentmi SR;

-	súlad so stratégiou OPII;

-	zlučiteľnosť s horizontálnymi princípmi Spoločenstva;

-	projekt prispieva k napĺňaniu globálneho a špecifických cieľov OPII;

-	projekt spadá do zamerania príslušných prioritných osí OPII;

-	časový rámec implementácie projektu sa zhoduje s limitmi dostupnosti finančných nástrojov;

-	predpokladané náklady nepresahujú výšku dostupných prostriedkov z verejných financií;

-	preukázateľnosť vlastných a iných zdrojov na financovanie projektu (ak je to relevantné);

-	zabezpečenie technickej kvality, hospodárskej a finančnej životaschopnosti projektu (ekonomická efektívnosť);

-	splnenie administratívnych požiadaviek na realizáciu projektov.

# Podmienky poskytnutia príspevku

Žiadateľ vypracováva a predkladá ŽoNFP na základe Vyzvania na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej aj „Vyzvanie“), ktoré RO OPII vydáva pre každého oprávneného žiadateľa samostatne. Vyzvanie RO OPII vyhlási jeho zverejnením na webovom sídle OPII www.opii.gov.sk a zároveň zasiela žiadateľovi elektronicky informáciu o zverejnení Vyzvania.

V prípade zmeny alebo zrušenia Vyzvania RO OPII informuje oprávneného žiadateľa zverejnením informácie o zmene/zrušení Vyzvania na svojom webovom sídle.

Vo Vyzvaní RO OPII priamo definuje podmienky poskytnutia príspevku, resp. sa vo Vyzvaní odvoláva na dokumenty RO OPII, ako napr. Príručku k oprávnenosti výdavkov, Príručku  pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII, Príručku pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII (zákazky zadávané od 18.04.2016), ktoré doplňujú informácie týkajúce sa podmienok poskytnutia príspevku uvedené vo Vyzvaní a sú zverejnené na webovom sídle OPII www. opii.gov.sk.

Podmienky poskytnutia príspevku predstavujú súbor podmienok overovaných RO OPII, v rámci konania o žiadosti o NFP (schvaľovací proces) podľa § 26 ods. 7 pre národné projekty, resp. § 27 ods. 4 pre veľké projekty, v spojení s § 19 zákona o príspevku z EŠIF. RO OPII je oprávnený opakovane overovať plnenie podmienok poskytnutia príspevku aj v procese implementácie projektu, aby mohol byť prijímateľovi vyplatený príslušný NFP.

Účelom definovania podmienok poskytnutia príspevku je overiť, či projekt spĺňa požiadavky vyplývajúce z legislatívy EÚ a SR a je v súlade s OPII.

Splnenie podmienok poskytnutia príspevku je žiadateľ povinný preukázať formou predloženia relevantného dokumentu alebo informácie, prípadne priamo na mieste u žiadateľa (ak to RO OPII považuje za relevantné) s výnimkou niektorých podmienok poskytnutia príspevku (podrobne špecifikovaných v tabuľke podmienok poskytnutia príspevku), ktorých splnenie zo strany žiadateľa overuje RO OPII bez súčinnosti žiadateľa, priamo v príslušných inštitúciách/registroch (ak je takýto spôsob relevantný a uvedený v príručke pre žiadateľa). Bez ohľadu na spôsob overovania podmienok poskytnutia príspevku subjektom povinným splniť podmienky poskytnutia príspevku je žiadateľ.

Za účelom možnosti overenia splnenia podmienok poskytnutia príspevku stanovuje RO OPII formu (dokumenty – formulár ŽoNFP a povinné prílohy), v akej žiadatelia preukazujú, že podmienky poskytnutia príspevku spĺňajú.

Žiadateľ má pri podmienkach poskytnutia príspevku, kde je to uvedené vo vyzvaní možnosť ex ante overenia splnenia podmienok poskytnutia príspevku v príslušných elektronických verejných registroch, resp. v ITMS2014+ (overenie slúži výhradne na uistenie sa žiadateľa o jeho statuse vo verejnom registri). Ak žiadateľ zistí v elektronických verejných registroch/ITMS2014+ nesúlad s podmienkou poskytnutia príspevku, je oprávnený predložiť dokument (resp. zdôvodnenie absencie dokumentu) aj bez výzvy na doplnenie ŽoNFP, ako súčasť predkladanej ŽoNFP v ITMS2014+. Ide napríklad o situácie, ak žiadateľ uzavrel s veriteľom dohodu o splátkach a RO akceptuje v zmysle vyzvania dohodu o splátkach, ktorú riadne plní ako splnenie podmienky nebyť dlžníkom, ale v elektronickom verejnom registri/ITMS2014+ figuruje stále ako dlžník; ak v elektronickom verejnom registri/ITMS2014+ nie je dostupná účtovná závierka subjektu a pod. t.j. žiadateľ má vo verejnej časti ITMS2014+ možnosť overenia splnenia podmienky poskytnutia príspevku integračnou akciou. Žiadateľ v časti „Podmienky poskytnutia príspevku“, v rámci detailu príslušnej podmienky poskytnutia príspevku stiahne informáciu o plnení podmienky automaticky z iného informačného systému verejnej správy.

V prípade neúspešnosti integračnej akcie alebo v prípade, ak žiadateľ zistí integračnou akciou nesplnenie podmienky poskytnutia príspevku napriek tomu, že vie preukázať splnenie tejto podmienky (napr. z dôvodu uzavretia splátkového kalendára, ak je to v zmysle podmienok vyzvania umožnené; z dôvodu, že nepredkladá individuálnu účtovnú závierku a pod.) už v čase predloženia ŽoNFP (napríklad formou vloženia skenu potvrdenia/dokladu/iného dokumentu do ITMS2014+) je oprávnený predložiť dokument (resp. zdôvodnenie absencie dokumentu) ako súčasť predkladanej ŽoNFP v ITMS2014+ (resp. aj bez výzvy na doplnenie ŽoNFP).

Konkrétne podmienky poskytnutia príspevku sú definované priamo v texte vyzvania. Všeobecný prehľad podmienok poskytnutia príspevku, forma a spôsob ich overenia pre všetkých žiadateľov a všetky typy projektov je uvedený v tabuľke č. 2.

Kategórie podmienok poskytnutia príspevku sú:

- Oprávnenosť žiadateľa;

- Oprávnenosť aktivít realizácie projektu;

- Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu;

- Oprávnenosť miesta realizácie projektu;

- Kritériá pre výber projektov;

- Spôsob financovania;

- Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov;

- Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku.

## Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnení žiadatelia sú definovaní v dokumente OPII osobitne pre každú prioritnú os. Prehľad oprávnených žiadateľov OPII poskytuje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka č. 1 Oprávnení žiadatelia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

| Prioritná os | Oprávnení žiadatelia OP Integrovaná infraštruktúra |
| --- | --- |
| PO 1 | - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. - ústredné orgány štátnej správy a subjekty, ktoré svojou činnosťou prispievajú k implementácii a napĺňaniu cieľov OPII |
| PO 2 | - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - ústredné orgány štátnej správy a subjekty, ktoré svojou činnosťou prispievajú k implementácii a napĺňaniu cieľov OPII |
| PO 3 | - Dopravný podnik Bratislava, a. s. - Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť - Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť - Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o. - hlavné mesto SR Bratislava - mesto Košice - mesto Prešov - mesto Žilina - mesto Banská Bystrica - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava - ústredné orgány štátnej správy a subjekty, ktoré svojou činnosťou prispievajú k implementácii a napĺňaniu cieľov OPII |
| PO 4 | - Agentúra rozvoja vodnej dopravy - Verejné prístavy, a. s. - MDV SR - ústredné orgány štátnej správy a subjekty, ktoré svojou činnosťou prispievajú k implementácii a napĺňaniu cieľov OPII |
| PO 5 | - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. - Finančné riaditeľstvo SR - ústredné orgány štátnej správy a subjekty, ktoré svojou činnosťou prispievajú k implementácii a napĺňaniu cieľov OPII |
| PO 6 | - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., - Slovenská správa ciest, - Finančné riaditeľstvo SR, - ústredné orgány štátnej správy a subjekty, ktoré svojou činnosťou prispievajú k implementácii a napĺňaniu cieľov OPII |

## Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

Aktivita projektu je súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Vyzvaní na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP.

Aktivity projektu sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Hlavné aktivity projektu sú aktivity, ktoré priamo prispievajú k dosiahnutiu výsledkov projektu. Dosiahnutie stanovenej hodnoty realizovaných hlavných aktivít je kvantifikované prostredníctvom relevantných merateľných ukazovateľov projektu, ktoré si žiadateľ stanovuje v ŽoNFP.

Podporné aktivity neprispievajú priamo k dosiahnutiu výsledkov projektu, ale sú nevyhnutné k úspešnej realizácii projektu a musia vecne súvisieť s hlavnými aktivitami (napr. riadenie projektu, informovanie a komunikácia).

Rozsah oprávnených aktivít OPII rozdelených do skupín podľa investičných priorít v rámci jednotlivých prioritných osí je zadefinovaný vo Vyzvaní na predkladanie ŽoNFP.

## Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

Oprávnenosť výdavkov usmerňuje okrem príslušnej legislatívy SR a EÚ najmä:

- Systém riadenia EŠIF,

- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,

- Metodický pokyn CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov,

- Metodický pokyn CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov,

- Metodický pokyn CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov

V podmienkach OPII pravidlá oprávnenosti výdavkov pre žiadateľov detailne upravuje Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, ktorá definuje:

- všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov (vecná, časová a územná oprávnenosť výdavku, neoprávnené výdavky, nepriame výdavky, projekty generujúce čisté príjmy, vyvolané investície);

- zoznam oprávnených výdavkov pre jednotlivé prioritné osi OPII;

- pravidlá oprávnenosti pre skupiny výdavkov;

- pravidlá dokladovania a účtovného spracovania dokladov pre skupiny výdavkov;

- limity pre špecifické skupiny výdavkov.

Pravidlá oprávnenosti výdavkov sa vzťahujú na celý rozsah výdavkov vykázaných v rámci OPII.

## Oprávnenosť miesta realizácie projektu

Pravidlá územnej oprávnenosti projektu sú definované v Príručke k oprávnenosti výdavkov OPII, ktorá je zverejnená na webovom sídle RO OPII www. opii.gov.sk. Konkrétne pravidlá oprávnenosti miesta realizácie projektu sú uvedené priamo vo Vyzvaní.

## Kritériá pre výber projektov

Na to, aby ŽoNFP mohla byť schválená, resp. aby návrh veľkého projektu mohol byť zaslaný EK na schválenie, projekt musí splniť hodnotiace kritériá. Vzhľadom na charakter projektov OPII, kedy jednotlivé ŽoNFP nie sú vyberané na základe poradia určeného aplikáciou výberových kritérií, ale kvalitatívna úroveň projektu je posudzovaná prostredníctvom hodnotiacich kritérií, RO OPII nedefinoval výberové kritériá.

Hodnotiace kritériá národných projektov, veľkých projektov a projektov technickej pomoci OPII  a Hodnotiace kritériá fázovaných projektov OPII prioritná os 1 - 6  sú  zverejnené na webovom sídle OPII www.opii.gov.sk a tvoria prílohu príslušného Vyzvania.

## Financovanie projektu

Projekty OPII sú financované z EŠIF (Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja), štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov prijímateľa.

Príslušné Vyzvanie stanovuje %, financovania jednotlivých zdrojov  t.j. podiel zdrojov EÚ, ŠR a vlastných zdrojov žiadateľa na celkových oprávnených výdavkoch na realizáciu aktivít projektu. Vzhľadom na výsledky finančnej analýzy projektu, resp. výsledky CBA môže byť výška celkových oprávnených výdavkov pre projekt generujúce príjem vyššia.

Celkové oprávnené výdavky projektu = NFP + vlastné zdroje žiadateľa

NFP = EŠIF (KF/EFRR) + štátny rozpočet SR

Maximálna výška NFP z pohľadu celkových oprávnených výdavkov na projekt sa stanovuje v súlade so Stratégiou financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020 a v súlade s Finančným plánom OPII.

Stanovenie výšky NFP ovplyvňuje:

- typ subjektu žiadateľa (či žiadateľ spadá medzi štátne rozpočtové organizácie, verejnú správu, súkromné spoločnosti);

- či sa na projekt vzťahuje poskytnutie štátnej pomoci;

- či projekt generuje alebo negeneruje príjmy.

Výpočet NFP pri projektoch generujúcich príjmy a projektoch negenerujúcich príjmy je uvedený v podkapitole 2.8 tejto príručky.  Predpokladanú výšku NFP uvádza žiadateľ v ŽoNFP.

Miera spolufinancovania projektu je závislá od výsledku finančnej analýzy projektu. Metodika výpočtu finančnej analýzy pri investičných projektoch OPII je uvedená v Príručke k analýze nákladov a výnosov investičných projektov v oblasti dopravy. Jednou z podmienok získania NFP je preukázanie spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov žiadateľa v stanovenej výške a podiele podľa typu žiadateľa.

Vyplácanie prijímateľa pri projektoch financovaných z EFRR a Kohézneho fondu sa môže realizovať systémom zálohových platieb, systémom predfinancovania, systémom refundácie alebo kombináciou uvedených systémov v závislosti od typu prijímateľa v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Systém financovania pre jednotlivých prijímateľov je definovaný v Príručke pre prijímateľa.

V rámci jedného projektu sa počas celej doby implementácie uplatňuje jeden pomer financovania za jednotlivé zdroje.

## Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku sú definované priamo vo Vyzvaní. Jednou z podmienok je definovanie merateľných ukazovateľov projektu.

Žiadateľ je povinný ku každej hlavnej aktivite projektu vybrať minimálne jeden merateľný ukazovateľ, ktorý musí predstavovať kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivity za požadované výdavky dosiahne, pričom musí vybrať všetky relevantné povinné merateľné ukazovatele vo vzťahu k OPII označené v prílohe č. 2 Merateľné ukazovatele červenou farbou. Zároveň platí, že nie pre každý projekt musí byť relevantné z hľadiska navrhovaných aktivít sledovanie všetkých merateľných ukazovateľov, ktoré sú v ITMS2014+ priradené k relevantnému typu aktivít. Pre účely sledovania pokroku v realizácii projektu a získavania údajov o dosiahnutých hodnotách výlučne realizáciou projektu, je východisková hodnota všetkých merateľných ukazovateľov projektu vždy ,,0“, preto pri merateľných ukazovateľoch žiadateľ uvádza výlučne plánovanú cieľovú hodnotu relevantných merateľných ukazovateľov.

Jedna hlavná aktivita projektu môže prispievať k dosiahnutia jedného merateľného ukazovateľa definovaného v sade merateľných ukazovateľov na úrovni typov aktivít alebo k dosiahnutiu viac ako jedného merateľného ukazovateľa definovaného v sade merateľných ukazovateľov na úrovni typu aktivít. Rovnako viacero hlavných aktivít môže spoločnou realizáciou prispievať k dosiahnutiu plánovanej hodnoty jedného merateľného ukazovateľa.

V prípade projektov, ktoré v súlade s Vyzvaním prispievajú k viacerým špecifickým cieľom a v rámci relevantných aktivít sa v súbore merateľných ukazovateľov priradených k aktivitám týchto špecifických cieľov opakuje ten istý merateľný ukazovateľ, opakujúci sa merateľný ukazovateľ vyberá žiadateľ pri každej aktivite. Jeho hodnota sa určuje s ohľadom na príspevok relevantnej aktivity k naplneniu celkovej hodnoty merateľného ukazovateľa.

Upozorňujeme žiadateľov, že RO je oprávnený, pre účely monitorovania na úrovni OP, požadovať aj iné údaje, okrem merateľných ukazovateľov.

## Výška NFP a výška oprávnených výdavkov projektu

Projekty, ktoré negenerujú príjmy

V prípade projektu, ktorý negeneruje príjmy (t.j. ide o investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie nie je spoplatnené a nie je priamo uhradené užívateľmi), sa na určenie miery pomoci nepoužíva metóda medzery vo financovaní. Výška NFP sa určí ako % z celkových oprávnených výdavkov projektu v zmysle OPII a príslušného Vyzvania na predkladanie ŽoNFP.

Projekty generujúce čisté príjmy

Výška NFP pri projektoch generujúcich príjmy (definované v Príručke k oprávnenosti výdavkov OPII) je stanovená v troch krokoch:

- zistenie miery finančnej medzery vo financovaní ako podielu rozdielu diskontovaných investičných výdavkov a diskontovaného čistého príjmu projektu k diskontovanej hodnote investičných výdavkov;

- zistenie výšky modifikovaného základu pre výpočet NFP, teda výpočet hodnoty, na ktorú sa bude aplikovať miera podpory, ako súčin miery finančnej medzery a oprávnených výdavkov projektu;

- výpočet príspevku z OPII (príslušný EŠIF a štátny rozpočet) ako súčinu výšky modifikovaného základu pre výpočet NFP a percentuálneho podielu pomoci z príslušného EŠIF a štátneho rozpočtu vyčleneného na príslušnú prioritnú os v zmysle operačného programu.

V prípade vzniku príjmov už v priebehu realizácie projektu je RO OPII povinný zohľadniť tieto príjmy, a to s ohľadom na ich vplyv na schopnosť prijímateľa objektívne odhadnúť budúce príjmy:

a) príjmy možno odhadnúť - ak vzniknuté príjmy umožňujú odhadnúť výšku príjmov budúcich, tzn. možnosť aplikácie finančnej medzery, RO OPII vyzve prijímateľa na vykonanie finančnej analýzy na základe predikcie rozhodujúcich veličín vzniknutých počas referenčného obdobia. Na základe poskytnutých údajov RO určí novú výšku NFP, pričom zohľadní už vyplatenú výšku NFP tak, aby súčet všetkých poskytnutých platieb nepresiahol novo stanovenú výšku NFP;

b) príjmy nie je možné odhadnúť - ak vzniknuté príjmy počas realizácie projektu neumožňujú prijímateľovi objektívne odhadnúť budúce príjmy, RO OPII zahrnie čisté príjmy vzniknuté v priebehu realizácie do výšky odpočtu, t.j. celkového súčtu čistých príjmov vytvorených do piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.

RO OPII v súvislosti s výpočtom ekonomickej čistej súčasnej hodnoty pri analýze nákladov a prínosov projektu stanovil pre žiadateľov sociálnu diskontnú sadzbu na úrovni 5%.

Vyššie uvedené ustanovenia, vzťahujúce sa na projekty generujúce príjmy, sa uplatňujú len na projekty, ktorých celkové výdavky sú vyššie ako 1 milión EUR. Stanovenie prahovej úrovne 1 milión EUR na projekty spolufinancované z EFRR alebo Kohézneho fondu sa vzťahuje na výpočet maximálnych oprávnených výdavkov a na monitorovanie príjmov projektov.

## Štátna pomoc

Podmienky poskytnutia NFP ovplyvňuje aj to, či sa na žiadateľa pre daný typ projektu (aktivít a činností projektu) vzťahujú pravidlá poskytovania štátnej pomoci.

V zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ sa za štátnu pomoc považuje pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

Činnosťou „hospodárskeho charakteru“ sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu. Ak pre danú činnosť existuje trh, akokoľvek obmedzený, potom je táto činnosť organizovaná na trhových zásadách a musí sa považovať za hospodársku. Existencia trhu pre určité služby alebo tovary môže závisieť od spôsobu ich organizácie v dotknutom členskom štáte. „Podnikom“ je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť nezávisle od jeho právneho postavenia a spôsobu financovania, tzn. klasifikácia subjektu ako podniku v zmysle konceptu štátnej pomoci závisí výlučne od konkrétnej činnosti/aktivity.

Ak má byť určitá forma pomoci považovaná za štátnu pomoc, musí spĺňať všetky kritériá uvedené v čl.107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorými sú:

- prevod verejných zdrojov a pripísateľnosť štátu - v rámci opatrenia, na základe ktorého subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť čerpá výhody, musí dôjsť k prevodu verejných zdrojov;

- ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci - výhodou je každá hospodárska výhoda, ktorú by podnik nezískal za bežných trhových podmienok, teda bez zásahu štátu;

- selektívnosť poskytnutej pomoci - opatrenie štátu zvýhodňuje „určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru” (týka sa len tých opatrení, ktoré selektívnym spôsobom zvýhodňujú niektoré podniky alebo kategórie podnikov, alebo niektoré odvetvia hospodárstva);

- narušenie hospodárskej súťaže alebo hrozba narušenia hospodárskej súťaže a vplyv na vnútorný obchod medzi členskými štátmi - opatrenie poskytnuté štátom môže zlepšiť konkurenčné postavenie príjemcu v porovnaní s inými podnikmi, s ktorými súťaží.

Za posúdenie či sa na oprávnené aktivity/činnosti projektu vzťahujú pravidlá štátnej pomoci a za komunikáciu s koordinátorom pomoci a EK v prípade notifikácie štátnej pomoci je zodpovedný RO. Za týmto účelom je RO oprávnený požiadať o súčinnosť Žiadateľa pri zabezpečovaní informácií potrebných na posudzovanie oprávnených aktivít/činností z hľadiska pravidiel štátnej pomoci.

RO vo vyzvaní v rámci podmienok poskytnutia príspevku definuje či sa na oprávnené aktivity/činnosti vzťahujú pravidlá štátnej pomoci a zároveň uvedie, o aký druh štátnej pomoci ide.

V prípade, že na oprávnené aktivity/činnosti projektu bude uplatňovať štátna pomoc v súlade s osobitnými predpismi pre skupinové výnimky, Žiadateľ nesmie začať práce na projekte (t.j. žiadateľ nie je oprávnený uzavrieť zmluvu o dielo/poskytnutie služby na základe VO) pred predložením ŽoNFP.

V prípade, že sa na projekt uplatňuje opatrenie štátnej pomoci, žiadateľ v prílohe ŽoNFP č. 1c Doplňujúce údaje v časti: „Iné údaje na úrovni projektu“ uvedie túto skutočnosť.

Tabuľka č. 2 Podmienky poskytnutia príspevku (ďalej aj PPP), ich forma a spôsob overenia

| P. č. | Znenie PPP | Popis a platnosť PPP | Forma preukázania a spôsob overenia splnenia PPP (prvotným zdrojom overenia splnenia PPP je využitie integračnej akcie) | Kód ITMS2014+ a znenie podmienky v ITMS2014+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť žiadateľa |  |  |  |  |
|  | Konkrétny oprávnený žiadateľ | V rámci vyzvania je oprávneným žiadateľom iba subjekt uvedený pre príslušnú prioritnú os v kap. 2.1 PpŽ. Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov. Platnosť podmienky: V prípade subjektov územnej samosprávy a orgánov verejnej správy je postačujúca identifikácia žiadateľa vo formulári ŽoNFP a nie je potrebné vyžadovať osobitnú prílohu týkajúcu sa výpisu z obchodného alebo iného registra. | Forma preukázania: nevyžaduje sa Príloha ŽoNFP (ak relevantné): Splnomocnenie osoby konajúcej v mene žiadateľa na zastupovanie žiadateľa v konaní o žiadosti (ak relevantné) Spôsob overenia: ITMS2014+ (resp. údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy (https://rpo.statistics.sk /https://oversi.gov.sk)) Integračná akcia „Získanie Výpisu z Obchodného registra SR“ | GEN00001 Právna forma / Konkrétny oprávnený žiadateľ |
|  | Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom | Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach. | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP – tab. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: ITMS2014+ (resp. https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a) Integračná akcia „Získanie informácie o daňovom nedoplatku“ Informácie k využívaniu ITMS2014+: - nie je možné získať informáciu o uzavretí splátkového kalendára na vyrovnanie daňového nedoplatku; - nie je možné získať informáciu o daňovom nedoplatku v prípade subjektu, ktorý je členom skupiny DPH; - daňou sa rozumie daň podľa osobitných predpisov (daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z motorových vozidiel); - daňový nedoplatok sa zobrazuje v prípade, ak úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla výšku 3 EUR. | GEN00002 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach. |
|  | Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení | Žiadateľ nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR. Dlžník na účely zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, v celkovej sume vyššej ako 100 eur. Dlh sa posudzuje vo vzťahu ku každej jednej zdravotnej poisťovni samostatne. | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP – tab. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: ITMS2014+ (resp. https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html; http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov; https://www.union.sk/zoznam-dlznikov) Informácia k využívaniu ITMS2014+: vo výstupe sa zobrazuje aj výška nedoplatku, ktorá je v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov akceptovateľná a pri ktorej sa žiadateľ nepovažuje za dlžníka (§ 25a, odsek 1 zákona). | GEN00003 Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení. |
|  | Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení | Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení. | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP – tab. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: ITMS2014+ (resp. http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s) | GEN00004 Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení. |
|  | Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii | Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie ani reštrukturalizačné konanie, žiadateľ nesmie byť v konkurze alebo v reštrukturalizácii. Platnosť podmienky: Podmienka sa nevzťahuje na subjekty verejnej správy (v súlade s § 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii). | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP – tab. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: ITMS2014+ (resp. https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=) Integračná akcia „Získanie informácie o konkurzných a reštrukturalizačných konaniach“ Ak preukázanie tejto podmienky poskytnutia príspevku nie je možné prostredníctvom integračnej akcie, tak PM RO OPII priamo bez súčinnosti žiadateľa overí jej splnenie prostredníctvom overenia údajov a informácií v Obchodnom vestníku, ktorý je informačným systémom verejnej správy v súlade so zákonom č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je verejne dostupný v elektronickej podobe na webovom sídle https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx | GEN00005 Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii |
|  | Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi | Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia, ktorý priamo alebo nepriamo súvisí s projektom, ktorý je predmetom ŽoNFP. Projekt nesmie zahŕňať činnosti, ktoré boli súčasťou operácie, v prípade ktorej sa začalo alebo malo začať vymáhacie konanie v súlade s článkom 71 všeobecného nariadenia. Platnosť podmienky: Podmienka sa netýka výkonu rozhodnutia voči členom riadiacich a dozorných orgánov žiadateľa, ale je relevantná vo vzťahu k subjektu žiadateľa. Podmienka sa nevzťahuje na ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ostatné štátne rozpočtové organizácie. | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP – tab. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: Čestné vyhlásenie /webové sídlo Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx | GEN00006 Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi |
|  | Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach | Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach. Pre štátnu pomoc pre projekty financované z KF: V súlade s čl. 2 ods. 2, písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach tak, ako je definovaný v Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (oznámenie Komisie 2014/C 249/01). Pre štátnu pomoc pre projekty financované z ERDF: V súlade s čl. 3 ods. 3, písm. d) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach tak, ako je definovaný v Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (oznámenie Komisie 2014/C 249/01). Platnosť podmienky: Podmienka sa uplatňuje iba v prípade, ak sa poskytuje štátna pomoc. | Forma preukázania: Príloha ŽoNFP: Test podniku v ťažkostiach – príloha PpŽ č. 5 Spôsob overenia: ITMS2014+ /Integračná akcia „Získanie informácie o účtovných závierkach“ Informácie potrebné pre overenie toho, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach v zmysle všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách 651/2014, resp. Usmernenie o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01) v závislosti od toho, v režime ktorého nariadenia/usmernenia sa štátna pomoc poskytuje, na základe údajov z účtovnej závierky (napr. zadefinovanie kritérií pre test podniku v ťažkostiach). Účtovná závierka je získavaná prostredníctvom ITMS2014+ (v prípade, ak nie je účtovnú závierku, resp. jej časť možné získať z ITMS2014+, RO ju môže získať na webovom sídle http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/simplesearch, alebo žiadateľ predkladá účtovnú závierku vo forme skenu). | GEN00007 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach |
|  | Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom | Ak bola Žiadateľovi poskytnutá štátna pomoc, nesmie sa voči nemu nárokovať vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom. Platnosť podmienky: Relevantné pre všetky subjekty OPII. | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP – tab. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/recovery.html | GEN00008 Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom |
|  | Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu | Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie výdavkov projektu. Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa sa stanovuje ako rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a žiadaným NFP. Zadefinovanie podmienky poskytnutia príspevku je s ohľadom na rozhodnutie RO a charakter projektov možné napr. v podobe, že žiadateľ bude povinný preukázať spolufinancovanie, napr. minimálne vo výške 50% výšky povinného spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu. Platnosť podmienky: Podmienka sa vzťahuje na subjekty s povinným spolufinancovaním projektu v zmysle časti 1.4 príslušného vyzvania a na projekty, v rámci ktorých vznikajú výdavky nad rámec finančnej medzery. | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP Príloha ŽoNFP: Finančná analýza žiadateľa z prílohy vyzvania: „Doplňujúce údaje ŽoNFP“ a - výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, alebo - úverová zmluva, alebo - záväzný úverový prísľub nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, alebo - uznesenie zastupiteľstva v prípade subjektov územnej samosprávy, alebo - zmluva/dohoda uzatvorená medzi žiadateľom a zriaďovateľom alebo - iný právny doklad preukazujúci zabezpečenie financovania okrem čestného vyhlásenia alebo - čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o finančnej spôsobilosti na spolufinancovanie projektu v prípade subjektov štátnej správy a v prípade subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti MDV SR, nie staršie ako 1 mesiac ku dňu predloženia ŽoNFP. Spôsob overenia: ITMS2014+ (údaje z účtovnej závierky) /Prílohy ŽoNFP | GEN00009 Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu. |
|  | Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 zákona o podpore regionálneho rozvoja | Subjekt územnej samosprávy musí mať schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 zákona o podpore regionálneho rozvoja. Platnosť podmienky: Podmienka sa uplatňuje iba pre žiadateľa: - Hlavné mesto SR Bratislava, - Mesto Košice, - Mesto Žilina, - Mesto Prešov, - Mesto Banská Bystrica. | Forma preukázania: Príloha ŽoNFP: Uznesenie (výpis z uznesenia) zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy o schválení programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie podľa § 8 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja (sken). Spôsob overenia: Príloha ŽoNFP: Uznesenie (výpis z uznesenia) zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy o schválení programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie podľa § 8 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja (sken). | GEN00010 Podmienka, že žiadateľ má schválený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie v súlade s ustanovením § 7 ods. 8 a § 8 ods. 8 zákona o podpore regionálneho rozvoja |
|  | Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe | Žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o NFP nemôžu byť právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Špecifikácia formy overenia: Forma overenia tejto podmienky poskytnutia príspevku je špecifikovaná v závislosti od druhu organizácie. | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP – tab. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa (platí pre: ústredné orgány štátnej správy, NDS, STU, SVP, SSC, ÚPPVII, ÚV SR, VV, VP, ZSSK a ŽSR, Hlavné mesto SR Bratislava a mesto Košice) Výpis z registra trestov: Údaje nevyhnutné na získanie výpisu z registra trestov alebo predloženie výpisu z registra trestov: nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP (platí pre: dopravné podniky, ProDanubiu a mestá s výnimkou Hlavného mesta SR Bratislava a s výnimkou mesta Košice ) Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP – tab. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa (platí pre: ústredné orgány štátnej správy, NDS, STU, SVP, SSC, ÚPPVII, ÚV SR, VV, VP, ZSSK a ŽSR, Hlavné mesto SR Bratislava a mesto Košice) ITMS2014+ /Integračná akcia „Získanie výpisu z registra trestov“ v prípade, že žiadateľ predložil Údaje nevyhnutné na získanie výpisu z registra trestov alebo Výpis z registra trestov: nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP (v prípade ak z technických dôvodov nie je možné získať výpis z registra trestov, tak MPP vyzve žiadateľa na predloženie Výpisu z registra trestov: nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP) (platí pre: dopravné podniky, ProDanubiu a mestá s výnimkou Hlavného mesta SR Bratislava a s výnimkou mesta Košice) Informácia k využívaniu ITMS2014+: RO si vyžiada od žiadateľa údaje nevyhnutné na získanie výpisu z registra trestov v zmysle osobitného predpisu (pokiaľ sa žiadateľ sám nerozhodol predložiť výpis z registra trestov). Vzhľadom na citlivosť dokumentu, výpis bude k dispozícii len počas konania o ŽoNFP, následne dôjde k jeho vymazaniu, pričom v ITMS2014+ ostane o tom auditná stopa. Po aktivovaní integračnej akcie v ITMS2014+ je potrebné čakať na vybavenie požiadavky – cca 60 minút, nie je možné opakovane aktivovať integračnú akciu, nakoľko by RO takouto opakovanou požiadavkou zahlcoval systém Generálnej prokuratúry SR. Overenie, či výpis z registra trestov bol už doručený vie používateľ neverejnej časti overiť v spise ŽoNFP, (prípadne kontroly, pokiaľ bola integračná akcia volaná z modulu kontroly počas implementácie projektu). Výpis z registra trestov nie je možné získať prostredníctvom integračnej akcie v ITMS201+ pre cudzincov. Integračnou akciou je možné získať výpis z registra trestov iba pre štatutárov žiadateľa. | GEN00011 Podmienka bezúhonnosti žiadateľa |
|  | Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu | Žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nesmie mať právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu. Platnosť podmienky: Podmienka platí pre subjekty, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov Podmienka platí pre subjekty, ktorým sa poskytuje štátna pomoc /pomoc de minimis, štátna pomoc formou notifikácie podľa čl. 108 ZFEÚ, pomoc lex specialis na základe článku 93 ZFEÚ, pomoc podľa Nariadenia EP a Rady 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave alebo pomoc podľa Nariadenia GBER. Podmienka sa nevzťahuje na tie právnické osoby, ktoré sú vymedzené v § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň sa im neposkytuje pomoc v zmysle vyššie uvedeného odseku. | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP – tab. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: Prostredníctvom dostupných údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy (https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob) | GEN00942 Podmienka - Žiadateľ právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EU alebo trest zákazu účasti vo VO |
|  | Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 2018/1046). | V zmysle článku 135, odsek 1 nariadenia č. 2018/1046 EK zriadila a prevádzkuje systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES). V zmysle článku 142, odsek 5 nariadenia č. 2018/1046 EK umožní prístup k systému s cieľom zohľadniť v prípade potreby a na vlastnú zodpovednosť evidované informácie. Prístupové práva do systému sa zriaďujú v zmysle kapitoly 7.3 Manuálu nahlasovania nezrovnalostí. | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP – tab. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčených subjektov (https://ec.europa.eu/budget/edes/index_en.cfm) | OPII00398 Podmienka - Žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 2018/1046). |
| Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť PARTNERA |  |  |  |  |
|  | Oprávnenosť partnera | Relevantné pre prípady, ak sa pripúšťa partnerstvo v rámci podmienok vyzvania. Podmienky poskytnutia príspevku vzťahujúce sa na žiadateľa sa primerane vzťahujú aj na partnera. Jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku vzťahujúce sa na partnera sú uvedené vo vyzvaní. | Forma preukázania: Vyhlásenie o partnerstve – príloha ŽoNFP Spôsob overenia: ITMS2014+ (resp. údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy (https://rpo.statistics.sk /https://oversi.gov.sk) | (v prípade relevantného vyzvania bude doplnené) |
| Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť aktivít realizácie projektu |  |  |  |  |
|  | Podmienka oprávnenosti aktivít projektu | Všetky aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OPII, na realizáciu ktorých je vyhlásené vyzvanie. V rámci príslušného špecifického cieľa sú pre predmetné vyzvanie oprávnené aktivity projektu uvedené v prílohe č. 2 PpŽ. Zároveň, ak vo vyzvaní nie je definované inak, sú pre žiadateľa oprávnené aj podporné aktivity projektu špecifikované v Príručke k oprávnenosti výdavkov OPII, ktorej aktuálna verzia je zverejnená na www.opii.gov.sk. | Forma preukázania: Bez osobitnej prílohy. Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP | GEN00013 Osobitné skutočnosti preukazujúce oprávnenosť aktivít projektu |
|  | Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu pred predložením ŽoNFP | Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu (realizovaného z PO 1 - 6 OPII) pred predložením ŽoNFP RO OPII bez ohľadu na to, či žiadateľ uhradil všetky súvisiace platby. | Forma preukázania: Bez osobitnej prílohy. Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP | OPII00138 Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu (realizovaného z PO 1 - 6 OPII) pred predložením ŽoNFP. |
|  | Podmienka, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP v súlade s legislatívou EÚ v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci. | Žiadateľ nesmie začať práce na projekte (t.j. žiadateľ nie je oprávnený uzavrieť zmluvu o dielo/poskytnutie služby na základe VO) pred predložením ŽoNFP v prípade aplikovania pravidiel štátnej pomoci v súlade s legislatívou EÚ v oblasti pravidiel predmetného nástroja. Platnosť podmienky: Podmienka sa vzťahuje na všetky projekty v zmysle článku č. 6 Nariadenia GBER (NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy) Neplatí pre projekty, na ktoré sa vzťahuje minimálna pomoc. | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP – tab. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP | GEN01086 Podmienka, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP v súlade s legislatívou EÚ v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci. |
| Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu |  |  |  |  |
|  | Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené | Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OPII v súlade s Príručkou k oprávnenosti výdavkov OPII, ktorej aktuálna verzia je zverejnená na www.opii.gov.sk. Pre projekty, kde NFP predstavuje maximálne 100 000 EUR (vrátane), sú oprávnené iba výdavky, ktoré boli predmetom VO. | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP Príloha ŽoNFP: Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov – Podrobný rozpočet projektu OPII vo formáte .xls – príloha č. 1a PpŽ a relevantné pomocné nástroje overenia hospodárnosti nárokovaných výdavkov (napr. Prieskum trhu za účelom stanovenia NFP – príloha 1b PpŽ, Formulár stanovenia PHZ v zmysle Príručky pre VO, podklady k majetkovo-právnym vzťahom, prieskum trhu, odkaz na verejne dostupné zdroje, z ktorých žiadateľ čerpal pri určovaní cien, zmluvu s dodávateľom/zhotoviteľom vrátane aktuálnych dodatkov k zmluve a pod.) Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP a prílohy ŽoNFP | GEN00014 Podporná dokumentácia preukazujúca oprávnenosť výdavkov a/alebo nárokovanej výšky oprávnených výdavkov |
|  | Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem /negenerujúce príjem v prípade štrukturálne významných investícií | Príloha ŽoNFP a) až c): Oprávnené výdavky na projekty, ktoré počas ich realizácie alebo po ich dokončení vytvárajú čistý príjem, sa znižujú vopred, pričom sa berie do úvahy potenciál projektu vytvárať čistý príjem v priebehu konkrétneho referenčného obdobia, ktoré pokrýva realizáciu projektu, ako aj obdobie po jeho dokončení. V prípade projektov, ktoré vytvárajú čistý príjem, sa oprávnenosť výdavkov posudzuje aj s ohľadom na výsledky finančnej časti analýzy nákladov a prínosov (Cost Benefit Analysis - CBA) projektu (žiadateľ predkladá iba elektronicky). Pre projekty s odhadovanou hodnotou nad 40 mil. EUR (s DPH) sa vzťahujú ustanovenia definované v Rámci na hodnotenie verejných investičných projektov v SR, pokiaľ vláda SR nestanoví inak (Revízia výdavkov na dopravu a pod.). Platnosť podmienky pre prílohy ŽoNFP a) až c): Podmienka sa vzťahuje na všetky investičné projekty, aj generujúce príjem podľa čl. 61 všeobecného nariadenia, aj negenerujúce príjem a na všetky veľké projekty a na všetky štrukturálne významné investície Podmienka sa nevzťahuje na neinvestičné projekty (štúdie, hodnotenia a pod.) a projektové dokumentácie. Príloha b): Ekonomická časť analýzy nákladov a prínosov sa nevzťahuje na národné projekty, ktoré zároveň nie sú štrukturálne významnou investíciou, zamerané na modernizáciu už existujúcej infraštruktúry, v rámci ktorých sa nemenia základné parametre ako dĺžka, šírkové usporiadanie, trasovanie existujúcej infraštruktúry alebo návrhová rýchlosť. Platnosť podmienky pre prílohu ŽoNFP d): Ustanovenia definované v Rámci na hodnotenie verejných investičných projektov v SR sú záväzné pre všetky subjekty štátnej správy vrátane podnikov, ktoré pripravujú investície s použitím verejných zdrojov pokiaľ vláda SR nestanoví inak (Revízia výdavkov na dopravu a pod.). Pre subjekty územnej samosprávy (mestá, obce, VÚC) a nimi zriadené subjekty (dopravné podniky a pod.) sa nevyžaduje stanovisko MF SR. Pre projekty verejnej osobnej dopravy (mestské, resp. dopravného podniku) sa nevyžaduje stanovisko MF SR. | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP Príloha ŽoNFP: Príloha ŽoNFP pre projekty, ktoré sa nerealizujú vo fázach a fázované projekty, pri ktorých došlo k zmenám v overovaných dokumentoch predkladaných v prvej fáze projektu: - Finančná časť analýzy nákladov a prínosov v rozsahu definovanom v Metodickej príručke k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) a zároveň - Ekonomická časť analýzy nákladov a prínosov v rozsahu definovanom v Metodickej príručke k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) a zároveň - Riziková analýza v rozsahu definovanom v Metodickej príručke k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA); pre projekty s odhadovanou hodnotou nad 40 mil. EUR (s DPH): - Stanovisko Ministerstva financií SR k posúdeniu CBA analýzy projektu v zmysle Uznesenia vlády SR č. 300/2017 a Uznesenia vlády SR č. 453/2018 bod C.5. Spôsob vypracovania finančnej časti a ekonomickej časti CBA vrátane rizikovej analýzy je uvedený v Metodickej príručke k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, ktorá je zverejnená na webovom sídle www.opii.gov.sk. Z analýzy musí byť zrejmé, aké údaje vstupujú do CBA a akým spôsobom boli vypočítané jednotlivé náklady, prínosy a ukazovatele. CBA musí byť vypracovaná vo formáte MS EXCEL, pričom musí byť súbor plne čitateľný a editovateľný. Tabuľková forma CBA musí byť doplnená o textovú sprievodnú správu, v ktorej bude tabuľková CBA podrobne popísaná a vysvetlená. Príloha ŽoNFP pre fázované projekty, pri ktorých nedošlo k zmenám v overovaných dokumentoch predkladaných v prvej fáze projektu: - Čestné vyhlásenie žiadateľa o platnosti finančnej analýzy projektu a analýzy nákladov a prínosov aj pre druhú fázu projektu - platí iba v prípade, ak žiadateľ už predložil uvedené dokumenty v prvej fáze projektu a dokumenty sú stále platné a nedochádza k ich úprave pre druhú fázu projektu. Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP a prílohy ŽoNFP | GEN00015 Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem |
| Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Oprávnenosť miesta realizácie projektu |  |  |  |  |
|  | Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území | Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na oprávnenom území, je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie miesto sídla žiadateľa. Platnosť podmienky: - Projekty financované z ERDF: Oprávneným miestom realizácie projektu je menej rozvinutý región Slovenskej republiky ((oprávnené sú regióny NUTS II – Západné Slovensko (NUTS III: Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky samosprávny kraj), Stredné Slovensko (NUTS III: Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj) a Východné Slovensko (NUTS III: Prešovský a Košický samosprávny kraj). - Projekty financované z KF: Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky, t.j. NUTS III: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický samosprávny kraj. | Forma preukázania: Bez osobitnej prílohy. Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP | GEN00994 Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území. |
| Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Kritériá pre výber projektov |  |  |  |  |
|  | Podmienka splnenia hodnotiacich kritérií | Žiadosť o NFP musí splniť hodnotiace kritériá, inak RO OPII rozhodne o zamietnutí ŽoNFP. Prostredníctvom hodnotiacich kritérií odborní hodnotitelia posudzujú kvalitatívnu úroveň predloženej ŽoNFP. Platnosť podmienky: Hodnotiace kritériá pre „nefázované“ projekty pre prioritné osi 1 – 6 OPII, ich kategorizácia do hodnotiacich oblastí, ako aj spôsob ich aplikácie sú uvedené v dokumente Hodnotiace kritériá OPII prioritná os 1 - 6, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.opii.gov.sk. Hodnotiace kritériá pre fázované projekty, ich kategorizácia do hodnotiacich oblastí, ako aj spôsob ich aplikácie sú uvedené v dokumente Hodnotiace kritériá pre fázované projekty, ktorý je zverejnený na webovom sídle RO OPII. | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP vrátane príloh Ďalšia forma overenia pre „nefázované“ projekty: Príloha ŽoNFP: Doplňujúce informácie k ŽoNFP. V prípade, ak RO OPII vyžaduje pre overenie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku aj inú osobitnú prílohu / doklad, uvedie to buď do príloh ŽoNFP alebo do Výzvy na doplnenie ŽoNFP. Ďalšia forma overenia pre fázované projekty: Príloha ŽoNFP: Opis projektu – platí iba pre projekty, ktorých celkové náklady na obe fázy projektu neprevyšujú 50 mil. EUR Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP vrátane príloh | GEN00027 Podmienky splnenia kritérií na výber projektov |
| Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Spôsob financovania |  |  |  |  |
|  | Podmienka relevantného spôsobu financovania | Vyplácanie prijímateľa v závislosti od jeho právnej formy sa realizuje podľa Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia“): - systémom predfinancovania, - systémom zálohových platieb (oprávnené len pre štátne rozpočtové organizácie /štátna príspevková organizácia), - systémom refundácie, - alebo kombináciou uvedených systémov. Podmienka poskytnutia príspevku, ktorou je stanovenie spôsobu financovania, je stanovená ako povinná podmienka poskytnutia príspevku vo vyzvaní a nie je osobitne overovaná v rámci konania o ŽoNFP a samostatne dokladovaná zo strany žiadateľa. Systém financovania bude zadefinovaný v zmluve o poskytnutí NFP. Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok. | Forma preukázania: Bez osobitnej prílohy Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP | GEN00028 Stanovenie relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia Žiadateľ nepredkladá na preukázanie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku osobitnú prílohu. |
| Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Podmienky poskytnutia pomoci vyplývajúce z osobitných predpisoch |  |  |  |  |
|  | Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci /pomoci de minimis | Štátna pomoc môže byť poskytnutá formou pomoci de minimis ad hoc, notifikácie podľa čl. 108 ZFEÚ, pomoci lex specialis na základe článku 93 zmluvy o EÚ, pomoci podľa Nariadenia EP a Rady 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave a pomoci podľa Nariadenia GBER. V prípade, ak sa na projekt uplatňuje poskytovanie pomoci de minimis ad hoc a teda vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa uplatňujú pravidlá minimálnej pomoci podľa Nariadenia 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis a Zákona č. 8/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie zo zdroja EÚ je stanovená s ohľadom na dodržanie pravidiel stanovených pre poskytnutie pomoci formou de minimis ad hoc a to tak, aby EÚ zdroj a ŠR neprekročili výšku pomoci 200 000,00 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, tak žiadateľ predkladá na RO prehľad akejkoľvek inej pomoci de minimis prijatej na základe Nariadenia č. 1407/2013 alebo na základe iných predpisov o pomoci de minimis počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka. V prípade, že sa vyzvanie riadi pravidlami poskytnutia skupinovej výnimky ad hoc podľa Nariadenia GBER (NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy), tak podľa Zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytnutie pomoci ad hoc podľa osobitných predpisov pre skupinové výnimky podlieha posúdeniu zo strany koordinátora pomoci. Stanovisko koordinátora pomoci je pre poskytovateľa štátnej pomoci záväzné. V tomto prípade je RO OPII oprávnený vydať Rozhodnutie o schválení ŽoNFP až na základe stanoviska koordinátora pomoci. Platnosť podmienky: Podmienka sa uplatňuje v prípade, ak sa poskytuje pomoc de minimis ad hoc alebo notifikácia podľa čl. 108 ZFEÚ alebo pomoc lex specialis na základe článku 93 zmluvy o EÚ alebo pomoc podľa Nariadenia EP a Rady 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave alebo pomoc podľa Nariadenia GBER. Ak sa podmienka neuplatňuje, vo vyzvaní sa uvedie: „Oprávnené aktivity tak, ako sú stanovené týmto vyzvaním, nie sú poskytovaním štátnej pomoci a teda vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci. Ak žiadateľ/prijímateľ uvedené pravidlo poruší a nezachová striktne charakter svojho projektu, ktorý svojimi aktivitami nepredstavuje štátnu pomoc, nesie za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť v súvislosti s porušením pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ/prijímateľ zároveň berie na vedomie, že rovnaké právne následky nastanú aj v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde k poskytnutiu, tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy výhody, ktorá na základe Zmluvy o fungovaní EÚ znamená porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ/prijímateľ si je zároveň vedomý, že štátnou pomocou sa v tejto súvislosti rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podniku, pričom však nezáleží na právnej forme žiadateľa/prijímateľa a spôsobe jeho financovania.“ | Forma preukázania: - Neuplatňuje sa štátna pomoc /pomoc de minimis Bez osobitnej prílohy - Pomoc de minimis ad hoc Príloha ŽoNFP: - prehľad akejkoľvek inej pomoci de minimis prijatej na základe Nariadenia č. 1407/2013 alebo na základe iných predpisov o pomoci de minimis počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka (príloha č. 6 PpŽ). - Štátna pomoc formou notifikácie podľa čl. 108 ZFEÚ Príloha ŽoNFP: Bez osobitnej prílohy - Pomoc lex specialis na základe článku 93 ZFEÚ Príloha ŽoNFP: Bez osobitnej prílohy - Pomoc podľa Nariadenia EP a Rady 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave Príloha ŽoNFP: Bez osobitnej prílohy - Pomoc podľa Nariadenia GBER Príloha ŽoNFP: Bez osobitnej prílohy Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP vrátane príloh /informačný systém: IS SEMP | GEN00018 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis. |
|  | Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP | Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP. | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP – tab. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa Spôsob overenia: ITMS2014+ (resp. https://www.ip.gov.sk/app/registerNZ/) Integračná akcia „Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania“ Informácie k využívaniu ITMS2014+: V ITMS2014+ je overovaná evidencia subjektu v zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania. Evidencia v zozname zahŕňa širší okruh porušení, ako je stanovené v podmienke poskytnutia príspevku. RO môže z tohto dôvodu priamo vo výzve stanoviť povinnosť pre žiadateľa, ktorý je v zozname evidovaný, predložiť protokol o výsledku inšpekcie alebo iný doklad, ktorým preukáže plnenie podmienky poskytnutia príspevku. | GEN00019 Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP. Termín podania ŽoNFP je určujúci pre posúdenie počiatočného dátumu plnenia podmienky, pričom žiadateľ/prijímateľ nesmie podmienku poskytnutia príspevku porušiť ani počas realizácie projektu. |
|  | Podmienka oprávnenosti výdavkov z hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu | Výdavky na hlavné aktivity projektu musia byť skontrolované z hľadiska dodržania postupov a pravidiel podľa zákona o VO. Pri realizácii VO a predkladaní dokumentácie k VO na RO OPII postupuje žiadateľ podľa Príručky pre realizáciu verejného obstarávania OPII, ktorá je zverejnená na webovom sídle poskytovateľa. Platnosť podmienky: Podmienka sa uplatňuje iba v prípade, ak RO OPII priamo vo Vyzvaní rozhodne o aplikácii tejto podmienky poskytnutia príspevku. Ak RO OPII v rámci Vyzvania rozhodne o aplikácii tejto podmienky poskytnutia príspevku, táto podmienka sa uplatňuje v prípade, ak žiadateľ má v čase predloženia ŽoNFP zrealizované verejné obstarávanie (ďalej len „VO“), ktorého hodnota v zmysle výsledku VO predstavuje minimálne 30% celkovej požadovanej hodnoty NFP, RO OPII v schvaľovacom procese ŽoNFP vykoná kontrolu VO, pričom kladný výsledok tejto kontroly je podmienkou schválenia ŽoNFP, resp. výdavkov, ktoré sú predmetom VO. | Forma preukázania: Ak RO OPII zadefinuje vo Vyzvaní povinnosť predloženia dokumentácie k VO: Formulár ŽoNFP Príloha ŽoNFP: Dokumentácia k verejnému obstarávaniu (v plnom rozsahu podľa Príručky pre realizáciu verejného obstarávania OPII) – žiadateľ predkladá kópiu originálnej dokumentácie Ak VO nebolo predmetom kontroly RO OPII pred predložením ŽoNFP - Dokumentácia k VO podľa kapitoly 2.2 Príručky pre realizáciu verejného obstarávania OPII. Ak VO bolo predmetom kontroly RO OPII pred predložením ŽoNFP - závery z kontroly - v prípade administratívnej kontroly vykonanej podľa zákona č. 502/2001 Z.z.. - Správa z kontroly VO vypracovaná RO OPII; - v prípade finančnej kontroly vykonanej podľa zákona č. 357/2015 Z.z. – Závery z vykonanej základnej finančnej kontroly VO vypracované RO OPII a; - čestné vyhlásenie žiadateľa, že od poslednej kontroly VO vykonanej RO OPIII nedošlo k podpisu ďalších dodatkov k zmluve, alebo - príslušné dodatky k zmluve, ktoré neboli predmetom predchádzajúcej kontroly RO OPII spolu so žiadosťou o vykonanie kontroly. Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP vrátane príloh | GEN00020 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu |
| Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku |  |  |  |  |
|  | Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu | Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, na ktorých dochádza k realizácii projektu a/alebo ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt realizovaný. Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu. Žiadateľ je zároveň povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie. RO OPII môže vo výnimočných prípadoch na základe písomnej žiadosti žiadateľa rozhodnúť, že nebude požadovať stavebné povolenie pri predložení ŽoNFP, napr. v prípade, keď je projekt rozdelený na viacero úsekov a preto z dôvodu urýchlenia výstavby a modernizácie infraštruktúry SR nemusí byť vydané stavebné povolenie na všetky úseky projektu v čase schvaľovania ŽoNFP. Stavebné povolenie nie je potrebné dokladovať ani pre projekty realizované v zmysle procesu žltej knihy FIDIC (Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu). Platnosť podmienky: Podmienka sa uplatňuje pre investičné projekty, v rámci ktorých dochádza k výstavbe novej alebo rekonštrukci existujúcej infraštruktúry (iba stavebné projekty). Podmienka sa neuplatňuje pre projekty, pri ktorých je hlavnou aktivitou obstaranie tovaru a/alebo služieb (napr. nákup dopravných prostriedkov alebo zariadení) a projekty neinvestičného charakteru (štúdie, hodnotenia a pod.) a projektové dokumentácie. | Forma preukázania: Príloha ŽoNFP: Príloha ŽoNFP pre projekty, ktoré sa nerealizujú vo fázach a fázované projekty, pri ktorých došlo k zmenám v overovaných dokumentoch predkladaných v prvej fáze projektu: - Právoplatné stavebné povolenie alebo iné povolenie na realizáciu stavby a - Projektová dokumentácia stavby vrátane výkazu výmer Príloha ŽoNFP pre fázované projekty, pri ktorých nedošlo k zmenám v overovaných dokumentoch predkladaných v prvej fáze projektu: Čestné vyhlásenie žiadateľa o platnosti dokumentov k majetkovo-právnym vzťahom a povolení na realizáciu aktivít projektu aj pre druhú fázu projektu - platí iba v prípade, ak žiadateľ už predložil uvedené dokumenty v prvej fáze projektu a dokumenty sú stále platné a nedochádza k úprave nových majetkovo-právnych vzťahov Spôsob overenia: Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať všetky nehnuteľnosti, ktoré súvisia s realizáciou projektu v rozsahu zadefinovanej podmienky poskytnutia príspevku (list vlastníctva) prostredníctvom dostupných údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy (https://oversi.gov.sk) (prípadne https://www.katasterportal.sk/kapor; www.geoportal.sk). | GEN00022 Podmienka mať vyrovnané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu |
|  | Podmienka oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie | Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti, najmä so zákonom o posudzovaní vplyvov. V prípade, ak v rámci navrhovanej činnosti došlo k zmene, zmena navrhovanej činnosti musí byť rovnako v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvu navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov. Závery uvedené v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na životné prostredie (ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha povinnému hodnoteniu alebo ak z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov) musia byť zohľadnené v povolení na realizáciu projektu, resp. v zmene takéhoto povolenia (t.j. uvedené platí rovnako aj v prípade zmien v povolení na realizáciu projektu). Platnosť podmienky: Podmienka sa uplatňuje pre investičné projekty v rámci ktorých dochádza k výstavbe novej alebo rekonštrukcií existujúcej infraštruktúry (iba stavebné projekty) a pre projekty pri ktorých je hlavnou aktivitou obstaranie tovaru a/alebo služieb (napr. nákup dopravných prostriedkov alebo zariadení) alebo pre strategické dokumenty. Podmienka sa neuplatňuje pre projekty neinvestičného charakteru okrem strategických dokumentov (štúdie, hodnotenia a pod.) a projektové dokumentácie. | Forma preukázania: Príloha ŽoNFP: Príloha ŽoNFP pre projekty, ktoré sa nerealizujú vo fázach a pre fázované projekty, pri ktorých došlo k zmene v overovaných dokumentoch predkladaných v prvej fáze projektu: - platné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, alebo - rozhodnutie zo zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, alebo - rozhodnutie príslušného orgánu podľa § 19 zákona o posudzovaní vplyvov o tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, alebo - stanovisko (vyjadrenie) príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Príloha ŽoNFP pre fázované projekty, pri ktorých nedošlo k zmenám v overovaných dokumentoch predkladaných v prvej fáze projektu: Čestné vyhlásenie žiadateľa o platnosti dokumentov k splneniu podmienky v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie aj pre druhú fázu projektu - platí iba v prípade, ak žiadateľ už predložil uvedené dokumenty v prvej fáze projektu a dokumenty sú stále platné a nedochádza k zmenám v dokumentoch. Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP vrátane príloh | GEN00021 Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie |
|  | Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 | Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP nesmie mať významný nepriaznivý vplyv na územia sústavy Natura 2000; ak môže mať projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie sústavy Natura 2000 významný vplyv, podlieha hodnoteniu jeho vplyvov na takéto územie z hľadiska cieľov jeho ochrany (primerané posúdenie). Významný vplyv je potrebné výslovne vylúčiť. Platnosť podmienky: Podmienka sa uplatňuje pre investičné projekty a plány, kde je potrebné zabezpečiť súlad s požiadavkami v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Nerelevantné pre plány a projekty, ktoré sú predmetom posudzovania vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov. | Forma preukázania: Príloha ŽoNFP: Príloha ŽoNFP pre projekty, ktoré sa nerealizujú vo fázach a fázované projekty, pri ktorých došlo k zmenám v overovaných dokumentoch predkladaných v prvej fáze projektu: Vyjadrenie okresného úradu podľa § 9 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého projekt nespĺňa znaky plánov a projektu, ktorý pravdepodobne bude mať vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000, alebo Odborné stanovisko (formou rozhodnutia) okresného úradu v sídle kraja podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny, ak ide o projekt, ktorý spĺňa znaky projektu, ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom a projektom významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Z rozhodnutia musí byť zrejmé, že aktivity projektu pravdepodobne nebudú mať významný nepriaznivý vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000. V prípade rozsiahlejších projektov, ktoré sa realizujú na území viacerých okresov, môže byť splnenie tejto podmienky (ak je to v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny) preukázané vyjadrením vecne príslušnej sekcie/odboru Ministerstva životného prostredia SR. Príloha ŽoNFP pre fázované projekty, pri ktorých nedošlo k zmenám v overovaných dokumentoch predkladaných v prvej fáze projektu: Čestné vyhlásenie žiadateľa o platnosti dokumentov k splneniu podmienky oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 aj pre druhú fázu projektu - platí iba v prípade, ak žiadateľ už predložil uvedené dokumenty v prvej fáze projektu a dokumenty sú stále platné a nedochádza k zmenám v dokumentoch. Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP vrátane príloh | GEN00023 Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 |
|  | Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s princípom „znečisťovateľ platí“ | Žiadateľ/prijímateľ (v rámci projektov realizovaných z PO 1 - 6 OPII) bude predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia, resp. nežiaduce negatívne vplyvy vlastnej činnosti bude na vlastné náklady minimalizovať na úroveň prípustnú z hľadiska osobitných predpisov. V prípade znečistenia či poškodenia životného prostredia uložené nápravné opatrenia/sankcie zrealizuje v súlade s požiadavkami oprávneného orgánu verejnej správy na vlastné náklady, čo môže RO v súčinnosti s gestorom HP UR overiť počas implementácie, pri ukončení aj v období udržateľnosti projektu. O uložených sankciách bude prijímateľ informovať RO pre OPII po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu. Platnosť podmienky: Podmienka sa neuplatňuje pre projekty neinvestičného charakteru (štúdie, hodnotenia a pod.) a projektové dokumentácie. | Forma preukázania: Príloha ŽoNFP: Čestné vyhlásenie žiadateľa k uplatňovaniu zásady „znečisťovateľ platí“ Spôsob overenia: Príloha ŽoNFP: Čestné vyhlásenie žiadateľa k uplatňovaniu zásady „znečisťovateľ platí“ | OPII00076 Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s princípom „znečisťovateľ platí“ |
|  | Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi | Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi: 1) udržateľný rozvoj a/alebo 2) rovnosť mužov a žien a 3) nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia. V rámci verejného obstarávania odporúčame uplatňovať zelené verejné obstarávanie pre skupiny produktov relevantné pre projekt. Platnosť podmienky: Relevancia merateľných ukazovateľov k horizontálnym princípom je uvedená v prílohe č. 2 Merateľné ukazovatele Príručky pre žiadateľa. Povinnosť predložiť Súhlasné stanovisko gestora HP RMŽaND platí pre investičné projekty (v prípade neinvestičných projektov (štúdií, hodnotení a pod.) a projektových dokumentácií predkladá prijímateľ v zmysle Príručky pre prijímateľa súhlasné stanovisko gestora HP RMŽaND najneskôr so záverečnou ŽoP). | Forma preukázania: Príloha ŽoNFP: Súhlasné stanovisko gestora HP RMŽaND k najvyššiemu stupňu projektovej dokumentácie daného projektu resp. k technickej špecifikácii resp. technickým špecifikáciám daného projektu. Spôsob overenia: Príloha ŽoNFP: Súhlasné stanovisko gestora HP RMŽaND k najvyššiemu stupňu projektovej dokumentácie daného projektu resp. k technickej špecifikácii resp. technickým špecifikáciám daného projektu. | GEN00026 Oprávnenosť z hľadiska súladu s HP V prípade preukázania súladu s HP rovnosť mužov a žien a nediskriminácia: Žiadateľ zašle najvyšší stupeň projektovej dokumentácie príp. v závislosti od projektu technickú špecifikáciu predmetu projektu (napr. pri nákupe vozidiel) a žiadosť o odborné posúdenie na adresu: ghp@employment.gov.sk Gestor HP spravidla do 21 pracovných dní od obdržania žiadosti vydá stanovisko k žiadosti o posúdenie súladu s HP. V prípade potreby dožiada ďalšie podklady a od ich predloženia plynie nová lehota na vyjadrenie 21 pracovných dní. Gestor HP v prípade súladu s HP vydá žiadateľovi: súhlasné stanovisko V prípade preukázania súladu s HP udržateľný rozvoj: Bez osobitnej prílohy |
|  | Časová oprávnenosť realizácie projektu | Spravidla v rámci Vyzvania nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu, pri dodržaní konečného termínu na vznik oprávnených výdavkov v súlade so všeobecným nariadením. Časová oprávnenosť výdavkov projektu je uvedená aj v Príručke k oprávnenosti výdavkov OPII, ktorá je zverejnená na webovom sídle www.opii.gov.sk. Začiatok realizácie projektu (realizovaného z PO 1 - 6 OPII) nesmie nastať pred 01.01.2014, pričom aktivity projektu musia byť ukončené najneskôr k 31.12.2023. V prípade fázovaných projektov projekt ako celok (jeho prvá aj druhá fáza) musí byť ukončený, funkčný a uvedený do prevádzky v rámci oprávneného obdobia OPII. | Forma preukázania: Bez osobitnej prílohy. Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP | OPII00141 Časová oprávnenosť realizácie projektu (realizovaného z PO 1 - 6 OPII). |
|  | Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu | Výstupy/výsledky projektu (realizovaného z PO 1 - 6 OPII), ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu musia byť kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných v Prílohe č. 2 tejto Príručky pre žiadateľa. Dokument: „Prehľad ukazovateľov OPII 2014 – 2020 vrátane popisu metodiky stanovenia hodnôt ukazovateľov“ je zverejnený na webovom sídle RO OPII https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prehlad-ukazovatelov-opii. | Forma preukázania: Bez osobitnej prílohy. Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP | OPII00077 Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu |
|  | Podmienka, že na verejné práce je vykonaná štátna expertíza | Ak ide o verejnú prácu v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v.z.n.p., žiadateľ je povinný predložiť protokol o vykonaní štátnej expertízy spolu s aktualizáciou údajov expertízy do cenovej úrovne aktuálneho roka. Žiadateľ predloží aj presný prepočet s informáciou, odkiaľ čerpal údaje k prepočtu. Štátna expertíza sa vykonáva podľa § 10 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v.z.n.p. posúdením stavebného zámeru v zmysle § 9 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v.z.n.p. Platnosť podmienky: Podmienka platí pre verejné práce s celkovou cenou nad 6 638 783,77 € (cena je vrátane DPH) (200 mil. Sk) Podmienka sa neuplatňuje pre projekty neinvestičného charakteru (štúdie, hodnotenia a pod.), pre projekty, pri ktorých je hlavnou aktivitou obstaranie tovaru a/alebo služieb (napr. nákup dopravných prostriedkov alebo zariadení) a projektové dokumentácie. | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP a príloha ŽoNFP: Príloha ŽoNFP pre projekty, ktoré sa nerealizujú vo fázach a fázované projekty, pri ktorých došlo k zmenám v overovaných dokumentoch predkladaných v prvej fáze projektu: Protokol o vykonaní štátnej expertízy Príloha ŽoNFP pre fázované projekty, pri ktorých nedošlo k zmenám v overovaných dokumentoch predkladaných v prvej fáze projektu: Čestné vyhlásenie žiadateľa o platnosti protokolu o vykonaní štátnej expertízy aj pre druhú fázu projektu - platí iba v prípade, ak žiadateľ už predložil uvedený dokument v prvej fáze projektu a dokument je stále platný a nedochádza k jeho úprave pre druhú fázu projektu. Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP vrátane príloh | OPII00078 Podmienka, že na verejné práce je vykonaná štátna expertíza |
|  | Podmienka, že pre stavby dopravnej infraštruktúry je vykonaná rezortná expertíza | K stavbám dopravnej infraštruktúry v pôsobnosti MDV SR, ktorých celková cena je nižšia ako cena uvedená v § 9 ods. 7 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v.z.n.p., žiadateľ predkladá protokol o vykonaní rezortnej expertízy vypracovaný v zmysle Metodického pokynu MDV SR č. 11/2013 na vykonávanie expertíznych činností, spolu s aktualizáciou údajov expertízy do cenovej úrovne aktuálneho roka. Žiadateľ predloží aj presný prepočet s informáciou odkiaľ čerpal údaje k prepočtu. Platnosť podmienky: Podmienka platí pre posudzovanie stavebného zámeru do 6 638 783,77 € (cena je vrátane DPH) (200 mil. Sk). Pre stavby do 1 327 756,75 € nemusí byť vypracovaný stavebný zámer a teda ani expertíza (§ 9 ods. 2 Z. 254/1998 Z.z.). Podmienka sa neuplatňuje pre projekty neinvestičného charakteru (štúdie, hodnotenia a pod.), pre projekty, pri ktorých je hlavnou aktivitou obstaranie tovaru a/alebo služieb (napr. nákup dopravných prostriedkov alebo zariadení) a projektové dokumentácie a pre projekty realizované v zmysle procesu žltej knihy FIDIC (Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu). | Forma preukázania: Formulár ŽoNFP a príloha ŽoNFP: Príloha ŽoNFP pre projekty, ktoré sa nerealizujú vo fázach a fázované projekty, pri ktorých došlo k zmenám v overovaných dokumentoch predkladaných v prvej fáze projektu: Protokol o vykonaní rezortnej expertízy. Príloha ŽoNFP pre fázované projekty, pri ktorých nedošlo k zmenám v overovaných dokumentoch predkladaných v prvej fáze projektu: Čestné vyhlásenie žiadateľa o platnosti protokolu o vykonaní rezortnej expertízy aj pre druhú fázu projektu - platí iba v prípade, ak žiadateľ už predložil uvedený dokument v prvej fáze projektu a dokument je stále platný a nedochádza k jeho úprave pre druhú fázu projektu. Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP vrátane príloh | OPII00079 Podmienka, že pre stavby dopravnej infraštruktúry je vykonaná rezortná expertíza |
|  | Podmienka, že žiadateľ má vypracovanú štúdiu realizovateľnosti | V zmysle schváleného dokumentu OPII nevyhnutnou podmienkou pre priznanie NFP určeného na dopravné stavby alebo projekty, pri ktorých sa posudzujú variantné riešenia, je, aby žiadateľ pred predložením ŽoNFP preukázal existenciu relevantnej štúdie realizovateľnosti a jej akceptovateľnosť pre EK. Štúdia má potvrdiť správnosť navrhovaného riešenia, a to z dopravného, technického, ekonomického a environmentálneho hľadiska. Žiadateľ pri spracovaní štúdie realizovateľnosti postupuje podľa príslušných ustanovení Metodického rámca pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorá je zverejnená na webovom sídle OPII https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba. V rámci predkladanej štúdie realizovateľnosti projektu žiadateľ vypracuje aj posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy podľa príslušných ustanovení Metodickej príručky posudzovania dopadov zmeny klímy na veľké projekty v sektore doprava, ktorá je zverejnená na webovom sídle OPII https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/metodika-posudenia-klimatickych-zmien. Platnosť podmienky: Podmienka platí pri realizácii dopravných stavieb. RO OPII špecifikuje túto podmienku v konkrétnom Vyzvaní. Podmienka neplatí pre projekty ktoré sa realizujú vo fázach, projekty akceptované zo strany EK v PO 2007 – 2013, projekty takej povahy, pri ktorých sa neposudzujú variantné riešenia (napr. modernizácia existujúcej infraštruktúry a pod.), projekty pri ktorých je hlavnou aktivitou obstaranie tovaru a/alebo služieb a projekty neinvestičného charakteru (štúdie, hodnotenia a pod.) a projektové dokumentácie. | Forma preukázania: Príloha ŽoNFP: Štúdia realizovateľnosti projektu Spôsob overenia: Štúdia realizovateľnosti projektu | OPII00080 Podmienka, že žiadateľ má vypracovanú štúdiu realizovateľnosti |
|  | Podmienka podpory obnovy vozidiel v MHD | Nevyhnutnou podmienkou pre priznanie NFP je, aby žiadateľ pred predložením ŽoNFP preukázal existenciu Komplexného strategického plánu udržateľného rozvoja dopravy v jednotlivých mestách a ak relevantné aj Plán zabezpečenia preferencie dopravy. Žiadateľ pri spracovaní Plánu realizácie zabezpečenia preferencie dopravy postupuje podľa príslušných ustanovení Príručky pre žiadateľa, ktorej súčasťou sú aj náležitosti pre vypracovanie Plánu zabezpečenia preferencie dopravy. Platnosť podmienky: Podmienka predloženia Komplexného strategického plánu udržateľného rozvoja dopravy v jednotlivých mestách platí pre projekty implementované v rámci špecifického cieľa 3.1 a pre nasledovných žiadateľov: - Hlavné mesto SR Bratislava, - Mesto Košice, - Mesto Žilina, - Mesto Prešov, - Mesto Banská Bystrica, - Dopravný podnik Bratislava. - Dopravný podnik mesta Košice, - Dopravný podnik mesta Prešov, - Dopravný podnik mesta Žiliny. Podmienka predloženia Komplexného strategického plánu udržateľného rozvoja dopravy v jednotlivých mestách a Plánu zabezpečenia preferencie dopravy platí pre projekty implementované v rámci špecifického cieľa 3.2 a pre nasledovných žiadateľov: - Dopravný podnik Bratislava. - Dopravný podnik mesta Košice, - Dopravný podnik mesta Prešov, - Dopravný podnik mesta Žiliny. Podmienka sa neuplatňuje pre projekty, ktorých jedinou hlavnou aktivitou je vypracovanie samotného Komplexného strategického plánu udržateľného rozvoja dopravy, Plánu zabezpečenia preferencie dopravy, resp. obdobného ekvivalentného dokumentu, ktorým sa dokladuje splnenie predmetnej podmienky. | Forma preukázania: Príloha ŽoNFP - Komplexný strategický plán udržateľného rozvoja dopravy, ktorú žiadateľ dokladuje cez: - Plán udržateľnosti mestskej mobility (PUMM), alebo - Generel dopravy, alebo - Stanovisko JASPERS k nerelevantnosti predmetnej prílohy - Plán zabezpečenia preferencie dopravy (minimálne požiadavky na vypracovanie Plánu sú uvedené pod touto tabuľkou) Spôsob overenia: Formulár ŽoNFP vrátane príloh | OPII00144 Podmienka podpory obnovy vozidiel v MHD |
|  | Osobitná podmienka pre žiadateľa realizujúceho veľký projekt | Nevyhnutnou podmienkou pre priznanie NFP je, aby žiadateľ predložil aj prílohu relevantnú pre veľký projekt. | Forma preukázania: Príloha ŽoNFP - Informácia o veľkom projekte v súlade s článkom 101 všeobecného nariadenia v slovenskom a anglickom jazyku alebo - Oznámenie vybraného veľkého projektu, v prípade že sa aplikuje článok 102 všeobecného nariadenia v slovenskom a anglickom jazyku Spôsob overenia: Prílohy ŽoNFP | OPII00145 Osobitná podmienka pre žiadateľa realizujúceho veľký projekt |
|  | Podmienka, že k veľkému projektu sú vydané JASPERS Action Completion Note a Kontrola súladu z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti | Nevyhnutnou podmienkou pre priznanie NFP je, aby žiadateľ pred predložením ŽoNFP pre veľký projekt preukázal existenciu Action Completion Note - súhlasné stanovisko JASPERS a záverečného stanoviska z Kontroly súladu z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti. | Forma preukázania: - Príloha ŽoNFP: Action Completion Note a - Kontrola súladu z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti (Compliance check) vydané MŽP SR - záverečné stanovisko musí byť bez výhrad Spôsob overenia: Príloha ŽoNFP: Action Completion Note a Kontrola súladu z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti | OPII00146 Podmienka, že k veľkému projektu je vydané JASPERS Action Completion Note a záverečné stanovisko z Kontroly súladu z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti |

Ak žiadateľ nepredkladá niektorú z povinných príloh ŽoNFP z dôvodu, že príloha bola predložená v skôr zaslanej ŽoNFP, k ŽoNFP predloží čestné vyhlásenie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4a tejto príručky. Vzhľadom na to, že k vybraným prílohám ŽoNFP predkladá žiadateľ jedno spoločné čestné vyhlásenie o nepredložení prílohy ŽoNFP, žiadateľ v písomnej verzii príloh k ŽoNFP toto čestné vyhlásenie priradí k prílohe s najnižším poradovým číslom.

Ak žiadateľ nepredkladá niektorú z povinných príloh ŽoNFP z dôvodu, že nie je pre žiadateľa relevantná, k ŽoNFP predloží čestné vyhlásenie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4b tejto príručky. Toto vyhlásenie žiadateľ predkladá aj v prípade projektov realizovaných v zmysle procesu žltej knihy FIDIC (Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu), ak požadovanú dokumentáciu nemá žiadateľ k dispozícii v čase predkladania ŽoNFP, zároveň predloží ako prílohu ŽoNFP najvyšší stupeň dokumentácie resp. iné relevantné podklady, ktorými v rámci príslušnej PPP disponuje. V čestnom vyhlásení podrobne popíše a zdôvodní nepredloženie požadovanej prílohy. Túto dokumentáciu predloží na RO v priebehu realizácie projektu.

Ak žiadateľ predkladá kópiu niektorej z povinných príloh ŽoNFP, k ŽoNFP predloží čestné vyhlásenie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4f tejto príručky.

V prípade rozsahu prílohy ŽoNFP nad 500 normostrán resp. v opodstatnených prípadoch na základe súhlasu RO OPII aj v nižšom počte ako 500 normostrán postačí, ak žiadateľ predloží na RO túto prílohu výhradne na neprepisovateľnom elektronickom médiu, napr. CD/ DVD nosiči (v papierovej forme nepredkladá) a zároveň predloží čestné vyhlásenie o nepredložení prílohy.

Ak niektorá z podmienok poskytnutia pomoci nie je určená vo vyzvaní resp. nie je uvedená ani v PpŽ, tak sa pre danú žiadosť podmienka neuplatňuje (napr. podmienka cieľovej skupiny, užívateľa a pod.).

Ak z osobitného predpisu vyplýva povinnosť pred poskytnutím príspevku overiť splnenie určitej skutočnosti, RO takúto skutočnosť overí pred zaslaním návrhu zmluvy o NFP žiadateľovi.

Zápis žiadateľa v registri partnerov verejného sektora (ak je to relevantné)

Žiadateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora najneskôr pred podpísaním zmluvy o NFP.

Skutočnosť, či je žiadateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora RO overuje na webovom sídle https://rpvs.gov.sk/rpvs/.

Platnosť podmienky:

Podmienka sa nevzťahuje na tie fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú vymedzené v § 2 zákona o registri partnerov verejného sektora.

Žiadateľ je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ak je to relevantné), najneskôr pred podpísaním zmluvy o NFP zo strany RO.

Neprekročenie limitu de minimis (ak je to relevantné)

Neprekročenie limitu de minimis overuje RO v Informačnom systéme pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP). V prípade, ak RO zistí prekročenie limitu, overí pravdivosť tejto informácie v súčinnosti so žiadateľom. Žiadateľ preukazuje neprekročenie limitu de minimis v prípade poskytovania pomoci de minimis dokladom - vyhlásením žiadateľa o výške poskytnutej pomoci de minimis za prebiehajúci fiškálny rok a dva predchádzajúce fiškálne roky.

RO nie je oprávnený odoslať návrh zmluvy o NFP, ak takáto skutočnosť nie je splnená.

RO písomne oznámi žiadateľovi, že mu nezašle písomný návrh na uzavretie zmluvy o NFP, ak nesplnil zákonné predpoklady určené vo výroku rozhodnutia podľa § 19 ods. 11 zákona o príspevku z EŠIF, ak boli podmienky vo výroku rozhodnutia určené, ak nesplnil vyššie uvedené zákonné predpoklady na uzavretie zmluvy o NFP, alebo ak neposkytol potrebnú súčinnosť.

Minimálne požiadavky na vypracovanie Plánu zabezpečenia preferencie dopravy resp. Akčného plánu realizácie opatrení na zabezpečenie preferencie MHD na tratiach, na ktorých budú nasadené vozidlá projektu: Popis súčasného stavu preferencie MHD na tratiach, na ktorých budú nasadené vozidlá projektu - pre každé opatrenie: o lokalizácia opatrenia o typ opatrenia - organizačné (napr. zmena dopravného značenia, vyznačenie vyhradeného jazdného pruhu na existujúcej komunikácii) - prevádzkové (napr. úprava signálnych plánov križovatky) - infraštruktúrne (napr. vybudovanie vyhradeného jazdného pruhu) - kombinácia uvedených typov o opis opatrenia o prínosy opatrenia - popis alebo kvantifikácia – napr. porovnanie priemerov reálnych jazdných časov, štandardných odchýlok, variačného koeficientu) Navrhované opatrenia na zabezpečenie preferencie MHD na tratiach, na ktorých budú nasadené vozidlá projektu - pre každé opatrenie: o lokalizácia opatrenia o typ opatrenia - organizačné (napr. zmena dopravného značenia, vyznačenie vyhradeného jazdného pruhu na existujúcej komunikácii) - prevádzkové (napr. úprava signálnych plánov križovatky) - infraštruktúrne (napr. vybudovanie vyhradeného jazdného pruhu) - kombinácia uvedených typov o opis opatrenia o predpokladané prínosy opatrenia - popis alebo kvantifikácia o zodpovedné inštitúcie o termín realizácie o financovanie - napríklad: IROP, DPB, Magistrát HMB

Príklad: Popis súčasného stavu preferencie MHD na tratiach, na ktorých budú nasadené vozidlá projektu - Opatrenie č. 1 o lokalizácia opatrenia: prejazd električiek cez Račiansku ul. pri ŽST Vinohrady o typ opatrenia: prevádzkové o opis opatrenia: dynamická preferencia prejazdu električiek cez Račiansku ul. o prínosy opatrenia: skrátenie priemernej jazdnej doby, zníženie rozptylu jazdných dôb a zníženie variačného koeficientu medzi zastávkami Nám. Biely kríž a ŽST Vinohrady obojsmerne Navrhované opatrenia na zabezpečenie preferencie MHD na tratiach, na ktorých budú nasadené vozidlá projektu - Opatrenie č. 2 o lokalizácia opatrenia: Radlinského ul., úsek Vazovova – Wilsonova o typ opatrenia: organizačné o opis opatrenia: zrušenie pojazďovania električkovej trate individuálnou automobilovou dopravou o predpokladané prínosy opatrenia: skrátenie priemernej jazdnej doby, zníženie rozptylu jazdných dôb a zníženie variačného koeficientu medzi zastávkami Blumentál a Račianske mýto o zodpovedné inštitúcie: Magistrát HMB, KDI PZ SR o termín realizácie: 1.5.2016 o financovanie: Magistrát HMB

# Pokyny pre žiadateľa v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP

Žiadatelia žiadajú o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z EŠIF prostredníctvom žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP). Podnetom, na základe ktorého žiadatelia o NFP predkladajú ŽoNFP, sú Vyzvania na predkladanie ŽoNFP, ktoré sú adresované každému oprávnenému žiadateľovi. Predmetné vyzvania sú zverejnené na webovom sídle RO OPII www.opii.gov.sk.

Žiadateľ postupuje pri vypracovaní a predkladaní ŽoNFP podľa podmienok, pravidiel a postupov stanovených vo Vyzvaní na predkladanie ŽoNFP a podľa tejto Príručky pre žiadateľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu Vyzvania na predkladanie ŽoNFP.

Okrem postupov uvedených v Príručke pre žiadateľa a podmienok poskytnutia príspevku určených vo Vyzvaní na predkladanie ŽoNFP je pre žiadateľa počas prípravy a predkladania ŽoNFP záväzné rešpektovať podmienky, postupy a pravidlá, ktoré sú uvedené najmä v nasledovných dokumentoch:

- Operačný program Integrovaná infraštruktúra;

- Príručka k oprávnenosti výdavkov;

- Príručka k analýze nákladov a výnosov investičných projektov v oblasti dopravy;

- Príručka k procesu verejného obstarávania v rámci OPII (v závislosti od príslušného zákona o VO);

- Ďalšie riadiace dokumenty RO OPII, na ktoré sa príručka odvoláva;

- Metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu, na ktoré sa príručka odvoláva;

- Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov;

- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020;

- Základné právne predpisy EÚ;

- Základné právne predpisy SR (zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a iné).

Medzi základné právne predpisy EÚ upravujúce postupy a pravidlá čerpania EŠIF v programovom období 2014 – 2020 patrí najmä:

- Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

- Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

- Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

- Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

- vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) č. 207/2015  a 1011/2014.

Ďalšie právne predpisy EÚ a SR týkajúce sa štátnej pomoci:

- Zmluva o fungovaní EÚ

- Nariadenie 651/2014 alebo nariadenie GBER - zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy;

- Nariadenie 1407/2013 - o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis;

- Zákon č. 8/2015 Z. z. - o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, príručky vydané RO OPII a riadiace dokumenty RO OPII sú dostupné na webovom sídle www.opii.gov.sk. Ostatné dokumenty a právne predpisy sú zverejnené na webových sídlach: www.partnerskadohoda.gov.sk, www.finance.gov.sk.

## Forma, obsah a spôsob predloženia ŽoNFP

ŽoNFP sa skladá z formulára ŽoNFP a povinných príloh ŽoNFP.

Spôsob predloženia ŽoNFP

Žiadateľ je v zmysle § 19 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej RO OPII.

Formulár ŽoNFP sumarizuje základné údaje o predkladanom projekte a kumuluje v prehľadnej a jednotnej forme najpodstatnejšie projektové informácie. Uvedené údaje a informácie sú nevyhnutné pre účely posudzovania projektu v rámci schvaľovacieho procesu a prípravy návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP a taktiež sú dôležité pre potreby výkazníctva a monitorovania na centrálnej úrovni prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Postup pri vypĺňaní formulára ŽoNFP popisuje podkapitola 3.1.1 príručky.

Povinné prílohy ŽoNFP dopĺňajú údaje o projekte uvedené vo formulári ŽoNFP a zároveň poskytujú dôležité dáta a informácie o žiadateľovi. Prílohy sú všeobecne vymedzené v tabuľke 2 príručky; konkrétne prílohy pre daný projekt sú určené v ŽoNFP, ktorá je prílohou Vyzvania. Prílohy žiadateľ nahráva do ITMS2014+ podpísané ako sken (ak relevantné) vo formáte PDF. Prílohy nemusia byť autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pokiaľ nie je vo vyzvaní stanovené inak).

Za ŽoNFP predloženú vo forme určenej RO OPII sa považuje ŽoNFP, ak:

Formulár ŽoNFP (bez príloh) predloží žiadateľ:

- elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky RO zriadenej v rámci ústredného portálu verejnej správy na stránke slovensko.sk v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Predloženie ŽoNFP elektronicky v zmysle zákona o e-Governmente je možné realizovať priamo z prostredia verejnej časti ITMS2014+ alebo prostredníctvom elektronickej schránky RO cez stránku www.slovensko.sk alebo

- 1 x v listinnej podobe na adresu RO OPII.

Žiadateľ predkladá ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň v písomnej forme.

Za predloženie ŽoNFP v písomnej forme sa považuje:

- predloženie v listinnej podobe na adresu RO OPII alebo

- predloženie ŽoNFP elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky RO zriadenej v rámci ústredného portálu verejnej správy na stránke slovensko.sk v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Predloženie ŽoNFP elektronicky v zmysle zákona o e-Governmente je možné realizovať priamo z prostredia verejnej časti ITMS2014+ alebo prostredníctvom elektronickej schránky RO cez stránku www.slovensko.sk.

ŽoNFP vrátane všetkých povinných príloh je žiadateľ povinný predložiť v slovenskom jazyku (ak nie je vo vyzvaní uvedené inak).

Spôsob predloženia príloh ŽoNFP

Prílohy ŽoNFP predloží žiadateľ iba 1 x a to vložením do ITMS2014+ a v prípade, ak povinné prílohy nie je možné vložiť do ITMS2014+, tak ich predkladá v písomnej podobe na adresu OPII (môže využiť predloženie v listinnej podobe alebo v prípade potreby na neprepisovateľnom elektronickom médiu napr. na CD/ DVD nosič).

Žiadateľ je oprávnený v rámci originálov povinných príloh k ŽoNFP predložiť ich overené kópie. Zhodu kópie s  príslušným originálom deklaruje žiadateľ v čestnom vyhlásení, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4f tejto príručky. Žiadateľ je povinný uchovávať originály dokumentov u seba a v prípade požiadavky RO OPII je povinný kedykoľvek v priebehu konania o žiadosti alebo implementácie projektu predložiť originál príslušného dokumentu.

Za doručenie ŽoNFP včas sa považuje doručenie v zmysle lehoty uvádzanej vo vyzvaní resp. do termínu uzavretia vyzvania. Za rozhodujúci dátum pre splnenie podmienky doručenia ŽoNFP včas sa považuje:

  - dátum osobného odovzdania ŽoNFP do podateľne RO OPII

  - dátum odovzdania ŽoNFP  na poštovú, resp. inú prepravu (napr. kuriérom)

  - dátum podania ŽoNFP do  elektronickej schránky poskytovateľa zriadenej v rámci ústredného portálu verejnej správy

Konanie o žiadosti o ŽoNFP začína doručením ŽoNFP poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy.

Za ŽoNFP predloženú riadne sa považuje ŽoNFP, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

- zaslaný formát ŽoNFP umožňuje objektívne posúdenie obsahu;

- ŽoNFP a prílohy sú vyplnené v slovenskom jazyku. V prípade, ak je príloha uvedená v inom ako slovenskom jazyku, žiadateľ predloží aj jej certifikovaný preklad do slovenského jazyka. (ak nie je vo vyzvaní uvedené inak)

ŽoNFP sa odporúča predložiť na podateľňu nasledovným spôsobom:

- je spolu s prílohami zviazaná v hrebeňovej väzbe alebo inej pevnej väzbe (najmä drôtená, tepelná, šitá väzba;

- je doručená v pevnom, uzavretom, nepoškodenom a nepriehľadnom obale;

- má uvedené vonkajšie náležitosti na obale:

- názov a adresa žiadateľa o NFP,

- názov a adresa MDV SR ako RO OPII,

- názov „Operačný program Integrovaná infraštruktúra“,

- názov projektu,

- kód a názov prioritnej osi, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje,

- identifikátor žiadosti o poskytnutie NFP (z ITMS2014+),

- nápis „ŽIADOSŤ O NFP“,

- nápis „NEOTVÁRAŤ“.

V prípade, ak žiadateľ nedoručí ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme a to ani po možnosti doplnenia (napr. v prípade neúplnosti), RO OPII zastaví konanie o žiadosti v zmysle § 20 ods. 1 písm. c) zákona o príspevku z EŠIF a o tejto skutočnosti informuje žiadateľa.

Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh, poskytovateľ oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; poskytovateľ určí žiadateľovi primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od doručenia oznámenia poskytovateľa a poučí ho o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodržaním určenej lehoty.

V prípade, ak žiadateľ tieto pochybnosti neodstráni v určenej lehote, RO OPII zastaví konanie o žiadosti v zmysle § 20 ods. 1 písm. d) zákona o príspevku z EŠIF a o tejto skutočnosti informuje žiadateľa.

V prípade ŽoNFP do 75 mil. EUR (vrátane) je ŽoNFP podpisovaná žiadateľom, nakoľko je schvaľovaná MDV SR, ktoré plní funkciu RO OPII.

V prípade ŽoNFP nad 75 mil. EUR je ŽoNFP podpisovaná žiadateľom, avšak Informácia o veľkom projekte a/alebo Oznámenie vybraného veľkého projektu, ktoré tvoria povinnú prílohu ŽoNFP pre veľké projekty, sú podpisované ministrom DV SR, nakoľko RO OPII zasielala Informáciu o veľkom projekte a Oznámenie vybraného veľkého projektu na posúdenie a schválenie EK, ktorá vydáva rozhodnutie o schválení, resp. neschválení ŽoNFP.

RO OPII poskytne žiadateľovi v súvislosti s vypracovaním ŽoNFP a jej príloh potrebnú metodickú a odbornú podporu pri dodržaní pravidla vylúčenia zaujatosti. RO OPII môže spolupracovať so žiadateľom najmä pri zabezpečovaní vypracovania podkladov a projektovej dokumentácie pre realizáciu investičného projektu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov pre investičnú výstavbu v SR (napr. štúdia uskutočniteľnosti, rozhodnutie EIA, stavebné povolenie, stavebný zámer verejnej práce v zmysle zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov).

Žiadateľ vypracuje formulár ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vyplnením elektronického formulára ŽoNFP a pripojením vybraných elektronických verzií príloh, ktoré sú povinne predkladané cez ITMS2014+.

Verejná časť ITMS2014+ je k dispozícii na internetovej stránke https://www.itms2014.sk.

Žiadateľ po odoslaní elektronickej verzie formulára ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ podľa podkapitoly 3.1.1 príručky postupuje v prípade písomného (osobne alebo poštou) podania nasledovne:

- Vytlačí vyplnený a odoslaný formulár ŽoNFP;

- Formulár ŽoNFP podpíše štatutárny orgán žiadateľa;

- Žiadateľ priloží povinné prílohy v požadovanej forme podľa tejto kapitoly;

- Zviaže ŽoNFP (formulár ŽoNFP a prílohy) pevnou väzbou (hrebeňová, tepelná alebo iná väzba);

- Vloží ŽoNFP do nepriehľadného obalu, ktorý označí údajmi uvedenými vyššie;

- Zabezpečí doručenie ŽoNFP na adresu RO OPII.

PREDKLADANIE ŽONFP DO ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY

Žiadateľ je oprávnený v zmysle zákona o e-Governmente predložiť ŽoNFP do elektronickej schránky RO http://podatelna.gov.sk.

Pri predkladaní ŽoNFP do elektronickej schránky RO žiadateľ ŽoNFP autorizuje a odošle bez príloh priamo z prostredia ITMS2014+ (integrácia ITMS2014+ s Ústredným portálom verejnej správy).

Miestom doručenia ŽoNFP bez príloh je elektronická schránka RO.

Žiadateľ štandardne neautorizuje prílohy ŽoNFP, ale ich vloží do ITMS2014+. V odôvodnených prípadoch však RO môže stanoviť vo vyzvaní povinnosť doručiť vybrané prílohy ŽoNFP autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou do elektronickej schránky RO (ide o prílohy, ktoré je žiadateľ povinný predložiť úradne osvedčené, napríklad Splnomocnenie osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP).

Aj v prípade, že žiadateľ predkladá ŽoNFP bez príloh výlučne elektronicky, je oprávnený doručiť vybrané prílohy ŽoNFP, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, (resp. ich zaručená konverzia vykonaná postupom podľa § 36 zákona o e-Governmente do elektronickej podoby by neúmerne zaťažila žiadateľa) v listinnej podobe.

V prípade, ak žiadateľ predloží ŽoNFP bez príloh elektronickým spôsobom a má aktivovanú elektronickú schránku, RO doručí všetky rozhodnutia, vydané v konaní o ŽoNFP elektronicky v súlade so zákonom o e-Governmente.

Za písomné doručenie ŽoNFP, ako aj ďalších dokumentov v rámci konania o ŽoNFP sa považuje aj doručenie ŽoNFP bez príloh, resp. ďalších dokumentov v rámci konania o ŽoNFP, autorizovaných kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou do elektronickej schránky RO.

Pri dokumentoch, ktoré je v zmysle požiadavky RO žiadateľ povinný predložiť úradne osvedčené, môže žiadateľ zabezpečiť zaručenú konverziu dokumentu v súlade so zákonom o e-Governmente a vložiť ho do ITMS2014+ ako prílohu ŽoNFP.

Ak žiadateľ zistí v elektronických verejných registroch, resp. v ITMS2014+ nesúlad s podmienkou poskytnutia príspevku, je oprávnený predložiť dokument (resp. zdôvodnenie absencie dokumentu) aj bez výzvy na doplnenie žiadosti o NFP, ako súčasť predkladanej žiadosti o NFP v ITMS2014+.

Prvotným zdrojom overenia splnenia PPP je využitie integračnej akcie. V prípade aplikácie integrácie ITMS2014+ s informačnými systémami verejnej správy, alebo v prípade overovania podmienky poskytnutia príspevku v elektronických verejných registroch, ak RO zistí overením nesplnenie podmienky poskytnutia príspevku vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti o NFP – doručenie potvrdenia o splnení podmienky poskytnutia príspevku (v prípade, ak žiadateľ predložil žiadosť o NFP elektronicky do elektronickej schránky RO, RO vyzýva žiadateľa v rámci konania o žiadosti o NFP rovnako elektronicky, do elektronickej schránky žiadateľa).

### Vypracovanie formulára ŽoNFP

Žiadateľ vypracováva formulár ŽoNFP prostredníctvom prístupu na verejnú časť ITMS2014+ (http://www.itms2014.sk), ktorý umožňuje vyplnenie elektronickej verzie formuláru ŽoNFP v štandardnom formáte.

Žiadateľ pri vypĺňaní formulára ŽoNFP postupuje v zmysle pokynov uvedených priamo vo formulári ŽoNFP.

Aby sa žiadateľ mohol stať užívateľom verejnej časti ITMS2014+ a vyplniť ŽoNFP, musí požiadať správcu verejnej časti aplikácie ITMS2014+ o prístup. Postup vytvorenia prístupu do verejnej časti ITMS2014+ je popísaný v Usmernení CKO č. 2 - Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+.

Po vytvorení používateľského konta vyplní žiadateľ formulár ŽoNFP v ITMS2014+ v súlade s pokynmi uvedenými v kapitole č.8 tejto príručky a v súlade Prílohou č. 1 Usmernenia CKO č. 1 k postupu administrácie žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez ITMS2014+.

Verejná časť ITMS2014+ zabezpečuje používateľom prístup ku všetkým ŽoNFP žiadateľa. Novú ŽoNFP je možné zaevidovať len v rámci aktuálnych možností na predkladanie ŽoNFP definovaných RO OPII v ITMS2014+. Verejná časť ITMS2014+ rozlíši žiadateľa, ktorý je už evidovaný v systéme a žiadateľa, ktorý nie je evidovaný v systéme.

V prípade žiadateľa, ktorý je už evidovaný v systéme sa údaje, ktoré sú už známe, prenesú do relevantných polí elektronického formulára ŽoNFP. V prípade, že prenesené údaje sú neaktuálne, používateľ má možnosť vybrané z nich editovať a zmeniť.

Vypĺňanie ŽoNFP môže užívateľ kedykoľvek prerušiť a opätovne sa k vypĺňaniu vrátiť. Editovať je možné len žiadosti o NFP v stave „Otvorená“.

Po vyplnení ŽoNFP je potrebné vykonať kontrolu vyplnených údajov. Používateľ môže zaslať iba takú ŽoNFP, ktorej kontrola zadaných údajov prebehne bez chýb, pričom stav ŽoNFP sa po odoslaní automaticky zmení na „Odoslaná“. V odoslanej ŽoNFP už nie sú možné ďalšie úpravy zo strany žiadateľa. Po odoslaní verejná časť ITMS2014+ danú ŽoNFP prenesie do neverejnej časti ITMS2014+, ktorá je k dispozícii pre RO OPII ako poskytovateľa.

Odoslanie elektronickej formy ŽoNFP je potrebné vykonať do dátumu oprávnenosti na predkladanie ŽoNFP k projektom. Odoslanie elektronickej formy ŽoNFP pritom nemá vplyv na povinnosť včasného predloženia ŽoNFP fyzicky v papierovej forme, v termíne určenom na predkladanie ŽoNFP.

Upozornenie: Automatická kontrola zadaných údajov, ktorú vykonáva systém ITMS2014+, nemôže nahradiť fyzickú kontrolu vyplnenia údajov vo formulári ŽoNFP, a preto je potrebné údaje pred ich odoslaním skontrolovať s podmienkami uvedenými v príslušnom Vyzvaní na predkladanie ŽoNFP. Automatická kontrola ITMS2014+ sleduje len skutočnosť, či boli žiadateľom vyplnené všetky povinné polia, avšak nedokáže overiť správnosť zadaných údajov v súlade s podmienkami príslušného Vyzvania.

Práca žiadateľa s merateľnými ukazovateľmi v rámci ŽoNFP

Žiadateľ pri vypracovaní ŽoNFP k vopred preddefinovanému „typu/om aktivít“ priradí hlavné aktivitu/y projektu. Následne je povinný ku každej zvolenej hlavnej aktivite projektu uviesť cieľové hodnoty pre minimálne jeden merateľný ukazovateľ, ktorý musí predstavovať kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivity za požadované výdavky dosiahne. Žiadateľ je povinný uviesť cieľové hodnoty pre všetky relevantné povinné merateľné ukazovatele vo vzťahu k OPII označené v prílohe č. 2 Merateľné ukazovatele červenou farbou. Žiadateľ môže vybrať ukazovatele aj k iným údajom (príloha č. 3 PpŽ) priradené k zvolenému typu aktivít definovaných RO OPII. V prípade, ak ku niektorej aktivite sú priradené merateľné ukazovatele, ktoré pre realizáciu konkrétneho projektu nebudú relevantné, žiadateľ v rámci plánovanej hodnoty uvedie hodnotu ,,0“.

Ďalšie podmienky pre zadefinovanie merateľných ukazovateľov projektu sú uvedené v kapitole 2.7 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku.

Inštitút partnerstva na projekte

Na projekte sa môže spolu so žiadateľom podieľať aj partner, resp. partneri podľa Zmluvy o partnerstve, ktorú uzatvára žiadateľ s partnerom najneskôr pred uzavretím zmluvy o poskytnutí NFP.

Žiadateľ zodpovedá za realizáciu projektu a za plnenie povinností aj zo strany partnera, ktoré vyplývajú z účasti partnera na realizácii projektu podľa zmluvy o poskytnutí NFP a Zmluvy o partnerstve. Z tohto dôvodu by mal Žiadateľ prostredníctvom Zmluvy o partnerstve zabezpečiť plnenie povinností zo strany partnera tak, aby bolo zabezpečené bezproblémové predloženie ŽoNFP, ako aj realizácia projektu.

Ak sa v rámci projektu bude uplatňovať inštitút partnerstva, podmienky poskytnutia pomoci určené vo vyzvaní sa primerane vzťahujú aj na partnera. Vyzvanie pri jednotlivých podmienkach poskytnutia pomoci definuje prílohy, ktoré je potrebné predložiť zo strany partnera. Partner je povinný potrebné prílohy doručiť žiadateľovi, ktorý ich predloží spolu so ŽoNFP. Za predloženie a správnosť ŽoNFP vrátane príloh je zodpovedný Žiadateľ.

Povinnou prílohou ŽoNFP v prípade uplatnenia inštitútu partnerstva je Vyhlásenie o partnerstve, súčasťou ktorého je Čestné vyhlásenie partnera, ktorým preukazuje splnenie vybraných podmienok poskytnutia pomoci.

# Postup schvaľovania ŽoNFP

Proces schvaľovania ŽoNFP sa rozdeľuje do nasledujúcich fáz:

- administratívne overenie;

- odborné hodnotenie a výber;

- opravné prostriedky (neobligatórna časť schvaľovacieho procesu).

Proces schvaľovania národných projektov začína doručením ŽoNFP na RO OPII a končí vydaním rozhodnutia o ŽoNFP (rozhodnutie o schválení ŽoNFP, rozhodnutie o neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania), resp. rozhodnutím o opravnom prostriedku alebo zmenou rozhodnutia o neschválení.

Proces schvaľovania veľkých projektov na národnej úrovni začína doručením ŽoNFP na RO OPII a končí vydaním rozhodnutia o ŽoNFP (rozhodnutie o neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania), resp. rozhodnutím o opravnom prostriedku alebo zmenou rozhodnutia o neschválení. V prípade veľkých projektov, ktoré spĺňajú hodnotiace kritériá, RO OPII zašle žiadateľovi informáciu o splnení hodnotiacich kritérií a zároveň EK zašle Informáciu o veľkom projekte a/alebo Oznámenie vybraného veľkého projektu Komisii. Veľký projekt je schválený až na základe Rozhodnutia Komisie o schválení veľkého projektu.

Pre posudzovanie konania o ŽoNFP je rozhodujúci obsah ŽoNFP. RO OPII nie je oprávnený pri posudzovaní konania o ŽoNFP vyvodiť negatívne dôsledky (negatívna hodnotiaca správa/zastavenie konania, resp. rozhodnutie o neschválení) len z dôvodu nepodstatných nedostatkov podania. Dôvod, pre ktorý RO OPII vydáva rozhodnutie o zastavení konania alebo rozhodnutie o neschválení musí byť jasný, odôvodnený a musí vyplývať z nedodržania podmienok zadefinovaných vo vyzvaniach. V prípade vyzvania RO je žiadateľ povinný doplniť predloženú dokumentáciu k ŽoNFP, príp. predložiť ďalšiu doplňujúcu dokumentáciu podľa pokynov RO potrebnú na riadne posúdenie prebiehajúceho konania o ŽoNFP.

## Administratívne overenie ŽoNFP

RO po doručení písomnej verzie ŽoNFP, overení splnenia podmienok predložiť ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej vo vyzvaní a následnej registrácii ŽoNFP v ITMS2014+ vykoná administratívne overenie ŽoNFP.

V prípade, ak žiadateľ nepredložil ŽoNFP riadne, včas alebo v určenej forme a to ani po možnosti doplnenia (napr. v prípade neúplnosti), RO OPII zastaví konanie vydaním rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP a písomne doporučenou poštou informuje žiadateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň po vydaní rozhodnutia.

Predmetom administratívneho overenia ŽoNFP je overenie:

- splnenia podmienok doručenia ŽoNFP;

- splnenia podmienok poskytnutia príspevku posudzovaných v rámci administratívneho overenia ŽoNFP a zadefinovaných vo Vyzvaní (okrem podmienok poskytnutia príspevku posudzovaných v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP);

- úplnosti predloženej ŽoNFP.

V prípade, ak na základe preskúmania ŽoNFP a jej príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP alebo jej príloh, RO elektronicky vyzve žiadateľa na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov zaslaním Výzvy na doplnenie ŽoNFP v lehote min. 5 pracovných dní.

Žiadateľ po doplnení údajov požadovaných vo Výzve na doplnenie ŽoNFP doručí RO doplnené prílohy/formulár ŽoNFP/iné dokumenty podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa (písomne alebo elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom).

V uvedených prípadoch RO postupuje nasledovne:

- v prípade splnenia všetkých podmienok poskytnutia príspevku, ktorých overenie je súčasťou administratívneho overenia, RO postúpi ŽoNFP na odborné hodnotenie;

- v prípade nesplnenia niektorej z podmienok poskytnutia príspevku a to ani po predložení doplnených údajov zo strany žiadateľa, RO vydá Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP, pričom v rozhodnutí identifikuje, ktorá z podmienok nebola splnená;

- v prípade nedoplnenia žiadnych náležitostí, v prípade doručenia požadovaných náležitostí po stanovenom termíne alebo v prípade, ak aj po doplnení chýbajúcich náležitostí naďalej pretrvávajú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti, na základe čoho nie je možné overiť splnenie niektorej z podmienok poskytnutia príspevku a rozhodnúť o schválení ŽoNFP, RO vydá Rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP. Ďalšie dôvody zastavenia konania sú uvedené v § 20 zákona o príspevku z EŠIF.

Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré nie je možné overiť v elektronických verejných registroch, preukazuje žiadateľ najmä vložením skenu dokumentu vo formáte PDF (resp. v inom formáte dokumentu, ak ho vypracúva žiadateľ sám a nie je potrebné, aby bol úradne osvedčený/podpísaný, napr. rtf a pod.) do ITMS2014+ ako prílohu ŽoNFP.

V prípade, že predmetom ŽoNFP je vypracovanie projektovej dokumentácie a zároveň aj realizácia projektu, prílohy ŽoNFP, ktoré nie je možné predložiť spolu so ŽoNFP, Žiadateľ predkladá najneskôr so záverečnou ŽoP.

## Odborné hodnotenie ŽoNFP

Cieľom odborného hodnotenia ŽoNFP je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu ŽoNFP s hodnotiacimi kritériami  schválenými MV OPII. RO zabezpečí odborné hodnotenie tých ŽoNFP, ktoré splnili podmienky administratívneho overenia. Odborné hodnotenie je vykonávané minimálne dvomi odbornými hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia v totožnom rozsahu ŽoNFP na základe hodnotiacich kritérií zverejnených vo Vyzvaní. Informácie k odbornému hodnoteniu ŽoNFP sú detailne uvedené v Príručke pre odborného hodnotiteľa OP II 2014-2020, ktorá je zverejnená na webovom sídle RO OPII www.opii.gov.sk.

Hodnotitelia posudzujú projekt ako celok, berúc do úvahy údaje a informácie uvedené v ŽoNFP a jej povinných prílohách. Hodnotitelia zaznamenávajú odborné hodnotenie jednotlivých ŽoNFP do Hodnotiaceho hárku odborného hodnotenia ŽoNFP.

Ak ŽoNFP nesplnila podmienky odborného hodnotenia, RO vydá Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP, v ktorom uvedie dôvody nesplnenia kritérií odborného hodnotenia na základe výstupov z hodnotiaceho hárku.

Ak je v rámci odborného hodnotenia potrebné poskytnutie doplňujúcich informácií zo strany žiadateľa, RO OPII vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich údajov v stanovenom termíne (minimálne 5 pracovných dní) a po doplnení údajov od žiadateľa určí nový termín odborného hodnotenia. Ak žiadateľ nedoplní žiadne náležitosti, alebo v prípade, ak aj po doplnení chýbajúcich náležitostí naďalej pretrvávajú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti, na základe čoho nie je možné overiť splnenie niektorej z podmienok poskytnutia príspevku a rozhodnúť o schválení ŽoNFP, RO pripraví Rozhodnutie o zastavení konania.

V prípade, že žiadateľ využil možnosť stanovenú vo Vyzvaní nahradiť niektoré dokumenty preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia príspevku čestným vyhlásením, RO OPII vyzve pred vydaním rozhodnutia o ŽoNFP žiadateľa na preukázanie splnenia relevantných podmienok poskytnutia príspevku v primeranej lehote na predloženie dokumentov s prihliadnutím na ich charakter a objektívnu dĺžku potrebnú na získanie týchto dokumentov, pričom určená lehota nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní.

V prípade preukázania splnenia podmienok poskytnutia príspevku po predložení dokumentov, RO pripraví Rozhodnutie o schválení ŽoNFP.

## Vydávanie rozhodnutia

Na základe skutočností zistených v rámci konania o ŽoNFP, t.j. na základe posúdenia splnenia podmienok poskytnutia príspevku určených vo vyzvaní, vydá RO o ŽoNFP:

- Rozhodnutie o schválení;

- Rozhodnutie o neschválení;

- Rozhodnutie o zastavení konania.

RO OPII vydá rozhodnutie do 70 dní od predloženia ŽoNFP, resp. od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia Vyzvania. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava doba potrebná na predloženie náležitostí zo strany žiadateľa na základe výzvy zaslanej RO OPII (t.j. prerušuje sa v momente zaslania Výzvy na doplnenie ŽoNFP a začína plynúť momentom doručenia náležitostí na RO OPII). V prípade, ak z objektívnych dôvodov nebude môcť byť ukončené konanie o ŽoNFP vo vyššie uvedenom termíne, je RO OPII, za predpokladu udelenia výnimky z maximálnej dĺžky schvaľovacieho procesu, oprávnený predĺžiť lehotu na vydanie rozhodnutia. V prípade, ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, RO je povinný doručovať všetky rozhodnutia, vydané v konaní o ŽoNFP elektronicky, v súlade so zákonom o e-Governmente.

Rozhodnutím o schválení ŽoNFP RO OPII konštatuje splnenie všetkých podmienok poskytnutia príspevku stanovených vo Vyzvaní a zároveň deklaruje dostatok finančných prostriedkov na financovanie schváleného projektu na základe indikatívnej alokácie určenej vo Vyzvaní. V prípade žiadateľov, ktorých prijímateľ a poskytovateľ je tá istá osoba, je rozhodnutie o schválení ŽoNFP právnym základom pre čerpanie účelovo viazaného NFP z verejných zdrojov, pri dodržaní podmienok správneho finančného riadenia.

Rozhodnutím o neschválení ŽoNFP RO OPII konštatuje nesplnenie jednej alebo viacerých podmienok poskytnutia príspevku stanovených vo Vyzvaní. Rozhodnutie o neschválení RO vydáva v tej fáze konania o ŽoNFP, kedy je preukázané, že ŽoNFP nespĺňa jednu alebo viaceré podmienky poskytnutia príspevku, alebo ak na schválenie ŽoNFP nie je dostatok finančných prostriedkov určených vo Vyzvaní. Rozhodnutie o neschválení pri ŽoNFP, ktorá bola predmetom odborného hodnotenia vždy obsahuje aj identifikáciu dôvodov, na základe ktorých bola ŽoNFP neschválená a to bez ohľadu na to, v akej fáze došlo k vydaniu rozhodnutia o neschválení ŽoNFP.

Rozhodnutím o zastavení konania RO konštatuje, že v konaní o ŽoNFP nastala niektorá zo skutočností stanovených v § 20 zákona o príspevku z EŠIF. Rozhodnutím o zastavení konania RO konštatuje neúplnosť podania, resp. nemožnosť posúdenia splnenia/nesplnenia podmienok poskytnutia príspevku bez priameho výroku o splnení/nesplnení podmienok poskytnutia príspevku. Vydanie rozhodnutia o zastavení konania nenahrádza meritórne rozhodnutie o splnení alebo nesplnení podmienok poskytnutia príspevku (napr. v prípade, ak je dôvodom vydania rozhodnutia jednoznačné konštatovanie nesplnenia podmienky poskytnutia príspevku).

Jedným z dôvodov zastavenia konania je skutočnosť, že žiadateľ vzal svoju ŽoNFP späť. Žiadateľ je oprávnený kedykoľvek počas konania o ŽoNFP vziať svoju ŽoNFP späť. Za späťvzatie ŽoNFP je možné považovať akékoľvek podanie žiadateľa adresované RO OPII v písomnej podobe, z ktorého je možné jednoznačne identifikovať vôľu žiadateľa vziať ŽoNFP späť. V prípade späťvzatia RO OPII konanie o ŽoNFP rozhodnutím zastaví ku dňu doručenia späťvzatia, t.j. okamihom, kedy sa prejav vôle žiadateľa dostal do sféry dispozície RO (t.j. doručenie na podateľňu MDV SR, prevzatie podania zamestnancom RO OPII oprávneným na príjem písomností a pod).

Veľké projekty:

Žiadateľ pri príprave Informácie o veľkom projekte spolupracuje s JASPERS (Viedeň), ktoré k veľkému projektu vydáva Action Completion Note (ACN). RO OPII požiada v súlade s čl. 101 a 102 Všeobecného nariadenia, nezávislých expertov EK (JASPERS Luxemburg) o posúdenie kvality veľkého projektu, ktorého výsledkom je vydanie Independent Quality Review (IQR).

Ak veľký projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo Vyzvaní a zároveň výsledok ukončeného konania o ŽoNFP na RO OPII je kladný, tak RO OPII predloží Informáciu o veľkom projekte a/alebo Oznámenie vybraného veľkého projektu na posúdenie CO elektronicky na adresu co@mfsr.sk ešte pred jej predložením EK za účelom overenia správnosti stanovenia pomerov financovania za jednotlivé zdroje v súlade so stratégiou financovania.

RO OPII následne v zmysle čl. 102 Všeobecného nariadenia zašle na EK Oznámenie vybraného veľkého projektu spolu s IQR.

EK prijme rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí veľkého projektu v súlade s čl. 102 všeobecného nariadenia, RO OPII následne informuje žiadateľa o schválení alebo zamietnutí veľkého projektu písomnou formou. Súčasťou tejto informácie je rozhodnutie EK.

Fázované projekty:

Pri rozhodnutí o veľkom projekte, ktorý sa realizuje vo fázach, je potrebné overiť podmienky definované v článku 103 odsek 1 písm. a) až e) všeobecného nariadenia. Druhá fáza veľkého projektu musí byť v súlade s pravidlami pre programové obdobie 2014 - 2020. EK zamietne veľký projekt realizovaný vo fázach, ak došlo k podstatným zmenám v informáciách uvedených v odseku 1 písm. d) článku 103 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, alebo keď veľký projekt nie je v súlade s príslušnou prioritnou osou OPII.

Ak veľký fázovaný projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo Vyzvaní, RO OPII predloží Informáciu o veľkom projekte/Oznámenie vybraného veľkého projektu na posúdenie CO elektronicky na adresu co@mfsr.sk ešte pred jej predložením EK za účelom overenia správnosti stanovenia pomerov financovania za jednotlivé zdroje v súlade so stratégiou financovania. Lehota na posúdenie tejto žiadosti je 10 pracovných dní.

Následne zašle RO OPII na EK informácie o projekte v súlade s čl. 101 odsek 3, resp. čl. 102 odsek 1 alebo 2 všeobecného nariadenia. Lehoty EK na prijatie rozhodnutia o schválení finančného príspevku na veľký projekt sú uvedené v článku 102 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

## Zverejňovanie

RO OPII zverejní na webovom sídle MDV SR do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o ŽoNFP pre každé vyzvanie zoznam schválených ŽoNFP v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov, ktorý obsahuje:

- meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie príspevku,

- názov projektu,

- výšku schváleného príspevku,

- zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko.

RO OPII zverejní na svojom webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o ŽoNFP pre každé vyzvanie zoznam neschválených ŽoNFP v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov, ktorý obsahuje:

- meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie príspevku,

- názov projektu,

- dôvody neschválenia žiadosti,

- zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko.

## Opravné prostriedky

Opravné prostriedky umožňujú žiadateľovi v konaní o ŽoNFP domáhať sa nápravy, ak sa domnieva, že neboli dodržané ustanovenia zákona o príspevku z EŠIF a podmienky uvedené vo Vyzvaní. Opravné prostriedky sú zároveň možnosťou, aby na úrovni RO OPII došlo k náprave rozhodnutia, ktoré bolo vydané v rozpore s podmienkami stanovenými vo vyzvaní.

Riadnym opravným prostriedkom podľa zákona o príspevku z EŠIF je odvolanie. Mimoriadnym opravným prostriedkom je preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

Rozhodnutia vydávané RO OPII sú preskúmateľné súdom.

Rozhodnutia vydané v rámci opravných prostriedkov nemožno napadnúť riadnym opravným prostriedkom a preto nadobúdajú právoplatnosť jeho doručením žiadateľovi. Výnimkou je postup podľa § 23 ods. 2 zákona o EŠIF, t.j. ak RO OPII rozhodne o odvolaní na svojej úrovni (tzv. autoremedúra), lebo odvolaniu v plnom rozsahu vyhovel. V tomto prípade ide stále o prvostupňové rozhodnutie a voči rozhodnutiu je možné podať odvolanie.

V prípade, ak žiadateľ nechce podať odvolanie a zároveň má záujem urýchliť proces uzatvárania zmluvy o poskytnutí NFP, tak sa môže písomne listom na RO OPII vzdať možnosti odvolania.

### Odvolanie a odvolacie konanie

Odvolanie podáva žiadateľ písomne RO OPII v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Podané odvolanie môže žiadateľ čo do rozsahu a dôvodov podania odvolania doplniť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Odvolanie nie je prípustné voči:

a) 	rozhodnutiu o neschválení ŽoNFP vydaného len z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo vyzvaní;

b) 	rozhodnutiam o zastavení konania;

c) 	rozhodnutiu o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP;

d) 	rozhodnutiu o odvolaní, ktoré vydal štatutárny orgán RO OPII (rozhodnutie vydané v odvolacom konaní, ak RO nevyhovel odvolaniu v plnom rozsahu a o odvolaní rozhodoval štatutárny orgán RO OPII);

e) 	rozhodnutiu o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

RO po doručení odvolania preskúma, či nie sú dôvody na jeho odmietnutie, ktoré sú dané, ak:

a) 	odvolanie nie je podané oprávnenou osobou – oprávnený na podanie odvolania je výlučne žiadateľ;

b) 	sa žiadateľ práva na odvolanie vzdal – žiadateľ je oprávnený vzdať sa práva na odvolanie písomne u RO;

c) 	je odvolanie podané po lehote na podanie odvolania – zákonná lehota na podanie odvolania je 10 pracovných dní od doručenia rozhodnutia; ak žiadateľ v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil do 1 mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia;

d) 	je odvolanie podané po späťvzatí – žiadateľ je oprávnený do rozhodnutia o odvolaní vziať podané odvolanie písomne späť. Ak po späťvzatí podá v lehote na odvolanie nové odvolanie, RO OPII takéto odvolanie odmietne;

e) 	odvolanie nie je podané písomne;

f) 	odvolanie neobsahuje náležitosti, ktorými sú:

1) akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania;

2) čo odvolaním žiadateľ navrhuje;

3) dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie;

g) 	odvolanie smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia – RO OPII odmietne odvolanie, ak smeruje výlučne proti odôvodneniu rozhodnutia bez toho, aby sa v ňom žiadateľ domáhal inej zmeny. Ak sa žiadateľ domáha zmeny rozhodnutia a odôvodňuje svoju žiadosť výlučne napadnutím dôvodov uvedených v odôvodnení rozhodnutia, RO OPII nie je oprávnený odmietnuť odvolanie podľa tohto písmena;

h) 	odvolanie je podané proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

Ak je naplnený niektorý z dôvodov uvedených vyššie, RO OPII odvolanie listom písomne odmietne a v liste identifikuje dôvody na odmietnutie odvolania. V danom prípade RO OPII rozhodnutie nevydáva.

Ak neboli dané dôvody na odmietnutie odvolania uvedené vyššie, RO OPII v odvolacom konaní postupuje nasledovne:

- ODVOLACIE KONANIE ZASTAVÍ – RO OPII rozhodnutím zastaví odvolacie konanie v prípade späťvzatia odvolania zo strany žiadateľa. Žiadateľ je oprávnený podané odvolanie vziať späť a to až do ukončenia odvolacieho konania. Po späťvzatí odvolania nie je žiadateľ oprávnený podať znova odvolanie. Oznámenie o späťvzatí odvolania musí byť podané písomne RO. Za deň späťvzatia odvolania sa považuje deň keď bolo oznámenie o späťvzatí doručené RO. RO rozhodne o zastavení konania ku dňu doručenia späťvzatia odvolania.

- RO OPII ROZHODNE O ODVOLANÍ NA SVOJEJ ÚROVNI – RO OPII rozhodne o odvolaní rovnakým spôsobom, akým bolo vydané rozhodnutie napadnuté odvolaním v prípade, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Proces zhodnotenia dôkazov predložených v odvolaní musí byť jasne zadefinovaný tak, aby nevznikla pochybnosť o správnosti posúdenia predmetného odvolania a oprávnenosti RO rozhodnúť o odvolaní na rovnakej úrovni, na akej bolo vydané napadnuté rozhodnutie. RO OPII je oprávnený zmeniť rozhodnutie podľa tohto písmena iba v prípade, ak odvolaniu vyhovie v plnom rozsahu. V prípade, ak RO OPII vyhovie odvolaniu, ktorým má dôjsť k zmene rozhodnutia o neschválení, za plné vyhovenie odvolania sa považuje prípad, kedy nedochádza ku kráteniu žiadanej výšky NFP a rozhodnutie o schválení v plnom rozsahu zodpovedá požiadavke žiadateľa identifikovanej v odvolaní. Pri postupe podľa tohto písmena RO OPII vydá nové rozhodnutie, na ktorého náležitosti sa primerane aplikujú ustanovenia o náležitostiach rozhodnutia o ŽoNFP. Týmto novým rozhodnutím RO OPII pôvodné rozhodnutie zmení tak, aby v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu. RO OPII je povinný rozhodnúť o odvolaní na svojej úrovni najneskôr do 60 pracovných dní od doručenia odvolania alebo v rovnakej lehote predložiť odvolanie na rozhodnutie štatutárnemu orgánu RO OPII.

- O ODVOLANÍ ROZHODNE ŠTATUTÁRNY ORGÁN RO OPII – v prípade, ak RO OPII nerozhodol o odvolaní spôsobom podľa písm. b), bezodkladne po zistení dôvodov, na základe ktorých nie je možné rozhodnúť podľa písmena b) postúpi RO odvolanie na rozhodnutie štatutárnemu orgánu RO OPII. Štatutárny orgán RO OPII rozhoduje na základe návrhu osobitnej komisie. Návrh komisie má len poradný, odporúčajúci charakter, štatutárny orgán ním nie je viazaný. Členovia komisie sú menovaní štatutárnym orgánom RO OPII a sú povinní podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov. Komisia preskúmava rozhodnutie v rozsahu uvedenom v odvolaní žiadateľa. Ak vyjdú pri preskúmavaní najavo skutkové či právne okolnosti, ktoré žiadateľ v odvolaní neuplatnil a ktoré majú podstatný vplyv na výrok rozhodnutia, komisia navrhne štatutárnemu orgánu RO OPII pri rozhodnutí o odvolaní prihliadnuť na tieto skutočnosti. Štatutárny orgán RO OPII na tieto skutočnosti navrhnuté osobitnou komisiou pri rozhodnutí prihliadne. Štatutárny orgán RO OPII nie je viazaný len návrhmi žiadateľa a môže zmeniť odvolaním napadnuté rozhodnutie aj v jeho neprospech. Na základe preskúmaného odvolania štatutárny orgán RO OPII na návrh osobitnej komisie:

1) 	Napadnuté rozhodnutie zmení – zmena rozhodnutia sa vykoná rozhodnutím štatutárneho orgánu RO v prípade, ak sa na základe preskúmania odvolania preukázalo, že pôvodné rozhodnutie bolo vydané v rozpore s podmienkami poskytnutia príspevku,

2) 	Napadnuté rozhodnutie potvrdí - ak sa v odvolacom konaní preukáže, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku, štatutárny orgán RO rozhodnutie potvrdí formou rozhodnutia.

Rozhodnutie o odvolaní musí byť vydané do 30 pracovných dní od predloženia odvolania štatutárnemu orgánu, vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 pracovných dní, pričom v takomto prípade RO OPII písomne informuje o predĺžení a dôvodoch predĺženia žiadateľa.

### Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

Mimoriadnym opravným prostriedkom, v rámci ktorého je možné vykonať nápravu chybného rozhodnutia je preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Preskúmať mimo odvolacieho konania možno všetky právoplatné rozhodnutia vydané podľa zákona o príspevku z EŠIF, vrátane rozhodnutí o zastavení konania.

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP môže byť preskúmané do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy. Konanie o preskúmaní rozhodnutia o neschválení mimo odvolacieho konania alebo rozhodnutia o zastavení konania môže byť začaté najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Žiadateľ je oprávnený dať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania s výnimkou podnetu voči rozhodnutiu vydanom v odvolacom konaní.

Štatutárny orgán RO OPII je oprávnený preskúmať právoplatné rozhodnutie aj z vlastného podnetu.

V prípade, ak žiadateľ podal podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, štatutárny orgán RO OPII preskúma jeho opodstatnenosť. Ak je podnet neopodstatnený, listom informuje žiadateľa o dôvodoch neopodstatnenosti podnetu. Ak je podnet žiadateľa opodstatnený, alebo ide o preskúmanie rozhodnutia z vlastného podnetu štatutárneho orgánu žiadateľa, štatutárny orgán RO OPII informuje písomne žiadateľa o začatí preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Podľa § 24 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF, konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania začína doručením oznámenia štatutárneho orgánu RO o preskúmaní rozhodnutia z vlastného podnetu žiadateľovi alebo doručením oznámenia štatutárneho orgánu RO o uznaní opodstatnenosti podnetu žiadateľa na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania žiadateľovi.

V rámci preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania štatutárny orgán RO OPII postupuje nasledovne:

a) 	PRESKÚMAVANÉ ROZHODNUTIE ZMENÍ – ak štatutárny orgán RO OPII preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho konania zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom o príspevku z EŠIF, rozhodnutie zmení. Preskúmavané rozhodnutie zmení vydaním nového rozhodnutia, na ktorého náležitosti sa primerane aplikujú ustanovenia o náležitostiach rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP.

b) 	PRESKÚMAVACIE KONANIE ZASTAVÍ - ak štatutárny orgán RO OPII preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho konania zistí, že rozhodnutie nebolo vydané v rozpore so zákonom o príspevku z EŠIF, štatutárny orgán preskúmavacie konanie zastaví. Zastavenie konania sa vykoná rozhodnutím.

Po ukončení preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania štatutárny orgán písomne informuje žiadateľa o jeho výsledku. Štatutárny orgán RO OPII je povinný rozhodnúť mimo odvolacieho konania do 60 pracovných dní od začiatku konania z vlastného podnetu alebo od uznania opodstatnenosti podnetu žiadateľa. Vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne do 90 pracovných dní, pričom v takomto prípade RO OPII písomne informuje o predĺžení a dôvodoch predĺženia žiadateľa.

### Oprava rozhodnutia

Oprava rozhodnutia slúži RO OPII na odstránenie chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení rozhodnutia jednoduchšou formou bez potreby zmeny rozhodnutia v rámci formalizovaného konania.

Na opravu rozhodnutia sa vzťahuje § 47 ods. 6 správneho poriadku, t.j. chyby v písaní, v počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti sú opravené kedykoľvek aj bez návrhu žiadateľa.

Opravu rozhodnutia vykoná RO OPII alebo štatutárny orgán RO OPII v závislosti od toho, kto rozhodnutie vydal a o oprave informuje žiadateľa.

RO OPII vykoná zmenu rozhodnutia formou listu, v ktorom jednoznačným spôsobom identifikuje menené náležitosti rozhodnutia. Oznámenie zasiela RO OPII žiadateľovi a uchováva ho spolu s rozhodnutím, ktorého sa oprava týka.

Oprava rozhodnutia je možná vo vzťahu ku všetkým typom rozhodnutí vydaných podľa zákona o príspevku z EŠIF. Možnosť opravy rozhodnutia podľa tejto kapitoly nie je časovo obmedzená.

# Informácia o horizontálnych princípoch

Projekty predkladané v rámci OPII by mali v zmysle OPII uplatňovať a dodržiavať nasledovné horizontálne princípy:

HP Udržateľný rozvoj

Hlavným cieľom horizontálneho princípu udržateľný rozvoj (HP UR) je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia pri zohľadnení zásady „znečisťovateľ platí“ .

Ciele HP UR vzhľadom na jeho široký záber korešpondujú s tematickými cieľmi EŠIF. Projekty PO 1 – 6 OP II prispievajú k cieľu “podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach”, to znamená najmä k ekonomickému pilieru HP UR.

Inštitucionálnym gestorom HP UR bol do 31.5.2016 Úrad vlády SR, od 1.6.2016 je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Základným dokumentom HP UR je Systém implementácie HP UR, zverejnený na webovom sídle gestora.

Príprava Žiadosti o NFP z hľadiska HP UR

- V časti 5 Identifikácia projektu, riadok Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja  sa na základe vybraných aktivít automaticky vygeneruje text o príslušnom cieli HP UR.

- V časti 10.2 Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele žiadateľ vyberá ukazovatele, pričom v položke „relevancia k HP“ sa zobrazí len ten vybraný ukazovateľ PO 1 – 6, ktorý gestor HP UR zaradil do súboru kľúčových ukazovateľov pre HP UR. Gestor pritom zobral do úvahy, že v oblasti dopravy je naliehavá potreba obnovy infraštruktúry a prepravného parku, budovania moderných zariadení, znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie (úspory energie, teda energetická efektívnosť a znižovanie emisií, ktoré patria medzi ciele stratégie Európa 2020), ako aj pozitívny vplyv na zvyšovanie zamestnanosti (cieľ stratégie Európa 2020). Výber kľúčového ukazovateľa HP UR pri príprave ŽoNFP je žiaduci, projekt sa tým zaraďuje do skupiny s významným príspevkom k tejto HP. Výber kľúčového ukazovateľa HP UR nie je podmienkou pre uznanie súladu projektu s HP UR (či relevancie projektu k HP UR), ktorý sa posudzuje na základe vybraných aktivít projektu, ako je popísané vyššie v informácii k časti 5 žiadosti o NFP.

- V časti 12 Verejné obstarávanie, riadok Poznámka žiadateľ uvedie, či a ako uplatňuje zelené verejné obstarávanie , ktorým možno dosiahnuť zníženú spotrebu energie, vody, surovín (neudržateľných zdrojov), znížené množstvo nebezpečných látok pre životné prostredie, zníženú tvorbu znečisťujúcich látok, vyššie využitie obnoviteľných zdrojov energie, environmentálne nakladanie s odpadmi, znížený vplyv na biodiverzitu, atď. Zelené verejné obstarávanie ako nástroj environmentálnej politiky významne prispieva k budovaniu zdrojovo efektívnejšej ekonomiky. Pozn.: Informácie o použitom zelenom verejnom obstarávaní sa môžu podrobnejšie  špecifikovať v prílohe Opis projektu alebo Doplňujúce údaje ŽoNFP.

- Prílohy k žiadosti o NFP  sú z hľadiska HP UR osobitne dôležité pre infraštruktúrne projekty, v ktorých sa bude posudzovať úroveň zaťaženia životného prostredia v zmysle príslušnej legislatívy. Požadované dokumenty (napr. rozhodnutie zo zisťovacieho konania alebo záverečné stanovisko, vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že činnosť / zmena činnosti nepodlieha posudzovaniu, integrované povolenie) budú špecifikované vo vyzvaní na projekt, ktorého sa táto povinnosť týka. Žiadateľ v samostatnom čestnom prehlásení k ochrane životného prostredia uvedie, že:

- ak svojou činnosťou, resp. opomenutím konania spôsobí poškodenie životného prostredia, vykoná na vlastné náklady také opatrenia, ktoré predchádzajú znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia, prípadne tieto nežiaduce negatívne vplyvy vlastnej činnosti minimalizujú na úroveň, ktorá je prípustná z hľadiska osobitných predpisov (prípustné limity znečisťovania ovzdušia, vody, pôdy a pod.).;

- ak spôsobí závažné poškodenie alebo znečistenie životného prostredia, v súlade s príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom na vlastné náklady toto znečistenie,  prípadne poškodenie, odstráni a uvedie životné prostredie do pôvodného stavu, prípadne do stavu, ktorý v čo najmenšej miere poškodzuje životné prostredie a znečisťuje jednotlivé jeho zložky;

- si je vedomý, že dodržiavanie vyššie uvedených povinností môže RO OP II v súčinnosti s gestorom HP UR, príp. s inými oprávnenými orgánmi verejnej správy overiť na začiatku projektu, počas implementácie projektu, pri ukončení projektu aj v období udržateľnosti projektu;

- po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu bude informovať RO pre OP II, či boli voči žiadateľovi uplatnené ekonomické alebo fiškálne nástroje, najmä pokuty a poplatky, resp. iné sankčné mechanizmy podľa uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“.

- V prílohe Opis projektu k žiadosti o NFP/Doplňujúce údaje ŽoNFP žiadateľ bližšie popíše príspevok k HP UR. K tomu využije základné dokumenty HP UR zverejňované na webovom sídle: http://www.vicepremier.gov.sk (sekcie – CKO/HP UR 2014 - 2020).

Žiadateľ  tu  môže nadväzne na časť 12 Žiadosti o NFP bližšie špecifikovať použité zelené verejné obstarávanie

HP Nediskriminácia

Podpora základných práv, nediskriminácie a rovnosti príležitostí je jedným zo základných princípov uplatňovaných v EÚ. Účelom HP RMŽ A ND je odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych kategórií ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie atď.

Hlavným cieľom HP Nediskriminácia pre ostatné programy EŠIF je zabezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb. Osobitný prístup si vyžadujú osoby so zdravotným postihnutím, pre ktoré je potrebné vytvorenie mimoriadnych podmienok prístupnosti (napr. bezbariérové architektonické prostredie, prístupné informácie a pod.).

V rámci OPII sa tento princíp uplatňuje najmä prostredníctvom zavádzania vyrovnávacích opatrení a aktivít cielených na podporu znevýhodnených skupín. Významným aspektom uplatňovania tohto princípu v podmienkach OPII je zabezpečenie prístupnosti výsledkov projektu pre osoby so zdravotným postihnutím.

Popis aktivít zameraných na zavádzanie dočasných vyrovnávacích opatrení, dodržiavanie zásad nediskriminácie a podpory prístupnosti, ako aj výsledný dokument z procesu posudzovania (v prípade prístupnosti) alebo vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti, dodržiava princíp prístupnosti, sú povinnou prílohou žiadosti o finančný príspevok.

HP Rovnosť mužov a žien

Stratégiou rozvoja dopravnej infraštruktúry a podporou trvalo-udržateľnej mestskej mobility nie sú dotknuté zásady rovnakého zaobchádzania z hľadiska rodovej rovnosti. Hlavným cieľom horizontálneho princípu rovnosť medzi mužmi a ženami je zníženie horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

Za účelom podpory rovnosti mužov a žien sa bude tento princíp uplatňovať aj v rámci OPII napriek tomu, že aktivity programu nie sú priamo cielené na podporu vyrovnávacích opatrení. Popis aktivít zameraných na dodržiavanie zásad rovnosti medzi mužmi a ženami bude povinnou prílohou ŽoNFP.

Proces monitorovania plnenia horizontálnych princípov bude na projektovej úrovni sledovaný prostredníctvom monitorovacích správ, ktorých súčasťou bude samostatný výstup obsahujúci informácie o horizontálnych princípoch (t. j. popis vykonaných aktivít, ich výsledky a vyhodnotenie ich príspevku k dosahovaniu stanovených cieľov horizontálnych princípov), ako aj finančnou kontrolou na mieste a následne hodnotením príspevku k cieľom horizontálnych princípov.

# Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP

V súlade s § 25 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF sa príspevok poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak je prijímateľ a RO tá istá osoba, zmluva o NFP sa neuzatvára a práva povinnosti sú upravené v rozhodnutí o schválení. Cieľom procesu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP je vytvorenie právneho základu pre čerpanie účelovo viazaného NFP z verejných zdrojov, pri dodržaní podmienok správneho finančného riadenia. Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy o poskytnutí NFP je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zmluva o poskytnutí NFP upravuje práva a povinnosti prijímateľa a RO OPII pri realizácii projektu a počas obdobia udržateľnosti projektu. RO OPII je oprávnený zmluvne zabezpečiť svoje pohľadávky vo vzťahu k prijímateľom NFP zabezpečovacími prostriedkami uvedenými v kap. 2 MP CKO č. 19 v platnom znení. Ak je účastníkom zmluvného vzťahu partner, zmluva upravuje aj práva a povinnosti partnera.

Žiadateľ je v súlade s § 25 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy o poskytnutí NFP RO OPII súčinnosť v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP.

RO OPII zasiela písomný návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP a určí lehotu na prijatie návrhu žiadateľovi:

a) 	ktorému rozhodnutie o schválení nadobudlo právoplatnosť;

b) 	ktorý splnil podmienky určené vo výroku rozhodnutia podľa § 19 ods. 11 zákona o príspevku z EŠIF, ak boli podmienky vo výroku rozhodnutia určené a;

c) 	ktorý poskytol potrebnú súčinnosť.

RO OPII zašle návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP podpísaný štatutárnym orgánom RO OPII, resp. jeho oprávneným zástupcom v minimálne štyroch rovnopisoch doporučenou poštou, alebo iným vhodným spôsobom, a to v termíne do 10 pracovných dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení ŽoNFP. Ak žiadateľ v primeranej lehote stanovenej RO OPII neposkytne potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k príprave návrhu zmluvy o poskytnutí NFP, RO OPII nezašle návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi.

RO OPII poskytne žiadateľovi lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. Žiadateľ je oprávnený rozhodnúť o nevyužití poskytnutej minimálnej lehoty 5 pracovných dní na prijatie návrhu a o následnom prijatí, resp. odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP informuje RO OPII skôr.

Návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP zaniká dňom uplynutia lehoty, ktorá bola v návrhu na uzavretie zmluvy o NFP určená na jeho prijatie alebo doručením písomného prejavu žiadateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy na RO OPII. Zánik návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP nezakladá dôvod na zmenu rozhodnutia o schválení ŽoNFP.

Žiadateľ doručí RO OPII minimálne tri rovnopisy prijatého návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP.

RO OPII ako poskytovateľ zabezpečí v súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií prvé zverejnenie zmluvy o poskytnutí NFP v Centrálnom registri zmlúv, týmto nie je dotknutá povinnosť zverejňovania druhou zmluvnou stranou (t.j. žiadateľom), ak je osobou povinnou zverejňovať zmluvu. Deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia Poskytovateľom je dňom účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a žiadateľ sa stáva prijímateľom. Zároveň sú od tohto dňa obe zmluvné strany viazané ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP.

Štandardný formulár zmluvy o poskytnutí NFP je zverejnený na webovom sídle RO OPII www.opii.gov.sk. Zverejnený formulár zmluvy o poskytnutí NFP je rámcovým vzorom zmluvy a RO OPII je oprávnený zmeniť formulár zmluvy v závislosti od špecifických potrieb implementácie projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Formulár zmluvy o poskytnutí NFP poskytuje žiadateľovi základný prehľad o podmienkach implementácie projektov.

V prípade, že sa na realizácii projektu bude podieľať so žiadateľom aj partner, v zmluve o poskytnutí NFP sa uvedie aj partner, ale zmluvu o poskytnutí NFP uzatvára Poskytovateľ len so Žiadateľom. Prílohou zmluvy o poskytnutí NFP bude v prípade inštitútu partnerstva aj Zmluva o partnerstve medzi Žiadateľom a partnerom. Žiadateľ by mal prostredníctvom Zmluvy o partnerstve zabezpečiť plnenie povinností zo strany partnera tak, aby mohol plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP.

# Komunikácia medzi žiadateľmi a RO

Komplexné informácie k príprave ŽoNFP sú zverejnené na webovom sídle MDV SR www.opii.gov.sk.

Informácie môžu žiadatelia získať od RO OPII taktiež osobne v pracovných dňoch v čase od 8.30 do 14.30 hod na MDV SR. Žiadatelia sú povinní dohodnúť si termín konzultácie s RO OPII vopred telefonicky na čísle: 02 /5949 4111 (informátor). Žiadatelia môžu svoje otázky posielať priamo RO OPII. Musia ich však formulovať písomne listom alebo elektronicky. Na informácie, ktoré RO poskytne verbálne alebo telefonicky sa žiadateľ o NFP nemôže odvolávať. Záväzné informácie sú žiadateľom poskytované výlučne v písomnej forme alebo na webovom sídle RO OPII

Na žiadosti o informácie na úrovni projektov zasielané na RO OPII poštou alebo elektronicky odpovedá RO OPII písomne alebo elektronicky v lehote najneskôr 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Kontaktné údaje RO OPII:

Adresa RO OPII:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Sekcia riadenia projektov

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava 15

E-mail: opii@opii.gov.sk

Tel.: 02/5949 4111

Webové sídlo: www.opii.gov.sk

Informácie súvisiace s OPII a kontaktné údaje na RO OPII sa nachádzajú na webovom sídle MDV SR www.opii.gov.sk resp. www.mindop.sk. Aktuálne informácie a relevantné odkazy na iné webové sídla prinášajú takisto webové sídla www.partnerskadohoda.gov.sk, www.finance.gov.sk.

Upozornenie: RO OPII neposkytuje žiadateľom žiadne informácie o priebehu schvaľovania ŽoNFP až do ich konečného informovania o výsledku schvaľovacieho procesu.

# Vytvorenie a odoslanie ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+

## Predpoklady pre vytvorenie ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+

Žiadateľ na predloženie ŽoNFP musí mať vytvorený platný prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Prístup žiadateľov do verejnej časti ITMS2014+ zabezpečuje DataCentrum na základe žiadosti o aktiváciu konta, ktorú vypracuje žiadateľ v súlade s Usmernením CKO č. 2 - Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+.

Žiadateľ predkladá ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ ako aj v písomnej forme podľa podmienok stanovených RO OPII vo vyzvaní, resp. v tejto príručke.  ŽoNFP je možné predložiť iba na schválené a aktuálne otvorené vyzvania. Odoslanie ŽoNFP zo strany žiadateľa musí byť vykonané v rámci intervalu od dátumu vyhlásenia vyzvania do uzavretia vyzvania z dôvodu nastania skutočnosti, na základe ktorej sa vyzvanie uzatvára. Mimo tohto intervalu nie je možné ŽoNFP odoslať z verejnej časti ITMS2014+.

## Vytvorenie ŽoNFP na verejnej časti

Verejná časť ITMS2014+ podporuje nasledujúce funkcie/akcie:

- vytvorenie formuláru ŽoNFP,

- odoslanie formuláru ŽoNFP,

- zobrazenie zoznamu všetkých rozpracovaných a odoslaných  ŽoNFP žiadateľa,

- prístup do detailu formulára ŽoNFP žiadateľa,

- zobrazenie informácií o stave spracovania ŽoNFP,

- generovanie elektronického formuláru ŽoNFP vo formáte PDF.

### Proces vytvorenia ŽoNFP

Proces vytvorenia a podania ŽoNFP je v ITMS2014+ rozdelený na dva za sebou nasledujúce kroky.

Prvým krokom je wizard, ktorý slúži na vytvorenie ŽoNFP, výber a zadanie primárnych údajov ŽoNFP. Wizard žiadateľ spustí stlačením tlačidla „Vytvoriť“ zo zoznamu ŽoNFP žiadateľa alebo z detailu konkrétneho vyzvania. Po ukončení wizardu stlačením tlačidla „Dokončiť“ sa žiadateľ automaticky dostane do detailu formulára ŽoNFP, kde zadáva a upravuje ďalšie potrebné údaje a informácie o projekte.

Druhým krokom je formálna kontrola a odoslanie vyplneného formuláru ŽoNFP.

Wizard vytvorenia ŽoNFP

Wizard je sprievodca pri vytváraní ŽoNFP, ktorého krokmi je žiadateľ postupne vedený priamo ITMS2014+. Wizard sa skladá z nasledujúcich krokov:

- Výber vyzvanie (ak je wizard spustený z detailu konkrétneho vyzvania krok sa nezobrazuje).

- Výber operačného programu → prioritnej osi → špecifického/konkrétneho cieľa. Žiadateľ má možnosť viacnásobného výberu z úrovní operačného programu iba v prípade ak vyzvanie  umožňuje takéto priradenie.

- Zadanie základných údajov ŽoNFP - žiadateľ uvedie názov projektu.

- Zobrazenie základných kritérií oprávnenosti, tzn. hodnoty základných kritérií oprávnenosti, ktoré sú definované na vyzvaní. Týmto nie je vylúčená povinnosť žiadateľa splniť podmienky poskytnutia príspevku v zmysle vyzvania.

Wizard vytvorenia ŽoNFP je úspešne ukončený iba po stlačení tlačidla „Dokončiť“ v poslednom kroku. V prípade ak sa wizard vytvorenia ŽoNFP ukončí v inom kroku ako v poslednom, neuloží sa, t.j. nie je možné sa k nemu vrátiť späť.

Použitím tlačidla „Dokončiť“ v poslednom kroku wizardu alebo vytvorením ŽoNFP z detailu vyzvania, ITMS2014+ inicializuje kontrolu splnenia základných kritérií oprávnenosti. Ak žiadateľ nespĺňa tieto kritériá oprávnenosti, ITMS2014+ neumožní vytvorenie ŽoNFP. Žiadateľovi sa zobrazí hlásenie o nesplnení konkrétnych základných kritérií oprávnenosti.

Po úspešnom ukončení wizardu vytvorenia ŽoNFP systém ITMS2014+ vygeneruje kód ŽoNFP. Kód ŽoNFP je jednoznačný a jedinečný identifikátor v rámci celého systému ITMS2014+. Počas celého životného cyklu ŽoNFP je kód nemenný.

### Formulár ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+

Formulár ŽoNFP sa zobrazí automaticky po ukončení wizardu vytvorenia ŽoNFP. Pri vypĺňaní elektronického formuláru ŽoNFP žiadateľom sa údaje, ktoré sú už evidované v ITMS2014+ automaticky načítajú do formuláru. Údaje, ktoré obsahujú informáciu o žiadateľovi a nie sú aktuálne, môže žiadateľ upravovať priamo na verejnej časti ITMS2014+, a to v rámci  evidencie „Správa vlastného používateľského účtu“ .

Formulár  ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+ je inicializovaný údajmi, ktoré zadal RO OPII pri definovaní a nastavovaní vyzvania. Údaje o žiadateľovi, ktoré sú evidované v ITMS2014+ sa tiež inicializujú do formulára ŽoNFP.

Elektronický formulár ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+ je rozdelený do logických celkov, ktoré vychádzajú z aktuálne platného vzoru ŽoNFP vydaného CKO. Každý logický celok je rozdelený na sekcie. ITMS2014+ definuje nasledujúce logické celky ŽoNFP:

- Identifikácia žiadateľa a partnerov,

- Údaje o projekte,

- Harmonogram projektu a výstupy,

- Rozpočet projektu,

- Predpoklady a riziká projektu,

- Podmienky poskytnutia príspevku,

- Čestné vyhlásenie.

Obsah jednotlivých logických celkov je podrobne popísaný v prílohe č. 1 Usmernenia CKO č. 1 k postupu administrácie ŽoNFP cez ITMS2014+.

## Kontrola a odoslanie ŽoNFP

Počas vypĺňania elektronického formuláru na verejnej časti ITMS2014+ žiadateľ má možnosť skontrolovať správnosť formálneho vyplnenia ŽoNFP. Ak systém nájde nevyplnené povinné polia alebo logické chyby vo formulári, upozorní žiadateľa a vo forme informatívneho hlásenia zobrazí výsledky kontroly. Každé hlásenie usmerňuje žiadateľa, v ktorých sekciách je formulár nekorektne vyplnený. Formulár ŽoNFP je správne vyplnený iba vtedy, ak má vyplnené všetky povinné polia a obsahuje všetky prílohy stanovené vo vyzvaní.

Žiadateľ odošle elektronickú formu ŽoNFP stlačením tlačidla „Odoslať“. Po použití tlačidla „Odoslať“ systém ITMS2014+ spustí automatickú kontrolu ŽoNFP. Ak je formulár nekorektne vyplnený alebo obsahuje logické chyby, systém upozorní žiadateľa a zobrazí hlásenia ako pri manuálnom spustení kontroly. Systém ITMS2014+ umožní odoslať iba ŽoNFP, ktoré sú vyplnené správne a úplne.

Po úspešnom odoslaní elektronického formulára prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ je formulár presunutý do neverejnej časti ITSM2014+. Formulár ŽoNFP sa stane pre žiadateľa na verejnej časti ITMS2014+ needitovateľný. O ďalšom spracovaní, posúdení a zmene stavu ŽoNFP je žiadateľ informovaný prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+.

Po odoslaní elektronickej formy ŽoNFP v prípade, ak žiadateľ nepodáva žiadosť podpísanú elektronickým podpisom do elektronickej schránky poskytovateľa, tak je povinný formulár ŽoNFP vytlačiť z verejnej časti ITMS2014+, podpísať a doručiť RO OPII fyzickú (vytlačenú) formu ŽoNFP.

## Úprava formulára ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+

Úprava formulára ŽoNFP pre žiadateľa závisí od fázy a stavu spracovania žiadosti. Možnosti úpravy jednotlivých sekcií a evidencií je nasledovná:

- žiadateľ môže upravovať celý formulár, ak je ŽoNFP v stave „Rozpracovaná“,

- žiadateľ môže upravovať celý formulár, ak je ŽoNFP v stave „Na Doplnenie“ → fáza Administratívneho overenia a Dodatočného výberu,

- žiadateľ môže upravovať iba prílohy, ak je ŽoNFP v stave „Na Doplnenie“ → fáza Odborného hodnotenia a Výberu.

# Zoznam skratiek

CBA		Analýza nákladov a výnosov (Cost-Benefit Analysis)

CKO		Centrálny koordinačný orgán

EFRR		Európsky fond regionálneho rozvoja

EIA		Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment)

EK		Európska komisia

EP		Európsky parlament

EŠIF		Európske štrukturálne a investičné fondy

EÚ		Európska únia

HP		Horizontálny princíp

HP RMŽ a ND	Horizontálny princíp rovnosť mužov a žien a nediskriminácia (uvádzané v prílohe č. 2 Merateľné ukazovatele (indikátory) OPII na projektovej úrovni tejto príručky aj ako „HP RN“)

ITMS2014+	Informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2014 – 2020

KF		Kohézny fond

MDV SR		Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

MV OPII		Monitorovací výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

NP		Národný projekt

NUTS		Štatistická územná jednotka

OPII		Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OVVP		Oznámenie vybraného veľkého projektu

PpŽ, príručka	Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre prioritnú os 1 - 6

RO		Riadiaci orgán

RO OPII		Riadiaci orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

SFR	Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybného fondu na programové obdobie 2014 – 2020

SR EŠIF	Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020

ŠR	Štátny rozpočet

VO	Verejné obstarávanie

ŽoNFP		Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Ďalšie skratky pre vypĺňanie ŽoNFP a jej príloh

COV		celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu v súlade s pravidlami Stratégie financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020 zverejnenej na www.finance.gov.sk. COV =  NFP + vlastné zdroje prijímateľa v zmysle Stratégie financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020 zverejnenej na www.finance.gov.skPomer zdrojov financovania COV je uvedený v kapitole 1.4 konkrétneho vyzvania na predkladanie ŽoNFP.

NFP 		nenávratný finančný príspevok v súlade s pravidlami Stratégie financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020 zverejnenej na www.finance.gov.sk. Zdroje NFP tvorí príspevok EÚ (KF/ERDF) a zodpovedajúce spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Pomer zdrojov financovania EÚ a ŠR na celkovom objeme NFP je uvedený v kapitole 1.4 konkrétneho vyzvania na predkladanie ŽoNFP.

VZ 		vlastné zdroje žiadateľa/prijímateľa na realizáciu aktivít projektu v súlade s pravidlami Stratégie financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020 zverejnenej na www.finance.gov.sk. VZ = COV - NFP . Pomer zdrojov financovania VZ je uvedený v kapitole 1.4 konkrétneho vyzvania na predkladanie ŽoNFP v stĺpci označenom „P“..

COVPGP		celkové oprávnené výdavky pre projekt generujúci príjem vypočítané na základe výsledkov CBA 		COVPGP = COV + oprávnené výdavky nad rámec finančnej medzery.

OV		oprávnené výdavky. Časť oprávnených výdavkov prislúchajúcich na realizáciu aktivity alebo skupiny výdavkov z COV.

NV 		neoprávnené výdavky, napr. DPH ak nie je oprávneným výdavkom.

CV 		celkové výdavky. CV = COV + NV (ak projekt negeneruje príjem) alebo CV = COVPGP + NV (ak projekt generuje príjem).

# Zoznam príloh

Príloha č. 1a	Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 1b	Prieskum trhu za účelom stanovenia NFP

Príloha č. 2	Merateľné ukazovatele (indikátory) OPII na projektovej úrovni

Príloha č. 3	Zoznam iných údajov

Príloha č. 4a	Čestné vyhlásenie – nepredloženie prílohy

Príloha č. 4b	Čestné vyhlásenie – nerelevantná príloha

Príloha č. 4c	Čestné vyhlásenie – prílohy mimo ITMS

Príloha č. 4d	Čestné vyhlásenie – trestné činy

Príloha č. 4e	Čestné vyhlásenie – fázované projekty

Príloha č. 4f	Čestné vyhlásenie – zhoda kópie s originálom

Príloha č. 4g	Čestné vyhlásenie – znečisťovateľ platí

Príloha č. 5	Test podniku v ťažkostiach

Príloha č. 6	Prehľad pomoci de minimis

Príloha č. 7	Údaje na výpis z registra trestov

Príloha č. 8	Vyhlásenie o partnerstve

Podrobnejšie k integračným akciám je uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 28 k overovaniu vybraných podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom ITMS2014+, ktorý je dostupný na webovom sídle CKO http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/.

Stratégia financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020 predstavuje základný dokument pre prípravu finančných plánov operačných programov programového obdobia 2014 – 2020, je zverejnená na webovom sídle MF SR www.finance.gov.sk.

Niektoré ukazovatele boli vybrané gestori HP  ako osobitne dôležité pre daný HP. Ich bližší popis je v uvedený časti príručky - 5. Informácie o HP

Projekty generujúce čistý príjem po ich dokončení definuje čl. 61 všeobecného nariadenia.

Na základe SREŠIF.

V prípade existencie veľkého rozsahu dokumentácie (v tlačenej forme), sa nevyžaduje predloženie týchto príloh v elektronickej podobe prostredníctvom  ITMS2014+. Pre splnenie predmetnej podmienky je však potrebné do ITMS2014+ priložiť informáciu, že predmetná dokumentácia je súčasťou tlačenej verzie ŽoNFP formou čestného vyhlásenia v prílohe č. 4c PpŽ.

Žiadateľ predkladá túto prílohu iba v prípade, ak osoba konajúca v mene žiadateľa je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa. Táto osoba musí byť riadne splnomocnená na zastupovanie žiadateľa v konaní o žiadosti. Túto prílohu predkladá žiadateľ vždy v každej ŽoNFP a nie je možné ju nahradiť čestným vyhlásením o predložení tejto prílohy v niektorej zo skorších ŽoNFP.

Editovateľná časť zo strany žiadateľa výberom z daných možností.

Podkladom je informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov.

Editovateľná časť zo strany žiadateľa výberom z daných možností.

Editovateľná časť zo strany žiadateľa výberom z daných možností.

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

“Tento zákon sa nevzťahuje na usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorým je štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát. Tento zákon sa nevzťahuje ani na usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorým je Národná banka Slovenska, Fond ochrany vkladov alebo Garančný fond investícií.”

Editovateľná časť zo strany žiadateľa výberom z daných možností.

Podkladom je Register úpadcov.

Editovateľná časť zo strany žiadateľa výberom z daných možností.

Pre vyhľadanie v časti: „Vyhľadávanie v OV“ nastavte parametre: Obchodný vestník – všetky, Kapitola – Exekúcie – súdni exekútori, Typ podania – všetky a zadajte Obchodné meno alebo IČO žiadateľa.

Podkladom je register účtovných závierok http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/simplesearch.

Editovateľná časť zo strany žiadateľa výberom z daných možností.

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Program rozvoja obce bol v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. účinným do 1.1.2015 uvádzaný pod zákonným názvom ako plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.

Editovateľná časť zo strany žiadateľa výberom z daných možností.

V zmysle Systému riadenia EŠIF sa táto PPP preukazuje čestným vyhlásením, ak práva a povinnosti zmluvných vzťahov štatutárnych orgánov k organizácii, resp. spôsob vymenovania štatutárneho orgánu upravuje osobitný predpis

Príloha č. 7 tejto príručky

Podkladom je register generálnej prokuratúry.

§ 10, odsek 4, písmeno a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Editovateľná časť zo strany žiadateľa výberom z daných možností.

Editovateľná časť zo strany žiadateľa výberom z daných možností.

v zmysle usmernenia CKO

Editovateľná časť zo strany žiadateľa výberom z daných možností.

Ako kritérium na vyhodnotenie ponúk bude zvolená priemerná cena s/bez DPH alebo ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, resp. najlepší pomer ceny a kvality/nákladov.

Prieskum nesmie byť starší ako 6 mesiacov pred podaním ŽoNFP. Výnimku tvoria iba prípady, kedy v čase predloženia ŽoNFP už proces zadávania zákazky na príslušné výdavky prebieha a žiadateľ je tak oprávnený ako podklad pre určenie výšky oprávnených výdavkov použiť stanovenie PHZ z času, keď bolo verejné obstarávanie/obstarávanie vyhlásené. V tomto prípade žiadateľ už Prieskum trhu v zmysle prílohy 1b nie je povinný realizovať a RO predloží iba existujúci podklad k stanoveniu výšky oprávnených výdavkov.

Stanovenie PHZ nesmie byť staršie ako 6 mesiacov pred podaním ŽoNFP, okrem prípadov, kedy v čase predloženia ŽoNFP už proces zadávania zákazky na príslušné výdavky prebieha a žiadateľ je tak oprávnený ako podklad pre určenie výšky oprávnených výdavkov použiť stanovenie PHZ z času, keď bolo verejné obstarávanie/obstarávanie vyhlásené.

Žiadateľ predkladá podľa vzoru Podpornej dokumentácie k oprávnenosti výdavkov, ktorý je uvedený v prílohe ŽoNFP. RO OPII akceptuje iba podpornú dokumentáciu predloženú na formulári vypracovanom RO OPII. V prípade, ak žiadateľ predloží podpornú dokumentáciu, ktorá nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené vo vzore RO OPII, bude RO OPII považovať túto dokumentáciu za nepredloženú.

V zmysle MP CKO č. 7 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 – 2020. Pod štrukturálne významnými projektmi sú myslené projekty, ktoré v danom sektore či regióne môžu merateľne ovplyvniť jeho ďalší stav. V rámci OPII sa za štrukturálne významné investície považujú projekty, ktorých dopadom sú ťažko kvantifikovateľné a nekvantifikovateľné efekty (napr. zníženie emisií, zníženie prepravného času atď.) a všetky projekty s odhadovanou hodnotou nad 40 mil. EUR (s DPH).

Žiadateľ predkladá podľa vzoru ČV, ktorý je uvedený v prílohe č. 4e PpŽ.

Za dátum poskytnutia minimálnej pomoci sa považuje okamih, keď podnik nadobudne na základe platného vnútroštátneho právneho režimu právny nárok na poskytnutie pomoci, a to bez ohľadu na dátum skutočného vyplatenia minimálnej pomoci podniku.

Editovateľná časť zo strany žiadateľa výberom z daných možností.

Podkladom je zoznam zverejnený na webovom sídle http://www.safework.gov.sk/register/.

V závislosti od toho, či je zadávanie zákazky realizované pred/po nadobudnutí účinnosti zákona č. 343/2015 Z. z. o VO, žiadateľ postupuje podľa príslušnej príručky - Príručka pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII (zákazky zadávané od 18.04.2016) / Príručka pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII (zadávanie zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.)

Za zrealizované VO sa považuje VO vo fáze po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom po nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto zmluvy, vrátane všetkých dodatkov k tejto zmluve

RO bude majetkovo právne vzťahy overovať pri kontrole ŽoP.

Žiadateľ predkladá podľa vzoru ČV, ktorý je uvedený v prílohe č. 4e PpŽ.

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Strategický dokument v zmysle Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Žiadateľ predkladá podľa vzoru ČV, ktorý je uvedený v prílohe č. 4e PpŽ.

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ predkladá podľa vzoru ČV, ktorý je uvedený v prílohe č. 4e PpŽ.

Príloha č. 4g PpŽ.

„Horizontálny princíp rovnosť mužov a žien a nediskriminácia („HP RMŽ A ND“).

Účelom HP RMŽ A ND je odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych kategórií ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie atď. Cieľom uplatňovania HP RMŽ A ND je zároveň eliminovať a predchádzať diskriminácii na základe týchto znakov. Osobitný prístup si vyžadujú osoby so zdravotným postihnutím, pre ktoré je potrebné vytvorenie mimoriadnych podmienok prístupnosti. Výzva sa dotýka hlavne nasledujúcich cieľov HP RMŽ A ND:

1. v  rámci horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien ide konkrétne o cieľ „zníženie horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie  v odvetviach hospodárstva mužov a žien“;

2. a v rámci horizontálneho princípu nediskriminácia ide konkrétne o cieľ „zabezpečenie rovnosti príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb“.

Uplatňovanie tohto horizontálneho princípu v podmienkach OP II spočíva práve v dodržaní súladu s podmienkami HP RMŽ A ND a jeho cieľmi definovanými vyššie. V súvislosti s predmetným vyzvaním je potrebné upozorniť osobitne na to, aby:

- Pre osoby so zdravotným znevýhodnením bola zabezpečená prístupnosť k výsledkom projektu (napr. opatrenia, služby, zariadenia zabezpečujúce prístup k výsledkom projektu pre ľudí s telesným, zmyslovým, mentálnym a intelektuálnym postihnutím).

- Pri zadávaní podmienok verejného obstarávania neboli tieto definované tak, aby mohlo dôjsť k akejkoľvek forme diskriminácie a aby nedochádzalo k nerovnakému zaobchádzaniu pri finančnom ohodnotení (napr. nižšie mzdy žien – rodový mzdový rozdiel), vytváraní pracovných pozícií.

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi rovnosť mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia. Gestorom HP RMŽ A ND je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Základným dokumentom HP RMŽ A ND je Systém implementácie HP RMŽ A ND. Viac informácií o HP RMŽ A ND je možné získať na webovom sídle www.gender.gov.sk. V prípade špecifických otázok bude žiadateľovi poskytnutý kontakt na zamestnanca gestora HP, ktorý mu poskytne požadované informácie.“

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006. Systém implementácie HP UR na webovom sídle https://www.vicepremier.gov.sk. Systém implementácie HP RMŽaN na webovom sídle https://www.vicepremier.gov.sk.

Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 – 2020, uznesenie vlády SR č. 590/2016 zo dňa 14.12.2016 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26092 určuje pre SR 12 prioritných skupín produktov. Osobitný dôraz sa kladie na tri skupiny produktov: kopírovací a grafický papier, kancelárske IT zariadenia, vozidlá a dopravné služby, pre ktoré sú v akčnom pláne uvedené aj podrobnosti vr. environmentálnych charakteristík.

Podmienka je aktuálne relevantná, nakoľko po dohode s gestorom HP, nie je súlad s HP overovaný v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP.

Bližšie informácie nájdete v dokumente “Prehľad ukazovateľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vrátane popisu metodiky stanovenia hodnôt ukazovateľov” na webovom sídle MDV SR ako RO OPII www.opii.gov.sk

§ 2 písm. a) zákona č.  254/1998 Z. z. o verejných prácach v.z.n.p.

Žiadateľ predkladá podľa vzoru ČV, ktorý je uvedený v prílohe č. 4e PpŽ.

Vestník MDV SR č. 3 z 30. apríla 2013 http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=121 .

Žiadateľ predkladá podľa vzoru ČV, ktorý je uvedený v prílohe č. 4e PpŽ.

Žiadateľ predkladá podľa vzoru ČV, ktorý je uvedený v prílohe č. 4c PpŽ.

Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti obsahuje vo výroku výšku schváleného príspevku. Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti môže vo výroku rozhodnutia obsahovať podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať pred uzatvorením zmluvy vrátane lehoty, v ktorej tak musí urobiť.

Návody na prácu s Ústredným portálom verejnej správy sú dostupné na https://slovensko.sk/sk/navody.

V prípade nefunkčnosti integrácie ITMS2014+ s Ústredným portálom verejnej správy žiadateľ odošle ŽoNFP, vrátane príloh prostredníctvom ITMS2014+, následne vygenerovaný pdf súbor ŽoNFP, už bez príloh, uloží do verzie PDF/A-la, autorizuje ho kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a odošle do elektronickej schránky RO.

Takéto prílohy musia spĺňať štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom v zmysle platného Výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/

Typy aktivít definované dokumentov OPII v rámci každej prioritnej osi

Zmluvu o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Žiadateľom a Poskytovateľom

Výzva bude doručená elektronicky na vybranú e-mailovú adresu, ktorú žiadateľ uviedol v časti 3 ŽoNFP (Komunikácia vo veci ŽoNFP). Ak žiadateľ v ŽoNFP neuvedie e-mailovú adresu na elektronické doručovanie písomností, tak predmetná výzva bude doručená žiadateľovi písomne doporučenou poštou.

Žiadateľ doručí RO doplnené a podpísané prílohy/formulár ŽoNFP/iné dokumenty v závislosti od toho, čo mu RO v rámci Výzvy na doplnenei ŽoNFP odoslal v ITMS2014+, tj len formulár ŽoNFP, len prílohy ŽoNFP alebo formulár s prílohami

RO je oprávnený umožniť žiadateľovi predloženie dokumentu aj v inom formáte, ako povoľuje Výnos MF SR č. 55/2014 z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Napr. štúdia realizovateľnosti, štátna expertíza, EIA a pod.

Vo výnimočných prípadoch, schválených zo strany CKO, môže RO OPII zaslať EK na schválenie Informáciu o veľkom projekte spolu s ACN.

Pod zásadou „znečisťovateľ platí“ možno rozumieť pravidlo, že ten, kto svojou činnosťou, prípadne nekonaním môže spôsobiť, alebo spôsobil znečisťovanie alebo poškodzovanie životného prostredia, by mal znášať aj náklady na prevenčné a nápravné opatrenia predchádzajúce alebo zabraňujúce znečisťovaniu alebo poškodzovaniu. Ak nápravné opatrenia nie je možné vykonať tak, že sa životné prostredie uvedie do pôvodného stavu, mal by znečisťovateľ znášať takú kompenzáciu poškodenia alebo znečistenia životného prostredia, ktorá bude úmerná miere jeho podielu na tomto znečistení alebo poškodení životného prostredia. Zásada „znečisťovateľ platí“ zahŕňa prevenčnú a nápravnú zložku. Prevenčná zložka znamená, že každý, kto svojou akoukoľvek činnosťou, resp. opomenutím konania môže spôsobiť poškodenie životného prostredia, je povinný vykonať na vlastné náklady také opatrenia, ktoré predchádzajú znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia, prípadne tieto nežiaduce negatívne vplyvy vlastnej činnosti minimalizujú na úroveň, ktorá je prípustná z hľadiska osobitných predpisov (ide o prípustné limity znečisťovania ovzdušia, vody, pôdy a pod.). Nápravná zložka znamená, že každý, kto spôsobil závažné poškodenie alebo znečistenie životného prostredia, je povinný v súlade s príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom na vlastné náklady toto znečistenie prípadne poškodenie životného prostredia odstrániť a uviesť životné prostredie do pôvodného stavu, prípadne do stavu, ktorý v čo najmenšej miere poškodzuje životné prostredie a znečisťuje jednotlivé jeho zložky.

Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020, uznesenie vlády SR č. 590/2016 zo dňa 14. decembra 2016  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26092; Oznámenie Komisie COM (2008) 400 Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie; produktové listy jednotných európskych environmentálnych charakteristík pre zelené verejné obstarávanie vytvorené EK http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/

napr. kontaktné údaje subjektu, štatutárny orgán žiadateľa, a pod.

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/

Kontrola ŽoNFP je výlučne technického charakteru. Za obsahovú stránku formuláru ŽoNFP je zodpovedný žiadateľ.

V súlade s MP CKO č. 17, verzia 1 k číselníku merateľných ukazovateľov

V prípade vykonania zmien v číselníku merateľných ukazovateľov na úrovni CKO (v MP CKO č. 17 resp. v databáze ITMS2014+), ktoré by viedli k dočasnému nesúladu medzi PpŽ a ITMS2014+, tak žiadateľ postupuje v zmysle aktuálnych údajov uvedených v ITMS2014+